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Приложение №4

ДОГОВОР № __
строительного субподряда на выполнение отдельных видов

и комплексов работ

 « » августа 2026 года






город Новополоцк

Открытое акционерное общество «Строительно-монтажный трест № 16, г. Новополоцк», именуемое в дальнейшем ГЕНПОДРЯДЧИК, в лице генерального директора Стародубова Якова Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и


______________________________, именуемое в дальнейшем СУБПОДРЯДЧИК, в лице директора ___________________, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (с изменениями и дополнениями) (далее – Правила), Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 №1553 (с изменениями и дополнениями) (далее – Положение №1553), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение электромонтажных работ по устройству наружного освещения, внешних низковольтных сетей (0,4 кВ), а также линии электропередачи (10 кВ) в соответствии с проектной, в том числе сметной документацией:

Сметы №№:

2.203. «ЗАЩИТА СУЩЕСТВУЮЩИХ КЛ 10 КВ. ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС УЛИЦА ПРОЕКТИРУЕМАЯ,2»;
11.1101. «ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ КАБЕЛЬНЫЕ 0.4КВ ЖД1 - ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДОПРОВОДА, КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 КВ ДЛЯ ЖИЛОГО ДОМА N1»;

11.1103. «ЗАЩИТА СУЩЕСТВУЮЩИХ КЛ 0,4 КВ. ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС  УЛИЦА ПРОЕКТИРУЕМАЯ,2»;

12.1201. «НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЖД1. ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС ПРОЕЗДЫ, ПАРКОВКИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ЖИЛОГО ДОМА N1»

по объекту: «Возведение группы жилых домов по ул. Первомайской в г. Верхнедвинске». 1 очередь.
1.2. Генподрядчик обязуется принять по акту законченный комплекс субподрядных работ и оплатить их в соответствии с условиями, оговоренными настоящим договором.

1.3. Сроки выполнения работ Субподрядчиком:        начало            –  31 августа   2026 г.;




            окончание      –  31 мая   2028 г.

1.4. Субподрядчик осуществляет строительство объекта (выполняет строительные работы) собственными силами.

1.5. Строительство и ведение дел по строительству объекта, оформление и подписание связанных с ними документов по поручению ОАО «Трест №16, г. Новополоцк» осуществляет структурное подразделение акционерного общества - Производство «Управление механизации № 141» (начальник производства  - Лось С.М.)
2. ЦЕНА ДОГОВОРА.

2.1. Неизменная договорная (контрактная) цена работ составляет:

- в текущих ценах с применением прогнозных индексов изменения цен в строительстве на период выполнения работ – ________ белорусских рублей (___________) и остается неизменной на весь период выполнения работ. 8ъ

Субподрядчик несёт полную ответственность за достоверность и правильность сформированной договорной цены.
Окончательная цена объекта определяется на основании ежемесячных расчётов стоимости фактически выполненных объёмов работ по формам первичных учетных документов в строительстве С-2б (с приложением ведомости объемов работ), С-3а с применением к стоимости затрат (заработная плата, эксплуатация машин и механизмов, материалы, транспортные расходы, ОХР и ОПР, плановая прибыль, отчисления на социальное страхования) на дату расчёта сметы прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ и оборудования, утверждённых Министерством экономики, действующих в соответствующем периоде нормативной продолжительности строительства, в пределах «Графика строительства (производства работ)» сформированного при расчёте неизменной договорной цены.
2.2. Неизменная договорная цена корректируется в случаях изменения: 
- налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот в отношении работ, фактически выполняемых после наступления указанных обстоятельств;
- прогнозных индексов;

- нормативных правовых актов в сфере ценообразования в строительстве;

- проектной, в том числе сметной документации по причине обнаружения недостатков технического и (или) счетного характера, а также в случае уточнения обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть при её разработке;

- сроков выполнения подрядных работ.
           Неизменная договорная цена корректируется в случае снижения по отношению к ней фактической стоимости подрядных работ, выполняемых при строительстве жилых помещений для граждан, осуществляющих строительство таких помещений с государственной поддержкой.

2.3. В случае если по результатам контрольных обмеров объемов выполненных строительно-монтажных работ при строительстве Объекта выявлены завышение объемов работ, стоимости, некачественные работы, необоснованная и несогласованная замена строительных материалов и оборудования, а также другие несоответствия проектной документации, Генподрядчик (Заказчик) обязан потребовать устранения выявленных нарушений в установленные сроки. Работы по устранению выявленных нарушений оплате не подлежат. При не устранении Субподрядчиком или невозможности устранения указанных нарушений договорная цена подлежит уменьшению на сумму завышений. Надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения, является акт контрольного обмера объемов выполненных строительно-монтажных работ при строительстве Объекта.
2.4.Источник финансирования Объекта: средства областного бюджета.

      Валюта платежа: белорусский рубль. 

Заказчик – Государственное предприятие «УКС города Новополоцка». Договор подряда №133 от 18.06.2026 г. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Права и обязанности Сторон определяются исходя из условий настоящего договора. При их выполнении Стороны руководствуются настоящим договором, законодательством Республики Беларусь, строительными нормами и правилами, стандартами Республики Беларусь, нормативными актами Республики Беларусь, утвержденной проектной документацией.

3.2. ГЕНПОДРЯДЧИК обязуется:

3.2.1 передать Субподрядчику в установленном порядке проектно-сметную документацию в соответствии с СНБ 1.03.02.96;

        3.2.2 своевременно предоставить Субподрядчику фронт работ для выполнения строительно-монтажных работ, являющихся предметом договора. Фронт работ передается Субподрядчику по акту приёмки фронта работ;
3.2.3 оформить документы, связанные с получением разрешений соответствующих органов на производство работ (в зонах электросетей, линий связи, трубопроводов), с организацией работ на действующих объектах, с водо-электроснабжением объекта строительства;

3.2.4 принять от Субподрядчика по акту законченный комплекс субподрядных работ и оплатить их в порядке, определённом данным договором.

3.3. ГЕНПОДРЯДЧИК имеет право:

3.3.1. наблюдать за ходом выполнения Субподрядчиком работ;

3.3.2. требовать от Субподрядчика информацию о ходе выполнения работ, о намечаемых конкретных сроках окончания работ (не вмешиваясь при этом в его внутрихозяйственную деятельность);

3.3.3. знакомиться по ходу производства работ и его окончанию с документами, подтверждающими фактическую стоимость работ;

3.3.4. требовать за счет Субподрядчика устранения результата строительных работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими силами, взыскав с Субподрядчика стоимость этих работ, если Субподрядчик в течение разумного срока не устранил результат строительных работ ненадлежащего качества;

3.3.5. отказаться от принятия результата строительных работ в случае выявления работ ненадлежащего качества, которые исключают возможность использования Объекта строительства и не могут быть устранены Субподрядчиком, Генподрядчиком или Заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае, если будет доказана вина Субподрядчика, Генподрядчик (Заказчик) имеет право потребовать от Субподрядчика полного возмещения убытков при расторжении настоящего договора;

3.3.6. требовать взыскания штрафных санкций и понесенных им убытков, обусловленных нарушением настоящего договора со стороны Субподрядчика;

3.3.7. контролировать соблюдение правил охраны труда Субподрядчиком или его работниками. В случае выявления нарушений правил охраны труда работниками Субподрядчика, Генподрядчик в лице своих специалистов по охране труда вправе:

- приостановить выполнение работ до устранения нарушений;

-  требовать от руководства, ответственных за выполнение работ инженерно-технических работников субподрядных организаций отстранения от выполнения работ на объекте работников, не выполняющих условия настоящего договора;

- осуществлять на объекте фото и видео фиксацию любых нарушений НПА, ТНПА, требований законодательства в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, охраны окружающей среды, условий настоящего договора и использовать эти материалы при предъявлении претензий, исков к Субподрядчику. 

3.4. СУБПОДРЯДЧИК обязуется:

3.4.1. исполнять условия настоящего договора;
3.4.2. до начала производства работ:
а) предоставить генподрядчику списки работников (с обязательным указанием должности служащего (профессии рабочего), фамилии, имени, отчества) привлеченных для строительства объекта и направить их на вводный инструктаж к генподрядчику.
При прохождении инструктажа работники должны иметь удостоверение, подтверждающее наличие действующей проверки знаний по вопросам охраны труда, проверки знаний на присвоении группы по электробезопасности (при необходимости), действующие талоны пожарно-технического минимума;
б) совместно с представителями Заказчика и Генподрядчика оформить акт-допуск с разработкой мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ Субподрядчиком в соответствии с действующими нормативными документами. При наличии в зоне предстоящих работ электрических сетей, линий связи, магистральных трубопроводов, в местах прохождения подземных коммуникаций и т.д. получить разрешение соответствующих органов на производство работ; 
в) предоставить Генподрядчику сведения о действующей у Субподрядчика системе производственного контроля, системе менеджмента здоровья и безопасности профессиональной деятельности, средств обеспечения безопасности производства работ;
г) разработать проект производства работ (ППР), разработанный в соответствии с утвержденной ПСД, действующими нормами и стандартами предоставить его на согласование Генподрядчику. В обязательном порядке в ППР предусмотреть мероприятия, связанные с обеспечением безопасности работников Генподрядчика, Субподрядчика, а также мероприятия, обеспечивающие культуру производства работ на объекте и комплекс мероприятий по обращению со строительными отходами;
3.4.3. исполнять условия настоящего договора, а также проводить мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы, обязательные для всех организаций и работающих, участвующих в строительстве объекта (приложение №5);
3.4.4. выполнить работы в соответствии с утверждённой проектно-сметной документацией, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в т.ч. технических нормативных правовых актов и стандартов;
3.4.5. выполнять строительные работы в определенные договором сроки в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ;
3.4.6. передать результат выполненных строительно-монтажных работ  Генподрядчику;
3.4.7. не передавать проектную документацию (экземпляры, копии) третьим лицам;
             3.4.8. при исполнении работ любого рода, связанных с земляными работами Субподрядчик обязан лично убедиться: имеются ли и где на участке пролегают силовые кабели, газо- и водопроводы и другие коммуникации и получить необходимые разрешения на производство работ в организации, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций и согласовать с ними мероприятия по обеспечению сохранности коммуникаций и безопасности работ;

             3.4.9. назначить своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по договору и решения вопросов, возникающих в ходе их исполнения;

             3.4.10. предоставить Генподрядчику в службу охраны труда, заверенные копии приказов о назначении должностных лиц, ответственных за организацию охраны труда и осуществление контроля за соблюдением работниками требований по охране труда со стороны Субподрядчика. Субподрядчик несёт ответственность за квалификацию лиц, назначаемых ответственными за производство работ повышенной опасности и за соблюдением требований безопасности и охраны труда исполнителями работ;

             3.4.11. нести ответственность за соблюдением инструкций, правил и положений при передвижении (перебазировке) негабаритной техники, механизмов, оборудования, материалов, грузов по территории Объекта и за соблюдением разработанных в нарядах-допусках и разрешениях мероприятий по безопасному производству работ;

             3.4.12. соблюдать требования природоохранного, санитарно-эпидемиологического законодательства Республики Беларусь и локальных правовых актов при проведении строительных работ на территории объекта:

-не допускать захламления отходами и материалами территории строительной площадки, своевременно производить уборку в период проведения строительных работ, а также по их окончанию;

-возмещать Генподрядчику убытки, причиненные Субподрядчиком в результате нарушения требований природоохранного, санитарно-эпидемиологического законодательства Республики Беларусь, выставленные соответствующими государственными и контролирующими органами;

-назначить своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по договору и решения вопросов, возникающих при осуществлении производственного контроля за обращением с отходами, образующихся от производственной деятельности Субподрядчика;

-при сборе и хранении строительных отходов на участке выполнения работ согласно п.1.1. настоящего договора соблюдать требования, изложенные в ТКП 17.11-10-2014 (02120) «Правила обращения со строительными отходами»;
-нести ответственность за невыполнение требований по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, природоохранного законодательства Республики Беларусь при выполнении работ;

-обеспечить наличие собственной тары (контейнеры и т.п.) для сбора строительных отходов, а также наличие утвержденной инструкции по обращению с отходами, с картами-схемами расположения мест временного сбора образующихся отходов, согласованными с начальниками производств Генподрядчика, на территории которых находится объект строительства. Строительные отходы, образующиеся в результате выполнения работ и (или) оказания услуг, а также отходы упаковки и тары, образующиеся в результате растарки материалов, являются собственностью Субподрядчика;

            3.4.13. возмещать расходы, понесённые Генподрядчиком, в случае необходимости проведения медицинского освидетельствования и установления имеющим право на проведение освидетельствования медучреждением факта появления работников Субподрядчика (организаций-арендодателей, организаций-поставщиков, организаций-перевозчиков) на территории Объекта в состоянии опьянения, а также распития спиртных напитков, употребления наркотических психотропных веществ, их аналогов, токсических средств на указанных территориях;
            3.4.14. обеспечить производство порученных работ работниками обученными, аттестованными и имеющими соответствующую квалификацию (в т.ч. прошедшими медицинский осмотр, инструктажи, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, проверку знаний по вопросам охраны труда при выполнении работ на высоте, и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности работниками, имеющими при необходимости соответствующую группу по электробезопасности). Работники должны иметь удостоверения, подтверждающие наличие действующей проверки знаний по вопросам охраны труда, действующие талоны пожарно-технического минимума. Работники, которые допускаются к работам на высоте, должны иметь группу по безопасному выполнению работ на высоте;
3.4.15. обеспечивать своих работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами и типовыми отраслевыми нормами, смывающими и обезвреживающими средствами, защитными касками; использовать исправные средства индивидуальной и коллективной защиты, прошедшие испытание (проверку) в установленные сроки;

3.4.16. при осуществлении работ организовать надлежащий учет принадлежащих ему передвижных временных объектов (бытовок, вагончиков и т.п.) путем нанесения на дверях указанных объектов следующей информации:

-принадлежность (наименование организации);

-инвентарный или иной учетный номер имущества;

-фамилия, имя, отчество и должность ответственного лица;

-номер контактного телефона (рабочий и мобильный).

В случае отсутствия соответствующих надписей Генподрядчик имеет право запретить размещение указанных временных объектов Субподрядчика на территории Объекта;

3.4.17. после выполнения строительно-монтажных работ (передачи результата строительно-монтажных работ), освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек (в пределах компетенции Субподрядчика);

3.4.18. обеспечить надлежащее качество работ, оформление соответствующей исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных работ требованиям проектной и нормативно-технической документации и предоставить Генподрядчику (Заказчику) по требованию всю информацию о выполняемых работах;

3.4.19. обеспечить поставку на объект необходимых для производства работ материалов, конструкций, изделий. Закупать все необходимые для строительства объекта материальные ресурсы, необходимые для строительства объекта в порядке, предусмотренном законодательством, условиями процедуры закупки по настоящему договору и настоящим договором;

3.4.20. устранять в ходе строительства и в период гарантийного срока выявленные недоделки и дефекты в сроки, согласованные с Генподрядчиком;

3.4.21. в соответствии с законодательством сдать Генподрядчику законченный комплекс субподрядных работ в сроки, установленные настоящим договором;

3.4.22. обеспечить сохранность материальных ресурсов, конструкций, изделий, оборудования Субподрядчика, находящихся на строительной площадке от начала до сдачи работ в рабочее время;

3.4.23. хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и обеспечить доступ к ним Генподрядчика (Заказчика) до завершения расчётов за выполненные работы и приёмки результата строительно-монтажных работ (не вмешиваясь во внутрихозяйственную деятельность);

3.4.24. оформлять исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных строительных работ проектной документации и требованиям технических нормативных правовых актов и передать её Генподрядчику не позднее 10 дней до начала работы приёмочной комиссии. Вести и в установленном порядке обеспечивать передачу Генподрядчику других документов, связанных с исполнением договора;

3.4.25. исполнять полученные в ходе производства работ указания Генподрядчика, если они не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика;

3.4.26. своевременно сообщать Генподрядчику о необходимости выполнения строительных работ, не предусмотренных в проектной документацией, разработанной на стадии «Строительный проект» (дополнительных работ), об увеличении в связи с этим сметной стоимости строительства. При неполучении от Генподрядчика ответа в течение 10 календарных дней Подрядчик вправе приостановить выполнение строительных работ;

Составлять акты на дополнительные работы в соответствии с законодательством и направлять их для подписания Генподрядчику (Заказчику, Инженеру и разработчику проектной документации).

3.4.27. по уведомлению Генподрядчика, направляемому в адрес Субподрядчика телефонограммой не позднее 16.00 предыдущего рабочего дня, направлять своего уполномоченного на оперативные совещания по поводу работ на объекте.


Все решения, принимаемые на оперативных совещаниях по поводу работ на объекте и касающиеся Субподрядчика, оформленные соответствующим протоколом, являются обязательными для исполнения Субподрядчиком;

3.4.28. соблюдать высокую культуру производства (СН1.03.04-2020);


3.4.29. производить производственный контроль качества выполняемых работ на основании стандартов Генподрядчика, разработанных на основании нормативно-технической документации и международных стандартов качества ISO серии 9001, действующих на территории Республики Беларусь;

3.5. СУБПОДРЯДЧИК вправе:
3.5.1. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора субподряда;

3.5.2. выполнить, по согласованию с Генподрядчиком (Заказчиком), работы, не учтенные в проектной документации, но необходимые для дальнейшего возведения объекта, выявленные в процессе строительства и оформленные трехсторонним актом, и получить в течение 30 (тридцати) дней со дня утверждения Заказчиком двухстороннего акта проектную документацию на дополнительные работы в 1 экземпляре;

3.5.3. назначить своих представителей для оформления актов на выполненные работы, проверки соответствия используемых конструкций, материалов, изделий и оборудования проектной документации.

3.6. Генподрядчик обеспечивает охрану имущества Субподрядчика сданного под охрану по акту или с записью в журнале в нерабочее время.

3.7. Передачу Субподрядчику оборудования поставки Заказчика осуществляет Генподрядчик на стройплощадке по письменной заявке Субподрядчика. 

3.8. Стороны обязуются, каждая в отношении своих работников на участке выполнения работ согласно п.1.1. настоящего договора, самостоятельно обеспечить:

- выполнение требований законодательства об охране труда Республики Беларусь при выполнении работ, использование территории Объекта, помещений и сооружений, оборудования, технологических процессов и применяемых при строительстве материальных ресурсов;

- безопасное производство работ с соблюдением требований нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных правовых актов содержащих требования по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, охраны окружающей среды;

- использование и правильное применение средств индивидуальной защиты своими работниками;

- не использования работниками спецодежды с отличительными знаками иных организаций, не привлеченных в качестве исполнителей строительно-монтажных работ к выполнению работ на Объекте;

- выполнение законодательства о труде.

3.9. Субподрядчик без согласования с Генподрядчиком не имеет права передавать на выполнение третьим лицам объёмы работ, включённые в данный договор. Субподрядчик несёт ответственность перед Генподрядчиком за качество и объёмы работ, выполняемые третьими лицами.

4. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.
       4.1. За расчётный период принимается месяц. В ежемесячные расчёты стоимости включаются фактически выполненные за расчётный период объёмы Работ полностью законченные, выполненные частично в случае возможности определения их количества, либо перевыполненные согласно нормативных сроков производства Работ. 
       4.2. Основанием для расчетов за выполненные работы является подписанная уполномоченными представителями Субподрядчика и Генподрядчика справка о стоимости выполненных работ формы С-3а, составленная на основании актов сдачи-приемки выполненных работ формы С-2б (С-2а по дополнительным работам). Субподрядчик дополнительно к акту сдачи-приемки выполненных работ формы С-2б прилагает ведомость объемов и стоимости выполненных работ (оформляется в 2-х экземплярах, завизированных Технадзором Заказчика и представителем Генподрядчика).
Предоставлять для рассмотрения и подписания справку формы С-3а о стоимости выполненных работ и акты сдачи-приемки выполненных работ формы С-2б не позднее 21 числа отчетного месяца. Указанные акты и справки подписываются Сторонами и служат основанием для оплаты выполненных Субподрядчиком работ. 

К актам формы С-2б Субподрядчик обязан прилагать комплект исполнительной документации по законченным комплексам работ, оформленный в установленном порядке, в том числе завизированный Технадзором.

При не предоставлении (несвоевременном предоставлении) Субподрядчиком надлежаще оформленной и в полном объеме исполнительной и технической документации, Генподрядчик имеет право не принимать акты выполненных работ за отчетный месяц к рассмотрению и возвратить их Субподрядчику без рассмотрения с мотивированным отказом в письменном виде.

Генподрядчик в течение 10-ти рабочих дней рассматривает представленную Субподрядчиком справку формы С-3, заверяет её подписью и печатью.


При несогласии с данными, отражёнными в справке, Генподрядчик возвращает её с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. 

        4.3. Оплата за выполненные Работы производится в течение 60-ти календарных дней с момента подписания Сторонами справки формы С-3а о стоимости выполненных работ.

4.4. Генподрядчик оказывает Субподрядчику услуги (обеспечение технической документацией, координация работ выполняемых Субподрядчиком, приёмка от субподрядчика выполненных работ и сдача их заказчику; пожарно-сторожевая охрана объекта; благоустройство строительной площадки и подготовка объекта к сдаче, мероприятия по ОТ и ТБ) (далее – генуслуги) в размере 3,0  (три) процента от суммы выполненных работ без учёта НДС, налога на прибыль и стоимости оборудования. Реализация генуслуг облагается НДС в соответствие с законодательством.
Субподрядчик производит оплату генуслуг на основании оформленного сторонами акта на передачу генуслуг в течение 60-ти календарных дней от даты составления акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг).  
4.5. Субподрядчик, являющийся плательщиком налога на добавленную стоимость, обязан в отношении каждого оборота по реализации выставлять (размещать) на Портале электронных счетов-фактур в адрес Генподрядчика электронный счёт-фактуру по НДС (далее – ЭСЧФ) в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.
 4.6. Стоимость материалов, изделий и конструкций в акты выполненных работ в пределах стоимости, учтённой при формировании неизменной договорной цены, включается по ценам согласно утверждённой сметной документации, разработанной на 01. 07. 2025 г. с применением прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики от даты начала разработки сметной документации до даты фактического начала строительства объекта и в пределах нормативного срока выполнения работ. Ответственность за объёмы использованных материалов и правильность расчёта цен полностью несёт Субподрядчик.

Расчёт стоимости выполненных объёмов работ (в том числе расчёт стоимости материалов) Субподрядчик производит с применением прогнозного индекса (коэффициента роста цен в строительстве), соответствующего ежемесячному объёму подрядных работ по Графику строительства (производства работ), разработанному на дату расчёта неизменной договорной цены жилого дома. 

4.7. Коммунальные платежи, в том числе расходы, связанные с использованием электроэнергии, воды, канализации, тепла, телефонной связи на объекте, со дня начала выполнения работ и до передачи результата строительных работ, уплачивает Субподрядчик в соответствии п.7.1 договора.

4.8. Стоимость субподрядных работ сформирована с применением конкурсного коэффициента: k = __.

Ежемесячные расчеты стоимости выполненных работ (в том числе расчет стоимости материалов, изделий, конструкций) Субподрядчик производит с применением прогнозных индексов соответствующие освоенному объему подрядных работ в целом по объекту в пределах «Графика строительства (производства работ)» разработанному на дату расчета неизменной договорной цены.

Ответственность за объемы использованных материалов и правильность расчетов полностью несёт Субподрядчик.

Работы производятся без предоставления авансов.

4.9. Выполненные строительные, специальные, монтажные работы  ненадлежащего качества оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними строительные работы. После устранения дефектов ранее выполненные строительные, специальные, монтажные, пусконаладочные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними строительные, специальные, монтажные, пусконаладочные работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором (графиком производства работ) дату их выполнения. Устранение дефектов производится за счет средств Субподрядчика.
4.10. При срыве по вине Субподрядчика срока выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, установленного настоящим договором, выполненные после указанного срока работы оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную настоящим договором дату их завершения.
4.11. Работы, не предусмотренные проектной документацией, разработанной по стадии «Строительный проект», необходимость выполнения которых возникла в процессе строительства и подтверждена разработчиком проектной документации на основании двухстороннего акта, подписанного Заказчиком и разработчиком проектной документации, являются дополнительными работами.
Стоимость дополнительных работ формируется на основании их сметной стоимости, определенной в ценах на дату начала разработки сметной документации, с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, утверждаемого Министерством экономики, месяца выполнения этих работ без учета снижений, принятых при выборе подрядчика в соответствии с законодательством о закупках.

Стоимость дополнительных работ отражается в графике производства работ отдельной строкой.

Стоимость материалов определяется в соответствии с условиями формирования стоимости материалов, определенной неизменной ценой.
4.12. Генподрядчик вправе задержать текущую оплату выполненных работ или окончательный расчет по договору в следующих случаях:
1) не выполнения предписаний Генподрядчика/Заказчика или авторского надзора – до выполнения предписаний;
2) при обнаружении дефектов ранее выполненных работ – до их устранения;
3) нанесения своими действиями ущерба Генподрядчику/Заказчику (хищение, порча) – до возмещения ущерба;
4) неудовлетворительной уборки строительной площадки от собственного строительного мусора.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

5.1. На выполненные строительные работы, являющиеся предметом договора, устанавливается гарантийный срок 5 (пять) лет со дня утверждения в установленном порядке акта приемки объекта в эксплуатацию. 
Гарантийный срок на технологическое, инженерное, сантехническое, электрическое и другое оборудование, материалы и изделия, использованные для выполнения строительных работ, являющихся предметом договора, определяется в соответствии с установленным гарантийным сроком завода-изготовителя или действующим законодательством.

Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления строительных работ ненадлежащего качества, за которые несёт ответственность Субподрядчик.

5.2. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются за счёт Субподрядчика. Для участия в составлении акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов приглашается представитель Субподрядчика, который должен прибыть на объект не позднее 5-ти дней со дня получения письменного уведомления Генподрядчика.

В случае неявки представителя Субподрядчика в установленный срок, акт составляется Генподрядчиком (эксплуатирующей организацией) в одностороннем порядке и направляется Субподрядчику для устранения дефектов.

Субподрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки строительных работ, обнаруженные в течение гарантийного срока, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления письменного требования Заказчика (Генподрядчика) об их устранении.

5.3. Субподрядчик не несёт ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если докажет, что они произошли вследствие нормативного износа объекта, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта или повреждения третьими лицами.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

6.1. Ни одна из сторон не несёт ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, война или военные действия или другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего договора.

6.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана уведомить в письменной форме другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств не позднее 3 дней с момента их наступления.

6.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Субподрядчиком будет существовать свыше 2-х месяцев, Генподрядчик вправе расторгнуть договор без обязанности возмещения возможных убытков Субподрядчику.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1. За отпущенную для производства работ электроэнергию и воду Субподрядчик платит ежемесячно по ценам снабжающей организации на основании подписанного сторонами акта и выставленной счёт-фактуры. Учёт представленной электроэнергии производится на основании показаний приборов учёта или по фактически отработанному агрегатами Субподрядчика времени, с учётом потребляемой мощности используемого электрооборудования. Оплата за потреблённую электроэнергию и воду производится не позднее 30-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг. Допускаются иные не противоречащие законодательству формы расчётов.

7.2. При обнаружении в процессе производства неучтённых в проектно-сметной документации работ, вызывающих увеличение стоимости, Субподрядчик в 5-тидневный срок ставит об этом в известность Генподрядчика. В противном случае он лишается права требовать оплату неучтённых дополнительных работ.

7.3. В случае повреждения Субподрядчиком в ходе выполнения работ конструкций, оборудования, отделочных покрытий, выполненных другим исполнителем, затраты на их восстановление возмещаются Субподрядчиком.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ

И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

8.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся в соответствии с законодательством путём заключения Сторонами дополнительного соглашения в порядке, установленном п.п. 62-66 Правил.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных п.п. 67.1 - 67.3, Правил.

8.3. Оформление расторжения договора осуществляется в порядке, предусмотренном п.п.68-69 Правил.

8.4. Любые споры, требования или претензии, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, в т.ч. касающиеся его заключения, прекращения, расторжения или действительности подлежат решению в Экономическом суде Витебской области.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
9.1. ГЕНПОДРЯДЧИК несёт ответственность:

- 
за необоснованное уклонение от приёмки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающего их выполнение, – 0,2 % стоимости непринятых строительных работ за каждый календарный день просрочки, но не более стоимости этих работ;

- 
за несвоевременную оплату выполненных работ в соответствие с п. 4.1. настоящего договора – 0,2 % неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы, если иное не определено Договором.
9.2. СУБПОДРЯДЧИК несёт ответственность:

- за нарушение установленных в договоре сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, – 0,2 % стоимости невыполненнных строительных работ за каждый день просрочки, но не более  20  % их стоимости;

- 
за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (Генподрядчика) 
(в т.ч. выявленных в период гарантийного срока), – 2 % стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока, но не более стоимости этих работ;

- 
в случае несвоевременного выставления (размещения) в адрес Генподрядчика ЭСЧФ либо не выставления (не размещения) ЭСЧФ, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику пеню в размере 0,1 % от суммы несвоевременного выставленного (размещённого) или не выставленного (не размещённого) ЭСЧФ, начиная с 11-го числа месяца, следующего за месяцем выставления работ за каждый день просрочки до даты выставления ЭСЧФ;
- Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в сумме, равный размеру налога на добавленную стоимость, отраженного в первичных учётных документах и не принятого Генподрядчиком к вычету по вине Субподрядчика по состоянию на 20-ое число месяца, следующего за месяцем выполнения работ;

- Субподрядчик возмещает Генподрядчику убытки, связанные с применением контролирующими (надзорными) органами мер ответственности к Генподрядчику по вине Субподрядчика и сверх возмещения убытков уплачивает Генподрядчику штраф в размере суммы налога на добавленную стоимость, не принятой контролирующими (надзорными) органами к вычету по вине Субподрядчика.
9.3. Уплата пени не освобождает виновную сторону от исполнения принятых по настоящему договору обязательств.
9.4. Субподрядчик несёт ответственность за достоверность представляемых Генподрядчику и Заказчику справок и актов, подтверждающих фактические затраты Субподрядчика, за приобретение материалов на основе торгов, за включение видов, объёмов и стоимости материалов, изделий, оборудования в акты сдачи-приёмки выполненных работ и правильность составления калькуляций, представленных Субподрядчиком.

В случае установления контролирующими органами фактов завышения или нарушений в документах, представленных Субподрядчиком, штрафные санкции, предъявленные Генподрядчику, возмещает Субподрядчик на основании документов, подтверждающих факт наложения взыскания.
9.5. Любая задержка, возникшая по вине Генподрядчика и ограничивающая возможность Субподрядчика выполнить свои обязательства в предусмотренные договором сроки, будет являться основанием для не взимания штрафа с Субподрядчика и даёт ему право на продление срока окончания работ на соответствующий период.

10. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

10.1. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь о противодействии коррупции (далее — антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований и несовершение коррупционных действий при исполнении настоящего Договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами, а также субподрядчиками и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения настоящего Договора. В рамках настоящего Договора под коррупционными понимаются действия, указанные в Законе Республики Беларусь от 15.07.2015г. №305-З «О борьбе с коррупцией».
10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошли или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта.
10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от коррупционных действий и (или) неполучения другой Стороной в десятидневный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет с приложением документов, подтверждающих данных факт, другая Сторона вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке, направив соответствующее письменное уведомление первой Стороне.
10.4. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) не обеспечивая несовершение коррупционных действий при исполнении настоящего договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами, а также субподрядчиками и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения настоящего Договора, обязана возместить другой стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется действующим законодательством Республики Беларусь.
10.5. В случае совершения коррупционного правонарушения, связанного с исполнением настоящего договора, должностным лицом (работником) одной из сторон, эта сторона обязуется уплатить штраф другой стороне в размере 20 базовых величин.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств.

Условия, по которым представлены разногласия, вступают в силу после согласования их Сторонами.

11.2. Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке по одному для каждой стороны.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с требованиями Правил.
11.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
Приложения: 
№ 1«Расчёт неизменной договорной цены» на __ л.
№ 2 «График производства строительно-монтажных работ» на __л.

№ 3 «График платежей» на __ л.
№ 4 «Протокол согласования договорной цены» на __ л.

№ 5 «Мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы» на __ л.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

12.1. ГЕНПОДРЯДЧИК:

Открытое акционерное общество «Строительно-монтажный трест № 16, г. Новополоцк»

211440 Витебская область, г. Новополоцк, ул. Нефтепереработчиков,15

Р/с № BY34 BAPB3012 4821 3023 0000 0000 в ОАО «Белагропромбанк» г. Минск, (BIC) BAPBBY2Х

Тел/факс-приёмная 8(0214) 51-43-47, 51-93-55, 52-93-01 (ПО); 50-92-19 (нач. ПО)  

   Свидетельство о регистрации: зарегистрировано решением Витебского облисполкома 
№ 252 от 4 июля 1997 года в едином государственном регистре № 300041468.

12.2. СУБПОДРЯДЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: 



СУБПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор




ОАО «Трест № 16, г. Новополоцк»




__________________ Я. А. Стародубов



________________ 
       

       Приложение №5
 
к договору строительного субподряда

                           №       от   .08.2026 г.

Мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда, 

обязательные для всех       организаций и работающих, принимающих участие в строительстве объекта: «Возведение группы жилых домов по ул. Первомайской в г. Верхнедвинске». 1 очередь
	1.
	Работников субподрядной организации,  в том числе командированных, при участии их в производственном процессе или выполнении  работ (оказании услуг) на объекте направить их на вводный инструктаж  к генподрядчику.

	2.
	Перед началом выполнения строительных работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или могут действовать опасные производственные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

	3.
	Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить каски защитные, зафиксированные на голове в соответствии с эксплуатационной документацией. Работающие без касок защитных и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

	4.
	Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов. 

	5.
	Строительную площадку и участки работ во избежание доступа посторонних лиц оградить в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов и указаний в ППР.

	6.
	Строительная площадка, участки работ и рабочие места, проезды и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приборов на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

	7.
	Согласовывать с генподрядчиком (субподрядчиками) даты, время и места производства совмещенных работ и осуществлять специальные мероприятия обеспечивающие безопасность работающих.

	8.
	При совмещении работ по одной вертикали вышерасположенные места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, навесами), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места.

	9.
	На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов установить защитные ограждения, а на границах зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

	10.
	Перед началом строительных работ в зонах действия опасных производственных факторов линейному руководителю работ выдать наряд-допуск на выполнение работ с повышенной опасностью.

В случае выполнения строительных работ в зоне потенциально опасных объектов (линии электропередачи, взрывопожароопасные объекты и иные объекты), применять другие формы нарядов-допусков, разработанные в соответствии с техническими нормативными правовыми актами.

	11.
	Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы, а их размеры и покрытие - соответствовать ППР. В соответствующих местах необходимо установить надписи: «Въезд», «Выезд», «Разворот» и др.

Спуски и подъемы в зимнее время должны очищаться от льда и снега и посыпаться песком или шлаком. 

	12.
	Согласовывать с генподрядчиком подключение электрических потребителей.

	13.
	Производство огневых работ производить после оформления наряда-допуска на производство огневых работ с соблюдением мер безопасности, противопожарных мероприятий.

	14.
	Производство земляных работ в зонах действующих коммуникаций следует осуществлять под непосредственным руководством линейного руководителя работ, при наличии наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ, и, в случаях установленных законодательством, под наблюдением работающих организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.

В случае обнаружения при производстве работ коммуникаций, подземных сооружений, не указанных в проектной документации, или взрывоопасных материалов земляные работы должны быть приостановлены до получения разрешения от соответствующих органов.

	15.
	При выполнении работ в охранных зонах сооружений и инженерных коммуникаций наряд-допуск на производство работ с повышенной опасностью выдавать при наличии письменного разрешения организации – владельца этого сооружения или коммуникаций.

	16.
	В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу перил на высоту 0,15 м от настила и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м.

	17.
	Установку строительных машин и эксплуатацию транспортных средств с  поднимаемым кузовом в охранной зоне воздушной линии электропередачи  осуществлять только при соблюдении минимальных расстояний от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее положении до находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи согласно техническим нормативным правовым актам.

	18.
	Движение автомобилей на территории строительной площадки, погрузочно-разгрузочных площадках и подъездных путях к ним должно регулироваться дорожными знаками и указателями.

	19.
	Ознакомить с ППР и технологическими картами работающих письменно под роспись до начала производства строительных работ.

Не допускается отступление от решений по безопасности труда в ПОС и ППР без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

	20.
	Не допускаются на строительную площадку, участок работ посторонние лица, а также работающие в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или не занятые на работах на данной территории.

	21.
	Не допускать к работе, отстранять от работы в соответствующий день (смену), не допускать к выполнению работ, отстранять от выполнения работ работающего, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работ.

	22.
	Обеспечивать работников исправными средствами коллективной защиты и индивидуальной защиты, инструментом, средствами подмащивания, технологической оснасткой.

	23.
	 Оборудование, инструмент, приспособления, средства подмащивания, приставные лестницы, стремянки, применяемые на строительном объекте должны быть исправными и отвечать требованиям безопасности. 

	24.
	Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок с неукрепленными откосами разрешается только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном ППР.

	25.
	Выемки, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть осмотрены и приняты меры по обеспечению устойчивости откосов или креплений.

	26.
	Складировать материалы, конструкции, в местах определенных ППР, за пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок (котлованов, траншей), а их размещение в пределах призмы обрушения грунта у выемок с креплением  допускается при условии предварительной проверки закрепленного откоса по паспорту крепления или расчетом с учетом динамической нагрузки. 

	27.
	Строительные материалы при складировании на строительной площадке, участках работ должны осуществлять согласно требованиям технических нормативных правовых актов, размещать их на выровненных площадках, принимая меры против их самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов.

Не допускается осуществлять складирование строительных материалов на насыпных неуплотненных грунтах.

Размещать (опирать) строительные материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам временных и капитальных сооружений не допускается.

	28.
	Места временного или постоянного нахождения работающих (санитарно-бытовые помещения, места отдыха и проходы для людей), при устройстве и содержании строительных площадок, участков работ, должны быть расположены за пределами опасных зон.

	29.
	Проезды, проходы, а так же проходы к рабочим местам и на рабочих местах строительных площадок, участков работ должны содержаться в чистоте и поряд​ке, очищаться от мусора и снега, не загромождать складируемыми материалами и строительными конструкциями.

	30.
	Подавать материалы, строительные конструкции на рабочие места в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ.

	31.
	Не допускать выполнение работ во время гололеда, дождя, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и при скорости ветра 15 м/с и более.

Работы по монтажу (демонтажу) конструкций с большой парусностью прекращать при скорости ветра 10 м/с и более. 

	32.
	Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте 1,8м и более и на расстоянии менее 2м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены защитными ограждениями высотой более 1 м, а при расстоянии более 2м - сигнальными ограждениями.

	33.
	При невозможности или экономической нецелесообразности применения защитных ограждений производство работ осуществлять с систем обеспечения безопасности работ на высоте с оформлением наряда-допуска.

	34.
	Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены сверху козырьком шириной не менее ширины входа с вылетом на расстояние не менее 2м от стены здания. Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть в пределах 70-75 градусов. 

	35.
	Проемы в перекрытиях, предназначенные для монтажа оборудования, устройства лифтов, лестничных клеток и тому подобного к которым возможен доступ людей, должны быть закрыты сплошным настилом или иметь ограждение.

	36.
	На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

	37.
	При возведении зданий (сооружений) не допускается выполнять работы, связанные с нахождением работающих на одной захватке (участке) на этажах (ярусах), над которыми производится перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций и оборудования.

	38.
	Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, щитами или ограждены. В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены сигнальными светильниками напряжением не выше 25 В.

	39.
	Допуск работников на крышу здания для выполнения кровельных и других работ разрешается после осмотра прорабом (мастером) совместно с бригадиром (ответственным исполнителем) несущих конструкций крыши и ограждений. Подниматься на кровлю и спускаться с неё следует только по внутренним лестничным клеткам и оборудованным для подъёма на крышу лестницам. Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных ППР, с применением мер против их падения. 

	40.
	Безопасность отделочных работ должна быть обеспечена организацией рабочих мест, обеспечением их средствами подмащивания и средствами малой механизации, необходимыми для производства работ. При применении составов, содержащих вредные и пожароопасные вещества, должны быть приняты решения по обеспечению вентиляции и пожаробезопасности. Тару с взрывоопасными материалами во время перерывов в работе следует закрывать пробками и открывать инструментом не вызывающим искрообразования. 

	41.
	Обеспечить работающих санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и другими), аптечками первой помощи универсальными и другими средствами для оказания первой помощи потерпевшим.

	42.
	Не допускается установка в зданиях передвижного и контейнерного типа самодельных электрообогревательных приборов, люминисцентных ламп, а также решеток, сеток и других устройств, препятствующих свободному (без применения инструмента) открыванию дверей и створок окон изнутри.

	43.
	Мобильные (инвентарные) здания должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов и эксплуатироваться в соответствии с эксплуатационными документами.

	44.
	На строительных площадках не допускается использовать санитарно-бытовые помещения, мобильные (инвентарные) здания в качестве жилых помещений.

	45.
	Электроустановки содержать должны находиться в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасные условия труда и соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов.

	46.
	Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. Не допускается включение нескольких токоприемников одним пусковым устройством.

	47.
	Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены навесы для укрытия от атмосферных осадков.
Для работающих, занятых на открытом воздухе и в закрытых необогреваемых помещениях в холодный период, должны быть оборудованы помещения для обогрева. Температура воздуха в этих помещениях должна быть не ниже плюс 22 °С.

	48.
	Регулярно производить уборку территории и бытовых помещений. 

	49.
	Курение разрешается только в специально отведенных местах и указанных в ППР.

	50.
	Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяемые на открытом воздухе должны быть в защищенном исполнении. 

Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или размещены в местах недоступных для прикосновения к ним.

	51.
	Отключать электроустановки по окончании рабочего дня.

	52.
	Принимать меры препятствующие подаче напряжения на электроустановки посторонними лицами.

	53.
	Движущиеся части стационарных машин, являющиеся источниками опасности, должны быть ограждены сетчатыми или сплошными металлическими ограждениями.

Съемные, откидные и раздвижные ограждения, а также открывающиеся дверцы, крышки, люки, располагающиеся в корпусе стационарных машин, должны быть снабжены устройствами (блокировками), исключающими их случайное снятие или открывание.

	54.
	Работающие, эксплуатирующие средства механизации, технологическую оснастку, приспособления и ручные машины, до начала работ должны быть обучены безопасным методам и приемам работ с их применением.

	55.
	Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и оборудования на весу.

	56.
	Эксплуатация строительных машин, транспортных средств, производственного оборудования, средств механизации, приспособлений, технологической оснастки, ручных пневматических машин и ручных электрических машин должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов, иметь эксплуатационные документы.

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, средства механизации должны использоваться по назначению и применяться в условиях, установленных эксплуатационными документами.

	57.
	Не допускается оставлять без присмотра строительные машины, транспортные средства и другие средства механизации с работающим (включенным) двигателем.

	58.
	При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м применять средства индивидуальной защиты от падения с высоты (системы обеспечения безопасности работ на высоте), прикрепленные к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления на строительной конструкции.

	59.
	Эксплуатация лесов и подмостей должна осуществляется в соответствии с требованиями, установленными техническими нормативными правовыми актами, межгосударственными стандартами, в соответствии с которыми они изготовлены, а также эксплуатационными документами (конструкторской документацией). 

	60.
	Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения ими работ.

	61.
	Принимать необходимые меры, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособность работающих, занятых выполнением строительных работ.

	62.
	К  работам  на высоте  допускать  лиц,  прошедших  медицинский  осмотр в порядке,  установленном  законодательством,  обучение,  стажировку,  инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда при выполнении работ на высоте. В случаях, установленных законодательством, для выполнения на высоте отдельных работ  с повышенной  опасностью  работающий  должен  иметь  соответствующую характеристике  работ  квалификацию  по профессии  рабочего,  либо  обучен  этим отдельным видам работ с повышенной опасностью, выполняемым на высоте. Допуск   работающих   к непосредственному   выполнению   работ   на высоте осуществлять с учетом их психофизиологического состояния (при отсутствии видимых признаков   недомогания,   нарушений   координации   движений,   иных   отклонений от обычного поведения).

	63.
	Для  организации  и обеспечения  безопасности  труда  при  выполнении  работ на высоте назначить должностных лиц, имеющих право выдачи наряда-допуска (при выполнении   работ   на высоте   по наряду-допуску),   а также   должностных   лиц, ответственные за: безопасное проведение работ на высоте (руководитель работ); подготовку работ на высоте по наряду-допуску; определение мероприятий по эвакуации и спасению работающих при возникновении аварийной  ситуации  и при  проведении  действий,  направленных  на спасение  жизни и сохранение здоровья работающих, на восстановление систем жизнеобеспечения (далее – спасательные работы); проведение  обслуживания  средств  индивидуальной  защиты  от падения  с высоты, систем  обеспечения  безопасности  работ  на высоте  (их  компонентов,  элементов, подсистем), в том числе их периодических осмотров и проверок исправности; исправное  состояние  и безопасную  эксплуатацию  средств  подмащивания  (при  их применении); исправное   состояние   и правильное   применение   ограждений   (защитных, предохранительных, сигнальных) (при их применении). 
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