## id=11267 Акт С-2а
Объект: МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА N1 ПО ПРОЕЗДУ ЗВЕЗДНОМУ В Г. БОБРУЙСКЕ
(наименование, адрес)
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ № 11267
Откосы ПВХ
НОМЕР |  | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО | ТРУДО-ЗАТРАТЫ ЧЕЛ-Ч. | СТОИМОСТЬ: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  | МАТЕРИАЛЬ-НЫЕ РЕСУРСЫ | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
П/П | ПОЗ. ПО СМЕТЕ | [5 empty] | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 13.39 руб/ч; Дата: на 1-ое Февраля 2025г.; Методика: Новое строительство, Льгота по НДС; Зона: 1, Район: Могилевская обл., г.Бобруйск,База НРР 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8036 21Д-4 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ КВАРТИР, ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ДВЕРИ. ДОП. К ЛС
N 21. ЗАМЕНА ОТДЕЛКИ ПОТОЛКОВ, СТЕН, ОТКОСОВ
|  | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ЗАМЕНИТЬ ОТДЕЛКУ ОТКОСОВ
1 | 37 | ПРИМЕЧАНИЕ | ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ В КВАРТИРАХ СОГЛАСНО УЗЛОВ ЛИСТ АР-20 И ПРИМ 17 ЛИСТ АР-19
2 | 46 | ПРИМЕЧАНИЕ | ДОБАВИТЬ
3 | 47 | Е10-265-3 | УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ ШИРИНОЙ 200 ММ ИЗ ПАНЕЛЕЙ ПВХ ТРЕХСЛОЙНЫХ С УТЕПЛИТЕЛЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАРТОВОГО ПРОФИЛЯ | 100М | 20.15 | 235.79 | 1.01 |  | 605.27 | 42.49 | 884.56
|  |  | РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% | 14.485 | 291.87 | 3415.42 | 14.63 |  | 8767.34 | 615.47 | 12812.86
4 | 48 | 1/10-230-65-45-5/25 | ПАНЕЛЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ЭКСТРУЗИОННОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, ТОЛЩИНОЙ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЛИЦЕВОГО ЛИСТА 1 ММ И ТОЛЩИНОЙ ТЫЛЬНОГО ЛИСТА 0,5 ММ | М2 |  |  |  |  | 13.04 | 0.92 | 13.96
|  |  |  | 318.67 |  |  |  |  | 4155.46 | 293.18 | 4448.64
5 | 49 | 2/40-30/С203-52455-11 | СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ | М |  |  |  |  | 0.34 | 0.02 | 0.36
|  |  |  | 1593.35 |  |  |  |  | 541.74 | 31.87 | 573.61
6 | 50 | 2/40-30/С203-52455-12 | ПРОФИЛЬ F-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ | М |  |  |  |  | 2.17 | 0.15 | 2.32
|  |  |  | 1520.925 |  |  |  |  | 3300.41 | 228.14 | 3528.55
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-40-20 |  | 291.87 | 3415.42 | 14.63 |  | 16764.95 | 1168.66 | 21363.66
|  |  | ОХР и ОПР | [7 empty] | 2244.61
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [7 empty] | 2387.04
|  |  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [7 empty] | 25995.31
|  |  | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8036 |  | 291.87 | 3415.42 | 14.63 |  | 16764.95 | 1168.66 | 21363.66
|  |  | ОХР и ОПР | [7 empty] | 2244.61
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [7 empty] | 2387.04
|  |  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [7 empty] | 25995.31
|  |  | ИТОГО ПО Строительные работы (город) |  | 291.87 | 3415.42 | 14.63 |  | 16764.95 | 1168.66 | 21363.66
|  |  | ОХРиОПР = 65.72% | [7 empty] | 2244.61
|  |  | План.приб. = 69.89% | [7 empty] | 2387.04
|  |  | ИТОГО | [7 empty] | 25995.31
|  |  | ИТОГО |  | 291.87 | 3415.42 | 14.63 |  | 16764.95 | 1168.66 | 21363.66
|  |  | ОХР и ОПР | [7 empty] | 2244.61
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [7 empty] | 2387.04
|  |  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.1
|  |  | ВСЕГО | [7 empty] | 25995.31