## id=11307 Акт С-2а
Субподрядчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект: МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ГП-6 ПО УЛ. НАУМОВА,53 В Г. БОБРУЙСКЕ.
(наименование, адрес)
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ №11307
Откосы ПВХ
НОМЕР |  | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО | ТРУДО-ЗАТРАТЫ ЧЕЛ-Ч. | СТОИМОСТЬ: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  | МАТЕРИАЛЬ-НЫЕ РЕСУРСЫ | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
П/П | ПОЗ. ПО СМЕТЕ | [5 empty] | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Марта 2026г.; Методика: Новое строительство, Льгота по НДС; Зона: 1, Район: Могилевская обл., г.Бобруйск, База НРР 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №15 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ КВАРТИР, ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ДВЕРИ
|  | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
1 | 22 | ПРИМЕЧАНИЕ | ОТКОСЫ КВАРТИР ЛИСТ АР-10
2 | 23 | Е10-265-4 | УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ ШИРИНОЙ 200 ММ ИЗ ПАНЕЛЕЙ ПВХ ТРЕХСЛОЙНЫХ С УТЕПЛИТЕЛЕМ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СТАРТОВОГО ПРОФИЛЯ | 100М | 16.36 | 242.48 | 1.14 |  | 473.2 | 33.31 | 750.13
|  |  | РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% | 10.36 | 169.49 | 2512.09 | 11.81 |  | 4902.35 | 345.09 | 7771.34
3 | 24 | 2/40-30/20-ПО | ПАНЕЛЬ ОТКОСА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ 10Х450 ММ (ШИРИНОЙ 200ММ ПРИМЕНЕН К=0,5) | М |  |  |  |  | 6.82 | 0.48 | 7.3
|  |  |  | 1139.6 |  |  |  |  | 7772.07 | 547.01 | 8319.08
4 | 25 | 1/10-230-65-45-10/10 -Ф | F- ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ | М |  |  |  |  | 0.88 | 0.06 | 0.94
|  |  |  | 1087.8 |  |  |  |  | 957.26 | 65.27 | 1022.53
5 | 26 | 1/10-230-65-45-10/25-Л | L- ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ | М |  |  |  |  | 0.82 | 0.06 | 0.88
|  |  |  | 1087.8 |  |  |  |  | 892 | 65.27 | 957.27
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-40-20 |  | 169.49 | 2512.09 | 11.81 |  | 14523.68 | 1022.64 | 18070.22
|  |  | ОХР и ОПР | [7 empty] | 1690.64
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [7 empty] | 1536.9
|  |  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [7 empty] | 21297.76
|  |  | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №15 |  | 169.49 | 2512.09 | 11.81 |  | 14523.68 | 1022.64 | 18070.22
|  |  | ОХР и ОПР | [7 empty] | 1690.64
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [7 empty] | 1536.9
|  |  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [7 empty] | 21297.76
|  |  | ИТОГО ПО Строительные работы (город) |  | 169.49 | 2512.09 | 11.81 |  | 14523.68 | 1022.64 | 18070.22
|  |  | ОХРиОПР = 67.3% | [7 empty] | 1690.64
|  |  | План.приб. = 61.18% | [7 empty] | 1536.9
|  |  | ИТОГО | [7 empty] | 21297.76
|  |  | ИТОГО |  | 169.49 | 2512.09 | 11.81 |  | 14523.68 | 1022.64 | 18070.22
|  |  | ОХР и ОПР | [7 empty] | 1690.64
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [7 empty] | 1536.9
|  |  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.1
|  |  | ВСЕГО | [7 empty] | 21297.76