## ГПР 1553
Приложение
к договору строительного подряда
от 03.03.2026 № 34
Приложение №3
График строительства (производства работ)
|  | Объект | «ВОЗВЕДЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. ШМИДТА В Г. ПОЛОЦКЕ» (пусковой комплекс – инженерные сети).
(наименование объекта)
исполнитель работ | № пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  | № пунктов по смете | Ед.изм. | Кол-во | В ценах на дату составления см.док. на 1АВГУСТ 2025 |  | В ценах на дату начала строительства 1 МАРТ 2026 |  |  | В ценах на дату начала строительства на 1МАРТ 2026 |  | Стоимость, рублей / объем
[16 empty] | всего | в том числе помесячно
[9 empty] | без зимн. | c зимн. / зимние удор. | индексируемая сумма | не индексируемая сумма | ВСЕГО | без зимн. | c зимн. / зимние удор. |  | МАРТ 2026 | АПРЕЛЬ 2026 | МАЙ 2026 | ИЮHЬ 2026 | ИЮЛЬ 2026 | СЕНТЯБРЬ 2026 |  | ОКТЯБРЬ 2026 | НОЯБРЬ 2026 | ДЕКАБРЬ 2026
[5 empty] | Коэфициент для зимнего удорожания | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Прогнозные индексы | [5 empty] | 1.0753 | 1.0753 |  |  | 1.0753 |  | 1.009 | 1.0181 | 1.0272 | 1.0365 | 1.0458 | 1.0552 | 1.0647 | 1.0743 | 1.084 | 1.084
|  | объект 15. | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ | [5 empty] | 605827.93 | 607166.38 | 651446.79 |  | 651446.79 | 651446.79 | 652885.99 | 691462.89 | [5 empty] | 500237.92 | 144112.84 |  | 21448.73 | 25663.4
|  | смета 15.1501. | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) / ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 454,856 ТЫС.РУБ. | [5 empty] | 563157.57 | 564349.09 | 605563.34 | 0 | 605563.34 | 605563.34 | 606844.59 | 641985.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500237.92 | 120299.03 | 0 | 21448.73 | 0 | 0
| 1 | Ж7-20 | ТИП 1 ПРОЕЗДЫ, ПАРКОВКИ |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  |  | 281523.06 | 281802.2 | 302721.75 | 0 | 302721.75 | 302721.75 | 303021.91 | 319748.72 | [5 empty] | 319748.72
[7 empty] | М2 | 2759 |  | 279.14 | 281523.06 | 0 | 281523.06 |  | 300.16 | [6 empty] | 2759
| 2 | Ж7-20 | БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР 100.30.15 |  |  | 12,13,14,15,16 |  |  | 35229.27 | 35377.72 | 37882.03 | 0 | 37882.03 | 37882.03 | 38041.66 | 40141.56 | [5 empty] | 40141.56
[7 empty] | М | 566 |  | 148.45 | 35229.27 | 0 | 35229.27 |  | 159.63 | [6 empty] | 566
| 3 | Ж7-20 | ЗАНИЖЕННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БВ 100.22.15-М |  |  | 17,18,19,20,21 |  |  | 2837.61 | 2849.41 | 3051.28 | 0 | 3051.28 | 3051.28 | 3063.97 | 3233.1 | [5 empty] | 3233.1
[7 empty] | М | 45 |  | 11.8 | 2837.61 | 0 | 2837.61 |  | 12.69 | [6 empty] | 45
| 4 | Ж7-20 | ЗАНИЖЕННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БРВ 100.30/22.15-М |  |  | 22,23,24,25,26 |  |  | 5864.39 | 5888.78 | 6305.98 | 0 | 6305.98 | 6305.98 | 6332.21 | 6681.75 | [5 empty] | 6681.75
[7 empty] | М | 93 |  | 24.39 | 5864.39 | 0 | 5864.39 |  | 26.23 | [6 empty] | 93
| 5 | Ж7-20 | ТИП 2 ТРОТУАР, ПЛОЩАДКИ |  |  | 27,28,29,30,31 |  |  | 44967.39 | 45182.74 | 48353.43 | 0 | 48353.43 | 48353.43 | 48585 | 51266.89 | [5 empty] | 51266.89
[7 empty] | М2 | 491 |  | 215.35 | 44967.39 | 0 | 44967.39 |  | 231.57 | [6 empty] | 491
| 6 | Ж7-20 | БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БРТ100.20.8 |  |  | 32,33,34,35,36 |  |  | 20448.43 | 20557.61 | 21988.2 | 0 | 21988.2 | 21988.2 | 22105.6 | 23325.83 | [5 empty] | 23325.83
[7 empty] | М | 435 |  | 109.18 | 20448.43 | 0 | 20448.43 |  | 117.4 | [6 empty] | 435
| 7 | Ж7-20 | ТИП 3 ТРОТУАР ПОД НАГРУЗКУ |  |  | 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 |  |  | 26180.51 | 26290.3 | 28151.9 | 0 | 28151.9 | 28151.9 | 28269.96 | 29830.46 | [5 empty] | 29830.46
[7 empty] | М2 | 235 |  | 109.79 | 26180.51 | 0 | 26180.51 |  | 118.06 | [6 empty] | 235
| 8 | Ж7-20 | БОРТОВОЙ КАМЕНЬ |  |  | 48,49,50,51,52 |  |  | 2998.77 | 3014.13 | 3224.58 | 0 | 3224.58 | 3224.58 | 3241.1 | 3420.01 | [5 empty] | 3420.01
[7 empty] | М | 60 |  | 15.36 | 2998.77 | 0 | 2998.77 |  | 16.52 | [6 empty] | 60
| 9 | Ж7-20 | ТИП 5 ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА |  |  | 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 |  |  | 13282.43 | 13301.32 | 14282.6 | 0 | 14282.6 | 14282.6 | 14302.91 | 15092.43 | [5 empty] | 15092.43
[7 empty] | М2 | 34 |  | 18.89 | 13282.43 | 0 | 13282.43 |  | 20.31 | [6 empty] | 34
| 10 | Ж7-20 | ТИП 5 ПЛОЩАДКА ДЛЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ |  |  | 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 |  |  | 6597 | 6607.43 | 7093.75 | 0 | 7093.75 | 7093.75 | 7104.97 | 7497.17 | [5 empty] | 7497.17
[7 empty] | М2 | 16 |  | 10.43 | 6597 | 0 | 6597 |  | 11.22 | [6 empty] | 16
| 11 | Ж7-20 | ТИП 4 ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ (S=336М2) |  |  | 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92 |  |  | 62671 | 62754.62 | 67390.13 | 0 | 67390.13 | 67390.13 | 67480.05 | 71846.01 | [6 empty] | 71846.01
[7 empty] | М2 | 336 |  | 83.62 | 62671 | 0 | 62671 |  | 89.92 | [7 empty] | 336
| 12 | Ж7-20 | БОРТОВОЙ РЕЗИНОВЫЙ КАМЕНЬ |  |  | 93,94,95,96,97,98,99,100,101 |  |  | 6632.94 | 6651.99 | 7132.4 | 0 | 7132.4 | 7132.4 | 7152.88 | 7615.68 | [6 empty] | 7615.68
[7 empty] | М | 68 |  | 19.05 | 6632.94 | 0 | 6632.94 |  | 20.48 | [7 empty] | 68
| 13 | Ж7-20 | ТИП 7 ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА ВЗРОСЛЫХ (S=37М2) |  |  | 102,103,104,105,106 |  |  | 5740.04 | 5756.27 | 6172.27 | 0 | 6172.27 | 6172.27 | 6189.72 | 6590.2 | [6 empty] | 6590.2
[7 empty] | М2 | 37 |  | 16.23 | 5740.04 | 0 | 5740.04 |  | 17.45 | [7 empty] | 37
| 14 | Ж7-20 | ТИП 8 ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА ВЗРОСЛЫХ |  |  | 107,108,109,110,111 |  |  | 1788.91 | 1794.53 | 1923.61 | 0 | 1923.61 | 1923.61 | 1929.65 | 2054.5 | [6 empty] | 2054.5
[7 empty] | М2 | 11 |  | 5.62 | 1788.91 | 0 | 1788.91 |  | 6.04 | [7 empty] | 11
| 15 | Ж7-20 | ТИП 6 ТРОТУАР ИЗ ТАКТИЛЬНЫХ ПЛИТ |  |  | 112,113,114,115,116,117,118 |  |  | 5837.74 | 5858.13 | 6277.32 | 0 | 6277.32 | 6277.32 | 6299.25 | 6706.81 | [6 empty] | 6706.81
[7 empty] | М2 | 45 |  | 20.39 | 5837.74 | 0 | 5837.74 |  | 21.93 | [7 empty] | 45
| 16 | Ж7-20 | ТИП 6А ТРОТУАР ИЗ ТАКТИЛЬНЫХ ПЛИТ |  |  | 119,120,121,122,123,124,125 |  |  | 22183.4 | 22260.86 | 23853.81 | 0 | 23853.81 | 23853.81 | 23937.1 | 25485.83 | [6 empty] | 25485.83
[7 empty] | М2 | 171 |  | 77.46 | 22183.4 | 0 | 22183.4 |  | 83.29 | [7 empty] | 171
| 17 | Ж7-20 | ТИП 11 ПОДЛОМКА |  |  | 126,127,128,129 |  |  | 2644.43 | 2646.53 | 2843.56 | 0 | 2843.56 | 2843.56 | 2845.82 | 3084.87 | [8 empty] | 3084.87
[7 empty] | М2 | 41 |  | 2.1 | 2644.43 | 0 | 2644.43 |  | 2.26 | [9 empty] | 41
| 18 | Ж7-20 | ТИП 12 ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА ИЗ ЩПГС |  |  | 130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142 |  |  | 14495.61 | 14514.97 | 15587.13 | 0 | 15587.13 | 15587.13 | 15607.95 | 16919.02 | [8 empty] | 16919.02
[7 empty] | М2 | 195 |  | 19.36 | 14495.61 | 0 | 14495.61 |  | 20.82 | [9 empty] | 195
| 19 | Ж7-20 | ТИП 13 ОБОЧИНА |  |  | 143,144,145,146,147,148,149 |  |  | 1234.64 | 1239.54 | 1327.61 | 0 | 1327.61 | 1327.61 | 1332.88 | 1444.84 | [8 empty] | 1444.84
[7 empty] | М2 | 195 |  | 4.9 | 1234.64 | 0 | 1234.64 |  | 5.27 | [9 empty] | 195
|  | смета 15.1502. | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) / ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 3,986 ТЫС.РУБ. | [5 empty] | 4663.59 | 4702.52 | 5014.76 | 0 | 5014.76 | 5014.76 | 5056.6 | 5481.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5481.36 | 0
| 20 | Ж7-50 | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 3521.27 | 3555.18 | 3786.42 | 0 | 3786.42 | 3786.42 | 3822.88 | 4144 | [9 empty] | 4144
[7 empty] | М2 | 1591.25 |  | 33.91 | 3521.27 | 0 | 3521.27 |  | 36.46 | [10 empty] | 1591.25
| 21 | Ж7-50 | ПОСЕВ ЛУГОВЫХ ГАЗОНОВ ТРАКТОРНОЙ СЕЯЛКОЙ |  |  | 7 |  |  | 347.89 | 348.06 | 374.09 | 0 | 374.09 | 374.09 | 374.27 | 405.71 | [9 empty] | 405.71
[7 empty] | ГА | 0.14321 |  | 0.17 | 347.89 | 0 | 347.89 |  | 0.18 | [10 empty] | 0.14321
| 22 | Ж7-50 | ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ |  |  | 8 |  |  | 794.43 | 799.27 | 854.25 | 0 | 854.25 | 854.25 | 859.45 | 931.65 | [9 empty] | 931.65
[7 empty] | М2 | 159.125 |  | 4.84 | 794.43 | 0 | 794.43 |  | 5.2 | [10 empty] | 159.125
|  | смета 15.1504. | ОДД НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) / ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 17,649 ТЫС.РУБ. | [5 empty] | 17271.83 | 17314.34 | 18572.41 | 0 | 18572.41 | 18572.41 | 18618.11 | 20182.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20182.04 | 0
| 23 | Ж7-90 | УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 |  |  | 6213.66 | 6229 | 6681.55 | 0 | 6681.55 | 6681.55 | 6698.05 | 7260.69 | [9 empty] | 7260.69
[7 empty] | ЗНАКОВ | 23 |  | 15.34 | 6213.66 | 0 | 6213.66 |  | 16.5 | [10 empty] | 23
| 24 | Ж7-90 | ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРУ |  |  | 20,21,22,23 |  |  | 225.86 | 226.32 | 242.87 | 0 | 242.87 | 242.87 | 243.36 | 263.8 | [9 empty] | 263.8
[7 empty] | М3 | 0.75 |  | 0.46 | 225.86 | 0 | 225.86 |  | 0.49 | [10 empty] | 0.75
| 25 | Ж5-10 | УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ |  |  | 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |  |  | 8153.52 | 8174.41 | 8767.48 | 0 | 8767.48 | 8767.48 | 8789.94 | 9528.3 | [9 empty] | 9528.3
[7 empty] | М2 | 57.3866 |  | 20.89 | 8153.52 | 0 | 8153.52 |  | 22.46 | [10 empty] | 57.3866
| 26 | Ж5-10 | ИСКУССТВЕННАЯ НЕРОВНОСТЬ ИН2 |  |  | 54,55 |  |  | 1807.14 | 1812.19 | 1943.22 | 0 | 1943.22 | 1943.22 | 1948.65 | 2112.34 | [9 empty] | 2112.34
[7 empty] | М3 | 4.47 |  | 5.05 | 1807.14 | 0 | 1807.14 |  | 5.43 | [10 empty] | 4.47
| 27 | Ж5-10 | ДЕЛИНИАТОРЫ |  |  | 56,57,58,59 |  |  | 871.65 | 872.41 | 937.29 | 0 | 937.29 | 937.29 | 938.11 | 1016.91 | [9 empty] | 1016.91
[7 empty] | ШТ. | 3 |  | 0.76 | 871.65 | 0 | 871.65 |  | 0.82 | [10 empty] | 3
|  | смета 15.1505. | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) / ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 19,093 ТЫС.РУБ. | [5 empty] | 20734.94 | 20800.43 | 22296.28 | 0 | 22296.28 | 22296.28 | 22366.69 | 23813.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23813.81 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | Ж7-10 | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА. РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  | 919.62 | 924.46 | 988.87 | 0 | 988.87 | 988.87 | 994.07 | 1058.39 | [6 empty] | 1058.39
[7 empty] | М3 | 1088 |  | 4.84 | 919.62 | 0 | 919.62 |  | 5.2 | [7 empty] | 1088
| 29 | Ж7-10 | МИНЕРАЛЬНЫЙ ГРУНТ |  |  | 10,11,12,13,14 |  |  | 10596.14 | 10647.36 | 11394.03 | 0 | 11394.03 | 11394.03 | 11449.11 | 12189.86 | [6 empty] | 12189.86
[7 empty] | М3 | 5561 |  | 51.22 | 10596.14 | 0 | 10596.14 |  | 55.08 | [7 empty] | 5561
| 30 | Ж7-10 | ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ |  |  | 15 |  |  | 7718.38 | 7718.38 | 8299.57 | 0 | 8299.57 | 8299.57 | 8299.57 | 8836.55 | [6 empty] | 8836.55
[7 empty] | Т | 5489.6 |  | 0 | 7718.38 | 0 | 7718.38 | [9 empty] | 5489.6
| 31 | Ж7-10 | РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  | 16 |  |  | 1321.63 | 1330.12 | 1421.15 | 0 | 1421.15 | 1421.15 | 1430.28 | 1522.82 | [6 empty] | 1522.82
[7 empty] | М3 | 3431 |  | 8.49 | 1321.63 | 0 | 1321.63 |  | 9.13 | [7 empty] | 3431
| 32 | Ж7-10 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА |  |  | 17 |  |  | 179.17 | 180.1 | 192.66 | 0 | 192.66 | 192.66 | 193.66 | 206.19 | [6 empty] | 206.19
[7 empty] | М3 | 118 |  | 0.93 | 179.17 | 0 | 179.17 |  | 1 | [7 empty] | 118
|  |  | И Т О Г О : | [5 empty] | 605827.93 | 607166.38 | 651446.79 |  | 651446.79 | 651446.79 | 652885.99 | 691462.89 | [5 empty] | 500237.92 | 144112.84 |  | 21448.73 | 25663.4
|  |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вынос осей
Дополнительные затраты на отопление
Подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию
Затраты на закупку оборудования (из графика поставки оборудования)
|  |  | В С Е Г О : | [5 empty] | 605827.93 | 607166.38 | 651446.79 |  | 651446.79 | 651446.79 | 652885.99 | 691462.89 | [5 empty] | 500237.92 | 144112.84 |  | 21448.73 | 25663.4