

Договор субподряда № _____
на выполнение строительно-монтажных работ

г. Минск 			        «_____»  ___________ 2026г.

	Коммунальное ремонтно-монтажное унитарное предприятие «Белсантехэнерго», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора Дубовского И.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________, свидетельство о государственной регистрации от ____________ №________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности Сторона в  соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998г. № 1450 (с изменениями и дополнениями) (далее - Правила), Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553, Гражданским кодексом Республики Беларусь, а также иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь, регулирующими осуществление деятельности в области строительства, и по результатам проведенной процедуры закупки № __________________________________  (протокол № ____ от ______________г), заключили настоящий договор субподряда на выполнение строительных работ (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению отдельных видов строительно-монтажных работ (далее - строительные работы) на объекте: «__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________» (далее – Объект), в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь и конкурсным предложением Субподрядчика (приложение ___).
Заказчик объекта строительства:________________________________________________ 
1.2. Генподрядчик обязуется принять результат строительных работ и оплатить его в соответствии с ценой, и в порядке, установленными настоящим договором.
1.3. Субподрядчик обязуется качественно выполнить все строительные работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, в том числе дополнительные работы, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и разработанным проектом производства работ, утвержденным в установленном порядке, собственными силами и средствами в соответствии с ценой и конкурсным предложением Субподрядчика.
1.4. Сроки выполнения работ на Объекте:
Начало выполнения работ: __________________ 2026 года;
Окончание выполнения работ: ______________ 2026 года.
Ввод объекта в эксплуатацию: ______________ 2026 года, площадь:_________ м2.
1.5.	Сроки выполнения работ подлежат пересмотру в случаях, предусмотренных в части первой пункта 66 Правил.	
1.6.	Приостановление работ на Объекте по решению органов или лиц, осуществляющих технический, санитарно-эпидемиологический, экологический надзор, другие виды контроля за выполнением работ с оформлением соответствующих предписаний, актов и иных документов, по вине Субподрядчика, не рассматриваются в качестве оснований для изменения сроков выполнения работ. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1.	Договорная (контрактная) цена устанавливается в соответствии с постановлением № 1553, в соответствии с проектной документацией, и без учета стоимости оборудования составляет в текущих ценах: _______________ (_____________________) белорусских рублей ____ копеек, в том числе стоимость пусконаладочных работ __________ белорусских рублей. Стоимость оборудования (справочно) ___________ белорусских рублей;
	Общая сумма договора с выделением суммы обязательств на текущий финансовый год составляет – ______________ (________________________) белорусских рублей.
2.2.	Цена Объекта при условии согласования с Заказчиком объекта строительства может быть изменена в следующих случаях:
изменения налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;
изменения прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат, утверждаемых в установленном порядке;
изменения проектной, в том числе сметной, документации, за исключением ее изменения по причине возникновения дополнительных работ;
нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере ценообразования в строительстве.
2.3.	В договорную (контрактную) цену не включены, и оплачиваются Генподрядчиком дополнительно по фактическим затратам на основании предъявленных Субподрядчиком акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ и справки о стоимости выполненных работ, иных первичных учетных документов, подтверждающих затраты:
расходы Субподрядчика, связанные с приобретением, доставкой оборудования, когда Генподрядчиком получение и доставка оборудования поручено Субподрядчику;
[bookmark: _Hlk69830011]на лабораторные испытания оснований грунта, определение физико-механических показателей асфальтобетонного покрытия, на получение анализа проб воды, на получение актов на проверку дымоходов и вентиляционных каналов, на испытания усилий на вырывание дюбеля из основы, на исследование зараженности почвы семенами борщевика Сосновского, на соответствие обработанных конструкций нормам пожарной безопасности сверх норм, учтенных нормами общехозяйственных и общепроизводственных расходов, по ставкам, действующим на момент оплаты;
затраты на получение ордеров на раскопки, по выдаче геодезических исполнительных съемок наружных инженерных сетей при приемке работ по строительству зданий, сооружений, на испытание лестниц и ограждений кровли, связанные с радиографическим контролем и механическими испытаниями стыков сварных соединений.
2.4.	Источник финансирования: собственные средства, объект строительства финансируется за счет средств бюджета.
2.5.	Объем финансирования на 2026 год составляет: ___________ (_____________) белорусских рублей.  
 
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Порядок расчетов за выполненные работы определяется законодательством и настоящим договором. За расчётный период принимается календарный месяц. 
Расчеты за выполненные работы осуществляются на основании подписанной уполномоченными представителями Генподрядчика и Субподрядчика справки о стоимости выполненных работ по форме С-3а, составленной на основании актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специализированных монтажных работ по форме С-2б, с учетом предложения Субподрядчика, и заверенных печатями Сторон, с подтверждением объемов  выполненных работ в актах формы С-2а, завизированных инженером по техническому надзору (Заказчиком объекта строительства или инженерной организацией, привлекаемой Заказчиком).
В акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специализированных монтажных работ формы С-2б могут включаться как полностью законченные работы, так и не полностью законченные работы, предусмотренные графиком производства работ, при условии, что можно определить их количество (объем). 
Акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специализированных монтажных работ формы С-2б заполняются в соответствии с пунктом 10 Инструкции о порядке применения актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, первичных учетных документов, оформленных при выполнении строительных работ за пределами Республики Беларусь, утв. Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 20.07.2018 № 29.
Расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах производится по факту выполненных объемов работ в соответствии с проектно-сметной документацией, конкурсным предложением Субподрядчика, согласно графику производства работ (приложение 1), с учетом применения конкурсного коэффициента: ___________.
3.2. Субподрядчик представляет Генподрядчику на рассмотрение акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специализированных монтажных работ формы С-2б не позднее 24 числа отчетного месяца. Справка о стоимости выполненных работ формы С-3а предоставляется Субподрядчиком не позднее 02 числа месяца, следующего за отчетным. 
Указанные в части первой настоящего пункта документы Субподрядчик предоставляет (направляет) Генподрядчику с исполнительной документацией по перечню исполнительной документации, утв. постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.05.2024 №47 с сопроводительным письмом (реестром) с отражением, какие документы и в каком количестве передаются (направляются). 
Генподрядчик в течение пяти рабочих дней рассматривает представленные Субподрядчиком акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специализированных монтажных работ, формы и справки о стоимости выполненных работ, заверяет их подписью и печатью.
При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Генподрядчик возвращает их Субподрядчику с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Субподрядчик обеспечивает предъявление Генподрядчику документов для оплаты стоимости выполненных строительных работ в той части, которая не оспаривается сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.
3.3. Предъявление Субподрядчиком актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специализированных монтажных работ формы, не завизированных инженером по техническому надзору (Заказчиком объекта строительства), без предоставления исполнительной и отчетной документации, надлежаще оформленной и в полном объеме, является для Генподрядчика основанием для отказа от подписания справки о стоимости выполненных работ формы С-3а, актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б.
[bookmark: _GoBack]3.4. Оплата за выполненные работы производится Генподрядчиком по справке о стоимости выполненных работ по форме С-3а в срок не позднее 60 банковских дней с момента подписания справки формы С-3а.
Генподрядчик не позднее 30 числа месяца, предшествующего выполнению работ, по письменной заявке Субподрядчика, которая предоставляется до 25 числа месяца, предшествующего выполнению работ, ежемесячно выплачивает (при наличии финансирования) в соответствии с графиком платежей (Приложение 2) текущий аванс в размере до 5% от стоимости работ, планируемых к выполнению согласно графику производства работ в расчетном месяце. 
Текущий аванс считается отработанным, если строительные работы, предусмотренные графиком производства работ в текущих ценах, выполнены в полном объеме.
При невыполнении графика производства работ сумма отработанного текущего аванса определяется как произведение стоимости фактически выполненных строительных работ в расчетном месяце за вычетом суммы отработанного текущего аванса на установленный процент авансирования. Сумма неотработанного текущего аванса, определяемая как разница между суммой текущего аванса, фактически полученного Субподрядчиком для выполнения строительных работ в расчетном месяце, и суммой отработанного текущего аванса, признается чужими денежными средствами, неправомерно удерживаемыми Субподрядчиком. Субподрядчик за пользование чужими денежными средствами уплачивает в бюджет, из которого осуществляется финансирование строительных работ, проценты, начисленные на сумму неотработанного текущего аванса, в размере ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день подписания Заказчиком (Генподрядчиком) акта сдачи-приемки работ, выполненных в расчетном месяце, на который выдавался текущий аванс. Период пользования чужими денежными средствами определяется с даты получения текущего аванса до даты подписания Заказчиком (Генподрядчиком) акта сдачи-приемки работ, в счет оплаты которого зачитывается неотработанный текущий аванс. Зачет подлежащей уплате суммы процентов за пользование чужими денежными средства в счет оплаты выполненных строительных работ не допускается.
3.5. Субподрядчик оплачивает Генподрядчику стоимость потребляемой электроэнергии, воды, газа, теплоэнергии на основании 2-х стороннего акта, подписанного уполномоченным лицом Генподрядчика по форме С-4 (Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 25.01.2013 № 3 «О примерных формах учетных документов в строительстве»). Субподрядчик предоставляет данный акт до 28-го числа отчетного месяца.
Для расчёта за электроэнергию Субподрядчик обязан произвести подключение своих потребителей (в том числе бытовых помещений) через приборы учета, которые должны быть зарегистрированы Генподрядчиком. При отсутствии приборов учета, расчет производится по установленной мощности потребителей Субподрядчика.
Взаиморасчеты за потребленные ресурсы (воду, газ, теплоэнергию) между участниками строительства (Генподрядчик, Субподрядчик) осуществляются в оформляемых сторонами справках формы С-3а по соответствующей строке раздела 4 со знаком плюс или минус на основании подписанных Сторонами актов формы С-4.
В случаях безучетного потребления электроэнергии и (или) несанкционированного вмешательства в работу средств расчетного учета электрической энергии, допущенное по вине Субподрядчика и повлекшее предъявление Заказчиком к Генподрядчику требования(й) о возмещении ущерба, Субподрядчик возмещает Генподрядчику сумму ущерба (имущественного требования) на основании требования (уведомления, претензии).
3.6. При срыве по вине Субподрядчика сроков выполнения работ, выполненные после указанного в настоящем договоре срока строительные работы, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную Договором дату их завершения.
3.7. Оплата за Оборудование, поставленное Субподрядчиком по поручению Генподрядчика, производится на основании товаросопроводительных документов (ТТН, ТН и т.д.) и отражается в справке о стоимости выполненных работ (форма С-3а), составленной в установленном порядке.
Оборудование, приобретаемое Субподрядчиком, оплачивается по фактической цене его приобретения с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов. Стоимость смонтированного Субподрядчиком оборудования в объем подрядных работ не включается; наименование оборудования, его количество и стоимость указываются в акте приемки выполненных работ «справочно» за итогом выполненных работ. Оплата приобретаемого Субподрядчиком оборудования осуществляется в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с момента его передачи. Документом, подтверждающим факт передачи Генподрядчику оборудования, является товаросопроводительный документ (ТТН, ТН и т.д.). 
3.8. Работы, не предусмотренные проектной документацией, разработанной по стадии «Строительный проект», необходимость выполнения которых возникла в процессе строительства и подтверждена разработчиком проектной документации на основании двухстороннего акта, подписанного Заказчиком объекта строительства и разработчиком проектной документации, являются дополнительными работами.
Стоимость дополнительных работ формируется на основании их сметной стоимости, определенной в ценах на дату начала разработки сметной документации, с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, утверждаемого Министерством экономики, месяца выполнения этих работ.
Стоимость работ, не учтенных расчетом контрактной цены, но требующих выполнения в связи с ошибками в проектной документации по письму Заказчика объекта строительства, определяется в ценах на дату разработки сметной документации. Стоимость неучтенных расчетом контрактной цены работ отражается в актах формы С-2б, как корректировка неизменной цены.
Корректировка неизменной договорной (контрактной) цены в случае изменения проектной, в том числе сметной документации оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору с приложением уточненного графика производства работ, в котором корректировка неизменной цены по определенным видам работ указывается под корректируемыми работами.
3.9. Генподрядчик имеет право отказать в подписании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ при отсутствии оформленных актов возврата материалов и(или) исполнительной документации (за исключением заключительной исполнительной съемки, которая должна быть представлена в комплекте исполнительной документации законченного строительством объекта), известив об этом Субподрядчика письменно.
3.10. Затраты, указанные в подпункте 2.3. Договора, включаются в раздел 3 справки о стоимости выполненных работ формы С-За.
3.11. Некачественно выполненные работы приемке не подлежат и не оплачиваются до устранения дефектов, как и последующие технологически связанные с ними строительные работы. После устранения дефектов ранее выполненные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную настоящим договором (графиком производства работ) дату их выполнения.
3.12. В случае исчерпания общей сметной стоимости строительства объекта или внесения изменений в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, осуществляется корректировка сметной стоимости строительства с повторным утверждением проектной документации в установленном порядке.
3.13. Собственником образующихся отходов, полученных от разборки/демонтажа, является Субподрядчик.
Субподрядчик обязуется организовать места временного хранения отходов на строительной площадке, вести их первичный учет в местах образования, общий учет отходов, проводить их инвентаризацию согласно действующему законодательству, а также организовывать вывоз и передачу на объекты по использованию или захоронению отходов. Возмещение затрат на временное хранение, погрузку, вывоз и захоронение отходов производится в соответствии с их стоимостью указанной в расчете договорной цены Субподрядчика. Лом и отходы черных и цветных металлов подлежат передаче на переработку в ГО «Белвторчермет», ОАО «Белцветмет» по товаротранспотртным документам Заказчика объекта строительства. Затраты на погрузку и перевозку включаются в локальные сметы, либо оформляются актом на дополнительные работы исходя из их фактической массы (тонн), расстояния до пункта передачи (км) и тарифов на перевозку грузов, которые приводятся ежемесячно в составе республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы. Стоимость погрузочных работ включается в соответствии с порядком определения сметной стоимости работ на основании нормативов расхода ресурсов в натурально выражении на дату разработки сметной документации. Количество получаемых строительных отходов и материалов для их дальнейшего использования уточняется в ходе ремонта актом формы С-14. 
3.14. Ежемесячно Генподрядчиком резервируются денежные средства в размере 10% от стоимости выполненных Субподрядчиком строительно-монтажных работ по справке формы С-3а. 
Окончательный расчет с Субподрядчиком Генподрядчик производит после получения положительного заключения Инспекции Департамента контроля и надзора за строительством для ввода объекта в эксплуатацию и сдачи по реестру с сопроводительным письмом полного комплекта исполнительной документации (в т.ч. актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ на объекте формы С-2б, справки о стоимости выполненных работ формы С-3а, актов на скрытые работы, журналов производства работ, подписания Субподрядчиком всех необходимых документов в соответствии с условиями договора и т.д. и т.п.) в течение 60 (шестидесяти) банковских дней. 
3.15.	Субподрядчик возмещает Генподрядчику стоимость затрат по оказанию генподрядных услуг в размере 14,74% от суммы общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
Общая стоимость услуг Генподрядчика по настоящему договору составляет ___________________ белорусских рублей и не изменяется при корректировке договорной (контрактной) цены на работы, выполняемые Субподрядчиком, а также при возникновении дополнительных работ.
Услуги Генподрядчика ежемесячно оформляются актом оказанных услуг, составленным Генподрядчиком в произвольной форме, на последнее число отчетного месяца независимо от даты подписания акта сдачи-приемки работ, выполненных Субподрядчиком в отчетном месяце.
Стоимость услуг Генподрядчика за каждый месяц определяется путем деления общей стоимости услуг Генподрядчика по договору в целом на период (количество месяцев) действия договора субподряда.
3.16. Превышение Субподрядчиком проектных объемов работ, повлекшее увеличение стоимости выполненных работ, но не согласованные с Генподрядчиком и Заказчиком объекта строительства, Генподрядчиком не принимается и не оплачивается.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Генподрядчик обязуется:
4.1.1. Исполнять условия настоящего договора.
4.1.2. Передать Субподрядчику: 
согласованную и утвержденную в установленном порядке, комплектную проектно-сметную документацию с надписью «К производству работ», прошедшую государственную экспертизу, в 1-м экземпляре по накладной не позднее 3 (трех) рабочих дней после подписания настоящего договора;
до начала производства работ передать Субподрядчику строительную площадку (фронт работ). Субподрядчик, фактически приступивший к выполнению работ по договору, лишается права ссылаться на не передачу Генподрядчиком фронта работы; 
4.1.3. Предоставить точки подключения на пользование в период строительства электроэнергией, водой от существующих источников в соответствии с проектом организации строительства.
	4.1.4. Незамедлительно письменно уведомлять Субподрядчика о строительных работах ненадлежащего качества и отступлениях от условий заключенного договора, путем составления в произвольной форме акта с указанием перечня работ ненадлежащего качества и выявленных отступлений от условий настоящего договора и сроков их устранения.
4.1.5. Содействовать Субподрядчику в своевременном и качественном выполнении строительных работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении договора в случаях, порядке и объеме, предусмотренных настоящим договором.
4.1.6. Информировать Субподрядчика о вносимых в проектную документацию изменениях не позднее, чем за 10 дней до начала выполнения работ по измененной документации, передать проектно-сметную документацию в количестве экземпляров, согласно пункту 4.1.2. настоящего Договора. Откорректированная проектно-сметная документация передается не позднее чем в пятидневный срок с момента ее передачи Заказчиком объекта строительства Генподрядчику. 
4.1.7. Оплатить все выполненные дополнительные работы по сметам, выданным проектной организацией, и согласованным с Заказчиком объекта строительства на основании оформленных в установленном порядке актов на дополнительные работы и записей в журнале авторского надзора, после внесения соответствующих изменений в договор.
4.1.8. Своевременно принимать необходимые меры по исполнению договора и устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему его исполнению.
4.1.9. Имеет другие обязанности, предусмотренные Правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актам.

4.2. Генподрядчик имеет право:
4.2.1. Посещать объект в течении всего периода строительства и знакомиться с ходом выполнения работ, соблюдая при этом требования охраны труда.
4.2.2. Требовать от Субподрядчика представления информации о ходе строительства объекта. 
4.2.3. Знакомиться по ходу строительства с документами, подтверждающими стоимость выполненных работ по Договору, осуществлять контроль за правильностью использования материалов, если часть их поставляет Заказчик объекта строительства и (или) Генподрядчик, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.
4.2.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных работ, соблюдением сроков их выполнения в соответствии с графиком производства работ, целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных Субподрядчиком материалов, а также правильностью использования Субподрядчиком материалов Заказчика объекта строительства и (или) Генподрядчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.
4.2.5. Требовать за счет Субподрядчика устранения результата строительных работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими силами с возмещением с Субподрядчика расходов по устранению результата таких работ.
4.2.6. Отказаться от принятия результата строительных работ в случае выявления строительных работ ненадлежащего качества, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Субподрядчиком или Генподрядчиком. При этом Генподрядчик имеет право потребовать от Субподрядчика полного возмещения убытков (реальный  ущерб и упущенная выгода). 
4.2.7. Для подтверждения количества физических объемов выполненных работ, справочно, дополнительно к актам формы С-2б требовать предоставлять до 25 числа отчетного месяца акт формы С-2а.
4.2.8. Инициировать внесение изменений в Договор и (или) требовать его расторжения в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим договором.
4.2.9. Требовать взыскания штрафных санкций (неустойка и т.д.) и понесенных им убытков (реальный ущерб и упущенная выгода), обусловленных нарушением настоящего договора, если условиями настоящего договора или законодательством не предусмотрено иное.
4.2.10. Проводить проверки обеспечения безопасного производства работ Субподрядчиком, в том числе: не допускать на Объект работников (персонал) Субподрядчика, не прошедший вводный инструктаж, не имеющий соответствующих удостоверений на право выполнения работы повышенной опасности, нарушающий требования техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, производственной санитарии или любые иные обязательные для исполнения требования, а также находящийся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, с последующим уведомлением Субподрядчика. 
В срок не позднее следующего рабочего дня Генподрядчик уведомляет Субподрядчика о недопуске со стороны Генподрядчика работника(ов) Субподрядчика ввиду выявленных в части первой настоящего пункта нарушений.
В случае недопущения работника(ов) Субподрядчика к выполнению работ по причинам, указанным в настоящем пункте Договора, Субподрядчик будет являться Стороной, виновной в необеспечении соблюдения своим работником соответствующих требований.
4.2.11. После приемки результата работ предъявить к Субподрядчику требования по любым недостаткам работ, в том числе, если недостатки, выявляемые при обычном способе приемки (явные), не были оговорены в актах сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б.
4.2.12. Составлять предписания на предмет устранения нарушений правил противопожарной безопасности и правил охраны труда, в том числе по факту выявления работ ненадлежащего качества.
4.2.13. В любой момент до ввода объекта в эксплуатацию, а также в период гарантийных сроков, инициировать проведение контрольных обмеров для целей проверки объема фактически выполненных Субподрядчиком работ.
4.2.14. Имеет другие права, предусмотренные Правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актам.

4.3. Субподрядчик обязан:
	4.3.1. Исполнять условия настоящего договора.
	4.3.2. Разработать и согласовать с Генподрядчиком проект производства работ, и своевременное оформление соответствующей строительной и исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных строительных работ требованиям проектной документации и техническим нормативно-правовым актам. В установленном порядке передать ее в полном комплекте Генподрядчику, в том числе других документов, связанных с исполнением договора, за отчетный период в одном экземпляре, и не позднее 5 (пяти) рабочих дней до завершения строительных работ на объекте в трех экземплярах (оригинал и две копии). Ежемесячно предоставлять Генподрядчику совместно с документами для оплаты и исполнительную документацию согласно выполненным объемам работ копии сертификатов соответствия согласно ТР 2009/013/BY и (или) паспорта о соответствии на используемые в работе материалы и изделия, сопроводительные паспорта перевозки отходов производства, журнал учета отходов (ПОД-9).
4.3.3. Выполнять строительные работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, а также проектной документации.
	4.3.4. За счет собственных средств установить на Объекте информационные стенды, содержащие исчерпывающую информацию о сроках, видах, объемах выполняемых работ и обеспечить Объект видеонаблюдением.
	4.3.5. Выполнять строительные работы в определенные Договором сроки в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ.
4.3.6. Закупать материальные ресурсы в случаях и порядке, предусмотренных законодательством и настоящим договором.
	4.3.7. По поручению Генподрядчика закупить и поставить оборудование, учтенное проектной документацией.
4.3.8. Получить разрешения (ордера) на производство земляных работ, выполнение исполнительных геодезических съемок инженерных сетей и благоустройства.
	4.3.9. Уведомлять Генподрядчика об осуществлении экспертной проверки, испытании результата строительных работ, материальных ресурсов, которые используются для выполнения строительных работ.
	4.3.10. Обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, ежедневную уборку строительной площадки, мест общего пользования и Объекта в целом от строительных отходов и мусора.
В весенне-летний период осуществлять покос и уборку травы с территории бытового городка и строительной площадки, а в осенне-зимний период от снега и льда. 
Содержать технические средства противопожарной защиты и первичные средства пожаротушения в работоспособном и исправном состоянии.
	4.3.11. Своевременно устранять за свой счет результат строительных работ ненадлежащего качества, в том числе выявленные в период гарантийных обязательств, за который он несет ответственность, а также устранять недостатки в работах, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
	4.3.12. Своевременно предупреждать Генподрядчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения строительных работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение строительных работ до получения его указаний.
4.3.13. При выявлении Субподрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных в проектной документации и влекущих увеличение стоимости строительства Объекта,  своевременно сообщить об этом Генподрядчику в письменной форме. При неполучении от Генподрядчика ответа в течение 10 (десяти) календарных дней Субподрядчик вправе приостановить выполнение строительно-монтажных работ.
	4.3.14. Уведомить Генподрядчика и инженера по техническому надзору (инженерную организацию) – Заказчика объекта строительства путем направления извещения в срок не позднее чем за трое суток до проведения освидетельствования скрытых работ.
4.3.15. За 30 (тридцать) календарных дней до завершения строительных работ в письменной форме уведомлять Генподрядчика и Заказчика объекта строительства о готовности объекта к приемке в эксплуатацию, дате завершения строительства объекта, а также сообщать данные о представителях Субподрядчика, участвующих в работе приемочной комиссии.
4.3.16. Передать Генподрядчику в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим договором, Объект, результат строительных работ.
4.3.17. Самостоятельно получать необходимые разрешения и согласования, в том числе справки, заключения и иные документы, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию в государственных надзорных органах и эксплуатационных службах (УП «МИНСКВОДОКАНАЛ», УП «Минскэнерго», органы Госэнергогазнадзора, центр гигиены и эпидемиологии, УП «Экология города», районный отдел по чрезвычайным ситуациям (РОЧС) и т.д.) по вопросам исполнения настоящего договора, которые относятся к компетенции Субподрядчика.
4.3.18. Совместно с Генподрядчиком и Заказчиком объекта строительства организовать на объекте прием граждан не реже 1 (одного) раза в две недели в удобное для жителей время с 18-00 до 20-00.
4.3.19. Оформлять акты формы С-14 оприходования материалов, полученных от разборки (форма акта С-14 утверждена постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 25.01.2013 № 3), в котором определяется балансодержатель (собственник) указанных материалов, с целью их последующей передачи собственнику.
	4.3.20. При передаче Объекта Генподрядчику оформить гарантийный паспорт Объекта.
	4.3.21. Осуществить строительные работы по обеспечению сохранности объекта незавершенного строительства при возникновении необходимости выполнения таких работ в согласованные сроки. Затраты, связанные с проведением данных работ, несет Сторона, по вине которой расторгается Договор.
	4.3.22. Соблюдать требования законодательства по охране труда, обеспечивать здоровые и безопасные условия труда (проведение всех видов инструктажей по охране труда: вводного, первичного на рабочем месте, целевого, внепланового, проверки знаний по вопросам охраны труда, прохождение медицинских осмотров работниками, обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты за собственные средства, выполнение работ с повышенной опасностью с выдачей наряда-допуска), а также выполнить на Объекте необходимые противопожарные и противовзрывные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ до приемки Объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией.
	4.3.23. В срок не позднее 5 (пять) календарных дней с момента окончания производства работ по договору освободить строительную площадку (в т.ч. чердачные и подвальные помещения, места общего пользования, прилегающую территорию к объекту строительства) от принадлежащих Субподрядчику строительных машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, инвентаря, строительных материалов (в т.ч. строительного мусора), изделий, конструкций, временных зданий и сооружений и иного имущества (инвентаря) Субподрядчика.
В срок не позднее 5 (пять) календарных дней с момента окончания выполнения работ по договору передать Генподрядчику чердачные и подвальные помещения (в т.ч. помещения технического назначения, предназначенные для эксплуатация и (или) размещения инженерного и иного оборудования) в надлежащем санитарном состоянии (убрать мусор в т.ч. строительный и т.д. и т.п.).
	4.3.24. После завершения работ в жилых (нежилых) помещениях, расположенных в жилом доме Объекта, предоставлять Генподрядчику акты (письменные расписки) от собственников и (или) нанимателей об отсутствии претензий по каждому виду работ (газотехнические, сантехнические, электрические и отделочные работы), выполняемых по настоящему договору.
	4.3.25. Участвовать совместно с Генподрядчиком в собраниях с жителями и предремонтном обследовании с составлением актов обследования.
	4.3.26. Совместно с Генподрядчиком и Заказчиком объекта строительства участвовать в работе по организации доступа в жилые и (или) нежилые помещения, вспомогательные помещения и сараи (подвалы) с составлением соответствующих актов.
	4.3.27. Информировать жителей о выполнении строительных работ на Объекте путем размещения графиков производства работ на каждом подъезде Объекта и объявлений информационного характера о временном отсутствии предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее уведомление должно быть размещено в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.
	4.3.28. Оплатить Генподрядчику стоимость потребляемой электроэнергии, воды, газа, теплоэнергии в соответствии с пунктом 3.5. настоящего договора.
4.3.29. Проводить индивидуальное опробование и комплексное испытание смонтированного им оборудования.
4.3.30. Обеспечить возведение всех необходимых временных сооружений, прокладку временных инженерных коммуникаций и их подключение от точек в соответствии с проектно-сметной документацией.
4.3.31. Обеспечить сохранность существующих элементов благоустройства (детское игровое оборудование, скамейки, урны, доски информирования, номерные знаки, аншлаги), озеленения (газоны, кустарники, деревья), почтовых ящиков или передать демонтированные малые архитектурные формы (МАФ) и почтовые ящики по акту на хранение эксплуатирующей организации. В случае повреждения МАФ или почтовых ящиков Субподрядчик обязан известить об этом Генподрядчика и произвести их ремонт и восстановление за счет собственных средств.
4.3.32. В случае повреждения благоустройства при производстве работ и (или) складировании материалов, эксплуатации техники Субподрядчик обязан восстановить благоустройство за счет собственных средств до ввода объекта в эксплуатацию.
4.3.33. Обеспечить предотвращение повреждений и (или) причинение любого ущерба зданиям, сооружениям и коммуникациям, сетям, магистралям, имуществу как Генподрядчика, так и третьих лиц (заказчик объекта строительства, наниматель, собственник и иные лица), расположенным в непосредственной близости от места ведения работ и подъездной дороги к месту ведения работ.
Компенсировать убытки и ущерб, связанные с травмами или ущербом, нанесенным сотрудникам (работникам, персоналу) или третьим лицам (заказчик объекта строительства, наниматель, собственник, арендатор и т.д.), или их собственности любого рода, возникшие в период выполнения строительных работ или содержания Объекта в период гарантийного срока, а также компенсировать все материальные притязания, судебные издержки, расходы, сборы и выплаты, которые возникают вследствие ненадлежащего выполнения строительных работ на Объекте, предъявленные к возмещению Генподрядчику.
4.3.34. Ежедневно за 30 минут до окончания работ убрать строительную площадку, придомовую территорию, лестничные клетки от строительного мусора.
4.3.35. Ежемесячно при представлении актов сдачи-приемки выполненных работ Субподрядчик предъявляет на проверку Генподрядчику необходимую исполнительную документацию. Отсутствие исполнительной документации является основанием для отказа в принятии актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ.
4.3.36. Обеспечивать надлежащее санитарное состояние Объекта (в т.ч. чердачных, подвальных помещений, мест общего пользования) и строительного городка в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов (СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства» и т.д. и т.п.), а также в соответствии с требованиями настоящего договора.
4.3.37. Сдать Генподрядчику строительную площадку в течение 10 календарных дней со дня заключения договора.
	4.3.38. При производстве работ обеспечить соблюдение требований ПОС, ППР, требований по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и культуре производства на строительной площадке в соответствии с действующими техническими нормативными правовыми актами, соблюдать требования законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды.
	Контролировать допуск к работам в установленных случаях соответствующих работников только при наличии действительных документов, подтверждающих их квалификацию, право на выполнение таких работ, проверку соответствующих знаний и т.п. Обеспечить наличие на Объекте всех указанных документов или их заверенных Субподрядчиком копий. Подлинники указанных документов предъявляются Генподрядчику по его требованию.
4.3.39. Иметь разрешения (лицензии, аттестаты, свидетельства и т.д.) на выполнение строительно-монтажных работ, предусмотренных настоящим договором, на период выполнения работ. 
В случае истечения срока действия разрешения и (или) его аннулирования/лишения уведомить Генподрядчика не позднее дня, когда Субподрядчику стало известно о таких обстоятельствах.
4.3.40. Назначить уполномоченных представителей, ответственных за производство работ, охрану труда, пожарную безопасность, защиту окружающей среды, приемку материальных ресурсов, сдачу выполненных работ и подписания актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б, справок о стоимости выполненных работ формы С-3а, исполнительной документации, первичной учетной документации, а также иных документов, подписание которых необходимо при выполнении работ по настоящему Договору, проверку соответствия используемых конструкций, материалов, изделий и оборудования условиям Договора и проектной документации, и сдаст результаты работ Генподрядчику в состоянии, соответствующем условиям Договора, требованиями нормативных правовых актов, в том числе ТНПА, а также проектной документации.
Уполномоченные лица Субподрядчика предоставляют Генподрядчику оригинал документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица по осуществлению действий, указанных в настоящем пункте Договора, в течение 5 (пяти) дней с момента подписания сторонами настоящего Договора.
4.3.41. Обеспечивать охрану, ограждение, освещение строительной площадки, содержать строительную площадку в соответствии с требованиями действующих противопожарных, экологических, санитарных и технических норм, правил и требований по безопасному ведению работ, соблюдать требования законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды, безопасности строительных работ и нести ответственность за их нарушение.
4.3.42. Обеспечивать сохранность имущества, переданного Генподрядчиком и иными лицами для выполнения строительных работ.
4.3.43. Принимать участие в производственных совещаниях и обеспечить уполномоченное лицо наличием документов, подтверждающих полномочия на право подписи протокола производственного совещания, а также иных документов, принимаемых на совещаниях.
Генподрядчик может по мере необходимости требовать от Субподрядчика проведения дополнительных встреч для полного информирования Генподрядчика о ходе выполнения строительных работ.
Уполномоченный представитель Субподрядчика обязуется посещать производственные совещания (планерки), проводимые Генподрядчиком или Заказчиком объекта строительства и подписывать протоколы производственных совещаний (планерок) в день, следующий за днем проведения указанных совещаний, для чего уполномоченный представитель Субподрядчика должен прибыть на Объект  не позднее дня, следующего за днем проведения совещания и проставить соответствующую подпись, свидетельствующую об ознакомлении и согласии Субподрядчика с содержанием протокола. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств, установленных настоящим пунктом, Субподрядчик несет ответственность в соответствии с настоящим договором. При этом надлежащим доказательством неявки представителя Субподрядчика на производственное совещание (планерку), является соответствующая отметка в протоколе совещания, подписанного не менее чем двумя участниками строительства (в т.ч. Заказчиком, Генподрядчиком). Неявка представителей Субподрядчика на производственное совещание не освобождает последнего от обязанности исполнять решения Генподрядчика и (или) Заказчика, принятые на совещании.
4.3.44. К договорному сроку окончания работ передать Генподрядчику всю исполнительную документацию:
в 2 (двух) экземплярах, оформленную в соответствии с требованиями действующих ТНПА (включая исполнительную и один экземпляр чертежей с подписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них по согласованию с проектным институтом изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство работ);
реестр передачи исполнительной документации с отметкой «принял» сделанной уполномоченным представителем Заказчика объекта строительства в случае передачи документации Заказчику объекта строительства.
4.3.45. Обеспечивать целостность оборудования, установленного Генподрядчиком для электроснабжения строительной площадки.
4.3.46. Не изменять принципиальную схему электроснабжения, согласно проекту на электроснабжение строительной площадки.
4.3.47. Самостоятельно осуществлять электромонтажные работы в своих бытовых помещениях.
4.3.48. Выполнить проведение электрофизических измерений.
4.3.49. Нести ответственность за целостность и сохранность пломб филиала "Энергосбыт" РУП «Минскэнерго» на приборах учета.
4.3.50. Не допускать безучётного потребления электроэнергии (тепла, воды и иных коммунальных услуг) на строительной площадке.
4.3.51. Имеет другие обязанности, предусмотренные Правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актам. 

	4.4. Субподрядчик имеет право:
	4.4.1.	Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению настоящего договора.
	4.4.2. Выполнить дополнительные работы, неучтенные в проектно-сметной документации, но необходимые для дальнейшего строительства Объекта, своевременно сообщив об этом Генподрядчику и получив его согласие на выполнение этих работ, их оплату, оформив при этом в установленном порядке все необходимые документы.
	4.4.3. Обеспечить страхование рисков случайного уничтожения и (или) повреждения объекта.
4.4.4. Получать плату за выполненные строительные работы в соответствии с условиями настоящего Договором.
4.4.5. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и настоящим договором.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА РАБОЧЕЙ СИЛОЙ
5.1. Субподрядчик за свой счет обеспечивает Объект рабочей силой.
5.2. Субподрядчик для выполнения работ на Объекте имеет: аттестованных работников (в т.ч. рабочие и специалисты – прорабы, мастера и т.д. и т.п.), подготовленных и имеющих опыт по соответствующим направлениям работы, чья профессиональная подготовка надлежащим образом обеспечивает качественное выполнение работ, предусмотренных настоящим договором).
5.3. Медицинское обслуживание работников Субподрядчика, в том числе при несчастных случаях, включая вывоз врача на дом, госпитализацию в необходимых случаях и вызов скорой медицинской помощи, осуществляется в установленном в Республике Беларусь порядке за счет Субподрядчика.
5.4. Субподрядчик самостоятельно, без участия Генподрядчика, решает все вопросы его (Субподрядчика) взаимоотношений со своими работниками.
5.5. Субподрядчик обязан обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты, инвентарем и необходимым оборудованием, спецодеждой с логотипом организации.
Субподрядчик и его работники обязуется принимать все возможные меры по урегулированию конфликта (спора) с потребителями, переговоры вести вежливо и тактично. 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
6.1. Субподрядчик самостоятельно обеспечивает Объект материальными ресурсами, конструкциями, изделиями и технологическим оборудованием за исключением тех, которые закупаются собственниками жилых помещений.
Выбор поставщиков осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.
Допускается поставка материалов Генподрядчиком по ТТН с отсрочкой платежа 50 календарных дней по письменной заявке субподрядчика.
Поставка комплектующих материалов и оборудования тепловых пунктов осуществляется генподрядчиком по ТТН с отсрочкой платежа 50 календарных дней. Субподрядчик обязан принять закупленные Генподрядчиком материалы и оборудование по ТТН по фактической стоимости закупки.
6.2.  Субподрядчик несет ответственность за соответствие поставленных им материальных ресурсов представленным сертификатам и паспортам.
6.3. Субподрядчик выбирает самостоятельно транспортные схемы перевозки и транспортные средства, распределят грузы, включая строительную технику, таким образом, чтобы предотвратить возникновение ущерба либо препятствий и ограничений на дорогах, мостах, других дорожных сооружениях.
6.4. Сторона, заключившая договор поставки, несет ответственность за его исполнение по срокам поставки, по качеству поставляемых материалов, изделий, оборудования и соответствия их проекту, за исключением тех, которые закупаются собственниками жилых помещений.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	7.1. Стороны обязаны своевременно принимать необходимые меры по исполнению настоящего договора и устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему его исполнению.
	7.2. Стороны назначают своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по настоящему договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения. Документы, подтверждающие полномочия представителей Сторон, прикладываются к настоящему договору.
	7.3. Строительная площадка предоставляется Генеральным подрядчиком Субподрядчику по акту в сроки и порядке, предусмотренные настоящим договором.
	7.4. Организация строительных работ на строительной площадке должна соответствовать документации по организации строительства и производству работ.
7.5. Субподрядчик, если иное не предусмотрено настоящим договором, обеспечивает охрану, ограждение, освещение строительной площадки, а также возможность доступа уполномоченных представителей Генерального подрядчика и Заказчика объекта строительства и контролирующих органов к Объекту при соблюдении правил безопасности, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами. Генподрядчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных работ, соблюдением сроков их выполнения (графика производства работ), целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных Субподрядчиком материалов, а также правильностью использования Субподрядчиком материалов, поставленных Генподрядчиком, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.
7.6. Контроль за качеством работ со стороны Субподрядчика осуществляет специально назначенный им представитель. Информация об его опыте работы и профессии представляется Генподрядчику до начала работ на объекте. 
7.7. Представители Генподрядчика в любое время имеют доступ ко всем рабочим местам Субподрядчика на Объекте строительства, на которых осуществляются работы, предварительно пройдя инструктаж по технике безопасности. Субподрядчик оказывает помощь и содействие в реализации указанного права. Никакая работа без разрешения инженера по техническому надзору не может быть скрыта. Субподрядчик предоставляет инженеру по техническому надзору Генподрядчика/Заказчика объекта строительства возможность проверить любую работу, конструкцию или ее часть, которая должна быть покрыта или скрыта последующими видами работ. Субподрядчик должен заблаговременно уведомлять инженера по техническому надзору Генподрядчика/Заказчика объекта строительства о готовности к приемке соответствующих работ, конструкций, их частей. После их проверки Сторонами составляется «Акт освидетельствования скрытых работ» или «Акт промежуточной приемки ответственных конструкций» по установленной форме в соответствии с СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства».
Если Субподрядчик без своевременного уведомления инженера по техническому надзору Генподрядчика/Заказчика объекта строительства покрыл или скрыл какую-либо работу, конструкцию или ее часть, подлежащие контролю, то он за свой счет раскрывает (вскрывает) их с последующим их восстановлением и приведением в порядок. При выявлении выполнения работ с отступлением от действующих нормативных технических документов и проекта Субподрядчик за свой счет устраняет эти отступления в соответствии с требованиями инженера по техническому надзору Генподрядчика/Заказчика объекта строительства.
7.8. Право контроля за ходом проведения работ и качеством работ имеют также представители органов Государственного строительного надзора и других ведомств Республики Беларусь в соответствии с их компетенцией. Субподрядчик обеспечивает им доступ на объект строительства при наличии у них документов, подтверждающих полномочия.  
7.9. По окончании строительства Объекта (выполнения строительных работ) Субподрядчик обязан передать Генподрядчику:
исполнительную документацию в 2 (двух) экземплярах (1 оригинал и 1 копия), предусмотренную техническими нормативными правовыми актами, за период исполнения условий настоящего договора.
	
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Гарантийный срок по Объекту, принятому в эксплуатацию, составляет 5 (пять) лет (шестьдесят месяцев) с даты утверждения акта приемки Объекта ремонта. Гарантийный срок на инженерное, сантехническое, электротехническое и другое Оборудование, материалы и изделия, использованные для выполнения строительно-монтажных работ, устанавливается законодательством, в том числе нормативными правовыми актами, или заводом-изготовителем. 
8.2. Субподрядчик гарантирует:
выполнение всех видов работ в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и проектно-сметной документацией, утвержденной в установленном порядке;
устранение результата работ ненадлежащего качества (в т.ч. недоделок и дефектов любого рода, допущенных по вине Субподрядчика), и выявленных в работах, в том числе, и в период гарантийной эксплуатации в сроки, согласованные с Заказчиком объекта строительства;
освобождение Генподрядчика от всех претензий и требований со стороны Заказчика объекта строительства и третьих лиц (собственник, наниматель, участник совместного домовладения и т.д.), которые возникают вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Субподрядчиком условий настоящего договора, а также нанятыми на работу лицами при выполнении работ и перевозок грузов, а в случае возникновения таковых принимает на себя возмещение убытков, в том числе всех издержек и расходов.
8.3. Если в течение срока гарантийной эксплуатации Объекта ремонта выяснится, что отдельные виды работ, или отдельные единицы Оборудования, при условии их использования в соответствии с инструкциями по обслуживанию и эксплуатации, будут иметь дефекты или недоделки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Субподрядчиком, принятых им на себя обязательств, то Генподрядчик совместно с Субподрядчиком составляют дефектный акт. В акте в обязательном порядке фиксируются: наименование дефекта, дата его обнаружения и порядок предполагаемого устранения. Субподрядчик обязан устранить любой такой дефект или произвести замену системы (единицы) Оборудования своими силами и за свой счет в срок, указанный в дефектном акте.
8.4. В случае, если Субподрядчик откажется от составления или подписания дефектного акта, окончательным документом для Сторон по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный с участием представителя Генподрядчика, Заказчика объекта строительства - инженером по техническому надзору, проектной организации.
8.5. В случае, если Субподрядчик в течение срока, указанного в дефектном акте, не заменит некачественное Оборудование, поставляемое последним, или не устранит дефекты и недоделки, указанные в акте, то Генподрядчик вправе заменить Оборудование и устранить дефекты и недоделки собственными силами, в т.ч. путем привлечения специализированных организаций, за счет виновной стороны.
Если сумма расходов и убытков Генподрядчика в этом случае окажется больше размера сумм, подлежащих выплате Субподрядчиком, Субподрядчик оплачивает Генподрядчику в том числе все фактические расходы и издержки, в т.ч. притязания, которые понес Генподрядчик.
8.6. При выявлении строительных работ и(или) Оборудования ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт (далее - дефектный акт).
	Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения письменного извещения Генподрядчика. В случае неявки представителя Субподрядчика в установленный срок дефектный акт составляется Генподрядчиком в одностороннем порядке и направляется Субподрядчику для исправления строительных работ, ремонта и/или замены Оборудования ненадлежащего качества.
Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления строительных работ, Оборудования ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Субподрядчик.
8.7. В качестве обеспечения Субподрядчиком обязательств, связанных с устранением некачественно выполненных работ (возмещения убытков), выявленных в период производства работ и (или) гарантийного срока эксплуатации объекта (в том числе возмещение убытков, причиненных в результате залитий и (или) производства строительно-монтажных работ и т.д. и т.п.), Генподрядчик удерживает сумму денежных средств в размере 0,5 % от стоимости выполненных работ в каждом отчетном месяце. Удержанные средства не являются коммерческим займом и возвращаются Субподрядчику по его письменному заявлению, по истечении 24 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию, при условии подтверждения Генподрядчиком факта устранения Субподрядчиком дефектов, обнаруженных в гарантийный период. 
Выплата гарантийного удержания осуществляется Генподрядчиком с момента поступления письменного заявления от Субподрядчика на основании подписанной Генподрядчиком, Заказчиком объекта строительства и эксплуатирующей организацией справки. 
Срок возврата – не позднее тридцати календарных дней с момента обращения Субподрядчика в письменном виде с приложением экземпляра справки.
	В случае не устранения некачественно выполненных работ и(или) не возмещения убытков (часть первая настоящего пункта) Генподрядчик вправе удержать стоимость некачественно выполненных работ (сумму убытков) в одностороннем порядке без согласия Субподрядчика из сумм гарантийного удержания (часть первая настоящего пункта), о чем Генподрядчик уведомляет Субподрядчика путем направления уведомления заказной корреспонденцией.

9. СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА СТОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
ПОРЯДОК И ПРИЕМКА ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
9.1. Порядок приемки объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с главой 25 Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 08.10.2025г. № 108 и условиями настоящего договора.
9.2. Соответствие выполненных Субподрядчиком строительных работ (Объекта, его части) проектно-сметной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности подтверждается исполнительной и технической документацией Субподрядчика и заключениями органов Государственного надзора в области строительства. 
9.3. В течение 5 дней после уведомления Генподрядчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию Субподрядчик передает Генподрядчику исполнительную документацию, гарантийный паспорт по форме, установленной Министерством архитектуры и строительства.
9.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта (результата строительных работ), Оборудования до его приемки в установленном порядке Заказчиком несет Субподрядчик.
9.5. Приемка оборудования по количеству и качеству производится в соответствии с Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 № 1290.
9.6. Оборудование в рамках настоящего договора приобретается с целью выполнения строительно-монтажных работ на Объекте по поручению Генподрядчика.
9.7.  Доставка Оборудования на Объект осуществляется силами Субподрядчика за счет собственных средств.
9.8. Субподрядчик обязан оказать инженеру по техническому надзору Заказчика объекта строительства и Генподрядчику содействие в приемке результата работ, а именно:
предоставить имеющиеся у Субподрядчика и необходимые для приемки инструменты, оборудование, механизмы. При этом испытания, проводимые в соответствии с требованиями нормативных документов по строительству, производятся за счет Субподрядчика.
обеспечить получение справок. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Генподрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств за счет собственных средств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивает неустойку (пеню) Субподрядчику в следующих случаях и размерах:
10.1.1. за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, – 0,01% стоимости непринятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) от стоимости этих работ;
10.1.2. за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы – 0,01% не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 5 % (пяти процентов) от стоимости неоплаченных работ.
10.2. Субподрядчик несет ответственность за счет собственных средств за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает неустойку (пеню) Генподрядчику в следующих случаях и размерах:
10.2.1. за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение – 0,2% от стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки;
10.2.2. за превышение по своей вине установленных договором сроков сдачи объекта в эксплуатацию (передачи результата строительных работ) – 0,1% стоимости объекта за каждый день просрочки;
10.2.3. за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока) – 2% стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока.
10.3. Субподрядчик несет ответственность за счет собственных средств за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает неустойку (штраф) Генподрядчику в следующих случаях и размерах:
10.3.1. за каждую обоснованную жалобу (заявление, обращение, претензия и т.д., в т.ч. поступивших посредством АС «Диспетчерская служба» (115.бел.)) от третьих лиц (собственник, наниматель, участник совместного домовладения и т.д.), в т.ч. Заказчика объекта строительства, по вопросу качества и сроков выполнения работ – 10 базовых величин. 
Размер базовой величины определяется на дату поступления соответствующей жалобы (заявления, обращения, претензии и т.д.).
10.3.2. за не соблюдение подпункта 4.3.36 пункта 4 настоящего договора – 10 базовых величин за каждый выявленный факт нарушения. 
Размер базовой величины определяется на дату обнаружения нарушения.
10.3.3. за не освобождение строительной площадки в срок, указанный в подпункте 4.3.23 настоящего договора - 5 (пять) базовых величин за каждый календарный день. 
Размер базовой величины определяется на дату обнаружения нарушения.
10.3.4. за каждый факт нарушения правил противопожарной безопасности на объекте –10 (десять) базовых величин за каждый выявленный факт нарушения. 
Размер базовой величины определяется на дату обнаружения нарушения.
10.3.5. за допущение по вине Субподрядчика повышенного расхода теплоносителя на нужды отопления и подогрев воды – 4 (четыре) базовые величины за каждый случай. 
Размер базовой величины определяется на дату допущения нарушения.
10.3.6. за нарушение подпункта 4.3.39 настоящего - 200 базовых величин за каждый выявленный факт нарушения. 
Размер базовой величины определяется на дату обнаружения нарушения.
10.3.7. за каждое нарушение (в т.ч. повторное) государственных нормативных требований охраны труда, в том числе требований постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.05.2019, № 24/33 «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ», а также положений настоящего договора в части обеспечения условий охраны труда, -  10 (десять) базовых величин за каждый выявленный факт нарушения, указанных в предписании либо ином документе, в котором зафиксированы выявленные нарушения. 
Размер базовой величины определяется на дату обнаружения нарушения.
10.3.8. за каждое нарушение (в т.ч. повторное), выявленное Генподрядчиком, Инспекцией Департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску, что подтверждается требованием (предписанием) об устранении нарушений, - 10 (десять) базовых величин за каждый выявленный факт нарушения, указанный в требовании (предписании). 
Размер базовой величины определяется на дату обнаружения нарушения.
10.3.9. за выполнение строительно-монтажных работ по монтажу оборудования теплового пункта с отступлением от проектно-сметной документации, повлекшее за собой не постановку на коммерческий учет прибора учета тепловой энергии до окончания срока строительства согласно пункта 1.4. настоящего договора - 10 (десять) базовых величин.
Размер базовой величины определяется на дату обнаружения нарушения.
10.3.10. за несвоевременное выполнение пусконаладочных работ в части тепла, что повлекло за собой обращение (заявки) потребителей (физических лиц) на перегрев – 10 (десять) базовых величин за каждый случай.
Размер базовой величины определяется на дату обнаружения нарушения.
10.3.11. при поступлении к Генподрядчику обоснованных замечаний в части выполнения Субподрядчиком работ ненадлежащего качества и (или) несвоевременного выполнения работ по ликвидации аварийных ситуаций, повлекших вынесение замечания (предписания) и (или) наложение штрафа от надзорных организаций по соблюдению температурных режимов зданий, соблюдению качества оказания жилищно-коммунальных услуг и соблюдению правил содержания жилых помещений, - 4 (четыре) базовые величин за каждое замечание (предписание) и полное возмещение штрафа, поступившего в адрес Генподрядчика от надзорных органов, а также от Заказчика объекта строительства.
Размер базовой величины определяется на дату обнаружения нарушения.
10.4. Оплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от их обязательств по исполнению настоящего договора.
10.5. В случае предъявления к Генподрядчику надзорными и (или) контролирующими органами, а также Заказчиком объекта строительства штрафных санкций, за нарушения положений действующего законодательства Республики Беларусь, вызванных действиями (бездействием) Субподрядчика (завышение объемов и (или) стоимости выполненных работ, вызванное приписками, применением неправильных расценок и повышающих коэффициентов и другими причинами завышений и т.п.), последний обязуется возместить Генподрядчику убытки в размере предъявленных штрафных санкций в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления такого требования Генподрядчиком.
10.6. За повреждение имущества (причинение ущерба) собственника (нанимателя, участника совместного домовладения, иного правообладателя, и т.д. и т.п.) жилого и (или) нежилого помещения, а также причинения ущерба третьим лицам, при производстве строительно-монтажных работ (кровельные, сантехнические, электромонтажные и т.д. и т.п.) по вине Субподрядчика, а также в период гарантийных обязательств, Субподрядчик, в зависимости от предъявленного требования, выполняет восстановительные работы (ремонт) за счет собственных средств или возмещает причинённый ущерб в полном объеме. 
Факт повреждения имущества собственника (нанимателя, участника совместного домовладения, иного правообладателя, и т.д. и т.п.) жилого и (или) нежилого помещения подтверждается актом, составленным ответственными представителями Заказчика объекта строительства и (или) эксплуатирующей организации и (или) Генподрядчика и (или) Субподрядчика и собственника (нанимателя, участника совместного домовладения, иного правообладателя, и т.д. и т.п.) имущества.
10.7. Риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ до сдачи Объекта Генподрядчику несет Субподрядчик.
10.8. За несанкционированное вмешательство в работу средств расчётного учёта воды, электрической энергии, тепловой энергии осуществляющих учёт на общедомовые нужды, допущенное по вине Субподрядчика (самовольное повреждение или срыв пломб, демонтаж средств расчётного учёта, нарушение схем подключения и иные нарушения в работе средств расчётного учёта), и повлекшее предъявление энергоснабжающей организацией платёжных документов на возмещение ущерба, Субподрядчиком осуществляется возмещение Генподрядчику причинённого ущерба не позднее последнего числа месяца, в котором предъявлены указанные платежные документы.
В случае безучетного потребления электроэнергии Субподрядчик возмещает Генподрядчику сумму ущерба в полном объеме.
10.9. Субподрядчик несёт ответственность за достоверность отраженных сведений в представленных актов выполненных работ С-2б, справок стоимости выполненных работ С-3а, бухгалтерских справок, а также за использование в ходе выполнения работ материалов, не отвечающих качеству и техническим нормативным правовым актам.
10.10. Кроме уплаты неустойки виновная сторона возмещает другой стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
	11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
	11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
	11.3. Каждая из Сторон настоящего договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; предоставление каких-либо гарантий; ускорение существующих процедур; иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
	11.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
	В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
	11.5. Стороны настоящего договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
	11.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
	11.7. В случае нарушения одной из сторон обязательства воздержаться от запрещенных в п. 1 настоящей оговорки действий и (или) неполучения другой стороной подтверждения, что нарушения не произошло и не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или частично, направив письменное уведомление о расторжении без возмещения затрат (убытков) по исполнению обязательств по договору (контракту) другой стороне. В тоже время сторона, по чьей инициативе был, расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей оговорки, вправе требовать возмещение реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
	12.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия, и других обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора.
Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности должны быть подтверждены торговой (торгово-промышленной палатой) или иным компетентным органом страны, где обстоятельства непреодолимой силы имели место.
	12.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.
	12.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о препятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления.
	Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.
	12.4. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 90 дней, и Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

13. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
	13.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся в соответствии с законодательством о государственных закупках путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.
	13.2. Изменение условий настоящего договора в период его исполнения возможно по соглашению Сторон, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
	13.3. Сторона настоящего договора, которой стали известны обстоятельства, требующие изменения условий настоящего договора, обязана уведомить о них другую Сторону настоящего договора в письменной форме и подготовить предложения об изменении условий настоящего договора. Другая Сторона настоящего договора обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть предложения об изменении настоящего договора и подписать дополнительное соглашение к настоящему договору либо согласиться на расторжение настоящего договора по соглашению Сторон или отказаться от его исполнения.
	Если Стороны своевременно не приняли мер по изменению условий настоящего договора, они обязаны выполнять условия заключенного договора, кроме случаев изменения законодательства, регулирующего их отношения при исполнении настоящего договора.
	При реорганизации юридического лица, являющегося Стороной Договора, его учредители или орган, принявший решение о реорганизации, обязаны не позднее 15 календарных дней после принятия соответствующего решения уведомить о нем другую Сторону Договора и указать правопреемника реорганизуемого юридического лица.
Не допускается односторонний отказ от исполнения договора Субподрядчиком в случае ненадлежащего исполнения договора третьим лицом (поставщиком, продавцом и т.д. и т.п.), за исключением случаев, установленных пунктом 13.4 настоящего договора.
13.4. До завершения выполнения строительных работ настоящий договор может быть расторгнут: по соглашению сторон, по решению суда, а также Генподрядчиком при одностороннем отказе от исполнения договора, а также в случае неоднократного нарушения Субподрядчиком сроков выполнения работ на объекте.
	13.5. Предложение о расторжении настоящего договора в письменном виде заинтересованная Сторона направляет другой Стороне, которая обязана его рассмотреть и в течение 7 (семь) календарных дней направить свое согласие или несогласие в письменной форме.
	13.6. При согласии Генподрядчика (Субподрядчика) с поступившими от другой стороны предложениями расторжение настоящего договора оформляется двусторонним актом, в котором указываются (п. 69 Правил):
объем и стоимость фактически выполненных Субподрядчиком строительных работ;
перечень передаваемой Генподрядчику исполнительной документации;
перечень и стоимость имущества Генподрядчика, не использованного Субподрядчиком при выполнении строительных работ;
перечень и стоимость материальных ресурсов, Оборудования, приобретенных Субподрядчиком и не использованных при выполнении строительных работ;
перечень имущества Субподрядчика, подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
гарантийные обязательства по принятым Генподрядчиком результатам строительных работ;
другие обязательства Сторон, которые необходимо исполнить в связи с расторжением настоящего договора, позволяющие урегулировать имеющиеся имущественные правоотношения между Генподрядчиком и Субподрядчиком.
	13.7. До завершения выполнения строительных работ настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
	13.7.1. Генподрядчиком:
если Субподрядчик не приступает своевременно к выполнению строительных работ в соответствии с графиком производства работ или выполняет строительные работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;
если отступления от условий настоящего договора являются существенными и неустранимыми;
	13.7.2. Субподрядчиком:
при неисполнении Генподрядчиком требования о замене представленных им материальных ресурсов, технической документации, которые невозможно использовать без ухудшения качества строительных работ;
при неблагоприятных последствиях следования указаниям Генподрядчика о способе выполнения строительных работ, подтвержденных представителем технического надзора Заказчика.
	13.8. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора, если иное не предусмотрено настоящим договором, заинтересованная Сторона направляет другой Стороне в письменном виде (заказным письмом с уведомлением). Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, а если срок не указан – с момента получения уведомления другой стороной. В пятидневный срок с даты получения другой Стороной уведомления Сторонами составляется акт о прекращении договорных отношений.
	В случае отказа Субподрядчика в составлении акта о прекращении Договорных отношений Генподрядчик вправе составить указанный акт в одностороннем порядке и обратиться в суд с иском о понуждении к выполнению Субподрядчиком предусмотренных в акте строительных работ.
	При расторжении Договора, если иное не предусмотрено законодательством и (или) настоящим договором, Генподрядчик обязан оплатить Субподрядчику выполненные в соответствии с настоящим договором строительные работы и возместить ему убытки, не покрытые этой суммой, вправе потребовать возмещения причиненных убытков, а также передачи результата незавершенной строительной работы. Субподрядчик обязан возвратить Генподрядчику предоставленные ему материальные ресурсы и иное имущество или возместить их стоимость, передать результат незавершенной работы и оформленную в период строительства документацию.	

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. Все споры и разногласия, которые возникнут при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Досудебный порядок рассмотрения споров является обязательным, путем направления одной Стороной претензии другой Стороне заказным письмом. Ответ на претензию должен быть дан отправителю не позднее 10 (десять) календарных дней с даты получения претензии получателем.
14.2. В случае, если споры не смогут быть урегулированы Сторонами путем переговоров, они подлежат разрешению в экономическом суде г.Минска по заявлению заинтересованной Стороны в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
	15.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств.
	15.2. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, ставших им известными в ходе выполнения строительных работ.
15.3  Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах.
15.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
15.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ
	16.1. К настоящему договору прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
	приложение 1 – график производства работ;
	приложение 2 – график платежей;
	приложение 3 – график поставки оборудования Субподрядчиком;
приложение 4 – конкурсное предложение Субподрядчика;
приложение 5 – расчет стоимости работ.

17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Генподрядчик:
	Субподрядчик:
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