## ГПР 1553
[12 empty] | Приложение |  |  | Приложение №3
к договору строительного подряда
от 04.05.2026 №
График производства строительно-монтажных работ
|  | Объект | ВОЗВЕДЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. САДОВАЯ В Г.П. РОССОНЫ.
(наименование объекта)
исполнитель работ | № пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  | № пунктов по смете | Ед.изм. | Кол-во | В ценах на дату составления см.док. на 1ДЕКАБРЬ 2025 |  | В ценах на дату начала строительства 1 ИЮHЬ 2026 |  |  | В ценах на дату начала строительства на 1ИЮHЬ 2026 |  | Стоимость, рублей / объем
[16 empty] | всего | в том числе помесячно
[9 empty] | без зимн. | c зимн. / зимние удор. | индексируемая сумма | не индексируемая сумма | ВСЕГО | без зимн. | c зимн. / зимние удор. |  | ИЮHЬ 2026 | 2026-10-01 | АВГУСТ 2026 | СЕHТЯБРЬ 2026 | ОКТЯБРЬ 2026 | НОЯБРЬ 2026 | ДЕКАБРЬ 2026
[5 empty] | Коэфициент для зимнего удорожания | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Прогнозные индексы | [5 empty] | 1.0573 | 1.0573 |  |  | 1.0573 |  | 1.009 | 1.0181 | 1.0273 | 1.0365 | 1.0458 | 1.0552 | 1.0647
|  | объект 12. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ - ТП | [5 empty] | 10805.85 | 10805.88 | 11425.06 |  | 11425.06 | 11425.06 | 11425.06 | 11631.85 |  | 11631.85
|  | смета 12.1202. | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТП | [5 empty] | 8719.91 | 8719.92 | 9219.57 | 0 | 9219.57 | 9219.57 | 9219.57 | 9386.44 | 0 | 9386.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Ж4-20 | МОНТАЖ БЛОЧНЫХ КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 1373.82 | 1373.82 | 1452.54 | 0 | 1452.54 | 1452.54 | 1452.54 | 1478.83 |  | 1478.83
[7 empty] | ПОДСТАНЦИЯ | 1 |  | 0 | 1373.82 | 0 | 1373.82 |  |  |  |  | 1
| 2 | Ж4-20 | ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ |  |  | 5,6 |  |  | 2027.49 | 2027.49 | 2143.67 | 0 | 2143.67 | 2143.67 | 2143.67 | 2182.47 |  | 2182.47
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 0 | 2027.49 | 0 | 2027.49 |  |  |  |  | 2
| 3 | Ж3-60-52 | СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (СКУД) |  |  | 7,8,9 |  |  | 125.34 | 125.34 | 132.52 | 0 | 132.52 | 132.52 | 132.52 | 134.92 |  | 134.92
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 125.34 | 0 | 125.34 |  |  |  |  | 1
| 4 | Ж3-60-52 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ |  |  | 10,11,12 |  |  | 404.71 | 404.71 | 427.9 | 0 | 427.9 | 427.9 | 427.9 | 435.64 |  | 435.64
[7 empty] | М | 49 |  | 0 | 404.71 | 0 | 404.71 |  |  |  |  | 49
| 5 | Ж3-40-51 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА |  |  | 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 |  |  | 2319.5 | 2319.5 | 2452.41 | 0 | 2452.41 | 2452.41 | 2452.41 | 2496.8 |  | 2496.8
[7 empty] | М | 43 |  | 0 | 2319.5 | 0 | 2319.5 |  |  |  |  | 43
| 6 | Ж3-60-52 | ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АВТОНОМНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ |  |  | 25,26,27 |  |  | 984.86 | 984.86 | 1041.29 | 0 | 1041.29 | 1041.29 | 1041.29 | 1060.14 |  | 1060.14
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 984.86 | 0 | 984.86 |  |  |  |  | 1
| 7 | Ж3-60-52 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ |  |  | 28,29,30 |  |  | 1484.2 | 1484.2 | 1569.24 | 0 | 1569.24 | 1569.24 | 1569.24 | 1597.64 |  | 1597.64
[7 empty] | М | 4.9 |  | 0 | 1484.2 | 0 | 1484.2 |  |  |  |  | 4.9
|  | смета 12.1203. | АВТОМАТИЗИРОВАННА СИСТЕМА УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | [5 empty] | 2085.94 | 2085.96 | 2205.49 | 0 | 2205.49 | 2205.49 | 2205.49 | 2245.41 | 0 | 2245.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Ж3-60-62 | ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 151.7 | 151.7 | 160.39 | 0 | 160.39 | 160.39 | 160.39 | 163.29 |  | 163.29
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 0 | 151.7 | 0 | 151.7 |  |  |  |  | 2
| 9 | Ж3-60-62 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ |  |  | 7,8 |  |  | 122.16 | 122.16 | 129.16 | 0 | 129.16 | 129.16 | 129.16 | 131.5 |  | 131.5
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 122.16 | 0 | 122.16 |  |  |  |  | 1
| 10 | Ж3-60-62 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ |  |  | 9,10,11,12,13,14 |  |  | 497.38 | 497.38 | 525.88 | 0 | 525.88 | 525.88 | 525.88 | 535.4 |  | 535.4
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 0 | 497.38 | 0 | 497.38 |  |  |  |  | 4
| 11 | Ж3-60-61 | СЕТИ |  |  | 15,16,17,18,19,20 |  |  | 877.93 | 877.93 | 928.24 | 0 | 928.24 | 928.24 | 928.24 | 945.04 |  | 945.04
[7 empty] | М | 88.9 |  | 0 | 877.93 | 0 | 877.93 |  |  |  |  | 88.9
| 12 | Ж3-60-61 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ |  |  | 21,22,23,24,25 |  |  | 436.79 | 436.79 | 461.82 | 0 | 461.82 | 461.82 | 461.82 | 470.18 |  | 470.18
[7 empty] | М | 15 |  | 0 | 436.79 | 0 | 436.79 |  |  |  |  | 15
|  |  | И Т О Г О : | [5 empty] | 10805.85 | 10805.88 | 11425.06 |  | 11425.06 | 11425.06 | 11425.06 | 11631.85 |  | 11631.85
|  |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вынос осей
Дополнительные затраты на отопление
Подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию
Затраты на закупку оборудования (из графика поставки оборудования)
|  |  | В С Е Г О : | [5 empty] | 10805.85 | 10805.88 | 11425.06 |  | 11425.06 | 11425.06 | 11425.06 | 11631.85 |  | 11631.85