## id=11716 Акт С-2а
Субподрядчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект: ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "ОЛИМПИЙСКИЙ" ПО УЛ.СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ,197 В Г.БОБРУЙСКЕ. ДОМ N 4
(наименование, адрес)
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ
ДВЕРИ-КУПЕ В ОСЯХ "Г-Ж" (ГП1)
НОМЕР |  | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО | ТРУДО-ЗАТРАТЫ ЧЕЛ-Ч. | СТОИМОСТЬ: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  | МАТЕРИАЛЬ-НЫЕ РЕСУРСЫ | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
П/П | ПОЗ. ПО СМЕТЕ | [5 empty] | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 13.3 руб/ч; Дата: на 1-ое Января 2025г.; Методика: Новое строительство, Льгота по НДС; Зона: 1, Район: Могилевская обл., г.Бобруйск, Прогн. индекс СМР = 1.1994, База НРР 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №403 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЖИЛОГО ДОМА N2 В КОМП.ОСЯХ
"Г-Ж" К СМЕТЕ N3 (ПИСЬМО N3247 ОТ 16.06.2026, N4511 ОТ 20.08.2026) ЗА СЧЕТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ
СРЕДСТВ ЗАКАЗЧИКА
|  | Ж2-30-50-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДВЕРИ
1 | 38 | 2/50-20-5-5/С203-19817-ШК | КОМПЛЕКТ ДВЕРЕЙ-КУПЕ С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ | КОМПЛЕКТ |  |  |  |  | 916.13 |  | 916.13
|  |  |  | 23 |  |  |  |  | 21070.99 |  | 21070.99
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-30-50-10 | [5 empty] | 21070.99 |  | 21070.99
ОХР и ОПР
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
|  |  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [7 empty] | 21070.99
|  |  | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №403 | [5 empty] | 21070.99 |  | 21070.99
ОХР и ОПР
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
|  |  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [7 empty] | 21070.99
|  |  | ИТОГО ПО Строительные работы (город) | [5 empty] | 21070.99 |  | 21070.99
ОХРиОПР = 65.72%
План.приб. = 69.89%
|  |  | ИТОГО | [7 empty] | 21070.99
|  |  | ИТОГО | [5 empty] | 21070.99 |  | 21070.99
ОХР и ОПР
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ
|  |  | ВСЕГО | [7 empty] | 21070.99
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
СОСТАВИЛ__________________________________КИРПИЧЁВА М.П.

## id=11716 Ведомость материалов
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕХАНИЗМОВ
за Сентябрь 2026 г.
Объект: ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "ОЛИМПИЙСКИЙ" ПО УЛ.СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ,197 В Г.БОБРУЙСКЕ. ДОМ N 4. ЖИЛОЙ ДОМ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Часть объекта: РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ СРЕДСТВ ЗАКАЗЧИКА
Акт №11716 ШКАФ-КУПЕ ГП1 ПРОЦЕДУРА
№ | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Стоимость с прогн. индексом, бел. руб. | Транспорт |  |  |  | Заработная плата машинистов |  | Прим.
|  |  |  | без НДС | с НДС |  |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб | всего с прогн. инд., бел. руб. | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10
Заказчик
Подрядчик

## id=11716 С-29
Форма С-29
(наименование организации) |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
|  |  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ОТЧЕТ
о расходе строительных материалов в сопоставлении с нормами
за Сентябрь 2026 г.
Объект строительства: ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "ОЛИМПИЙСКИЙ" ПО УЛ.СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ,197 В Г.БОБРУЙСКЕ. ДОМ N
4. ЖИЛОЙ ДОМ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
(наименование объекта строительства)
Часть объекта: РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ СРЕДСТВ ЗАКАЗЧИКА
(наименование части объекта строительства)
Номер и наименование акта: №11716 ШКАФ-КУПЕ ГП1 ПРОЦЕДУРА
Материально ответственное лицо:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (фамилия, инициалы)
Таблица 1
№ п/п | Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения |  | Объем работ | Расход на выполненный объем работ по нормам | Примечание
| Код материального ресурса | Наименование материала | Единица измерения |  | Расход на единицу измерения работ по нормам |  | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №403 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЖИЛОГО ДОМА N2 В КОМП.ОСЯХ "Г-Ж" К
СМЕТЕ N3 (ПИСЬМО N3247 ОТ 16.06.2026, N4511 ОТ 20.08.2026) ЗА СЧЕТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ СРЕДСТВ ЗАКАЗЧИКА
| Ж2-30-50-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДВЕРИ | М2
38 | 2/50-20-5-5/С203-19817-ШК | КОМПЛЕКТ ДВЕРЕЙ-КУПЕ С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ | КОМПЛЕКТ |  | 23
| 2/50-20-5-5/С203-19817-ШК | КОМПЛЕКТ ДВЕРЕЙ-КУПЕ С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ | КОМПЛЕКТ |  | 1 | 23
Таблица 2
№ п/п | Код материального ресурса | Наименование материала | Единица измерения | Расход |  | эконом(+) перерас(-) | Списание на себе-стоимость работ | Прим.
|  |  |  | по нормам | фактический
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Материалы подрядчика
1 | 2/50-20-5-5/С203-19817-ШК | КОМПЛЕКТ ДВЕРЕЙ-КУПЕ С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ | КОМПЛЕКТ | 23
Материально ответственное лицо
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Инженер
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Дата составления |  |  | "____" _______________________ 20___г.
Дата передачи в бухгалтерию |  |  | "____" _______________________ 20___г.