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ДОГОВОР № 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
г. Минск                                                                                                                                     _________г.
     
________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________, действующего на основании _____________________________________________, и Торгово-производственное коммунальное унитарное предприятие «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ «ВИТАМИН», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Макарова А.П., действующего на основании ___, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998г. №1450 (далее - Правила), по результатам проведенной процедуры закупки №_______________________ - заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
[bookmark: Par35]1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
     1.1. Предметом Договора является выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ (далее – работы), согласно строительному проекту 6/2026-ОВ на объекте «Устройство автоматического регулирования горячего водоснабжения и отопления с установкой индивидуального водоподогревателя в ИТП здания специализированного для общественного питания по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73а» (далее – Объект) и возмездная передача их результата Заказчику.
     1.2. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы собственными силами.
     1.3. Заказчик обязуется принять работы и оплатить их в соответствии с ценой и условиями оплаты, установленными настоящим Договором.
     1.4. Начало работ: _______________.
     1.5. Завершение работ: ___________.
1.6. Срок поставки оборудования –______календарных дней с момента перечисления 100% предоплаты (целевого аванса). Сроки производства работ могут изменяться по согласованию Сторон на основании фактического поступления Оборудования на объект путем оформления дополнительного соглашения.
     1.7. Адрес выполнения работ: г. Минск, ул. Уборевича, 73а.
[bookmark: Par60]     1.8. Цель выполнения строительных работ: установка автоматического регулирования горячего водоснабжения и отопления с установкой индивидуального водоподогревателя в ИТП здания специализированного для общественного питания по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73а.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
     2.1. Неизменная договорная (контрактная) цена выполнения строительных работ по Договору определена по результатам процедуры переговоров и составляет: ______________ белорусских рублей, с учетом НДС 20% /без учета НДС (указать основание, если НДС не применяется).
2.1.1.Источник финансирования – собственные средства Заказчика.
     2.2. Неизменная договорная (контрактная) цена работ (услуг) корректируется в случаях изменения:
- налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, а также установления и (или) отмены налоговых льгот;
- прогнозных индексов;
- нормативных правовых актов в сфере ценообразования в строительстве;
- проектной, в том числе сметной, документации по причине обнаружения недостатков технического и (или) счетного характера, а также в случае уточнения обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть при ее разработке;
- сроков выполнения подрядных работ, предусмотренных Договором, при:
- нарушении Заказчиком установленного Договором порядка расчетов, графика платежей;
- выявлении в ходе строительства дополнительных работ, влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих договорных обязательств;
- изменении даты начала выполнения подрядных работ и (или) приостановлении строительства (выполнения подрядных работ) по обстоятельствам, не зависящим от Сторон или зависящим от Заказчика. 
Неизменная цена, в том числе по договорам, заключенным по результатам проведения процедур закупок, включая государственные, не корректируется в случае изменения фактической стоимости материалов, изделий, конструкций по сравнению с их стоимостью, учтенной в неизменной цене, а также в случае изменения даты начала выполнения подрядных работ по факту поступления оборудования на объект.
     2.3. Изменение неизменной договорной (контрактной) цены оформляется дополнительным соглашением к договору строительного подряда.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. За расчетный период принимается _______________ (месяц либо иной период, необходимый для строительства Объекта или выполнения видов (этапов) строительных работ).
3.2. Основанием для расчетов за выполненные строительные работы является подписанная уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика справка о стоимости выполненных работ по форме С-3, составленная на основании акта (актов) сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (далее - акт сдачи-приемки работ) по формам, установленным Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь. Документы за отчетный период предоставляются до 5 числа месяца, следующего за отчетным.
[bookmark: Par49]3.3. Заказчик обязан не позднее пяти рабочих дней рассмотреть представленные Подрядчиком документы, заверить их подписью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Подрядчик обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных строительных работ в той части, которая не оспаривается Сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.
3.4. В соответствии с графиком платежей Заказчик осуществляет выплату Подрядчику целевых авансов на приобретение материальных ресурсов, перечисленных в приложении к Правилам. Подрядчик направляет Заказчику заявку на выделение целевого аванса с указанием наименования, количества, стоимости материальных ресурсов, которая определяется в размере их фактической стоимости, но не выше стоимости, учтенной при формировании неизменной договорной (контрактной) цены. Заказчик вправе с согласия Подрядчика перечислять авансы непосредственно изготовителям материальных ресурсов, если с ними Подрядчиком заключены соответствующие договоры. В таком случае Подрядчик направляет Заказчику заявку с указанием наименования поставщика, приобретаемых материалов, размеров и сроков оплаты с приложением копии договора поставки.
Целевые авансы выплачиваются согласно заявке Подрядчика в следующем порядке: 100% предоплата в размере _________ (__________) белорусских рублей, с учетом/без учета НДС (__%) - _________(___________) белорусских рублей в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора. 
Оборудование принимается на основании ТН-2 (ТТН-1) ____________________________ (конкретизируется на основании предложения Подрядчика).
[bookmark: Par53]Неиспользованные или использованные Подрядчиком не по назначению целевые авансы подлежат возврату Заказчику с уплатой процентов за пользование чужими денежными средствами.
Возможность предоставления текущего аванса в размере до 5%.
3.5. Заказчик производит оплату выполненных строительных работ в течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания справки о стоимости выполненных работ и акта (актов) сдачи-приемки выполненных строительных работ (этапов работ), согласно графика платежей. 
3.6. Выполненные строительные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними строительные работы. После устранения дефектов ранее выполненные строительные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними строительные работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную Договором (графиком производства работ) дату их выполнения. Выявление строительных работ ненадлежащего качества оформляется согласно п. 6.7 Договора.
3.8. При срыве по вине Подрядчика срока строительства Объекта (выполнения строительных работ), установленного Договором, строительные работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную Договором дату их завершения.
3.9. Снижение (превышение) фактической стоимости строительства Объекта (выполнения строительных работ) по сравнению с неизменной договорной (контрактной) ценой при достижении потребительских и качественных характеристик Объекта относится Подрядчиком на финансовые результаты его деятельности.
Предложенные Подрядчиком мероприятия, вызывающие необходимость изменения проектных решений, подлежат рассмотрению Заказчиком в сроки, обеспечивающие своевременное выполнение строительных работ, но не более одного месяца со дня получения предложения Подрядчика. Если по истечении указанного срока не поступили возражения Заказчика, предложения Подрядчика считаются принятыми.
3.10. Подрядчик производит оплату за потребленную при производстве ремонтно-строительных работ электроэнергию, воду на основании расчетов фактических затрат, согласованных и утвержденных Подрядчиком и Заказчиком соответственно по завершению производимых работ.
3.11. При оплате Заказчик использует согласно Кодификатора назначения платежа в Республике Беларусь код операции: 21301.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. исполнять условия Договора;
4.1.2. передать Подрядчику проектную документацию, необходимую для исполнения Договора, в срок до _______. в количестве _1_ экземпляров на бумажном носителе и (или) в электронном виде. Подрядчик обязан в срок не более 30 календарных дней со дня ее передачи, ознакомиться с ней и при необходимости внести свои предложения;
4.1.3. передать Подрядчику фронт работ не позднее, чем за один день до начала выполнения работ;
4.1.4. осуществлять технический надзор самостоятельно или путем заключения договора со сторонней специализированной организацией;
4.1.5. требовать от Подрядчика устранения результатов строительных работ ненадлежащего качества и отступлений от условий заключенного договора;
4.1.6. своевременно оплачивать в установленном порядке выполненные работы;
4.1.7. при выявлении результата строительных работ ненадлежащего качества в течение двух рабочих дней со дня его выявления составить в произвольной форме акт, в котором указываются перечень строительных работ ненадлежащего качества и сроки их устранения, и направляет его Подрядчику; 
4.1.8. содействовать Подрядчику в выполнении работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении Договора;
4.1.9. обеспечивать проведение пусконаладочных работ;
4.1.10. выплачивать неустойку и возмещать убытки Подрядчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору, если он не докажет, что нарушение условий Договора произошло не по его вине;
4.1.11. изменять условия договора при наличии дополнительных работ до начала их выполнения;
4.1.12. выполнять иные функции, предусмотренные законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. заключать договоры с другими лицами на выполнение отдельных видов (этапов) работ;
4.2.2. вносить в случаях и порядке, предусмотренных законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности изменения в проектную документацию до начала выполнения строительных работ;
4.2.3. инициировать внесение изменений в Договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения Договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных гражданским законодательством и настоящим Договором;
4.2.4. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
4.2.5. требовать за счет Подрядчика устранения результата работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими силами с возмещением с Подрядчика расходов по устранению результата таких работ;
4.2.6. отказаться от принятия результата работ в случае выявления результата работ ненадлежащего качества, который исключает возможность использования объекта для указанной в договоре цели и не может быть устранен Подрядчиком или Заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае, если будет доказана вина Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика полного возмещения убытков при расторжении Договора;
4.2.7. требовать взыскания штрафных санкций и понесенных им убытков, обусловленных нарушением Договора, если условиями Договора или законодательством не предусмотрено иное.
4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1. исполнять условия Договора;
4.3.2. не передавать без согласия Заказчика проектную документацию (экземпляры, копии) третьим лицам, за исключением субподрядчиков, поставщиков (изготовителей) материальных ресурсов;
4.3.2. получить необходимую разрешительную документацию и разрешение на производство строительно-монтажных работ;
4.3.3. выполнять строительные работы в определенные договором сроки в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, а также утвержденной проектной документацией, переданной Подрядчику для производства работ;
4.3.4. обеспечить охрану, ограждение, освещение строительной площадки, а также возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика и контролирующих (надзорных) органов к Объекту при соблюдении правил безопасности, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами.
4.3.5. закупать материальные ресурсы;
4.3.6. обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, регулярную уборку строительной площадки от строительных отходов и мусора за свой счет;
4.3.7. принимать меры по сохранности имущества, переданного Заказчиком и иными лицами для выполнения работ;                               
4.3.8. при проведении работ организовать соблюдение правил противопожарной безопасности, охраны труда и безопасное проведение строительно-монтажных работ своими работниками,
4.3.9. своевременно информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по Договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;
4.3.10. своевременно и в согласованный с Заказчиком срок устранять за свой счет результат работ ненадлежащего качества, за который он несет ответственность;
4.3.11. своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение работ до получения его указаний;
4.3.12. своевременно сообщать Заказчику о необходимости выполнения работ, не предусмотренных в проектной документации и сметной документации (смете), об увеличении в связи с этим сметной стоимости строительства. При неполучении от Заказчика ответа в течение 10 календарных дней Подрядчик вправе по своему усмотрению приостановить выполнение работ и отнести убытки, вызванные простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения таких убытков, если докажет отсутствие необходимости проведения указанных работ;
4.3.13. оформлять исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных работ проектной документации и обязательным для соблюдения техническим нормативным правовым актам, в том числе в электронном виде, если ее оформление в электронном виде предусмотрено Договором, а также при наличии технической возможности вести и в установленном порядке обеспечивать передачу Заказчику других документов, связанных с исполнением Договора;
4.3.14. передать Заказчику в порядке, предусмотренном законодательством и Договором, результат работ;
4.3.15. при передаче результата работ Заказчику оформить гарантийное письмо на проведенные работы;
4.3.16. по окончании выполнения работ Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию, предусмотренную техническими нормативными правовыми актами, за период исполнения условий Договора;
4.3.17. после окончания выполнения работ за свой счет освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов;
4.4. Подрядчик имеет право:
4.4.1. получать авансы согласно графику платежей;
4.4.2. привлекать субподрядчиков для выполнения отдельных видов (этапов) работ (если это предусмотрено Договором);
4.4.3. получать плату за выполненные работы в сроки и порядке в соответствии с Договором;
4.4.4. приостанавливать выполнение работ в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, а также предусмотренных законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
4.4.5. в случае неявки представителя Заказчика для составления соответствующего акта освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций в заранее указанный Подрядчиком срок (если задержка в освидетельствовании скрытых строительных работ приведет к нарушению технологии производства работ) составить акт в одностороннем порядке;
4.4.6. требовать от Заказчика пересмотра сметы, если по независящим от него причинам стоимость выполнения работ превысила смету не менее чем на 10 процентов;
4.4.7. инициировать внесение изменений в Договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных Договором и гражданским законодательством.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
5.1. Подрядчик самостоятельно обеспечивает Объект материальными ресурсами и строительной техникой. Выбор поставщиков Подрядчиком осуществляется с применением соответствующей процедуры закупки, определенной актами законодательства. Ответственность за проведение процедур закупок несет Подрядчик.
5.2. Подрядчик несет ответственность за соответствие поставленных им материальных ресурсов представленным сертификатам и паспортам.
5.3. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую приемку и хранение материальных ресурсов. 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Стороны обязаны своевременно принимать необходимые меры по исполнению Договора и устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему его исполнению.
6.2. Стороны назначают своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по Договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения. Документы, подтверждающие полномочия представителей Сторон, прикладываются к Договору.
6.3. Фронт работы предоставляется Заказчиком Подрядчику в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.
6.4. Организация работ на строительной площадке должна соответствовать документации по организации строительства и производству работ.
6.5. Подрядчик, если иное не предусмотрено договором, обеспечивает охрану, ограждение, освещение строительной площадки, а также возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика и контролирующих (надзорных) органов к Объекту при соблюдении правил безопасности, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами.
6.6. При выявлении Подрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных в проектной документации, сметной документации (смете), и влекущих увеличение стоимости строительства, он обязан своевременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику. При неполучении от Заказчика ответа в течение 10 календарных дней со дня направления сообщения, Подрядчик вправе приостановить выполнение строительных работ с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости проведения таких работ.
6.7. При выявлении результата строительных работ ненадлежащего качества Заказчик (либо уполномоченное им лицо) в течение двух рабочих дней со дня его выявления составляет в произвольной форме акт, в котором указываются перечень строительных работ ненадлежащего качества и сроки их устранения, и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан устранить указанные в акте замечания за свой счет в течение 3-х (трёх) календарных дней. При непринятии Подрядчиком мер по устранению замечаний Заказчик вправе в установленном порядке приостановить выполнение Подрядчиком работ.
6.8. Все строительные работы, скрываемые последующими работами, а также отдельные несущие конструкции, конструкции, определенные в проектной документации как ответственные, в случаях, предусмотренных обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов, подлежат приемке Заказчиком с составлением актов освидетельствования скрытых строительных работ и промежуточной приемки ответственных конструкций, формы которых утверждаются Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.
6.9. В случае неявки представителя Заказчика для составления соответствующего акта в заранее указанный Подрядчиком срок (если задержка в освидетельствовании скрытых строительных работ приведет к нарушению технологии производства работ) Подрядчик вправе составить акт в одностороннем порядке. Выполнение по требованию Заказчика демонтажа для проверки скрытых работ, а также последующих технологически связанных с ним работ производится за счет Заказчика, а при выявлении нарушений требований проектной документации и технических нормативных правовых актов - за счет средств Подрядчика.
6.10. По окончании выполнения работ Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию по перечню, определяемому Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, в том числе в электронном виде, если оформление в электронном виде предусмотрено договором, а также при наличии технической возможности за период исполнения условий договора.
6.11. После окончания выполнения строительных работ Подрядчик обязан освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек в согласованные с Заказчиком сроки.
6.12. При выявлении результатов строительных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт (далее - дефектный акт).
Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок дефектный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для исправления строительных работ ненадлежащего качества.
В составлении дефектного акта, согласовании сроков и порядка устранения недостатков по работам, выполненным субподрядными организациями, участвует представитель субподрядчика.
Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления строительных работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Подрядчик.
6.13. Подрядчик при проведении строительных работ организует соблюдение правил противопожарной безопасности, охраны труда и безопасное проведение строительно-монтажных работ своими работниками, а также привлекаемыми им, при необходимости, работниками субподрядчиков.
7. СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
7.1. Сдача выполненных строительных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки работ по соответствующей форме первичного учетного документа, который подписывается обеими Сторонами.
7.2. К акту сдачи-приемки работ прилагаются акты освидетельствования скрытых строительных работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций.
7.3. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных строительных работ, обязан в течение трех рабочих дней приступить к их приемке.
Сроки представления документов для приемки выполненных строительных работ:___________________________.
7.4. При отказе Заказчика от подписания акта сдачи-приемки работ в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа и акт подписывается Подрядчиком.
7.5. Акты сдачи-приемки работ, а также документы, подтверждающие исправление результата строительных работ ненадлежащего качества, хранятся Заказчиком. 
7.6. На выполненные строительные работы устанавливается гарантийный срок – 5 лет. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом-изготовителем. 
7.7. Исчисление гарантийного срока на оборудование начинается с момента подписания акта сдачи-приемки оборудования, а по строительным работам – со дня утверждения акта сдачи-приемки выполненных строительных работ по форме, установленной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 20 июля 2018 г. №29 «О сдаче-приемке выполненных работ».
7.8. Если результат строительных работ не принимается Заказчиком по независящим от Подрядчика причинам, гарантийный срок исчисляется со дня, когда Заказчик должен был его принять.
7.9. При передаче Заказчику объекта (результата строительных работ) Подрядчик оформляет гарантийный паспорт (гарантийное письмо).
7.10. Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Договором на протяжении гарантийного срока, несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкции по его эксплуатации, разработанной самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
7.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата строительных работ до его приемки в установленном порядке Заказчиком несет Подрядчик.
7.12. Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий его гибели или повреждения, которые наступили не по вине Подрядчика.
7.13. В случае, если уклонение Заказчика от принятия выполненных работ повлекло просрочку сдачи результата строительных работ, риск случайной гибели несет Заказчик с даты, когда должна была состояться приемка выполненных работ.
7.14. Затраты на содержание Объекта после его приемки несет Заказчик.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия, и других обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора.
8.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о препятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.
8.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства Подрядчиком будет осуществляться свыше 3 месяцев, Заказчик вправе расторгнуть Договор без обязанности возмещения возможных убытков Подрядчику.
8.5. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Изменения и дополнения в Договор вносятся в соответствии с законодательством путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.
9.2. Изменение условий Договора в период его исполнения возможно по соглашению Сторон, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
9.3. В процессе исполнения договора, заключенного по результатам процедуры закупки, могут быть изменены следующие существенные условия договора:
- предмет договора и (или) требования к нему в случае изменения проектной документации и сметной документации (сметы);
- сроки строительства объекта (выполнения строительных работ) в случаях, предусмотренных п. 9.5 настоящего Договора; 
- неизменная договорная (контрактная) цена в случаях внесения заказчиком изменений в проектную документацию, изменения налогового законодательства и в иных случаях, предусмотренных законодательством о ценах и ценообразовании.
9.4. Сторона Договора, которой стали известны обстоятельства, требующие изменения условий Договора, обязана уведомить о них другую Сторону Договора в письменной форме и подготовить предложения об изменении условий Договора. Другая Сторона Договора обязана в течение 5 рабочих дней рассмотреть предложения об изменении Договора и подписать дополнительное соглашение к Договору либо согласиться на расторжение Договора по соглашению Сторон или отказаться от его исполнения. Если Стороны своевременно не приняли мер по изменению условий Договора, они обязаны выполнять условия заключенного Договора, кроме случаев изменения законодательства, регулирующего их отношения при исполнении Договора.
9.5. Предусмотренные настоящим Договором сроки выполнения видов или этапов строительных работ подлежат пересмотру в случаях:
- нарушения Заказчиком установленных Договором сроков передачи проектной документации;
- несвоевременной передачи Подрядчику строительной площадки (фронта работ);
- выявления в ходе строительных работ дополнительных объемов строительных работ, не предусмотренных проектной документацией, сметной документацией (сметой), и влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих договорных обязательств;
- существенного нарушения установленного договором порядка расчетов (сроков перечисления и размеров авансовых платежей), графика платежей;
- приостановления выполнения строительных работ на срок не более трех месяцев по обстоятельствам, не зависящим от Сторон;
- реорганизации юридического лица, являющегося одной из сторон договора;
- невозможности исполнения обязательств вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
Сроки завершения выполнения видов или этапов строительных работ пересматриваются по соглашению сторон с учетом продолжительности действия обстоятельств по Договору. 
9.6. До завершения выполнения работ Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон на основании предложения:
9.6.1. Заказчика:
- при неоднократном нарушении Подрядчиком сроков выполнения строительных работ, предусмотренных Договором, графиком производства работ;
- если Подрядчик неоднократно допустил выполнение строительных работ ненадлежащего качества либо отступления от условий Договора и иные недостатки, подтвержденные соответствующим актом, которые являются существенными и неустранимыми;
- при принятии решения о прекращении выполнения работ;
- при наличии уважительных причин с их письменным обоснованием, сообщением о них Подрядчику;
9.6.2. Подрядчика:
- при неоплате Заказчиком выполненных строительных работ в течение трех принятых за расчетный периодов, за исключением случаев единовременной оплаты;
- при возникновении обстоятельств по причинам, не зависящим от Подрядчика, которые грозят годности или прочности результата строительных работ;
- при неблагоприятных последствиях следования указаниям Заказчика о способе выполнения строительных работ, подтвержденных представителем технического надзора Заказчика;
9.6.3. любой из Сторон:
- если на предложение о внесении изменений в условия Договора другая Сторона не дала ответ в установленный Договором срок;
- если в отношении второй Стороны принято решение о ликвидации (прекращении деятельности);
- на других основаниях, предусмотренных законодательством.
9.7. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора заинтересованная сторона направляет другой Стороне в письменном виде (заказным письмом с уведомлением). В двухнедельный срок с даты получения другой стороной уведомления сторонами составляется акт о прекращении договорных отношений.
В случае отказа подрядчика в составлении акта о прекращении договорных отношений заказчик вправе составить указанный акт в одностороннем порядке и обратиться в суд с иском о понуждении к выполнению Подрядчиком предусмотренных в акте строительных работ.
Предложение о расторжении Договора в письменном виде заинтересованная Сторона направляет другой Стороне, которая обязана его рассмотреть и в течение 10 календарных дней со дня получения письменно направить свое согласие или несогласие.
9.8. При согласии Заказчика (Подрядчика) с поступившими от другой Стороны предложениями расторжение Договора оформляется двусторонним актом, в котором указываются:
- объем и стоимость фактически выполненных Подрядчиком строительных работ;
- перечень передаваемой Заказчику исполнительной документации, в том числе в электронном виде, если Договором предусмотрено ее оформление в электронном виде;
- перечень и стоимость материальных ресурсов, приобретенных Подрядчиком и не использованных при строительстве объекта (выполнении строительных работ);
- перечень имущества Подрядчика, подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
- гарантийные обязательства по принятым Заказчиком результатам строительных работ;
- другие обязательства сторон, которые необходимо исполнить в связи с расторжением договора, позволяющие урегулировать имеющиеся имущественные правоотношения между Заказчиком и Подрядчиком.
9.9. Споры, возникающие при изменении или расторжении Договора, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия - в судебном порядке.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику в следующих случаях и размерах:
- за необоснованное уклонение от приемки выполненных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости непринятых работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
- за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке работы - 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы.
10.2. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает неустойку Заказчику в следующих случаях и размерах:
- за нарушение установленных в Договоре (графике производства работ) сроков выполнения работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;
- за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), - 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока, но не более стоимости этих работ;
10.3. Кроме уплаты неустойки виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой.
[bookmark: _Hlk234506520]10.4. Подрядчик несет ответственность за проведение процедур закупок материалов и других товаров, используемых при проведении строительных работ по настоящему договору.
10.5. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по договору.
10.6. Подписанием настоящего договора Стороны подтверждают, что установленные в нем размеры неустоек с учетом условий настоящего Договора имеют разумный размер и соразмерны последствиям неисполнения (ненадлежащего исполнения) указанных обстоятельств. Стороны подтверждают, что фактические основания для уменьшения размера неустоек отсутствуют.



11. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА
11.1. Подрядчик обеспечивает выполнение строительных работ в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями проектной документации и технических нормативных правовых актов.
11.2. Технический надзор за строительством объекта от имени Заказчика осуществляет _____________________________________________________________________________. Представитель технического надзора имеет право доступа на объект строительства в пределах предоставленных ему полномочий.
11.3. Строительные материалы, конструкции, изделия, оборудование, поставляемые на строительную площадку, должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям.
12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. Каждая из Сторон договора, ее работники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
12.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.
В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, Сторона договора обязана сослаться на факты или представить соответствующие материалы, достоверно подтверждающие факт совершения Стороной договора коррупционного правонарушения.
[bookmark: P179]12.4. В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из Сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон со дня его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств. Если Стороны не проставили даты рядом со своими подписями, то дата составления договора будет являться и датой подписания (заключения) договора.
13.2. Договор составлен на ____ листах в 2-х экземплярах.
13.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
13.4. В целях оперативного обмена документацией, Стороны признают юридическую силу договора и иных документов, касающихся настоящего договора, переданных посредством факсимильной или электронной связи (электронной почты) с последующим обязательным подписанием (собственноручная подпись уполномоченных лиц и скрепление печатями Сторон) и передачей оригиналов в течение 10 (десяти) рабочих дней.
13.5. Стороны настоящего Договора установили, что являются операторами персональных данных и отвечают за обработку и защиту данных физических лиц, упомянутых в настоящем Договоре или в дополнениях, приложениях к нему и т.д., которые являются частью настоящего Договора. Они также несут ответственность за обработку и защиту данных физических лиц, подписавших настоящий Договор.
13.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с Правилами.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ:
14.1. К Договору прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
- документы, подтверждающие полномочия представителей Сторон, если от имени Сторон действуют их представители; 
- протокол согласования неизменной договорной (контрактной) цены; 
- график платежей;
- график производства работ;
- график поставки материальных ресурсов Подрядчиком;
- график поставки оборудования Подрядчиком;
- расчет фактических затрат электроэнергии, воды;
- строительный проект №6/2026-ОВ;
-_____________________________
15.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Подрядчик



















_____________/__________________
_________________________2026
	Заказчик
Торгово-производственное коммунальное унитарное предприятие «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ «ВИТАМИН» (сокращенное наименование – УП «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ «ВИТАМИН»)  
220096, г.Минск, ул.Уборевича,73а 
Р/с BY29BLBB30120101289459001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по г.Минску 
и Минской области, БИК: BLBBBY2X
УНП 101289459; ОКПО 37465047
тел. (служба главного инженера): +37517 340-16-26
тел. факс: +37517 231-77-72 
e-mail (служба главного инженера): tehotdel@ypkp-vitamin.by 
e-mail (приемная): office@ypkp-vitamin.by 

__________________

_______________/____________
_____________________2026




 













































Приложение к договору
                                      строительного подряда
                                      от ______________. №_______

ПРОТОКОЛ
согласования неизменной договорной (контрактной) цены на работы
Наименование работ и основание:
Заказчик: Торгово-производственное коммунальное унитарное предприятие «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ «ВИТАМИН»
Подрядчик: _________________
Неизменная договорная (контрактная) цена работ по результатам проведенной процедуры закупки - ______________
Неизменная договорная (контрактная) цена работ в ценах на дату заключения договора строительного подряда _____________

	Подрядчик



	Заказчик
Торгово-производственное коммунальное унитарное предприятие «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ «ВИТАМИН»

_________________________ 

	М.П.
	М.П.







































Приложение к договору
                                      строительного подряда
                                      от __________. №_______
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
На строительные работы: 

 (в ценах _ _ 20___г.)
	Месяцы
строительства (проведения работ)
	Стоимость подрядных работ по графику, руб.коп.
	Платежи – всего, руб.коп
	В том числе, руб.коп.

	
	
	
	аванс, в том числе целевой
	оплата за текущий месяц

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Подрядчик



	Заказчик
Торгово-производственное коммунальное унитарное предприятие «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ «ВИТАМИН»

_________________________ 

	М.П.
	М.П.





































Приложение к договору
                                      строительного подряда
                                      от ________. №_______
ГРАФИК 
Производства работ
Наименование работ: ______
(в ценах ____ 20____г.)
	Обоснование
	Наименование видов работ (этапов)
	Ед. изме-рения
	Кол-во
	Стоимость, тыс.руб. коп.

	
	
	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	материалы и оборудова-ние
	по месяцам

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по неизменной договорной (контрактной) цене на дату заключения договора
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе: отчисления в инновационный фонд
	
	
	
	
	
	

	
	налоги, сборы, отчисления, исчисляемые от выручки (кроме НДС)
	
	
	
	
	
	

	
	НДС 20% материалы
	
	
	
	
	
	

	
	НДС 20% работы
	
	
	
	
	
	

	
	НДС 20% всего
	
	
	
	
	
	


	Подрядчик



	Заказчик
Торгово-производственное коммунальное унитарное предприятие «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ «ВИТАМИН»
________________________ 

	М.П.
	М.П.





________________/_____________		________________/А.П.Макаров
