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Проект договора строительного подряда № _______   от ___________2026


ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ________

строительного подряда

«____» __________ 2026 г.                                                        

       г. Брест

Белорусско-российское совместное предприятие «Брестгазоаппарат» открытое акционерное общество (сокращенно – СП ОАО «Брестгазоаппарат»), именуемое в дальнейшем «Инженерная организация», в лице заместителя генерального директора по капитальному строительству Шамро Геннадия Артуровича, действующего на основании доверенности №88 от 10.10.2025, ___________________________  в лице  __________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании ______, с другой стороны, и производственно-торговое унитарное предприятие «Гефест-техника»(сокращенно – унитарное предприятие «Гефест-техника»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Фисюка Валентина Семеновича, действующего на основании Устава, с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г. № 1450 (с изменениями и дополнениями) (в дальнейшем – Правила), заключили настоящий договор:

1 Предмет договора

1.1 Предметом настоящего договора является: выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (далее – строительных работ) по объекту: «Реконструкция части капитального строения с инвентарным номером 100/С-47192 (Производственный корпус № 1), расположенного по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Суворова, 21И».

1.2 Сроки выполнения работ: начало выполнения работ – 01.10.2026, окончание выполнения работ – 31.12.2026.
1.3 Подрядчик выполняет работы собственными силами (Подрядчик имеет право привлекать субподрядчиков для выполнения строительных работ, предварительно согласовав субподрядную организацию с Заказчиком и Инженерной организацией). (Ненужное зачеркнуть).
1.4 Строительные работы выполняются из материальных ресурсов Подрядчика и Заказчика. Перечень поставляемых Заказчиком материальных ресурсов указан в приложении 4.
1.5 Обязанность по обеспечению объекта оборудованием несет Заказчик. Перечень поставляемого Заказчиком оборудования указан в приложении 5.
1.6 Финансирование строительных работ производится за счет собственных средств Заказчика.

1.7 Предусмотренные договором сроки выполнения строительных работ подлежат пересмотру в случаях:

нарушения Инженерной организацией установленных договором сроков передачи проектной документации;

несвоевременной передачи Подрядчику строительной площадки (фронта работ);

выявления в ходе выполнения строительных работ дополнительных объемов строительных работ, не предусмотренных проектной документацией и влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих договорных обязательств;

существенного нарушения установленного договором порядка расчетов, графика платежей (финансирования);

нарушения установленных договором сроков поставки оборудования Заказчиком;

нарушения установленных договором сроков проведения пусконаладочных работ по вине Заказчика и Инженерной организации;

приостановления строительства объекта (выполнения строительных работ) на срок не более трёх месяцев по обстоятельствам, не зависящим от Сторон.

Сроки выполнения строительных работ продлеваются по соглашению Сторон в установленном договором порядке с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору.

1.8 Приостановление строительных работ возможно при отсутствии финансирования.

2 Стоимость строительных работ

2.1 Договорная цена определена на основании цены предложения Подрядчика, признанного победителем процедуры закупки, является неизменной до завершения выполнения строительных работ за исключением случаев, установленных в пункте 2.3 настоящего договора, и равна _______ руб. (__________ рублей), в т.ч. НДС 20% – _______ руб. (в том числе стоимость пусконаладочных работ ________ руб. (в т.ч. НДС 20%)).

2.2 Договорная цена сформирована с учётом предложения Подрядчика:

(указать основные положения, принятые в результате проведённой процедуры закупки)

в договорную цену включены все затраты, необходимые для выполнения строительных работ, в том числе затраты на перевозку, размещение и переработку отходов, образующихся при производстве строительных работ, командировочные расходы.

2.3 Договорная цена корректируется в случаях изменения:

налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, а также установления и (или) отмены налоговых льгот (в отношении работ, фактически выполняемых после наступления названных обстоятельств);
прогнозных индексов (в отношении работ, которые согласно графику производства работ подлежат выполнению после наступления названных обстоятельств);
нормативных правовых актов в сфере ценообразования в строительстве (в отношении работ, которые согласно графику производства работ подлежат выполнению после наступления названных обстоятельств);
проектной, в том числе сметной, документации по причине обнаружения недостатков технического и (или) счетного характера, а также в случае уточнения обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть при ее разработке (в отношении всего вида работ независимо от периода их выполнения согласно графику производства работ);
сроков выполнения подрядных работ, предусмотренных договором (в отношении работ, подлежащих выполнению согласно графику производства работ после наступления обстоятельств, влекущих корректировку цены, с применением прогнозных индексов месяца предполагаемого выполнения работ в новые сроки согласно уточненному графику производства работ, а при формировании цены предложения подрядчика в соответствии с методом, установленным в подпункте 7.1 пункта 7 Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, (утверждённого постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 №1553 (далее – Положение №1553)), также в отношении иных расходов при необходимости (утрате необходимости) их использования), при:
нарушении Заказчиком установленного договором порядка расчетов, графика платежей;
выявлении в ходе строительства дополнительных работ, влияющих на своевременное исполнение подрядчиком своих договорных обязательств;
изменении даты начала выполнения подрядных работ и (или) приостановлении строительства (выполнения подрядных работ) по обстоятельствам, не зависящим от сторон или зависящим от Заказчика. 
Неизменная цена не корректируется в случае изменения фактической стоимости материалов, изделий, конструкций по сравнению с их стоимостью, учтенной в неизменной цене.
Сумма корректировки неизменной цены каждого вида работ представляет разницу между неизменной ценой каждого вида работ, определенной на день заключения договора (дополнительного соглашения к договору), и неизменной ценой этого вида работ после ее корректировки.
В случае невыполнения Подрядчиком вида работ (термин применён согласно Положению №1553), неизменная цена корректируется в сторону уменьшения, пропорционально невыполненному Подрядчиком объёму работ.
2.4 В случае выявления в процессе выполнения строительных работ необходимости выполнения работ (услуг), не предусмотренных договором Стороны вправе подписать дополнительное соглашение к настоящему договору о стоимости и сроках выполнения этих работ. Стоимость дополнительных работ определяется на основании акта на дополнительные работы и сметы на дополнительные работы, подписанных Заказчиком, Инженерной организацией и Подрядчиком. 

2.5 При срыве по вине Подрядчика срока выполнения строительных работ, установленного договором, строительные работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную договором дату их завершения.

3 Права и обязанности Сторон

3.1 Права и обязанности Сторон определяются исходя из условий настоящего договора. При их выполнении Стороны руководствуются настоящим договором, законодательством Республики Беларусь, строительными нормами и правилами, стандартами Республики Беларусь, нормативными актами Республики Беларусь.

3.2 Инженерная организация обязуется:

3.2.1 исполнять условия договора;

3.2.2 передать Подрядчику фронт работ не позднее чем за 2 дня до начала производства строительных работ;

3.2.3 осуществлять технический надзор самостоятельно или с привлечением сторонних организаций;

3.2.4 обеспечить осуществление авторского надзора;

3.2.5 осуществлять приемку скрытых строительных работ с составлением актов освидетельствования;

3.2.6 незамедлительно письменно уведомлять Подрядчика о строительных работах ненадлежащего качества и отступлениях от условий заключённого договора;

3.2.7 содействовать Подрядчику в выполнении строительных работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении договора;

3.2.8 передать Подрядчику согласованную и прошедшую в установленном порядке государственную экспертизу проектную документацию, а также разрешительную и иную документацию, необходимую для исполнения договора, не позднее, чем за один день до начала производства строительных работ, в одном экземпляре, плюс дополнительно в электронном виде на электронном носителе, предоставленном Подрядчиком;

3.2.9 выплатить неустойку и возместить убытки Подрядчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору, если он не докажет, что нарушение условий договора произошло не по его вине.
3.3 Инженерная организация имеет право:

3.3.1 вносить в установленном порядке изменения в сметную документацию;

3.3.2 инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим договором;

3.3.3 осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

3.3.4 требовать за счет Подрядчика устранения результата строительных работ ненадлежащего качества, в т.ч. выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими силами или силами сторонних организаций, взыскав с Подрядчика стоимость этих работ. При непринятии Подрядчиком мер по устранению замечаний Инженерная организация вправе в установленном порядке приостановить выполнение Подрядчиком строительных работ;

3.3.5 отказаться от принятия результата строительных работ в случае выявления строительных работ ненадлежащего качества, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Инженерной организацией, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае, если будет доказана вина Подрядчика, Инженерная организация имеет право потребовать от Подрядчика полного возмещения убытков при расторжении договора;

3.3.6 отказаться от части выполнения работ или изменить состав работ в связи с производственной необходимостью, письменно уведомив Подрядчика на любом из этапов выполнения работ.
3.4 Подрядчик обязуется:

3.4.1 выполнять условия договора;

3.4.2 выполнять строительные работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в т.ч. технических нормативных правовых актов, а также с утверждённой проектно-сметной документацией;

3.4.3 выполнять строительные работы в определенные договором сроки;
3.4.4 назначить своего представителя из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения;

3.4.5 проводить по требованию Заказчика презентации материалов, изделий, конструкций и строительных работ, если Заказчик или его представитель не участвует в закупке;

3.4.6 обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, ежедневную уборку строительной площадки (рабочих мест) и объекта от строительных отходов и мусора, обращаться с образующимися отходами в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь об отходах, а также соблюдать требования действующего законодательства, регулирующего вопросы использования и охраны природных ресурсов; складирование строительных отходов на территории объекта не допускать;

3.4.7 принимать меры по сохранности имущества, переданного Заказчиком и иными лицами для выполнения строительных работ;

3.4.8 информировать Инженерную организацию о ходе исполнения обязательств по договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;

3.4.9 своевременно устранять за свой счет результат строительных работ ненадлежащего качества, за который он несет ответственность;

3.4.10 исправлять по требованию Заказчика и (или) Инженерной организации и за свой счет результат строительных работ ненадлежащего качества, за который Подрядчик не несет ответственности, кроме случаев, когда эти работы не могут быть выполнены по не зависящим от Подрядчика причинам;

3.4.11 своевременно предупреждать Инженерную организацию о том, что следование его указаниям о способе выполнения строительных работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение строительных работ до получения его указаний;

3.4.12 своевременно (в течение 3-х рабочих дней письменно с регистрацией исх. письма в канцелярии Инженерной организации и Заказчика) сообщать Инженерной организации и Заказчику о необходимости выполнения строительных работ, не предусмотренных в документации для переговоров (дополнительных работ), об увеличении в связи с этим сметной стоимости выполнения работ. При неполучении от Инженерной организации и Заказчика ответа в течение 10 календарных дней Подрядчик вправе приостановить выполнение строительных работ с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости проведения таких работ;

3.4.13 оформлять и по окончании выполнения строительных работ передать исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных строительных работ требованиям технических нормативных правовых актов, вести и в установленном порядке обеспечивать передачу Инженерной организации других документов, связанных с исполнением договора;

3.4.14 передать Инженерной организации в порядке, предусмотренном законодательством и договором, результат строительных работ;

3.4.15 после окончания выполнения строительных работ освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек до сдачи результата строительных работ Инженерной организации;

3.4.16 при расторжении договора возвратить Заказчику предоставленное имущество или возместить его стоимость, передать результат незавершенной работы Инженерной организации и оформленную в период строительства документацию;

3.4.17 обеспечить безопасное производство работ с соблюдением норм и правил по охране труда, пожарной и электробезопасности, охране природных ресурсов и окружающей среды; 

3.4.18 обеспечить прохождение своими работниками вводного инструктажа на предприятии Заказчика;

3.4.19 в целях исполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 предоставить Инженерной организации информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в электоронном виде в редактируемом формате MS Excel и подтверждающие документы в формате .pdf на адрес электронной почты oks.msv@gefest.org с указанием темы «ВП-П13-9308», а также информацию об изменениях собственников (бенефициаров) и (или) в исполнительных органах Подрядчика в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений.

Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (участниками). Подрядчик даёт своё согласие на то, что данная информация будет направлена в Минэнерго, Росфинмониторинг и ФНС России;

3.4.20 обеспечить перевозку, размещение отходов, образующихся при производстве строительных работ;

3.4.21 возместить Заказчику стоимость потреблённых энергоресурсов. Для учета энергоресурсов Подрядчик обязан установить приборы учета, сдать показания по ним в отдел главного энергетика Заказчика, ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным предоставлять данные в отдел главного энергетика Заказчика;

3.4.22 обосновать и подтвердить объем применяемых материалов, используемых при производстве работ;

3.4.23 перед началом выполнения работ защитить площади (находящихся рядом с производством работ) от пыли, грязи, мусора;

3.4.24 в случае повреждения Подрядчиком при производстве работ зданий (помещений), оборудования, компенсировать Заказчику стоимость на их ремонт (восстановление);

3.4.25 принять меры по сохранности своего имущества, ввозимого на территорию предприятия Заказчика. Ответственность за сохранность имущества Подрядчика на предприятии Заказчика несет Подрядчик;

3.4.26 соблюдать «Требования по охране труда для подрядчиков, выполняющих работы на территории унитарного предприятия «Гефест-техника»;

3.4.27 осуществлять учет несчастных случаев, произошедших с работником подрядчика, выполняющих работы на территории унитарного предприятия «Гефест-техника»;

3.4.28 выполнить работы по созданию геодезической разбивочной основы для строительства объекта, созданию исполнительной съемки;

3.4.29 выполнить пуско-наладочные работы по объекту.

3.5. Подрядчик имеет право:

3.5.1 обеспечить страхование рисков случайного уничтожения или повреждения объекта;

3.5.2 получать плату за выполненные строительные работы в соответствии с договором;

3.5.3 в случае неявки представителя Инженерной организации для составления акта освидетельствования скрытых работ в заранее указанный Подрядчиком срок (если задержка в освидетельствовании скрытых строительных работ приведет к нарушению технологии производства работ) составить акт в одностороннем порядке. Выполнение по требованию Инженерной организации демонтажа для проверки скрытых строительных работ, а также последующих технологически связанных с ним строительных работ производится за счет Инженерной организации, а при выявлении нарушений требований технических нормативных правовых актов – за счет средств Подрядчика;

3.5.4 приостанавливать выполнение строительных работ в случае неисполнения Заказчиком и (или) Инженерной организацией своих обязательств по договору;

3.5.5 выполнить дополнительные работы, неучтённые в сметной документации, но необходимые для дальнейшего выполнения работ, согласовав их объём и стоимость с Заказчиком и Инженерной организацией;

3.5.6 инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных настоящим договором и законодательством.

3.6 Заказчик обязан:

3.6.1 обеспечивать непрерывное финансирование выполнения строительных работ, принимать и своевременно оплачивать в установленном порядке выполненные строительные работы;

3.6.2 оформлять все необходимые документы для осуществления финансирования объекта;

3.6.3 принимать, рассматривать, согласовывать и утверждать предоставляемые Подрядчиком и (или) Инженерной организацией материалы и документы, касающиеся предмета договора;

3.6.4 рассматривать вопрос об изменении договорной цены в связи с обстоятельствами, не зависящими от Подрядчика и предусмотренными условиями заключенного договора;

3.6.5 при внесении изменений в сметную документацию возместить Подрядчику все затраты и убытки, связанные с внесением этих изменений, уточнить при необходимости по согласованию с Подрядчиком цену и сроки выполнения дополнительных строительных работ

3.6.6 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и договором.
3.6.7 обеспечивать при необходимости выполнение работ по демонтажу оборудования, аппаратуры, механизмов и устройств, отключению действующих инженерных коммуникаций на объектах;

3.6.8 обеспечить Подрядчика точкой подключения к воде и электроэнергии для производственных нужд;
3.6.9 выплатить неустойку и возместить убытки Подрядчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору, если он не докажет, что нарушение условий договора произошло не по его вине.
3.7 Заказчик имеет право:

3.7.1 осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых подрядчиком, не вмешиваясь в его производственную и хозяйственную деятельность;

3.7.2 требовать взыскания штрафных санкций и понесенных им убытков, обусловленных нарушением договора;

3.7.3 при расторжении договора потребовать возмещения причиненных убытков, а также передачи результата незавершенной строительной работы;

3.7.4 в случае отказа Подрядчика в составлении акта о прекращении договорных отношений составить указанный акт в одностороннем порядке и обратиться в суд с иском о понуждении к выполнению Подрядчиком предусмотренных в акте строительных работ;
3.7.5  в одностороннем порядке уменьшить сумму платежа Подрядчику за выполненные строительные работы на сумму неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств.

3.7.6 отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи результатов работ при наличии уважительных причин, уплатив Подрядчику часть установленной договорной цены за работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора;

3.7.7 инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных настоящим договором и законодательством;

3.7.8 Заказчик также имеет другие права, предусмотренные законодательством и договором.

4 Порядок расчетов за выполненные строительные работы

4.1 За расчетный период принимается календарный месяц.

4.2 Основанием для расчетов за выполненные строительные работы является подписанные уполномоченными представителями Инженерной организации и Подрядчика, завизированные Заказчиком справки о стоимости выполненных работ (акт формы С-3а), составленные на основании актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (акт формы С-2б) (далее – акт сдачи-приемки работ) с применением прогнозного индекса цен в строительстве на расчетный месяц (но не более указанного в пункте 2.2 настоящего договора), акты сдачи-приемки выполненных пусконаладочных работ.

Акты формы С-2б оформляются по каждой части объекта строительства. Сводный акт формы С-2б по работам подписывается Инженерной организацией и Подрядчиком, визируются Заказчиком, при этом общая стоимость работ, выполненных Подрядчиком, отраженная по графе 9, расшифровывается по каждому субподрядчику. 

Для подтверждения фактической стоимости выполненных работ Подрядчик предоставляет Инженерной организации справочно акт формы С-2а по каждой части объекта строительства.

Подрядчик обязан не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным, предоставить Инженерной организации акты формы С-2а, С-2б, С-3а, акты сдачи-приемки выполненных пусконаладочных работ (при выполнении пусконаладочных работ). Инженерная организация обязана не позднее 5 рабочих дней рассмотреть представленные Подрядчиком документы, заверить акты формы С-2б, С-3а подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Инженерная организация возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Подрядчик обеспечивает предъявление Инженерной организации документов для оплаты стоимости выполненных строительных работ в той части, которая не оспаривается Сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.

4.3 Заказчик производит оплату выполненных строительных работ в течение 5 банковских дней после подписания Инженерной организацией и Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ, акта сдачи-приемки работ.

Оплата за выполненные работы производится за вычетом неустойки (пени) (п. 7.3 договора), размер которой отражается в справке о стоимости выполненных работ (акт формы С-3а).

4.4 Выполненные строительные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними строительные работы. После устранения дефектов ранее выполненные строительные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними строительные работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором (графиком производства работ) дату их выполнения.

4.5 Работы выполняются без авансовых платежей.

5 Сдача и приёмка результата строительных работ. Гарантийные обязательства

5.1 Сдача выполненных строительных работ Подрядчиком и их приемка Инженерной организацией оформляются актом сдачи-приемки работ, который подписывается Инженерной организацией и Подрядчиком, визируется Заказчиком.

К акту сдачи-приемки работ прилагаются акты освидетельствования скрытых строительных работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций.

5.2 Инженерная организация, получившая сообщение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных строительных работ, обязан в течение трех дней приступить к их приемке.

При отказе одной из Сторон от подписания акта сдачи-приемки работ в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа и акт подписывается другими Сторонами. Акт сдачи-приемки работ, подписанный только одной Стороной, может быть признан в судебном порядке недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания этого акта признаны судом обоснованными.

5.3 На выполненные строительные работы устанавливается гарантийный срок 5 (пять) лет.

5.4 Исчисление гарантийного срока начинается со дня утверждения акта приёмки в эксплуатацию объекта.
5.5 При выявлении строительных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт (далее - дефектный акт). Форма дефектного акта, а также порядок ее заполнения и применения утверждаются Министерством архитектуры и строительства.

Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней с даты получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок дефектный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для исправления строительных работ ненадлежащего качества.

Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления строительных работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Подрядчик.

5.6 При передаче Инженерной организации результата строительных работ Подрядчик обязан оформить гарантийное письмо. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором на протяжении гарантийного срока, несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкции по его эксплуатации, разработанной самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
5.7 Риск случайной гибели или случайного повреждения результата строительных работ до его приемки в установленном порядке Инженерной организацией несет Подрядчик.

Инженерная организация, предварительно принявшая результат отдельного этапа строительных работ, несет риск последствий его гибели или повреждения, которые наступили не по вине Подрядчика.

В случае если уклонение Инженерной организацией от принятия выполненных строительных работ повлекло просрочку сдачи результата строительных работ, риск случайной гибели несет Инженерная организация с даты, когда должна была состояться приемка выполненных строительных работ.

6 Порядок изменения и расторжения договора

6.1 Изменения и дополнения в договор вносятся в соответствии с законодательством путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.

6.2 Изменение условий договора в период его исполнения возможно по соглашению Сторон, кроме случаев, предусмотренных актами законодательства и договором.

6.3 В процессе исполнения договора Заказчик, Инженерная организация или Подрядчик имеет право требовать изменения существенных условий договора в случаях:

реорганизации юридического лица, являющегося одной из Сторон договора;

необходимости изменения сроков выполнения строительных работ в случаях, предусмотренных в пункте 1.4 настоящего договора;

существенного увеличения стоимости выполнения строительных работ вследствие внесения Заказчиком изменений в сметную документацию или изменения налогового законодательства.

6.4 Сторона, которой стали известны обстоятельства, требующие изменения условий договора, обязана уведомить о них другие Стороны договора в письменной форме и подготовить предложения об изменении условий договора. Другие Стороны договора обязаны в течение 5 рабочих дней рассмотреть предложения об изменении договора и подписать дополнительное соглашение к договору либо в порядке, предусмотренном настоящим Договором, согласиться на расторжение договора по соглашению Сторон или отказаться от его исполнения.

Если Стороны своевременно не приняли мер по изменению условий договора, они обязаны выполнять условия заключенного договора, кроме случаев изменения законодательства, регулирующего их отношения при исполнении договора.

При реорганизации юридического лица, являющегося Стороной договора, его учредители или орган, принявший решение о реорганизации, обязаны не позднее 15 календарных дней после принятия соответствующего решения уведомить о нем другие Стороны договора и указать правопреемника реорганизуемого юридического лица.

6.5 До завершения выполнения строительных работ договор может быть расторгнут по соглашению Сторон на основании предложения:

6.5.1 Инженерной организации:

при нарушении Подрядчиком сроков выполнения строительных работ, предусмотренных договором, графиком производства работ;

если Подрядчик неоднократно допустил выполнение строительных работ ненадлежащего качества, либо отступления от условий договора и иные недостатки, подтвержденные соответствующим актом, которые являются существенными и неустранимыми;

при принятии решения о прекращении выполнения строительных работ;

6.5.2 Подрядчика:

при неоплате Заказчиком выполненных строительных работ в течение двух принятых за расчетный периодов;

при возникновении обстоятельств по причинам, не зависящим от Подрядчика, которые грозят годности или прочности результата строительных работ;

в случае внесения Заказчиком и (или) Инженерной организацией изменений в сметную документацию, которые влекут изменение характера работ, пересмотр сметной документации допускается только с согласия Подрядчика. При отсутствии такого согласия Подрядчик может требовать расторжения договора в связи с существенным изменением условий договора;

6.5.3 Заказчика:

при принятии решения о прекращении выполнения строительных работ;

6.5.4 любой из Сторон:

если на предложение о внесении изменений в условия договора любая из Сторон не дала ответ в установленный срок;

если одна из Сторон подлежит ликвидации или прекращает свою деятельность;

при сроке действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, указанных в пункте 7.8, превышающем 3 месяца;

на других основаниях, предусмотренных законодательством.

6.6 Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная Сторона направляет другим Сторонам, которые обязаны его рассмотреть и в течение 20 календарных дней письменно направить свое согласие или несогласие.

6.7 При согласии Заказчика, Инженерной организации или Подрядчика с поступившими от другой Стороны предложениями расторжение договора оформляется трехсторонним актом, в котором указываются:

объем и стоимость фактически выполненных Подрядчиком строительных работ;

перечень передаваемой Инженерной организации исполнительной документации;

перечень и стоимость имущества Заказчика, не использованного Подрядчиком при выполнении строительных работ;

перечень и стоимость материальных ресурсов, приобретенных Подрядчиком и не использованных при выполнении строительных работ;

перечень имущества Подрядчика, подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;

гарантийные обязательства по принятым Заказчиком и Инженерной организацией результатам строительных работ;

другие обязательства Сторон, которые необходимо исполнить в связи с расторжением договора, позволяющие урегулировать имеющиеся имущественные правоотношения между Заказчиком, Инженерной организацией и Подрядчиком.

6.8 Инженерная организация вправе в одностороннем порядке заявить отказ от исполнения договора в случае:

если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению строительных работ в соответствии с графиком производства работ или выполняет строительные работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

если отступления от условий договора являются существенными и неустранимыми;

при наличии уважительных причин с письменным обоснованием этих причин, сообщением о них Подрядчику;

неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной пунктом 3.4.19 настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Инженерной организацией об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

6.9 Подрядчик вправе в одностороннем порядке заявить отказ от исполнения договора при неблагоприятных последствиях следования указаниям Инженерной организации о способе выполнения строительных работ, подтвержденных представителем технического надзора Инженерной организации.

6.10 Заказчик вправе в одностороннем порядке заявить отказ от исполнения договора в случае:

прекращения финансирования строительных работ. 

6.11 Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора заинтересованная Сторона направляет другим Сторонам в письменном виде (заказным письмом с уведомлением). В двухнедельный срок со дня получения другими Сторонами уведомления Сторонами составляется акт о прекращении договорных отношений с учетом требований, установленных в пункте 6.7 настоящего договора.

7 Ответственность Сторон

7.1 Инженерная организация несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику в следующих случаях и размерах:
7.1.1 за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, – 0,2% стоимости непринятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;

7.2 Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику в следующих случаях и размерах:
7.2.2 за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы – 0,2% неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы.

7.3 Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику в следующих случаях и размерах:

7.3.1 за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение – 0,2% стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20% их стоимости;

7.3.2 за превышение по своей вине установленных договором сроков передачи результата строительных работ – 0,15% стоимости результата строительных работ за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости результата строительных работ;

7.3.3 за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Инженерной организации и (или) Заказчика (в т.ч. выявленных в период гарантийного срока) – 2% стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока;

7.3.4 за соблюдение НПА и ТНПА по охране труда подчиненным персоналом в соответствии с действующим законодательством.

7.3.5 за невыполнение требований пожарной безопасности – 10 базовых величин за каждое нарушение;

7.3.6 за появление на рабочем месте работника Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического опьянения – 3 базовые величины за каждый факт нарушения;

7.3.7 за невыполнение п. 3.4.6 договора – 2 базовые величины;

7.4 Факт нарушения по п.п. 7.3.5 – 7.3.7 подтверждается актом за подписями представителей Заказчика, Инженерной организации и Подрядчика. В случае отказа Подрядчика от подписания акта акт подписывается Заказчиком и Инженерной организацией, о чём делается соответствующая запись.

7.4 Кроме уплаты неустойки (пени) виновная Сторона возмещает другим Сторонам убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней).

7.5 Уплата штрафных санкций (пени) не освобождает Стороны, нарушившие условия настоящего договора, от надлежащего исполнения своих обязательств.

7.6 Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по договору.

7.7 Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ с соблюдением норм и правил по охране труда, пожарной и электробезопасности, охране природных ресурсов и окружающей среды. Ущерб, причиненный по вине Подрядчика, несет Подрядчик.

7.8 Ни одна из Сторон не несёт ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора, которые непосредственно повлияли на исполнение договора.

7.9 К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния, такие как: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), принятие актов органов государственной власти и управления Республики Беларусь, эпидемия, боевые действия, гражданские волнения.

7.10 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства обязана уведомить незамедлительно другие Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным исполнение обязательств по настоящему договору (в срок не превышающий 3 рабочих дня с момента наступления таких обстоятельств) любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой.

7.11 Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как основание, освобождающее от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств.

7.12 Срок выполнения соответствующих обязательств отодвигается соразмерно сроку действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны прилагать все возможные усилия для устранения или уменьшения последствий, вызванных такими обстоятельствами.

7.13 Каждая из сторон настоящего договора обязуется в рамках исполнения настоящего договора соблюдать требования антикоррупционного законодательства. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их работники или представители не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам, в том числе путем предоставления подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другие Стороны в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору (за исключением исполнения обязательств по встречному предоставлению) до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

В случае неполучения подтверждения в установленный договором срок другие Стороны имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. При этом каждая из сторон вправе требовать от другой стороны возврата всего, что она исполнила, не получив встречного удовлетворения.
8 Заключительные положения

8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до выполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему договору.

8.2 Настоящий договор составлен в трех экземплярах на русском языке. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего договора.

8.3 Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

8.4 Споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия – в Экономическом суде Брестской области, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

8.5 В случае получения от одной из Сторон претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора) другие Стороны обязаны уведомить о результатах её рассмотрения в семидневный срок со дня получения.

Приложения:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации Подрядчика.

2. Копия свидетельства о государственной регистрации Заказчика.

3. Копия свидетельства о государственной регистрации Инженерной организации.

4. Перечень материальных ресурсов, предоставляемых Заказчиком.
5. Перечень оборудования, предоставляемого Заказчиком.

6. Смета.

7. Протокол выбора подрядчика №58-      от ___.___.2026.

8. Протокол согласования договорной (контрактной) цены.

9. График производства работ.

10. График платежей.

11. Требования по охране труда для подрядчиков, выполняющих работы на территории унитарного предприятия «Гефест-техника».
12. Требования по охране окружающей среды для представителей подрядных строительных организаций, работающих на территории СП ОАО «Брестгазоаппарат».
9 Реквизиты Сторон

Инженерная организация:                                                                       

Белорусско-российское совместное предприятие «Брестгазоаппарат» открытое акционерное общество 

 Адрес:224016, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Орджоникидзе, 22

тел./факс (0162) 27 65 66, e-mail: oks.msv@gefest.org 
 Свидетельство о государственной регистрации №200050520 от 21.01.2000 

УНП 200050520

IBAN BY27 OLMP 3012 3000 7049 0000 0933

ОАО «Белгазпромбанк» г.Минск, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2, Беларусь
БИК OLMPBY2X

Подрядчик:

Заказчик:                                                                       

Производственно-торговое унитарное предприятие «Гефест-техника»

Адрес: 224002, Республика Беларусь,  г. Брест ул. Суворова, 21 

тел.8 0162 27 61 54; факс8 0162 50 15 86, e-mail: gt.svm@gefest.org
Свидетельство о государственной регистрации №809000553 от 02.10.2013

УНП 809000553

IBAN BY29OLMP30123000622190000933

ОАО «Белгазпромбанк», 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2, Беларусь
БИК OLMPBY2X

Приложение 4 к договору № ____________ от _____________

Перечень материальных ресурсов, предоставляемых Заказчиком.
Объект: «Реконструкция части капитального строения с инвентарным номером 100/С-47192 (Производственный корпус № 1), расположенного по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Суворова, 21И»

	№ п.п.
	Локальная смета №
	Номер пункта по смете
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во
	Сметная стоимость материальных ресурсов, поставляемых Заказчиком, руб.*
	Сметная стоимость транспорта, руб.*
	Общая сметная стоимость, руб.*

	1
	1
	5
	Распределительный алюминиевый шинопровод с прямым и угловыми секциями и иными элементами 3200А, IP55
	комплект
	1
	53380,00
	2567,58
	55947,58

	2
	1
	7
	Распределительный алюминиевый шинопровод с прямым и угловыми секциями и иными элементами 1600А, IP55
	комплект
	1
	10840,00
	521,40
	11361,40

	3
	1
	11
	Распределительный алюминиевый шинопровод с прямым и угловыми секциями и иными элементами 2000А, IP55
	комплект
	1
	176280,00
	8479,07
	184759,07

	4
	1
	13
	Распределительный медный шинопровод с прямым и угловыми секциями и иными элементами 2000А, IP55
	комплект
	1
	149810,00
	7205,86
	157015,86

	
	
	
	Итого:
	
	
	390 310,00
	18 773,91
	409083,91


*цены указаны без учета НДС.
Приложение 5 к договору № ____________ от _____________

Перечень оборудования, предоставляемого Заказчиком.
Объект: «Реконструкция части капитального строения с инвентарным номером 100/С-47192 (Производственный корпус № 1), расположенного по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Суворова, 21И»

	"№

П/П"
	КОД
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА
	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
	КОЛИЧЕСТВО

	1
	2626-РУ04
	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 0,4 КВ СОСТОЯЩЕЕ ИЗ 9 ПАНЕЛЕЙ
	КОМПЛЕКТ
	1

	2
	2926-АКУ
	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНВКА НА МОЩНОСТЬ 600КВАР С АНТИРЕЗОНАНСНЫМ ДРОССЕЛЯМИ И ЩИТОМ УПРАВЛЕНИЯ 
	ШТ
	2

	3
	2926-РУ10
	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10 КВ СОСТОЯЩЕЕ ИЗ 4 ПАНЕЛЕЙ (В Т.Ч. ОПН)
	КОМПЛЕКТ
	1


Приложение 11 к договору № ____________ от _____________

Требования по охране труда для подрядчиков, выполняющих работы на территории унитарного предприятия «Гефест-техника».
Приложение 12 к договору № ____________ от _____________

Требования по охране окружающей среды для представителей подрядных строительных организаций, работающих на территории СП ОАО «Брестгазоаппарат».
	Инженерная организация:

Заместитель генерального директора по капитальному строительству

СП ОАО «Брестгазоаппарат»

_________ Г.А.Шамро
	Подрядчик:

____________
	Заказчик:

Директор 

унитарного предприятия «Гефест-техника»

____________ В.С.Фисюк
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