## ГПР(Вариант 2)
График строительства (производства работ)
на | 1."МОЗЫРСКАЯ ТЭЦ. РЕКОНСТРУКЦИЯ ШЛАМООТВАЛОВ". КОРРЕКТИРОВКА. 1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. СП.
(наименование объекта)
№ пп | Обоснование | Наименование видов работ |  | № пунктов по смете | Сметные позиции | Ед.изм. | Кол-во | В ценах на дату разработки сметной документации 1 ИЮЛЯ 2023 г. | В ценах на дату разработки сметной документации СМР (без оборудования) 1 ИЮЛЯ 2023 г. | В ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2025 | В ценах на дату начала строительства СМР (без оборудования) 1 ФЕВРАЛЬ 2025 | Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество
[12 empty] | Всего | в том числе по месяцам
[13 empty] | ФЕВРАЛЬ 2025 | МАРТ 2025 | АПРЕЛЬ 2025 | МАЙ 2025 | ИЮHЬ 2025 | ИЮЛЬ 2025 | АВГУСТ 2025 | СЕHТЯБРЬ 2025 | ОКТЯБРЬ 2025 | НОЯБРЬ 2025 | ДЕКАБРЬ 2025 | ЯHВАРЬ 2026 | ФЕВРАЛЬ 2026 | МАРТ 2026 | АПРЕЛЬ 2026 | МАЙ 2026 | ИЮHЬ 2026 | ИЮЛЬ 2026 | АВГУСТ 2026 | СЕHТЯБРЬ 2026 | ОКТЯБРЬ 2026 | НОЯБРЬ 2026
[6 empty] | Прогнозные индексы |  |  |  | 1.1539 |  |  | 1.0069 | 1.0138 | 1.025 | 1.0363 | 1.0477 | 1.0592 | 1.0709 | 1.0827 | 1.0946 | 1.1066 | 1.1188 | 1.1289 | 1.1391 | 1.1494 | 1.1597 | 1.1701 | 1.1806 | 1.1912 | 1.2019 | 1.2127 | 1.2236 | 1.2346
объект: | 5.ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОДОРОГА
смета: | 5.9.УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ И СЪЕЗДОВ С ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ
1 | Ж7-90 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ И СЪЕЗДОВ С ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ |  | 1-33 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | М2 | 926 | 54818.38 | 54818.38 | 63254.93 | 63254.93 | 74014.59 | [15 empty] | 74014.59
[12 empty] | 926 | [15 empty] | 926
| И Т О Г О по смете 5.9 | [6 empty] | 54818.38 | 54818.38 | 63254.93 | 63254.93 | 74014.59 | [15 empty] | 74014.59
| И Т О Г О по объекту 5 | [6 empty] | 54818.38 | 54818.38 | 63254.93 | 63254.93 | 74014.59 | [15 empty] | 74014.59
И Т О Г О : | [7 empty] | 54818.38 | 54818.38 | 63254.93 | 63254.93 | 74014.59 | [15 empty] | 74014.59
|  |  | ИТОГО по договорной (контрактной) цене: |  | 74014.59 | 74014.59
|  |  | в том числе НДС : |  | 12335.76
|  |  | Стоимость поставляемых заказчиком материалов: |  | 0 | 0
|  |  | Стоимость поставляемого заказчиком оборудования: |  | 0 | 0
Подрядчик | [5 empty] | Заказчик
| (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) | [5 empty] | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
| Дата | " _____ " __________________ 20 ______ г.

## Расчет ГПР вариант 2
Расчет графика производства работ к графику строительства
на | 1."МОЗЫРСКАЯ ТЭЦ. РЕКОНСТРУКЦИЯ ШЛАМООТВАЛОВ". КОРРЕКТИРОВКА. 1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. СП.
(наименование объекта)
№пп | обоснование | наименование работ | Ед.изм. | Количество | трудозатраты чел.час. | в ценах на 1 ИЮЛЯ 2023 г. | [22 empty] | Всего в ценах на дату начала строительства с НДС | Средства учитывающие применение прогнозных индексов | Всего в ценах на дату окончания строительства с НДС | коэфициенты к статьям затрат
[6 empty] | Заработная плата | Эксплуатация машин и механизмов | в т.ч. зарплата машиниста | Материалы | в т.ч. материалы заказчика | транспорт | в т.ч. транспорт по материалам | в т.ч. транспорт по С310, С311 | ОХР и ОПР | Плановая прибыль | Всего | Временные здания и сооружения | Зимнее удорожание | Отчисления на соцстрах % | Перевозка рабочих авт.тр-м и командирование рабочих | Отч.в фонды развития стройотрасли в соотв.с Ук.№ 259 | Изменение стоимости / к-ф | всего | Возврат временных % | Земельный налог | Налог при УСН | НДС % | Всего с НДС |  |  |  | Заработная плата | Эксплуатация машин и механизмов | в т.ч. зарплата машиниста | Материалы | транспорт | ОХР и ОПР | Плановая прибыль | Временные здания и сооружения | Зимнее удорожание | Отчисления на соцстрах % | Конкурсный коэфициент | Возврат временных % | НДС %
1.1539
объект: | ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОДОРОГА
смета: | 5.9. УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ И СЪЕЗДОВ С ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ
1 | - Ж7-90 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ И СЪЕЗДОВ С ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ | М2 | 926 | 132.21 | 1181.08 | 3782.28 | 1062.03 | 26206.09 |  | 10826.33 | 10826.33 |  | 1474.18 | 1567.72 | 45037.68 | 151.87 | 43.06 | 762.66 | 217.58 |  | -508.09 | 45681.98 | -22.78 |  |  | 9136.4 | 54818.38 | 63254.93 | 10759.66 | 74014.59 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 6.7704 | 1.9195 | 34 | 0.989 | 15 | 20
|  | Итого по смете 5.9 |  |  | 132.21 | 1181.08 | 3782.28 | 1062.03 | 26206.09 | 0 | 10826.33 | 10826.33 | 0 | 1474.18 | 1567.72 | 45037.68 | 151.87 | 43.06 | 762.66 | 217.58 | 0 | -508.09 | 45681.98 | -22.78 | 0 | 0 | 9136.4 | 54818.38 | 63254.93 | 10759.66 | 74014.59
|  | Итого по объекту 5. |  |  | 132.21 | 1181.08 | 3782.28 | 1062.03 | 26206.09 | 0 | 10826.33 | 10826.33 | 0 | 1474.18 | 1567.72 | 45037.68 | 151.87 | 43.06 | 762.66 | 217.58 | 0 | -508.09 | 45681.98 | -22.78 | 0 | 0 | 9136.4 | 54818.38 | 63254.93 | 10759.66 | 74014.59
|  | Всего |  |  | 132.21 | 1181.08 | 3782.28 | 1062.03 | 26206.09 | 0 | 10826.33 | 10826.33 | 0 | 1474.18 | 1567.72 | 45037.68 | 151.87 | 43.06 | 762.66 | 217.58 | 0 | -508.09 | 45681.98 | -22.78 | 0 | 0 | 9136.4 | 54818.38 | 63254.93 | 10759.66 | 74014.59

## ведомость расчетных показателей
Ведомость расчетных показателей к графику строительства (производства работ)
на | 1."МОЗЫРСКАЯ ТЭЦ. РЕКОНСТРУКЦИЯ ШЛАМООТВАЛОВ". КОРРЕКТИРОВКА. 1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. СП.
(наименование объекта)
№ пп | Наименование этапов работ | ВСЕГО трудозатрат | ЭМиМ | Материалы | ОХР и ОПР | Временные здания | ИТОГО СМР | Отчисления на соцстрах | Разъездной характер | Прочие | Конкурсный коэффициент | Налоги на себестоимость | Налог при УСН | ВСЕГО СМР | Оборудование | ВСЕГО (с оборудованием)
|  | Зарплата рабочих | Зарплата машинистов | Транспорт | Плановая прибыль | Зимнее удорожание |  | Командировочные расходы | Перевозка рабочих | ИТОГО с прочими | Изменение стоимости | Возврат временных | НДС |  | Транспорт оборудования
объект: | ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОДОРОГА
смета: | 5.9. УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ И СЪЕЗДОВ С ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ
1 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ И СЪЕЗДОВ С ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ | 225.42 | 3782.28 | 26206.09 | 1474.18 | 151.87 | 45209.83 | 762.66 | 217.58 | 980.24 | 0.989 |  |  | 54818.38 |  | 54818.38
|  | 1181.08 | 1062.03 | 10826.33 | 1567.72 | 43.06 |  |  |  | 46190.07 | -508.09 | -22.78 | 9136.4
| ИТОГО ПО СМЕТЕ 5.9 : | 225.42 | 3782.28 | 26206.09 | 1474.18 | 151.87 | 45209.83 | 762.66 | 217.58 | 980.24 |  |  |  | 54818.38 |  | 54818.38
|  | 1181.08 | 1062.03 | 10826.33 | 1567.72 | 43.06 |  |  |  | 46190.07 | -508.09 | -22.78 | 9136.4
| ИТОГО ПО ОБЕКТУ 5 : | 225.42 | 3782.28 | 26206.09 | 1474.18 | 151.87 | 45209.83 | 762.66 | 217.58 | 980.24 |  |  |  | 54818.38 |  | 54818.38
|  | 1181.08 | 1062.03 | 10826.33 | 1567.72 | 43.06 |  |  |  | 46190.07 | -508.09 | -22.78 | 9136.4
2 | В С Е Г О | 225.42 | 3782.28 | 26206.09 | 1474.18 | 151.87 | 45209.83 | 762.66 | 217.58 | 980.24 |  |  |  | 54818.38 |  | 54818.38
|  | 1181.08 | 1062.03 | 10826.33 | 1567.72 | 43.06 |  |  |  | 46190.07 | -508.09 | -22.78 | 9136.4

## СумарныйРС
объект | "МОЗЫРСКАЯ ТЭЦ. РЕКОНСТРУКЦИЯ ШЛАМООТВАЛОВ". КОРРЕКТИРОВКА. 1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. СП.
(наименование объекта)
СУМАРНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
|  | Дата разработки сметной документации | 1 ИЮЛЯ 2023 г. |  | Дата начала строительства | 2025 ФЕВРАЛЬ
Наименование | [7 empty] | Стоимость
0 | BCEГO трудозатрат, чел-час | [6 empty] | 225.42
0 | Заработная плата | [5 empty] | 1 | 1 181.08
0 | Эксплуатация машин и механизмов всего | [5 empty] | 1 | 3 782.28
0 | в т.ч. заработная плата машинистов | [5 empty] | 1 | 1 062.03
0 | Mатериалы | [6 empty] | 26 206.09
0 | в т.ч. материалы подрядчика | [6 empty] | 26 206.09
0 | . материалы заказчика
0 | Tранспортные и заготовительно-складские расходы | [5 empty] | 1 | 10 826.33
0 | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика | [6 empty] | 10 826.33
0 | . транспорт и зср материалов заказчика
0 | . перевозка грузов (С310 и С311)
0 | . перевозка мусора (С310 и С311)
2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | [5 empty] | 1 | 1 474.18
3 | Плановая прибыль | [5 empty] | 1 | 1 567.72
4 | Bременные (титульные) здания и сооружения | [5 empty] | 6.7704 | 151.87
5 | Зимние удорожания | [5 empty] | 1.9195 | 43.06
0 | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ | [6 empty] | 45 209.83
10 | *** Услуги генерального подрядчика (-) (исключены Пост МАиС №21 от 18.04.2018) ***
0 | Средства по уплате обязательных страховых взносов | [5 empty] | 34 | 762.66
0 | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика
0 | Pазъездной характер работ | [5 empty] | 9.7 | 217.58
0 | Перевозка рабочих
0 | Командировочные расходы
0 | Другие прочие, вcего
0 | - в т.ч. Средства, связанные с приемом, использованием, обезвреживанием, захоронением, хранением отходов
0 | Отчисления в фонд развития строительной отрасли
6 | Прочие затраты, в том числе: | [6 empty] | 980.24
15 | *** СПРАВОЧНО: Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений в текущих ценах (-) *** | [5 empty] | 15 | -22.78
7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ | [6 empty] | 46 190.07
0 | в том числе стоимость подрядных работ | [6 empty] | 46 190.07
0 | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) | [5 empty] | 0.989
0 | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика | [6 empty] | -508.09
0 | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика | [6 empty] | 45 681.98
8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации | [6 empty] | 45 681.98
0 | Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
16 | Итого объем работ для налогообложения | [6 empty] | 45 681.98
17 | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %
18 | Сумма HДC по ставке ______ % | [5 empty] | 20 | 9 136.40
0 | Cтоимость смонтированного оборудования подрядчика с налогами
0 | BCEГO К OПЛATE | [6 empty] | 54 818.38
Расчет составил