ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА № _____ 
г. Могилев                                                                                                   __ ______ 2026 г.
         Могилевское  торгово-производственное республиканское унитарное предприятие  «Фармация» (Могилевское РУП «Фармация») (свидетельство о государственной регистрации № 700014653, выданное на основании решения Могилевского облисполкома от 23.04.2004 № 11-7), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора Мельникович Татьяны Ивановны, действующей на основании доверенности № 40 от 15.05.2025, с одной стороны, и ___________, (свидетельство о государственной регистрации № _________ от __ ______ ___, выдано ______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",   в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450, (далее - Правила) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Подрядчик обязуется выполнить строительные работы по текущему ремонту (далее - Работы), вид и объем которых указан в дефектном акте (далее - Дефектный акт), сметной документации (далее - Смета), передать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат этих Работ и оплатить их в соответствии с ценой и условиями оплаты, установленными Договором.

Договор заключается по результатам процедуры закупки № ____________.

    Работы выполняются по объекту: «Текущий ремонт Дрибинской ЦРА № 31, расположенной по адресу: Могилевская область, г.п. Дрибин, ул. Советская, 5».

        Местонахождение объекта: Могилевская область, г.п. Дрибин, ул. Советская, 5.

Работы производятся: собственными силами / с привлечением субподрядных организаций (выбрать).

         1.2. Срок выполнения Работ:

         начало – 2 октября 2026 г.; завершение – 30 ноября 2026 г.
1.3. Сроки выполнения Работ подлежат пересмотру в случаях:

выявления в ходе Работ дополнительных объемов, не предусмотренных Дефектным актом и Сметой; существенного нарушения установленного Договором порядка расчетов; приостановления выполнения Работ на срок не более трех месяцев по обстоятельствам, не зависящим от Сторон (наводнение, пожар, землетрясение, длящиеся более 5 (пяти) календарных дней дожди, экстремально высокие (низкие) температуры воздуха) и другое по соглашению сторон.
1.4. Обеспечение объекта строительства материальными ресурсами осуществляется подрядчиком.
ГЛАВА 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

исполнять условия Договора;

передать Подрядчику необходимую документацию (Дефектный акт, Смета) на бумажном носителе в одном экземпляре, а также строительную площадку (фронт работ) после подписания договора до начала производства работ;
принимать и своевременно оплачивать Работы в соответствии с п. 4.7 Договора;

незамедлительно (в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения) письменно уведомлять Подрядчика о ненадлежащем качестве и отступлениях от условий Договора при выполнении Работ;

    компенсировать стоимость утилизации мусора и налога на захоронение отходов от производства Подрядчику, если такие производились Подрядчиком, и при представлении им подтверждающей документации;

изменять условия договора при наличии дополнительных работ до начала их выполнения;
выполнять иные функции, предусмотренные законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2.2. Заказчик имеет право:

инициировать внесение изменений, дополнений в Дефектный акт и Смету, иные условия Договора, требовать его расторжения, отказаться от исполнения Договора и требовать взыскания убытков в случаях и в порядке, установленном законодательством и Договором;

посещать объект в течение всего производства Работ, осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования материалов Заказчика, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

требовать незамедлительного устранения результата Работ ненадлежащего качества за счет Подрядчика, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо (по своему усмотрению) устранить его своими силами (в т.ч. с привлечением третьих лиц), взыскав с Подрядчика понесенные расходы (т.е. стоимость этих работ) и других убытков;

отказаться от принятия результата Работ ненадлежащего качества, которое исключает возможность его использования и не может быть устранено Подрядчиком или Заказчиком;

требовать взыскания штрафных санкций (неустойки и др.) и понесенных убытков, обусловленных нарушением Подрядчиком Договора;

иные права, установленные законодательством и Договором.

2.3. Подрядчик обязан:

исполнять условия Договора;

выполнять Работы в соответствии с законодательством в установленные Договором сроки в соответствии с Дефектным актом, Сметой (прилагается);

закупать материальные ресурсы; 
предоставлять копии ТН, ТТН, подтверждающие приобретение материальных ресурсов, ответственность за включение в акты сдачи-приемки выполненных работ стоимости материалов, изделий и конструкций, несет Подрядчик, который возмещает Заказчику ущерб, причиненный применением к последнему мер ответственности уполномоченными органами;

согласовывать материальные ресурсы, влияющие на стилевые решения с Заказчиком до их закупки;

оплачивать Заказчику стоимость потребленных в процессе выполнения Работ электроэнергии, воды, газа, тепловой энергии согласно актам, на передачу этих ресурсов составленным по форме, утвержденной МАиС (Форма С-4);

обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, оборудования, регулярную уборку строительной площадки от отходов и мусора;

принимать меры по сохранности имущества, переданного Заказчиком и иными лицами для выполнения Работ;

своевременно информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по Договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;

обеспечить возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика и контролирующих органов к строительной площадке, при соблюдении правил безопасности, установленных законодательством и Договором;
своевременно и в согласованный с заказчиком срок устранять за свой счет результат строительных работ ненадлежащего качества, за который он несет ответственность;

своевременно сообщать Заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ, об увеличении в связи с этим сметной стоимости Работ;

оформлять и передавать Заказчику исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных Работ Дефектному акту, Смете и требованиям технических нормативных правовых актов, вести и в установленном порядке обеспечивать передачу Заказчику других документов, связанных с исполнением Договора;

обеспечивать организацию: сбора, разделения по видам, учета, временного хранения отходов производства; вывоз их на использование, обезвреживание и захоронение в процессе демонтажных и ремонтных работ. Для подтверждения факта разборки, а также количества материалов, полученных от разборки, Подрядчиком с участием представителя Заказчика оформляется акт оприходования материалов, полученных от разборки по установленной форме С-14;

нести ответственность за соблюдение норм и правил по охране труда, производственной санитарии, экологической и пожарной безопасности, а именно:

а) до начала производства работ обеспечить прохождение всеми работниками, выполняющими работы на объекте Заказчика вводного, первичного (на рабочем месте) инструктажа по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды;
б) обеспечить производство работ квалифицированным, аттестованным в соответствии с действующим законодательством в области обеспечения охраны труда, пожарной и экологической безопасности, персоналом, прошедшим медицинское освидетельствование, с оформлением соответствующей документации, нарядов – допусков;
в) использовать при производстве работ собственные исправные, испытанные в установленные сроки, средства индивидуальной и коллективной защиты;

       г) использовать при производстве работ исправные, прошедшие в установленные сроки техническое обслуживание, техническое освидетельствование и диагностирование оборудования, грузоподъемные и транспортные средства, механизмы, инструменты и приспособления;

д) организовать рабочие места, производственные и бытовые помещения, проходы, проезды, предусмотреть мероприятия, исключающие возможность доступа посторонних лиц на объекты Заказчика; 

      е) обеспечить строительную площадку (место проведения работ) первичными средствами пожаротушения, соблюдение противопожарного режима и контроль за ним;

      ж) обеспечить безопасность при транспортировке и применении материалов (легковоспламеняющих, горючих, взрывоопасных, ядовитых и агрессивных веществ, баллонов со сжатым и сжиженным газом);

      з) не допускать курения и нахождения на объекте работников в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

      и) обеспечить присутствие на объекте ответственного лица (назначенного приказом) за безопасное производство работ, соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;  

   к) другие условия согласно законодательству;

выполнять иные требования в случаях и в порядке, установленном законодательством и Договором.

2.4. Подрядчик имеет право:

получать плату за Работы в соответствии с Договором;
получать авансы, если такая выплата предусмотрена договором, графиком платежей (финансирования);

принимать необходимые меры по исполнению Договора и устранению обстоятельств, препятствующих его надлежащему исполнению.

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Подрядчик назначает своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по Договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения. 
3.2. Организация выполнения Работ должна соответствовать документации по организации их выполнения.
3.3. Подрядчик при выявлении дополнительных работ, не предусмотренных в  Дефектном акте и Смете и влекущих увеличение стоимости строительства, обязан своевременно в письменной форме сообщить об этом заказчику. При неполучении от заказчика ответа в течение 10 календарных дней со дня направления сообщения или в иной срок, предусмотренный договором, Подрядчик вправе приостановить выполнение строительных работ с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости проведения таких работ.
3.4. При выявлении результатов строительных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт. Форма дефектного акта на гарантийный ремонт, а также порядок ее заполнения и применения утверждаются Министерством архитектуры и строительства.
Для участия в составлении дефектного акта на гарантийный ремонт, согласования сроков и порядка устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок дефектный акт на гарантийный ремонт составляется заказчиком и (или) собственником, владельцем, иным правообладателем без участия Подрядчика и направляется Подрядчику для исправления результатов строительных работ ненадлежащего качества.
В составлении дефектного акта на гарантийный ремонт, согласовании сроков и порядка устранения недостатков по строительным работам, выполненным субподрядными организациями, участвует представитель субподрядчика.

При непринятии Подрядчиком мер по устранению замечаний Заказчик вправе в установленном порядке приостановить выполнение Работ. При этом, увеличение сроков исполнения работ считается нарушением Подрядчиком его договорных обязательств.

Дефектный акт (акт) представляется Подрядчику для исправления ненадлежащего качества Работ за счет Подрядчика.  
Если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора в одностороннем порядке либо поручить исправление (исполнение) Работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.5. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления результатов строительных работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Подрядчик.
3.6. После завершения выполнения строительных работ Подрядчик обязан освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек в согласованные с Заказчиком сроки.
ГЛАВА 4. ЦЕНА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Порядок расчетов за выполненные Работы определяется договором с учетом обязательных норм, установленных законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в том числе постановления Совмина № 1553 от 18.11.2011 (далее - постановление № 1553).
Неизменная договорная (контрактная) цена выполнения Работ определена по результатам процедуры закупки за счет собственных средств и составляет с учетом НДС _________________ (______________________). 
Стоимость материалов включается по фактическим ценам приобретения, транспортные расходы включаются по процентной ставке сметной документации.

Заказчик предоставляет Подрядчику ежемесячно текущий аванс в размере 40% стоимости работ, планируемых к выполнению в следующем расчетном месяце. Первый аванс перечисляется не позднее 5 рабочих дней после подписания договора. Следующий - не позднее 30 числа месяца, предшествующего расчетному.

Аванс считается полностью отработанным, если работы, их виды (этапы), предусмотренные в графике производства работ, выполнены Подрядчиком и приняты Заказчиком в установленные сроки.

Подрядчик при невыполнении по его вине графика производства работ уплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму неотработанного текущего аванса. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Национального банка на день подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ, в счет оплаты которого зачитывается неотработанный текущий аванс 
(п. 47 Правил).

Сумма средств, подлежащих оплате за выполненные строительные работы, определяется за вычетом ранее полученных Подрядчиком текущих авансов. Данные суммы отражаются в справке С-3а.
4.2. Неизменная договорная (контрактная) цена корректируется в случаях:

изменения в установленном порядке Дефектного акта и Сметы; дополнительные работы оформляются актами, которые подписываются Сторонами и утверждаются Заказчиком. В случае выполнения Подрядчиком не согласованных Заказчиком в акте Работ, их оплата не производится;

изменения фактической стоимости материалов, изделий, конструкций по сравнению с их стоимостью, учтенной в неизменной цене;
при превышении неизменной цены над общей стоимостью выполненных работ согласно актам, на сумму превышения уменьшается неизменная цена;

изменения налогового законодательства;
изменения прогнозных индексов;

изменения сроков выполнения Работ по причине несвоевременного финансирования этих работ Заказчиком.

Изменение неизменной договорной цены оформляется дополнительным соглашением к Договору.

4.3. За расчетный период в Договоре принимается месяц.

4.4. Основанием для расчетов за выполненные Работы является подписанная сторонами  справка о стоимости выполненных работ и затратах, составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, оформленным в установленном порядке по формам, утверждаемым МАиС (Форма С-2а, С-3а).

Акты сдачи-приемки выполненных Работ, а также документы, подтверждающие исправление результата Работ ненадлежащего качества, являются неотъемлемой частью Договора.

4.5. Для проведения расчетов Подрядчик обязан представить Заказчику не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным, акты сдачи-приемки выполненных Работ (Форма С-2а) и справки о стоимости выполненных Работ и затратах (Форма С-3а) с отметкой о выполнении заведующего (заместителя) аптеки, которые Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан рассмотреть и подписать, скрепив подпись печатью либо при несогласии с данными, отраженными в представленных документах, вернуть их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Подрядчик обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных Работ в той части, которая не оспаривается Сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий;

4.6. Основанием для расчетов за потребленные в процессе Работ, электроэнергию, воду, газ, тепловую энергию является подписанный уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика акт, на передачу этих ресурсов составленный по Форме С-4. 

        4.7. Расчеты за надлежаще выполненные Работы осуществляются только на основании и после представления перечисленных в Договоре (п.4.4; 4.5; 4.6.) документов (далее - Документы для оплаты). 

Срок оплаты: в течение __ (______) рабочих дней, следующих за днем рассмотрения и подписания Документов для оплаты. 

При этом, выполненные Работы, в том числе выполненные после устранения дефектов и других нарушений условий Договора (срыв сроков и т.д.)  оплачиваются по
ценам, действовавшим на первоначально указанную Договором дату.
         4.8. Стоимость работ рассчитывается ежемесячно исходя из фактически выполненных объемов работ в соответствии с методическими рекомендациями о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.12.2011 № 457.
        4.9. Неизменная договорная (контрактная) цена кроме стоимости ремонтных работ включает:

        4.9.1. налоги, сборы и отчисления согласно действующему законодательству по налогообложению;

        4.9.2. затраты, связанные с отчислением на социальное страхование – 34% согласно подп. 31.2 п. 31 Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.10.2025 № 116 (далее – Инструкция № 116) от суммы сметных величин заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе средств на эксплуатацию машин и механизмов;
        4.9.3. транспортные расходы, включая заготовительно-складские расходы по доставке материалов от предприятий-изготовителей и (или) поставщиков до приобъектного склада объекта строительства, определяются от стоимости строительных материалов по процентной норме по трем зонам строительства по видам материалов в размерах, приведенных в таблице 2.1 НРР 8.01.104-2012 в редакции Постановления  Минстройархитектуры Республики Беларусь от 26.12.2013 № 47;

        4.9.4. затраты, связанные с производством наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов с применением коэффициента -  1,2;
4.9.5. средства на покрытие расходов, связанных с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командированием рабочих Подрядчика согласно подпункту 31.3 пункта 31 Инструкции № 116.

         4.10. Выполненные Работы ненадлежащего качества оплате не подлежат.

4.11. Стоимость дополнительных работ (далее - дополнительные Работы) определяется на основании двустороннего акта, подписанного Сторонами и отражается в актах сдачи-приемки выполненных дополнительных Работ.
4.12. Отсрочка, рассрочка платежей, осуществляемых Заказчиком по Договору, не является коммерческим займом, проценты с суммы отсрочки, рассрочки платежей не взимаются.

4.13. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

ГЛАВА 5. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
5.1. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 2 года.
Гарантийный срок на оборудование, материалы и изделия, использованные для выполнения Работ, составляет 2 года, если иной срок не устанавливается законодательством, в том числе ТНПА, или заводом - изготовителем;

Исчисление гарантийного срока начинается со дня приемки Заказчиком результата Работ от Подрядчика. 
5.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ до его приемки в установленном порядке Заказчиком (подписание акта сдачи - приемки) несет Подрядчик.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА,
 ОТКАЗ ОТ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 
6.1. Изменения и дополнения в договор вносятся путем заключения сторонами дополнительного соглашения.
Договор может быть расторгнут в случаях и по основаниям, установленным п. 67 –п. 73 Правил.
6.2. В процессе исполнения договора Заказчик или Подрядчик имеет право требовать изменения существенных условий договора в случаях:
реорганизации юридического лица, являющегося одной из сторон договора;

необходимости изменения сроков строительства объекта (выполнения работ) в случаях, предусмотренных п.1.3 Договора;

увеличения стоимости строительства объекта (выполнения работ) вследствие внесения Заказчиком изменений в сметную документацию или изменения налогового законодательства;

изменения дефектного акта и сметной документации (сметы);
выявления в ходе строительства дополнительных объемов строительных работ, не предусмотренных дефектным актом и сметной документацией (сметой) и влияющих на своевременное исполнение подрядчиком своих договорных обязательств.
В случае просрочки выполнения работ (этапов работ) на 30 и более календарных дней Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, при этом Договор считается расторгнутым по вине Подрядчика с даты получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика.
 В случае просрочки Подрядчиком выполнения работ (этапа Работ) на 30 и более дней, Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить предмет договора, в том числе исключить из него любые виды и объемы Работ, не выполненные Подрядчиком. Оплата за такие Работы Подрядчику не начисляется (исключается Заказчиком из сметы в одностороннем порядке).
Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора считается полученным Подрядчиком на 3-й день с даты направления данного уведомления заказным письмом в адрес Подрядчика, указанный в договоре.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
6.3. Не допускается изменение по соглашению сторон существенных условий договора, на основании которых определялся победитель процедуры закупки, кроме случаев, предусмотренных в п. 64 и 66 Правил. 

6.4. Споры, возникающие при изменении или расторжении договоров, разрешаются путем переговоров, в том числе с применением медиации, а в случае недостижения согласия – в судебном порядке.
ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА 

(ФОРС МАЖОР)
           7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором в следующем порядке и случаях: 

           7.1.1. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику в следующих случаях и размерах:
          за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение - 0,2 процента стоимости не принятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
            за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы - 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы.
    7.1.2. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику в следующих случаях и размерах:

         за нарушение установленных в договоре сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение –  0,2 процента стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки работ, но не более 20% от стоимости невыполненных работ;

         за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), – 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока, но не более стоимости этих работ.

Если за нарушение по вине Подрядчика установленных в Договоре сроков выполнения Работ Договор будет расторгнут и/или поручено исполнение Работ другому лицу, то Подрядчик возмещает разницу в стоимости Работ, если стоимость работ, оплаченная третьему лицу, больше, чем установленная Договором.
7.1.3. Подрядчик также несет ответственность:  

за необеспечение надлежащего складирования материальных ресурсов, не уборку (освобождение) строительной площадки от строительных отходов, мусора неиспользованных материальных ресурсов и временных построек - 2 базовых величины за каждый перечисленный случай нарушения Договора, при этом в случае неустранения данных нарушений, в течение рабочего дня следующего за днем их совершения (обнаружения) такие нарушения признаются повторными, что влечет возможность предъявить к Подрядчику предусмотренные Договора меры ответственности, повторно;

за непринятие мер по сохранности имущества переданного Заказчиком и иными лицами для выполнения Работ - в двойном размере от стоимости утраченного полностью, или частично имущества.

7.2. Кроме уплаты неустойки виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней). 
        7.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по Договору.

7.4. Стороны могут быть освобождены от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если докажут, что неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства и другие обстоятельства, не зависящие от сторон, которые непосредственно повлияли на исполнение договора). В таких случаях порядок и сроки уведомления о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, порядок их подтверждения, а также распределения затрат и убытков, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы, предусматриваются договором.

Сторона, претендующая на освобождение от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую сторону о препятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных способов связи (электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них.
ГЛАВА 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Любые споры и разногласия, возникающие по Договору, разрешаются Сторонами путем переговоров.

В случае не урегулирования данных споров и разногласий в досудебном (претензионном) порядке их разрешение осуществляется в экономическом суде Могилевской области.

8.2. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по нему.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор, все изменения и дополнения к нему оформляются в письменной форме и считаются действительными, если они подписаны Сторонами и скреплены печатями. При этом каждый лист Договора и приложений к нему должен быть пронумерован и подписан Сторонами.

9.2. Каждая из Сторон обязана в течении 5 (пяти) рабочих дней извещать другую Сторону об изменении банковских реквизитов, почтового адреса, юридического адреса, иных событий (фактов), влияющих на исполнение своих обязательств по Договору.

9.3. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность персональных данных работников контрагента, полученных из договора, иных документов, связанных с договором. 

9.4. Стороны обязуются обеспечить соблюдение требований антикоррупционного законодательства и не совершение коррупционных действий при исполнении договора.

9.5. Подписанные и переданные с помощью факсимильной, электронной связи документы имеют юридическую силу до момента представления оригинала.

9.6. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по договору без письменного согласия на то другой стороны.

9.7. По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются законодательством. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

        9.8. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Протокол согласования договорной (контрактной) цены в 1экз.;
дефектные акты в 1экз.;

         локальные сметы в 1экз.;
график строительства (производства работ);

график платежей;

         документы, подтверждающие полномочия представителей сторон, если от имени сторон действуют их представители.

ГЛАВА 10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик: 

Могилевское РУП «Фармация»

Адрес: 212030, г.Могилев, ул.Первомайская, 59

р/с № BY12BAPB30122002000160000000

ЦБУ №603 в г. Могилеве региональной дирекции по Могилевской области ОАО «Белагропромбанк» г.Могилев, пр.Мира, 55
БИК BAPBBY2X ОКПО 020135447000
УНН 700014653 Тел. (Факс): 8 - 0222 –77-80-56
	Подрядчик:  


	
	
	


Заказчик:                                                                        Подрядчик:

Заместитель генерального директора                            
______________Т.И.Мельникович                                ________________ 
	

	Приложение  к  договору  подряда  № ___ от _________

	

	

	П Р О Т О К О Л
согласования  договорной  цены  на текущий ремонт

	Наименование объекта: «Текущий ремонт Дрибинской ЦРА № 31, расположенной по адресу: Могилевская область, г.п. Дрибин, ул. Советская, 5».


	Заказчик:
	Могилевское РУП «Фармация»

	
	

	Подрядчик:
	____________________________________________________


	Адрес:                                  ______________________________________________________


	

	

	

	

	

	Неизменная договорная (контрактная) цена выполнения Работ определена по результатам процедуры закупки за счет собственных средств и составляет с учетом НДС ___________ (______________________) (либо без НДС на основании УСН).


  Заказчик:                                                                        Подрядчик:

  Заместитель генерального директора                           
  ______________Т.И.Мельникович                               ________________ 
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