## ГПР(Вариант 2)
График строительства (производства работ)
на | 324.01/11..РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ТК-1/328 ДО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ГРАНИЦАХ УЛ. РАДИАЛЬНАЯ - ПЕРЕХОДНАЯ - СОЛТЫСА
(наименование объекта)
№ пп | Обоснование | Наименование видов работ | № пунктов по смете | Сметные позиции | Ед.изм. | Кол-во | В ценах на дату разработки сметной документации 1 МАРТА 2025 г. | В ценах на дату разработки сметной документации СМР (без оборудования) 1 МАРТА 2025 г. | В ценах на дату начала строительства 1 СЕHТЯБРЬ 2025 | В ценах на дату начала строительства СМР (без оборудования) 1 СЕHТЯБРЬ 2025 | Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество
[11 empty] | Всего | в том числе по месяцам
[12 empty] | СЕHТЯБРЬ 2025 | ОКТЯБРЬ 2025 | НОЯБРЬ 2025 | ДЕКАБРЬ 2025 | ЯHВАРЬ 2026 | ФЕВРАЛЬ 2026 | МАРТ 2026 | АПРЕЛЬ 2026 | МАЙ 2026 | ИЮHЬ 2026 | ИЮЛЬ 2026 | АВГУСТ 2026 | СЕHТЯБРЬ 2026 | ОКТЯБРЬ 2026
[5 empty] | Прогнозные индексы |  |  |  | 1.0635 |  |  | 1.011 | 1.0221 | 1.0333 | 1.0447 | 1.0541 | 1.0636 | 1.0732 | 1.0829 | 1.0926 | 1.1024 | 1.1123 | 1.1223 | 1.1324 | 1.1426
объект: | 2.№2 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
смета: | 2.201.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
1 | Ж00000/63010 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 10-13 | 10,11,12,13 | 1000 М3 | 13.35 | 39209.23 | 39209.23 | 41699.02 | 41699.02 | 44369.82 | 2107.88 | 5540.67 | 4308.76 | 4356.29 | 4395.49 | 4435.11 | 5370.16 | 5284.9 | 911.21 | 919.38 | 1065.07 |  | 4721.99 | 952.91
[11 empty] | 13.35 | 0.6675 | 1.7355 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.602 | 1.5624 | 0.267 | 0.267 | 0.30656 |  | 1.335 | 0.267
| И Т О Г О по смете 2.201 | [5 empty] | 39209.23 | 39209.23 | 41699.02 | 41699.02 | 44369.82 | 2107.88 | 5540.67 | 4308.76 | 4356.29 | 4395.49 | 4435.11 | 5370.16 | 5284.9 | 911.21 | 919.38 | 1065.07 |  | 4721.99 | 952.91
смета: | 2.202.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
2 | Ж00000/63090 | ФУТЛЯРЫ | 357-358 | 357,358 | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0.553 | 17549.72 | 17549.72 | 18664.13 | 18664.13 | 21154.58 | [11 empty] | 3142.01 | 12681.16 | 5331.41
[11 empty] | 0.553 | [11 empty] | 0.08295 | 0.3318 | 0.13825
| И Т О Г О по смете 2.202 | [5 empty] | 17549.72 | 17549.72 | 18664.13 | 18664.13 | 21154.58 | [11 empty] | 3142.01 | 12681.16 | 5331.41
смета: | 2.2020.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (ДОП. К Л.С. 202)
3 | Ж00000/63090 | ФУТЛЯРЫ (ДОБАВИТЬ К Л.С. 202) | 1-3 | 4,5,6 | ПРОЦЕСС | 4 | 771772.09 | 771772.09 | 820779.62 | 820779.62 | 931962.42 | [12 empty] | 650615.58 | 281346.84
[11 empty] | 4 | [12 empty] | 2.8 | 1.2
| И Т О Г О по смете 2.2020 | [5 empty] | 771772.09 | 771772.09 | 820779.62 | 820779.62 | 931962.42 | [12 empty] | 650615.58 | 281346.84
| И Т О Г О по объекту 2 | [5 empty] | 828531.04 | 828531.04 | 881142.77 | 881142.77 | 997486.82 | 2107.88 | 5540.67 | 4308.76 | 4356.29 | 4395.49 | 4435.11 | 5370.16 | 5284.9 | 911.21 | 919.38 | 1065.07 | 3142.01 | 668018.73 | 287631.16
И Т О Г О : | [6 empty] | 828531.04 | 828531.04 | 881142.77 | 881142.77 | 997486.82 | 2107.88 | 5540.67 | 4308.76 | 4356.29 | 4395.49 | 4435.11 | 5370.16 | 5284.9 | 911.21 | 919.38 | 1065.07 | 3142.01 | 668018.73 | 287631.16