ДОГОВОР

строительного субподряда №____
г. Минск                                                                                                            «____»______ 2026г.









УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» (свидетельство о государственной регистрации №100261791), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице  генерального директора Косовца Василия Александровича, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик» (свидетельство о государственной регистрации №_______________, в лице ______________________, действующего на основании_______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с «Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда», утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1450 от 15.09.1998г. (далее – Правила), с изменениями и дополнениями, Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011г. № 1553 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 23.04.2020 г. № 253) (далее по тексту – Положение), заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Субподрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить комплекс работ по устройству водопровода на объекте: «Второй участок третьей линии Минского метрополитена от ст. «Юбилейная» до ст. «Парк Дружбы Народов». 2-я очередь».  (далее – Объект), в том числе: 

локальные сметы 19.66.2.1.6.: 1.102; 1.103; 1.104; 1.109; 1.113; 1.114; 1.202; 1.203; 1.204; 1.206; 1.501; 1.502; 2.101; 2.105; 2.106; 2.107; 2.108; 2.110; 2.111; 2.112; 2.207; 2.208; 2.209; 2.210; 2.211; 2.212
            в соответствии с переданной Заказчиком проектно-сметной документацией, условиями проведенных переговоров и передать результат выполнения работ Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять результат выполнения работ и оплатить выполненные работы в установленном в договоре порядке.
1.2. Место выполнения работ: Объект в г. Минске.

1.3. Результатом работ является выполненный комплекс строительно-монтажных работ на Объекте; строительная площадка, освобожденная от мусора, образовавшегося в ходе выполнения Субподрядчиком работ, готовая для дальнейшего выполнения работ документация, переданная Субподрядчиком Генподрядчику в полном объеме в соответствии п.п. 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11 договора.


1.4. Погрузка, разгрузка, перевозка на свалку и на утилизацию (переработку) отходов, полученных в ходе выполнения работ, осуществляется Субподрядчиком.


1.5. Субподрядчик обязуется выполнить строительные работы, предусмотренные настоящим договором, в соответствии с проектной и нормативно-технической документацией в сроки, оговоренные настоящим договором, собственными силами.


1.6. Заказчиком строительства объекта является Государственное предприятие «Дирекция по строительству Минского метрополитена».
2. Сроки выполнения работ.

2.1. Начало выполнения работ: «____» _______2026 г.

2.2. Окончание выполнения работ: «___» ______ 2026 г.

2.3. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены в соответствии с пунктом 66 Правил и оформляются путем подписания сторонами дополнительного соглашения к договору. 
Субподрядчик имеет право на досрочное окончание выполнения работ.
2.4. В случае, если Субподрядчик не приступает своевременно к выполнению работ по Договору или выполняет работы настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным, и это приводит или может привести к нарушению промежуточного или конечного сроков выполнения работ, установленных в Графике строительства (производства работ) более чем на 30 календарных дней, Генподрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и передать объёмы работ сторонней организации.

Данный факт должен быть подтверждён двусторонним Актом. В случае, если Субподрядчик отказывается от подписания указанного акта, Генподрядчик вправе подписать такой акт в одностороннем порядке, при этом Акт будет считаться подписанным в надлежащем порядке.

3. Цена договора


3.1. Неизменная договорная (контрактная) цена (далее - договорная (контрактная) цена) работ по настоящему договору определена на основании процедуры переговоров, цены предложения Субподрядчика, рассчитанной в соответствии с «Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов», утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011г. № 1553 (далее по тексту - Положение) на основании утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации путем применения к стоимости подрядных работ прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики на дату завершения работ составляет __________ (____________рублей 00 копеек) белорусских рублей, в т.ч. НДС (20%) ____________ (___________ рублей 00 копеек) белорусских рублей.


Неизменная договорная (контрактная) цена определена с учетом следующих особенностей: ________________________________.
3.2. Неизменная договорная (контрактная) цена, указанная в п.3.1. договора подлежит корректировке в случаях изменения:
3.2.1. проектной, в том числе сметной, документации, за исключением ее изменения по причине возникновения дополнительных работ;

3.2.2. налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот; 

3.2.3. прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых в установленном порядке; 

3.2.4. сроков строительства, предусмотренных договором строительного субподряда, в случаях существенного нарушения Заказчиком порядка расчетов, выявления в ходе строительства дополнительных объемов строительных работ, не предусмотренных проектной документацией и влияющих на своевременное исполнение Субподрядчиком своих договорных обязательств, приостановления строительства объекта (выполнения строительных работ) на срок не более трех месяцев по обстоятельствам, не зависящим от сторон;


3.2.5. нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере ценообразования в строительстве.

3.3.
При закупке материальных ресурсов или при их изготовлении и поставке Субподрядчику необходимо учитывать требования Постановления Министерства архитектуры строительства Республики Беларусь от 19.12.2023 № 125 «О порядке регулирования цен», в котором определены предельные максимальные нормативы рентабельности. Ответственность за формирование стоимости материальных ресурсов в составе Договора несет Субподрядчик.
3.4. Субподрядчик не вправе ссылаться на обнаруженные ошибки и недочёты в проектной документации как на причину необходимости изменения сроков работ и договорной (контрактной) цены в следующих случаях:

3.4.1. при допущении ошибок и недочётов в видах, перечне, объёмах строительных работ, подлежащих выполнению, допущенных Субподрядчиком при расчёте договорной цены, связанных с несоответствием проектной документации;
3.4.2. при допущении ошибок и недочётов в спецификациях, связанных с несоответствием отраженных объёмов материальных ресурсов проектным решениям и чертежам, и как следствие отраженных в ведомости объёмов и стоимости работ.

3.5. Превышение Субподрядчиком проектных объёмов работ, повлекшее увеличение стоимости выполненных работ, но не согласованное с Генподрядчиком, Генподрядчиком не оплачивается.

3.6. Увеличение затрат по эксплуатации машин и механизмов, заработной платы и других затрат по сравнению с учтённой в настоящем Договоре ценой компенсируется Субподрядчиком за счёт собственных средств.

3.7. В договорную (контрактную) цену не включены, и оплачиваются Генподрядчиком дополнительно затраты на оплату услуг по выдаче разрешений (ордеров) на производство земляных работ при предоставлении документов, подтверждающих оплату.
3.8. Источник финансирования: собственные средства УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ». Строительство объекта осуществляется за счет средства бюджета г. Минска и кредитных ресурсов банков. 

4. Обязанности и права Генподрядчика

4.1. Генподрядчик обязан:


4.1.1. Исполнять условия договора.

4.1.2. До начала выполнения работ передать Субподрядчику один экземпляр утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации на бумажном носителе. В случае внесения изменений в переданную ранее проектно-сметную документацию, откорректированная документация передается в сроки, не препятствующие выполнению работ в установленные договором сроки. 

4.1.3. Не позднее даты начала выполнения работ передать Субподрядчику строительную площадку (фронт работ) по Договору с подписанием Акта, при этом допускается передача строительной площадки (фронта работ) поэтапно, по мере освобождения фронта работ сторонней организацией;

В случае, если Акт приёмки-передачи строительной площадки Субподрядчиком не подписан, но к выполнению работ Субподрядчик приступил, строительная площадка (фронт работ) считается принятой Субподрядчиком в установленном порядке.
4.1.4. Совместно с Субподрядчиком составить акт-допуск для производства совместных работ на вышеназванном объекте. В акте-допуске отразить мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ, порядок пользования Субподрядчиком электроэнергией, разграничить ответственность за состояние охраны труда, пожарной безопасности, охраны собственности и по обеспечению санитарно-бытовыми и другими помещениями.

4.1.5. Обеспечить своевременный расчет за выполненные работы на основании справок о стоимости выполненных работ (формы С-3а), подписанных Сторонами.

4.1.6. Принять законченные Субподрядчиком работы, предусмотренные настоящим договором, выполненные качественно в соответствии с действующими техническими нормативно-правовыми актами в строительстве, и оплатить их в сроки и порядке, установленные настоящим договором.

4.1.7. Осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделенных на строительство.

4.1.8. Нести ответственность за соблюдение норм охраны труда при посещении Объекта работниками (представителями) Генподрядчика.  

4.1.9. Требовать от Субподрядчика устранения результатов строительных работах ненадлежащего качества и отступлений от условий заключенного договора.

4.1.10. Содействовать Субподрядчику в выполнении строительных работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении договора.


4.1.11. До начала производства работ предоставить точки подключения временного электроснабжения с выделением лимитов на расход электроэнергии для производственных нужд за плату и водоснабжения Объекта в соответствии с ПОС.

4.1.12. Исполнить другие обязанности, предусмотренные законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, техническими нормативно-правовыми актами, Правилами и настоящим договором.

4.2. Генподрядчик вправе:

4.2.1. Посещать Объект в течение всего периода выполнения работ и знакомиться с ходом выполнения работ и их качеством.


4.2.2. Приостанавливать выполнение работ на объекте в случае невыполнения Субподрядчиком указаний разработчика проектной документации и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения результата выполненных работ, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды.

4.2.3. Вносить предложения Субподрядчику о привлечении к ответственности должностных лиц Субподрядчика, систематически нарушающих обязательные для соблюдения требования технических нормативных правовых актов и требования проектной документации на строительство и не выполняющих указаний Заказчика или уполномоченного им лица (инженера или инженерной организации) при осуществлении технического надзора.

4.2.4. Требовать копии протоколов решения конкурсной комиссии по выбору поставщиков материальных ресурсов.


4.2.5. Требовать от Субподрядчика устранения за свой счет дефектов и недоделок, допущенных Субподрядчиком, выявленных при приемке выполненных работ, а также в период гарантийного срока эксплуатации, установленного настоящим договором, либо устранить их своими силами или с привлечением сторонних организаций, с возмещением с Субподрядчика расходов по устранению результата таких работ.

4.2.6. Поручать выполнение работ третьим лицам, уведомив об этом Субподрядчика, если Субподрядчик не в состоянии их выполнить в согласованные сторонами сроки.

4.2.7. Осуществлять контроль за целевым и обоснованным использованием Субподрядчиком средств при исполнении настоящего договора, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.


4.2.8. Знакомиться по ходу выполнения работ и их окончания с документами, подтверждающими фактическую стоимость выполненных работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Субподрядчика.
4.2.9. Отказать в приемке актов выполненных работ и оплате предъявленных видов работ в случае отсутствия у Субподрядчика исполнительной документации и/или предоставления не в полном объёме и/или ненадлежащем образом оформленной исполнительной документации;
4.2.10. Проводить контрольные обмеры объемов работ, выполненных Субподрядчиком.


4.2.11. Осуществлять иные права Генподрядчика, предусмотренные законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, Правилами и настоящим договором.
5. Обязанности и права Субподрядчика

5.1. Субподрядчик обязан:


5.1.1. Выполнить работы в сроки, предусмотренные настоящим договором, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, а также утвержденной проектной документацией, переданной Субподрядчику для производства работ и сдать их Генподрядчику в установленные договором сроки.

5.1.2. Обеспечить оформление соответствующей строительной и исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных строительно-монтажных работ требованиям проектной документации и обязательным для соблюдения техническим нормативным правовым актам, и передавать ее Генподрядчику вместе с актами сдачи-приемки выполненных работ. 

5.1.3. Обеспечить бесперебойную поставку материальных ресурсов (материалов, изделий конструкций) на Объект, с оформлением всех документов, предусмотренных Инструкцией о порядке формирования фактической стоимости строительства объекта в бухгалтерском учете, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.05.2024 № 53; выбор поставщиков осуществляется в соответствии с действующим законодательством;

5.1.4. Использовать для производства строительно-монтажных работ строительные материалы преимущественно отечественного производства, кроме материалов, которые не выпускаются в Республике Беларусь.

5.1.5. Проводить по требованию Генподрядчика презентации материалов, изделий, конструкций и строительных работ;

5.1.6. Предоставлять по требованию Генподрядчика копии протоколов решения конкурсной комиссии по выбору поставщиков материальных ресурсов. 

5.1.7. Обеспечить входной контроль применяемых строительных материалов и оборудования согласно требований СТБ 1306-2002 «Строительство. Входной контроль продукции. Основные положения».

5.1.8. Своевременно устранять за счет Субподрядчика выявленные в ходе выполнения работ и в течение гарантийного срока эксплуатации недоделки и дефекты, допущенные по вине Субподрядчика, в согласованные с Генподрядчиком сроки.
5.1.9. С даты начала производства работ и до их завершения постоянно вести исполнительную и другую документацию согласно требованиям законодательства Республики, Беларусь и действующим техническим нормативным правовым актам.

Журнал производства работ должен отражать весь ход производства работ, а также все обстоятельства, связанные со строительством. Субподрядчик в срок до 3 (трех) дней обязан принимать меры к устранению замечаний, отмеченных в журнале представителем Заказчика, соответствующими контролирующими государственными органами, специалистами, осуществляющими авторский, технический надзор;

5.1.10. Осуществлять ведение в процессе строительства всей исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных работ, требованиям утвержденной проектно-сметной и нормативно-технической документации Республики Беларусь. Ежемесячно при сдаче актов выполненных работ предъявлять Генподрядчику по описи исполнительную техническую документацию на работы, выполненные в отчетном месяце.


5.1.11. Передавать Генподрядчику вместе с актами сдачи-приемки выполненных работ исполнительную документацию (в том числе справки по передаче отходов на перерабатывающие предприятия, акты оприходования материалов, полученных от разборки (формы С-14), предусмотренную и оформленную в соответствии с техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь. 

5.1.12. Предоставлять Генподрядчику акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме С-2б, завизированные представителем технического надзора, и справку о стоимости выполненных работ по форме С-3а - не позднее 28-го числа отчетного месяца.


5.1.13. Своевременно уведомлять Генподрядчика, Заказчика, проектную организацию, представителя технического надзора о возникновении в ходе выполнения работ дополнительных работ, не учтенных проектно-сметной документацией.


5.1.14. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения ознакомиться с проектной документацией и при необходимости внести свои предложения и замечания в адрес Генподрядчика. Если по истечению 30 (тридцати) календарных дней в адрес Генподрядчика не поступает письменное обращение от Субподрядчика о предложениях и замечаниях, то такая документация считается принятой Субподрядчиком в полном объеме.

5.1.15. Обеспечивать безопасные условия работ и противопожарный режим на строительной площадке. 


5.1.16. Обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материальных ресурсов, сохранность конструкций, материалов, изделий и оборудования, находящихся на строительной площадке (в зоне выполнения работ), в течении рабочего дня во время производства строительно-монтажных работ в течении всего срока выполнения работ по Договору. Обеспечение Генподрядчиком в нерабочее время сохранности имущества Субподрядчика, находящегося в месте производства работ и относящихся к предмету договора, начиная с начала работ до сдачи работ Генподрядчику, при условии ежедневной передачи его по акту последнему.
5.1.17. производить ежедневную, а по завершению комплекса строительных работ окончательную уборку мест выполнения строительных работ от строительного мусора и отходов, с оформлением акта приемки законченного комплекса строительных работ по форме согласно приложению № 6 к настоящему договору, который подписывается уполномоченными представителями Генподрядчика и Субподрядчика не позднее 30 календарных дней с момента завершения работ Субподрядчиком. В случае не предъявления Субподрядчиком к приемке законченного комплекса строительных работ в указанный срок, Генподрядчик вправе не производить оплату Субподрядчику строительных работ за последний отчетный период. 

По окончании выполнения работ Субподрядчик обязан освободить объект от строительных отходов, мусора, строительных машин, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания работ, а также выполнить благоустройство прилегающей к объекту строительства территории, если в ходе проведения строительных работ на эту территорию оказывалось воздействие. Отходы, образовавшиеся в процессе производства работ с момента их образования поступают в собственность Субподрядчика, вывозятся и утилизируются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке за счет Субподрядчика;
 5.1.18. Соблюдать требования законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды, безопасности строительных работ и нести ответственность за их нарушение;

5.1.19.  Нести ответственность за сохранность конструкций, материалов, изделий, оборудования, инвентаря, другого имущества, находящегося на строительной площадке и складах Субподрядчика, а также объекта в целом с момента передачи ему строительной площадки до ввода объекта в эксплуатацию;
5.1.20. Принимать участие в производственных совещаниях и обеспечить уполномоченное лицо наличием документов, подтверждающих полномочия на право принятия решений и подписи протокола производственного совещания, а также иных документов, принимаемых на совещаниях; Генподрядчик может по мере необходимости требовать от Субподрядчика проведения дополнительных встреч, для полного информирования Генподрядчика о ходе выполнения строительных работ;

5.1.21. По письменному указанию Генподрядчика незамедлительно приостановить выполнение работ по настоящему Договору, если качество работ не будет соответствовать требованиям нормативных правовых актов, в том числе ТНПА, а также проектной документации;

5.1.22. Своими силами укомплектовать объект необходимой техникой, конструкциями, материалами, изделиями, оборудованием согласно проектно-сметной документации. Все поставляемые для строительства материалы, изделия и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Их модификация и технологические характеристики должны соответствовать требованиям переданной Генподрядчиком Субподрядчику проектной документации и технической документации материалов, изделий и оборудования. В случае нарушения данного условия Субподрядчик по требованию Генподрядчика производит замену конструкций, материалов, изделий, оборудования на надлежащее качество за свой счёт;

5.1.23. по указанию Генподрядчика незамедлительно остановить поставку материальных ресурсов и произвести их замену или ремонт, если их качество не будет соответствовать требованиям, установленным в Контракте, и предусмотренным проектной документацией;
5.1.24. Обеспечить выполнение работниками Субподрядчика правил по охране труда при выполнении строительных работ, правил охраны труда при работе на высоте, правил электробезопасности и пожарной безопасности при нахождении их на территории строительной площадки Объекта и при выполнении работ.

В случае неисполнения вышеуказанных обязанностей Субподрядчик несет ответственность в соответствии разделом 11 «Ответственность Сторон» настоящего договора.

В случае выявления нарушений со стороны пожарного и санитарного надзора и других уполномоченных государственных органов, имущественную ответственность за эти нарушения несет Субподрядчик.

5.1.20. Не допускать появления работников Субподрядчика на Объекте в состоянии алкогольного, токсического и наркотического опьянения, а также распития спиртных напитков, употребления наркотических средств, психотропных или токсических веществ на территории Объекта, на рабочем месте, в том числе и в нерабочее время. Не допускать курения работниками Субподрядчика в неустановленных местах.

В случае неисполнения вышеуказанных обязанностей Субподрядчик несет ответственность в соответствии разделом 11 «Ответственность Сторон» настоящего договора.

5.1.25. Не допускать нахождения работников Субподрядчика на Объекте без применения средств индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, защитная каска), без применения предохранительных страховочных поясов, а также не допускать выполнение работ на средствах подмащивания, рабочий настил которых находится на высоте 1,3 метра и более, без защитного, промежуточного ограждения и бортовой доски.

В случае неисполнения вышеуказанных обязанностей Субподрядчик несет ответственность в соответствии разделом 11 «Ответственность сторон» настоящего договора.


5.1.26. Принимать меры по сохранности имущества, переданного Генподрядчиком и иными лицами для строительства объекта.

5.1.27. Обеспечивать производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений и производство геодезических исполнительных съемок, включая контрольные согласно СН 1.03.02-2019 и их регистрацию согласно принятых обязательств. 


5.1.28. Соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ и нести ответственность за нарушение этих требований.


5.1.29. Информировать Генподрядчика о ходе исполнения обязательств по договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер.


5.1.30. Своевременно предупреждать Генподрядчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения строительных работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение строительных работ до получения его указаний.


5.1.31. При выявлении недостатков в проектной, в том числе сметной документации, влекущих изменение стоимости строительства своевременно, письменно сообщить об этом Генподрядчику. При неполучении от Генподрядчика ответа в течение 10 календарных дней со дня направления сообщения Субподрядчик вправе приостановить выполнение соответствующих строительных работ с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Генподрядчика. Генподрядчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости проведения таких работ.

Субподрядчик, не выполнивший обязанности, установленные в абзаце первом настоящего пункта, лишается права требовать от Генподрядчика оплаты за выполненные им неучтенные работы и возмещения, вызванные этими убытками, если не докажет необходимости немедленных действий в интересах Генподрядчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.
5.1.32. Производить корректировку неизменной договорной (контрактной) цены выполнения работ в течение 14 календарных дней после получения откорректированной проектно-сметной документации от Заказчика.  

5.1.33. В случае внесения Заказчиком изменений в проектно-сметную документацию, влекущих изменение стоимости работ (в том числе уменьшение стоимости выполненных и принятых ранее работ), Субподрядчик обязуется откорректировать и передать в адрес Генподрядчика акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (формы С-2б) и справку о стоимости выполненных работ (формы С-3а) в течение 14 дней с момента передачи Заказчиком измененной проектно-сметной документации.

5.1.34. Исправлять по требованию Генподрядчика и за его счет результат работ ненадлежащего качества, за который Субподрядчик не несет ответственности, кроме случаев, когда эти работы не могут быть выполнены по не зависящим от Субподрядчика причинам.

5.1.35. Назначить ответственных лиц за производство и сдачу работ, для оформления исполнительной документации, актов выполненных работ, проверки соответствия используемых конструкций, материалов, изделий проектной документации.

5.1.36. Обеспечить сохранность имущества, переданного в установленном порядке Субподрядчику Генподрядчиком и иными лицами для выполнения комплекса работ по настоящему договору. 

5.1.37. Представить Генподрядчику одновременно с первым актом сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ подтверждение полномочий на подписание актов формы С-2б и справок формы С-3а.


5.1.38. В сроки, предусмотренные ст.131 Налогового кодекса Республики Беларусь подписать электронную счет-фактуру (далее - ЭСЧФ), в том числе исправленную и/или дополнительную, на портале Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (далее – МНС РБ) по форме и в порядке, предусмотренных законодательством.  
5.1.39. Субподрядчик берет на себя обязательства по оформлению актов оприходования материалов, полученных от разборки (форма С-14), в котором Заказчик определяет балансодержателя (собственника) указанных материалов, с целью их последующей передачи собственнику.

Фактический объем и стоимость материалов, изделий и конструкций, полученных от разборки, определяются комиссионно с составлением актов установленной формы.

5.1.40. Субподрядчик обязан осуществить сдачу на переработку, сортировку и дробление демонтируемых материалов, и вывоз отходов на свалку. Затраты сверх учтенных в сметной документации не компенсируется.
5.1.41. Субподрядчик до начала работ предоставляет Генподрядчику список своих работников, которые будут находиться на территории строительной площадки Объекта. Генподрядчиком на каждого работника Субподрядчика выдается по акту произвольной формы, подписываемому представителями Сторон электронная карта для прохода через автоматические информационные системы контроля доступа на территорию строительной площадки Объекта. Вход работников Субподрядчика на территорию строительной площадки Объекта без электронной карты запрещен. 

Субподрядчик ежемесячно возмещает Генподрядчику стоимость оказанных услуг по допуску к автоматической информационной системе контроля доступа на территорию строительной площадки Объекта, в размере 3,60 белорусских рубля за каждого сотрудника Субподрядчика, зарегистрированного в информационной системе на последний день отчетного периода, на основании двухстороннего акта, подписанного сторонами, путем снятия стоимости оказанных услуг со справки о стоимости выполненных работ и затратах по форме С-3.

По окончании производства Субподрядчиком работ на Объекте, Субподрядчик сдает Генподрядчику электронные карты по акту, подписываемому представителями Сторон. 

В случае утери работниками Субподрядчика выданных электронных карт с Субподрядчика удерживается их стоимость в размере 0,86 (ноль рублей 86 копеек) рублей за каждую утерянную карту путем снятия со справки о стоимости выполненных работ по форме С-3 за отчетный период, на основании акта произвольной формы, подписанного представителями Сторон. 

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению настоящего договора.

5.2.2. Выполнить дополнительные работы, неучтенные проектно-сметной документацией.


5.2.3. Инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законодательством и Правилами.


5.2.4. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и настоящим договором.

6. Порядок расчетов за выполненные работы

6.1. За расчетный период принимается календарный месяц.

6.2. Субподрядчик производит выполнение работ без предоставления Генподрядчиком авансов. 

6.3. Основанием для расчетов за выполненные строительные работы является подписанная уполномоченными представителями Генподрядчика и Субподрядчика справка о стоимости выполненных работ (формы С-3а), составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (формы С-2б), составленные по формам, утверждаемым Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь. 

В акты выполненных работ по форме С-2б могут включаться полностью, так и не полностью законченные работы, предусмотренные графиком производства работ, при условии, что можно определить их количество.


6.4. Оформление актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (формы С-2б) производится в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Инструкцией о порядке применения актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, первичных учетных документов, оформленных при выполнении строительных работ за пределами Республики Беларусь, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 20.07.2018г. № 29.
6.5. Субподрядчик предоставляет в ПТО СМУ-1 УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (формы С-2б, а также по форме согласно приложению 5 к настоящему договору), завизированные представителем технического надзора, и справку о стоимости выполненных работ (формы С-За) (с подписью и круглой печатью) не позднее 28-го числа расчетного месяца. В случае нарушения срока предоставления актов сдачи-приемки выполненных работ формы С-2б и актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме согласно приложению 5 к настоящему договору, справки о стоимости выполненных работ формы С-3а, Генподрядчик оставляет за собой право указанные акты и справки рассматривать в последующем календарном месяце, с оплатой в сроки, предусмотренные для оплаты работ последующего месяца. Субподрядчик предоставляет акты формы С-2б на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах и электронном носителе (в форматах cic и xls(x)) в 1 (одном) экземпляре.

6.6. Для подтверждения физических объемов выполненных строительных работ Субподрядчик ежемесячно (справочно) до 26-го числа расчетного месяца предоставляет представителю технического надзора Заказчика акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме согласно приложению 5 к настоящему договору.

Одновременно с актами сдачи-приемки работ Субподрядчик ежемесячно предъявляет Генподрядчику исполнительную документацию, предусмотренную техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

В случае не предоставления или предоставления не в полном объеме исполнительной документации Генподрядчик вправе отказаться от подписания актов выполненных строительных и иных специальных работ за отчетный период до выполнения Субподрядчиком своих обязательств по предоставлению исполнительной документации.

6.7. Генподрядчик в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения документов, представленных Субподрядчиком, рассмотреть и подписать их. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Генподрядчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. В этом случае Субподрядчик в течение трех дней, следующих за днем получения мотивированного отказа, обеспечивает предъявление Генподрядчику документов для приемки и оплаты выполненных работ в той части, которая не оспаривается сторонами. Остальная часть выполненных работ предъявляется к приемке после урегулирования разногласий.

6.8. Оплата за выполненные работы производится платежными поручениями на основании оформленных в установленном порядке актов выполненных работ формы С-2б и справок о стоимости выполненных работ формы С-3а в течение 30 рабочих дней после подписания справки о стоимости выполненных работ формы С-3а, при условии передачи Генподрядчику полного комплекта исполнительной документации, а также выделения денежных средств Заказчиком УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена».

Справка о стоимости выполненных работ и затратах по форме С-3а подписывается Генподрядчиком не ранее даты подписания Заказчиком генподрядной справки по форме С-3а по Объекту в целом.
6.9. При непредоставлении исполнительной документации Генподрядчик вправе не оплачивать соответствующие работы до даты передачи Генподрядчику надлежащим образом оформленной исполнительной документации.

6.10. В случае поставки Генподрядчиком материалов, необходимых для выполнения работ по Договору, Субподрядчик оплачивает стоимость поставленных материалов в течение 30 рабочих дней с даты фактической отгрузки.
6.11. При срыве сроков выполнения подрядных работ по вине Субподрядчика, расчеты за работы, выполненные после указанного срока, осуществляются с применением прогнозного индекса цен в строительстве, действующего на дату выполнения этих работ, предусмотренную графиком производства работ.

6.12. Субподрядчик при обнаружении в ходе строительства объекта дополнительных работ, необходимых для дальнейшего возведения объекта вызывающих увеличение стоимости строительства, обязан своевременно в письменной форме до начала производства данных работ Заказчику. В случае подтверждения необходимости выполнения дополнительных работ Субподрядчик обязуется оформить двухсторонний акт на дополнительные объемы работ с участием Заказчика и Проектной организации, а Генподрядчик передать Субподрядчику откорректированную проектно-сметную документацию в соответствии с подписанным актом на дополнительные работы.

Сметная стоимость дополнительных работ определяется разработчиком проектной документации в ценах на дату начала разработки сметной документации. Стоимость дополнительных работ рассчитывается по методике формирования неизменной договорной цены по договору и включается в договор после внесения изменений в проектно-сметную документацию в установленном порядке.
Стоимость дополнительных работ отражается при уточнении графика производства работ отдельной строкой.

Приемка дополнительных работ осуществляется по акту сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2а и акту 
на дополнительные работы, оформленных надлежащим образом в установленном порядке, после получения от заказчика сметной документации и внесения изменений в договор строительного субподряда.
6.13. Некачественно выполненные работы приемке и оплате не подлежат, а до устранения дефектов не оплачиваются и последующие технологически связанные с ними работы. 

После устранения дефектов ранее выполненные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними строительные работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленным договором (графиком производства работ) дату их выполнения.

6.14. Субподрядчик уплачивает Генподрядчику стоимость услуг Генподрядчика в размере 14,74 % от сумм ОХР и ОПР, учтенных при формировании неизменной договорной (контрактной) цены на дату окончания выполнения работ с учетом примененных понижающих коэффициентов, предусмотренных договором строительного субподряда. Общая стоимость услуг генподрядчика определяется по договору в целом на день заключения договора строительного субподряда (приложение 4 к настоящему договору) и не изменяется при корректировке неизменной договорной (контрактной) цены (по основаниям предусмотренным Положением), а также при возникновении необходимости выполнения дополнительных работ Субподрядчиком на основании сметной документации, выданной Заказчиком за счет непредвиденных затрат Заказчика, кроме случаев уточнения объемов выполняемых работ по договору. Стоимость услуг генподрядчика за каждый месяц определяется путем деления общей стоимости генуслуг по договору в целом на период (количество месяцев) действия договора строительного субподряда. Услуги Генподрядчика ежемесячно оформляются отдельным актом оказанных услуг. Оплата услуг Генподрядчика производится Субподрядчиком одновременно при расчетах за выполненные работы путем зачета услуг Генподрядчика с включением их в раздел 3 справки о стоимости выполненных работ по форме С-3а.

6.15. В случае предоставления при строительстве Объекта электроэнергии, воды, сторожевой охраны (во внерабочее время) Субподрядчику Генподрядчиком, Субподрядчик оплачивает затраты на переданную электроэнергию, воду согласно двухстороннему акту формы С-4 на передачу электроэнергии, теплоэнергии, воды и затраты на охрану (во внерабочее время) на основании двухстороннего акта согласно расчету Генподрядчика, в срок до 20 числа месяца, следующего за месяцем выставления акта.

До 1-го числа месяца, следующего за расчетным, Субподрядчик предоставляет Генподрядчику акт об   использовании (не использовании) электроэнергии при производстве работ на Объекте, завизированный линейным энергетиком Генподрядчика.  

6.16. . При выявлении Генподрядчиком в ходе строительства фактов не выполнения Субподрядчиком обязательств предусмотренных пунктом  5.1.17  настоящего договора,  Генподрядчик оформляет при участии представителя Субподрядчика (или представителя Заказчика, при уклонении Субподрядчика от участия в установлении фактов отсутствия уборки мусора и отходов)  соответствующий акт, в котором отражаются объемы и места нахождения мусора и отходов или иного имущества Субподрядчика, а также указывается срок для уборки мусора и отходов Субподрядчиком, вывоза его имущества с территории объекта.

 В случае, если в установленный в акте срок Субподрядчик не произведет уборку строительного мусора и отходов или вывоз принадлежащего ему имущества, Генподрядчик вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц произвести уборку и утилизацию мусора и отходов Субподрядчика, вывоз в места временного хранения принадлежащего Субподрядчику имущества, с последующим выставлением к оплате Субподрядчику фактических затрат (расходов) на уборку мусора и отходов, вывозу и хранению имущества. 

Стороны определили, что оплата затрат (расходов) Генподрядчика по уборке, вывозу и утилизации мусора и отходов от деятельности Субподрядчика, а также имущества Субподрядчика производится Субподрядчиком в течение 10 банковских дней с момента получения соответствующего требования Генподрядчика с приложением заверенных копий документов, подтверждающих фактически понесенные Генподрядчиком затраты (расходы).

 При уклонении (отказе) Субподрядчика от оплаты понесенных Генподрядчиком затрат (расходов) на уборку мусора и отходов, вывозу (хранению) имущества Субподрядчика, в установленный в акте срок, Субподрядчик обязан по письменному требованию Генподрядчика уплатить Генподрядчику неустойку (штраф) в размере 100 базовых величин, действующих на день оплаты штрафа (или на дату вынесения судебного постановления о взыскании штрафа). 
6.17. Исполнение обязанностей по настоящему Договору с правом подписания актов выполненных работ формы С-2б и справок о стоимости выполненных работ формы С-3а, Генподрядчик возлагает на свое структурное подразделение СМУ-1                                              УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ».
6.18. Расчеты производятся УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ».
7. Обеспечение материальными ресурсами
7.1. Субподрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению материальными ресурсами, необходимыми для выполнения работ по договору в полном объеме.

7.2. Поставляемые материалы, изделия, конструкции, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь соответствующие сертификаты (или декларации о соответствии), технические паспорта, удостоверяющие их качество и иметь разрешительные документы для их применения на территории Республики Беларусь. Копии сертификатов и других документов должны быть предоставлены Генподрядчику по его первому требованию.

7.3. Субподрядчик несет полную ответственность:
- за проведение процедуры закупки товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- за принятие решений по выбору поставщиков, ассортимента и количества приобретаемых материалов, изделий и конструкций, а также цену приобретения; 

- за соответствие поставленных им материальных ресурсов представленным сертификатам и паспортам, требованиям безопасности технического регламента ТР 2025/013/ВY «О безопасности строительных материалов и изделий».
8. Организация выполнения строительных работ

8.1. Субподрядчик обеспечивает выполнение всех работ в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями строительного проекта и действующими в Республике Беларусь техническими нормативно-правовыми актами в области строительства.


8.2. Генподрядчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных Субподрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика. Осуществление авторского и технического надзора за выполнением работ обеспечивается Заказчиком.


8.3. Генподрядчик и Субподрядчик назначают своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения. 

8.4. При выявлении результата строительных работ ненадлежащего качества, выполненных Субподрядчиком, Генподрядчик (уполномоченное им лицо) либо представитель организации технического надзора Заказчика в течение двух рабочих дней со дня его выявления составляет акт, в котором указываются перечень строительных работ ненадлежащего качества и сроки их устранения, и направляет его Субподрядчику. Субподрядчик обязан устранить указанные в акте замечания за свой счет. При непринятии Субподрядчиком мер по устранению замечаний Генподрядчик либо представитель организации технического надзора Заказчика вправе в установленном порядке приостановить выполнение Субподрядчиком строительных работ.

8.5. Все строительные работы, скрываемые последующими работами, а также отдельные несущие конструкции, конструкции, определенные в проектной документации как ответственные, в случаях, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами, подлежат приемке Заказчиком с составлением актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций, по формам, утвержденным Министерством архитектуры и строительства.

Субподрядчик письменно уведомляет уполномоченного представителя технического надзора Заказчика о необходимости прибытия на объект для освидетельствования скрытых работ не позднее, чем за двое суток.

В случае неявки уполномоченного представителя технического надзора Заказчика для составления соответствующего акта в заранее указанный Субподрядчиком срок (если задержка в освидетельствовании скрытых строительных работ приведет к нарушению технологии производства работ) Субподрядчик вправе составить акт в одностороннем порядке  в соответствии с «Инструкцией о порядке осуществления технического надзора», утвержденной Постановлением  Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.09.2024 № 102. 

Субподрядчик обязуется при предъявлении актов на скрытые работы осуществлять фотофиксацию скрытых работ. Материалы фотофиксации являются обязательным приложением к акту освидетельствования скрытых работ. Фотофиксация осуществляется с использованием устройства, позволяющего сделать цветные изображения, которые подробно отражают характерные параметры объекта и факта выполнения соответствующих скрытых работ Изображения (в электронном виде или на бумажном носителе) предоставляются Генподрядчику по завершении работ до подписания документации о приемке.  


8.6. Выполнение по требованию Заказчика демонтажа для проверки скрытых строительных работ, а также последующих технологически связанных с ним строительных работ производится за счет Заказчика, а при выявлении нарушений требований проектной документации и технических нормативных правовых актов - за счет средств Субподрядчика.

9. Гарантийные обязательства
9.1. На выполненные строительные работы, являющиеся предметом договора, устанавливается гарантийный срок 5 (пять) лет за исключением:
- технологического, инженерного, сантехнического, электротехнического и другого оборудования, материалов и изделий, использованных для выполнения строительных работ, гарантийный срок на которые устанавливается изготовителем;

- пусконаладочных работ, гарантийный срок на которые устанавливается 2 (два) года. 

Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части основного изделия, использованные для выполнения строительных работ, считается равным гарантийному сроку на основное изделие, если иное не предусмотрено в обязательных для соблюдения требованиях технических нормативных правовых актов на основное изделие.
Исчисление гарантийного срока начинается со дня приемки Объекта в эксплуатацию.

9.2. Дефекты, допущенные по вине Субподрядчика, выявленные в период гарантийного срока на выполненные работы, в том числе дефекты, относящиеся к явным недостаткам, но не обнаруженные Генподрядчиком в связи с принятием результатов работ без проверки, устраняются за счет Субподрядчика. При выявлении результатов строительных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт по форме, утвержденной Министерством архитектуры и строительства, (далее - дефектный акт). Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее пяти календарных дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика. В случае неявки представителя Субподрядчика в установленный срок, дефектный акт составляется Генподрядчиком в одностороннем порядке и направляется Субподрядчику для исправления результатов строительных работ ненадлежащего качества.  


9.3. Течение гарантийного срока продлевается на все время, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления результатов строительных работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Субподрядчик.

9.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата строительных работ до его приемки Генподрядчиком несет Субподрядчик.

9.5. В случае если уклонение Генподрядчика от принятия выполненных строительных работ повлекло просрочку сдачи Объекта в эксплуатацию, риск случайной гибели несет Генподрядчик с даты, когда должна была состояться приемка выполненных строительных работ.

10. Приемка выполненных работ

10.1. Приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Сдача выполненных строительных, монтажных и иных специальных работ Субподрядчиком и их приемка Генподрядчиком оформляются актом сдачи-приемки выполненных работ (формы С-2б), который подписывается обеими Сторонами. Акты освидетельствования скрытых строительных работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций передаются Субподрядчиком Генподрядчику одновременно с актами сдачи-приемки работ.
10.2. Акты сдачи-приемки выполненных работ (формы С-2б и по форме, согласно приложению № 5) должны быть завизированы представителем технического надзора Заказчика.
11. Ответственность Сторон
11.1 Генподрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивает неустойку (пеню) Субподрядчику в следующих случаях и размерах:

за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости непринятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более 10 % стоимости этих работ;
за несвоевременное проведение расчетов по вине Генподрядчика за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы – 0,2 процента не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10 % от несвоевременно перечисленной суммы;
11.2. Субподрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Генподрядчику в следующих случаях и размерах:

за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;

за превышение по своей вине установленных договором сроков передачи результата строительных работ - 0,15 процента стоимости объекта за каждый день просрочки, но не более 10 процентов результата строительных работ;

за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Генподрядчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), - 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока;

за несвоевременное предоставление исполнительной документации - 0,15 процента от стоимости работ, по которым не передана исполнительная документация, за каждый день просрочки до даты фактического принятия Генподрядчиком документации;

за нарушение сроков предоставления откорректированных документов согласно п. 5.1.33 договора в размере одной базовой величины за каждый день просрочки;
за несоблюдение требований к санитарному состоянию строительной площадки (места производства работ) – штраф в размере 30 базовых величин (по ставке действующей на дату нарушения) за каждый факт ненадлежащего содержания строительной площадки (места производства строительных работ) в течение 10 дней с даты получения письменного требования Генподрядчика (с прилагаемыми фотоматериалами, актами, протоколами и др. документами).
11.3. В случае предъявления Генподрядчику (его должностным лицам) со стороны контролирующих государственных органов любых возможных финансовых санкций, возникших в результате нарушения Субподрядчиком технологии производства работ, норм охраны труда, расчетов за выполненные работы, завышения Субподрядчиком в актах объемов работ, ненадлежащего содержания строительной площадки (места производства строительных работ) Субподрядчик возмещает Генподрядчику сумму завышений и штрафных санкций в полном объёме в течение 10-ти дней с момента получения письменного требования Генподрядчика на основании предъявляемых документов, подтверждающих факт наложения взыскания и уплаты штрафа и (или) иных финансовых санкций. 

11.4. В случае повреждения Субподрядчиком результатов работ, выполняемых другими участниками строительства, повреждения каких-либо коммуникаций (сетей), благоустройства либо имущества Генподрядчика или третьих лиц, Субподрядчик обязан устранять за свой счет такие повреждения в согласованные с Генподрядчиком сроки, либо возмещать Генподрядчику или третьим лицам затраты по восстановлению таких повреждений, восстановлению имущества.

11.5. Субподрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь за соответствие поставленных материалов и оборудования проектной и нормативно-технической документации, за наличие сертификатов, технических паспортов и другой необходимой технологической документации, удостоверяющей их качество, которые передаются одновременно с передачей материалов, оборудования. При обнаружении дефектов и (или) некомплектности в поставляемых стороной материалах и оборудовании сторона устраняет их за счет собственных средств и в согласованные сроки.

11.6. За каждый установленный случай нарушения работниками Субподрядчика правил по охране труда при выполнении строительных работ, правил охраны труда при работе на высоте, правил электробезопасности и пожарной безопасности при нахождении их на территории строительной площадки Объекта и при выполнении работ, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику в срок не позднее 20 календарных дней после получения от Генподрядчика, с приложением подтверждающих документов (фото, видеосъемка) письменного уведомления о выявленных нарушениях, штраф в размере 20 базовых величин.

11.7. За каждый случай появления работников Субподрядчика на Объекте в состоянии алкогольного, токсического и наркотического опьянения, а также распития спиртных напитков, употребления наркотических средств, психотропных или токсических веществ на территории Объекта, на рабочем месте, в том числе и в нерабочее время, курения работниками Субподрядчика в неустановленных местах, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 20 базовых величин. В случае обнаружения вышеуказанных нарушений, Генподрядчик с участием двух свидетелей (в качестве свидетелей допускается привлечение работников, как Субподрядчика, так и Генподрядчика) составляет акт о нахождении работника в вышеуказанных состояниях. После составления акта Генподрядчик уведомляет Субподрядчика о выявленном нарушении для принятия мер, в т. ч. для отстранения от работы.

11.8. За каждый случай нахождения работников Субподрядчика на Объекте без применения средств индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, защитная каска), без применения предохранительных страховочных поясов, выполнения работ на средствах подмащивания, рабочий настил которых находится на высоте 1,3 метра и более, без защитного промежуточного ограждения и бортовой доски, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 20 базовых величин. В случае обнаружения вышеуказанных нарушений, Генподрядчик с участием двух свидетелей (в качестве свидетелей допускается привлечение работников, как Субподрядчика, так и Генподрядчика) составляет акт о выявленных нарушениях в области охраны труда и техники безопасности. После составления акта Генподрядчик уведомляет Субподрядчика о выявленном нарушении для принятия мер, в т. ч. для отстранения от работы.
11.9. Субподрядчик возмещает Генподрядчику суммы штрафных санкций, предусмотренных пунктами 11.7-11.9 настоящего договора, в том числе неустойки и (или) процентов за пользование чужими денежными средствами за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком принятых на себя обязательств в рамках исполнения настоящего договора в срок не более 10 банковских дней со дня получения уведомления Генподрядчика. В случае не возмещения их Субподрядчиком в оговоренные сроки Генподрядчик имеет право произвести возмещение штрафных санкций путем снятия со стоимости выполненных работ за отчетный период, с отражением суммы штрафных санкций, в том числе неустойки и (или) процентов в справке о стоимости выполненных работ и затратах (по форме С-3а).
12. Обстоятельства непреодолимой силы


12.1. Стороны могут быть освобождены от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если докажут, что неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств и других обстоятельств, не зависящих от сторон, которые непосредственно повлияли на исполнение Договора).


12.2. Сторона, претендующая на освобождение от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую сторону о препятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них.


12.3. Если последствия, вызванные обстоятельствами, означенные в пункте 12.1 договора, будут длиться более 90 дней, то Субподрядчик и Генподрядчик должны встретиться и обсудить, какие меры следует принять по этому поводу. 

13. Порядок изменения, дополнения и расторжения

договора, разрешение споров

13.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем заключения Сторонами дополнительных соглашений на условиях и в порядке, установленных п.п.64,65 Правил, а также в случаях, предусмотренных условиями настоящего договора.

13.2. Настоящий договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных п.п. 67.1-67.3 Правил. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случаях:

-если Субподрядчик не приступает своевременно к выполнению строительных работ в соответствии с графиком производства работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

-если отступления от условий договора являются существенными и неустранимыми.  


13.3. Оформление расторжения договора осуществляется в порядке, определенном п.п.68,69,71 Правил.

13.4. Субподрядчик не вправе отказаться от исполнения договора при непредоставлении Генподрядчиком материалов, оборудования, технической документации, а также в случае, если их недоброкачественность и непригодность препятствует исполнению договора Субподрядчиком.

13.5. Все споры и разногласия, которые возникают при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Экономическом суде г. Минска по заявлению заинтересованной Стороны в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Претензионный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию – 30 календарных дней с момента ее получения.

14. Особые условия

14.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания. 

14.2. Настоящий договор действует до выполнения Сторонами всех предусмотренных настоящим договором обязательств.


14.3. Уведомления и другие виды связи и корреспонденции, касающиеся условий настоящего договора, будут считаться действительными, если они сделаны в письменной форме, в том числе посредством факсимильной связи, электронной почты, при доставке нарочным под расписку, заказной почтой.


14.4.  Вопросы, неурегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Правилами и законодательством Республики Беларусь.


14.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.6. Приложения к настоящему договору, перечисленные в разделе 16, являются его неотъемлемой частью, по мере их разработки и подписания сторонами.

15. Антикоррупционная оговорка

15.1. При исполнении своих обязанностей по Договору Стороны обязуются не допускать действий коррупционной направленности.


15.2. Каждая из Сторон договора, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не названными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны понимаются:

· предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

· предоставление каких-либо гарантий;

· ускорение существующих процедур.


15.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения от другой Стороны после проведённой ей проверки, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

16. Перечень приложений к настоящему договору

Приложения № 1 – График строительства (производства работ).

Приложение № 2 – График платежей при строительстве.

Приложение № 3 – Расчет стоимости работ.

Приложение № 4 – Расчет стоимости услуг Генподрядчика.

Приложение № 5 – Форма акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ.
Приложение № 6 – Форма акта приемки законченного комплекса строительных работ.
Приложение №7  - Протокол заседания конкурсной комиссии по определению победителя процедуры № ____ от ___________, конкурсное предложение победителя переговоров.
Приложение № 8 Копия свидетельства о государственной регистрации Субподрядчика.

17. Юридические адреса и подписи сторон

	Генподрядчик: 

УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»

220088, г. Минск, ул. Соломенная,13, 

тел. 2941107 факс 2853220; 2853254 

УНП 100261791, ОКПО 04704502,

т\счет BY17BPSB30121035720159330000 

в Региональной Дирекции №700 по

г. Минску и Минской области 

ОАО «Сбер Банк», пр-кт Независимости,32А-1 , г. Минск, БИКBPSBBY2X
СМУ-1 УП "МИНСКМЕТРОСТРОЙ" 

220004, ул.Раковская,34, тел.306-44-50

УНП 100101009, ОКПО 04704502

т/с BY70BPSB30121035750129330000 

в Региональной Дирекции №700 по  

г. Минску и Минской области 

ОАО «Сбер Банк», пр-кт Машерова, 80 

г. Минск, БИК BPSBBY2X

	Субподрядчик:



	
	

	Генеральный директор 

	

	УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»
	

	____________________________В.А.Косовец
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Генподрядчик_________

Субподрядчик______________         17

