## ГПР 1553
График строительства (производства работ)
|  | Объект | ВТОРОЙ УЧАСТОК ТРЕТЬЕЙ ЛИНИИ МИНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА. ЛИНИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА ОТ СТ. "ЮБИЛЕЙНАЯ" ДО СТ. "ПАРК ДРУЖБЫ НАРОДОВ". 2-Я ОЧЕРЕДЬ. ВРЕМЕННЫЕ ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ СТРОЙПЛОЩАДОК. СТРОЙПЛОЩАДКА СТ. "ПЕРЕСПА"
(наименование объекта)
исполнитель работ | № пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  |  | № пунктов по смете | Ед.изм. | Кол-во | В ценах на дату составления см.док. на 1ИЮЛЬ 2022 |  | В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2024 |  |  | В ценах на дату начала строительства на 1АПРЕЛЬ 2024 |  | Стоимость, рублей / объем
[17 empty] | всего | в том числе помесячно
[10 empty] | без зимн. | c зимн. / зимние удор. | индексируемая сумма | не индексируемая сумма | ВСЕГО | без зимн. | c зимн. / зимние удор. |  | АПРЕЛЬ 2024 | МАЙ 2024 | ИЮHЬ 2024 | ИЮЛЬ 2024 | АВГУСТ 2024 | СЕHТЯБРЬ 2024 | ОКТЯБРЬ 2024 | НОЯБРЬ 2024 | ДЕКАБРЬ 2024 | ЯHВАРЬ 2025 | ФЕВРАЛЬ 2025 | МАРТ 2025 | АПРЕЛЬ 2025 | МАЙ 2025 | ИЮHЬ 2025 | ИЮЛЬ 2025 | АВГУСТ 2025 | СЕHТЯБРЬ 2025 | ОКТЯБРЬ 2025 | НОЯБРЬ 2025 | ДЕКАБРЬ 2025 | ЯHВАРЬ 2026 | ФЕВРАЛЬ 2026 | МАРТ 2026 | АПРЕЛЬ 2026 | МАЙ 2026 | ИЮHЬ 2026 | ИЮЛЬ 2026 | АВГУСТ 2026 | СЕHТЯБРЬ 2026 | ОКТЯБРЬ 2026 | НОЯБРЬ 2026 | ДЕКАБРЬ 2026 | ЯHВАРЬ 2027 | ФЕВРАЛЬ 2027 | МАРТ 2027 | АПРЕЛЬ 2027 | МАЙ 2027 | ИЮHЬ 2027 | ИЮЛЬ 2027 | АВГУСТ 2027 | СЕHТЯБРЬ 2027 | ОКТЯБРЬ 2027 | НОЯБРЬ 2027 | ДЕКАБРЬ 2027 | ЯHВАРЬ 2028 | ФЕВРАЛЬ 2028 | МАРТ 2028 | АПРЕЛЬ 2028 | МАЙ 2028 | ИЮHЬ 2028 | ИЮЛЬ 2028 | АВГУСТ 2028 | СЕHТЯБРЬ 2028 | ОКТЯБРЬ 2028 | НОЯБРЬ 2028 | ДЕКАБРЬ 2028 | ЯHВАРЬ 2029 | ФЕВРАЛЬ 2029 | МАРТ 2029 | АПРЕЛЬ 2029 | МАЙ 2029 | ИЮHЬ 2029 | ИЮЛЬ 2029 | АВГУСТ 2029 | СЕHТЯБРЬ 2029
[6 empty] | Коэфициент для зимнего удорожания | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Прогнозные индексы | [5 empty] | 1.2073 | 1.0974 |  |  |  |  | 1.0067 | 1.0134 | 1.0202 | 1.0271 | 1.034 | 1.0409 | 1.0479 | 1.0549 | 1.0619 | 1.0677 | 1.0734 | 1.0792 | 1.0851 | 1.0909 | 1.0968 | 1.1027 | 1.1087 | 1.1147 | 1.1207 | 1.1268 | 1.1328 | 1.139 | 1.1451 | 1.1513 | 1.1575 | 1.1638 | 1.17 | 1.1764 | 1.1827 | 1.1891 | 1.1955 | 1.202 | 1.2085 | 1.215 | 1.2216 | 1.2281 | 1.2348 | 1.2414 | 1.2482 | 1.2549 | 1.2617 | 1.2685 | 1.2753 | 1.2822 | 1.2891 | 1.2961 | 1.3031 | 1.3101 | 1.3172 | 1.3243 | 1.3315 | 1.3387 | 1.3459 | 1.3532 | 1.3605 | 1.3678 | 1.3752 | 1.3826 | 1.3901 | 1.3976 | 1.4051 | 1.4127 | 1.4204 | 1.428 | 1.4357 | 1.4435
|  | объект 1. | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | [6 empty] | 155292.95 | 155292.95 | 187485.19 |  | 187485.19 | 187485.19 | 187485.19 | 208994.76 | [11 empty] | 2797.27 | 3894.47 | 32381.55 |  |  |  |  | 169921.47
|  | смета 1.102. | НАРАЩИВАНИЕ ГОРЛОВИНЫ КОЛ.14Р.З.(С)ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА,I ЭТАП | [6 empty] | 157.36 | 157.36 | 189.98 | 0 | 189.98 | 189.98 | 189.98 | 205.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Ж6-20-20 | СРЕЗКА ГОРЛОВИНЫ КОЛОДЦА |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |  |  | 43.16 | 43.16 | 52.11 | 0 | 52.11 | 52.11 | 52.11 | 56.24 | [11 empty] | 56.24
[8 empty] | М3 | 0.02 |  | 0 | 43.16 | 0 | 43.16 | [14 empty] | 0.02
| 2 | Ж6-20-20 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ |  |  |  | 11,12,13 |  |  | 114.2 | 114.2 | 137.87 | 0 | 137.87 | 137.87 | 137.87 | 148.79 | [11 empty] | 148.79
[8 empty] | М3 | 0.04 |  | 0 | 114.2 | 0 | 114.2 | [14 empty] | 0.04
|  | смета 1.103. | УСТРОЙСТВО СТОЛБИКА-МАЯКА НА ТРАССЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА | [6 empty] | 76.8 | 76.8 | 92.72 | 0 | 92.72 | 92.72 | 92.72 | 100.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Ж6-20-20 | МАЯК НА ТРАССЕ ВОДОПРОВОДА |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8 |  |  | 76.8 | 76.8 | 92.72 | 0 | 92.72 | 92.72 | 92.72 | 100.06 | [11 empty] | 100.06
[8 empty] | М3 | 0.04 |  | 0 | 76.8 | 0 | 76.8 | [14 empty] | 0.04
|  | смета 1.104. | НАРАЩИВАНИЕ И СРЕЗКА КОЛОДЦЕВ ХОЗ-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ | [6 empty] | 786.02 | 786.02 | 948.97 | 0 | 948.97 | 948.97 | 948.97 | 1024.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Ж6-10-20 | СРЕЗКА ГОРЛОВИН КОЛОДЦЕВ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |  |  | 292.99 | 292.99 | 353.73 | 0 | 353.73 | 353.73 | 353.73 | 381.75 | [11 empty] | 381.75
[8 empty] | М3 | 0.3 |  | 0 | 292.99 | 0 | 292.99 | [14 empty] | 0.3
| 5 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ |  |  |  | 11,12,13 |  |  | 493.03 | 493.03 | 595.24 | 0 | 595.24 | 595.24 | 595.24 | 642.38 | [11 empty] | 642.38
[8 empty] | М3 | 0.12 |  | 0 | 493.03 | 0 | 493.03 | [14 empty] | 0.12
|  | смета 1.109. | НАРАЩИВАНИЕ ГОРЛОВИН ПГ-1(НОВ),ВУ-2(НОВ),3НОВ.,ПГ-8АР.З. ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА,II ЭТАП | [6 empty] | 725.34 | 725.34 | 875.71 | 0 | 875.71 | 875.71 | 875.71 | 945.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Ж6-20-20 | СРЕЗКА ГОРЛОВИНЫ КОЛОДЦА |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |  |  | 172.63 | 172.63 | 208.42 | 0 | 208.42 | 208.42 | 208.42 | 224.93 | [11 empty] | 224.93
[8 empty] | М3 | 0.08 |  | 0 | 172.63 | 0 | 172.63 | [14 empty] | 0.08
| 7 | Ж6-20-20 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ |  |  |  | 11,12,13 |  |  | 552.71 | 552.71 | 667.29 | 0 | 667.29 | 667.29 | 667.29 | 720.14 | [11 empty] | 720.14
[8 empty] | М3 | 0.22 |  | 0 | 552.71 | 0 | 552.71 | [14 empty] | 0.22
|  | смета 1.113. | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В КОЛ. 12 АР.З.,14Р.З. ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА | [6 empty] | 347.02 | 347.02 | 418.96 | 0 | 418.96 | 418.96 | 418.96 | 452.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Ж6-20-20 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В КОЛОДЦЕ 12АР.З.,14Р.З.(ПРИМ.П.10) |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 |  |  | 347.02 | 347.02 | 418.96 | 0 | 418.96 | 418.96 | 418.96 | 452.14 | [11 empty] | 452.14
[8 empty] | М3 | 0.23 |  | 0 | 347.02 | 0 | 347.02 | [14 empty] | 0.23
|  | смета 1.114. | ВЫНОС ТРАССЫ В НАТУРУ | [6 empty] | 54.37 | 54.37 | 65.64 | 0 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 70.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Ж1-40 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 54.37 | 54.37 | 65.64 | 0 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 70.84 | [11 empty] | 70.84
[8 empty] | КМ | 9.0265 |  | 0 | 54.37 | 0 | 54.37 | [14 empty] | 9.0265
|  | смета 1.202. | УСТАНОВКА ЗАГЛУШКИ В КАМ.12АР.З.(НА ПОСТОЯННЫЙ ВАРИАНТ) (1ЭТАП). | [6 empty] | 148.41 | 148.41 | 179.18 | 0 | 179.18 | 179.18 | 179.18 | 194.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Ж6-20-50 | ЧУГУННЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 71.86 | 71.86 | 86.76 | 0 | 86.76 | 86.76 | 86.76 | 94.14 | [12 empty] | 94.14
[8 empty] | Т | 0.0169 |  | 0 | 71.86 | 0 | 71.86 | [15 empty] | 0.0169
| 11 | Ж6-20-50 | ЧУГУННЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ |  |  |  | 5 |  |  | 76.55 | 76.55 | 92.42 | 0 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 100.28 | [12 empty] | 100.28
[8 empty] | Т | 0.0169 |  | 0 | 76.55 | 0 | 76.55 | [15 empty] | 0.0169
|  | смета 1.203. | ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД НА ПОСТОЯННЫЙ ВАРИАНТ (ДЕМОНТАЖ ЗАГЛУШКИ В КАМ.14Р.З.)(1ЭТАП). | [6 empty] | 27.4 | 27.4 | 33.08 | 0 | 33.08 | 33.08 | 33.08 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Ж6-20-50 | ЧУГУННЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ (ДЕМОНТАЖ) |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 27.4 | 27.4 | 33.08 | 0 | 33.08 | 33.08 | 33.08 | 35.9 | [12 empty] | 35.9
[8 empty] | Т | 0.0072 |  | 0 | 27.4 | 0 | 27.4 | [15 empty] | 0.0072
|  | смета 1.204. | ДЕМОНТАЖ СЕТЕЙ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ НА УЧАСТКАХ Т.1-Т.2, Т.3-Т.4 (1 ЭТАП). | [6 empty] | 2764.36 | 2764.36 | 3337.41 | 0 | 3337.41 | 3337.41 | 3337.41 | 3621.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3621.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  |  | 2764.36 | 2764.36 | 3337.41 | 0 | 3337.41 | 3337.41 | 3337.41 | 3621.42 | [12 empty] | 3621.42
[8 empty] | М3 | 136 |  | 0 | 2764.36 | 0 | 2764.36 | [15 empty] | 136
|  | смета 1.206. | ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД НА ПОСТОЯННЫЙ ВАРИАНТ (УСТАНОВКА ЗАГЛУШКИ В КАМ.14Р.З.)(3 ЭТАП). | [6 empty] | 32.62 | 32.62 | 39.38 | 0 | 39.38 | 39.38 | 39.38 | 42.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Ж6-20-50 | ЧУГУННЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 32.62 | 32.62 | 39.38 | 0 | 39.38 | 39.38 | 39.38 | 42.73 | [12 empty] | 42.73
[8 empty] | Т | 0.0072 |  | 0 | 32.62 | 0 | 32.62 | [15 empty] | 0.0072
|  | смета 1.501. | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОД ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ | [6 empty] | 24586.55 | 24586.55 | 29683.34 | 0 | 29683.34 | 29683.34 | 29683.34 | 32381.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32381.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Ж1-40 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 |  |  | 3877.04 | 3877.04 | 4680.75 | 0 | 4680.75 | 4680.75 | 4680.75 | 5106.23 | [13 empty] | 5106.23
[8 empty] | М3 | 35.82 |  | 0 | 3877.04 | 0 | 3877.04 | [16 empty] | 35.82
| 16 | Ж1-40 | ПОГРУЗКА А/Б ЛОМА |  |  |  | 24,25,26,27 |  |  | 1492.24 | 1492.24 | 1801.58 | 0 | 1801.58 | 1801.58 | 1801.58 | 1965.34 | [13 empty] | 1965.34
[8 empty] | М3 | 35.79 |  | 0 | 1492.24 | 0 | 1492.24 | [16 empty] | 35.79
| 17 | Ж1-40 | РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ |  |  |  | 28,29,30 |  |  | 8269 | 8269 | 9983.16 | 0 | 9983.16 | 9983.16 | 9983.16 | 10890.63 | [13 empty] | 10890.63
[8 empty] | М | 389 |  | 0 | 8269 | 0 | 8269 | [16 empty] | 389
| 18 | Ж1-40 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ |  |  |  | 31,32 |  |  | 4971.48 | 4971.48 | 6002.07 | 0 | 6002.07 | 6002.07 | 6002.07 | 6547.66 | [13 empty] | 6547.66
[8 empty] | М3 | 1021.79 |  | 0 | 4971.48 | 0 | 4971.48 | [16 empty] | 1021.79
| 19 | Ж1-40 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ |  |  |  | 33,34,35 |  |  | 5976.79 | 5976.79 | 7215.78 | 0 | 7215.78 | 7215.78 | 7215.78 | 7871.69 | [13 empty] | 7871.69
[8 empty] | М3 | 28.1 |  | 0 | 5976.79 | 0 | 5976.79 | [16 empty] | 28.1
|  | смета 1.502. | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПОД ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (ВЗАМЕН СМЕТЫ 01-502 НА СУММУ 101,739ТЫС.РУБ. В ИНВ.N19-55104). ИЗМ.1, РАЗР.583-24 (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) | [6 empty] | 125586.7 | 125586.7 | 151620.82 | 0 | 151620.82 | 151620.82 | 151620.82 | 169921.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169921.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | Ж5-16-12 | ОСНОВАНИЯ ТРОТУАРА (ТИП 1) |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  | 11086.22 | 11086.22 | 13384.39 | 0 | 13384.39 | 13384.39 | 13384.39 | 14999.89 | [18 empty] | 14999.89
[8 empty] | М2 | 706 |  | 0 | 11086.22 | 0 | 11086.22 | [21 empty] | 706
| 21 | Ж5-16-12 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ |  |  |  | 10,11,12,13,14,15,16 |  |  | 7632.07 | 7632.07 | 9214.2 | 0 | 9214.2 | 9214.2 | 9214.2 | 10326.35 | [18 empty] | 10326.35
[8 empty] | М | 239 |  | 0 | 7632.07 | 0 | 7632.07 | [21 empty] | 239
| 22 | Ж5-16-13 | ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА (ТИП 1) |  |  |  | 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 |  |  | 41864.5 | 41864.5 | 50543.01 | 0 | 50543.01 | 50543.01 | 50543.01 | 56643.55 | [18 empty] | 56643.55
[8 empty] | М2 | 730 |  | 0 | 41864.5 | 0 | 41864.5 | [21 empty] | 730
| 23 | Ж5-15-12 | УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА(ТИП 2) |  |  |  | 61,62,63,64,65,66,67,68,69 |  |  | 3579.66 | 3579.66 | 4321.72 | 0 | 4321.72 | 4321.72 | 4321.72 | 4843.35 | [18 empty] | 4843.35
[8 empty] | М3 | 9.24 |  | 0 | 3579.66 | 0 | 3579.66 | [21 empty] | 9.24
| 24 | Ж5-15-12 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ СЕЧ.8Х20СМ |  |  |  | 70,71,72,73,74 |  |  | 193.01 | 193.01 | 233.02 | 0 | 233.02 | 233.02 | 233.02 | 261.15 | [18 empty] | 261.15
[8 empty] | М | 6 |  | 0 | 193.01 | 0 | 193.01 | [21 empty] | 6
| 25 | Ж5-15-12 | УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ, ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НЕАРМИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ (ШОВ СЖАТИЯ) |  |  |  | 75,76,77,78,79 |  |  | 3763.07 | 3763.07 | 4543.15 | 0 | 4543.15 | 4543.15 | 4543.15 | 5091.51 | [18 empty] | 5091.51
[8 empty] | М | 77 |  | 0 | 3763.07 | 0 | 3763.07 | [21 empty] | 77
| 26 | Ж5-16-12 | ОСНОВАНИЯ ТРОТУАРА ИЗ А/Б СМЕСИ (ТИП 3) |  |  |  | 80,81,82,83,84,85,86 |  |  | 1378.27 | 1378.27 | 1663.99 | 0 | 1663.99 | 1663.99 | 1663.99 | 1864.83 | [18 empty] | 1864.83
[8 empty] | М2 | 61 |  | 0 | 1378.27 | 0 | 1378.27 | [21 empty] | 61
| 27 | Ж5-16-12 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ |  |  |  | 87,88,89,90,91,92,93 |  |  | 1629.38 | 1629.38 | 1967.15 | 0 | 1967.15 | 1967.15 | 1967.15 | 2204.59 | [18 empty] | 2204.59
[8 empty] | М | 51 |  | 0 | 1629.38 | 0 | 1629.38 | [21 empty] | 51
| 28 | Ж5-16-13 | ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА ИЗ А/Б СМЕСИ (ТИП 3) |  |  |  | 94,95 |  |  | 1968.47 | 1968.47 | 2376.53 | 0 | 2376.53 | 2376.53 | 2376.53 | 2663.38 | [18 empty] | 2663.38
[8 empty] | М2 | 61 |  | 0 | 1968.47 | 0 | 1968.47 | [21 empty] | 61
| 29 | Ж5-16-12 | ОСНОВАНИЯ ТРОТУАРА ИЗ ГПС (ТИП 4) |  |  |  | 96,97,98,99,100,101,102 |  |  | 1047.14 | 1047.14 | 1264.21 | 0 | 1264.21 | 1264.21 | 1264.21 | 1416.8 | [18 empty] | 1416.8
[8 empty] | М2 | 46 |  | 0 | 1047.14 | 0 | 1047.14 | [21 empty] | 46
| 30 | Ж5-16-12 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ |  |  |  | 103,104,105,106,107,108,109,110,111 |  |  | 1119.86 | 1119.86 | 1352.01 | 0 | 1352.01 | 1352.01 | 1352.01 | 1515.2 | [18 empty] | 1515.2
[8 empty] | М | 34 |  | 0 | 1119.86 | 0 | 1119.86 | [21 empty] | 34
| 31 | Ж5-16-12 | ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ,ПАРКОВОК ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ (ОСНОВАНИЕ) (ТИП 5) |  |  |  | 112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129 |  |  | 15795.41 | 15795.41 | 19069.8 | 0 | 19069.8 | 19069.8 | 19069.8 | 21371.52 | [18 empty] | 21371.52
[8 empty] | М2 | 289 |  | 0 | 15795.41 | 0 | 15795.41 | [21 empty] | 289
| 32 | Ж5-16-13 | ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ,ПАРКОВОК (ТИП 5) |  |  |  | 130,131,132,133,134,135,136,137 |  |  | 15886.48 | 15886.48 | 19179.75 | 0 | 19179.75 | 19179.75 | 19179.75 | 21494.75 | [18 empty] | 21494.75
[8 empty] | М2 | 290 |  | 0 | 15886.48 | 0 | 15886.48 | [21 empty] | 290
| 33 | Ж5-15-12 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПРОЕЗДОВ, ПР.МАШЕРОВА (ТИП 6) |  |  |  | 138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150 |  |  | 5030.96 | 5030.96 | 6073.88 | 0 | 6073.88 | 6073.88 | 6073.88 | 6807 | [18 empty] | 6807
[8 empty] | М2 | 203 |  | 0 | 5030.96 | 0 | 5030.96 | [21 empty] | 203
| 34 | Ж5-15-12 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ СЕЧ 15Х30СМ |  |  |  | 151,152 |  |  | 1354.08 | 1354.08 | 1634.78 | 0 | 1634.78 | 1634.78 | 1634.78 | 1832.1 | [18 empty] | 1832.1
[8 empty] | М | 33 |  | 0 | 1354.08 | 0 | 1354.08 | [21 empty] | 33
| 35 | Ж5-15-13 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ,ПР.МАШЕРОВА ТИП 6 |  |  |  | 153,154,155,156 |  |  | 5998.45 | 5998.45 | 7241.93 | 0 | 7241.93 | 7241.93 | 7241.93 | 8116.03 | [18 empty] | 8116.03
[8 empty] | М2 | 171 |  | 0 | 5998.45 | 0 | 5998.45 | [21 empty] | 171
| 36 | Ж5-11-12 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ УЛ.КРОПОТКИНА (ТИП 7) |  |  |  | 157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169 |  |  | 2193.42 | 2193.42 | 2648.12 | 0 | 2648.12 | 2648.12 | 2648.12 | 2967.75 | [18 empty] | 2967.75
[8 empty] | М2 | 91 |  | 0 | 2193.42 | 0 | 2193.42 | [21 empty] | 91
| 37 | Ж5-11-12 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ СЕЧ 15Х30СМ |  |  |  | 170,171 |  |  | 410.32 | 410.32 | 495.38 | 0 | 495.38 | 495.38 | 495.38 | 555.17 | [18 empty] | 555.17
[8 empty] | М | 10 |  | 0 | 410.32 | 0 | 410.32 | [21 empty] | 10
| 38 | Ж5-11-13 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ УЛ.КРОПОТКИНА ТИП 7 |  |  |  | 172,173,174,175,176,177 |  |  | 3570.78 | 3570.78 | 4311 | 0 | 4311 | 4311 | 4311 | 4831.34 | [18 empty] | 4831.34
[8 empty] | М2 | 121 |  | 0 | 3570.78 | 0 | 3570.78 | [21 empty] | 121
| 39 | Ж5-16-12 | УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ОСТАНОВКИ ИЗ ПЛИТ 2ПП30.18-30. ТИП 8 |  |  |  | 178,179,180,181 |  |  | 85.15 | 85.15 | 102.8 | 0 | 102.8 | 102.8 | 102.8 | 115.21 | [18 empty] | 115.21
[8 empty] | М3 | 1.79 |  | 0 | 85.15 | 0 | 85.15 | [21 empty] | 1.79
|  | объект 2. | ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ И ОДД НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА | [6 empty] | 215190.07 | 216669.54 | 259798.96 |  | 259798.96 | 259798.96 | 261585.11 | 288723.68 | [13 empty] | 13104.14 | 47147.58 | 131257.53 | 70492.12 | 26722.31
|  | смета 2.101. | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ПГ-1,ВУ-2,3 ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА | [6 empty] | 9086.04 | 9150.28 | 10969.58 | 0 | 10969.58 | 10969.58 | 11047.14 | 12116.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12116.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | Ж6-20-20 | КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ ПГ-1,ВУ-2,3 |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 |  |  | 8610.83 | 8671.84 | 10395.86 | 0 | 10395.86 | 10395.86 | 10469.52 | 11482.97 | [14 empty] | 11482.97
[8 empty] | М3 | 5.46 |  | 61.01 | 8610.83 | 0 | 8610.83 |  | 73.66 | [15 empty] | 5.46
| 41 | Ж6-20-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ |  |  |  | 28,29,30,31,32 |  |  | 337.39 | 339.54 | 407.33 | 0 | 407.33 | 407.33 | 409.93 | 449.61 | [14 empty] | 449.61
[8 empty] | М2 | 7.5 |  | 2.15 | 337.39 | 0 | 337.39 |  | 2.6 | [15 empty] | 7.5
| 42 | Ж6-20-20 | УСТАНОВКА УНИФИЦИРОВАННЫХ ЗНАКОВ |  |  |  | 33,34 |  |  | 137.82 | 138.9 | 166.39 | 0 | 166.39 | 166.39 | 167.69 | 183.93 | [14 empty] | 183.93
[8 empty] | ШТ. | 3 |  | 1.08 | 137.82 | 0 | 137.82 |  | 1.3 | [15 empty] | 3
|  | смета 2.105. | УСТРОЙСТВО КАМЕР КГН-1,КГН-2 ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ | [6 empty] | 26273.93 | 26455.19 | 31720.51 | 0 | 31720.51 | 31720.51 | 31939.34 | 35031.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35031.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 | Ж6-10-20 | ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ КГН-1,КГН-2 |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 |  |  | 21216.32 | 21381.96 | 25614.46 | 0 | 25614.46 | 25614.46 | 25814.44 | 28313.28 | [14 empty] | 28313.28
[8 empty] | М3 | 28.54 |  | 165.64 | 21216.32 | 0 | 21216.32 |  | 199.98 | [15 empty] | 28.54
| 44 | Ж6-10-20 | МОНТАЖ |  |  |  | 21,22,23,24,25,26,27,28 |  |  | 4002.88 | 4014.91 | 4832.68 | 0 | 4832.68 | 4832.68 | 4847.2 | 5316.41 | [14 empty] | 5316.41
[8 empty] | ШТ. | 14 |  | 12.03 | 4002.88 | 0 | 4002.88 |  | 14.52 | [15 empty] | 14
| 45 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ |  |  |  | 29,30,31 |  |  | 247.73 | 248.65 | 299.08 | 0 | 299.08 | 299.08 | 300.19 | 329.25 | [14 empty] | 329.25
[8 empty] | М3 | 0.18 |  | 0.92 | 247.73 | 0 | 247.73 |  | 1.11 | [15 empty] | 0.18
| 46 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ЛЮКОВ |  |  |  | 32,33 |  |  | 715.12 | 717.07 | 863.36 | 0 | 863.36 | 863.36 | 865.71 | 949.51 | [14 empty] | 949.51
[8 empty] | ШТ. | 2 |  | 1.95 | 715.12 | 0 | 715.12 |  | 2.35 | [15 empty] | 2
| 47 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА УНИФИЦИРОВАННЫХ ЗНАКОВ |  |  |  | 34,35 |  |  | 91.88 | 92.6 | 110.93 | 0 | 110.93 | 110.93 | 111.8 | 122.62 | [14 empty] | 122.62
[8 empty] | ШТ. | 2 |  | 0.72 | 91.88 | 0 | 91.88 |  | 0.87 | [15 empty] | 2
|  | смета 2.106. | ДЕМОНТАЖ КАМЕР КГН-1, КГН-2 ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ | [6 empty] | 6268.86 | 6307.99 | 7568.39 | 0 | 7568.39 | 7568.39 | 7615.63 | 8307.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8307.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 | Ж6-10-20 | ДЕМОНТАЖ КАМЕР КГН-1,КГН-2 |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 |  |  | 6268.86 | 6307.99 | 7568.39 | 0 | 7568.39 | 7568.39 | 7615.63 | 8307.89 | [13 empty] | 8307.89
[8 empty] | М3 | 28.72 |  | 39.13 | 6268.86 | 0 | 6268.86 |  | 47.24 | [14 empty] | 28.72
|  | смета 2.107. | СРЕЗКА И НАРАЩИВАНИЕ КОЛОДЦЕВ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ | [6 empty] | 2003.47 | 2026.5 | 2418.79 | 0 | 2418.79 | 2418.79 | 2446.6 | 2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 | Ж6-10-20 | СРЕЗКА И НАРАЩИВАНИЕ КОЛОДЦЕВ 30Р.З.(Н),32Р.З(С),31СУЩ.НОВ.Р.З.(С),31АР.З.(С),33Р.З.(Н),45Р.З.(С),Д-4Р.З.(Н) - Д-6Р.З.(Н),Д-15Р.З.(Н) |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 |  |  | 559.03 | 568.04 | 674.92 | 0 | 674.92 | 674.92 | 685.8 | 748.14 | [13 empty] | 748.14
[8 empty] | М3 | 0.58 |  | 9.01 | 559.03 | 0 | 559.03 |  | 10.88 | [14 empty] | 0.58
| 50 | Ж6-10-20 | МОНТАЖ |  |  |  | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 |  |  | 1444.44 | 1458.46 | 1743.87 | 0 | 1743.87 | 1743.87 | 1760.8 | 1920.86 | [13 empty] | 1920.86
[8 empty] | М3 | 0.87 |  | 14.02 | 1444.44 | 0 | 1444.44 |  | 16.93 | [14 empty] | 0.87
|  | смета 2.108. | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В КОЛОДЦЕ 44Р.З., КАМЕРЕ 33 Р.З. ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ | [6 empty] | 1594.67 | 1615.17 | 1925.24 | 0 | 1925.24 | 1925.24 | 1949.99 | 2127.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51 | Ж6-10-20 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В КАМЕРЕ 33Р.З. (ПРИМ. П.8 НА Л.6) |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  |  | 1257.67 | 1275.53 | 1518.38 | 0 | 1518.38 | 1518.38 | 1539.94 | 1679.92 | [13 empty] | 1679.92
[8 empty] | М3 | 0.67 |  | 17.86 | 1257.67 | 0 | 1257.67 |  | 21.56 | [14 empty] | 0.67
| 52 | Ж6-10-20 | ЗАТИРКА ЛОТКОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М200 |  |  |  | 12,13,14,15,16,17,18 |  |  | 234.89 | 236.66 | 283.58 | 0 | 283.58 | 283.58 | 285.72 | 311.69 | [13 empty] | 311.69
[8 empty] | М3 | 0.65 |  | 1.77 | 234.89 | 0 | 234.89 |  | 2.14 | [14 empty] | 0.65
| 53 | Ж6-10-20 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В КОЛОДЦЕ 44Р.З. (ПРИМ. П.9 НА Л.6) |  |  |  | 19,20,21,22,23,24 |  |  | 102.11 | 102.98 | 123.28 | 0 | 123.28 | 123.28 | 124.33 | 135.64 | [13 empty] | 135.64
[8 empty] | М3 | 0.25 |  | 0.87 | 102.11 | 0 | 102.11 |  | 1.05 | [14 empty] | 0.25
|  | смета 2.110. | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ПГ-5,ВУ-6,7 ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА | [6 empty] | 9162.72 | 9228.36 | 11062.15 | 0 | 11062.15 | 11062.15 | 11141.4 | 12285.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12285.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 54 | Ж6-20-20 | КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ ПГ-5,ВУ-6,7 |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 |  |  | 8687.51 | 8749.92 | 10488.43 | 0 | 10488.43 | 10488.43 | 10563.78 | 11648.68 | [15 empty] | 11648.68
[8 empty] | М3 | 5.44 |  | 62.41 | 8687.51 | 0 | 8687.51 |  | 75.35 | [16 empty] | 5.44
| 55 | Ж6-20-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ |  |  |  | 28,29,30,31,32 |  |  | 337.39 | 339.54 | 407.33 | 0 | 407.33 | 407.33 | 409.93 | 452.03 | [15 empty] | 452.03
[8 empty] | М2 | 7.5 |  | 2.15 | 337.39 | 0 | 337.39 |  | 2.6 | [16 empty] | 7.5
| 56 | Ж6-20-20 | УСТАНОВКА УНИФИЦИРОВАННЫХ ЗНАКОВ |  |  |  | 33,34 |  |  | 137.82 | 138.9 | 166.39 | 0 | 166.39 | 166.39 | 167.69 | 184.91 | [15 empty] | 184.91
[8 empty] | ШТ. | 3 |  | 1.08 | 137.82 | 0 | 137.82 |  | 1.3 | [16 empty] | 3
|  | смета 2.111. | ДЕМОНТАЖ КОЛОДЦЕВ ПГ-5,ВУ-6,7 ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА.IЭТАП | [6 empty] | 2268.56 | 2306.1 | 2738.83 | 0 | 2738.83 | 2738.83 | 2784.15 | 3070.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 57 | Ж6-20-20 | ДЕМОНТАЖ КОЛОДЦЕВ ПГ-5,ВУ-6,7(ПРИМ.П.12) |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 |  |  | 2268.56 | 2306.1 | 2738.83 | 0 | 2738.83 | 2738.83 | 2784.15 | 3070.08 | [15 empty] | 3070.08
[8 empty] | М3 | 5.44 |  | 37.54 | 2268.56 | 0 | 2268.56 |  | 45.32 | [16 empty] | 5.44
|  | смета 2.112. | ДЕМОНТАЖ КОЛОДЦЕВ ПГ-1,ВУ-2,3 ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА.III ЭТАП | [6 empty] | 2268.85 | 2306.41 | 2739.18 | 0 | 2739.18 | 2739.18 | 2784.53 | 3070.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 58 | Ж6-20-20 | ДЕМОНТАЖ КОЛОДЦЕВ ПГ-1,ВУ-2,3 (ПРИМ.П.12) |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 |  |  | 2268.85 | 2306.41 | 2739.18 | 0 | 2739.18 | 2739.18 | 2784.53 | 3070.5 | [15 empty] | 3070.5
[8 empty] | М3 | 5.46 |  | 37.56 | 2268.85 | 0 | 2268.85 |  | 45.35 | [16 empty] | 5.46
|  | смета 2.207. | ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДО СТРОЙПЛОЩАДКИ НА УЧАСТКАХ 33Р.З.-КГН-1, КГН-2-44Р.З., (1 ЭТАП). | [6 empty] | 84368.28 | 84753.38 | 101857.84 | 0 | 101857.84 | 101857.84 | 102322.78 | 112831.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112831.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 59 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 |  |  | 10700.68 | 10779.58 | 12918.93 | 0 | 12918.93 | 12918.93 | 13014.19 | 14350.74 | [15 empty] | 14350.74
[8 empty] | М3 | 521 |  | 78.9 | 10700.68 | 0 | 10700.68 |  | 95.26 | [16 empty] | 521
| 60 | Ж6-10-10 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА (НЕ УЧИТ. 75 М3-ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ, 75 М3 УЧЕСТЬ ОБРАТНУЮ ЗАСЫПКУ ПОСЛЕ ДЕМОНТАЖА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТРУБЫ) |  |  |  | 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 |  |  | 11986.28 | 12091.14 | 14471.04 | 0 | 14471.04 | 14471.04 | 14597.64 | 16096.82 | [15 empty] | 16096.82
[8 empty] | М3 | 494.5 |  | 104.86 | 11986.28 | 0 | 11986.28 |  | 126.6 | [16 empty] | 494.5
| 61 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ |  |  |  | 37,38,39 |  |  | 26465.21 | 26490.44 | 31951.45 | 0 | 31951.45 | 31951.45 | 31981.91 | 35266.45 | [15 empty] | 35266.45
[8 empty] | М | 0.019 |  | 25.23 | 26465.21 | 0 | 26465.21 |  | 30.46 | [16 empty] | 0.019
| 62 | Ж6-10-30 | УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=800ММ |  |  |  | 40,41,42 |  |  | 18637.73 | 18644.21 | 22501.33 | 0 | 22501.33 | 22501.33 | 22509.15 | 24820.84 | [15 empty] | 24820.84
[8 empty] | М | 15 |  | 6.48 | 18637.73 | 0 | 18637.73 |  | 7.82 | [16 empty] | 15
| 63 | Ж6-10-30 | ПРОТАСКИВАНИЕ ПЭ ТРУБ Д=800ММ В ФУТЛЯР ДИАМЕТРОМ Д=1020ММ |  |  |  | 46,47,48,49 |  |  | 2360.24 | 2375.86 | 2849.52 | 0 | 2849.52 | 2849.52 | 2868.38 | 3162.97 | [15 empty] | 3162.97
[8 empty] | М | 13.5 |  | 15.62 | 2360.24 | 0 | 2360.24 |  | 18.86 | [16 empty] | 13.5
| 64 | Ж6-10-50 | СТАЛЬНЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ |  |  |  | 50,51 |  |  | 12460.42 | 12588.73 | 15043.47 | 0 | 15043.47 | 15043.47 | 15198.38 | 16759.25 | [15 empty] | 16759.25
[8 empty] | Т | 0.3855 |  | 128.31 | 12460.42 | 0 | 12460.42 |  | 154.91 | [16 empty] | 0.3855
| 65 | Ж6-10-50 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СУЩЕСТВУЮЩИМ СЕТЯМ |  |  |  | 52,53 |  |  | 1223.76 | 1247.24 | 1477.45 | 0 | 1477.45 | 1477.45 | 1505.8 | 1660.44 | [15 empty] | 1660.44
[8 empty] | ВРЕЗКА | 2 |  | 23.48 | 1223.76 | 0 | 1223.76 |  | 28.35 | [16 empty] | 2
| 66 | Ж6-10-70 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ УНИКОР |  |  |  | 54,55,56,57 |  |  | 533.96 | 536.18 | 644.65 | 0 | 644.65 | 644.65 | 647.33 | 713.82 | [15 empty] | 713.82
[8 empty] | М2 | 105.52 |  | 2.22 | 533.96 | 0 | 533.96 |  | 2.68 | [16 empty] | 105.52
|  | смета 2.208. | ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДО СТРОЙПЛОЩАДКИ НА УЧАСТКЕ 12АР.З.-Т.1(1 ЭТАП). | [6 empty] | 37306.78 | 37546.81 | 45040.46 | 0 | 45040.46 | 45040.46 | 45330.23 | 50257.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50257.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 67 | Ж6-20-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 |  |  | 3652.94 | 3674.92 | 4410.19 | 0 | 4410.19 | 4410.19 | 4436.73 | 4919 | [16 empty] | 4919
[8 empty] | М3 | 193 |  | 21.98 | 3652.94 | 0 | 3652.94 |  | 26.54 | [17 empty] | 193
| 68 | Ж6-20-10 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА (НЕ УЧИТ. 16 М3-ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ) |  |  |  | 14,15,16,17,18,19,20,21 |  |  | 4241.21 | 4272.02 | 5120.41 | 0 | 5120.41 | 5120.41 | 5157.61 | 5718.24 | [16 empty] | 5718.24
[8 empty] | М3 | 169 |  | 30.81 | 4241.21 | 0 | 4241.21 |  | 37.2 | [17 empty] | 169
| 69 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ |  |  |  | 22,23,24,25 |  |  | 1714.43 | 1726.19 | 2069.83 | 0 | 2069.83 | 2069.83 | 2084.03 | 2310.56 | [16 empty] | 2310.56
[8 empty] | КМ | 0.05 |  | 11.76 | 1714.43 | 0 | 1714.43 |  | 14.2 | [17 empty] | 0.05
| 70 | Ж6-20-30 | ПРОМЫВКА ОТКЛЮЧАЕМЫХ УЧАСТКОВ СЕТИ ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА (ПРОЕКТИРУЕМЫХ) |  |  |  | 26,27,28 |  |  | 95.48 | 97.24 | 115.27 | 0 | 115.27 | 115.27 | 117.39 | 130.15 | [16 empty] | 130.15
[8 empty] | КМ | 0.05 |  | 1.76 | 95.48 | 0 | 95.48 |  | 2.12 | [17 empty] | 0.05
| 71 | Ж6-20-40 | ФЛАНЦЫ, ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ, ЗАДВИЖКИ |  |  |  | 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 |  |  | 2520.96 | 2529.18 | 3043.56 | 0 | 3043.56 | 3043.56 | 3053.48 | 3385.39 | [16 empty] | 3385.39
[8 empty] | ШТ. | 16 |  | 8.22 | 2520.96 | 0 | 2520.96 |  | 9.92 | [17 empty] | 16
| 72 | Ж6-20-40 | ПЭ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ: ВТУЛКИ, ОТВОДЫ |  |  |  | 42,43,44,45,46,47 |  |  | 613.67 | 618.86 | 740.88 | 0 | 740.88 | 740.88 | 747.15 | 828.36 | [16 empty] | 828.36
[8 empty] | ШТ. | 10 |  | 5.19 | 613.67 | 0 | 613.67 |  | 6.27 | [17 empty] | 10
| 73 | Ж6-20-50 | ЧУГУННЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ |  |  |  | 48,49,50,51 |  |  | 1886.27 | 1888.02 | 2277.29 | 0 | 2277.29 | 2277.29 | 2279.4 | 2527.17 | [16 empty] | 2527.17
[8 empty] | Т | 0.0614 |  | 1.75 | 1886.27 | 0 | 1886.27 |  | 2.11 | [17 empty] | 0.0614
| 74 | Ж6-20-50 | СТАЛЬНЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ |  |  |  | 52,53,54 |  |  | 92.76 | 93.79 | 111.99 | 0 | 111.99 | 111.99 | 113.23 | 125.53 | [16 empty] | 125.53
[8 empty] | Т | 0.0031 |  | 1.03 | 92.76 | 0 | 92.76 |  | 1.24 | [17 empty] | 0.0031
| 75 | Ж6-20-40 | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ |  |  |  | 55,56,57,58,59,60,61,62 |  |  | 1129.48 | 1131.61 | 1363.62 | 0 | 1363.62 | 1363.62 | 1366.19 | 1514.7 | [16 empty] | 1514.7
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 2.13 | 1129.48 | 0 | 1129.48 |  | 2.57 | [17 empty] | 1
| 76 | Ж6-20-80 | ИЗОЛЯЦИЯ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ УНИКОР |  |  |  | 63,64 |  |  | 0.74 | 0.76 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 1.01 | [16 empty] | 1.01
[8 empty] | М2 | 0.08 |  | 0.02 | 0.74 | 0 | 0.74 |  | 0.02 | [17 empty] | 0.08
| 77 | Ж6-20-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В РАБОЧЕМ КОТЛОВАНЕ В Т.1 |  |  |  | 65,66,67,68,69,70,71,72 |  |  | 302.68 | 305.4 | 365.43 | 0 | 365.43 | 365.43 | 368.71 | 408.79 | [16 empty] | 408.79
[8 empty] | М3 | 13 |  | 2.72 | 302.68 | 0 | 302.68 |  | 3.28 | [17 empty] | 13
| 78 | Ж6-20-10 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА |  |  |  | 73,74,75,76,77,78 |  |  | 337.06 | 340.78 | 406.93 | 0 | 406.93 | 406.93 | 411.42 | 456.14 | [16 empty] | 456.14
[8 empty] | М3 | 12 |  | 3.72 | 337.06 | 0 | 337.06 |  | 4.49 | [17 empty] | 12
| 79 | Ж6-20-30 | ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ БУРЕНИЕ УСТАНОВКОЙ МНБ-50 НА УЧАСТКЕ Т.1-УГ-3 L=20М |  |  |  | 79,80 |  |  | 17327.15 | 17434.15 | 20919.07 | 0 | 20919.07 | 20919.07 | 21048.25 | 23336.19 | [16 empty] | 23336.19
[8 empty] | М | 20 |  | 107 | 17327.15 | 0 | 17327.15 |  | 129.18 | [17 empty] | 20
| 80 | Ж6-20-30 | ПРОТЯГИВАНИЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=90ММ В ФУТЛЯР ДИАМЕТРОМ Д=325ММ |  |  |  | 81,82,83,84 |  |  | 827.83 | 839.92 | 999.44 | 0 | 999.44 | 999.44 | 1014.04 | 1124.27 | [16 empty] | 1124.27
[8 empty] | М | 20 |  | 12.09 | 827.83 | 0 | 827.83 |  | 14.6 | [17 empty] | 20
| 81 | Ж6-20-80 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ФУТЛЯРОВ ГРУНТОВКОЙ УНИКОР |  |  |  | 85,86 |  |  | 225.43 | 226.72 | 272.16 | 0 | 272.16 | 272.16 | 273.72 | 303.47 | [16 empty] | 303.47
[8 empty] | М2 | 39.25 |  | 1.29 | 225.43 | 0 | 225.43 |  | 1.56 | [17 empty] | 39.25
| 82 | Ж6-20-80 | ЗАДЕЛКА ПЭ ПЛЕНКОЙ И ДЕРЕВЯННЫМ ЩИТОМ КОНЦОВ ТРУБ |  |  |  | 87,88,89 |  |  | 11.08 | 11.14 | 13.38 | 0 | 13.38 | 13.38 | 13.45 | 14.91 | [16 empty] | 14.91
[8 empty] | М2 | 3 |  | 0.06 | 11.08 | 0 | 11.08 |  | 0.07 | [17 empty] | 3
| 83 | Ж6-20-60 | ВРЕЗКИ В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ |  |  |  | 90,91 |  |  | 1103.38 | 1114.01 | 1332.11 | 0 | 1332.11 | 1332.11 | 1344.94 | 1491.13 | [16 empty] | 1491.13
[8 empty] | ВРЕЗКА | 1 |  | 10.63 | 1103.38 | 0 | 1103.38 |  | 12.83 | [17 empty] | 1
| 84 | Ж6-20-10 | ДЕМОНТАЖ СУЩ. СЕТИ ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА |  |  |  | 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 |  |  | 1224.23 | 1242.1 | 1478.01 | 0 | 1478.01 | 1478.01 | 1499.58 | 1662.58 | [16 empty] | 1662.58
[8 empty] | М3 | 21 |  | 17.87 | 1224.23 | 0 | 1224.23 |  | 21.57 | [17 empty] | 21
|  | смета 2.209. | ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДО СТРОЙПЛОЩАДКИ НА УЧАСТКЕ 3-14Р.З.(1 ЭТАП). | [6 empty] | 12058.75 | 12120.25 | 14558.53 | 0 | 14558.53 | 14558.53 | 14632.76 | 16223.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16223.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 85 | Ж6-20-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 |  |  | 2241.38 | 2253.94 | 2706.02 | 0 | 2706.02 | 2706.02 | 2721.18 | 3016.97 | [16 empty] | 3016.97
[8 empty] | М3 | 134 |  | 12.56 | 2241.38 | 0 | 2241.38 |  | 15.16 | [17 empty] | 134
| 86 | Ж6-20-10 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА (НЕ УЧИТ. 19 М3-ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ) |  |  |  | 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 |  |  | 2897.27 | 2919.19 | 3497.87 | 0 | 3497.87 | 3497.87 | 3524.33 | 3907.43 | [16 empty] | 3907.43
[8 empty] | М3 | 109 |  | 21.92 | 2897.27 | 0 | 2897.27 |  | 26.46 | [17 empty] | 109
| 87 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ |  |  |  | 28,29,30,31 |  |  | 787.85 | 792.67 | 951.17 | 0 | 951.17 | 951.17 | 956.99 | 1061.01 | [16 empty] | 1061.01
[8 empty] | КМ | 0.0205 |  | 4.82 | 787.85 | 0 | 787.85 |  | 5.82 | [17 empty] | 0.0205
| 88 | Ж6-20-30 | ПРОМЫВКА ОТКЛЮЧАЕМЫХ УЧАСТКОВ СЕТИ ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА (ПРОЕКТИРУЕМЫХ) |  |  |  | 32,33,34 |  |  | 39.64 | 40.36 | 47.86 | 0 | 47.86 | 47.86 | 48.73 | 54.02 | [16 empty] | 54.02
[8 empty] | КМ | 0.0205 |  | 0.72 | 39.64 | 0 | 39.64 |  | 0.87 | [17 empty] | 0.0205
| 89 | Ж6-20-40 | ФЛАНЦЫ, ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ, ЗАДВИЖКИ |  |  |  | 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 |  |  | 2540.16 | 2548.62 | 3066.74 | 0 | 3066.74 | 3066.74 | 3076.95 | 3411.41 | [16 empty] | 3411.41
[8 empty] | ШТ. | 16 |  | 8.46 | 2540.16 | 0 | 2540.16 |  | 10.21 | [17 empty] | 16
| 90 | Ж6-20-40 | ПЭ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ: ВТУЛКИ, ОТВОДЫ |  |  |  | 48,49,50,51,52,53 |  |  | 508.99 | 513.16 | 614.5 | 0 | 614.5 | 614.5 | 619.53 | 686.88 | [16 empty] | 686.88
[8 empty] | ШТ. | 8 |  | 4.17 | 508.99 | 0 | 508.99 |  | 5.03 | [17 empty] | 8
| 91 | Ж6-20-50 | ЧУГУННЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ |  |  |  | 54,55,56,57 |  |  | 1546.99 | 1548.48 | 1867.68 | 0 | 1867.68 | 1867.68 | 1869.48 | 2072.7 | [16 empty] | 2072.7
[8 empty] | Т | 0.0519 |  | 1.49 | 1546.99 | 0 | 1546.99 |  | 1.8 | [17 empty] | 0.0519
| 92 | Ж6-20-50 | СТАЛЬНЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ |  |  |  | 58,59,60,61 |  |  | 174.01 | 176.08 | 210.08 | 0 | 210.08 | 210.08 | 212.58 | 235.69 | [16 empty] | 235.69
[8 empty] | Т | 0.0062 |  | 2.07 | 174.01 | 0 | 174.01 |  | 2.5 | [17 empty] | 0.0062
| 93 | Ж6-20-40 | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ |  |  |  | 62,63,64,65,66,67,68,69 |  |  | 1129.48 | 1131.61 | 1363.62 | 0 | 1363.62 | 1363.62 | 1366.19 | 1514.7 | [16 empty] | 1514.7
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 2.13 | 1129.48 | 0 | 1129.48 |  | 2.57 | [17 empty] | 1
| 94 | Ж6-20-80 | ИЗОЛЯЦИЯ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ УНИКОР |  |  |  | 70,71 |  |  | 1.48 | 1.5 | 1.79 | 0 | 1.79 | 1.79 | 1.81 | 2 | [16 empty] | 2
[8 empty] | М2 | 0.16 |  | 0.02 | 1.48 | 0 | 1.48 |  | 0.02 | [17 empty] | 0.16
| 95 | Ж6-20-60 | ВРЕЗКИ В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ |  |  |  | 72 |  |  | 191.5 | 194.64 | 231.2 | 0 | 231.2 | 231.2 | 234.99 | 260.53 | [16 empty] | 260.53
[8 empty] | ВРЕЗКА | 1 |  | 3.14 | 191.5 | 0 | 191.5 |  | 3.79 | [17 empty] | 1
|  | смета 2.210. | ДЕМОНТАЖ ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДО СТРОЙПЛОЩАДКИ НА УЧАСТКЕ 12АР.З.-Т.1(1 ЭТАП). | [6 empty] | 2954.84 | 2996.7 | 3567.38 | 0 | 3567.38 | 3567.38 | 3617.92 | 4011.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4011.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | Ж6-20-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ДЛЯ ДЕМОНТАЖ СЕТИ) |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 1238.09 | 1258.78 | 1494.75 | 0 | 1494.75 | 1494.75 | 1519.73 | 1684.93 | [16 empty] | 1684.93
[8 empty] | М3 | 165 |  | 20.69 | 1238.09 | 0 | 1238.09 |  | 24.98 | [17 empty] | 165
| 97 | Ж6-20-10 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА (16 М3-НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ ДЛЯ ЗАСЫПКИ ПУСТОТ) |  |  |  | 6,7,8,9,10,11 |  |  | 625.56 | 630.56 | 755.24 | 0 | 755.24 | 755.24 | 761.28 | 844.03 | [16 empty] | 844.03
[8 empty] | М3 | 181 |  | 5 | 625.56 | 0 | 625.56 |  | 6.04 | [17 empty] | 181
| 98 | Ж6-20-30 | (ДЕМОНТАЖ) |  |  |  | 12,13,14,15 |  |  | 11.98 | 12.2 | 14.46 | 0 | 14.46 | 14.46 | 14.73 | 16.33 | [16 empty] | 16.33
[8 empty] | М | 50 |  | 0.22 | 11.98 | 0 | 11.98 |  | 0.27 | [17 empty] | 50
| 99 | Ж6-20-40 | ДЕМОНТАЖ: ФЛАНЦЫ, ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ, ЗАДВИЖКИ |  |  |  | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 |  |  | 342.34 | 348.98 | 413.31 | 0 | 413.31 | 413.31 | 421.33 | 467.13 | [16 empty] | 467.13
[8 empty] | ШТ. | 16 |  | 6.64 | 342.34 | 0 | 342.34 |  | 8.02 | [17 empty] | 16
| 100 | Ж6-20-40 | ДЕМОНТАЖ ПЭ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ: ВТУЛКИ, ОТВОДЫ |  |  |  | 30,31,32,33,34,35 |  |  | 294.5 | 298.67 | 355.55 | 0 | 355.55 | 355.55 | 360.58 | 399.78 | [16 empty] | 399.78
[8 empty] | ШТ. | 10 |  | 4.17 | 294.5 | 0 | 294.5 |  | 5.03 | [17 empty] | 10
| 101 | Ж6-20-50 | ЧУГУННЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ(ДЕМОНТАЖ) |  |  |  | 36,37,38,39 |  |  | 74.89 | 76.28 | 90.41 | 0 | 90.41 | 90.41 | 92.09 | 102.1 | [16 empty] | 102.1
[8 empty] | Т | 0.0614 |  | 1.39 | 74.89 | 0 | 74.89 |  | 1.68 | [17 empty] | 0.0614
| 102 | Ж6-20-50 | ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ |  |  |  | 40,41 |  |  | 70.42 | 71.45 | 85.02 | 0 | 85.02 | 85.02 | 86.26 | 95.63 | [16 empty] | 95.63
[8 empty] | Т | 0.0031 |  | 1.03 | 70.42 | 0 | 70.42 |  | 1.24 | [17 empty] | 0.0031
| 103 | Ж6-20-40 | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ |  |  |  | 42,43,44,45,46,47,48,49 |  |  | 91.96 | 93.66 | 111.02 | 0 | 111.02 | 111.02 | 113.07 | 125.36 | [16 empty] | 125.36
[8 empty] | ШТ. | 4 |  | 1.7 | 91.96 | 0 | 91.96 |  | 2.05 | [17 empty] | 4
| 104 | Ж6-20-10 | ТАМПОНАЖ СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА |  |  |  | 50,51,52 |  |  | 205.1 | 206.12 | 247.62 | 0 | 247.62 | 247.62 | 248.85 | 275.9 | [16 empty] | 275.9
[8 empty] | М3 | 1.5 |  | 1.02 | 205.1 | 0 | 205.1 |  | 1.23 | [17 empty] | 1.5
|  | смета 2.211. | ДЕМОНТАЖ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДО СТРОЙПЛОЩАДКИ НА УЧАСТКАХ КГН-2-44Р.З., 33Р.З.-КГН-1(2 ЭТАП). | [6 empty] | 17282.34 | 17530.91 | 20864.96 | 0 | 20864.96 | 20864.96 | 21165.07 | 23592.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23592.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8 |  |  | 8562.04 | 8710.74 | 10336.95 | 0 | 10336.95 | 10336.95 | 10516.48 | 11722.72 | [17 empty] | 11722.72
[8 empty] | М3 | 919 |  | 148.7 | 8562.04 | 0 | 8562.04 |  | 179.53 | [18 empty] | 919
| 106 | Ж6-10-10 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА (75 М3-НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ ДЛЯ ЗАСЫПКИ ПУСТОТ) |  |  |  | 9,10,11,12,13,14,15 |  |  | 3813.24 | 3850.9 | 4603.72 | 0 | 4603.72 | 4603.72 | 4649.19 | 5182.46 | [17 empty] | 5182.46
[8 empty] | М3 | 1050 |  | 37.66 | 3813.24 | 0 | 3813.24 |  | 45.47 | [18 empty] | 1050
| 107 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ |  |  |  | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 |  |  | 1247.53 | 1270.03 | 1506.14 | 0 | 1506.14 | 1506.14 | 1533.3 | 1709.17 | [17 empty] | 1709.17
[8 empty] | КМ | 0.0325 |  | 22.5 | 1247.53 | 0 | 1247.53 |  | 27.16 | [18 empty] | 0.0325
| 108 | Ж6-10-30 | ДЕМОНТАЖ ПЭ ТРУБ Д=800 ММ |  |  |  | 26,27 |  |  | 185.47 | 188.44 | 223.92 | 0 | 223.92 | 223.92 | 227.51 | 253.6 | [17 empty] | 253.6
[8 empty] | М | 15 |  | 2.97 | 185.47 | 0 | 185.47 |  | 3.59 | [18 empty] | 15
| 109 | Ж6-10-50 | ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ |  |  |  | 28,29,30 |  |  | 3474.06 | 3510.8 | 4194.23 | 0 | 4194.23 | 4194.23 | 4238.59 | 4724.76 | [17 empty] | 4724.76
[8 empty] | Т | 0.3855 |  | 36.74 | 3474.06 | 0 | 3474.06 |  | 44.36 | [18 empty] | 0.3855
|  | смета 2.212. | ДЕМОНТАЖ ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДО СТРОЙПЛОЩАДКИ НА УЧАСТКЕ 3-14Р.З.(3 ЭТАП). | [6 empty] | 2291.98 | 2325.49 | 2767.12 | 0 | 2767.12 | 2767.12 | 2807.57 | 3129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | Ж6-20-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ДЛЯ ДЕМОНТАЖ СЕТИ) |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 862.03 | 876.67 | 1040.73 | 0 | 1040.73 | 1040.73 | 1058.4 | 1179.8 | [17 empty] | 1179.8
[8 empty] | М3 | 106 |  | 14.64 | 862.03 | 0 | 862.03 |  | 17.67 | [18 empty] | 106
| 111 | Ж6-20-10 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА (19 М3-НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ ДЛЯ ЗАСЫПКИ ПУСТОТ) |  |  |  | 6,7,8,9,10,11,12 |  |  | 540.61 | 544.25 | 652.68 | 0 | 652.68 | 652.68 | 657.07 | 732.43 | [17 empty] | 732.43
[8 empty] | М3 | 125 |  | 3.64 | 540.61 | 0 | 540.61 |  | 4.39 | [18 empty] | 125
| 112 | Ж6-20-30 | (ДЕМОНТАЖ) |  |  |  | 13,14,15,16 |  |  | 4.92 | 5.02 | 5.94 | 0 | 5.94 | 5.94 | 6.06 | 6.75 | [17 empty] | 6.75
[8 empty] | М | 20.5 |  | 0.1 | 4.92 | 0 | 4.92 |  | 0.12 | [18 empty] | 20.5
| 113 | Ж6-20-40 | ДЕМОНТАЖ: ФЛАНЦЫ, ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ, ЗАДВИЖКИ |  |  |  | 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 |  |  | 352.9 | 359.74 | 426.06 | 0 | 426.06 | 426.06 | 434.32 | 484.14 | [17 empty] | 484.14
[8 empty] | ШТ. | 16 |  | 6.84 | 352.9 | 0 | 352.9 |  | 8.26 | [18 empty] | 16
| 114 | Ж6-20-40 | ДЕМОНТАЖ ПЭ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ: ВТУЛКИ, ОТВОДЫ |  |  |  | 31,32,33,34,35,36 |  |  | 235.58 | 238.91 | 284.42 | 0 | 284.42 | 284.42 | 288.44 | 321.52 | [17 empty] | 321.52
[8 empty] | ШТ. | 8 |  | 3.33 | 235.58 | 0 | 235.58 |  | 4.02 | [18 empty] | 8
| 115 | Ж6-20-50 | ЧУГУННЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ(ДЕМОНТАЖ) |  |  |  | 37,38,39,40 |  |  | 63.18 | 64.38 | 76.28 | 0 | 76.28 | 76.28 | 77.73 | 86.65 | [17 empty] | 86.65
[8 empty] | Т | 0.0519 |  | 1.2 | 63.18 | 0 | 63.18 |  | 1.45 | [18 empty] | 0.0519
| 116 | Ж6-20-50 | ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ |  |  |  | 41,42 |  |  | 140.8 | 142.86 | 169.99 | 0 | 169.99 | 169.99 | 172.48 | 192.27 | [17 empty] | 192.27
[8 empty] | Т | 0.0062 |  | 2.06 | 140.8 | 0 | 140.8 |  | 2.49 | [18 empty] | 0.0062
| 117 | Ж6-20-40 | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ (ДЕМОНТАЖ) |  |  |  | 43,44,45,46,47,48,49,50,51 |  |  | 91.96 | 93.66 | 111.02 | 0 | 111.02 | 111.02 | 113.07 | 126.04 | [17 empty] | 126.04
[8 empty] | ШТ. | 4 |  | 1.7 | 91.96 | 0 | 91.96 |  | 2.05 | [18 empty] | 4
|  |  | И Т О Г О : | [6 empty] | 370483.02 | 371962.49 | 447284.15 |  | 447284.15 | 447284.15 | 449070.3 | 497718.44 | [11 empty] | 2797.27 | 3894.47 | 45485.69 | 47147.58 | 131257.53 | 70492.12 | 26722.31 | 169921.47

## Ведомость расчетных показателей
Приложение
к договору строительного подряда
от 27.02.2025 № удмс
Расчет стоимости работ
Объект | ВТОРОЙ УЧАСТОК ТРЕТЬЕЙ ЛИНИИ МИНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА. ЛИНИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА ОТ СТ. "ЮБИЛЕЙНАЯ" ДО СТ. "ПАРК ДРУЖБЫ НАРОДОВ". 2-Я ОЧЕРЕДЬ. ВРЕМЕННЫЕ ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ СТРОЙПЛОЩАДОК. СТРОЙПЛОЩАДКА СТ. "ПЕРЕСПА"
(наименование объекта)
|  |  | Дата разработки сметной документации | ИЮЛЬ 2022 | Дата начала строительства | АПРЕЛЬ 2024
[5 empty] | Прогнозный индекс роста на дату начала строительства | 1.2073
№ пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  | Ед.изм. | В сметных ценах (на доту разработки сметной документации) | [9 empty] | В ценах на дату начала работ |  | В ценах на дату окончания работ
[6 empty] | ВСЕГО трудозатрат | ЭМиМ | Материалы подрядчика | ОХР и ОПР | ИТОГО СМР | Отчисления на соцстрах | Другие прочие | Конкурсный К-ф | Итого СМР без НДС | ВСЕГО (без.зимн.удор.) |  | ВСЕГО (без.зимн.удор.)
[5 empty] | Кол-во | Зарплата рабочих | в т.ч. зарплата машинистов | Транспорт | Плановая прибыль |  | Командировочные расходы | ИТОГО с прочими | сумма корректировки | НДС | ВСЕГО (c зимн.удор.) | 1.2073 | ВСЕГО (c зимн.удор.) | Сумма индексации
объект 1 |  | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 2826.54 | 7299.05 | 40779.64 | 16638.75 | 124395.82 | 8608.02 | 4667.23 |  | 129410.79 | 155292.95 | 187485.19 | 187485.19 | 208994.76
[6 empty] | 23556.18 | 1761.46 | 18427.72 | 17694.48 |  | 0 | 137671.07 | -8260.28 | 25882.16 | 155292.95 | 0 | 187485.19 | 21509.57
смета 1.102. |  | НАРАЩИВАНИЕ ГОРЛОВИНЫ КОЛ.14Р.З.(С)ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА,I ЭТАП |  |  |  | 3.31 | 10.47 | 42.57 | 20.55 | 127.63 | 10.63 | 1.25 |  | 131.14 | 157.36 | 189.98 | 189.98 | 205.03
[6 empty] | 27.98 | 3.28 | 4.2 | 21.86 |  | 0 | 139.51 | -8.37 | 26.22 | 157.36 | 0 | 189.98 | 15.05
1 | Ж6-20-20 | СРЕЗКА ГОРЛОВИНЫ КОЛОДЦА |  |  | М3 | 1.35 | 3.34 |  | 8.38 | 32.69 | 4.33 | 1.25 | 0.94 | 35.97 | 43.16 | 52.11 | 52.11 | 56.24
[5 empty] | 0.02 | 11.7 | 1.04 | 0.36 | 8.91 |  |  | 38.27 | -2.3 | 7.19 | 43.16 |  | 52.11 | 4.13
2 | Ж6-20-20 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ |  |  | М3 | 1.96 | 7.13 | 42.57 | 12.17 | 94.94 | 6.3 |  | 0.94 | 95.17 | 114.2 | 137.87 | 137.87 | 148.79
[5 empty] | 0.04 | 16.28 | 2.24 | 3.84 | 12.95 |  |  | 101.24 | -6.07 | 19.03 | 114.2 |  | 137.87 | 10.92
смета 1.103. |  | УСТРОЙСТВО СТОЛБИКА-МАЯКА НА ТРАССЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА |  |  |  | 1.1 | 6.17 | 32.97 | 6.83 | 64.56 | 3.53 | 0 |  | 64 | 76.8 | 92.72 | 92.72 | 100.06
[6 empty] | 8.42 | 1.97 | 2.91 | 7.26 |  | 0 | 68.09 | -4.09 | 12.8 | 76.8 | 0 | 92.72 | 7.34
3 | Ж6-20-20 | МАЯК НА ТРАССЕ ВОДОПРОВОДА |  |  | М3 | 1.1 | 6.17 | 32.97 | 6.83 | 64.56 | 3.53 |  | 0.94 | 64 | 76.8 | 92.72 | 92.72 | 100.06
[5 empty] | 0.04 | 8.42 | 1.97 | 2.91 | 7.26 |  |  | 68.09 | -4.09 | 12.8 | 76.8 |  | 92.72 | 7.34
смета 1.104. |  | НАРАЩИВАНИЕ И СРЕЗКА КОЛОДЦЕВ ХОЗ-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  | 19.34 | 57.13 | 130 | 119.86 | 616.07 | 62.01 | 18.75 |  | 655.02 | 786.02 | 948.97 | 948.97 | 1024.13
[6 empty] | 164.54 | 17.85 | 17.07 | 127.47 |  | 0 | 696.83 | -41.81 | 131 | 786.02 | 0 | 948.97 | 75.16
4 | Ж6-10-20 | СРЕЗКА ГОРЛОВИН КОЛОДЦЕВ |  |  | М3 | 8.57 | 25.48 |  | 53.15 | 213.5 | 27.5 | 18.75 | 0.94 | 244.16 | 292.99 | 353.73 | 353.73 | 381.75
[5 empty] | 0.3 | 72.96 | 7.92 | 5.38 | 56.53 |  |  | 259.75 | -15.59 | 48.83 | 292.99 |  | 353.73 | 28.02
5 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ |  |  | М3 | 10.77 | 31.65 | 130 | 66.71 | 402.57 | 34.51 |  | 0.94 | 410.86 | 493.03 | 595.24 | 595.24 | 642.38
[5 empty] | 0.12 | 91.58 | 9.93 | 11.69 | 70.94 |  |  | 437.08 | -26.22 | 82.17 | 493.03 |  | 595.24 | 47.14
смета 1.109. |  | НАРАЩИВАНИЕ ГОРЛОВИН ПГ-1(НОВ),ВУ-2(НОВ),3НОВ.,ПГ-8АР.З. ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА,II ЭТАП |  |  |  | 13.75 | 47.44 | 233.01 | 85.31 | 593.89 | 44.14 | 5 |  | 604.45 | 725.34 | 875.71 | 875.71 | 945.07
[6 empty] | 114.96 | 14.87 | 22.43 | 90.74 |  | 0 | 643.03 | -38.58 | 120.89 | 725.34 | 0 | 875.71 | 69.36
6 | Ж6-20-20 | СРЕЗКА ГОРЛОВИНЫ КОЛОДЦА |  |  | М3 | 5.43 | 13.35 |  | 33.49 | 130.71 | 17.33 | 5 | 0.94 | 143.86 | 172.63 | 208.42 | 208.42 | 224.93
[5 empty] | 0.08 | 46.82 | 4.15 | 1.43 | 35.62 |  |  | 153.04 | -9.18 | 28.77 | 172.63 |  | 208.42 | 16.51
7 | Ж6-20-20 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ |  |  | М3 | 8.32 | 34.09 | 233.01 | 51.82 | 463.18 | 26.81 |  | 0.94 | 460.59 | 552.71 | 667.29 | 667.29 | 720.14
[5 empty] | 0.22 | 68.14 | 10.72 | 21 | 55.12 |  |  | 489.99 | -29.4 | 92.12 | 552.71 |  | 667.29 | 52.85
смета 1.113. |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В КОЛ. 12 АР.З.,14Р.З. ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА |  |  |  | 6.88 | 21.7 | 92.69 | 45.66 | 279.99 | 23.62 | 4.03 |  | 289.18 | 347.02 | 418.96 | 418.96 | 452.14
[6 empty] | 64.43 | 5.03 | 6.96 | 48.55 |  | 0 | 307.64 | -18.46 | 57.84 | 347.02 | 0 | 418.96 | 33.18
8 | Ж6-20-20 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В КОЛОДЦЕ 12АР.З.,14Р.З.(ПРИМ.П.10) |  |  | М3 | 6.88 | 21.7 | 92.69 | 45.66 | 279.99 | 23.62 | 4.03 | 0.94 | 289.18 | 347.02 | 418.96 | 418.96 | 452.14
[5 empty] | 0.23 | 64.43 | 5.03 | 6.96 | 48.55 |  |  | 307.64 | -18.46 | 57.84 | 347.02 |  | 418.96 | 33.18
смета 1.114. |  | ВЫНОС ТРАССЫ В НАТУРУ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 |  | 45.31 | 54.37 | 65.64 | 65.64 | 70.84
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 48.2 | -2.89 | 9.06 | 54.37 | 0 | 65.64 | 5.2
9 | Ж1-40 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  | КМ | [6 empty] | 48.2 | 0.94 | 45.31 | 54.37 | 65.64 | 65.64 | 70.84
[5 empty] | 9.0265 | [6 empty] | 48.2 | -2.89 | 9.06 | 54.37 |  | 65.64 | 5.2
смета 1.202. |  | УСТАНОВКА ЗАГЛУШКИ В КАМ.12АР.З.(НА ПОСТОЯННЫЙ ВАРИАНТ) (1ЭТАП). |  |  |  | 1.27 | 6.49 | 87.44 | 7.99 | 127.42 | 4.14 | 0 |  | 123.67 | 148.41 | 179.18 | 179.18 | 194.42
[6 empty] | 10.13 | 2.03 | 6.88 | 8.49 |  | 0 | 131.56 | -7.89 | 24.74 | 148.41 | 0 | 179.18 | 15.24
10 | Ж6-20-50 | ЧУГУННЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ |  |  | Т | 0.57 | 2.88 | 43.72 | 3.55 | 61.86 | 1.84 |  | 0.94 | 59.88 | 71.86 | 86.76 | 86.76 | 94.14
[5 empty] | 0.0169 | 4.5 | 0.9 | 3.44 | 3.77 |  |  | 63.7 | -3.82 | 11.98 | 71.86 |  | 86.76 | 7.38
11 | Ж6-20-50 | ЧУГУННЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ |  |  | Т | 0.7 | 3.61 | 43.72 | 4.44 | 65.56 | 2.3 |  | 0.94 | 63.79 | 76.55 | 92.42 | 92.42 | 100.28
[5 empty] | 0.0169 | 5.63 | 1.13 | 3.44 | 4.72 |  |  | 67.86 | -4.07 | 12.76 | 76.55 |  | 92.42 | 7.86
смета 1.203. |  | ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД НА ПОСТОЯННЫЙ ВАРИАНТ (ДЕМОНТАЖ ЗАГЛУШКИ В КАМ.14Р.З.)(1ЭТАП). |  |  |  | 0.25 | 1.3 | 15.65 | 1.59 | 23.47 | 0.82 | 0 |  | 22.83 | 27.4 | 33.08 | 33.08 | 35.9
[6 empty] | 2.01 | 0.41 | 1.23 | 1.69 |  | 0 | 24.29 | -1.46 | 4.57 | 27.4 | 0 | 33.08 | 2.82
12 | Ж6-20-50 | ЧУГУННЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ (ДЕМОНТАЖ) |  |  | Т | 0.25 | 1.3 | 15.65 | 1.59 | 23.47 | 0.82 |  | 0.94 | 22.83 | 27.4 | 33.08 | 33.08 | 35.9
[5 empty] | 0.0072 | 2.01 | 0.41 | 1.23 | 1.69 |  |  | 24.29 | -1.46 | 4.57 | 27.4 |  | 33.08 | 2.82
смета 1.204. |  | ДЕМОНТАЖ СЕТЕЙ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ НА УЧАСТКАХ Т.1-Т.2, Т.3-Т.4 (1 ЭТАП). |  |  |  | 34.14 | 614.63 | 0 | 227.05 | 2333.2 | 117.47 | 0 |  | 2303.63 | 2764.36 | 3337.41 | 3337.41 | 3621.42
[6 empty] | 158.19 | 187.3 | 1091.87 | 241.46 |  | 0 | 2450.67 | -147.04 | 460.73 | 2764.36 | 0 | 3337.41 | 284.01
13 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  | М3 | 34.14 | 614.63 |  | 227.05 | 2333.2 | 117.47 |  | 0.94 | 2303.63 | 2764.36 | 3337.41 | 3337.41 | 3621.42
[5 empty] | 136 | 158.19 | 187.3 | 1091.87 | 241.46 |  |  | 2450.67 | -147.04 | 460.73 | 2764.36 |  | 3337.41 | 284.01
смета 1.206. |  | ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД НА ПОСТОЯННЫЙ ВАРИАНТ (УСТАНОВКА ЗАГЛУШКИ В КАМ.14Р.З.)(3 ЭТАП). |  |  |  | 0.3 | 1.54 | 18.63 | 1.89 | 27.94 | 0.98 | 0 |  | 27.18 | 32.62 | 39.38 | 39.38 | 42.73
[6 empty] | 2.4 | 0.48 | 1.47 | 2.01 |  | 0 | 28.92 | -1.74 | 5.44 | 32.62 | 0 | 39.38 | 3.35
14 | Ж6-20-50 | ЧУГУННЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ |  |  | Т | 0.3 | 1.54 | 18.63 | 1.89 | 27.94 | 0.98 |  | 0.94 | 27.18 | 32.62 | 39.38 | 39.38 | 42.73
[5 empty] | 0.0072 | 2.4 | 0.48 | 1.47 | 2.01 |  |  | 28.92 | -1.74 | 5.44 | 32.62 |  | 39.38 | 3.35
смета 1.501. |  | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОД ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ |  |  |  | 618.51 | 1146.61 | 280.84 | 3482.94 | 15404.69 | 1801.89 | 4590 |  | 20488.79 | 24586.55 | 29683.34 | 29683.34 | 32381.55
[6 empty] | 4964.21 | 335.46 | 1826.15 | 3703.94 |  | 0 | 21796.58 | -1307.79 | 4097.76 | 24586.55 | 0 | 29683.34 | 2698.21
15 | Ж1-40 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА |  |  | М3 | 97.27 | 855.84 | 280.84 | 619.06 | 3116.83 | 320.27 |  | 0.94 | 3230.87 | 3877.04 | 4680.75 | 4680.75 | 5106.23
[5 empty] | 35.82 | 680.89 | 261.09 | 21.85 | 658.35 |  |  | 3437.1 | -206.23 | 646.17 | 3877.04 |  | 4680.75 | 425.48
16 | Ж1-40 | ПОГРУЗКА А/Б ЛОМА |  |  | М3 | 2.3 | 88.95 |  | 14.85 | 765.22 | 7.68 | 550 | 0.94 | 1243.53 | 1492.24 | 1801.58 | 1801.58 | 1965.34
[5 empty] | 35.79 |  | 22.59 | 645.63 | 15.79 |  |  | 1322.9 | -79.37 | 248.71 | 1492.24 |  | 1801.58 | 163.76
17 | Ж1-40 | РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ |  |  | М | 298.36 |  |  | 1786.92 | 6406.21 | 924.46 |  | 0.94 | 6890.83 | 8269 | 9983.16 | 9983.16 | 10890.63
[5 empty] | 389 | 2718.99 |  |  | 1900.3 |  |  | 7330.67 | -439.84 | 1378.17 | 8269 |  | 9983.16 | 907.47
18 | Ж1-40 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ |  |  | М3 | 218.77 | 131.99 |  | 1050.46 | 3863.89 | 543.45 |  | 0.94 | 4142.9 | 4971.48 | 6002.07 | 6002.07 | 6547.66
[5 empty] | 1 021.79 | 1564.33 | 34.05 |  | 1117.11 |  |  | 4407.34 | -264.44 | 828.58 | 4971.48 |  | 6002.07 | 545.59
19 | Ж1-40 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ |  |  | М3 | 1.81 | 69.83 |  | 11.65 | 1252.54 | 6.03 | 4040 | 0.94 | 4980.66 | 5976.79 | 7215.78 | 7215.78 | 7871.69
[5 empty] | 28.1 |  | 17.73 | 1158.67 | 12.39 |  |  | 5298.57 | -317.91 | 996.13 | 5976.79 |  | 7215.78 | 655.91
смета 1.502. |  | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПОД ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (ВЗАМЕН СМЕТЫ 01-502 НА СУММУ 101,739ТЫС.РУБ. В ИНВ.N19-55104). ИЗМ.1, РАЗР.583-24 (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 2127.69 | 5385.57 | 39845.84 | 12639.08 | 104796.96 | 6538.79 | 0 |  | 104655.59 | 125586.7 | 151620.82 | 151620.82 | 169921.47
[6 empty] | 18038.91 | 1192.78 | 15446.55 | 13441.01 |  | 0 | 111335.75 | -6680.16 | 20931.11 | 125586.7 | 0 | 151620.82 | 18300.65
20 | Ж5-16-12 | ОСНОВАНИЯ ТРОТУАРА (ТИП 1) |  |  | М2 | 87.78 | 845.25 | 3559.32 | 519.3 | 9559.55 | 268.66 |  | 0.94 | 9238.52 | 11086.22 | 13384.39 | 13384.39 | 14999.89
[5 empty] | 706 | 591.54 | 198.63 | 3491.89 | 552.25 |  |  | 9828.21 | -589.69 | 1847.7 | 11086.22 |  | 13384.39 | 1615.5
21 | Ж5-16-12 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ |  |  | М | 183.11 | 68.38 | 2186.29 | 1061.17 | 6217.03 | 548.99 |  | 0.94 | 6360.06 | 7632.07 | 9214.2 | 9214.2 | 10326.35
[5 empty] | 239 | 1590.53 | 24.16 | 182.15 | 1128.51 |  |  | 6766.02 | -405.96 | 1272.01 | 7632.07 |  | 9214.2 | 1112.15
22 | Ж5-16-13 | ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА (ТИП 1) |  |  | М2 | 990.61 | 309.23 | 11786.22 | 5850.82 | 34087.02 | 3026.9 |  | 0.94 | 34887.08 | 41864.5 | 50543.01 | 50543.01 | 56643.55
[5 empty] | 730 | 8850.23 | 52.41 | 1068.46 | 6222.06 |  |  | 37113.92 | -2226.84 | 6977.42 | 41864.5 |  | 50543.01 | 6100.54
23 | Ж5-15-12 | УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА(ТИП 2) |  |  | М3 | 40.77 | 137.98 | 1671.99 | 241.74 | 3048.4 | 125.06 |  | 0.94 | 2983.05 | 3579.66 | 4321.72 | 4321.72 | 4843.35
[5 empty] | 9.24 | 328 | 39.83 | 411.6 | 257.09 |  |  | 3173.46 | -190.41 | 596.61 | 3579.66 |  | 4321.72 | 521.63
24 | Ж5-15-12 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ СЕЧ.8Х20СМ |  |  | М | 4.61 | 1.71 | 55.12 | 26.87 | 157.21 | 13.9 |  | 0.94 | 160.84 | 193.01 | 233.02 | 233.02 | 261.15
[5 empty] | 6 | 40.35 | 0.53 | 4.59 | 28.57 |  |  | 171.11 | -10.27 | 32.17 | 193.01 |  | 233.02 | 28.13
25 | Ж5-15-12 | УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ, ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НЕАРМИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ (ШОВ СЖАТИЯ) |  |  | М | 90.55 | 1086.12 | 178.96 | 539.73 | 3056.82 | 279.23 |  | 0.94 | 3135.89 | 3763.07 | 4543.15 | 4543.15 | 5091.51
[5 empty] | 77 | 664.69 | 156.56 | 13.35 | 573.97 |  |  | 3336.05 | -200.16 | 627.18 | 3763.07 |  | 4543.15 | 548.36
26 | Ж5-16-12 | ОСНОВАНИЯ ТРОТУАРА ИЗ А/Б СМЕСИ (ТИП 3) |  |  | М2 | 21.68 | 100.88 | 307.03 | 131.78 | 1153.69 | 68.18 |  | 0.94 | 1148.56 | 1378.27 | 1663.99 | 1663.99 | 1864.83
[5 empty] | 61 | 172.57 | 27.96 | 301.29 | 140.14 |  |  | 1221.87 | -73.31 | 229.71 | 1378.27 |  | 1663.99 | 200.84
27 | Ж5-16-12 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ |  |  | М | 39.08 | 14.59 | 466.65 | 226.57 | 1327.27 | 117.22 |  | 0.94 | 1357.82 | 1629.38 | 1967.15 | 1967.15 | 2204.59
[5 empty] | 51 | 339.63 | 5.12 | 38.89 | 240.94 |  |  | 1444.49 | -86.67 | 271.56 | 1629.38 |  | 1967.15 | 237.44
28 | Ж5-16-13 | ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА ИЗ А/Б СМЕСИ (ТИП 3) |  |  | М2 | 12.67 | 15.4 | 1295 | 82.74 | 1702.29 | 42.81 |  | 0.94 | 1640.39 | 1968.47 | 2376.53 | 2376.53 | 2663.38
[5 empty] | 61 | 120.37 | 5.54 | 100.78 | 88 |  |  | 1745.1 | -104.71 | 328.08 | 1968.47 |  | 2376.53 | 286.85
29 | Ж5-16-12 | ОСНОВАНИЯ ТРОТУАРА ИЗ ГПС (ТИП 4) |  |  | М2 | 15.86 | 67.77 | 156.77 | 96.28 | 878.51 | 49.81 |  | 0.94 | 872.62 | 1047.14 | 1264.21 | 1264.21 | 1416.8
[5 empty] | 46 | 127.55 | 18.95 | 327.76 | 102.38 |  |  | 928.32 | -55.7 | 174.52 | 1047.14 |  | 1264.21 | 152.59
30 | Ж5-16-12 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ |  |  | М | 26.03 | 9.74 | 339.66 | 150.75 | 914.8 | 77.99 |  | 0.94 | 933.22 | 1119.86 | 1352.01 | 1352.01 | 1515.2
[5 empty] | 34 | 225.87 | 3.51 | 28.47 | 160.31 |  |  | 992.79 | -59.57 | 186.64 | 1119.86 |  | 1352.01 | 163.19
31 | Ж5-16-12 | ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ,ПАРКОВОК ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ (ОСНОВАНИЕ) (ТИП 5) |  |  | М2 | 106.28 | 1717.45 | 4239 | 668.57 | 13657.14 | 345.88 |  | 0.94 | 13162.84 | 15795.41 | 19069.8 | 19069.8 | 21371.52
[5 empty] | 289 | 604.1 | 413.2 | 5717.02 | 711 |  |  | 14003.02 | -840.18 | 2632.57 | 15795.41 |  | 19069.8 | 2301.72
32 | Ж5-16-13 | ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ,ПАРКОВОК (ТИП 5) |  |  | М2 | 393.53 | 122.84 | 4077.53 | 2324.29 | 12881.3 | 1202.46 |  | 0.94 | 13238.73 | 15886.48 | 19179.75 | 19179.75 | 21494.75
[5 empty] | 290 | 3515.84 | 20.82 | 369.03 | 2471.77 |  |  | 14083.76 | -845.03 | 2647.75 | 15886.48 |  | 19179.75 | 2315
33 | Ж5-15-12 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПРОЕЗДОВ, ПР.МАШЕРОВА (ТИП 6) |  |  | М2 | 33.6 | 543.73 | 1292.26 | 212.39 | 4350.19 | 109.88 |  | 0.94 | 4192.47 | 5030.96 | 6073.88 | 6073.88 | 6807
[5 empty] | 203 | 191.32 | 131.85 | 1884.63 | 225.86 |  |  | 4460.07 | -267.6 | 838.49 | 5030.96 |  | 6073.88 | 733.12
34 | Ж5-15-12 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ СЕЧ 15Х30СМ |  |  | М | 25.36 | 9.4 | 541.3 | 147.76 | 1123.98 | 76.45 |  | 0.94 | 1128.4 | 1354.08 | 1634.78 | 1634.78 | 1832.1
[5 empty] | 33 | 221.91 | 2.93 | 46.47 | 157.14 |  |  | 1200.43 | -72.03 | 225.68 | 1354.08 |  | 1634.78 | 197.32
35 | Ж5-15-13 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ,ПР.МАШЕРОВА ТИП 6 |  |  | М2 | 18.9 | 43.18 | 4436.88 | 123.81 | 5253.73 | 64.05 |  | 0.94 | 4998.71 | 5998.45 | 7241.93 | 7241.93 | 8116.03
[5 empty] | 171 | 172.85 | 15.53 | 345.35 | 131.66 |  |  | 5317.78 | -319.07 | 999.74 | 5998.45 |  | 7241.93 | 874.1
36 | Ж5-11-12 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ УЛ.КРОПОТКИНА (ТИП 7) |  |  | М2 | 14.81 | 245.47 | 497.2 | 93.65 | 1896.07 | 48.45 |  | 0.94 | 1827.85 | 2193.42 | 2648.12 | 2648.12 | 2967.75
[5 empty] | 91 | 82.85 | 59.64 | 877.32 | 99.58 |  |  | 1944.52 | -116.67 | 365.57 | 2193.42 |  | 2648.12 | 319.63
37 | Ж5-11-12 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ СЕЧ 15Х30СМ |  |  | М | 7.69 | 2.85 | 164.03 | 44.78 | 340.6 | 23.16 |  | 0.94 | 341.93 | 410.32 | 495.38 | 495.38 | 555.17
[5 empty] | 10 | 67.24 | 0.89 | 14.08 | 47.62 |  |  | 363.76 | -21.83 | 68.39 | 410.32 |  | 495.38 | 59.79
38 | Ж5-11-13 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ УЛ.КРОПОТКИНА ТИП 7 |  |  | М2 | 13.37 | 30.55 | 2585.4 | 87.6 | 3120.26 | 45.32 |  | 0.94 | 2975.65 | 3570.78 | 4311 | 4311 | 4831.34
[5 empty] | 121 | 122.3 | 10.98 | 201.27 | 93.14 |  |  | 3165.58 | -189.93 | 595.13 | 3570.78 |  | 4311 | 520.34
39 | Ж5-16-12 | УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ОСТАНОВКИ ИЗ ПЛИТ 2ПП30.18-30. ТИП 8 |  |  | М3 | 1.4 | 13.05 | 9.23 | 8.48 | 71.1 | 4.39 |  | 0.94 | 70.96 | 85.15 | 102.8 | 102.8 | 115.21
[5 empty] | 1.79 | 9.17 | 3.74 | 22.15 | 9.02 |  |  | 75.49 | -4.53 | 14.19 | 85.15 |  | 102.8 | 12.41
объект 2 |  | ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ И ОДД НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  | 2307.81 | 28635.15 | 73995.95 | 15231.51 | 170790.39 | 7879.96 | 1887.59 |  | 180557.94 | 215190.07 | 259798.96 | 259798.96 | 288723.68
[6 empty] | 16198.98 | 6977.29 | 19298.03 | 16197.86 |  | 0 | 180557.94 | 0 | 36111.6 | 216669.54 | 1786.15 | 261585.11 | 27138.57
смета 2.101. |  | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ПГ-1,ВУ-2,3 ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА |  |  |  | 102.25 | 563.42 | 4095.76 | 661.39 | 7283.06 | 342.17 | 0 |  | 7625.23 | 9086.04 | 10969.58 | 10969.58 | 12116.51
[6 empty] | 830.67 | 175.71 | 374.92 | 703.37 |  | 0 | 7625.23 | 0 | 1525.05 | 9150.28 | 77.56 | 11047.14 | 1069.37
40 | Ж6-20-20 | КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ ПГ-1,ВУ-2,3 |  |  | М3 | 96.86 | 557.91 | 3887.9 | 628.12 | 6901.57 | 324.96 |  | 1 | 7226.53 | 8610.83 | 10395.86 | 10395.86 | 11482.97
[5 empty] | 5.46 | 781.71 | 174.04 | 327.11 | 667.98 |  |  | 7226.53 |  | 1445.31 | 8671.84 |  | 10469.52 | 1013.45
41 | Ж6-20-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ |  |  | М2 | 3.53 | 5.51 | 143.81 | 22.13 | 271.5 | 11.45 |  | 1 | 282.95 | 337.39 | 407.33 | 407.33 | 449.61
[5 empty] | 7.5 | 32.01 | 1.67 | 42.71 | 23.54 |  |  | 282.95 |  | 56.59 | 339.54 |  | 409.93 | 39.68
42 | Ж6-20-20 | УСТАНОВКА УНИФИЦИРОВАННЫХ ЗНАКОВ |  |  | ШТ. | 1.86 |  | 64.05 | 11.14 | 109.99 | 5.76 |  | 1 | 115.75 | 137.82 | 166.39 | 166.39 | 183.93
[5 empty] | 3 | 16.95 |  | 5.1 | 11.85 |  |  | 115.75 |  | 23.15 | 138.9 |  | 167.69 | 16.24
смета 2.105. |  | УСТРОЙСТВО КАМЕР КГН-1,КГН-2 ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  | 276.52 | 1890.77 | 12074.62 | 1866.18 | 21080.54 | 965.46 | 0 |  | 22046 | 26273.93 | 31720.51 | 31720.51 | 35031.07
[6 empty] | 2253.53 | 586.06 | 859.78 | 1984.6 |  | 0 | 22046 | 0 | 4409.19 | 26455.19 | 218.83 | 31939.34 | 3091.73
43 | Ж6-10-20 | ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ КГН-1,КГН-2 |  |  | М3 | 250.86 | 1755.56 | 8880.26 | 1705.26 | 16936.09 | 882.21 |  | 1 | 17818.3 | 21216.32 | 25614.46 | 25614.46 | 28313.28
[5 empty] | 28.54 | 2056.75 | 537.99 | 586.76 | 1813.47 |  |  | 17818.3 |  | 3563.66 | 21381.96 |  | 25814.44 | 2498.84
44 | Ж6-10-20 | МОНТАЖ |  |  | ШТ. | 19.68 | 111.67 | 2537.18 | 123.89 | 3281.66 | 64.1 |  | 1 | 3345.76 | 4002.88 | 4832.68 | 4832.68 | 5316.41
[5 empty] | 14 | 147.86 | 40.66 | 219.27 | 131.76 |  |  | 3345.76 |  | 669.15 | 4014.91 |  | 4847.2 | 469.21
45 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ |  |  | М3 | 1.48 | 16.7 | 143.28 | 9.46 | 202.32 | 4.89 |  | 1 | 207.21 | 247.73 | 299.08 | 299.08 | 329.25
[5 empty] | 0.18 | 9.12 | 5.27 | 12.93 | 10.06 |  |  | 207.21 |  | 41.44 | 248.65 |  | 300.19 | 29.06
46 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ЛЮКОВ |  |  | ШТ. | 3.26 | 6.84 | 471.2 | 20.14 | 587.14 | 10.42 |  | 1 | 597.56 | 715.12 | 863.36 | 863.36 | 949.51
[5 empty] | 2 | 28.5 | 2.14 | 37.42 | 21.41 |  |  | 597.56 |  | 119.51 | 717.07 |  | 865.71 | 83.8
47 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА УНИФИЦИРОВАННЫХ ЗНАКОВ |  |  | ШТ. | 1.24 |  | 42.7 | 7.43 | 73.33 | 3.84 |  | 1 | 77.17 | 91.88 | 110.93 | 110.93 | 122.62
[5 empty] | 2 | 11.3 |  | 3.4 | 7.9 |  |  | 77.17 |  | 15.43 | 92.6 |  | 111.8 | 10.82
смета 2.106. |  | ДЕМОНТАЖ КАМЕР КГН-1, КГН-2 ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  | 55.81 | 1748.2 | 0 | 402.85 | 3270.35 | 208.41 | 1777.9 |  | 5256.66 | 6268.86 | 7568.39 | 7568.39 | 8307.89
[6 empty] | 148.39 | 464.58 | 509.9 | 428.4 |  | 0 | 5256.66 | 0 | 1051.33 | 6307.99 | 47.24 | 7615.63 | 692.26
48 | Ж6-10-20 | ДЕМОНТАЖ КАМЕР КГН-1,КГН-2 |  |  | М3 | 55.81 | 1748.2 |  | 402.85 | 3270.35 | 208.41 | 1777.9 | 1 | 5256.66 | 6268.86 | 7568.39 | 7568.39 | 8307.89
[5 empty] | 28.72 | 148.39 | 464.58 | 509.9 | 428.4 |  |  | 5256.66 |  | 1051.33 | 6307.99 |  | 7615.63 | 692.26
смета 2.107. |  | СРЕЗКА И НАРАЩИВАНИЕ КОЛОДЦЕВ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  | 38.08 | 144.1 | 501.65 | 237.05 | 1525.37 | 122.63 | 40.75 |  | 1688.75 | 2003.47 | 2418.79 | 2418.79 | 2669
[6 empty] | 316.32 | 44.36 | 54.96 | 252.1 |  | 0 | 1688.75 | 0 | 337.75 | 2026.5 | 27.81 | 2446.6 | 222.4
49 | Ж6-10-20 | СРЕЗКА И НАРАЩИВАНИЕ КОЛОДЦЕВ 30Р.З.(Н),32Р.З(С),31СУЩ.НОВ.Р.З.(С),31АР.З.(С),33Р.З.(Н),45Р.З.(С),Д-4Р.З.(Н) - Д-6Р.З.(Н),Д-15Р.З.(Н) |  |  | М3 | 14.93 | 46.84 | 0.1 | 92.75 | 384.64 | 47.98 | 40.75 | 1 | 473.37 | 559.03 | 674.92 | 674.92 | 748.14
[5 empty] | 0.58 | 127.11 | 14 | 11.69 | 98.64 |  |  | 473.37 |  | 94.67 | 568.04 |  | 685.8 | 62.34
50 | Ж6-10-20 | МОНТАЖ |  |  | М3 | 23.15 | 97.26 | 501.55 | 144.3 | 1140.73 | 74.65 |  | 1 | 1215.38 | 1444.44 | 1743.87 | 1743.87 | 1920.86
[5 empty] | 0.87 | 189.21 | 30.36 | 43.27 | 153.46 |  |  | 1215.38 |  | 243.08 | 1458.46 |  | 1760.8 | 160.06
смета 2.108. |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В КОЛОДЦЕ 44Р.З., КАМЕРЕ 33 Р.З. ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  | 34.01 | 382.75 | 152.58 | 211.02 | 1195.48 | 109.17 | 41.33 |  | 1345.98 | 1594.67 | 1925.24 | 1925.24 | 2127.25
[6 empty] | 183.91 | 137.17 | 23.73 | 224.4 |  | 0 | 1345.98 | 0 | 269.19 | 1615.17 | 24.75 | 1949.99 | 177.26
51 | Ж6-10-20 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В КАМЕРЕ 33Р.З. (ПРИМ. П.8 НА Л.6) |  |  | М3 | 29.64 | 376.79 |  | 183.79 | 926.53 | 95.08 | 41.33 | 1 | 1062.94 | 1257.67 | 1518.38 | 1518.38 | 1679.92
[5 empty] | 0.67 | 143.78 | 135.87 | 11.85 | 195.44 |  |  | 1062.94 |  | 212.59 | 1275.53 |  | 1539.94 | 139.98
52 | Ж6-10-20 | ЗАТИРКА ЛОТКОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М200 |  |  | М3 | 2.96 | 2.85 | 110.33 | 18.26 | 187.77 | 9.45 |  | 1 | 197.22 | 234.89 | 283.58 | 283.58 | 311.69
[5 empty] | 0.65 | 26.83 | 0.95 | 8.6 | 19.42 |  |  | 197.22 |  | 39.44 | 236.66 |  | 285.72 | 25.97
53 | Ж6-10-20 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В КОЛОДЦЕ 44Р.З. (ПРИМ. П.9 НА Л.6) |  |  | М3 | 1.41 | 3.11 | 42.25 | 8.97 | 81.18 | 4.64 |  | 1 | 85.82 | 102.11 | 123.28 | 123.28 | 135.64
[5 empty] | 0.25 | 13.3 | 0.35 | 3.28 | 9.54 |  |  | 85.82 |  | 17.16 | 102.98 |  | 124.33 | 11.31
смета 2.110. |  | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ПГ-5,ВУ-6,7 ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА |  |  |  | 104.34 | 565.88 | 4098.16 | 675.81 | 7340.67 | 349.63 | 0 |  | 7690.3 | 9162.72 | 11062.15 | 11062.15 | 12285.62
[6 empty] | 853.02 | 175.31 | 374.4 | 718.7 |  | 0 | 7690.3 | 0 | 1538.06 | 9228.36 | 79.25 | 11141.4 | 1144.22
54 | Ж6-20-20 | КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ ПГ-5,ВУ-6,7 |  |  | М3 | 98.95 | 560.37 | 3890.3 | 642.54 | 6959.18 | 332.42 |  | 1 | 7291.6 | 8687.51 | 10488.43 | 10488.43 | 11648.68
[5 empty] | 5.44 | 804.06 | 173.64 | 326.59 | 683.31 |  |  | 7291.6 |  | 1458.32 | 8749.92 |  | 10563.78 | 1084.9
55 | Ж6-20-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ |  |  | М2 | 3.53 | 5.51 | 143.81 | 22.13 | 271.5 | 11.45 |  | 1 | 282.95 | 337.39 | 407.33 | 407.33 | 452.03
[5 empty] | 7.5 | 32.01 | 1.67 | 42.71 | 23.54 |  |  | 282.95 |  | 56.59 | 339.54 |  | 409.93 | 42.1
56 | Ж6-20-20 | УСТАНОВКА УНИФИЦИРОВАННЫХ ЗНАКОВ |  |  | ШТ. | 1.86 |  | 64.05 | 11.14 | 109.99 | 5.76 |  | 1 | 115.75 | 137.82 | 166.39 | 166.39 | 184.91
[5 empty] | 3 | 16.95 |  | 5.1 | 11.85 |  |  | 115.75 |  | 23.15 | 138.9 |  | 167.69 | 17.22
смета 2.111. |  | ДЕМОНТАЖ КОЛОДЦЕВ ПГ-5,ВУ-6,7 ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА.IЭТАП |  |  |  | 60.29 | 423.22 | 0 | 386.47 | 1707.43 | 199.94 | 14.38 |  | 1921.75 | 2268.56 | 2738.83 | 2738.83 | 3070.08
[6 empty] | 451.36 | 136.69 | 4.12 | 410.98 |  | 0 | 1921.75 | 0 | 384.35 | 2306.1 | 45.32 | 2784.15 | 285.93
57 | Ж6-20-20 | ДЕМОНТАЖ КОЛОДЦЕВ ПГ-5,ВУ-6,7(ПРИМ.П.12) |  |  | М3 | 60.29 | 423.22 |  | 386.47 | 1707.43 | 199.94 | 14.38 | 1 | 1921.75 | 2268.56 | 2738.83 | 2738.83 | 3070.08
[5 empty] | 5.44 | 451.36 | 136.69 | 4.12 | 410.98 |  |  | 1921.75 |  | 384.35 | 2306.1 |  | 2784.15 | 285.93
смета 2.112. |  | ДЕМОНТАЖ КОЛОДЦЕВ ПГ-1,ВУ-2,3 ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА.III ЭТАП |  |  |  | 60.34 | 424.37 | 0 | 386.71 | 1708.72 | 200.06 | 13.23 |  | 1922.01 | 2268.85 | 2739.18 | 2739.18 | 3070.5
[6 empty] | 451.31 | 137.11 | 3.79 | 411.24 |  | 0 | 1922.01 | 0 | 384.4 | 2306.41 | 45.35 | 2784.53 | 285.97
58 | Ж6-20-20 | ДЕМОНТАЖ КОЛОДЦЕВ ПГ-1,ВУ-2,3 (ПРИМ.П.12) |  |  | М3 | 60.34 | 424.37 |  | 386.71 | 1708.72 | 200.06 | 13.23 | 1 | 1922.01 | 2268.85 | 2739.18 | 2739.18 | 3070.5
[5 empty] | 5.46 | 451.31 | 137.11 | 3.79 | 411.24 |  |  | 1922.01 |  | 384.4 | 2306.41 |  | 2784.53 | 285.97
смета 2.207. |  | ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДО СТРОЙПЛОЩАДКИ НА УЧАСТКАХ 33Р.З.-КГН-1, КГН-2-44Р.З., (1 ЭТАП). |  |  |  | 592.71 | 7091.33 | 38966.84 | 3964.81 | 68576.63 | 2051.19 | 0 |  | 70627.82 | 84368.28 | 101857.84 | 101857.84 | 112831.33
[6 empty] | 4113.33 | 1919.56 | 9903.03 | 4216.37 |  | 0 | 70627.82 | 0 | 14125.56 | 84753.38 | 464.94 | 102322.78 | 10508.55
59 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  | М3 | 121.57 | 1932.75 | 38.16 | 812.3 | 8562.73 | 420.25 |  | 1 | 8982.98 | 10700.68 | 12918.93 | 12918.93 | 14350.74
[5 empty] | 521 | 714.02 | 522 | 4135.9 | 863.85 |  |  | 8982.98 |  | 1796.6 | 10779.58 |  | 13014.19 | 1336.55
60 | Ж6-10-10 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА (НЕ УЧИТ. 75 М3-ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ, 75 М3 УЧЕСТЬ ОБРАТНУЮ ЗАСЫПКУ ПОСЛЕ ДЕМОНТАЖА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТРУБЫ) |  |  | М3 | 174.45 | 2430.27 |  | 1079.58 | 9517.44 | 558.51 |  | 1 | 10075.95 | 11986.28 | 14471.04 | 14471.04 | 16096.82
[5 empty] | 494.5 | 902.47 | 740.21 | 3869.67 | 1148.07 |  |  | 10075.95 |  | 2015.19 | 12091.14 |  | 14597.64 | 1499.18
61 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ |  |  | М | 37.04 | 362.14 | 19779.18 | 259.84 | 21940.94 | 134.43 |  | 1 | 22075.37 | 26465.21 | 31951.45 | 31951.45 | 35266.45
[5 empty] | 0.019 | 305.72 | 89.65 | 936.71 | 276.32 |  |  | 22075.37 |  | 4415.07 | 26490.44 |  | 31981.91 | 3284.54
62 | Ж6-10-30 | УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=800ММ |  |  | М | 9.61 | 117.9 | 14489.76 | 66.68 | 15502.34 | 34.5 |  | 1 | 15536.84 | 18637.73 | 22501.33 | 22501.33 | 24820.84
[5 empty] | 15 | 66.3 | 35.16 | 685.39 | 70.91 |  |  | 15536.84 |  | 3107.37 | 18644.21 |  | 22509.15 | 2311.69
63 | Ж6-10-30 | ПРОТАСКИВАНИЕ ПЭ ТРУБ Д=800ММ В ФУТЛЯР ДИАМЕТРОМ Д=1020ММ |  |  | М | 24.65 | 113.35 | 1138.55 | 160.76 | 1896.71 | 83.17 |  | 1 | 1979.88 | 2360.24 | 2849.52 | 2849.52 | 3162.97
[5 empty] | 13.5 | 209.74 | 34.88 | 90.34 | 170.96 |  |  | 1979.88 |  | 395.98 | 2375.86 |  | 2868.38 | 294.59
64 | Ж6-10-50 | СТАЛЬНЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ |  |  | Т | 184.77 | 2114.09 | 3184.9 | 1321.09 | 9807.15 | 683.46 |  | 1 | 10490.61 | 12460.42 | 15043.47 | 15043.47 | 16759.25
[5 empty] | 0.3855 | 1517.02 | 493.16 | 158.21 | 1404.91 |  |  | 10490.61 |  | 2098.12 | 12588.73 |  | 15198.38 | 1560.87
65 | Ж6-10-50 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СУЩЕСТВУЮЩИМ СЕТЯМ |  |  | ВРЕЗКА | 37.08 | 14.42 | 16.88 | 241.73 | 914.31 | 125.06 |  | 1 | 1039.37 | 1223.76 | 1477.45 | 1477.45 | 1660.44
[5 empty] | 2 | 363.32 | 4.5 | 1.32 | 257.07 |  |  | 1039.37 |  | 207.87 | 1247.24 |  | 1505.8 | 154.64
66 | Ж6-10-70 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ УНИКОР |  |  | М2 | 3.54 | 6.41 | 319.41 | 22.83 | 435.01 | 11.81 |  | 1 | 446.82 | 533.96 | 644.65 | 644.65 | 713.82
[5 empty] | 105.52 | 34.74 |  | 25.49 | 24.28 |  |  | 446.82 |  | 89.36 | 536.18 |  | 647.33 | 66.49
смета 2.208. |  | ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДО СТРОЙПЛОЩАДКИ НА УЧАСТКЕ 12АР.З.-Т.1(1 ЭТАП). |  |  |  | 372.4 | 8745.47 | 9622.13 | 2471.06 | 30010.57 | 1278.42 | 0 |  | 31288.99 | 37306.78 | 45040.46 | 45040.46 | 50257.59
[6 empty] | 2411.63 | 1348.38 | 3932.43 | 2627.83 |  | 0 | 31288.99 | 0 | 6257.82 | 37546.81 | 289.77 | 45330.23 | 4927.36
67 | Ж6-20-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  | М3 | 33.79 | 767.87 |  | 226.14 | 2945.43 | 117 |  | 1 | 3062.43 | 3652.94 | 4410.19 | 4410.19 | 4919
[5 empty] | 193 | 138.82 | 205.29 | 1553.81 | 240.48 |  |  | 3062.43 |  | 612.49 | 3674.92 |  | 4436.73 | 482.27
68 | Ж6-20-10 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА (НЕ УЧИТ. 16 М3-ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ) |  |  | М3 | 50.64 | 748.28 | 171.78 | 317.3 | 3395.86 | 164.16 |  | 1 | 3560.02 | 4241.21 | 5120.41 | 5120.41 | 5718.24
[5 empty] | 169 | 238.38 | 244.43 | 1557.01 | 337.43 |  |  | 3560.02 |  | 712 | 4272.02 |  | 5157.61 | 560.63
69 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ |  |  | КМ | 17.96 | 72.67 | 845.39 | 121.02 | 1375.88 | 62.61 |  | 1 | 1438.49 | 1714.43 | 2069.83 | 2069.83 | 2310.56
[5 empty] | 0.05 | 164.36 | 19.78 | 33.94 | 128.7 |  |  | 1438.49 |  | 287.7 | 1726.19 |  | 2084.03 | 226.53
70 | Ж6-20-30 | ПРОМЫВКА ОТКЛЮЧАЕМЫХ УЧАСТКОВ СЕТИ ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА (ПРОЕКТИРУЕМЫХ) |  |  | КМ | 2.88 |  | 5.61 | 18.02 | 71.71 | 9.32 |  | 1 | 81.03 | 95.48 | 115.27 | 115.27 | 130.15
[5 empty] | 0.05 | 27.42 |  | 0.04 | 19.16 |  |  | 81.03 |  | 16.21 | 97.24 |  | 117.39 | 12.76
71 | Ж6-20-40 | ФЛАНЦЫ, ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ, ЗАДВИЖКИ |  |  | ШТ. | 13.27 | 6.94 | 1633.97 | 84.62 | 2063.87 | 43.78 |  | 1 | 2107.65 | 2520.96 | 3043.56 | 3043.56 | 3385.39
[5 empty] | 16 | 127.39 | 1.37 | 114.11 | 89.99 |  |  | 2107.65 |  | 421.53 | 2529.18 |  | 3053.48 | 331.91
72 | Ж6-20-40 | ПЭ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ: ВТУЛКИ, ОТВОДЫ |  |  | ШТ. | 7.66 | 121.07 | 195.35 | 53.53 | 488.03 | 27.69 |  | 1 | 515.72 | 613.67 | 740.88 | 740.88 | 828.36
[5 empty] | 10 | 47.52 | 33.93 | 9.31 | 56.92 |  |  | 515.72 |  | 103.14 | 618.86 |  | 747.15 | 81.21
73 | Ж6-20-50 | ЧУГУННЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ |  |  | Т | 2.91 | 6.16 | 1422.93 | 17.98 | 1564.04 | 9.31 |  | 1 | 1573.35 | 1886.27 | 2277.29 | 2277.29 | 2527.17
[5 empty] | 0.0614 | 25.44 | 1.93 | 70.94 | 19.13 |  |  | 1573.35 |  | 314.67 | 1888.02 |  | 2279.4 | 247.77
74 | Ж6-20-50 | СТАЛЬНЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ |  |  | Т | 1.49 | 17 | 19.68 | 10.63 | 72.66 | 5.5 |  | 1 | 78.16 | 92.76 | 111.99 | 111.99 | 125.53
[5 empty] | 0.0031 | 12.2 | 3.97 | 0.99 | 11.3 |  |  | 78.16 |  | 15.63 | 93.79 |  | 113.23 | 12.3
75 | Ж6-20-40 | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ |  |  | ШТ. | 3.28 | 6.47 | 788.17 | 22.03 | 931.61 | 11.4 |  | 1 | 943.01 | 1129.48 | 1363.62 | 1363.62 | 1514.7
[5 empty] | 1 | 32.82 | 0.7 | 56.92 | 23.42 |  |  | 943.01 |  | 188.6 | 1131.61 |  | 1366.19 | 148.51
76 | Ж6-20-80 | ИЗОЛЯЦИЯ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ УНИКОР |  |  | М2 | 0.02 |  | 0.18 | 0.11 | 0.58 | 0.05 |  | 1 | 0.63 | 0.74 | 0.89 | 0.89 | 1.01
[5 empty] | 0.08 | 0.16 |  | 0.01 | 0.11 |  |  | 0.63 |  | 0.13 | 0.76 |  | 0.91 | 0.1
77 | Ж6-20-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В РАБОЧЕМ КОТЛОВАНЕ В Т.1 |  |  | М3 | 4.61 | 49.64 |  | 28.06 | 239.99 | 14.51 |  | 1 | 254.5 | 302.68 | 365.43 | 365.43 | 408.79
[5 empty] | 13 | 29.4 | 13.28 | 100.79 | 29.83 |  |  | 254.5 |  | 50.9 | 305.4 |  | 368.71 | 40.08
78 | Ж6-20-10 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА |  |  | М3 | 6.5 | 45.56 |  | 38.31 | 264.16 | 19.82 |  | 1 | 283.98 | 337.06 | 406.93 | 406.93 | 456.14
[5 empty] | 12 | 43.83 | 14.47 | 92.62 | 40.74 |  |  | 283.98 |  | 56.8 | 340.78 |  | 411.42 | 44.72
79 | Ж6-20-30 | ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ БУРЕНИЕ УСТАНОВКОЙ МНБ-50 НА УЧАСТКЕ Т.1-УГ-3 L=20М |  |  | М | 157.8 | 6684.52 | 3804.51 | 1101.69 | 13958.5 | 569.96 |  | 1 | 14528.46 | 17327.15 | 20919.07 | 20919.07 | 23336.19
[5 empty] | 20 | 927.08 | 749.26 | 179.94 | 1171.59 |  |  | 14528.46 |  | 2905.69 | 17434.15 |  | 21048.25 | 2287.94
80 | Ж6-20-30 | ПРОТЯГИВАНИЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=90ММ В ФУТЛЯР ДИАМЕТРОМ Д=325ММ |  |  | М | 20.16 |  | 166.38 | 124.38 | 635.58 | 64.35 |  | 1 | 699.93 | 827.83 | 999.44 | 999.44 | 1124.27
[5 empty] | 20 | 189.26 |  | 13.22 | 132.27 |  |  | 699.93 |  | 139.99 | 839.92 |  | 1014.04 | 110.23
81 | Ж6-20-80 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ФУТЛЯРОВ ГРУНТОВКОЙ УНИКОР |  |  | М2 | 2.05 | 3.72 | 120.39 | 13.2 | 182.1 | 6.83 |  | 1 | 188.93 | 225.43 | 272.16 | 272.16 | 303.47
[5 empty] | 39.25 | 20.08 |  | 9.61 | 14.03 |  |  | 188.93 |  | 37.79 | 226.72 |  | 273.72 | 29.75
82 | Ж6-20-80 | ЗАДЕЛКА ПЭ ПЛЕНКОЙ И ДЕРЕВЯННЫМ ЩИТОМ КОНЦОВ ТРУБ |  |  | М2 | 0.11 |  | 6.09 | 0.65 | 8.94 | 0.34 |  | 1 | 9.28 | 11.08 | 13.38 | 13.38 | 14.91
[5 empty] | 3 | 0.99 |  | 0.47 | 0.69 |  |  | 9.28 |  | 1.86 | 11.14 |  | 13.45 | 1.46
83 | Ж6-20-60 | ВРЕЗКИ В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ |  |  | ВРЕЗКА | 14.8 | 175.86 | 327.21 | 109.4 | 871.74 | 56.6 |  | 1 | 928.34 | 1103.38 | 1332.11 | 1332.11 | 1491.13
[5 empty] | 1 | 117.27 | 49.2 | 16.79 | 116.35 |  |  | 928.34 |  | 185.67 | 1114.01 |  | 1344.94 | 146.19
84 | Ж6-20-10 | ДЕМОНТАЖ СУЩ. СЕТИ ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА |  |  | М3 | 32.47 | 39.71 | 114.49 | 183.99 | 939.89 | 95.19 |  | 1 | 1035.08 | 1224.23 | 1478.01 | 1478.01 | 1662.58
[5 empty] | 21 | 269.21 | 10.77 | 121.91 | 195.69 |  |  | 1035.08 |  | 207.02 | 1242.1 |  | 1499.58 | 163
смета 2.209. |  | ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДО СТРОЙПЛОЩАДКИ НА УЧАСТКЕ 3-14Р.З.(1 ЭТАП). |  |  |  | 98.09 | 1034.03 | 4335.38 | 632.91 | 9772.77 | 327.43 | 0 |  | 10100.2 | 12058.75 | 14558.53 | 14558.53 | 16223.34
[6 empty] | 662.7 | 300.33 | 2383.43 | 673.07 |  | 0 | 10100.2 | 0 | 2020.05 | 12120.25 | 74.23 | 14632.76 | 1590.58
85 | Ж6-20-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  | М3 | 20.14 | 355.61 |  | 129.18 | 1811.45 | 66.83 |  | 1 | 1878.28 | 2241.38 | 2706.02 | 2706.02 | 3016.97
[5 empty] | 134 | 103.76 | 92.79 | 1075.07 | 137.37 |  |  | 1878.28 |  | 375.66 | 2253.94 |  | 2721.18 | 295.79
86 | Ж6-20-10 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА (НЕ УЧИТ. 19 М3-ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ) |  |  | М3 | 36.48 | 480.31 | 114.52 | 225.69 | 2315.9 | 116.76 |  | 1 | 2432.66 | 2897.27 | 3497.87 | 3497.87 | 3907.43
[5 empty] | 109 | 186.53 | 156.89 | 1050.57 | 240.01 |  |  | 2432.66 |  | 486.53 | 2919.19 |  | 3524.33 | 383.1
87 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ |  |  | КМ | 7.36 | 29.79 | 414.21 | 49.61 | 634.89 | 25.67 |  | 1 | 660.56 | 787.85 | 951.17 | 951.17 | 1061.01
[5 empty] | 0.0205 | 67.39 | 8.1 | 17.11 | 52.76 |  |  | 660.56 |  | 132.11 | 792.67 |  | 956.99 | 104.02
88 | Ж6-20-30 | ПРОМЫВКА ОТКЛЮЧАЕМЫХ УЧАСТКОВ СЕТИ ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА (ПРОЕКТИРУЕМЫХ) |  |  | КМ | 1.18 |  | 2.7 | 7.39 | 29.81 | 3.82 |  | 1 | 33.63 | 39.64 | 47.86 | 47.86 | 54.02
[5 empty] | 0.0205 | 11.24 |  | 0.02 | 7.86 |  |  | 33.63 |  | 6.73 | 40.36 |  | 48.73 | 5.29
89 | Ж6-20-40 | ФЛАНЦЫ, ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ, ЗАДВИЖКИ |  |  | ШТ. | 13.55 | 8.03 | 1638.04 | 87.04 | 2078.82 | 45.03 |  | 1 | 2123.85 | 2540.16 | 3066.74 | 3066.74 | 3411.41
[5 empty] | 16 | 131.08 | 1.36 | 115.02 | 92.56 |  |  | 2123.85 |  | 424.77 | 2548.62 |  | 3076.95 | 334.46
90 | Ж6-20-40 | ПЭ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ: ВТУЛКИ, ОТВОДЫ |  |  | ШТ. | 6.13 | 96.85 | 170.63 | 42.83 | 405.48 | 22.15 |  | 1 | 427.63 | 508.99 | 614.5 | 614.5 | 686.88
[5 empty] | 8 | 38.01 | 27.15 | 8.14 | 45.55 |  |  | 427.63 |  | 85.53 | 513.16 |  | 619.53 | 67.35
91 | Ж6-20-50 | ЧУГУННЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ |  |  | Т | 2.49 | 4.01 | 1165.28 | 15.36 | 1282.45 | 7.95 |  | 1 | 1290.4 | 1546.99 | 1867.68 | 1867.68 | 2072.7
[5 empty] | 0.0519 | 22.12 | 1.26 | 58.1 | 16.34 |  |  | 1290.4 |  | 258.08 | 1548.48 |  | 1869.48 | 203.22
92 | Ж6-20-50 | СТАЛЬНЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ |  |  | Т | 2.97 | 34 | 30.22 | 21.25 | 135.74 | 10.99 |  | 1 | 146.73 | 174.01 | 210.08 | 210.08 | 235.69
[5 empty] | 0.0062 | 24.4 | 7.93 | 1.55 | 22.6 |  |  | 146.73 |  | 29.35 | 176.08 |  | 212.58 | 23.11
93 | Ж6-20-40 | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ |  |  | ШТ. | 3.28 | 6.47 | 788.17 | 22.03 | 931.61 | 11.4 |  | 1 | 943.01 | 1129.48 | 1363.62 | 1363.62 | 1514.7
[5 empty] | 1 | 32.82 | 0.7 | 56.92 | 23.42 |  |  | 943.01 |  | 188.6 | 1131.61 |  | 1366.19 | 148.51
94 | Ж6-20-80 | ИЗОЛЯЦИЯ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ УНИКОР |  |  | М2 | 0.03 |  | 0.36 | 0.2 | 1.14 | 0.11 |  | 1 | 1.25 | 1.48 | 1.79 | 1.79 | 2
[5 empty] | 0.16 | 0.31 |  | 0.03 | 0.22 |  |  | 1.25 |  | 0.25 | 1.5 |  | 1.81 | 0.19
95 | Ж6-20-60 | ВРЕЗКИ В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ |  |  | ВРЕЗКА | 4.48 | 18.96 | 11.25 | 32.33 | 145.48 | 16.72 |  | 1 | 162.2 | 191.5 | 231.2 | 231.2 | 260.53
[5 empty] | 1 | 45.04 | 4.15 | 0.9 | 34.38 |  |  | 162.2 |  | 32.44 | 194.64 |  | 234.99 | 25.54
смета 2.210. |  | ДЕМОНТАЖ ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДО СТРОЙПЛОЩАДКИ НА УЧАСТКЕ 12АР.З.-Т.1(1 ЭТАП). |  |  |  | 68.93 | 611.88 | 114 | 431.29 | 2274.14 | 223.12 | 0 |  | 2497.26 | 2954.84 | 3567.38 | 3567.38 | 4011.19
[6 empty] | 491.08 | 165.16 | 132.36 | 458.63 |  | 0 | 2497.26 | 0 | 499.44 | 2996.7 | 50.54 | 3617.92 | 393.27
96 | Ж6-20-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ДЛЯ ДЕМОНТАЖ СЕТИ) |  |  | М3 | 36.66 | 210.39 |  | 212.99 | 938.79 | 110.19 |  | 1 | 1048.98 | 1238.09 | 1494.75 | 1494.75 | 1684.93
[5 empty] | 165 | 271.66 | 52.44 |  | 226.51 |  |  | 1048.98 |  | 209.8 | 1258.78 |  | 1519.73 | 165.2
97 | Ж6-20-10 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА (16 М3-НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ ДЛЯ ЗАСЫПКИ ПУСТОТ) |  |  | М3 | 6.92 | 264.87 |  | 51.51 | 498.82 | 26.65 |  | 1 | 525.47 | 625.56 | 755.24 | 755.24 | 844.03
[5 empty] | 181 |  | 78.38 | 123.49 | 54.78 |  |  | 525.47 |  | 105.09 | 630.56 |  | 761.28 | 82.75
98 | Ж6-20-30 | (ДЕМОНТАЖ) |  |  | М | 0.4 | 0.18 |  | 2.4 | 8.93 | 1.24 |  | 1 | 10.17 | 11.98 | 14.46 | 14.46 | 16.33
[5 empty] | 50 | 3.61 | 0.04 |  | 2.55 |  |  | 10.17 |  | 2.03 | 12.2 |  | 14.73 | 1.6
99 | Ж6-20-40 | ДЕМОНТАЖ: ФЛАНЦЫ, ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ, ЗАДВИЖКИ |  |  | ШТ. | 10.74 | 5.58 |  | 68.45 | 255.41 | 35.41 |  | 1 | 290.82 | 342.34 | 413.31 | 413.31 | 467.13
[5 empty] | 16 | 103.06 | 1.08 |  | 72.78 |  |  | 290.82 |  | 58.16 | 348.98 |  | 421.33 | 45.8
100 | Ж6-20-40 | ДЕМОНТАЖ ПЭ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ: ВТУЛКИ, ОТВОДЫ |  |  | ШТ. | 6.13 | 96.86 |  | 42.83 | 226.73 | 22.16 |  | 1 | 248.89 | 294.5 | 355.55 | 355.55 | 399.78
[5 empty] | 10 | 38.02 | 27.16 |  | 45.55 |  |  | 248.89 |  | 49.78 | 298.67 |  | 360.58 | 39.2
101 | Ж6-20-50 | ЧУГУННЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ(ДЕМОНТАЖ) |  |  | Т | 2.33 | 4.93 |  | 14.39 | 56.13 | 7.44 |  | 1 | 63.57 | 74.89 | 90.41 | 90.41 | 102.1
[5 empty] | 0.0614 | 20.35 | 1.54 |  | 15.3 |  |  | 63.57 |  | 12.71 | 76.28 |  | 92.09 | 10.01
102 | Ж6-20-50 | ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ |  |  | Т | 1.49 | 17 | 1.9 | 10.63 | 54.04 | 5.5 |  | 1 | 59.54 | 70.42 | 85.02 | 85.02 | 95.63
[5 empty] | 0.0031 | 12.2 | 3.97 | 0.15 | 11.3 |  |  | 59.54 |  | 11.91 | 71.45 |  | 86.26 | 9.37
103 | Ж6-20-40 | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ |  |  | ШТ. | 2.62 | 5.17 |  | 17.56 | 68.97 | 9.08 |  | 1 | 78.05 | 91.96 | 111.02 | 111.02 | 125.36
[5 empty] | 4 | 26.16 | 0.55 |  | 18.66 |  |  | 78.05 |  | 15.61 | 93.66 |  | 113.07 | 12.29
104 | Ж6-20-10 | ТАМПОНАЖ СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА |  |  | М3 | 1.64 | 6.9 | 112.1 | 10.53 | 166.32 | 5.45 |  | 1 | 171.77 | 205.1 | 247.62 | 247.62 | 275.9
[5 empty] | 1.5 | 16.02 |  | 8.72 | 11.2 |  |  | 171.77 |  | 34.35 | 206.12 |  | 248.85 | 27.05
смета 2.211. |  | ДЕМОНТАЖ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДО СТРОЙПЛОЩАДКИ НА УЧАСТКАХ КГН-2-44Р.З., 33Р.З.-КГН-1(2 ЭТАП). |  |  |  | 389.33 | 4555.93 | 31.04 | 2559.02 | 13285.19 | 1323.9 | 0 |  | 14609.09 | 17282.34 | 20864.96 | 20864.96 | 23592.71
[6 empty] | 2629.38 | 1264.42 | 581.3 | 2721.38 |  | 0 | 14609.09 | 0 | 2921.82 | 17530.91 | 300.11 | 21165.07 | 2427.64
105 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  | М3 | 244.43 | 1455.91 |  | 1530.99 | 6466.9 | 792.05 |  | 1 | 7258.95 | 8562.04 | 10336.95 | 10336.95 | 11722.72
[5 empty] | 919 | 1727.96 | 601.59 |  | 1628.12 |  |  | 7258.95 |  | 1451.79 | 8710.74 |  | 10516.48 | 1206.24
106 | Ж6-10-10 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА (75 М3-НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ ДЛЯ ЗАСЫПКИ ПУСТОТ) |  |  | М3 | 56.57 | 1425.05 |  | 387.61 | 3008.55 | 200.53 |  | 1 | 3209.08 | 3813.24 | 4603.72 | 4603.72 | 5182.46
[5 empty] | 1 050 | 173.44 | 416.36 | 578.85 | 412.22 |  |  | 3209.08 |  | 641.82 | 3850.9 |  | 4649.19 | 533.27
107 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ |  |  | КМ | 33.07 | 79.86 | 31.04 | 231.59 | 938.55 | 119.81 |  | 1 | 1058.36 | 1247.53 | 1506.14 | 1506.14 | 1709.17
[5 empty] | 0.0325 | 328.59 | 23.79 | 2.45 | 246.27 |  |  | 1058.36 |  | 211.67 | 1270.03 |  | 1533.3 | 175.87
108 | Ж6-10-30 | ДЕМОНТАЖ ПЭ ТРУБ Д=800 ММ |  |  | М | 4.5 | 42.69 |  | 30.52 | 141.24 | 15.79 |  | 1 | 157.03 | 185.47 | 223.92 | 223.92 | 253.6
[5 empty] | 15 | 33.1 | 13.33 |  | 32.46 |  |  | 157.03 |  | 31.41 | 188.44 |  | 227.51 | 26.09
109 | Ж6-10-50 | ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ |  |  | Т | 50.76 | 1552.42 |  | 378.31 | 2729.95 | 195.72 |  | 1 | 2925.67 | 3474.06 | 4194.23 | 4194.23 | 4724.76
[5 empty] | 0.3855 | 366.29 | 209.35 |  | 402.31 |  |  | 2925.67 |  | 585.13 | 3510.8 |  | 4238.59 | 486.17
смета 2.212. |  | ДЕМОНТАЖ ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДО СТРОЙПЛОЩАДКИ НА УЧАСТКЕ 3-14Р.З.(3 ЭТАП). |  |  |  | 54.71 | 453.8 | 3.79 | 344.94 | 1759.47 | 178.43 | 0 |  | 1937.9 | 2291.98 | 2767.12 | 2767.12 | 3129.6
[6 empty] | 402.35 | 122.45 | 159.88 | 366.79 |  | 0 | 1937.9 | 0 | 387.59 | 2325.49 | 40.45 | 2807.57 | 322.03
110 | Ж6-20-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ДЛЯ ДЕМОНТАЖ СЕТИ) |  |  | М3 | 26.08 | 133.11 |  | 150.75 | 652.57 | 77.99 |  | 1 | 730.56 | 862.03 | 1040.73 | 1040.73 | 1179.8
[5 empty] | 106 | 196.2 | 33.18 |  | 160.31 |  |  | 730.56 |  | 146.11 | 876.67 |  | 1058.4 | 121.4
111 | Ж6-20-10 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА (19 М3-НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ ДЛЯ ЗАСЫПКИ ПУСТОТ) |  |  | М3 | 5.01 | 194.3 |  | 37.45 | 434.17 | 19.37 |  | 1 | 453.54 | 540.61 | 652.68 | 652.68 | 732.43
[5 empty] | 125 |  | 56.96 | 159.58 | 39.81 |  |  | 453.54 |  | 90.71 | 544.25 |  | 657.07 | 75.36
112 | Ж6-20-30 | (ДЕМОНТАЖ) |  |  | М | 0.17 | 0.07 |  | 0.99 | 3.67 | 0.51 |  | 1 | 4.18 | 4.92 | 5.94 | 5.94 | 6.75
[5 empty] | 20.5 | 1.48 | 0.02 |  | 1.05 |  |  | 4.18 |  | 0.84 | 5.02 |  | 6.06 | 0.69
113 | Ж6-20-40 | ДЕМОНТАЖ: ФЛАНЦЫ, ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ, ЗАДВИЖКИ |  |  | ШТ. | 10.96 | 6.45 |  | 70.38 | 263.37 | 36.41 |  | 1 | 299.78 | 352.9 | 426.06 | 426.06 | 484.14
[5 empty] | 16 | 106 | 1.08 |  | 74.84 |  |  | 299.78 |  | 59.96 | 359.74 |  | 434.32 | 49.82
114 | Ж6-20-40 | ДЕМОНТАЖ ПЭ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ: ВТУЛКИ, ОТВОДЫ |  |  | ШТ. | 4.9 | 77.49 |  | 34.26 | 181.37 | 17.72 |  | 1 | 199.09 | 235.58 | 284.42 | 284.42 | 321.52
[5 empty] | 8 | 30.41 | 21.72 |  | 36.44 |  |  | 199.09 |  | 39.82 | 238.91 |  | 288.44 | 33.08
115 | Ж6-20-50 | ЧУГУННЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ(ДЕМОНТАЖ) |  |  | Т | 2 | 3.21 |  | 12.3 | 47.29 | 6.36 |  | 1 | 53.65 | 63.18 | 76.28 | 76.28 | 86.65
[5 empty] | 0.0519 | 17.7 | 1.01 |  | 13.08 |  |  | 53.65 |  | 10.73 | 64.38 |  | 77.73 | 8.92
116 | Ж6-20-50 | ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ |  |  | Т | 2.97 | 34 | 3.79 | 21.25 | 108.06 | 10.99 |  | 1 | 119.05 | 140.8 | 169.99 | 169.99 | 192.27
[5 empty] | 0.0062 | 24.4 | 7.93 | 0.3 | 22.6 |  |  | 119.05 |  | 23.81 | 142.86 |  | 172.48 | 19.79
117 | Ж6-20-40 | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ (ДЕМОНТАЖ) |  |  | ШТ. | 2.62 | 5.17 |  | 17.56 | 68.97 | 9.08 |  | 1 | 78.05 | 91.96 | 111.02 | 111.02 | 126.04
[5 empty] | 4 | 26.16 | 0.55 |  | 18.66 |  |  | 78.05 |  | 15.61 | 93.66 |  | 113.07 | 12.97
|  | В С Е Г О : |  |  |  | 5134.35 | 35934.2 | 114775.59 | 31870.26 | 295186.21 | 16487.98 | 6554.82 |  | 309968.73 | 370483.02 | 447284.15 | 447284.15 | 497718.44
[6 empty] | 39755.16 | 8738.75 | 37725.75 | 33892.34 |  |  | 318229.01 | -8260.28 | 61993.76 | 371962.49 | 1786.15 | 449070.3 | 48648.14
|  | Начальник СДО |  | С.В.Калько
|  | Начальник ПТО |  | А.Н.Метелица
|  | Инженер СДО |  | Е.С.Рутковская