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КОНТРАКТ № 
строительного субподряда по объекту
 «Реконструкция ПС 330/110/10 кВ «Полоцкая-330»
город Минск                                                                                                                                             _____ 2026 года

[bookmark: _Hlk126920701]ОАО «Белэлектромонтажналадка», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании  _____________, с одной стороны, __________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий контракт о нижеследующем:
	1. Термины и определения

	1.1.
	Предмет Контракта. Контракт
	Термин «Предмет Контракта» обозначает выполнение комплекса строительно-монтажных и иных специальных работ по объекту: «Реконструкция ПС 330/110/10 кВ «Полоцкая-330» и передача результата выполненных работ Подрядчику. 
В предмет Контракта включена организация и выполнение следующих обязательств:
комплекс строительно-монтажных работ, предусмотренных проектной документацией;
обеспечение объекта материальными ресурсами, в том числе с приобретением, доставкой, хранением (с учетом транспортных расходов) и выполнение шефмонтажа (при необходимости);
оформление исполнительной документации, относящейся к выполнению работ по настоящему Контракту;
Термин «Контракт» обозначает настоящий Контракт, включающий Приложения (прилагаются), являющиеся его неотъемлемой частью. 
В случае расхождения между Контрактом и его Приложениями, преимущественную силу имеет Контракт. 
Предмет Контракта на момент его заключения определен на основании 
Строительного проекта.
Субподрядчик осуществляет выполнение обязательств по настоящему контракту собственными силами.

	1.2.
	Технические Требования

	Термин «Технические требования» обозначает технические требования в соответствии со строительным проектом.

	1.3.
	Инкотермс-2010
	Термин «Инкотермс-2010» обозначает Международные правила толкования торговых терминов.

	1.4.
	Стороны, Сторона 
	Термин «Стороны» обозначает совместно Подрядчика и Субподрядчика. Термин «Сторона» обозначает Подрядчика или Субподрядчика.

	1.5.
	Заказчик

	Термин «Заказчик» означает Витебское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Витебскэнерго» (РУП «Витебскэнерго»), зарегистрированное в качестве юридического лица в Республике Беларусь и расположенного по адресу: 210029, г. Витебск, ул. Правды, 30.

	1.6.
	Генподрядчик


	Термин «Генподрядчик» – «RIKO, celovite tehnološke rešitve, d.o.o.» (ООО «РИКО, комплексные технологические решения, д.о.о.»). Зарегистрированный 30.01.1990г. в торговом и судебном реестре Словении. Идентификационный код 5909368000.
Используемое в настоящем Контракте понятие Генподрядчика обозначает Генерального подрядчика в смысле статьи 660 Гражданского Кодекса Республики Беларусь.

	1.7.
	Подрядчик

	Термин «Подрядчик» – ОАО «Белэлектромонтажналадка».
ОАО «Белэлектромонтажналадка» является «Субподрядчиком», привлекающим третье лицо для выполнения части своих обязательств по контракту №R01-1244-20230626 от 26.06.2023, заключенному с «Генеральным подрядчиком» ООО «РИКО, комплексные технологические решения, д.о.о.».

	1.8.
	Инженер
	Термины «Инженер» обозначает лицо, назначенное Заказчиком в качестве Инженера для выполнения настоящего Контракта и названное в качестве такового в Контракте, либо другое лицо, периодически назначаемое Заказчиком с уведомлением Генподрядчика в соответствии с Пунктом 4.3. (Замена Инженера), а именно:
- представитель Заказчика в лице уполномоченного должностного лица Заказчика, действующего на основании доверенности.

	1.9.
	Представитель
Субподрядчика

	Термин «Представитель Субподрядчика» обозначает лицо, названное в качестве такового в Контракте или периодически назначаемое Субподрядчиком, в соответствии с Пунктом 5.4. (Представитель Субподрядчика), которое действует от имени Субподрядчика на основании доверенности. 

	1.10.
	Персонал Заказчика
	Термин «Персонал Заказчика» обозначает Инженера, его помощников и всех других рабочих и служащих, прочих работников Инженера и Заказчика, а также любой другой персонал, указываемый Инженером или Заказчиком как Персонал Заказчика.

	1.11.
	Персонал Генподрядчика

	Термин «Персонал Генподрядчика» обозначает Инженера, и всех других рабочих, и служащих, прочих работников Инженера и Генподрядчика, а также любой другой персонал, указываемый Инженером или Генподрядчиком как Персонал Генподрядчика.

	1.12.

	Персонал
Субподрядчика

	Термин «Персонал Субподрядчика» обозначает Представителя Субподрядчика и весь персонал, используемый Субподрядчиком на строительной площадке, и может включать рабочих и служащих и прочих работников Субподрядчика.

	1.13.

	Субподрядчик
	Термин «Субподрядчик» - _____________
________________ привлекается в качестве третьего лица для выполнения части обязательств ОАО «Белэлектромонтажналадка», являющегося «Субподрядчиком» по контракту №R01-1244-20230626 от 26.06.2023 заключенному с «Генеральным подрядчиком» ООО «РИКО, комплексные технологические решения, д.о.о.».

	1.14.
	Дата начала Работ
	Термин «Дата начала Работ» означает дату 

	1.15.
	Дата завершения 
работ

	Термин «Дата завершения Работ» означает дату 
Данный срок включает в себя выполнение полного объема работ, оговоренных в Контракте, которые должны быть выполнены для осуществления Приёмки объекта в эксплуатацию в соответствии со Статьёй 11 (Приемка Объекта).

	1.16.
	Акт Приёмки объекта в эксплуатацию
	Термин «Акт приёмки объекта в эксплуатацию» обозначает акт, оформленный в соответствии со Статьёй 11 (Приемка Объекта).

	1.17.
	[bookmark: _Hlk66792378]Гарантийный
срок (период)

	Термин «Гарантийный срок (период)» обозначает период времени, в течение которого Субподрядчик: гарантирует возможность эксплуатации Объекта и по требованию Подрядчика (Генподрядчика, Заказчика) за свой счет устраняет недостатки (дефекты) работ, выполненных Субподрядчиком, выявленные на Объекте в этот период в соответствии со Статьёй 12 (Ответственность за недостатки), с любым продлением его в соответствии с Пунктом 12.3. (Продление Гарантийного периода) Контракта.
На выполненные строительно-монтажные работы устанавливается Гарантийный срок 70 месяцев. Исчисление Гарантийного срока начинается со дня утверждения в установленном порядке Акта приёмки Объекта или части Объекта (очереди, пускового комплекса) в эксплуатацию.


	1.18.
	Свидетельство
об исполнении
Контракта
	Термин «Свидетельство об исполнении Контракта» обозначает документ, выданный в соответствии с Пунктом 12.7. (Свидетельство об исполнении Контракта).

	1.19.
	День, месяц, год
	В соответствии с Гражданским Кодексом Республики Беларусь

	1.20.
	Цена Контракта
	Термин «Цена Контракта» обозначает цену, указанную в Пункте 14.1. (Цена Контракта).

	1.21.
	Валюта Контракта
Валюта Платежей
	Термин «Валюта Контракта» обозначает валюту, в которой выражена Цена Контракта.
Валюта Контракта – белорусский рубль.
Термин «Валюта Платежей» обозначает валюту, в которой будут осуществляться платежи по настоящему Контракту.
Валюта Платежей – белорусский рубль.

	1.22.
	Расходы
	Термин «Расходы» обозначает все надлежащим образом понесенные Субподрядчиком или Подрядчиком расходы при строительстве Объекта в соответствии с Контрактом.

	1.23.
	Товары
	Термин «Товары» обозначает Материалы.

	1.24.
	Оборудование
	Термин «Оборудование» обозначает приборы, механизмы и нетехнологическое оборудование, которые будут являться или являются частью Объекта.

	1.25.
	Материалы. Материальные ресурсы
	Термин «Материалы» обозначает изделия всех видов (за исключением Оборудования), которые включены или предполагается включить в Объект либо которые израсходованы при строительстве Объекта.
Термин «Материальные ресурсы» обозначает строительные и горюче-смазочные материалы, энергия всех видов, конструкции, изделия и другие ресурсы, используемые для строительства объекта.

	1.26.
	Временные объекты
	Термин «Временные объекты» обозначает все временные здания и сооружения всех видов, необходимые для выполнения и завершения строительства Объекта, а также для устранения всех недостатков (дефектов).

	1.27.
	Объект Строительства
	 Термин «Объект Строительства» обозначает выполнение работ на объекте «Реконструкция ПС 330/110/10 кВ «Полоцкая-330» в объеме и задачах, определенных проектной документацией и условиями Контракта.

	1.28.
	Строительное оборудование
	Термин «Строительное оборудование» обозначает все механизмы, оборудование, транспортные средства и прочие вещи, используемые Субподрядчиком для выполнения и завершения строительства Объекта и устранения всех недостатков. 
Термин «Строительное оборудование» не включает Временные объекты, Оборудование, Материалы и любые другие вещи, которые являются или будут являться частью Объекта.

	1.29.
	Строительная документация

	Термин «Строительная документация» обозначает расчеты, компьютерные программы и прочие файлы, чертежи, текстовые документы, руководства, модели и прочую техническую документацию, которая представляется Генподрядчиком в соответствии с Контрактом. 
Строительная документация включает в себя проектную, техническую, разрешительную, исполнительную документацию, состав и содержание которых определяется, законодательством Республики Беларусь. 

	1.30.
	Строительная площадка

	Термин «Строительная площадка» обозначает предоставленные Заказчиком по Акту сдачи-приёмки строительной площадки места, где должен быть построен Объект, а также любые другие места, указанные в Контракте в качестве входящих в состав Строительной площадки. 
Местонахождение объекта (места, где должен быть построен Объект): г. Новополоцк, г. Полоцк, Витебская обл. Полоцкий р-н: Ветринский с/с, г.п. Ветрино; Фариновский с/с, Экиманский с/с, д. Ксты, д. Бельчица, д. Козьянки; Солоникский с/с, д. Струнье, д. Слобода; Горянский с/с, д. Носилица, д. Сосница, аг. Горяны, аг. Новые Горяны, г. Витебск, Витебская обл. Витебский р-н: Летчанский с/с; д. Запрудье, д. Старое Село, д. Малые Летцы, д. Большие Летцы, д. Княжица, д. Зайцево, аг. Кировская, д. Гришаны, Витебская обл. Шумилинский р-н: Светлосельский с/с, д. Язвино, д. Засинники, г.п. Шумилино; Ловжанский с/с, аг. Никитиха; Обольский с/с, г.п. Оболь, д. Ферма, д. Грудиново, д. Задоры, д. Крупенино, д. Толкачево-2, д. Погирщино
Для целей налогообложения и оформления товаросопроводительных документов местонахождение в Республике Беларусь: Витебская обл., Полоцкий р-н: Ветринский с/с, гп Ветрино 4, «ПС 330/110/10кВ «Полоцкая-330».

	1.31.
	Непредвиденные геологические условия
	Термин «Непредвиденные геологические условия» обозначает естественные и искусственные геологические условия, а также другие физические препятствия и загрязнения включая токсичные или опасные вещества, археологические остатки, а также взрывчатые вещества, с которыми сталкивается Субподрядчик при выполнении строительных работ, включая подземные и гидрологические условия, но исключая климатические условия, и условия, которые были известны Субподрядчику на момент заключения Контракта связанные с ознакомлением со строительными площадками, подъездами к ним и материалами, изложенными в строительном проекте.

	1.32.
	Разработчик проектной документации
	Разработчик проектной документации – РУП «Белэнергосетьпроект».

	1.33.
	Проектная документация на строительство
	«Проектная документация на строительство» – система взаимоувязанных текстовых, чертежных и других документов, разработанных в соответствии с нормами и правилами Республики Беларусь, служащая основой для строительства объекта. 


	1.34.
	Архитектурный проект
	«Архитектурный проект» – существующий действительный архитектурный проект, прошедший государственную экспертизу.

	1.35.
	Строительный проект
	«Строительный проект» – проектная документация, обеспечивающая реализацию решений утвержденного архитектурного проекта и (или) технических решений по объекту, необходимых для выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ, обеспечения строительства изделиями и материалами.

	1.36.
	Обстоятельства непреодолимой силы
	Термин «Обстоятельства непреодолимой силы» определен в Статье 17 (Обстоятельства непреодолимой силы).

	1.37.
	Законодательство
	Законодательство – система нормативных правовых актов, характеризующаяся их внутренней согласованностью, иерархией и обеспечивающая правовое регулирование общественных отношений.

	1.38.
	Изменение 
	Термин «Изменение» обозначает любое изменение в Контракте, которое согласовано в качестве Изменения в соответствии со Статьёй 13 (Изменения и корректировка).

	1.39.
	Работы 
	Термин «Работы» по тексту Контракта обозначает как выполнение работ, так и оказание услуг, необходимых для исполнения обязательств по Контракту.

	1.40.
	Дефектный акт. Акт о браке
	Дефектный акт – акт о дефектах строительных работ, составленный по форме С-23, утверждённой постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 17.10.2011 №48.
Акт о браке – акт, составленный по форме С-11, утверждённой постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 25.01.2013 №3, свидетельствующий о выявлении в процессе строительства строительных работ ненадлежащего качества.

	1.41.
	Эксплуатационная
документация
	В состав эксплуатационной документации должны входить документация в соответствии с ТНПА, отражающими специфику строительства объекта, действующими в Республике Беларусь. 

	1.42.
	Техническое обслуживание в гарантийный период
	Термин «Техническое обслуживание в гарантийный период» означает безвозмездное устранение недостатков, выявленных на объекте в течение гарантийного периода.

	1.43.
	Дополнительные работы
	Термин «Дополнительные работы» обозначает работы, не предусмотренные проектной документацией, разработанной по стадии «Строительный проект», необходимость выполнения которых возникла в процессе выполнения работ и подтверждена разработчиком проектной документации на основании двухстороннего акта, подписанного Заказчиком и разработчиком проектной документации.

	2. Общие положения

	2.1.
	Интерпретация
	В Контракте, за исключением случаев, когда по контексту требуется иное 
(а) слова, используемые в одном из родов, включают и другие роды
(b) слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число и наоборот, в зависимости от контекста 
(c) положения статей, включающие слово «согласовать», «согласовано» или «соглашение», требуют, чтобы такое соглашение было оформлено в письменной форме и подписано уполномоченным лицом, и
(d) термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на материальном носителе, исполненную от руки, отпечатанную на машинке, распечатанную на принтере или исполненную в электронном виде с невозможностью модифицирования информации (в формате pdf, jpeg, TIFF и т.п.). 
Термины, не определённые выше, следует толковать согласно определениям, данным в актах законодательства Республики Беларусь.
Если ТНПА, форма какого-либо акта, иного документа, относящегося к первичным учётным документам и (или) исполнительной документации, будет впоследствии изменена, отменена или будет введена новая форма (или) ТНПА, обязательная к применению, Стороны будут использовать обязательные формы, установленные законодательством, действующим на момент оформления такого документа (формы). Если изменения будут относиться к рекомендуемым формам документов, Стороны будут применять установленные настоящим Контрактом применимые формы, если не согласуют письменно между собой иное.
Юридическую силу имеют подлинные документы, содержащие собственноручные подписи уполномоченных лиц и, при необходимости, оттиски, либо надлежащим образом заверенные копии таких документов.
Копии документов, передаваемые по электронной почте или по факсу, не имеют юридической силы, если невозможно достоверно установить верность копии документа и однозначно идентифицировать его отправителя. Такие документы могут отправляться с целью оперативного обмена информацией в рабочем порядке, но не могут служить основанием для каких-либо изменений в правах и обязанностях Сторон.

	2.2.
	Сообщения
	Во всех случаях, когда в настоящем Контракте оговаривается выдача или оформление какого-либо утверждения, сертификата, разрешения, определения, замечания или просьбы, то такие сообщения должны быть:
(а) оформлены в письменной форме и вручены (под расписку в получении), отправлены почтой или курьерской почтой, или переданы, по согласованию, с помощью согласованной системы электронной передачи сообщений.
(b) доставлены, отправлены или переданы в адрес получателя, указанный в Контракте в качестве адреса для переписки. 
Однако:
(1) если получатель уведомляет о другом адресе, то сообщения по получении уведомления будут отправляться, соответственно, на этот адрес
(2) если получатель, посылая просьбу о согласовании или одобрении какого-либо вопроса, не предоставил иного адреса, то ответы могут направляться в тот адрес, откуда поступила просьба.
Отправка утверждений, сертификатов, разрешений и определений не должна необоснованно задерживаться или откладываться. При отправке одной из Сторон сертификата, копия этого сертификата должна быть направлена отправителем и другой Стороне. Если какой-либо из Сторон другой Стороной или Инженером направлено уведомление, то его копия должна быть направлена Инженеру или другой Стороне, в зависимости от обстоятельств.

	2.3.
	Применимое
законодательство,
язык

	Настоящий Контракт регулируется законодательством Республики Беларусь, в том числе Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 N 1450.
Языком Контракта, а также его приложений, языком общения, в том числе на Строительной площадке является русский язык вне зависимости от переводов, которые могут быть выполнены для удобства Сторон. 
Вся переписка в рамках ведения настоящего Контракта осуществляется на русском языке. В случаях, согласованных сторонами дополнительно – на английском.

	 2.4.
	Порядок очередности документов 

	В случае возникновения двусмысленного толкования или появления разночтений в документах Стороны должны добросовестно прийти к соглашению о единообразном толковании или устранении разночтений в документах, что найдет отражение в выпущенном совместно сторонами дополнительном соглашении к Контракту в письменной форме. Если соглашение не найдено, то стороны имеют право действовать в соответствии со Статьёй 18 (Порядок разрешения споров).

	2.5.
	Уступка прав и перевод долга

	Ни одна из Сторон не имеет права передавать (уступать) третьим лицам исполнение Контракта или его части, права и (или) обязанности по Контракту без письменного разрешения другой Стороны. 
Заинтересованная в уступке Сторона обращается к другой Стороне с запросом о получении разрешения на уступку с приложением всех обосновывающих такую уступку документов, а другая Сторона должна предоставить мотивированное согласие на уступку или отказ от согласования уступки в течение 30 дней с момента получения запроса о получении разрешения на уступку.

	2.6.
	Хранение и
предоставление
Строительного проекта
	Хранение Строительного проекта обеспечивается Субподрядчиком до тех пор, пока эта документация не передана Подрядчику. Подрядчик обязан предоставить Субподрядчику один экземпляр каждого документа Строительного проекта (проектно-сметная документация стадии «Строительный проект»), утвержденных в установленном порядке и 1 экземпляр строительного проекта на электронном носителе не позднее даты начала выполнения работ по Контракту.
Субподрядчик обязан хранить на Строительной площадке копию Контракта, документы, указанные в Технических Требованиях, журнал авторского надзора за строительством объекта, Строительный проект, Изменения и прочие документы, полученные в соответствии с настоящим Контрактом. Персонал Подрядчика должен иметь право доступа ко всем этим документам в любое необходимое время.
Если одна из Сторон обнаруживает ошибку или техническую неточность в документе, предназначенном для использования при выполнении работ по Контракту, то эта Сторона должна немедленно уведомить другую Сторону о такой ошибке или неточности.
Субподрядчик обязан рассмотреть проектную документацию в течении 10 календарных дней с момента получения и в случае наличия ошибок или неточностей проинформировать Подрядчика о необходимости внесения изменений в проект. В случае отсутствия замечаний по проектной документации в части объемов работ, качества и исполнимости проектных решений, Субподрядчик теряет право ссылаться на ошибки (неточности) в проектной документации.

	2.7.
	Использование
Субподрядчиком
документов
Подрядчика
	В отношениях между двумя Сторонами, авторское право на Строительную документацию, а также другие неимущественные права на интеллектуальную собственность, содержащуюся в Строительной документации, в Технических Требованиях и прочей документации, остается собственностью Подрядчика, за исключением проекта производства работ, ордера на раскопки.
Подрядчик предоставляет Субподрядчику, не исключительное, разрешение на право снятия копий, использование и передачу документов при работе для производственных целей. Такое разрешение
(а) действительно на протяжении всего фактического или предполагаемого срока эксплуатации (в зависимости от того, какой срок длиннее) Объекта 
(b) предоставляет право любому лицу, в чьем законном ведении находится Объект, множить, использовать и передавать Строительную документацию в целях завершения выполнения работ по Предмету Контракта, эксплуатации, обслуживания, внесения изменений, корректировки, ремонта и уничтожения Объекта, а также 
(c) в случае если Строительная документация имеется в виде компьютерного файла или другой программы, разрешает их использование на любом компьютере на строительной площадке и в других местах, предусмотренных Контрактом. 
Без одобрения Подрядчика Субподрядчик не вправе множить, использовать или передавать третьей стороне Строительную и прочую документацию, за исключением случаев, когда это необходимо для выполнения Контракта.

	2.8.
	Конфиденциальная
 информация

	По обоснованному требованию Сторон, для обеспечения проверки соблюдения положений Контракта, Стороны обязаны предоставлять друг другу конфиденциальную и иную информацию за исключением информации, являющейся собственностью Сторон, и не составляющей часть Контракта.
Во время передачи конфиденциальной информации или информации, являющейся собственностью Сторон, Стороны будут ставить соответствующую четкую маркировку-гриф, отметку, или иной письменный знак, подтверждающие, что представленная информация является конфиденциальной. Стороны обязуются:
(i)	считать такую информацию конфиденциальной,
(ii)	использовать такую информацию только применительно к работам, выполняемым Сторонами в рамках Контракта, и
(iii) разрешить доступ к такой информации только тому персоналу Сторон, которому это необходимо для исполнения Контракта.
Конфиденциальная информация не будет воспроизведена без предварительного письменного согласия соответствующей Стороны, и все копии информации, представленной в письменном виде, будут возвращены соответствующей Стороне по её требованию, за исключением случая, когда такая информация передается соответствующей Стороне в соответствии с Контрактом.
Вышеупомянутые ограничения не относятся к информации, которая: 
(i)	содержится в общедоступном материале, опубликованном Субподрядчиком,
(ii)	является, или станет, достоянием общественности иным способом, а не вследствие противоправного деяния Сторон или их персонала,
(iii) известна Сторонам, их персоналу до получения такой информации от соответствующей Стороны, при условии, что лицо или лица, представившие такую информацию, не имели доступа к указанной информации,
предоставляется Сторонами другим лицам без упомянутых в настоящем документе ограничений, что позволяет получающей стороне использовать или раскрывать такую информацию; или может быть опубликована соответствующей Стороной, её персоналом или работникам третьего лица с письменного одобрения одной из Сторон.

	2.9.
	Соответствие законодательству

	В вопросах, связанных с исполнением Контракта, Субподрядчик обязан руководствоваться применимым законодательством согласно Пункту 2.3. Контракта (Применимое законодательство, язык).
(а) Подрядчик должен иметь документы по планированию, землеотводу или другие аналогичные разрешения на строительство Объекта, а также любые другие разрешения, подлежащие получению Заказчиком в соответствии с Законодательством; 
(b) Субподрядчик должен иметь все необходимые разрешительные документы, подлежащие получению Субподрядчиком в соответствии с Законодательством и настоящим Контрактом для исполнения своих обязательств. Субподрядчик обязан компенсировать Подрядчику все штрафы и пени, иные расходы по причине невыполнения Субподрядчиком своей обязанности по получению соответствующих разрешительных документов в соответствии с настоящим Контрактом. Невозможность своевременного получения Субподрядчиком разрешительных документов не является основанием для изменения Субподрядчиком срока завершения работ по Контракту, за исключением случаев, когда получение разрешительных документов является невозможным по вине Заказчика, либо Генподрядчика или в следствии запретов государственных органов на производство работ.
Субподрядчик обязуется обеспечить сбор и оплату, при необходимости, всех необходимых разрешений на производство работ персоналом Субподрядчика заблаговременно до начала и в процессе производства работ.

	2.10.
	Организация выполнения строительных работ 
	Стороны обязаны своевременно принимать необходимые меры по исполнению Контракта и устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему его исполнению.
Стороны назначают своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по Контракту и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения. Документы, подтверждающие полномочия представителей Сторон, прикладываются к Контракту. Генподрядчик может назначать своего представителя (Инженера), Подрядчик уведомляет об этом Субподрядчика в письменной форме. Субподрядчик назначает руководителя выполнения работ по объекту и уведомляет об этом Подрядчика в письменной форме не позднее 5 дней до их начала.
Представители Подрядчика и Субподрядчика оформляют справки о выполнении работ на объекте, о проверке соответствия используемых конструкций, материалов, изделий, проектной документации, составляют акты промежуточной приёмки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ.
Строительная площадка предоставляется Подрядчиком Субподрядчику по акту не позднее даты начала работ по настоящему Контракту.
В период строительства Субподрядчик выполняет работы по сносу сооружений, элементов благоустройства и т.д. с передачей демонтированных материалов владельцам по акту передачи строительной площадки. 
Организация строительных работ на строительной площадке должна соответствовать документации по организации строительства и производству работ.
Расходы в связи с непригодностью или отсутствием подъездных путей, необходимых Субподрядчику для выполнения работ, поставляемых материальных ресурсов несет Субподрядчик и они входят в цену Контракта. Перемещение материальных ресурсов по территории объекта осуществляется Субподрядчиком.
При выявлении Субподрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных проектной документацией (строительный проект) и влекущих увеличение стоимости работ, он обязан своевременно сообщить об этом Подрядчику. 
При выявлении строительных работ ненадлежащего качества Подрядчик (либо уполномоченное им лицо) в течение двух рабочих дней составляет в произвольной форме акт, в котором указываются перечень строительных работ ненадлежащего качества и сроки их устранения, и направляет его Субподрядчику. Субподрядчик обязан устранить указанные в акте замечания за свой счет в срок, указанный в акте. При непринятии Субподрядчиком мер по устранению замечаний Подрядчик вправе в установленном порядке приостановить выполнение Субподрядчиком строительных работ. Дефектный акт – акт о дефектах строительных работ, составленный по форме С-23, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 17.10.2011 №48. Акт о браке – акт, составленный по форме С-11, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 25.01.2013 №3, свидетельствующий о выявлении в процессе строительства строительных работ ненадлежащего качества.
Все строительные работы, скрываемые последующими работами, а также отдельные несущие конструкции, конструкции, определенные в проектной документации как ответственные, в случаях, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами, подлежат приемке Генподрядчиком, Заказчиком, Подрядчиком, проектной организацией и, в случае необходимости, иными заинтересованными сторонами с составлением актов освидетельствования скрытых строительных работ и промежуточной приёмки отдельных несущих конструкций. В случае неявки представителя Подрядчика, Генподрядчика, Заказчика, проектной организации и, в случае необходимости, иных заинтересованных сторон для составления соответствующего акта в заранее указанный Субподрядчиком срок (если задержка в освидетельствовании скрытых строительных работ приведет к нарушению технологии производства работ) Субподрядчик вправе составить акт в одностороннем порядке. Выполнение по требованию Генподрядчика, Заказчика, Подрядчика, проектной организации и, в случае необходимости, иных заинтересованных сторон демонтажа для проверки скрытых строительных работ, а также последующих технологически связанных с ним строительных работ производится за счет Подрядчика, а при выявлении нарушений требований проектной документации и технических нормативных правовых актов - за счет средств Субподрядчика.
При принятии решения о консервации Объекта незавершенного строительства Стороны осуществляют меры по обеспечению сохранности результата выполненных работ. По окончании мероприятий по консервации Подрядчик возмещает в установленном законодательством порядке расходы, вызванные необходимостью прекращения выполнения работ и консервации Объекта, и Контракт расторгается в установленном порядке. Нормативный срок продолжительности строительства Объекта продлевается на период оформленной в установленном порядке консервации Объекта незавершенного строительства.
По окончании выполнения строительных работ Субподрядчик обязан передать Подрядчику (при необходимости):
исполнительную документацию, предусмотренную техническими нормативными правовыми актами, за период исполнения условий Контракта.
После окончания выполнения строительных работ Субподрядчик обязан освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек в согласованные с Подрядчиком сроки.
При выявлении результатов строительных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт (далее – дефектный акт). Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней с даты получения письменного извещения Подрядчика. В случае неявки представителя Субподрядчика в установленный срок дефектный акт составляется Подрядчиком в одностороннем порядке и направляется Субподрядчику для исправления строительных работ ненадлежащего качества. В составлении дефектного акта на гарантийный ремонт, согласования сроков и порядка устранения недостатков по строительным работам, выполненным субподрядными организациями, участвует их представитель. Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления строительных работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Субподрядчик. Время, на которое прерывается срок, исчисляется со дня подписания акта о выявлении дефектов и заканчивается датой, указанной в уведомлении о подтверждении факта устранения выявленных дефектов, направленном Подрядчиком в адрес Субподрядчика. 
Для осуществления авторского надзора Заказчик привлекает представителя проектной организации. 
Для осуществления технического надзора Заказчик назначает своего представителя (или заключает договор с инженерной организацией). Права и обязанности представителя технического надзора устанавливаются в соответствии с техническими нормативными правовыми актами и действующим законодательством Республики Беларусь.
Сдача выполненных строительных работ Субподрядчиком, и их приемка Генподрядчиком, Подрядчиком и Заказчиком оформляются актами сдачи-приёмки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б, которые подписываются обеими Сторонами в соответствии с Приложением 5 к постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь №13 от 29.04.2011г. К акту сдачи-приёмки работ прилагаются акты освидетельствования скрытых строительных работ и промежуточной приёмки отдельных несущих конструкций.
Сдача выполненных прочих работ и услуг производятся в соответствии с действующим законодательством на основании подтверждающих документов.
Подрядчик, получивший сообщение Субподрядчика о готовности к сдаче выполненных строительных работ, обязан в течение трех рабочих дней приступить к их приемке.
Субподрядчик до 19 числа отчетного месяца согласовывает объемы выполненных работ (акты формы С-2б) c Инженером (техническим надзором) и с представителем Подрядчика, Генподрядчика по видам работ на объекте, иными ответственными лицами (при необходимости), предоставляет Подрядчику расшифровку физических объемов выполненных работ (форма С2-а), согласованную техническим надзором, и до 22 числа отчетного месяца предоставляет Подрядчику справку о стоимости выполненных работ формы С-3а и акты сдачи-приёмки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б.
Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть представленные Субподрядчиком документы, заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Подрядчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. 
При отказе одной из Сторон от подписания акта сдачи-приёмки Работ в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа, и акт подписывается другой Стороной.
Акты сдачи-приёмки Работ, а также документы, подтверждающие исправление результата строительных работ ненадлежащего качества, хранятся Подрядчиком и представляются при приемке в эксплуатацию Объекта приемочной комиссии.

	2.11.
	Отдельные условия
	К содержанию строительной площадки, времени производства работ, к качеству восстановления благоустройства, организации пешеходных путей и движения транспорта предъявляются повышенные требования. Субподрядчик обязан обеспечить высокие требования к производству работ, чистоте строительной площадки и прилегающей территории, складированию материалов, состоянию ограждения и т.д. Генподрядчик с участием технического надзора при обнаружении нарушений состояния строительной площадки вправе составить акт о выявленных нарушениях (оформить фотофиксацию) и взыскать штраф в размере 500 Евро с Подрядчика. В случае виновности Субподрядчика в указанных выше выявленных нарушениях, указанный штраф указывается в справке формы С-3а в разделе «Суммы, учитываемые при расчетах за выполненные работы» в белорусских рублях в сумме эквивалентной сумме штрафа, выраженной в валюте по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату составления акта Генподрядчиком и удерживается при оплате Подрядчиком Субподрядчику выполненных работ.
Незаконное и/или не предусмотренное проектно-сметной документацией изъятие, удаление, пересадка объектов растительного мира Субподрядчиком влечет за собой штраф в размере 25 базовых величин, который указывается в справке формы С-3а в разделе «Суммы, учитываемые при расчетах за выполненные работы» и удерживается при оплате Подрядчиком Субподрядчику выполненных работ.
Стороны признают соразмерность и справедливость суммы штрафа, предусмотренного настоящим пунктом.

	3. Подрядчик

	3.1.
	Право доступа на место проведения работ
	Подрядчик предоставляет Субподрядчику право доступа на основную территорию Объекта (Строительные площадки) на места проведения работ в границах, обозначенных в акте выбора земельного участка под строительство, по Актам сдачи-приёмки Строительных площадок.
Подрядчик обязан предоставить Субподрядчику право доступа на Строительные площадки в пределах срока, необходимого для того, чтобы Субподрядчик действовал в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

	3.2.
	Персонал
Подрядчика
	Подрядчик отвечает за то, что его персонал и другие Субподрядчики Подрядчика на Строительной площадке:
(а) работают совместно с Субподрядчиком, в соответствии с Пунктом 5.5. (Совместная работа);
(b) принимают меры, аналогичные тем, которые требуются от Субподрядчика, в соответствии с Пунктом 5.7. (Техника безопасности) и Пунктом 5.17. (Охрана окружающей среды).

	3.3.
	Претензии

	Если какая-либо из Сторон считает, что она имеет право на получение каких-либо выплат в соответствии с любой Статьёй настоящего Контракта или иным образом в соответствии с Контрактом (в связи с исполнением, заключением, изменением, расторжением контракта), и/или имеет право на продление Гарантийного срока, то эта Сторона должна, с целью добровольного урегулирования спора, уведомить об этом вторую Сторону в форме письменной претензии с предоставлением соответствующего обоснования. 
Претензия должна быть отправлена в практически выполнимый срок после того, как Сторона узнала о событиях или обстоятельствах, вызвавших претензию. Уведомление по поводу продления Гарантийного периода должно быть представлено до истечения этого периода согласно Пункту 12.3. (Продление Гарантийного срока).
В Претензии должна быть указана статья или другое основание для претензии, а также приведен расчет суммы и/или срока задержки, на которые, как полагает Сторона, она имеет право в соответствии с Контрактом. 
Стороны устанавливают срок рассмотрения Претензии – 10 рабочих дней с момента получения претензии.

	3.4.
	Обязательства Подрядчика
	Подрядчик:
Предоставляет уведомление органов государственного строительного надзора Республики Беларусь на производство строительно-монтажных работ.
Предоставляет фронт работ по акту передачи строительной площадки и/или акту-допуску до начала производства работ. 
Предоставляет место складирования строительного мусора в месте, предусмотренном проектом, кроме того мусора, который подлежит утилизации согласно нормам Республики Беларусь.
Осуществляет приемку у Субподрядчика выполненных работ.
Оказывает содействие в предоставлении точки подключения электрической энергии для энергообеспечения строительной площадки и оказывает содействие по согласованию точек подключения водоснабжения.

	4. Инженер

	4.1.
	Обязанности и полномочия Инженера

	Заказчик назначает Инженера, который действует от имени Заказчика и выполняет обязанности, возложенные на него по Контракту. Инженер может наделяться полномочиями, оговоренными в Контракте или вытекающими из Контракта.
Подрядчик обязуется отдельно уведомить Субподрядчика о полномочиях и обязанностях Инженера с письменным подтверждением таковых. 
Инженер (помощник Инженера) не имеет права на изменение Контракта, а равно как на освобождение любой Стороны от ее прав, обязательств или ответственности по Контракту. 
В случае необходимости Заказчик может назначить с оформлением доверенности помощника Инженера, о чем Подрядчик письменно уведомляет Субподрядчика.

	4.2.
	Указания 
Инженера
	В соответствии с Контрактом, Инженер (помощник Инженера) в любое время может выдавать Субподрядчику указания, необходимые для выполнения работ и устранения недостатков. Субподрядчик принимает указания только от Инженера или его помощника, которому делегированы необходимые полномочия, как указано в Статье 4 (Инженер). 
Субподрядчик должен следовать указаниям Инженера или его помощника, которому делегированы полномочия Инженера, если эти указания не выходят за рамки Контракта, и имеет право не выполнять указания, которые противоречат условиям Контракта. 
Указания отдаются в письменной форме.

	4.3.
	Замена Инженера
	Если Заказчик намерен заменить Инженера, о чем Генподрядчик своевременно уведомил Подрядчика, то об этом Подрядчик должен уведомить Субподрядчика с указанием имени, адреса, уровня и области компетенции Инженера, предлагаемого в качестве замены.

	4.4.
	Ошибки Инженера
	В случае, если Субподрядчик считает письменное распоряжение Инженера ошибочным, Субподрядчик имеет право не исполнять его, и должен представить Инженеру (Подрядчику) своё обоснованное мнение в кратчайший период, после чего обе стороны предпринимают меры по согласованию приемлемого решения.

	5. Субподрядчик

	5.1.
	Общие обязательства Субподрядчика











	Субподрядчик обязуется выполнять Предмет Контракта в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Беларусь, в том числе техническими нормативно-правовыми актами, и настоящим Контрактом.
Субподрядчик обязан выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с проектной документацией стадии «Строительный проект», укомплектовать объект материальными ресурсами в рамках обязательств по настоящему контракту, согласно проектно-сметной документации, завершить выполнение работ на Объекте и устранить все недостатки в соответствии с Контрактом.
Субподрядчик обязан разработать проект производства работ на выполняемые Работы по Объекту, проект производства работ на отдельные виды работ, согласовать с Заказчиком, Генподрядчиком, Подрядчиком и с заинтересованными сторонами.
Субподрядчик несет ответственность за санитарное состояние Строительной площадки, вывоз и утилизацию строительных отходов и мусора, складирование возвратных материалов в местах, указанных Инженером. Субподрядчик обязан обеспечить утилизацию, прием перерабатывающими предприятиями строительных отходов, образующихся в результате разборки конструкций и (или) сноса зданий и сооружений, требующих переработки и (или) их захоронения, передачи на объекты по использованию и (или) хранению отходов за свой счет без возмещения таких затрат Подрядчиком.
По завершении выполнения работ на Объекте, Объект должен полностью соответствовать требованиям Строительного проекта и своему целевому назначению, которое заключается в преобразовании и распределении электрической энергии при эксплуатации в соответствии с руководством по эксплуатации, предоставленным Субподрядчиком, а в части не урегулированной таким руководством в соответствии с нормативной технической документацией, действующей в электроэнергетической отрасли Республики Беларусь.
Субподрядчик несет ответственность за получение всех согласований, лицензий, разрешений, одобрений и допусков, необходимых для выполнения им своих обязательств по Контракту, а также за счет собственных средств оплачивает получение данных согласований, лицензий, разрешений, одобрений и допусков.
Субподрядчик несет ответственность за соответствие требованиям законодательства Республики Беларусь, а также за непрерывность выполнения и безопасность деятельности на строительной площадке, а также методов выполнения работ на Объекте.
Субподрядчик обязан по требованию Инженера, Подрядчика предоставить подробные сведения об организации и методах, предлагаемых Субподрядчиком для выполнения работ на Объекте. Без предварительного уведомления Инженера, Подрядчика Субподрядчик не может внести существенных изменений в организацию работ и применяемые методы.
Субподрядчик обязан согласовать технические характеристики, типы, и производителя поставляемых на объект материальных ресурсов, кабельной продукции с Инженером и (или) с Подрядчиком.
Субподрядчик обязуется осуществлять безвозмездное устранение недостатков выполненных работ, поставленных материальных ресурсов, выявленных на Объекте в течение Гарантийного периода.
В случае необходимости выполнения Субподрядчиком Дополнительных работ, такие работы выполняются на основании двухстороннего акта на дополнительные работы с учётом внесения соответствующих изменений в проектную документацию (издание локальных смет на дополнительные работы) путём подписания дополнительного соглашения обеими сторонами.
При этом в случае, если необходимость выполнения Дополнительных работ вызвана действиями Субподрядчика, то данные работы выполняются силами и за счет Субподрядчика. 
Субподрядчик обязуется:
- соблюдать все правила техники безопасности, действующие на территории Республики Беларусь; 
- заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке, включая персонал Заказчика, Генподрядчика; 
- принимать меры по устранению помех на территории строительной площадки и на Объекте во избежание опасности для вышеуказанных лиц; 
- нести полную материальную и иную ответственность за соблюдение техники безопасности и правил охраны труда подчиненным персоналом Субподрядчика в соответствии с действующим законодательством;
- обеспечить возможность доступа уполномоченных представителей Подрядчика и контролирующих органов к объекту при соблюдении правил безопасности, предусмотренными техническими нормативными актами.
- выполнять требования ТКП 427-2022 (33240) «Электроустановки. Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации» (далее- ТКП 427-2022 (33240)), СТП 33240.20.501-23 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. Третье издание» (далее – ПТЭ электрических станций и сетей), требования пожарной безопасности и других нормативных правовых актов по охране труда.
- на выделенных актом-допуском участках (участок территории может включать в себя опасные зоны, дороги, подземные и другие коммуникации), территориях, зданиях и сооружениях несет ответственность за безопасную организацию работы и выполнение требований охраны труда, пожарной, промышленной и электробезопасности, радиационной и взрывобезопасности, производственной санитарии, действующих на территории Республики Беларусь, а также требований локального нормативного правового акта ОАО «Белэлектромонтажналадка» -  ДП СУОТ 8.1.4-10-2020 «Подрядчики» и контроль за соблюдением вышеназванных требований привлекаемым персоналом.
Субподрядчик перед сдачей результата выполненных работ должен передать Подрядчику полный комплект документации по выполненным работам на Объекте на русском языке в соответствии с законодательством.
Субподрядчик обязан предоставить все документы (паспорта, протоколы, инструкции по эксплуатации, принципиально-монтажные схемы, конфигурации и т.д.) и прочие сведения по результатам выполненных работ.
Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику документы, подтверждающие качество выполненных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.
Субподрядчик обязан участвовать, совместно с Подрядчиком, в подготовке всех необходимых документов, материалов, обоснований для предоставления на рассмотрение в Республиканскую комиссию по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов и принимать непосредственное участие, по требованию Подрядчика, в соответствующих заседаниях комиссий при наступлении соответствующих случаев.
Субподрядчик несет ответственность за соответствие применяемых методов работ требованиям законодательства Республики Беларусь, а также за непрерывность выполнения работ и безопасность деятельности на Строительной площадке.
Субподрядчик обязан в процессе производства работ обеспечить вывоз и утилизацию материалов получаемых при выполнении демонтажных работ на ВЛ-110 и 330 кВ, а также вывоз древесины, получаемой при вырубке просеки в места переработки, указанные в строительном проекте. Древесина и материалы, полученные при выполнении демонтажных работ, являются собственностью Заказчика.
Стороны считают, что Субподрядчик получил всю необходимую информацию по проектной документации, особенностям расположения строительных площадок Объекта, наличия постоянных и временных подъездных путей к ним, а также в отношении законодательства, рисков, непредвиденных и всех прочих обстоятельств, которые могут повлиять на исполнение Контракта. 

	5.2.
	Разрешения, лицензии или согласования
	Субподрядчик несет ответственность за получение всех согласований, лицензий, разрешений, одобрений и допусков, необходимых для выполнения им своих обязательств по Контракту, а также за счет собственных средств оплачивает получение данных согласований, лицензий, разрешений, одобрений и допусков.
Подрядчик (при наличии возможности и соответствующего потенциала) может оказывать Субподрядчику разумное содействие по его просьбе:
(а) в обращениях за получением копий законодательных актов, имеющих отношение к Контракту, но не имеющихся в наличии в готовом виде;
(b) в обращениях за какими-либо разрешениями, лицензиями или согласованиями, необходимыми в соответствии с законами Республики Беларусь:
(1) которые Субподрядчик должен иметь в наличии, в соответствии с Пунктом 2.9. (Соответствие законодательству);
(2) для доставки товаров, и для их таможенной очистки;


	5.3.
	Охрана Строительной
площадки
	Круг лиц, имеющих право доступа на площадку, ограничивается персоналом Субподрядчика, Генподрядчика, Подрядчика и Инженера, а также любым другим персоналом, указанным Субподрядчику Генподрядчиком, Подрядчиком или Инженером.


	5.4.
	Представитель Субподрядчика


	Субподрядчик назначает своего представителя и наделяет его всеми полномочиями, необходимыми для того, чтобы он, в соответствии с Контрактом по доверенности действовал от имени Субподрядчика. Представитель Субподрядчика должен быть сотрудником, обладающим достаточной квалификацией и опытом, со знанием русского языка.
Субподрядчик обязан до Даты начала работ сообщить Подрядчику о лице, которое назначено Представителем Субподрядчика и сведения о нем. 
Без предварительного уведомления Подрядчика Субподрядчик не может отозвать своего Представителя или заменить его.
Субподрядчик обязуется обеспечить присутствие на месте проведения работ достаточного количества опытных сотрудников, способных бегло говорить, читать и писать по-русски.

	5.5.
	Совместная работа

	Субподрядчик обязан, как указано в Контракте или в соответствии с указанием Инженера, предоставить необходимые возможности для выполнения работ:
(а) персоналу Подрядчика или Заказчика;
(b) любым другим Субподрядчикам, привлекаемым к работе Подрядчиком и Заказчиком;
(c) работникам любых законно учрежденных государственных органов, которые могут быть наняты для выполнения на строительной площадке или вблизи нее любых работ, не включенных в Контракт.
В случае одновременного выполнения работ на одной строительной площадке персоналом Заказчика, Генподрядчика, Подрядчика, Субподрядчика, Субподрядчик обязуется наладить и обеспечить сотрудничество задействованного при выполнении работ персонала. 

	5.6.
	Разметка Объекта
	Субподрядчик обязан осуществить разметку Объекта по отношению к исходным точкам, линиям и реперным меткам, указанным в Контракте или предоставленным Инженером. Субподрядчик несет ответственность за правильное размещение всех частей Объекта в соответствии с такими точками, линиями и реперными метками. 

	5.7.
	Техника безопасности
	Субподрядчик обязан обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями нормативных актов по охране труда, пожарной и электробезопасности, и действующего законодательства Республики Беларусь.
Субподрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, по охране окружающей среды.  Субподрядчик обязан назначить лицо, ответственное за безопасное ведение строительно-монтажных, электромонтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией на объекте. Это лицо должно иметь квалификацию, необходимую для выполнения данной работы, а также обладать полномочиями давать указания и принимать меры по предотвращению несчастных случаев.
Субподрядчик обязан до начала работ на Объекте предоставлять Подрядчику заверенные копии приказов о назначении соответствующих ответственных лиц с указанием подробных сведений о персонале, выполняющем на объекте работы подконтрольные органам, уполномоченным на осуществление контроля (надзора) Республики Беларусь. 
Субподрядчик осуществляет контроль за проведением совмещенных работ.
Субподрядчик обязан предоставлять Подрядчику сразу после оформления и подписания заинтересованными сторонами заверенные копии совместных мероприятий по охране труда.
Субподрядчик предоставляет Подрядчику сведения о наличии средств обеспечения безопасности производства работ.
Субподрядчик обязан обеспечить содержание рабочих мест, бытовых помещений в соответствии с требованиями Проекта производства работ, нормативных документов и требованиями органов надзора на весь период производства Работ.
В случае совершения персоналом Субподрядчика виновных действий, повлекших за собой наступление несчастного случая, Субподрядчик гарантирует освобождение Подрядчика от любой ответственности, от уплаты сумм по любым претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, как в отношении персонала Субподрядчика, Подрядчика.
Субподрядчик обязан направлять Подрядчику сведения о любом несчастном случае немедленно, насколько это возможно.
Субподрядчик обеспечивает безопасную работу привлекаемых своего персонала.
Субподрядчик обязан в течение всего периода выполнения работ обеспечить на месте выполнения работ ограждение, освещение, охрану и наблюдение за Объектом, а также выполнить Временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ на Объекте, для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий и их защиты, в соответствии с нормами, действующим на территории Республики Беларусь.
Субподрядчик несет полную материальную и иную ответственность за соблюдение техники безопасности и правил охраны труда подчиненным персоналом Субподрядчика при выполнении работ на строительной площадке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 


	5.8.
	Обеспечение качества

	Субподрядчиком будет использоваться сертифицированная система обеспечения качества Субподрядчика ISO 9001:2015 в соответствии с Техническими Требованиями и проектной документацией.
Субподрядчик обязуется к моменту поставки получить своими силами и за свой счет сертификаты соответствия Республики Беларусь на поставляемые материалы, разрешение на применение Госпромнадзора Республики Беларусь, лицензии, гигиенические сертификаты, сертификаты происхождения, технические свидетельства ГПО «Белэнерго», иные разрешительные документы. Средства измерения, поставляемые либо применяемые при выполнении работ, должны быть включены Субподрядчиком в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь. 

	5.9.
	Данные о строительной площадке

	Будет считаться, что Субподрядчик получил всю необходимую информацию в отношении рисков, непредвиденных и всех прочих обстоятельств, которые могут повлиять на Объект. Будет считаться, что Субподрядчик обследовал и изучил строительную площадку и ее окрестности, постоянные и временные подъездные пути, вышеупомянутые данные и другую имеющуюся информацию, и нашел ее удовлетворительной до подписания Контракта в отношении следующего (но не ограничиваясь им):
(а)	формы и характера строительной площадки, включая рельеф местности;
(b)	климатических условий;
(c) потребностей Субподрядчика в обеспечении доступа на строительные площадки, наличие необходимых дорог и подъездных путей к ним, помещениях, сооружениях, персонале, а также в услугах по предоставлению электроэнергии, транспорта, воды и прочих услугах.

	5.10.
	Достаточность Цены Контракта

	Считается, что Субподрядчик:
(а)	 удовлетворен правильностью и достаточностью согласованной цены Контракта; 
(b)	 положил в основу расчета Цены Контракта сведения, интерпретацию, необходимую информацию, результаты осмотров и проверок, которыми он удовлетворен, в соответствии с Пунктом 5.9. (Данные о строительной площадке) и все другие сведения, относящиеся к Объекту. 
Цена Контракта не подлежит изменению и покрывает все обязательства Субподрядчика, в объеме определенным Контрактом, включая устранение недостатков в Гарантийный период, за исключение случаев, указанных в Статье 13 Контракта.

	5.11.
	Непредвиденные геологические условия

	Если Субподрядчик после начала работ сталкивается с геологическими условиями, которые, по его мнению, являются непредвиденными, то он обязан немедленно уведомить об этом Подрядчика.
В этом уведомлении должны быть описаны геологические условия с тем, чтобы Подрядчик имел возможность изучить их. Там же должны быть указаны причины, почему Субподрядчик счел эти геологические условия непредвиденными. В уведомлении должна содержаться достаточно подробная информация о сложившихся обстоятельствах с тем, чтобы Инженер мог провести расследование и установить, почему Субподрядчик считает, что возникшие условия не могли быть предусмотрены опытным Субподрядчиком.
Если и в той степени, в которой Субподрядчик сталкивается с геологическими условиями, считающимися непредвиденными, представив об этом уведомление как указано выше, и испытывает задержку и\или несет затраты ввиду таких условий, то Субподрядчик имеет право инициировать:
(а) продление срока в связи с такой задержкой, если завершение работ задержано или такая задержка неизбежна;
(b) возмещение Подрядчиком любых таких обоснованных и документально подтвержденных расходов, размер которых согласован Подрядчиком и Субподрядчиком. Размер возмещения будет согласован обеими сторонами в соответствии с фактической ситуацией.
По получению такого уведомления и после проведения обследования и\или изучения таких условий Подрядчик обязан действовать для согласования или принятия решения относительно: (1) того, были ли эти условия и, если были, то в какой степени, непредвиденными, и (2) положений, указанных выше в подпунктах (а) и (b), относящихся к данному вопросу.
В соответствии с подпунктом (2), Подрядчик может также проверить, не являются ли прочие геологические условия в аналогичных частях Объекта (если таковые имеются) более благоприятными, чем те, которые можно было предвидеть Субподрядчику на момент подписания Контракта. Если и в том объеме, в котором будет определено, что более благоприятные условия имеют место, Подрядчик может действовать для согласования или принятия решения об уменьшении суммы расходов с учетом данных условий, которое может быть осуществлено путем вычета из Цены Контракта и соответствующего включения (в качестве вычета) в коммерческие счеты.
Подрядчик может принять во внимание свидетельства о существовании любых геологических условий, предвиденных Субподрядчиком во время подписания Контракта, но не связан какими-либо обязательствами в связи с этим.
Субподрядчик должен продолжать выполнение работ, с использованием таких необходимых и разумных методов, которые уместны для применения в данных геологических условиях и которые соответствуют указаниям, отдаваемым Подрядчиком.

	5.12.
	Права на проезд и вспомогательные средства
	Субподрядчик несет все расходы, связанные со специальными и/или временными правами на проезд, которые могут ему потребоваться, включая право на въезд на строительную площадку.

	5.13.
	Избежание
причинения
неудобств
	Субподрядчик не должен без надобности или неуместным образом
(а) создавать неудобства для окружающих, или
(б) закрывать доступ, перекрывать и ограничивать использование дорог и пешеходных проходов, независимо от того, являются ли они государственными или принадлежат Заказчику, или другим лицам.
Субподрядчик должен обезопасить и защитить Подрядчика от какого-либо ущерба, расходов и выплат (включая судебные выплаты и издержки), которые последний мог бы понести в связи с причиненными без надобности и неуместным образом неудобствами.

	5.14.
	Подъездные
пути
	Субподрядчик должен обеспечить сохранность любых дорог или мостов от повреждений вследствие движения, организованного Субподрядчиком или его работниками. Такие усилия должны включать правильное использование надлежащих транспортных средств и маршрутов.
За исключением случаев, когда настоящими Условиями определено иначе:
(а) Субподрядчик (в отношениях между Сторонами) несет ответственность за техническое обслуживание подъездных путей, которое может потребоваться в связи с эксплуатацией им подъездных путей;
(b) Субподрядчик обязан установить все необходимые знаки и указатели вдоль подъездных путей и получить любое разрешение соответствующих властей, которое может понадобиться для эксплуатации подъездных путей и использования знаков и указателей;
(c) Подрядчик не будет нести ответственности по любым претензиям, которые могут возникнуть по причине эксплуатации подъездных путей или по другой причине, связанной с подъездными путями;
(d) Подрядчик не гарантирует пригодности или наличия конкретных подъездных путей; 
(e) расходы в связи с непригодностью или отсутствием подъездных путей необходимых Субподрядчику для выполнения работ, несет Субподрядчик и они входят в цену Контракта.
При повреждении существующих дорог, используемых для подъезда к строительным площадкам, Субподрядчик за свой счёт осуществляет их восстановление и ремонт.

	5.15.
	Доставка товаров для монтажа
	Субподрядчик отвечает и несет все расходы по разгрузке, хранению, транспортировке материальных ресурсов в объеме настоящего Контракта на Строительную площадку объекта строительства. 
Проверку целостности, количества, размеров, веса соответствие фактически поставленного Товара заявленному в упаковочном листе, хранение на складе и охрану всех товаров, необходимых для Объекта, Субподрядчик осуществляет своими силами и за свой счет. Приёмка товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 №1290.
Приёмка Товаров по количеству осуществляется путём сверки наименования и количества поставленного Товара с данными сопроводительных документов и условиями Контракта.
  Субподрядчик несет все риски случайной гибели и случайного повреждения имущества (Материалов, Строительного оборудования), в том числе в процессе погрузки/разгрузки, хранения, транспортировки, монтажа, доставленных и находящихся на Строительной площадке.
Субподрядчик обязан обезопасить и защитить Генподрядчика, Подрядчика от любого ущерба, расходов и выплат (включая судебные выплаты и издержки), которые могут возникнуть в связи с доставкой Товаров, поставляемых по условиям Контракта Субподрядчиком, на Строительную площадку или склад Субподрядчика, и будет вести переговоры и отвечать по всем искам, связанным с такой доставкой.

	5.16.
	Оборудование
Субподрядчика

	Субподрядчик отвечает за все принадлежащее ему строительное оборудование. 
Такое оборудование считается предназначенным исключительно для выполнения работ. Все расходы по доставке данного оборудования несет Субподрядчик.


	5.17.
	Охрана
окружающей
среды
	Субподрядчиком будет использоваться сертифицированная система управления окружающей средой в соответствии с международным стандартом ISO 14001-2015.
Субподрядчик обязан обеспечить соблюдение законодательных требований в области охраны окружающей среды и предотвращать негативное воздействие на окружающую среду в процессе выполнения работ.
Субподрядчик обязан назначить лицо, ответственное за охрану окружающей среды, в том числе и за обращение с отходами производства на объекте.
Субподрядчик обязан принять все меры по охране окружающей среды (как на Строительной площадке, так и за ее пределами), а также все меры, направленные на ограничение неудобств для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ.
Субподрядчик обязуется соблюдать требования законодательства, обеспечивающие охрану объектов растительного и животного мира. Работы по удалению и сохранению объектов растительного мира производить в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
Субподрядчик отвечает за вывоз со Строительной площадки и утилизацию строительных отходов и мусора.
Субподрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки и отводимые со строительной площадки сточные воды не превышали показателей, указанных в Технических Требованиях, а также показателей, установленных применимым законодательством.

	5.18.
	Электричество, вода 
	Субподрядчик не организовывает точки присоединения к сетям водо-, электроснабжения в пределах и за пределами территории Строительной площадки.

	5.19.
	Отчеты о 
выполнении работ

	Субподрядчик, по требованию Подрядчика, обязан предоставить отчет о ходе выполнения работ по Контракту в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования. Отчет представляется до завершения выполнения Субподрядчиком всех работ по Контракту.
Каждый отчет должен включать:
(а) графики и подробное описание хода выполнения работ, включая описание каждой стадии выполнения Строительного проекта, осуществления закупок, изготовления продукции, доставки на Строительную площадку материалов и всех иных работ, выполняемых Субподрядчиком в соответствии с Контрактом;
(b) фотографии, отражающие стадию производства и выполнения работ на строительной площадке;
(c) при производстве каждой партии Материалов данные, включающие название компании производителя, местонахождение производства, процент выполнения работ, а также фактические и планируемые даты:
(1) начала производства;
(2) проведения проверок Субподрядчиком;
(3) отгрузки и доставки на площадку.
(d) сведения, приведенные в Пункте 7.8. (Учет персонала Субподрядчика);
(e) копии сертификатов качества на Материалы, инструкций по эксплуатации, протоколов испытаний Материалов, поставляемых Субподрядчиком;
(f) статистику нарушений техники безопасности, включая подробные сведения о любых опасных инцидентах и деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду и связями с общественностью; и
(g) сравнение фактического и планируемого хода выполнения работ, с подробным описанием всех событий или обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на завершение работ в рамках Контракта, и принятых (или готовящихся к принятию) мер, направленных на устранение задержек.


	5.20.
	Исполнительная
документация

	Субподрядчик обязан ежедневно вести и поддерживать в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь полный комплект исполнительной документации.
Исполнительная документация должна быть предоставлена Субподрядчиком Подрядчику не позднее даты окончания работ по контракту. 
Субподрядчик несет полную и единоличную ответственность за любые ошибки или просчеты в исполнительной документации по выполняемым работам по контракту, а также за вытекающие из таковых финансовых расходов, издержки или убытки.
Без предоставления Субподрядчиком исполнительной документации выполненные работы не подлежат приемке, а акты сдачи-приёмки выполненных работ не принимаются Подрядчиком к рассмотрению.

	5.21.
	Охрана
строительной
площадки

	Субподрядчик не осуществляет охрану строительной площадки. Рабочая зона, выделенная для выполнения работ, должна иметь сплошное или сетчатое ограждение, препятствующее проникновению персонала в действующую часть электроустановки, и обозначена плакатами безопасности. В случае необходимости Генподрядчик, Подрядчик вправе требовать установки сплошного сетчатого ограждения в местах выполнения работ силами и за счет Субподрядчика.

	5.22.
	Действия
Субподрядчика на
строительной
площадке

	Субподрядчик обязан ограничивать свои действия территорией Строительной площадки, переданной Подрядчиком по Акту сдачи-приёмки Строительной площадки, а также дополнительными площадями, которые могут предоставляться Субподрядчику по Акту и по согласованию с Инженером или Подрядчиком в качестве рабочих зон.
Субподрядчик обязан соблюдать, обеспечивать и нести ответственность за исполнение всех норм и правил Республики Беларусь, относящихся к Строительной площадке с обеспечением охраны переданных территории за свой счет. 
При выполнении работ на Объекте Субподрядчик не должен загромождать территорию площадки. Излишки Материалов должны быть должным образом складированы или удалены с площадки. Субподрядчик обязан очищать территорию площадки от строительных отходов и мусора. Субподрядчик обязан соблюдать санитарные нормы и правила, действующие на территории Республики Беларусь, своевременно и за свой счет принимать меры по устранению выявленных нарушений, а также нести расходы, которые стали следствием таких нарушений.
 До передачи результата выполненных по Контракту работ Субподрядчик обязан очистить территорию и удалить со Строительной площадки все Строительное оборудование, бытовые помещения, временные сооружения, неиспользованные материалы, строительные отходы и мусор.

	5.23.
	Ископаемые

	Все ископаемые, монеты и ценные предметы, а также боеприпасы и оружие, предметы антиквариата, сооружения и прочие останки или предметы, представляющие интерес с точки зрения геологии, археологии и национальной безопасности обнаруженные на строительной площадке, должны быть изъяты с места нахождения в присутствии соответствующей комиссии с участием представителей государства и переданы на хранение соответствующему государственному органу под его ответственность.
Субподрядчик обязан принять меры предосторожности для предотвращения удаления или повреждения какого-либо из вышеназванных предметов или вещей его персоналом или какими-либо иными лицами.
При обнаружении такого предмета или вещи Субподрядчик обязан немедленно уведомить об этом Инженера и Подрядчика, которые информируют Субподрядчика о дальнейших действиях.
Если и в той степени, в которой Субподрядчик сталкивается с такими условиями, представив об этом уведомление как указано выше, и испытывает задержку и\или несет затраты ввиду таких условий, то Субподрядчик имеет право инициировать:
(а) продление срока в связи с такой задержкой, если завершение работ задержано или такая задержка неизбежна;
(b) возмещение Подрядчиком любых таких обоснованных и документально подтвержденных Субподрядчиком расходов размер, которых согласован Подрядчиком и Субподрядчиком. Размер возмещения будет согласован обеими сторонами в соответствии с фактической ситуацией.
Субподрядчик должен продолжать выполнение работ, с использованием таких необходимых и разумных методов, которые уместны для применения в данных условиях и которые соответствуют указаниям, отдаваемым Инженером либо Подрядчиком.

	5.24.
	Персонал

	При организации подготовки персонала Субподрядчик обеспечит представителей технической документацией, необходимой для обучения по программам заводов-изготовителей (при необходимости).

	6. Документация

	6.1.
	Обязательства по предоставлению проектной документации

	До начала работ Субподрядчиком на объекте Подрядчик обязан передать Субподрядчику по двухстороннему акту проектную документацию строительного проекта, в полном объеме на бумажном носителе с отметкой «В производство работ» и один на электронном носителе, необходимую Субподрядчику для выполнения обязанностей по Контракту.

	6.2.
	Технические нормы и стандарты

	Строительная документация, осуществление работ и результат выполненных работ должны соответствовать стандартам, нормам и правилам Республики Беларусь, применимым к продукции, производимой на Объекте, а также другим стандартам, указанным в Технических Требованиях, применимым к данному Объекту, или указанным в действующих нормативных правовых актах Республики Беларусь.
Вышеуказанные документы имеют превалирующее значение при приемке результата работ Подрядчиком в соответствии со Статьёй 11 (Приемка Объекта). Ссылки на опубликованные стандарты, содержащиеся в Контракте, должны пониматься как ссылки на издания стандартов, действовавшие на момент заключения Контракта. 
При внесении изменений в действующие стандарты, нормы, правила, а также издании новых, Субподрядчик должен уведомить Подрядчика и (при необходимости) внести предложения по достижению соответствия измененным или новым стандартам, а при необходимости инициировать внесение Изменения в Контракт в соответствии со Статьёй 13 (Изменения и корректировка).

	7. Персонал и рабочая сила

	7.1.
	Найм персонала и рабочей силы

	Персонал и рабочая сила означают персонал и рабочую силу Субподрядчика. Субподрядчик обязан самостоятельно организовать найм всего персонала и рабочей силы и оплату их труда, а также их размещение, питание и перевозку.

	7.2.
	Персонал
подрядчика
	Субподрядчик не должен нанимать или пытаться нанять персонал и рабочую силу из числа лиц, работающих у Подрядчика.

	7.3.
	Законодательство о труде

	Субподрядчик обязан соблюдать все требования трудового законодательства Республики Беларусь, применимые к его персоналу, включая законодательство, относящееся к занятости, охране здоровья, техники безопасности, благополучию, вопросам иммиграции и эмиграции, и предоставить работникам все их законные права.
Субподрядчик обязан требовать от всех своих работников соблюдения всех применимых законодательных актов Республики Беларусь, включая законодательные акты, определяющие требования по технике безопасности.

	7.4.
	Помещения 
для персонала и
рабочей силы
Субподрядчика

	Субподрядчик обязан предоставить и содержать все необходимые жилые и бытовые помещения для персонала Субподрядчика в соответствии с действующими нормами и правилами применимыми к ним. 
Субподрядчик не должен позволять своим работникам использовать для временного или постоянного проживания какие-либо помещения в сооружениях, являющихся частью Объекта.

	[bookmark: _Hlk141353269]7.5.
	Охрана труда
	Субподрядчик в полном объеме обязан компенсировать Подрядчику расходы в связи с ответственностью за причинение вреда жизни или здоровью любого физического лица, а также в полном объеме возместить расходы на ремонт или восстановление поврежденного или утраченного имущества Заказчика,  Генподрядчика, Подрядчика, если вследствие нарушения работниками Субподрядчика (работниками привлекаемых им субподрядных организаций) требований по охране труда, промышленной и (или) пожарной безопасности причинен вред жизни или здоровью любого физического лица, а также ущерб имуществу Заказчика, Подрядчика, Генподрядчика. Кроме того, Субподрядчик обязан возместить иные затраты, которые понесет Заказчик, Генподрядчик, Подрядчик в случае нарушения Субподрядчиком требований законодательства по охране труда, промышленной и (или) пожарной безопасности.
Субподрядчик обязан направлять Подрядчику сведения о любом несчастном случае немедленно, насколько это возможно, после его происшествия. В соответствии с разумными требованиями Подрядчика Субподрядчик должен вести учет, составлять и предоставлять Подрядчику отчеты о состоянии здоровья, техники безопасности и благополучии работников.
В соответствии c Правилами по охране труда при выполнении строительных работ, утверждёнными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 31.05.2019 N 24/33: 
1. Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории Строительной площадки Подрядчик и Субподрядчик должны оформить акт приёмки-передачи строительной площадки и акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории организации по форме согласно приложению 1 Правил по охране труда при выполнении строительных работ.
2. Подрядчик и Субподрядчик перед началом выполнения строительно-монтажных работ должны разработать совместные мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы, обязательные для всех организаций и работающих, участвующих в строительстве объектов; обеспечить выполнение запланированных мероприятий и координацию действий субподрядчиков и арендаторов в части выполнения мероприятий по безопасности труда на закрепленных за ними участках работ.
3. Перед началом выполнения строительных работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или могут действовать опасные производственные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.
4. Во время проведения строительно-монтажных и иных видов работ на территории Строительной площадки Стороны обязуются выполнять организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ согласно законодательству Республики Беларусь в области техники безопасности, охраны труда, производственной безопасности и санитарии, радиационной и взрыво-пожаробезопасности.
Субподрядчик обязан в любое время принимать все разумные меры для обеспечения безопасности персонала Субподрядчика. Субподрядчик обязан во взаимодействии с местными органами здравоохранения обеспечить для персонала Субподрядчика и Подрядчика, на строительной площадке и, при необходимости, в местах его проживания, наличие средств для оказания первой медицинской помощи, возможность вызова скорой помощи в любое время, а также, в случае необходимости, обеспечить присутствие медицинского персонала на Объекте строительства, принимать необходимые меры по обеспечению бытовых удобств, соблюдению санитарно-гигиенических требований и предотвращению эпидемий. 
Субподрядчик должен назначить штатного сотрудника по предотвращению несчастных случаев для работы на строительной площадке, который будет отвечать за соблюдение персоналом правил техники безопасности и предотвращение несчастных случаев. Это лицо должно иметь квалификацию, необходимую для выполнения данной работы, а также обладать полномочиями давать указания и принимать меры по предотвращению несчастных случаев. На протяжении всего срока выполнения работ на Объекте Субподрядчик должен предоставлять этому лицу все необходимое для выполнения им своих обязанностей и полномочий.
Субподрядчик, согласно п. 8.2.1.1 ТКП 427-2022, «Электроустановки. Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации», выполняет строительно-монтажные работы по наряду-допуску на производство работ повышенной опасности, который выдаётся и регистрируется Субподрядчиком после согласования мероприятий (пункт 8 наряда-допуска на производство работ повышенной опасности) по безопасному выполнению работ с уполномоченным должностным лицом эксплуатирующей организации.

	7.6.
	Руководство
производством
со стороны
Субподрядчика
	Во время выполнения работ Субподрядчик обязан обеспечить необходимое руководство для выполнения своих обязательств по Контракту.
Руководство должно осуществляться достаточным количеством лиц, обладающих необходимым знанием русского языка и видов работ, которые должны быть выполнены (включая необходимые методы и технологии, риски, которые следует учитывать, а также методы предотвращения несчастных случаев), для обеспечения надлежащего качества работ и безопасности при строительстве Объекта.

	7.7.
	Персонал
Субподрядчика

	Субподрядчик обязуется обеспечить присутствие на Объекте необходимого количества персонала, имеющего соответствующую квалификацию, знание и опыт в выполнении работ, необходимых для реализации Объекта.
Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика удаления любого лица, нанятого для работы на строительной площадке или Объекте, включая, если необходимо, Представителя Субподрядчика, который:
а) постоянно нарушает дисциплину или не проявляет должного усердия;
b) проявляет некомпетентность или небрежность при выполнении своих обязанностей;
c) не соблюдает любых положений Контракта; 
d) постоянно осуществляет действия, угрожающие безопасности, здоровью или окружающей среде.
В этом случае Субподрядчик должен назначить иное лицо для замены.

	7.8.
	Учет персонала
Субподрядчика
	Субподрядчик обязан по требованию Подрядчика, Заказчика предоставлять подробные сведения о персонале, выполняющем работы на Объекте с указанием количества и квалификации, а также квалификационной группы персонала по электробезопасности в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Такие сведения должны представляться в форме, утвержденной Инженером, вплоть до завершения Субподрядчиком всех работ по Контракту. 

	7.9.
	Нарушение
общественного
порядка

	Субподрядчик обязан принимать все меры по предупреждению противозаконных действий, нарушения порядка со стороны персонала Субподрядчика, а также обеспечивать спокойствие и защиту лиц и собственности, как на Строительной площадке, так и на прилегающих территориях.

	8. Строительное оборудование, материалы и качество работ

	8.1.
	Метод производства работ
	Субподрядчик должен осуществлять выполнение всех работ на Объекте в соответствии с проектом производства работ, с применением общепринятой практики, с использованием надлежащего строительного оборудования и безопасных материалов.
Субподрядчик гарантирует качество выполнения всех видов работ в соответствии с проектной документацией, строительными нормами, правилами и техническими условиями, действующими в Республике Беларусь.
Субподрядчик гарантирует качество поставляемых им строительных материалов, строительного оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых для выполнения работ по Контракту, их соответствие проектной документации, требованиям заводов-изготовителей, правилам, стандартам и техническим условиям, действующим в Республике Беларусь.

	8.2.
	Качество материальных ресурсов, поставляемых Субподрядчиком 
	
Субподрядчик самостоятельно обеспечивает объект материальными ресурсами и строительной техникой. Выбор поставщиков осуществляется с применением процедур закупок в случаях и порядке, определенных актами законодательства.
Субподрядчик обеспечивает поставку материальных ресурсов, по предмету заказа в соответствии с планами, спецификациями, чертежами, нормами и любыми другими документами, указанными в проектной документации по объекту. Субподрядчик обязан выполнять проверку проектных спецификаций на соответствие принятым проектным решениям. В необходимых случаях Субподрядчик за свой счет разрабатывает и согласовывает с Генпроектировщиком проектную документацию на стадии КМД (конструкции металлические деталировочные). Для исключения ошибок в стадии монтажа предпочтительно применять технологии 3D моделирования. 
Субподрядчик несет ответственность за соответствие поставленных им материальных ресурсов представленным сертификатам и паспортам. 
Субподрядчик выбирает самостоятельно транспортные схемы перевозки и транспортные средства, распределяет грузы, включая строительную технику, таким образом, чтобы предотвратить возникновение ущерба либо препятствий и ограничений на дорогах, мостах, других дорожных сооружениях. 
Поставляемые Субподрядчиком материальные ресурсы по техническим характеристикам должно полностью соответствовать проектной документации, требованиям ТНПА, действующим на территории Республики Беларусь.
Субподрядчик гарантирует Подрядчику, что приобретенные им для выполнения работ на Объекте материальные ресурсы являются новыми, не бывшим в эксплуатации и будут свободными от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на интеллектуальной собственности.
Субподрядчик предоставляет заводскую документацию на русском языке на поставляемые ими материальные ресурсы одновременно с поставкой соответствующего товара. Субподрядчик должен обеспечить все требования заводской документации в части хранения материальных ресурсов на объекте (площадке хранения).
Качество материальных ресурсов, поставляемых Субподрядчиком, должно соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ либо иной действующей нормативно-технической документации для данной группы товаров.
Технические характеристики поставляемых материальных ресурсов должны быть согласованы с Подрядчиком.

	8.3.
	Осмотр

	Персонал Генподрядчика, Подрядчика должен в любое время:
a) иметь полный доступ ко всем частям Строительной площадки и местам добычи натуральных материалов;
b) быть допущенным в процессе производства, изготовления и выполнения работ на площадке и в любом другом месте к проведению осмотров, обследований, измерений и испытаний в присутствии Субподрядчика, Материалов, качества работ, а также проверять ход изготовления Материалов. При этом все расходы по направлению персонала Подрядчика для участия в таких осмотрах и испытаниях несет Подрядчик.
Субподрядчик обязан предоставить персоналу Подрядчика все возможности для проведения вышеуказанных действий, включая обеспечение доступа, предоставление помещений, выдачу разрешений, предоставление средств безопасности. Вышеуказанные действия не освобождают Субподрядчика от каких-либо обязательств или ответственности, предусмотренных Контрактом.
Субподрядчик обязан уведомлять Подрядчика о готовности результатов любой работы к осмотру до ее укрытия, удаления из зоны видимости или упаковки для хранения на складе или перевозки. После этого Подрядчик обязан либо провести ее осмотр, обследование, измерение без каких-либо необоснованных задержек, или немедленно уведомить Субподрядчика о том, что для их проведения нет необходимости. Если Субподрядчик не направит Подрядчику такого уведомления, он обязан по требованию Подрядчика за свой счет предоставить для осмотра результат такой работы, а затем вернуть его в первоначальное состояние.

	8.4.
	Испытания
	Данный пункт относится ко всем испытаниям, предусмотренным Контрактом, а также к испытаниям, требуемым в соответствии с законодательством.
Субподрядчик обязан предоставить все необходимые в соответствии с условиями контракта документы и прочие сведения, а также содействие, рабочую силу, материалы, электроэнергию, топливо, приборы и инструменты, расходные материалы и квалифицированный персонал, необходимые для эффективного проведения таких испытаний за свой счет. Субподрядчик обязан согласовать с Инженером время, место, программу проведения осмотра и испытаний Материалов, прочих частей Объекта в части выполняемых строительно-монтажных работ.


	8.5.
	Отказ
	
Если в результате осмотра, обследования, измерения выяснится, что какие-либо материальные ресурсы, поставляемые Субподрядчиком, или результаты работ являются дефектными, Подрядчик вправе отказаться принять такие материальные ресурсы или результаты работ, уведомив об этом Субподрядчика с указанием причин. Субподрядчик обязан устранить дефекты и обеспечить соответствие забракованного изделия или результата работ условиям Контракта. 
Если Подрядчик потребует проведения повторных испытаний этих материальных ресурсов или результатов работ, такие повторные испытания должны быть проведены в тех же условиях и с соблюдением тех же требований. Все дополнительные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с таким отказом и проведением повторных испытаний по вине Субподрядчика, возмещаются Подрядчику Субподрядчиком. Если отказ и повторное испытание должно быть произведено из-за ошибки Подрядчика, то понесенные расходы берет на себя Подрядчик. 


	8.6.
	Устранение недостатков
	В случае невыполнения Субподрядчиком любого из своих обязательств по Контракту Руководитель проектов (Инженер) или Подрядчик вправе дать указание Субподрядчику исправить любой недостаток и устранить любой дефект в пределах 10 (десяти) дней с момента указания или в иной срок, письменно согласованный Сторонами.
Несмотря на любые предыдущие испытания и сертификацию, Инженер или Подрядчик имеет право дать распоряжение Субподрядчику:
 (а) убрать с площадки и заменить любые Материалы, которые не соответствуют Контракту и/или проектной документации;
 (b) устранить результат работы, которая не соответствует Контракту и, в случае невозможности устранения недостатка результата работы, выполнить её заново в соответствии с Контрактом; 
 (c) выполнить любую работу, которая срочно необходима для безопасности Объекта по причине аварии, непредвиденных обстоятельств, либо по любой другой причине
Субподрядчик обязан выполнить распоряжение Инженера или Подрядчика в разумное время, указанное (если указано) в самом распоряжении, или немедленно, если степень срочности соответствует положениям подпункта (c).
Если Субподрядчик не выполнил распоряжение, то Подрядчик будет вправе нанять других лиц и оплатить им выполнение данной работы. За исключением случая, когда Субподрядчик вправе получить оплату за такую работу, Субподрядчик, должен возместить Подрядчику все документально подтвержденные расходы, возникшие в связи с невыполнением распоряжения.
В случае задержки Субподрядчиком исполнения работ при выполнении указанных распоряжений, Подрядчик имеет право на компенсацию таких расходов Подрядчика, связанных с устранением им вышеуказанных дефектов по материалам или работам.

	8.7.
	Владение оборудованием и материалами


	Все материальные ресурсы переходят в пользование и владение Субподрядчика с момента подписания двухстороннего акта и/или товарной накладной до момента передачи результата выполненных работ Подрядчику.
Субподрядчик несет все риски случайной гибели и случайного повреждения имущества (Материалов, Строительного оборудования), в том числе в процессе погрузки/разгрузки, поставки и транспортировки
Субподрядчик несет бремя содержания строительного оборудования и Материалов, причинения вреда третьим лицам, их имуществу, окружающей среде в процессе исполнения обязательств по Контракту.
Субподрядчик несет ответственность за сертификацию, комплектность, качество, упаковку, маркировку, поставляемых им Материалов по Контракту.

	8.8.
	Ответственность за отходы

	Субподрядчик несет ответственность за разрешенные законодательством транспортировку и уничтожение отходов, возникших в ходе работ. Все токсичные вещества и опасные отходы такого рода будут транспортированы и уничтожены Субподрядчиком за свой счет.

	9. Начало, задержки и приостановки работ

	9.1.
	Начало работ
	Выполнение работ начинается с Даты начала работ, определенной согласно Пункту 1.14. (Дата начала Работ).

	9.2.
	Срок завершения
работ


	Субподрядчик обязан завершить Работы, предусмотренные Контрактом, до Даты завершения работ согласно Пункту 1.15. (Дата завершения Работ), соответственно, включая:
(а) прохождение необходимых Испытаний по завершении выполнения Работ, предусмотренных Контрактом;
(b) завершение всех Работ, которые, как указано в Контракте, необходимо выполнить, чтобы Работы считались завершёнными и готовыми к сдаче-приёмке в соответствии с Пунктом 11.1. (Приемка Объекта).

	9.3.
	Продление Срока завершения работ 



	В исключительных случаях изменение (продление) продолжительности работ по Контракту может быть произведено в соответствии с Правилами Заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1450.
Субподрядчик имеет право инициировать продление Срока завершения работ, если и в той мере, в которой завершение работ для целей, указанных в Пункте 11.1. (Приемка Объекта), задерживается, ввиду любой из следующих причин:
 (a) несвоевременная передача Субподрядчику строительной площадки, разрешительной документации (решение местного Исполнительного Комитета о разрешении проектирования и строительства, уведомление Госстройнадзора о регистрации объекта);
(b) выявления в ходе строительства дополнительных объемов строительных работ, не предусмотренных проектной документацией и влияющих на своевременное исполнение подрядчиком своих договорных обязательств;
(c) приостановления выполнения строительных работ; 
(d) задержка, помеха или препятствие, прямо вызванные действиями Заказчика на Строительной площадке;
(е) нарушение Подрядчиком установленных Контрактом сроков передачи проектной документации.
Срок завершения выполненных строительных работ продлевается по соглашению Сторон с учетом продолжительности действия обстоятельств, указанных в части первой настоящего пункта. 
Если Субподрядчик считает, что он имеет право на пересмотрение Срока завершения работ, то он обязан уведомить об этом Подрядчика, и Стороны будут действовать с целью согласования соответствующих Изменений в Контракт.

	9.4.
	Задержки, вызванные органами власти




	В случае если применимы следующие условия, а именно:
(а) Субподрядчик надлежащим образом следовал нормам и правилам, установленным государственными органами Республики Беларусь;
(b) упомянутые органы вызвали задержку или прервали выполнение работ Субподрядчиком, или выдали запрет на выполнение работ в период производства этих работ;
(c) данную задержку или прерывание невозможно было предусмотреть,
то такая задержка или прерывание будет считаться причиной, дающей право на продление срока в соответствии с подпунктом (с) Пункта 9.3. (Продление Срока завершения работ).

	9.5.
	Ответственность Подрядчика
	Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в следующих случаях и размерах:
- за необоснованное уклонение от приёмки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, – 0,2 процента стоимости непринятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
- за несвоевременное (по своей вине) проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы – 0,2 процента не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 20% размера этой суммы.

	9.6.
	Ответственность Субподрядчика

	Субподрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в следующих случаях и размерах:
- неустойку (пеню) за нарушение установленных в Контракте сроков выполнения работ по Контракту, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, – 0,2 процента стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;
- неустойку (пеню) за нарушение (по своей вине) установленного в п. 1.15. Контракта срока завершения всех работ, которые необходимо выполнить, чтобы Объект считался завершенным и готовым к сдаче-приёмке, – 0,15 процента стоимости объекта за каждый день просрочки, но не более 10 процентов стоимости результата строительных работ;
- неустойку (пеню) за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), – 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока. 
Кроме предусмотренных настоящим пунктом санкций Подрядчик может потребовать от Субподрядчика возмещения убытков, причиненных неисполнением либо ненадлежащим исполнением условий Контракта.
Любое взыскание неустойки и иных санкций за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Контракту является правом, а не обязанностью взыскателя.
Кроме предусмотренных выше видов и размеров ответственности Субподрядчик несет ответственность в соответствии с Положением о финансовой ответственности Субподрядчика перед Подрядчиком за нарушение требований охраны труда, пожарной и электробезопасности, промышленной санитарии (приложение № 1 к Контракту).

	9.7.
	Последствия приостановки работ

	Если приостановка работ произведена по вине Субподрядчика, то Субподрядчик несет ответственность за задержку и/или расходы, вызванные такой приостановкой.
Если при наличии вины Подрядчика в приостановке работ у Субподрядчика возникнет задержка и/или Субподрядчик понесет расходы, то Субподрядчик обязан уведомить об этом Инженера и Подрядчика и будет иметь право, инициировать:
 (а) продление срока в связи с каждой из таких задержек, если срок завершения продлевается или его продление неизбежно в соответствии с Пунктом 9.3. (Продление срока завершения работ), и
 (b) возмещение обоснованных и документально подтвержденных расходов, размер которых согласован Подрядчиком и Субподрядчиком.
После получения такого уведомления Инженер обязан действовать для согласования или принятия решений по этим вопросам.
Субподрядчик не имеет право на продление Срока завершения работ по Контракту или возмещение расходов, связанных с внесением исправлений, вызванных недостатками в проектной документации, качестве работы, Материалов, за которые несет ответственность Субподрядчик, или непринятия Субподрядчиком мер, по защите обеспечению сохранности или охране, предусмотренных Пунктом 9.7. (Последствие приостановки работ).

	9.8.
	Возобновление работ

	После получения разрешения или указания на продолжение работ, Субподрядчик вместе с Инженером и Подрядчиком обязан осмотреть Объект, строительное оборудование и Материалы, находящиеся на строительной площадке.
Субподрядчик обязан за свой счет устранить любую, порчу, недостаток или повреждение Объекта, материальных ресурсов, которые возникли по вине Субподрядчика во время приостановки работ.

	9.9.
	Выполнение работ после подписания Акта приёмки объекта в эксплуатацию
	Субподрядчик обязан выполнить все работы, необходимые для исправления недостатков выполненных работ или устранения повреждений на Объекте, возникших по вине Субподрядчика, а также выполнить работы после приемки результата выполненных работ, выполнение которых технологически невозможно до приемки Подрядчиком результата выполненных работ.

	10. Испытания по завершении строительства (работ)

	10.1.
	Испытания 
по завершении строительства (работ)
	Субподрядчик не участвует в испытаниях по завершении выполнения работ по Контракту.

	11. Приемка Объекта

	11.1.
	Приемка Объекта 


	Субподрядчик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить Подрядчику о готовности к передаче результата выполненных работ не позднее, чем за 3 календарных дня до планируемой даты его приемки. Подрядчик обязан приступить к приемке результата выполненных работ в установленном порядке.
Приемка Объекта (очереди, пускового комплекса) производится приемочной комиссией в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
По требованию Подрядчика Субподрядчик (его уполномоченные представители) обязаны присутствовать на Объекте при его приемке в эксплуатацию.
В случае отсутствия замечаний подписывается Акт приёмки Объекта в эксплуатацию. Подписанный акт приемки Объекта утверждается Заказчиком. Датой завершения строительства Объекта (очереди, пускового комплекса) и начала течения Гарантийного периода считается дата утверждения Акта приёмки Объекта (очереди, пускового комплекса) в эксплуатацию.
Дата утверждения Акта приёмки Объекта (очереди, пускового комплекса) в эксплуатацию будет являться моментом перехода к Заказчику рисков случайной гибели, повреждения Объекта (очереди, пускового комплекса). 

	12. Ответственность за недостатки

	12.1.
	Устранение
недостатков
	Для того, чтобы Объект и Строительная документация поддерживались в состоянии, соответствующем требованиям Контракта (с учетом нормального износа) к моменту истечения соответствующего Гарантийного периода или насколько это необходимо после его истечения, недостатки, выявленные в течение Гарантийного периода, устраняются Субподрядчиком.

	12.2.
	Расходы по устранению недостатков
	Все работы, упомянутые в Пункте 12.1. (Устранение недостатков), выполняются Субподрядчиком за его счет и на его риск, за исключением случаев, когда выявленные недостатки были вызваны по вине Подрядчика. 
Наличие некачественно выполненных строительных работ, обнаруженных в процессе эксплуатации объекта, оформляется соответствующим Актом Заказчика (владельца), Генподрядчика, Подрядчика и Субподрядчика. К Акту прилагается справка Субподрядчика о стоимости строительных работ по устранению дефектов. Для участия в составлении Акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика (владельца). В составлении Акта о наличии дефектов, согласовании сроков и порядка их устранения по субподрядным работам участвует представитель субподрядчика. В случае неявки представителя Субподрядчика в установленный срок Акт составляется Заказчиком (владельцем) в одностороннем порядке и направляется Субподрядчику для устранения дефектов.

	12.3.
	Продление Гарантийного
срока
	Подрядчик имеет право продлить Гарантийный срок на выполненные Субподрядчиком работы на период невозможности целевого использования, если этот Объект после приёмки в эксплуатацию не мог быть использован по своему целевому назначению вследствие какого-либо недостатка, повреждения и необходимости проведения испытаний, вызванных такими недостатками и/или повреждением работ, поставок выполненных Субподрядчиком.

	12.4.
	Неустранение недостатков


	Если Субподрядчик не устранил какой-либо недостаток или повреждение в срок, установленный Подрядчиком (Инженером), или если такой срок Подрядчиком (Инженером) не определен, то в пределах разумного срока Подрядчик (или лицо от его имени) имеет право установить дату, до которой необходимо устранить этот недостаток или повреждение, о чем Субподрядчик должен быть уведомлен письменно.
Если Субподрядчик не устранит какое-либо повреждение или недостаток, которые должны быть устранены за его счет в соответствии с Пунктом 12.2. (Расходы по устранению недостатков), к установленной дате, о которой Субподрядчик был уведомлен, то Подрядчик имеет право (по своему усмотрению):
(а) разумным образом выполнить эту работу своими силами или с привлечением третьих лиц за счет Субподрядчика; при этом Субподрядчик не должен нести ответственность за эту работу, а расходы, должным образом понесенные Подрядчиком в связи с устранением указанного недостатка или повреждения, подлежат возмещению Субподрядчиком Подрядчику;
(b) расторгнуть Контракт в отношении Объекта, который не может быть использован по своему целевому назначению, если характер указанного недостатка или повреждения по вине Субподрядчика таков, что Подрядчик по существу лишился всех выгод от Объекта. В этом случае Подрядчик вправе потребовать возмещения всех понесенных расходов в связи с устранением им таких недостатков (сооружением Объекта и расходов, связанных с финансированием, а также расходов на демонтаж, очистку строительной площадки и возврат Материалов Субподрядчику).
(с) Подрядчик может потребовать замену дефектных материалов, поставленных Субподрядчиком, с неустраненным дефектом.

	12.5.
	Удаление работ ненадлежащего качества

	Если характер недостатка или повреждения таков, что его невозможно быстро устранить на строительной площадке, Субподрядчик может, с согласия Подрядчика, удалить с площадки с целью ремонта любую часть результата выполненных работ, имеющую недостатки или повреждения.

	12.6.
	Свидетельство об исполнении Контракта

	Субподрядчик не считается выполнившим свои обязательства по Контракту, пока Субподрядчику не выдано подписанное Подрядчиком Свидетельство об исполнении Контракта с указанием даты, в которую Субподрядчик завершил исполнение своих обязательств.
Свидетельство об исполнении Контракта должно быть оформлено Подрядчиком и Субподрядчиком в течение 28 (двадцати восьми) календарных дней после даты истечения Гарантийного периода с учетом всех продлений указанного срока при условии выполнения Субподрядчиком всех обязательств по Контракту. Свидетельство об исполнении Контракта и только оно, представляет собой документ, подтверждающий исполнение обязательств по Контракту.

	13. Изменения и корректировка

	13.1.
	Право на внесение
Изменений

	В любое время в течение срока действия Контракта Подрядчик и Субподрядчик в случаях, установленных законодательством и Контрактом, вправе инициировать внесение Изменений в Контракт, путем обращения к другой стороне с предложением о внесении Изменения с соответствующими обоснованиями.
Каждое Изменение должно быть оформлено в виде дополнительного соглашения к Контракту подписано Подрядчиком и Субподрядчиком и является обязательным для исполнения Сторонами.

	13.2.
	Функционально-
стоимостной
анализ
	Субподрядчик имеет право в любое время представить Инженеру или Подрядчику письменное предложение о внесении Изменения, которое, по мнению Субподрядчика, после его утверждения: 
(1) ускорит завершение строительства;
(2) снизит расходы Подрядчика на строительство, обслуживание или эксплуатацию Объекта;
(3) повысит эффективность или ценность завершенного Объекта для Подрядчика;
(4) принесет иную пользу Подрядчику. 

	13.3.
	Корректировка цены 
	Цена Контракта может быть откорректирована с учетом увеличения или уменьшения его стоимости вследствие изменений в законодательстве, а также в случае изменения регулируемых цен (тарифов) (включая введение новых законов и отмену или изменение существующих), произошедших после вступления Контракта в силу, и отразившихся на выполнении Субподрядчиком своих обязательств по Контракту.
Стороны обязаны скорректировать Цену Контракта в случаях:
- изменения проектной, в том числе сметной, документации (включая изменения объемов и стоимости материальных ресурсов, в том числе по замечаниям экспертизы), за исключением ее изменения по причине возникновения дополнительных работ;
- изменения налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;
- изменения сроков строительства в случаях, установленных законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
- по другим основаниям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь.
Увеличение стоимости Контракта с Субподрядчиком (в связи с возникновением дополнительного объема работ) возможно лишь при условии пропорционального увеличения стоимости Контракта между Генподрядчиком и Подрядчиком. 
Если Субподрядчик сталкивается с задержкой по срокам выполнения проектных работ, строительных работ и ввода объекта в эксплуатацию (или если такая задержка неизбежна) и/или несет (или будет нести) дополнительные расходы по причине таких изменений в законодательстве или их интерпретации, произошедших после заключения Контракта, то Субподрядчик обязан уведомить об этом Подрядчика и будет вправе инициировать корректировку Цены Контракта.

	14. Цена Контракта и оплата

	14.1.
	Цена Контракта










	Цена Контракта составляет _____________ (___________), с учетом НДС по ставке 20% __________ (___________), и включает в себя стоимость строительно-монтажных работ, поставку материальных ресурсов, а также прочие услуги и затраты, предусмотренные проектной документацией и настоящим Контрактом. 
Цена Контракта является неизменной и не подлежит изменению в течение срока действия Контракта, за исключением случаев, которые прямо предусмотрены в Контракте. 
Цена отражена в протоколе согласования цены. 
Общая Цена Контракта включает в себя все расходы и риски, связанные с выполнением Предмета Контракта, согласно Пункта 1.1 (Предмет Контракта. Контракт).


	14.1.1.
	Стоимость дополнительных работ
	Стоимость дополнительных работ, в случае их возникновения в процессе строительства, формируется на основании их сметной стоимости, определенной в ценах на дату начала разработки сметной документации, с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, утверждаемого Министерством экономики, месяца выполнения этих работ без учета снижений, принятых при выборе субподрядчика в соответствии с законодательством о закупках, с применением понижающего коэффициента в размере 0,9 от общей стоимости дополнительных работ за исключением стоимости материальных ресурсов.
Стоимость дополнительных работ отражается сторонами в дополнительном соглашении.

	14.2.
	Источник финансирования
	Источник финансирования выполнения работ по Контракту – собственные средства Подрядчика в полном объеме. 

	14.3.
	Порядок оплаты 
	За расчетный период принимается период, указанный в п. 1.14 – 1.15 Контракта.
Порядок расчетов по Контракту:
95% от стоимости ежемесячно выполняемых работ уплачиваются Субподрядчику не позднее 45 банковских дней от даты подписания следующих документов сторонами:
- справка формы С-3а в соответствии с постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 17.10.2011 № 48; 
- акт выполненных работ формы С-2б, подписанный сторонами, с приложением необходимых подтверждающих документов. Акт С-2б предъявляется к оплате с полностью выполненным комплексом работ.
Приемка выполненных работ в форме С-2б может осуществляться по ПТМ, части ПТМ, локальным сметам в целом.
Без предоставления Субподрядчиком исполнительной документации и расшифровки физических объемов выполненных работ (форма С2-а) выполненные работы не подлежат приемке, а акты сдачи-приёмки выполненных работ не принимаются Подрядчиком к рассмотрению;
- подтверждением объемов при приемке представителем технического надзора Заказчика и ответственного представителя Подрядчика по видам работ на объекте в части подтверждения количества принятых работ служит расшифровка физических объемов выполненных работ.
5% резервных средств от стоимости ежемесячно выполняемых работ уплачивается Субподрядчику в течение 45 календарных дней с момента утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию.
Предоставление текущих и целевых авансов возможно по письменной заявке Субподрядчика с согласия Подрядчика, оформляется заключением дополнительного соглашения к Контракту. В случае выделения текущего или целевого аванса Подрядчик до соответствующей выплаты вправе потребовать от Субподрядчика предоставление обеспечения исполнения обязательства по отработке выделяемого аванса. Способ и условия обеспечения отработки выделяемого аванса согласовываются сторонами в дополнительном соглашении.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика.
Стороны уплачивают налоги, сборы, пошлины в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
В случае получения Подрядчиком штрафов и пени иных расходы по причине невыполнения Субподрядчиком своих обязательств по контракту, указанные затраты снимаются Подрядчиком с оплаты в Справке формы С-3а с предоставлением подтверждающих документов.
Подрядчик оказывает Субподрядчику услуги генерального подрядчика, стоимость которых составляет ___ 70 от суммы общехозяйственных и общепроизводственных расходов (согласно проектно-сметной документации), учтенной субподрядчиком при формировании контрактной цены работ субподрядчика, с НДС (20%). Общая стоимость услуг генерального подрядчика по настоящему Контракту: ___________ (________) в том числе НДС 20% – ___________ (_________). 
Акт на услуги генерального подрядчика подписываются сторонами ежемесячно в периоде действия настоящего Контракта на последнее число каждого отчетного месяца, независимо от факта сдачи-приемки работ, выполненных субподрядчиком в отчетном месяце.

	14.3.1.
	Порядок оплаты дополнительных работ
	Оплата дополнительных работ производится на основании утвержденного акта выполненных работ формы С-2а с отражением суммы в белорусских рублях по итоговой строке расчёта стоимости работ в текущих ценах «Всего выполнено работ» с выделением НДС.
На основании акта формы С-2а уполномоченные представители Подрядчика и Субподрядчика подписывают справку о стоимости выполненных работ формы С-3а, которая является основанием для оплаты дополнительных работ. 
Оплата выполненных дополнительных работ производится в валюте Контракта, не позднее 45 банковских дней с даты подписания справки С-3а Сторонами.

	14.4.
	Валюта платежей по Контракту
	Белорусский рубль

	14.5.
	Порядок выставления ЭСЧФ
	В соответствии со ст.131 гл. 14 Налогового кодекса Республики Беларусь, ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, в отношении каждого оборота по реализации с НДС Субподрядчик обязан выставлять Подрядчику электронный счет-фактуру с использованием Портала электронных счетов-фактур, являющегося информационным ресурсом Министерства по налогам и сборам, с указанием кода ЭСЧФ 9001.

	15. Расторжение Контракта

	15.1.
	Расторжение 
Контракта 

	В случае существенного неисполнения Субподрядчиком или Подрядчиком своих обязательств по Контракту каждая из сторон имеет право инициировать вопрос о расторжении Контракта и условиях такого расторжения в соответствии с главой 9 Правил и законодательством Республики Беларусь.
В этом случае вопрос будет разрешаться Сторонами путем согласования, а в случае недостижения согласия в соответствии со Статьёй 18 (Порядок разрешения споров).

	15.2.
	Оплата после
расторжения
Контракта
	При расторжении Контракта в соответствии с Пунктом 15.1. (Расторжение Контракта) Подрядчик вправе приостановить дальнейшие платежи Субподрядчику до установления стоимости выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, вызванных задержкой завершения выполнения работ, а также всех прочих затрат, понесенных Подрядчиком.
Стороны должны немедленно согласовать или определить стоимость выполненных работ, Товаров, документации Субподрядчика, а также любую прочую сумму, подлежащую уплате одной Стороне другой Стороной на момент расторжения Контракта в соответствии с условиями Контракта, что оформляется двухсторонним актом о расторжении контракта. 
Стороны имеют право на возмещение любых документально подтвержденных убытков и потерь, понесенных в результате расторжения Контракта по вине другой Стороны, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства Объекта.
В случае если Подрядчик при расторжении Контракта в соответствии с положениями Статьи 15 (Расторжение контракта), не имеет возражений в отношении выполнения Субподрядчиком обязательств по Контракту, то Подрядчик обязан возвратить Субподрядчику Гарантию исполнения обязательств по Контракту.

	15.3.
	Прекращение работ 

	После расторжения Контракта Субподрядчик обязан немедленно:
(а) прекратить все работы, за исключением тех, которые, в соответствии с указанием Инженера, необходимы для обеспечения защиты жизни или имущества, или обеспечения сохранности Объекта, а также тех работ, которые необходимы для поддержания безопасного состояния Строительной площадки;
(b) передать Подрядчику Строительную документацию, Материалы, за которые Субподрядчик получил оплату;
(c) удалить Строительное оборудование со строительной площадки, за исключением необходимого для поддержания безопасного состояния площадки, и покинуть площадку.

	15.4.
	Односторонний отказ от исполнения Контракта
	Подрядчик имеет право одностороннего отказа от исполнения настоящего Контракта в следующих случаях:
- если Субподрядчик не приступает своевременно к выполнению работ, выполняет строительные работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;
- если отступления от условий Контракта являются существенными и неустранимыми;
Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта Подрядчик направляет Субподрядчику в письменном виде (заказным письмом с уведомлением). В двухнедельный срок с даты получения Субподрядчиком уведомления сторонами составляется акт о прекращении договорных отношений с учетом требований, установленных в пункте 78 Правил.
В случае отказа Субподрядчика в составлении акта о прекращении договорных отношений Подрядчик вправе составить указанный акт в одностороннем порядке и обратиться в суд с иском о понуждении к выполнению Субподрядчиком предусмотренных в акте строительных работ.

	16. Риски и ответственность

	16.1.
	Гарантии защиты

	Субподрядчик обязан возместить и компенсировать Подрядчику, персоналу Подрядчика и их доверенным лицам, а также всем третьим лицам, допущенным на Строительную площадку, все документально подтвержденные причиненные по вине Субподрядчика убытки, потери и расходы (включая судебные издержки и выплаты), связанные:
(а) с телесными повреждениями, болезнью, заболеванием или смертью любого лица, наступившими вследствие или в процессе выполнения и завершения строительство Объекта и устранения недостатков, или в связи с ними, если они не связаны с небрежностью, нарушением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности или намеренным нарушением Контракта Подрядчиком, персоналом Подрядчика, или любыми их доверенными лицами; 
(b) с нанесением ущерба или повреждения какой-либо собственности, недвижимому или личному имуществу (не относящихся к Объекту), в той степени, в которой такое повреждение или ущерб:
1) возникли вследствие или в процессе выполнения Субподрядчиком работ, их завершения и устранения недостатков, или в связи с ними;
2) вызваны небрежностью или намеренным нарушением Контракта Субподрядчиком, персоналом Субподрядчика или любыми их доверенными лицами, или любыми лицами, прямо или опосредованно нанятыми вышеперечисленными лицами. 
Подрядчик обязан возместить и компенсировать Субподрядчику, персоналу Субподрядчика и их доверенным лицам все документально подтвержденные убытки, потери и расходы (включая судебные издержки и выплаты), связанные:
(а) с телесными повреждениями, болезнью, заболеванием или смертью любого лица, связанными с небрежностью или намеренным нарушением Контракта Подрядчиком, персоналом Подрядчика, или любыми их доверенными лицами.
Подрядчик обязан обезопасить и защитить Субподрядчика, персонал Субподрядчика и их доверенных лиц от всех исков, убытков, потерь и расходов (включая судебные издержки и выплаты), связанных с телесными повреждениями, болезнью, заболеванием или смертью любого лица, наступивших вследствие небрежности или намеренного нарушения Контракта Подрядчиком, персоналом Подрядчика, или любыми их доверенными лицами.

	16.2.
	Обеспечение Субподрядчиком сохранности Объекта

	Субподрядчик отвечает за любой вред или повреждение, причиненные Объекту вследствие каких-либо действий Субподрядчика до даты приёмки результата выполненных работ, а также за любой вред или повреждение, ставшие явными после приёмки результата выпиленных работ, но явившиеся следствием ранее случившегося события, за которое Субподрядчик нес ответственность


	17. Обстоятельства непреодолимой силы

	17.1.
	Определение обстоятельств непреодолимой силы
	
Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажут, что оно было вызвано препятствием вне их контроля и что от них нельзя было разумно ожидать принятия этого препятствия в расчет при заключении Контракта либо избежание или преодоления этого препятствия или его последствий.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых сторонами событий чрезвычайного характера, включая, но не ограничиваясь: 
(а) объявленная или необъявленная война, в том числе гражданская, беспорядки, пиратство, саботаж;
(b) стихийные бедствия, такие как ураганы, циклоны, землетрясения, цунами, наводнения;
(c) взрывы, пожары, выход из строя (разрушение) машин и оборудования, фабрик или любых видов установок;
(d) бойкоты, забастовки и локауты любых видов, замедление работы, оккупирование фабрик и помещений, и остановки в работе, происходящие на предприятии стороны, претендующей на освобождение от ответственности.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на ее способность осуществить исполнение Контракта. Если это извещение не получено другой стороной в течение разумного срока после того, как об этом препятствии стало или должно было стать известно не исполняющей свое обязательство стороне, эта последняя сторона несет ответственность за убытки, являющиеся результатом того, что такое извещение получено не было.
Документы, выданные Торговой палатой страны, на территории которой имели место обстоятельства непреодолимой силы, будут служить достаточным подтверждением существования и прекращения указанных обстоятельств. 
Если указанные обстоятельства длятся более 3 (трех) месяцев, обе Стороны имеют право отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по Контракту и будут пытаться достичь соглашения об условиях расторжения или дальнейшей реализации настоящего Контракта.
Во избежание сомнений Стороны устанавливают, что не являются обстоятельствами непреодолимой силы любые обстоятельства или последствия, связанные с принятием Решения Совета (ЕС) 2012/642/CFSP от 15.10.2012 об ограничительных мерах с учетом ситуации в Беларуси и Регламента Совета (ЕС) № 765/2006 от 18.05.2006 об ограничительных мерах в связи с ситуацией в Беларуси.

	18. Порядок разрешения споров

	18.1.

	Порядок разрешения споров

	Сторона, чьи права или законные интересы нарушены в ходе исполнения Контракта, с целью непосредственного урегулирования спора с нарушителем этих прав или интересов обязана предъявить ему претензию (письменное предложение о добровольном урегулировании спора).
Получатель претензии в течение десяти рабочих дней со дня ее получения, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. Ответ на претензию подписывается получателем претензии или его представителем и направляется заявителю претензии заказной корреспонденцией с обратным уведомлением или вручается под роспись.
Неурегулированные в досудебном порядке споры и разногласия передаются на рассмотрение экономического суда г.Минска.
Применимое право – законодательство Республики Беларусь.

	19. Вступление в силу и прекращение Контракта

	19.1.
	Вступление в силу
и прекращение
Контракта
	Контракт вступает в силу с даты заключения Контракта Сторонами;
Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.
Настоящий Контракт составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.


	20.  Антикоррупционная оговорка

	20.1.
	Антикоррупционная оговорка
	Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь о противодействии коррупции (далее - антикоррупционные требования), в том числе Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 г. N 305-3 «О борьбе с коррупцией». 
Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований и не совершение при исполнении настоящего Контракта своими работниками и/или представителями правонарушений, создающих условия для коррупции и коррупционных правонарушений, а также не совершение коррупционных преступлений.
Каждая из Сторон Контракта гарантирует, что в ходе заключения и исполнения настоящего Контракта, воздержится от любых действий через своих работников, представителей стимулирующих каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме. 
В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из Сторон коррупционного правонарушения (преступления), выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.
Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) не обеспечившая несовершение коррупционных действий при исполнении настоящего Контракта своими работниками, представителями, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется действующим законодательством Республики Беларусь.




21. Приложения

1. Положение о финансовой ответственности Субподрядчика перед Подрядчиком за нарушение требований охраны труда, пожарной и электробезопасности, промышленной санитарии.
2. Ведомость объёмов и стоимости работ.
3. Документы, подтверждающие полномочия представителей сторон.

22. Юридические адреса, Реквизиты и Подписи Сторон
	Подрядчик: 
ОАО «Белэлектромонтажналадка»
Местонахождение: Республика Беларусь 220101, г.Минск, ул. Плеханова, 105а
Тел (приемная). 8-017-378-09-05, Факс 8-017-378-43-19, e-mail: bemn@bemn.by
УНП 100101011, ОКПО 00658780. 
Банковские реквизиты: 
Р/с BY35BLBB30120100101011001001 в Центре банковских услуг №535 ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, ул. Маяковского, 11, БИК BLBBBY2X 
Свидетельство о гос. Регистрации №0086774.
	Субподрядчик:

	
ПОДРЯДЧИК:
	
	
СУБПОДРЯДЧИК:




Члены Комиссии                             Подпись                            ФИО     Дата
Подрядчик _______________		 Субподрядчик _______________


Подрядчик _______________		 Субподрядчик _______________
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