## Форма С2А
Приложение
к конкурсной документации
Расчет
стоимости дополнительных работ
по узлу №5 (19.66.1.5.1). ОС № 24 -Инженерные сети и благоуствойство
На строительство объекта: «Второй участок третьей линии Минского метрополитена». Инженерная подготовка территории от ст. «Юбилейная» до ст. «Парк Дружбы Народов». 1-я очередь
|  | Составлена в ценах на | 1 ИЮЛЯ 2022 г. |  | Цены | без НДС |  | Регион строительства | г.Минск
|  |  | (дата разработки) |  |  | (вид цены) |  |  | (название региона строительства)
Номер |  | Обоснование | Наименование работ |  |  |  | Ед.изм. | Трудо-затраты, чел-час. | Стоимость: Ед.изм. / Всего, белорусских рублей
пп | по смете | [7 empty] | Заработная плата | Эксплуатация машин |  | Материальные ресурсы | Транспорт | Общая стоимость
[7 empty] | Количество |  |  | Всего | в том числе заработная плата
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Cмета: | 5. 533. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО АКТУ N46 (РЕЛЬСОШПАЛЬНАЯ РЕШЕТКА) ИЗМ.6,РАЗР.204-26 | bar: Количество 5 to в том числе заработная плата 12
Ж5-16-13 УСТРОЙСТВО ТРАМВАЙНОГО ПУТИ = 0.04 КМ = | bar: Количество 5 to в том числе заработная плата 12
1 | 10 | Е28-27-8 | БАЛЛАСТИРОВКА ПУТИ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕГО ПУТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА, ЩЕБЕНОЧНЫЙ БАЛЛАСТ |  |  |  | 1000 М3 БАЛЛАСТА В ПРИЗМЕ | 2686.3 | 24480.31 | 1952.28 | 1081.12 |  |  | 26432.59
(65.72 / 69.89) | [6 empty] | 0.054 | 145.06 | 1321.94 | 105.42 | 58.38 |  |  | 1427.36
|  |  | Кф |  |  |  | Количество 7: К1=1.195122
2 | 11 | 4/1-5-20-10-10/С412-1274-22Щ | СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М1400 ФР.20-40ММ (ТРАНСПОРТ РУПП ГРАНИТ) |  |  |  | Количество 5: М3; в том числе заработная плата 10: 17.63; в том числе заработная плата 11: 30.56; в том числе заработная плата 12: 48.19
[7 empty] | 63.18 |  |  |  |  | 1113.86 | 1930.78 | 3044.64
|  |  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу |  |  |  | 145.06 | 1321.94 | 105.42 | 58.38 | 1113.86 | 1930.78 | 4472
|  |  |  | ОХР и ОПР |  |  | в том числе заработная плата 12: 907.15
|  |  |  | Плановая прибыль |  |  | в том числе заработная плата 12: 964.71
|  |  |  | ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью |  |  | в том числе заработная плата 12: 6343.86
|  |  |  | ИТОГО прямые затраты по смете |  |  |  | 145.06 | 1321.94 | 105.42 | 58.38 | 1113.86 | 1930.78 | 4472
|  |  |  | ОХР и ОПР |  |  | в том числе заработная плата 12: 907.15
|  |  |  | Плановая прибыль |  |  | в том числе заработная плата 12: 964.71
|  |  |  | ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью |  |  | в том числе заработная плата 12: 6343.86
|  |  |  | ВСЕГО прямые затраты |  |  |  | 145.06 | 1321.94 | 105.42 | 58.38 | 1113.86 | 1930.78 | 4472
|  |  |  | ОХР и ОПР |  |  | в том числе заработная плата 12: 907.15
|  |  |  | Плановая прибыль |  |  | в том числе заработная плата 12: 964.71
|  |  |  | ВСЕГО с ОХР ОПР и Плановой прибылью |  |  | в том числе заработная плата 12: 6343.86
| 1. | ИТОГО прямые затраты по акту | [5 empty] | 145.06 | 1321.94 | 105.42 | 58.38 | 1113.86 | 1930.78 | 4472
| 1.1 | Материалы заказчика | [5 empty] | X | X | X | X | 0 | X | X
| 1.2 | Материалы подрядчика | [5 empty] | X | X | X | X | 1113.86 | X | X
|  | *** Коэффициент увеличения зарплаты по Постановлению №3 (ставка 9.8 / ставка 8.2) |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 1.1951
|  | Заработная плата |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 1; в том числе заработная плата 11: 1321.94
|  | в т.ч. увеличение зарплаты по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 215.83
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 1; в том числе заработная плата 11: 105.42
|  | в т.ч. Заработная плата машинистов |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 1; в том числе заработная плата 11: 58.38
|  | в т.ч. увеличение заработной платы машинистов по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 9.53
|  | Mатериалы |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 1113.86
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 1113.86
. материалы заказчика
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 1; в том числе заработная плата 11: 1930.78
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 1930.78
. транспорт и зср материалов заказчика
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 1; в том числе заработная плата 11: 907.15
|  | . 1.строительные работы (3.1. Новое строительство г.Минск) |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 65.72; в том числе заработная плата 11: 907.15
|  | в т.ч. увеличение ОХР и ОПР по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 148.11
| 3 | Плановая прибыль |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 1; в том числе заработная плата 11: 964.71
|  | . 1.строительные работы (3.1. Новое строительство г.Минск) |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 69.89; в том числе заработная плата 11: 964.71
|  | в т.ч. увеличение ПП по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 157.5
| 4 | Bременные (титульные) здания и сооружения
в т.ч. увеличение по Постановлению №3
| 5 | Зимние удорожания |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 0.93
в т.ч. увеличение по Постановлению №3
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 469.31
|  | Oтчисления на социальное страхование |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 34; в том числе заработная плата 11: 469.31
|  | в т.ч. увеличение по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 76.62
Pазъездной характер работ
в т.ч. увеличение по Постановлению №3
Перевозка рабочих
в т.ч. увеличение по Постановлению №3
Командировочные расходы
в т.ч. увеличение по Постановлению №3
Отчисления в фонды развития строительной отрасли
в т.ч. увеличение по Постановлению №3
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ: |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 6813.17
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 0.93
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: -476.92
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 6336.25
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
в том числе:
| 9 | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 6336.25
|  | в т.ч. увеличение по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 565.06
| 11 | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 1.4202
|  | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен по Постановлению №3 (c 1 марта 2023г.) |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 1.291
| 12 | Итого с учетом коэффициентов, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 8925.74
| 13 | Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
| 14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 8925.74
| 15 | Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооруж. (-) |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 15
в т.ч. увеличение по Постановлению №3 (-)
| 16 | Итого объем работ для налогообложения |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 8925.74
СПРАВОЧНО: Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021 № 259
| 17 | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %
в т.ч. увеличение налога при УСН по Постановлению №3
| 18 | Сумма HДC по ставке ______ % |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 20; в том числе заработная плата 11: 1785.15
|  | в т.ч. увеличение HДC по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 145.9
|  | ВСЕГО выполнено работ |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 10710.89
|  | в т.ч. увеличение выполнения работ по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 875.39
| 20 |  | Сумма прописью : | Десять тысяч семьсот десять руб. 89 коп.
РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
| №пп | Код | Наименование машин и механизмов |  |  |  |  | Единица измерения | Количество | Цена материала без НДС | Индекс роста | Стоимость материала без НДС | % тран. и зср | Стоимость трансп. и зсрбез НДС
Материалы подрядчика | bar: Количество 5 to в том числе заработная плата 12
| 1 | 4/1-5-20-10-10/С412-1274-22Щ | СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М1400 ФР.20-40ММ (ТРАНСПОРТ РУПП ГРАНИТ) |  |  |  |  | М3 | 63.18 | 17.63 | 0 | 1113.86 | 30.56 | 0
|  |  | ИТОГО Материалы подрядчика : |  |  |  | в том числе заработная плата 10: 1113.86; в том числе заработная плата 12: 0
|  |  | В С Е Г О : |  |  |  | в том числе заработная плата 10: 1113.86; в том числе заработная плата 12: 0
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
| №пп | Наименование затрат |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
[11 empty] | в ценах составления сметы на 1 ИЮЛЯ 2022 |  | в ценах месяца выполнения работ ИЮЛЬ 2026
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ИЮЛЯ 2022 - ИЮЛЬ 2026 составляет 1.4202
|  | Tрудозатраты рабочих, чел-час |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 145.06; в том числе заработная плата 11: 145.06
|  | Tрудозатраты машинистов, чел-час |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 6.33; в том числе заработная плата 11: 6.33
|  | BCEГO трудозатрат, чел-час |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 151.39; в том числе заработная плата 11: 151.39
|  | Заработная плата |  |  |  |  | Всего 8: 1; в том числе заработная плата 9: 1321.94; в том числе заработная плата 11: 1849.54
|  | в т.ч. увеличение зарплаты по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 215.83; в том числе заработная плата 11: 278.64
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего |  |  |  |  | Всего 8: 1; в том числе заработная плата 9: 105.42; в том числе заработная плата 11: 148.48
|  | в т.ч. Заработная плата машинистов |  |  |  |  | Всего 8: 1; в том числе заработная плата 9: 58.38; в том числе заработная плата 11: 81.68
|  | в т.ч. увеличение заработной платы машинистов по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 9.53; в том числе заработная плата 11: 12.3
|  | Mатериалы |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 1113.86; в том числе заработная плата 11: 1581.9
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 1113.86; в том числе заработная плата 11: 1581.9
. материалы заказчика
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы |  |  |  |  | Всего 8: 1; в том числе заработная плата 9: 1930.78; в том числе заработная плата 11: 2742.09
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 1930.78; в том числе заработная плата 11: 2742.09
. транспорт и зср материалов заказчика
. перевозка грузов (С310 и С311)
. перевозка мусора (С310 и С311)
|  | ИTOГO прямых затрат: |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 4472; в том числе заработная плата 11: 6322.01
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы |  |  |  |  | Всего 8: 1; в том числе заработная плата 9: 907.15; в том числе заработная плата 11: 1269.2
|  | . 1.строительные работы (3.1. Новое строительство г.Минск) |  |  |  |  | Всего 8: 65.72; в том числе заработная плата 9: 907.15
|  | в т.ч. увеличение ОХР и ОПР по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 148.11; в том числе заработная плата 11: 191.21
| 3 | Плановая прибыль |  |  |  |  | Всего 8: 1; в том числе заработная плата 9: 964.71; в том числе заработная плата 11: 1349.73
|  | . 1.строительные работы (3.1. Новое строительство г.Минск) |  |  |  |  | Всего 8: 69.89; в том числе заработная плата 9: 964.71
|  | в т.ч. увеличение ПП по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 157.5; в том числе заработная плата 11: 203.33
| 4 | Bременные (титульные) здания и сооружения
в т.ч. увеличение по Постановлению №3
| 5 | Зимние удорожания |  |  |  |  | Всего 8: 0.93
в т.ч. увеличение по Постановлению №3
|  | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ: |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 6343.86; в том числе заработная плата 11: 8940.94
Hепредвиденные затраты
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 469.31; в том числе заработная плата 11: 656.62
|  | Oтчисления на социальное страхование |  |  |  |  | Всего 8: 34; в том числе заработная плата 9: 469.31; в том числе заработная плата 11: 656.62
|  | в т.ч. увеличение по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 76.62; в том числе заработная плата 11: 98.92
Pазъездной характер работ
в т.ч. увеличение по Постановлению №3
Перевозка рабочих
в т.ч. увеличение по Постановлению №3
Командировочные расходы
в т.ч. увеличение по Постановлению №3
Отчисления в фонды развития строительной отрасли
в т.ч. увеличение по Постановлению №3
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ: |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 6813.17; в том числе заработная плата 11: 9597.56
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) |  |  |  |  | Всего 8: 0.93
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: -476.92; в том числе заработная плата 11: -671.83
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 6336.25; в том числе заработная плата 11: 8925.73
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
в том числе:
| 9 | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 6336.25; в том числе заработная плата 11: 8925.73
|  | в т.ч. увеличение по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 565.06; в том числе заработная плата 11: 729.49
| 11 | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 1.4202
|  | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен по Постановлению №3 (c 1 марта 2023г.) |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 1.291
| 12 | Итого с учетом коэффициентов, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 8925.74
Отклонение в стоимости, в том числе:
| 13 | Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
Отклонение в стоимости эксплуатации машин и механизмов
Отклонение в стоимости транспорта
Отклонение в стоимости прочих затрат
Отклонение в стоимости налогов и отчислений, уплачиваемых подрядчиком
Отчисление в фонд развития строительной отрасли от отклонения в стоимости
| 14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 6336.25; в том числе заработная плата 11: 8925.74
| 15 | Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооруж. (-) |  |  |  |  | Всего 8: 15
в т.ч. увеличение по Постановлению №3 (-)
Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
| 16 | Итого объем работ для налогообложения |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 6336.25; в том числе заработная плата 11: 8925.74
| 18 | Сумма HДC по ставке ______ % |  |  |  |  | Всего 8: 20; в том числе заработная плата 9: 1267.25; в том числе заработная плата 11: 1785.15
|  | в т.ч. увеличение HДC по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 113.01; в том числе заработная плата 11: 145.9
|  | ВСЕГО выполнено работ |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 7603.5; в том числе заработная плата 11: 10710.89
|  | в т.ч. увеличение выполнения работ по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 678.07; в том числе заработная плата 11: 875.39
| 20 |  | Сумма прописью : | Десять тысяч семьсот десять руб. 89 коп.
|  | Начальник СДО |  |  | С.В.Калько
|  | Начальник ПТО |  |  | А.Н.Метелица
|  | Инженер СДО |  |  | Ю.А.Лапатецкая