## id=5892 Дефектный акт
Форма С-1
Коммунальное унитарное предприятие "Жилищное коммунальное
хозяйство № 1 Московского района г. Минска" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Зам.директора |  | Д.Ю.Фёдоров
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ 1
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 84 от "02 " апреля 2024 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Начальник ПО |  |  | Д.И.Алейчик
членов комиссии: |  |  | Инженер ПО |  |  | С.В.Смалюга
|  |  | Инженер ПО |  |  | С.В.Скубенко
|  |  | Инженер ПО |  |  | О.Л.Макарова
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
ул. К.Либкнехта, д. 107 кв. 6 (с обр.стороны), 2 торца; ул. Р.Люксембург, д. 111А, п. 4+торец; ул. Железнодорожная, д. 126А,
п. 3, 4
(наименование объекта)
установлено, что
листы кровли жилых домов имеют многочисленные повреждения, наблюдается нарушение плотности в местах
сопряжения с выступающими над крышей конструкциями. В результате имеющихся дефектов происходит залитие
жилых помещений. Необходимо незамедлительное выполнение работ согласно прилагаемому перечню
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
К=1,2 (производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от
оборудования и других загромождающих объектов). Приложение В, п. 2 мет. указаний
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
М031001 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М
М031002 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 18 М
М031004 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28 М
М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
М121003 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л
М021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА,
16 Т
М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)
М330301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
М031120 ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЙ ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М
М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
М134041 ШУРУПОВЕРТ
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ
Председатель комиссии |  |  | Начальник ПО |  |  | Д.И.Алейчик
Члены комиссии |  |  | Инженер ПО |  |  | С.В.Смалюга
|  |  | Инженер ПО |  |  | С.В.Скубенко
|  |  | Инженер ПО |  |  | О.Л.Макарова
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
1 ул.К.Либкнехта, д.107 (кв.6 -
обратная сторона; 2 торца)
1 | РАЗБОРКА КОНЬКА, ПРИМЫКАНИЙ |  |  |  | 100 М | 0.71 | Е58-4-1
2 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И |  |  |  | 100 М2 | 2.3 | Е58-2-4
ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ
3 | СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК |  |  |  | 100 М2 | 2.3 | Е58-30-2
ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ
4 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В |  |  |  | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ | 2.3 | Е12-15-306
ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ
5 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ |  |  |  | 100 М2 | 2.3 | Е58-19-1
ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ
6 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ |  |  |  | 100 М ШВА | 0.27 | Е7-19-3
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
7 | РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН |  |  |  | 100 ОКОН | 0.01 | Е58-3-2
8 | УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН |  |  |  | СЛУХОВОЕ ОКНО | 1 | Е10-15-1
9 | ОБИВКА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ |  |  |  | 100 М2 | 0.03 | Е69-31-6
СТЕН ПО ДЕРЕВУ (слуховые окна)
2 ул.Р.Люксембург, д.111А (4 подъезд +
торец)
10 | РАЗБОРКА КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ |  |  |  | 100 М | 0.6 | Е58-5-1
11 | РАЗБОРКА КОНЬКА, ПРИМЫКАНИЙ, СВЕСА, |  |  |  | 100 М | 1.84 | Е58-4-1
ЖЕЛОБА
12 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И |  |  |  | 100 М2 | 2.25 | Е58-2-4
ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ
13 | СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК |  |  |  | 100 М2 | 2.25 | Е58-30-2
ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ
14 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В |  |  |  | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ | 2.25 | Е12-15-306
ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ
15 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ |  |  |  | 100 М2 | 2.25 | Е58-19-1
ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ
16 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ |  |  |  | 100 М ШВА | 0.31 | Е7-19-3
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
17 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ |  |  |  | 100 М2 | 0.6 | Е58-21-1
МАТЕРИАЛОВ НАСУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК
18 | УСТРОЙСТВО КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ |  |  |  | 100 М | 0.6 | Е58-25-3
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
19 | УСТРОЙСТВО НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ ИЗ |  |  |  | 100 М | 0.6 | Е58-25-2
ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
20 | УСТРОЙСТВО РАЗЖЕЛОБКОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ |  |  |  | 100 М | 0.16 | Е58-25-1
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРИ ШИРИНЕ ДО 0,7 М
21 | РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН |  |  |  | 100 ОКОН | 0.03 | Е58-3-2
22 | УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН |  |  |  | СЛУХОВОЕ ОКНО | 3 | Е10-15-1
23 | ОБИВКА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ |  |  |  | 100 М2 | 0.09 | Е69-31-6
СТЕН ПО ДЕРЕВУ (слуховые окна)
24 | УСТАНОВКА КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ |  |  |  | 100 М | 0.6 | Е12-133-1
3 ул.Железнодорожная, д.126А (3,4
подъезды)
25 | РАЗБОРКА ОТЛИВОВ, СВЕСОВ, ПРИМЫКАНИЙ, |  |  |  | 100 М | 2.31 | Е58-4-1
КОНЬКА
26 | ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ |  |  |  | 100 М | 0.92 | Е12-133-1
КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С
ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ
ГОФРА
27 | ДЕМОНТАЖ ПЕРЕХОДНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО |  |  |  | 10 М | 6 | Е12-128-1
ТРАПА ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ
ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
28 | ДЕМОНТАЖ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ |  |  |  | 10 М | 9.2 | Е12-128-1
ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
29 | ДЕМОНТАЖ ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ |  |  |  | 100 М | 0.92 | Е12-124-1
ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
30 | ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ |  |  |  | 100 М2 | 2.1 | Е12-117-1
ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
31 | ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ |  |  |  | 100 М2 | 1.4 | Е12-117-1
ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
32 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В |  |  |  | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ | 3.5 | Е12-15-306
ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ
33 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ |  |  |  | 100 М2 | 0.552 | Е58-21-1
МАТЕРИАЛОВ НАСУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК
34 | УСТРОЙСТВО КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ |  |  |  | 100 М | 0.92 | Е58-25-3
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
35 | УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, |  |  |  | 100 М | 0.92 | Е58-25-4
ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
36 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ |  |  |  | 100 М2 | 2.1 | Е12-117-1
ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
37 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ |  |  |  | 100 М2 | 1.4 | Е12-117-1
ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
38 | УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК ДЛЯ КРОВЛИ |  |  |  | 100 М | 0.12 | Е12-120-1
ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
39 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ |  |  |  | 100 М | 0.35 | Е12-119-1
(ПАРАПЕТУ) ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ
ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
40 | УСТАНОВКА ПЕРЕХОДНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО |  |  |  | 10 М | 6 | Е12-128-1
ТРАПА ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ
ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
41 | УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ КРОВЛИ |  |  |  | 10 М | 9.2 | Е12-128-1
ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
42 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ |  |  |  | 100 М | 0.92 | Е12-124-1
КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С
ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ
ГОФРА
43 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ |  |  |  | 100 М ШВА | 0.13 | Е7-19-4
44 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ |  |  |  | 100 М ШВА | 0.35 | Е7-19-3
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
45 | ОБДЕЛКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 |  |  |  | ШТ. | 3 | Е12-127-1
ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С
ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ
ГОФРА
46 | ЗАДЕЛКА ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ В |  |  |  | 10 М | 0.5 | Е53-24-1
БЕТОННОМ ПАРАПЕТНОМ КАРНИЗЕ
Составил |  | Инженер ПО |  |  | О.Л.Макарова
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.