## ГПР 1553
Приложение №3
График производства строительно-монтажных работ
|  | Объект | ЗАСТРОЙКА МИКРОРАЙОНА N 8А В Г. НОВОПОЛОЦКЕ. ВОЗВЕДЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА N 869 ПО ГЕНПЛАНУ
(наименование объекта)
исполнитель работ | № пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  | № пунктов по смете | Ед.изм. | Кол-во | В ценах на дату составления см.док. на 1ИЮHЬ 2025 |  | В ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2026 |  |  | В ценах на дату начала строительства на 1ФЕВРАЛЬ 2026 |  | Стоимость, рублей / объем
[16 empty] | всего | в том числе помесячно
[9 empty] | без зимн. | c зимн. / зимние удор. | индексируемая сумма | не индексируемая сумма | ВСЕГО | без зимн. | без зимн. |  | ФЕВРАЛЬ 2026 | МАРТ 2026 | АПРЕЛЬ 2026 | МАЙ 2026 | ИЮHЬ 2026 | СЕНТЯБРЬ 2026 | АВГУСТ 2026 | СЕHТЯБРЬ 2026 | ОКТЯБРЬ 2026 | НОЯБРЬ 2026
[5 empty] | Коэфициент для зимнего удорожания | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Прогнозные индексы | [5 empty] | 1.0893 | 1.0893 |  |  | 1.0893 |  | 1.009 | 1.0181 | 1.0272 | 1.0365 | 1.0458 | 1.0552 | 1.0647 | 1.0743 | 1.084 | 1.084
|  | объект 5. | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ | [5 empty] | 6372.15 | 6372.16 | 6941.19 |  | 6941.19 | 6941.19 | 6941.19 | 7324.35 | [5 empty] | 7324.35
|  | смета 5.501. | ПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ | [5 empty] | 6372.15 | 6372.16 | 6941.19 | 0 | 6941.19 | 6941.19 | 6941.19 | 7324.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7324.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Ж6-40-30 | ТРУБОПРОВОДЫ |  |  | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 |  |  | 3244.96 | 3244.96 | 3534.73 | 0 | 3534.73 | 3534.73 | 3534.73 | 3729.85 | [5 empty] | 3729.85
[7 empty] | М | 53.3333 |  | 0 | 3244.96 | 0 | 3244.96 | [8 empty] | 53.3333
| 2 | Ж6-40-30 | ВВОД ГАЗОПРОВОДА В ЗДАНИЕ N1, 4 Ф32ММ / ГСН-4 |  |  | 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 |  |  | 1380.22 | 1380.22 | 1503.47 | 0 | 1503.47 | 1503.47 | 1503.47 | 1586.46 | [5 empty] | 1586.46
[7 empty] | СТЫК | 4 |  | 0 | 1380.22 | 0 | 1380.22 | [8 empty] | 4
| 3 | Ж6-40-30 | ВВОД ГАЗОПРОВОДА В ЗДАНИЕ N2 Ф63ММ / ГСН-5 |  |  | 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 |  |  | 869.09 | 869.09 | 946.7 | 0 | 946.7 | 946.7 | 946.7 | 998.96 | [5 empty] | 998.96
[7 empty] | СТЫК | 2 |  | 0 | 869.09 | 0 | 869.09 | [8 empty] | 2
| 4 | Ж6-40-30 | ВВОД ГАЗОПРОВОДА В ЗДАНИЕ N3 Ф63ММ / ГСН-6 |  |  | 76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102 |  |  | 877.89 | 877.89 | 956.29 | 0 | 956.29 | 956.29 | 956.29 | 1009.08 | [5 empty] | 1009.08
[7 empty] | СТЫК | 2 |  | 0 | 877.89 | 0 | 877.89 | [8 empty] | 2
|  |  | И Т О Г О : | [5 empty] | 6372.15 | 6372.16 | 6941.19 |  | 6941.19 | 6941.19 | 6941.19 | 7324.35 | [5 empty] | 7324.35
|  |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вынос осей
Дополнительные затраты на отопление
Подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию
Затраты на закупку оборудования (из графика поставки оборудования)
|  |  | В С Е Г О : | [5 empty] | 6372.15 | 6372.16 | 6941.19 |  | 6941.19 | 6941.19 | 6941.19 | 7324.35 | [5 empty] | 7324.35