## ГПР 1553
Приложение
к договору строительного подряда
от 13.02.2026 № НовкаСтрой
Приложение №3
График строительства (производства работ)
|  | Объект | ЗАСТРОЙКА МИКРОРАЙОНА N 8А В Г. НОВОПОЛОЦКЕ. ВОЗВЕДЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА N 869 ПО ГЕНПЛАНУ
(наименование объекта)
исполнитель работ | № пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  | № пунктов по смете | Ед.изм. | Кол-во | В ценах на дату составления см.док. на 1ИЮHЬ 2025 |  | В ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2026 |  |  | В ценах на дату начала строительства на 1ФЕВРАЛЬ 2026 |  | Стоимость, рублей / объем
[16 empty] | всего | в том числе помесячно
[9 empty] | без зимн. | c зимн. / зимние удор. | индексируемая сумма | не индексируемая сумма | ВСЕГО | без зимн. | c зимн. / зимние удор. |  | ФЕВРАЛЬ 2026 | МАРТ 2026 | АПРЕЛЬ 2026 | МАЙ 2026 | ИЮHЬ 2026 | СЕHТЯБРЬ 2026 | ОКТЯБРЬ 2026 | НОЯБРЬ 2026 | ОКТЯБРЬ 2026 | НОЯБРЬ 2026
[5 empty] | Коэфициент для зимнего удорожания | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Прогнозные индексы | [5 empty] | 1.0893 | 1.0893 |  |  | 1.0893 |  | 1.009 | 1.0181 | 1.0272 | 1.0365 | 1.0458 | 1.0552 | 1.0647 | 1.0743 | 1.084 | 1.084
|  | объект 1. | ЖИЛОЙ ДОМ НА 132 КВАРТИРЫ | [5 empty] | 295427.71 | 296893.71 | 321809.41 |  | 321809.41 | 321809.41 | 323406.35 | 346441.31 | [5 empty] | 22455.38 | 65175.93 | 258810
|  | смета 1.102. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/ | [5 empty] | 88265.82 | 88637.08 | 96147.97 | 0 | 96147.97 | 96147.97 | 96552.39 | 102732.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22455.38 | 65175.93 | 15100.78 | 0 | 0 | 0
| 1 | Ж2-40-60-10 | УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТАМБУРНЫХ |  |  | 27,28,29,30,31 |  |  | 11417.13 | 11429.85 | 12436.68 | 0 | 12436.68 | 12436.68 | 12450.54 | 13256.09 | [6 empty] | 13256.09
[7 empty] | М2 | 16.8 |  | 12.72 | 11417.13 | 0 | 11417.13 |  | 13.86 | [7 empty] | 16.8
| 2 | Ж2-40-60-10 | УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ |  |  | 32,33 |  |  | 491.66 | 493.54 | 535.57 | 0 | 535.57 | 535.57 | 537.62 | 572.4 | [6 empty] | 572.4
[7 empty] | ШТ. | 8 |  | 1.88 | 491.66 | 0 | 491.66 |  | 2.05 | [7 empty] | 8
| 3 | Ж2-40-60-10 | УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВХОДНЫХ В КВАРТИРЫ |  |  | 46,47,48,49,50 |  |  | 26326.66 | 26363.81 | 28677.63 | 0 | 28677.63 | 28677.63 | 28718.1 | 30439.74 | [5 empty] | 15151.67 | 15288.07
[7 empty] | М2 | 50.4 |  | 37.15 | 26326.66 | 0 | 26326.66 |  | 40.47 | [6 empty] | 25.2 | 25.2
| 4 | Ж2-40-60-10 | УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ |  |  | 51,52 |  |  | 1474.96 | 1480.61 | 1606.67 | 0 | 1606.67 | 1606.67 | 1612.82 | 1717.17 | [6 empty] | 1717.17
[7 empty] | ШТ. | 24 |  | 5.65 | 1474.96 | 0 | 1474.96 |  | 6.15 | [7 empty] | 24
| 5 | Ж2-50-40 | ЗАШИВКИ ЗШ1-ЗШ6 |  |  | 149,150,151,152,153,154,155,156 |  |  | 6311.49 | 6354.2 | 6875.11 | 0 | 6875.11 | 6875.11 | 6921.63 | 7303.71 | [5 empty] | 7303.71
[7 empty] | М2 | 91 |  | 42.71 | 6311.49 | 0 | 6311.49 |  | 46.52 | [6 empty] | 91
| 6 | Ж2-50-40 | РЕВИЗИОННАЯ ДВЕРЦА |  |  | 157,158 |  |  | 1361.54 | 1362.77 | 1483.13 | 0 | 1483.13 | 1483.13 | 1484.47 | 1580.52 | [6 empty] | 1580.52
[7 empty] | ШТ. | 24 |  | 1.23 | 1361.54 | 0 | 1361.54 |  | 1.34 | [7 empty] | 24
| 7 | Ж2-50-40 | ЛЮК МЕТ.С ЗАМКОМ |  |  | 160,161 |  |  | 3273.98 | 3275.63 | 3566.35 | 0 | 3566.35 | 3566.35 | 3568.15 | 3799.01 | [6 empty] | 3799.01
[7 empty] | ШТ. | 32 |  | 1.65 | 3273.98 | 0 | 3273.98 |  | 1.8 | [7 empty] | 32
| 8 | Ж2-50-40 | ГКП1-2ШТ |  |  | 165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175 |  |  | 320.83 | 322.81 | 349.48 | 0 | 349.48 | 349.48 | 351.64 | 374.39 | [6 empty] | 374.39
[7 empty] | М2 | 2.82 |  | 1.98 | 320.83 | 0 | 320.83 |  | 2.16 | [7 empty] | 2.82
| 9 | Ж2-50-40 | УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ |  |  | 176,177 |  |  | 45.36 | 45.54 | 49.41 | 0 | 49.41 | 49.41 | 49.61 | 52.82 | [6 empty] | 52.82
[7 empty] | М3 | 0.022875 |  | 0.18 | 45.36 | 0 | 45.36 |  | 0.2 | [7 empty] | 0.022875
| 10 | Ж2-50-40 | ГКП2-6ШТ |  |  | 190,191,192,193,194,195,196,197,198,199 |  |  | 936.81 | 942.54 | 1020.47 | 0 | 1020.47 | 1020.47 | 1026.71 | 1093.13 | [6 empty] | 1093.13
[7 empty] | М2 | 8.16 |  | 5.73 | 936.81 | 0 | 936.81 |  | 6.24 | [7 empty] | 8.16
| 11 | Ж2-50-40 | УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ |  |  | 200,201 |  |  | 136.07 | 136.59 | 148.22 | 0 | 148.22 | 148.22 | 148.79 | 158.42 | [6 empty] | 158.42
[7 empty] | М3 | 0.068625 |  | 0.52 | 136.07 | 0 | 136.07 |  | 0.57 | [7 empty] | 0.068625
| 12 | Ж2-50-40 | ГКП3-4ШТ |  |  | 214,215,216,217,218,219,220,221,222,223 |  |  | 509.86 | 512.81 | 555.39 | 0 | 555.39 | 555.39 | 558.6 | 594.74 | [6 empty] | 594.74
[7 empty] | М2 | 4.08 |  | 2.95 | 509.86 | 0 | 509.86 |  | 3.21 | [7 empty] | 4.08
| 13 | Ж2-50-40 | УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ |  |  | 224,225 |  |  | 90.71 | 91.06 | 98.81 | 0 | 98.81 | 98.81 | 99.19 | 105.6 | [6 empty] | 105.6
[7 empty] | М3 | 0.04575 |  | 0.35 | 90.71 | 0 | 90.71 |  | 0.38 | [7 empty] | 0.04575
| 14 | Ж2-50-40 | ГКП4-88ШТ |  |  | 238,239,240,241,242,243,244,245 |  |  | 15315.48 | 15422.9 | 16683.15 | 0 | 16683.15 | 16683.15 | 16800.16 | 17887.13 | [6 empty] | 17887.13
[7 empty] | М2 | 77 |  | 107.42 | 15315.48 | 0 | 15315.48 |  | 117.01 | [7 empty] | 77
| 15 | Ж2-50-40 | ГКП5-44ШТ |  |  | 246,247,248,249,250,251,252,253 |  |  | 7445.35 | 7498.37 | 8110.22 | 0 | 8110.22 | 8110.22 | 8167.97 | 8696.44 | [6 empty] | 8696.44
[7 empty] | М2 | 38 |  | 53.02 | 7445.35 | 0 | 7445.35 |  | 57.75 | [7 empty] | 38
| 16 | Ж2-40-20 | ПОТОЛОК. ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. ОКРАСКА |  |  | 512,513,514,515,516 |  |  | 1528.23 | 1541.08 | 1664.7 | 0 | 1664.7 | 1664.7 | 1678.7 | 1803.43 | [7 empty] | 1803.43
[7 empty] | М2 | 68 |  | 12.85 | 1528.23 | 0 | 1528.23 |  | 14 | [8 empty] | 68
| 17 | Ж2-40-20 | ПОТОЛОК. ТАМБУРЫ И ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ. ОКРАСКА |  |  | 518,519,520,521 |  |  | 2584.5 | 2606.24 | 2815.3 | 0 | 2815.3 | 2815.3 | 2838.98 | 3049.92 | [7 empty] | 3049.92
[7 empty] | М2 | 115 |  | 21.74 | 2584.5 | 0 | 2584.5 |  | 23.68 | [8 empty] | 115
| 18 | Ж2-40-20 | СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. ОКРАСКА |  |  | 522,523,524,525,526 |  |  | 8688.6 | 8750.09 | 9464.49 | 0 | 9464.49 | 9464.49 | 9531.47 | 10239.66 | [7 empty] | 10239.66
[7 empty] | М2 | 460 |  | 61.49 | 8688.6 | 0 | 8688.6 |  | 66.98 | [8 empty] | 460
| 19 | Ж2-40-20 | ОТКОСЫ. ОКРАСКА |  |  | 532,533,534,535 |  |  | 6.6 | 6.65 | 7.19 | 0 | 7.19 | 7.19 | 7.24 | 7.77 | [7 empty] | 7.77
[7 empty] | М2 | 0.35 |  | 0.05 | 6.6 | 0 | 6.6 |  | 0.05 | [8 empty] | 0.35
|  | смета 1.103. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ КВАРТИР/ | [5 empty] | 207161.89 | 208256.63 | 225661.44 | 0 | 225661.44 | 225661.44 | 226853.96 | 243709.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243709.22 | 0 | 0 | 0
| 20 | Ж2-40-60-10 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |  |  | 46346.27 | 46457.75 | 50484.99 | 0 | 50484.99 | 50484.99 | 50606.43 | 54366.48 | [7 empty] | 54366.48
[7 empty] | М2 | 160.8 |  | 111.48 | 46346.27 | 0 | 46346.27 |  | 121.44 | [8 empty] | 160.8
| 21 | Ж2-40-60-10 | НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ОКРАШЕННЫЙ, ТИП Н-1, РАЗМЕРОМ 13Х74 ММ |  |  | 12 |  |  | 2401.16 | 2401.16 | 2615.58 | 0 | 2615.58 | 2615.58 | 2615.58 | 2809.92 | [7 empty] | 2809.92
[7 empty] | М | 512.685 |  | 0 | 2401.16 | 0 | 2401.16 | [10 empty] | 512.685
| 22 | Ж2-40-60-10 | НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ОКРАШЕННЫЙ, ТИП Н-1, Н-2, РАЗМЕРОМ 13Х54 ММ |  |  | 13 |  |  | 1951.53 | 1951.53 | 2125.8 | 0 | 2125.8 | 2125.8 | 2125.8 | 2283.75 | [7 empty] | 2283.75
[7 empty] | М | 372.145 |  | 0 | 1951.53 | 0 | 1951.53 | [10 empty] | 372.145
| 23 | Ж2-40-60-10 | НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ОКРАШЕННЫЙ, ТИП Н-1, Н-2, РАЗМЕРОМ 13Х34 ММ |  |  | 14 |  |  | 1243.84 | 1243.84 | 1354.91 | 0 | 1354.91 | 1354.91 | 1354.91 | 1455.58 | [7 empty] | 1455.58
[7 empty] | М | 226.133 |  | 0 | 1243.84 | 0 | 1243.84 | [10 empty] | 226.133
| 24 | Ж2-90 | ПОЛЫ. 2 - 11 ЭТАЖИ (КВАРТИРЫ). ТИП 4 ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ, КУХНЯ, ВНУТРИКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР |  |  | 48,49,50 |  |  | 48949.31 | 49134.39 | 53320.48 | 0 | 53320.48 | 53320.48 | 53522.09 | 57498.78 | [7 empty] | 57498.78
[7 empty] | М2 | 1215 |  | 185.08 | 48949.31 | 0 | 48949.31 |  | 201.61 | [8 empty] | 1215
| 25 | Ж2-90 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (БЕТОННЫЕ СТЕНЫ) |  |  | 51,52,53,54,55,56 |  |  | 12633.88 | 12730.83 | 13762.09 | 0 | 13762.09 | 13762.09 | 13867.7 | 14898.07 | [7 empty] | 14898.07
[7 empty] | М | 1140 |  | 96.95 | 12633.88 | 0 | 12633.88 |  | 105.61 | [8 empty] | 1140
| 26 | Ж2-90 | УСТАНОВКА ПОРОГОВ АЛЮМИНИЕВЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ |  |  | 57,58 |  |  | 1551.69 | 1554.26 | 1690.26 | 0 | 1690.26 | 1690.26 | 1693.06 | 1818.86 | [7 empty] | 1818.86
[7 empty] | М | 88.909 |  | 2.57 | 1551.69 | 0 | 1551.69 |  | 2.8 | [8 empty] | 88.909
| 27 | Ж2-60-30-10 | МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ. ПОТОЛКИ |  |  | 70,71,72 |  |  | 29665.43 | 29914.89 | 32314.55 | 0 | 32314.55 | 32314.55 | 32586.29 | 35007.45 | [7 empty] | 35007.45
[7 empty] | М2 | 1320 |  | 249.46 | 29665.43 | 0 | 29665.43 |  | 271.74 | [8 empty] | 1320
| 28 | Ж2-40-20-10 | МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ. СТЕНЫ |  |  | 73,74,75 |  |  | 11401.5 | 11492.4 | 12419.65 | 0 | 12419.65 | 12419.65 | 12518.67 | 13448.81 | [7 empty] | 13448.81
[7 empty] | М2 | 680 |  | 90.9 | 11401.5 | 0 | 11401.5 |  | 99.02 | [8 empty] | 680
| 29 | Ж2-40-20-10 | ВЛАГОСТОЙКАЯ ОКРАСКА. СТЕНЫ |  |  | 76,77,78 |  |  | 12121.79 | 12208.68 | 13204.27 | 0 | 13204.27 | 13204.27 | 13298.92 | 14287.03 | [7 empty] | 14287.03
[7 empty] | М2 | 650 |  | 86.89 | 12121.79 | 0 | 12121.79 |  | 94.65 | [8 empty] | 650
| 30 | Ж2-40-20-10 | МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ. ОТКОСЫ |  |  | 79,80,81,82 |  |  | 2243.63 | 2259.51 | 2443.99 | 0 | 2443.99 | 2443.99 | 2461.29 | 2644.17 | [7 empty] | 2644.17
[7 empty] | М2 | 118.785 |  | 15.88 | 2243.63 | 0 | 2243.63 |  | 17.3 | [8 empty] | 118.785
| 31 | Ж2-40-20-20 | ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 83 |  |  | 36651.86 | 36907.39 | 39924.87 | 0 | 39924.87 | 39924.87 | 40203.22 | 43190.32 | [7 empty] | 43190.32
[7 empty] | М2 | 2150 |  | 255.53 | 36651.86 | 0 | 36651.86 |  | 278.35 | [8 empty] | 2150
|  |  | И Т О Г О : | [5 empty] | 295427.71 | 296893.71 | 321809.41 |  | 321809.41 | 321809.41 | 323406.35 | 346441.31 | [5 empty] | 22455.38 | 65175.93 | 258810
|  |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вынос осей
Дополнительные затраты на отопление
Подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию
Затраты на закупку оборудования (из графика поставки оборудования)
|  |  | В С Е Г О : | [5 empty] | 295427.71 | 296893.71 | 321809.41 |  | 321809.41 | 321809.41 | 323406.35 | 346441.31 | [5 empty] | 22455.38 | 65175.93 | 258810