## Расчет средств (нов) (hidden)
Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов
Дата начала разработки сметной документации
Дата начала выполнения подрядных работ
Продолжительность строительства, мес
Суммы для расчета (с налогами)
Суммы, индексируемые прогнозным индексом СМР, рублей
Суммы, индексируемые прогнозным индексом оборудования, рублей
Суммы, индексируемые прогнозным индексом прочих затрат, рублей
Итого, рублей
Ежемесячный прогнозный индекс
Итого на дату начала строительства, рублей
в том числе
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, рублей
в том числе
Месяц выполнения работ | Нормы задела в строительстве по месяцам, % | Стоимость, рублей | Коэф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, рублей | Средства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, рублей
Итого по расчету, рублей
Составил

## ГПР ремонт 747 (hidden)
Приложение
к договору строительного подряда
от ___ ___________ 20__ г. № ___
ГРАФИК производства работ
(наименование объекта)
Месяцы выполнения работ | Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ,бел. руб. | Прогнозный индекс | Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, бел. руб.
Заказчик
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Подрядчик
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## ГПР ремонт 1553
Приложение
к договору строительного подряда
от ___ ___________ 20__ г. № ___
ГРАФИК производства работ
на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИЗОЛИРОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ МИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДВОРЦА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ. ВОЛОХА, 17, ПОМ. 1Н
(наименование объекта)
Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей |  |  |  |  | 38647
Прогнозный индекс стоимости строительно-монтажных работ на дату начала выполнения работ |  |  |  |  | 1.0272
Сметная стоимость подрядных работ на дату начала выполнения работ, без налогов, рублей |  |  |  |  | 39698.2
Месяцы выполнения работ | Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ, рублей | Прогнозный индекс | Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей | Налоги, рублей | Стоимость подрядных работ с учетом налогов, рублей
с 1 по 31 Октября 2026г. | 20174.49 | 1.009 | 20356.06 | 4071.21 | 24427.27
с 1 по 30 Ноября 2026г. | 19523.71 | 1.0181 | 19877.09 | 3975.42 | 23852.51
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене, рублей |  |  |  |  | 48279.78
в т.ч. налоги, рублей |  |  |  |  | 8046.63
СПРАВОЧНО |  |  |  | Стоимость на дату разработку сметной документации, рублей | Стоимость с налогами на дату окончания договора, рублей
Стоимость прочих средств, рублей |  |  |  | 66 | 83.51
Заказчик
| (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Подрядчик
| (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## График платежей (hidden)
Приложение
к договору строительного подряда
ГРАФИК платежей
на
(наименование объекта)
Месяцы строительства | Стоимость работ, рублей | Сумма платежей, рублей
в том числе
|  | аванс |  | отработка аванса | плата за выполненные работы | общая сумма денежных средств
|  | текущий | целевой | целевой
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Заказчик
(должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Подрядчик
(должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Дата "_____" ___________________ 20___г.

## Протокол согласования КЦ (hidden)
Приложение
к договору строительного подряда
от ___ ___________ 20__ г. № ___
Протокол согласования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение работ
Наименование объекта
Основание
Заказчик
Подрядчик
Неизменная договорная
(контрактная) цена
| Подрядчик | Заказчик
| (должность, подпись) | (должность, подпись)
| (инициалы, фамилия) | (инициалы, фамилия)
Дата "_____" ___________________ 20___г.

## Расчет цены предложения 747 (hidden)
Приложение
к договору строительного подряда
от ___ ___________ 20__ г. № ___
РАСЧЕТ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(наименование объекта)
Сметная документация в ценах на
Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации с налогами, бел. руб.
Стоимость оборудования на дату разработки сметной документации с налогами, бел. руб.
Стоимость прочих затрат заказчика на дату разработки сметной документации с налогами, бел. руб.
Итого, сметная стоимость текущего ремонта на дату разработки сметной документации с налогами, бел. руб.
|  |  |  | СМР | Оборудование | Прочие затраты заказчика
Прогнозный индекс с даты разработки сметной документации на дату начала строительства
Дата начала выполнения подрядных работ
Дата окончания выполнения подрядных работ
Количество календарных дней выполнения работ
Месяцы выполнения работ | Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ,бел. руб. | К-во календарных дней выполнения работ, дн. | Норма задела | Прогнозный индекс | Средства, учитыв. прим. прогнозн. индекс. | Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Наименование затрат | Сметная стоимость на дату разработки | Средства на применение прогнозных индексов |  | Итого стоимость подрядных работ, на дату окончания строительства | Стоимость доп. работ | Итого стоимость подрядных работ
|  | c даты разработки на начало строительства | c даты начала строительства на дату окончания
Заказчик
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Подрядчик
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Расчет цены предложения 1553
Приложение
к договору строительного подряда
от __ __________ 20__ г. № ___
РАСЧЕТ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ с учетом прогнозных индексов и налогов
на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИЗОЛИРОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ МИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДВОРЦА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ПО АДРЕСУ:Г.МИНСК, УЛ. ВОЛОХА, 17, ПОМ. 1Н
(наименование объекта)
Сметная документация в ценах на | [7 empty] | 01.07.2026
Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей | [7 empty] | 38647
Стоимость оборудования подрядчика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей
Стоимость прочих средств на дату разработки сметной документации без налогов, рублей, в т.ч. | [7 empty] | 66
стоимость средств на содержание заказчика, застройщика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей
стоимость средств на выполнение мероприятий по обращению с отходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей | [7 empty] | 66
Итого, сметная стоимость объекта текущего ремонта на дату разработки сметной документации без налогов, рублей | [7 empty] | 38713
Справочно: сметная стоимость материалов Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей
Справочно: сметная стоимость оборудования Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей
[6 empty] | СМР | Оборудование | Прочие
Прогнозный индекс с даты разработки сметной документации на дату начала строительства | [5 empty] | 1.0272 | 1.0078 | 1.0361
Ставка налога, % | [5 empty] | 20 | 20 | 20
Дата начала выполнения подрядных работ | [7 empty] | 01.10.2026
Дата окончания выполнения подрядных работ | [7 empty] | 30.11.2026
Количество календарных дней выполнения работ | [7 empty] | 61
Месяцы выполнения работ | Сметная стоимость на дату начала производства работ, рублей | К-во календарных дней выполнения работ, дн. | Норма задела, % | Прогнозный индекс | Средства, учитыв. прим. прогнозн. индексов, рублей | Стоимость с учетом прогнозного индекса, рублей | Налоги, рублей | Стоимость с учетом налогов, рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подрядные работы
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.10.2026, прогн.инд.=1.0272), в т.ч. | 39698.2 | X | X | X | X | X | X | X
с 1 по 31 Октября 2026г. | 20174.49 | 31 | 50.8197 | 1.009 | 181.57 | 20356.06 | 4071.21 | 24427.27
с 1 по 30 Ноября 2026г. | 19523.71 | 30 | 49.1803 | 1.0181 | 353.38 | 19877.09 | 3975.42 | 23852.51
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене | X | 61 | X | X | 534.95 | 40233.15 | 8046.63 | 48279.78
в т.ч. налоги | [7 empty] | 8046.63
Мероприятия по обращению с отходами
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.10.2026, прогн.инд.=1.0361), в т.ч. | 68.38 | X | X | X | X | X | X | X
с 1 по 31 Октября 2026г. | 34.75 | 31 | 50.8197 | 1.0119 | 0.41 | 35.16 | 7.03 | 42.19
с 1 по 30 Ноября 2026г. | 33.63 | 30 | 49.181 | 1.0239 | 0.8 | 34.43 | 6.89 | 41.32
Итого стоимость мероприятий по обращению с отходами | X | 61 | X | X | 1.21 | 69.59 | 13.92 | 83.51
в т.ч. налоги | [7 empty] | 13.92
ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ОБЪЕКТУ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА | [7 empty] | 48363.29
в т.ч. налоги | [7 empty] | 8060.55
Наименование затрат | Сметная стоимость на дату разработки, без налогов, рублей | Средства на применение прогнозных индексов |  | Итого стоимость, на дату окончания строительства, без налогов, рублей | Налоги, рублей | Стоимость с учетом налогов, рублей | Стоимость доп. работ, с налогами, рублей | Итого стоимость по объекту текущего ремонта, рублей
|  | c даты разработки на начало строительства, рублей | c даты начала строительства на дату окончания, рублей
Подрядные работы | 38647 | 1051.2 | 534.95 | 40233.15 | 8046.63 | 48279.78 |  | 48279.78
Прочие средства, в т.ч. | 66 | 2.38 | 1.21 | 69.59 | 13.92 | 83.51 |  | 83.51
мероприятия по обращению с отходами | 66 | 2.38 | 1.21 | 69.59 | 13.92 | 83.51
Итого | 38713 | 1053.58 | 536.16 | 40302.74 | 8060.55 | 48363.29 |  | 48363.29
Заказчик
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Подрядчик
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## График использования ресурсов (hidden)
№ п/п | Обозначение | Наименование | Ед. изм. | Кол-во всего | Согласно сметной документации
[5 empty] | Цена за ед. | Стоимость | Цена за ед. транспорта | Стоимость транспорта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8
Заказчик
|  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Подрядчик
|  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Дата "_____" ___________________ 20___г.

## Укр. ГПР (нов) (hidden)
УКРУПНЕННЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
(наименование объекта)
Сметная документация в ценах на
Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации с налогами, рублей
Стоимость оборудования подрядчика на дату разработки сметной документации с налогами, рублей
Стоимость прочих средств на дату разработки сметной документации с налогами, рублей
Итого, сметная стоимость объекта на дату разработки сметной документации с налогами, рублей
Справочно: сметная стоимость материалов Заказчика с транспортными расходами на дату разработки СД без налогов, рублей
Справочно: сметная стоимость оборудования Заказчика с транспортными расходами на дату разработки СД без налогов, рублей
|  |  |  | СМР | Оборудование | Прочие
Прогнозный индекс с даты разработки сметной документации на дату начала строительства
Дата начала выполнения подрядных работ
Дата окончания выполнения подрядных работ
Месяцы выполнения работ |  | Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ, рублей | Норма задела, % | Коэф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов | Средства, учитыв. прим. прогнозн. индексов, рублей | Стоимость с учетом налогов, рублей
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Наименование затрат | Сметная стоимость на дату разработки с налогами, рублей | Средства на применение прогнозных индексов |  | Итого стоимость объекта на дату завершения строительства, рублей | Стоимость доп. работ с налогами, рублей | Итого стоимость объекта на дату завершения строительства с доп. работами, рублей
|  | c даты разработки на начало строительства, рублей | c даты начала строительства на дату окончания, рублей
Заказчик
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Подрядчик
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Расчет цены предложения (тек.)
Приложение
к договору строительного подряда
от __ __________ 20__ г. № ___
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИЗОЛИРУЕМОГО ПОМЕЩЕНИЯ МИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДВОРЦА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:Г.МИНСК, УЛ. ВОЛОХА Д. 17, ПОМ. 1Н
(наименование объекта)
РАСЧЕТ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ |  |  | СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ, РУБЛЕЙ
|  |  | % | коэфф-т | в текущих ценах
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |  |  |  | 1 | 8777
ТРУДОЕМКОСТЬ |  |  |  |  | 527.34
ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ |  |  |  |  | 6.99
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ |  |  |  | 1 | 210
ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ |  |  |  | 1 | 109
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 | 1231
В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА
МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО |  |  |  |  | 14285
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |  |  |  |  | 24503
МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА, ПРИНЯТЫЕ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ
МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА |  |  |  |  | 13986
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА |  |  |  | 1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА |  |  |  |  | 1231
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 | 6845
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 4278
ИТОГО |  |  |  |  | 35626
ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |  |  |  | 0.93
ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ Ч.1
ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  |  | 35626
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ |  |  | 34 |  | 3021
СТРАХОВАНИЕ
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ
РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТ
ПЕРЕВОЗКА РАБОЧИХ
СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ
РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
ПОДРЯДЧИКА
ИТОГО ЗАТРАТЫ СВЯЗАННЫЕ С РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ,
ПЕРЕВОЗКОЙ И КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ
ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ
ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ |  |  |  |  | 3021
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  |  | 38647
СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ |  |  |  | 1
ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ |  |  |  |  | 38647
ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ |  |  |  |  | 38647
КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ |  |  |  | 1 | 1
ДОП. СУММА, УЧИТЫВАЮЩАЯ ПРИМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОГО
КОЭФФИЦИЕНТА
ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА |  |  |  |  | 38647
ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ |  |  | 15
(ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-)
ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  | 38647
ПРОГНОЗНЫЙ ИНДЕКС СМР С ДАТЫ РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ |  |  |  | 1.0272
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ДАТУ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |  |  |  | 39698.2
РАСЧЕТ ИНДЕКСАЦИИ НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ
с 1 по 31 Октября 2026г. (задел = 50.81967, сумма средств |  |  |  | 1.009 | 20356.06
= 181.57)
с 1 по 30 Ноября 2026г. (задел = 49.18034, сумма средств |  |  |  | 1.0181 | 19877.09
= 353.38)
ИТОГО ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ |  |  |  |  | 40233.15
(сумма средств = 534.95)
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ИТОГОВ
с 1 по 31 Октября 2026г. (налоги = 4071.21) |  |  |  |  | 24427.27
с 1 по 30 Ноября 2026г. (налоги = 3975.42) |  |  |  |  | 23852.51
ВСЕГО ПО НЕИЗМЕННОЙ ДОГОВОРНОЙ (КОНТРАКТНОЙ) ЦЕНЕ |  |  |  |  | 48279.78
В ТОМ ЧИСЛЕ НАЛОГИ |  |  | 20 |  | 8046.63
СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ |  |  |  |  | 66
ПРОГНОЗНЫЙ ИНДЕКС ПРОЧИХ С ДАТЫ РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ |  |  |  | 1.0361
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ДАТУ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |  |  |  | 68.38
РАСЧЕТ ИНДЕКСАЦИИ НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ
с 1 по 31 Октября 2026г. (задел = 50.81967, сумма средств |  |  |  | 1.0119 | 35.16
= 0.41)
с 1 по 30 Ноября 2026г. (задел = 49.18105, сумма средств |  |  |  | 1.0239 | 34.43
= 0.8)
ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С |  |  |  |  | 69.59
ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ (сумма средств =
1.21)
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ИТОГОВ
с 1 по 31 Октября 2026г. (налоги = 7.03) |  |  |  |  | 42.19
с 1 по 30 Ноября 2026г. (налоги = 6.89) |  |  |  |  | 41.32
ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ НА |  |  |  |  | 83.51
ДАТУ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ
В ТОМ ЧИСЛЕ НАЛОГИ |  |  | 20 |  | 13.92
ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ |  |  |  |  | 48363.29
В ТОМ ЧИСЛЕ НАЛОГИ |  |  |  |  | 8060.55
Заказчик
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Подрядчик
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)