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Приложение 5
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА №
на выполнение строительно-монтажных работ

г. Полоцк	_______________ 2026 года

Открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора – главного инженера Войтешёнка Егора Александровича, действующего на основании доверенности №600-43-25 от 05.02.2025 (Приложение 1), с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании __________________ (Приложение 1), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 №1450 с изменениями и дополнениями и по результатам проведения процедуры закупки (Приложение 7), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению собственными силами в соответствии с технической, в том числе сметной документацией и техническими нормативными правовыми актами строительно-монтажных работ на объекте: «Текущий ремонт кровель производственных зданий, столовой по адресу: г. Полоцк, ул. Строительная, 30».
Вид и объем выполняемых работ – текущий ремонт, комплекс строительно-монтажных работ (далее – работы) в соответствии с технической, в том числе сметной документацией по объекту, утвержденной в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.
1.2. Основанием для заключения настоящего договора является наличие:
1.2.1. у Заказчика: 
- утвержденной технической, в том числе сметной документации;
-протокола о результатах проведения процедуры закупки и выбора их победителя.
1.2.2. у Подрядчика:
- документов, подтверждающих право на осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в случаях, предусмотренных законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
- строительных машин, оборудования и механизмов, транспортных средств технологической оснастки, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ;
- системы управления охраной труда, средств обеспечения безопасности производства работ.
1.3. Заказчик обязуется передать Подрядчику утвержденную техническую, в том числе сметную документацию, принимать выполненные работы по актам сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по формам С-2а, утвержденным Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, включенным в справку о стоимости выполненных работ формы С-3а, оплачивать их в соответствии с условиями настоящего договора.
1.4. Сроки выполнения работ: 
начало выполнения работ – ______________2026 года;
окончание выполнения работ – ____________2026 года.
В течение указанного срока Подрядчик руководствуется графиком производства работ (Приложение 2), согласованным и утвержденным Заказчиком. 
1.5. Предусмотренные договором сроки завершения строительства объекта подлежат пересмотру в случаях:
- нарушения Заказчиком установленных договором сроков передачи технической документации;
- несвоевременной передачи Подрядчику строительной площадки (фронта работ);
- выявления в ходе строительства дополнительных объемов строительных работ, непредусмотренных технической документацией и влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих договорных обязательств;
- уменьшения предусмотренного в договоре объема финансовых ресурсов, выделяемых для строительства объекта на очередной финансовый год;
- существенного нарушения установленного договором порядка расчетов;
- нарушения Заказчиком установленных договором сроков поставки материальных ресурсов и проведения пусконаладочных работ, влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих договорных обязательств;
- приостановления строительства объекта;
- реорганизации юридического лица, являющегося одной из сторон договора;
- невозможности исполнения обязательств вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
[bookmark: a609][bookmark: a656]- любых других срывов, возникающих по вине Заказчика и ограничивающих возможность Подрядчика выполнить свои обязательства в предусмотренные сроки.
[bookmark: a544]О возникновении указанных обстоятельств Подрядчик письменно и своевременно уведомляет Заказчика. Срок выполнения работ продлевается по соглашению сторон с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору. Продление сроков производится только на основании дополнительного соглашения сторон. Дополнительное соглашение должно быть направлено Заказчику до истечения окончательного срока договора.
1.6. С письменного согласия Заказчика Подрядчик вправе заключать договор с субподрядными организациями для выполнения отдельных видов работ по объекту строительства.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия (бездействие) Субподрядчиков в соответствии с данным договором.
1.7. Перечень привлекаемых субподрядных организаций в обязательном порядке подлежит согласованию с Заказчиком. В акты выполненных работ включаются налоги и отчисления по ставкам и расчетным данным субподрядных организаций.

2. СТОИМОСТЬ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА
[bookmark: __DdeLink__1251_4243308617][bookmark: __DdeLink__8160_2771225558][bookmark: __DdeLink__1317_3857145387]2.1. Неизменная договорная цена строительно-монтажных работ по объекту согласно представленной Заказчиком технической документации определена по результатам процедуры закупки на основании цены предложения Подрядчика (Приложение 5) с учетом стоимости материальных затрат на дату окончания работ с применением прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ –___________________________________ белорусских рублей, в том числе НДС (20%) – ___________________________________ белорусских рублей.
Заказчик возмещает Подрядчику путем оформления дополнительного соглашения все фактические затраты, связанные с перевозкой (погрузкой, транспортировкой, разгрузкой) строительных отходов (перевозкой), образовавшихся в результате демонтажных работ по объекту, на основании представленных Подрядчиком расчетов и подтверждающих документов, оформленных в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Республики Беларусь.
Окончательная цена объекта определяется на основании ежемесячных расчетов стоимости фактически выполненных объемов работ по формам первичных учетных документов в строительстве (С-2а, С-3а).
2.2. Неизменная (договорная) цена корректируется в случаях изменения:
2.2.1. налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;
2.2.2. прогнозных индексов;
2.2.3. нормативных правовых актов в сфере ценообразования в строительстве;
2.2.4. технической, в том числе сметной, документации по причине обнаружения недостатков технического и (или) счетного характера, а также в случае уточнения обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть при ее разработке;
2.2.5. сроков выполнения подрядных работ, предусмотренных договором, при:
2.2.5.1. нарушении Заказчиком установленного договором порядка расчетов, графика платежей;
2.2.5.2. выявлении в ходе строительства дополнительных работ, влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих договорных обязательств;
2.2.5.3. изменении даты начала выполнения подрядных работ и (или) приостановлении строительства (выполнения подрядных работ) по обстоятельствам, независящим от сторон или зависящим от Заказчика.
2.2.6. любых других срывов, возникающих по вине Заказчика и ограничивающих возможность Подрядчика выполнить свои обязательства в предусмотренные сроки.
2.3. В случаях изменения договорной цены оформляется дополнительное соглашение к договору строительного подряда c сохранением процентов лимитированных и прочих расходов и затрат согласно предложению Подрядчика.
2.4. Работы, не предусмотренные технической документацией, необходимость выполнения которых выявлена в процессе строительства, о чем Подрядчик своевременно сообщает Заказчику, последний оплачивает сверх договорной стоимости на основании дополнительного соглашения и дополнительной сметы к настоящему договору, которая разрабатывается на основании двухстороннего акта, подписанного Заказчиком и Подрядчиком.
2.5 Стоимость дополнительных работ формируется и оплачивается в размере сметной стоимости этих работ, определенной на дату разработки технической, в том числе сметной, документации с учетом прогнозного индекса месяца выполнения этих работ. 
Стоимость дополнительных работ отражается при уточнении графика производства работ и графика платежей отдельной строкой и отражается в актах сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме С-2а, утвержденной Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь и включается в справку о стоимости выполненных работ отдельной строкой.
2.6. Влияние усложнённых условий производства работ учитываются на основании утвержденной в установленном порядке сметной документации.
2.7. Расчет стоимости выполняемых работ производится согласно Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.10.2025 №116, сметной документации, утвержденной в установленном порядке. Расчет договорной цены осуществляется с учетом прогнозных индексов, утверждённых Министерством экономики Республики Беларусь.
2.7.1. В договорную цену включены следующие лимитированные прочие расходы и затраты согласно сметы, ценовому предложению и действующим нормативным документам:
2.7.1.1.общехозяйственные и общепроизводственные расходы, также плановая прибыль согласно ценовому предложению Подрядчика и в соответствии с постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 17.12.2025 №146;
[bookmark: __DdeLink__36855_1541597136]2.7.1.2. титульные временные здания и сооружения – _____ %;
2.7.1.3. дополнительные расходы при производстве работ в зимнее время – ______ %;
2.7.1.4. затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование – _____ %;
2.7.1.5. конкурсный коэффициент К=_______.
Транспортные затраты и заготовительно-складские расходы на материал Заказчика не начисляются.
Ответственность за правильное включение в акты сдачи-приемки выполненных работ налогов и отчислений несет Подрядчик.
2.8. Подрядчик, являющийся плательщиком налога на добавленную стоимость, обязуется в отношении каждого оборота по реализации (первичного учетного документа) выставлять Заказчику и размещать на Портале электронных счетов-фактур, в порядке и сроки, установленные статьей 131 Налогового кодекса Республики Беларусь. Подрядчик обязуется до 10 числа месяца, следующего за отчетным, выставлять и направлять в адрес Заказчика надлежащую счет-фактуру, обеспечивающую возможность приятия Заказчиком к вычету сумм налога на добавленную стоимость. В случае не выставления, несвоевременного выставления (размещения) в адрес Заказчика электронной счет-фактуры, а также несвоевременного направления Заказчику информации об изменении реквизитов, необходимых для заполнения ЭСЧФ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в сумме, равной размеру налога на добавленную стоимость, отраженного в первичных учетных документах и не принятого Заказчиком к вычету по вине Подрядчика по состоянию на 20-е число месяца, следующего за месяцем дня выполнения работ. Уплата штрафа производится в течение пяти рабочих дней с момента получения письменной претензии Заказчика. Срок рассмотрения указанной претензии пять рабочих дней.

3. УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ ДОГОВОРА В СИЛУ
3.1. Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами.
3.2. Дополнения и изменения к договору могут вноситься по согласованию Заказчика и Подрядчика путем заключения дополнительного соглашения.
3.3. Расторжение договора подряда допускается по соглашению Сторон. 
3.4. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Беларусь. Предложение о расторжении настоящего договора заинтересованная Сторона направляет другой Стороне, которая обязана рассмотреть его в 10-дневный срок. Расторжение договора по инициативе любой из Сторон оформляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
3.5. В случае срыва графика производства работ Заказчик имеет право досрочного расторжения договора с компенсацией понесенных потерь Подрядчиком.

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ СТОРОН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ. РАСЧЕТЫ ЗА РЕСУРСЫ
4.1. Подрядчик обеспечивают комплектацию объекта строительства необходимыми строительными материалами, изделиями, конструкциями.
4.2. Приобретенные Подрядчиком материалы и изделия должны соответствовать технической документации, стандартам, действующим в Республике Беларусь, иным техническим нормативным правовым актам и доставляться на строительную площадку в сроки согласно графику производства работ (Приложение 2).
4.3. Материалы иностранного и отечественного производства, подлежащие обязательной сертификации и (или) гигиенической регистрации на территории Республики Беларусь, должны иметь сертификат соответствия или свидетельство о признании сертификата, выданные органами Госстандарта или органами по сертификации продукции, удостоверение о государственной гигиенической регистрации, выдаваемое Министерством здравоохранения Республики Беларусь предприятию-изготовителю или заявителю.
4.4. Входной контроль качества материалов поставки Подрядчика организовывает и осуществляет Подрядчик.
4.5. Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика документального подтверждения проведения процедур по закупке материалов, изделий в соответствии с Законодательством.
4.6. Стоимость материалов, изделий, конструкций, приобретенных Подрядчиком, включаются в акты сдачи-приёмки выполненных работ в соответствии с ценовым предложением Подрядчика.
4.7. Материальные ценности, полученные от разборки, передаются Заказчику с обязательным оформлением акта на разборку по форме С-14.
4.8. По согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе произвести закупку материала, предусмотренного ранее к закупке Подрядчиком.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. В течение двух календарных дней с момента подписания настоящего договора передать Подрядчику утвержденную техническую, в том числе сметную документацию в количестве 2-х экземпляров.
5.1.2. В течение 5-ти дней после подписания договора обеспечить допуск к выполнению строительно-монтажных работ по нарядам-допускам.
5.1.3. Ознакомить под подпись в акте-допуске лицо, ответственное за производство строительно-монтажных работ на объекте (производителя работ), с действующими в ОАО «ПСВ» локальными правовыми актами по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, регулирующими порядок выполнения видов работ, предусмотренных договором.
5.1.4. Выдать лицу, ответственному за производство строительно-монтажных работ на объекте (производителю работ), копии (в электронном виде) указанных в п. 5.1.3. документов. 
5.1.5. Обеспечить Подрядчика электроэнергией, горячей и холодной водой, паром, сжатым воздухом в объеме, необходимом для строительства объекта с подключением к действующим сетям, с учетом и последующей оплатой Подрядчиком полученных энергоресурсов по актам формы С-4.
5.1.6. Обеспечить за свой счет контроль за организацией строительно-монтажных работ на объекте, технический надзор за качеством работ. Заказчик обязан в течение 3-х дней после обнаружения некачественного выполнения Подрядчиком работ выдать письменное предупреждение Подрядчику об устранении дефектов.
5.1.7. Осуществлять расчеты за выполненные строительно-монтажные работы согласно графику платежей (Приложение 3).
5.1.8. При внесении изменений в техническую и сметную документацию Заказчик обязан в согласованные с Подрядчиком сроки передать ему соответствующее количество экземпляров измененной документации, а также возместить Подрядчику все затраты и убытки, связанные с внесением этих изменений, уточнить с Подрядчиком договорную стоимость и сроки выполнения дополнительных работ.
5.1.9. Обеспечить вызов и оплату работы представителей государственных инспекций и эксплуатирующих организаций, осуществляющих надзор за выполнением работ вблизи действующих линий, сетей, подземных коммуникаций и т.п., либо компенсировать Подрядчику понесенные им расходы данного вида.
5.1.10. Своим приказом назначить лицо (лиц), ответственное (ответственных) за осуществление контроля и технического надзора за выполнением работ на объекте, порученном Подрядчику, а также за приемку результата работ.
5.1.11. В случае необходимости – обеспечить оформление документов на проведение огневых работ с 8:30 ежедневно кроме выходных дней (субботы, воскресенья).
5.1.12. Передать Подрядчику документы об отводе мест для складирования строительного мусора.
5.1.13. Заказчик обязуется оказать содействие Подрядчику в оформлении пропусков для доступа работников Подрядчика и на объекты Заказчика за счет средств Подрядчика.
Дни проведения вводного инструктажа по охране труда – понедельник, среда, пятница, время проведения с 09:00 до 10:00 
5.1.14. При наличии в зоне предстоящих работ электросетей, подземных коммуникаций, магистральных трубопроводов и т.д., до начала производства работ выдать разрешения на производство работ в охранных зонах электросетей, подземных коммуникаций, магистральных трубопроводов и т.д.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительно-монтажных работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.2. Требовать от Подрядчика информацию о ходе строительства, о намеченных конкретных датах завершения работ.
5.2.3. Знакомиться по ходу строительства и его окончанию с документами, подтверждающими стоимость работ.
5.2.4. Требовать от Подрядчика устранения дефектов и нарушений, выявленных в ходе выполнения строительно-монтажных работ.
5.2.5. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае приостановления или прекращения действий специальных разрешений (лицензий) Подрядчика на выполняемые работы по настоящему договору сроком более одного месяца (датой расторжения будет являться дата направления соответствующего уведомления Подрядчику).
5.2.6. Отказаться от принятия результата строительных работ в случае выявления результата строительных работ ненадлежащего качества, который исключает возможность использования объекта для указанной в договоре цели и не может быть устранен Подрядчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае, если будет доказана вина Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика полного возмещения убытков при расторжении договора.
5.2.7. Требовать взыскания штрафных санкций и понесенных им убытков.
5.2.8. Заказчик имеет право отказаться от выполнения части работ Подрядчиком по данному договору в связи с отсутствием необходимости их выполнения.
5.2.9. Заказчик имеет также другие обязанности и права, предусмотренные нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.
5.3. Подрядчик обязуется:
5.3.1. Выполнять строительно-монтажные работы в определенные договором сроки в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, а также утвержденной технической документацией, переданной Подрядчику для производства работ.
5.3.2. До начала производства работ совместно с Заказчиком оформить акт-допуск с разработкой мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ в соответствии с действующими нормативными документами, а также документы, связанные с организацией работ на объекте.
5.3.3. Своим приказом (Приложение 4) назначить лицо, ответственное за производство строительно-монтажных работ на объекте (производителя работ).
5.3.4. Ознакомить под подпись персонал с действующими в ОАО «ПСВ» локальными правовыми актами по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, регулирующими порядок выполнения видов работ, предусмотренных договором.
5.3.5. Соблюдать требования локальных правовых актов по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, действующих на территории ОАО «ПСВ».
5.3.6. При наличии в зоне предстоящих работ электросетей, подземных коммуникаций, магистральных трубопроводов и т.д., до начала производства работ получить разрешения соответствующих органов на производство работ в охранных зонах электросетей, подземных коммуникаций, магистральных трубопроводов и т.д.
5.3.7. Обеспечить надлежащее качество работ, оформить и сдать Заказчику исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных работ требованиям технических нормативных правовых актов.
5.3.8. Сдать Заказчику предусмотренный договором законченный комплекс работ на объекте в сроки, предусмотренные п. 1.4 настоящего договора.
5.3.9. Обеспечить сохранность конструкций, материалов, изделий, оборудования, находящихся на строительной площадке, от начала работ до приемки Заказчиком объекта строительства и/или возврата неиспользованных материалов (ресурсов), предоставленных Заказчиком.
5.3.10. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению и строительству объекта, и обеспечивать доступ Заказчика к ним до завершения расчетов за выполненные работы, строительства объекта.
5.3.11. Обеспечить изучение своими работниками, ответственными за проведение огневых, газоопасных, ремонтных и земляных работ, действующих на территории открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно», инструкций по организации и безопасному проведению указанных работ, предоставление Заказчику заверенных копий приказов со списками лиц, которые назначены ответственными руководителями работ. Подрядчик несёт ответственность за квалификацию лиц, назначаемых ответственными за производство работ повышенной опасности и за соблюдением требований безопасности исполнителями работ.
5.3.12. Производить уборку территории строительной площадки в период строительства до сдачи объекта Заказчику.
5.3.13. Обеспечить надлежащее и безопасное складирование материалов, оборудования, инвентаря. По окончании рабочего дня, а в отдельных случаях и в течение рабочего дня, производить в месте производства работ уборку отходов производства (мусора) на выделенную площадку, а также уборку инвентаря, конструкции, устройств и приспособлений, необходимости в дальнейшем пользовании которых нет. Не реже двух раз в месяц осуществлять удаление отходов производства (мусора) с выделенной площадки. Складировать отходы на выделенных площадках с твердым водонепроницаемым покрытием.
5.3.14. Принимать меры по сохранности имущества, переданного Заказчиком.
5.3.15.Соблюдать требования природоохранного законодательства Республики Беларусь и локальных нормативных правовых актов при проведении строительно-монтажных работ на территории открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно». Заказчик является собственником материалов, изделий и конструкций повторного использования, а также отходов непригодных для повторного применения или использования в качестве вторичного сырья, образующихся при производстве Подрядчиком строительно-монтажных работ на объекте.
Подрядчик обязуется своевременно обеспечивать сбор, разделение по видам и транспортировку образующихся на объекте строительных отходов на объекты по использованию отходов и (или) объекты обезвреживания отходов в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и утвержденной технической документацией.
5.3.16. Не допускать нарушений, которые в соответствии с Приложением 6 к настоящему договору установлены штрафные санкции.
5.3.17. Не допускать появления работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, а также распития ими спиртных напитков, употребления наркотических средств, токсических веществ на территории Заказчика или переданных в установленном порядке Подрядчику площадок, бытовых и складских помещений, расположенных на территории Заказчика, хищение, покушение на совершение хищения и порчи имущества Заказчика.
5.3.18. Нести ответственность и компенсировать убытки и весь ущерб, связанный с травмами и ущербом, причиненный работникам Заказчика или третьим лицам, либо их собственности любого рода, возникшие вследствие выполнения Подрядчиком работ по договору или содержание объекта строительства с нарушением норм охраны и условий настоящего договора, кроме случаев если такие нарушения являются результатом неправильных действий или письменных предписаний Заказчика.
5.3.19. До начала строительно-монтажных работ разработать проект производства работ (ППР), предоставить его на согласование Заказчику. В обязательном порядке в ППР предусмотреть мероприятия, связанные с обеспечением безопасности работников Заказчика, Подрядчика, а также мероприятия, обеспечивающие культуру производства работ на объекте.
5.3.20. Предоставить Заказчику заявку со списками работников (с обязательным указанием должности, фамилии, имени, отчества), которым необходимо оформить пропуска на территорию открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно», направить работников, привлеченных для строительства объекта, на вводный инструктаж в службу охраны труда открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно». При прохождении инструктажа работники должны иметь удостоверения, подтверждающие наличие действующей проверки знаний.
Выдача оформленных для прохода на объекты Заказчика пропусков работникам Подрядчика осуществляется по заявке Заказчика через бюро пропусков открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» каждому работнику по предъявлению паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность). 
Работники Подрядчика при нахождении на территории открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» обязаны выполнять требования Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно».
За грубые нарушения пропускного и внутриобъектового режимов открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» работниками Подрядчика Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.
5.3.21. Обеспечивать беспрепятственный доступ работников подразделения «Служба охраны» открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» во временные сооружения с учетом требований, определенных локальными правовыми актами открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно».
5.3.22. Согласовывать маршрут следования грузового транспорта по территории открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно».
5.3.23. Сдать весь металлолом, в том числе из цветных металлов, и отходы других материалов, образовавшихся на строительной площадке в результате проведения демонтажных работ, с предварительным взвешиванием и оформленными сопроводительными документами материально ответственному лицу цеха, в состав которого входит объект строительства.
5.3.24. Оформлять акт сверки по объекту в месяце, являющимся месяцем окончания работ согласно п.1.4 договора, с последующим оформлением дополнительного соглашения урегулирования договорной цены в случае уменьшения (увеличения) суммы договора.
5.3.25. Обеспечить качество выполнения строительно-монтажных работ и оформление исполнительной документации всеми исполнителями в соответствии с действующей нормативно-технической документацией с передачей ее Заказчику.
5.3.26. Уведомлять Заказчика об осуществлении экспертной проверки, испытаний результата строительно-монтажных работ, материальных ресурсов, которые используются для производства строительно-монтажных работ.
5.3.27. Своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения строительно-монтажных работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение строительно-монтажных работ до получения его указаний.
5.3.28. Своевременно сообщать Заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ, об увеличении, в связи с этим, стоимости строительства.
5.3.29. Выполнять требования представителей технического надзора за строительством объекта. Заказчик обязуется письменно сообщить Подрядчику о назначенных приказом специалистах технического надзора.
5.3.30. Возмещать расходы, понесённые Заказчиком, в случае необходимости проведения медицинского освидетельствования и установления имеющим право на проведение освидетельствования медицинским учреждением факта появления работников Подрядчика на территории открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» в состоянии опьянения, а также распития спиртных напитков, употребления наркотических или токсических средств на указанных территориях.
5.3.31. В пятидневный срок письменно сообщить Заказчику о приостановлении или о прекращении действия специальных разрешений (лицензий), аттестатов, свидетельств, сертификатов, требующихся для выполнения им работ по настоящему договору.
5.3.32. При осуществлении строительно-монтажных работ организовать надлежащий учёт принадлежащих ему передвижных временных объектов (бытовок, вагончиков и т.п.) путем нанесения на дверях указанных объектов следующей информации:
принадлежность (название организации);
инвентарный или иной учётный номер имущества;
фамилию, имя, отчество и должность ответственного лица;
номер контактного телефона (рабочий и мобильный). 
В случае отсутствия соответствующих надписей Заказчик имеет право запретить размещение на закреплённой территории указанных временных объектов Подрядчика, имеет право ограничить пропуск указанных временных объектов на огражденную промышленную территорию открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно», внутри которой расположен объект строительства Заказчика.
5.3.33. Освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов, временных построек и другого имущества Подрядчика к моменту сдачи объекта строительства Заказчику.
5.3.34. Передать Заказчику объект строительства в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим договором.
5.3.35. Выполнять работы, подлежащие сертификации, аттестации только при наличии действующих соответствующих сертификатов, аттестатов для этих работ.
5.4. Подрядчик имеет право:
5.4.1. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению настоящего договора.
5.4.2. Инициировать внесение изменений в настоящий договор, требовать его расторжения в случаях и на условиях, предусмотренных настоящим договором и законодательством.
5.5. Ответственность за несоблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности, и норм промышленной санитарии при выполнении работ на территории открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» работниками полностью несет Подрядчик.
5.6. При выполнении своих обязанностей Заказчик и Подрядчик руководствуются настоящим договором, Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 №1450 (с дополнениями и изменениями), строительными нормами и правилами.

6. [bookmark: __DdeLink__3101_2725044502]ФИНАНСИРОВАНИЕ И РАСЧЕТЫ
6.1. Финансирование работ производится за счет собственных средств Заказчика.
6.2. Заказчик обеспечивает финансирование строительства объекта и оплату выполненных работ. 
6.3. В соответствии с Инструкцией о порядке формирования фактической стоимости объекта строительства в бухгалтерском учете, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.05.2024 №53, акты сдачи-приемки выполненных работ составляются и предоставляются Заказчику в разрезе каждой объектной сметы.
6.4. Подрядчик, не позднее 25 числа отчетного месяца предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ форм С-2а и не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца справку о стоимости выполненных работ формы С-3а. В акты сдачи-приемки выполненных работ (С-2а) включается полностью законченный вид работ, предусмотренный графиком производства работ. 
По соглашению сторон в акты формы С-2а может включаться частично выполненный вид работ, предусмотренный графиком строительства (производства работ), при условии, что можно определить количество (объем) выполненной работы.
6.5. Стоимость материалов, изделий и конструкций поставки Подрядчика включаются в акты выполненных работ в соответствии с ценовым предложением Подрядчика.
Транспортные затраты и заготовительно-складские расходы на материалы Подрядчика определяются по процентным нормам от сметной стоимости материалов, согласно Методическим указаниям по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.01.104-2022), утвержденных постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14.02.2022 №23 с изменениями и дополнениями.
6.6. В случае отклонения от графика производства работ по вине Подрядчика или по причинам, зависящим от Подрядчика, стоимость работ невыполненных в текущем периоде подлежит включению в акты сдачи-приемки формы С-2а в следующем отчетном периоде с применением прогнозных индексов цен в строительстве месяца, в котором данные работы планировались к выполнению. 
6.7. При превышении договорных сроков выполнения работ по вине Подрядчика или по причинам, зависящим от Подрядчика, расчеты за строительно-монтажные работы, выполненные после указанных сроков, оплачиваются по ценам, действующим на установленную договором дату их завершения.
6.8. Расчёт за выполненные строительно-монтажные работы производится с отсрочкой платежа ___________ календарных дней со дня подписания справки о стоимости выполненных работ (форма С-3а), путем оплаты Заказчиком платежным поручением. Если последний день срока, установленного для оплаты, приходится на выходной день, последним днем оплаты является первый рабочий день, следующий за указанным выходным днем. За расчетный период принимается календарный месяц. 
6.9. (При наличии по итогам проведения процедуры закупки)
Заказчик _____________________________ перечисляет Подрядчику текущий аванс в размере ___ % от стоимости работ, планируемых к выполнению в предстоящем месяце согласно графику производства работ, либо целевой аванс на приобретение материалов в сумме __________ белорусских рублей, в течение ______________ дней с даты подписания договора Сторонами согласно графику платежей по предварительной письменной заявке Подрядчика с предоставлением подтверждающих документов (наименование, количество, стоимость, поставщик (изготовителя) материалов).
При наличии по итогам проведения процедуры закупки выплаты Подрядчику текущего аванса будут предусмотрены следующие условия: Подрядчик при невыполнении по его вине графика производства работ уплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму неотработанного текущего аванса.
Сумма неотработанного текущего аванса определяется как разница между суммой текущего аванса, полученного Подрядчиком для выполнения строительных работ в расчетном месяце, и суммой отработанного текущего аванса. Сумма неотработанного текущего аванса признается чужими денежными средствами, неправомерно удерживаемыми Подрядчиком.
Сумма отработанного текущего аванса определяется как произведение стоимости фактически выполненных строительных работ в расчетном месяце (с учетом стоимости дополнительных работ) за вычетом суммы отработанного целевого аванса на материальные ресурсы на установленный процент авансирования.
Период пользования чужими денежными средствами определяется с даты получения текущего аванса по дату подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ, в счет оплаты которого зачитывается неотработанный текущий аванс. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Национального банка на день подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ, в счет оплаты которого зачитывается неотработанный текущий аванс.
При наличии по итогам проведения процедуры закупки выплаты Подрядчику целевого аванса будут предусмотрены следующие условия:
В письменной заявке на выделение целевого аванса на материальные ресурсы Подрядчик указывает наименование, количество и стоимость приобретаемых материальных ресурсов, которая определяется в размере их фактической стоимости, но не выше стоимости, учтенной при формировании неизменной договорной (контрактной) цены. 
Установленный срок перечисления целевого авансового платежа продлевается при отсутствии или неправильном оформлении хотя бы одного из документов, передаваемых в соответствии с условиями настоящего договора, на время получения надлежащим образом оформленного документа.
Неиспользованные или использованные Подрядчиком не по назначению целевые авансы подлежат возврату Заказчику с уплатой процентов за пользование чужими денежными средствами.
6.10. Налоги и отчисления в республиканский и местный бюджеты, а также во внебюджетные фонды возмещаются Заказчиком в порядке и размерах согласно действующему в Республике Беларусь налоговому законодательству. Ответственность за правильное включение в акты сдачи-приемки выполненных работ налогов и отчислений несет Подрядчик.
6.11. В целях подтверждения количества используемых материалов Подрядчик не позднее 25 числа отчетного месяца представляет Заказчику заверенные копии товарных либо товарно-транспортных накладных со штампом прохождения через проходную открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» в формате PDF по электронной почте.
6.12. Одновременно с актами формы С-2а Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию.
6.13. (При наличии по итогам проведения процедуры закупки)
В качестве обеспечительной меры возврата авансового платежа (при осуществлении предоплаты на сумму свыше 50 000 белорусских рублей) Подрядчик уплачивает штраф в размере 5 % от суммы перечисленного аванса в случае неисполнения или несвоевременного исполнения договорных обязательств.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.
7.2. Работы, выполненные с дефектами по вине Подрядчика, приемке и оплате не подлежат. До устранения таких дефектов не подлежат оплате и последующие технологически связанные с ними работы.
7.3. Сдача выполненных строительно-монтажных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки работ по соответствующей форме первичного учетного документа, который подписывается обеими Сторонами.
Заказчик обязан в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения документов, представленных Подрядчиком, рассмотреть и подписать их. При несогласии сданными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Подрядчик имеет право предъявить Заказчику документы для приемки и оплаты выполненных работ в той части, которая не оспаривается Сторонами. Остальная часть выполненных работ предъявляется к приемке после урегулирования разногласий.
Акты освидетельствования скрытых строительных работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций передаются Подрядчиком Заказчику одновременно с актами сдачи-приемки работ.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. На принятый результат строительно-монтажных работ на объекте устанавливается гарантийный срок ____ лет, за исключением технологического и инженерного оборудования, гарантийный срок на которые установлены заводом-изготовителем.
8.2. Исчисление гарантийного срока начинается со дня утверждения в установленном порядке акта приемки объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления результатов строительных работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Подрядчик. Время, на которое продлевается срок гарантии, исчисляется со дня подписания дефектного акта на гарантийный ремонт до момента подписания акта об устранении выявленных дефектов.
8.3. Дефекты, допущенные по вине Подрядчика и выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет Подрядчика в срок, установленный Заказчиком.
Для участия в составлении дефектного акта на гарантийный ремонт, согласования сроков и порядка устранения дефектов приглашается представитель Подрядчика, который должен прибыть на объект не позднее 5 дней со дня получения письменного уведомления Заказчика.
В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок дефектный акт на гарантийный ремонт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для устранения дефектов.
8.4. Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта строительства (использования результата строительно-монтажных работ). Подрядчик в соответствии с настоящим договором на протяжении гарантийного срока несет ответственность за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если не докажет, что они произошли вследствие нормативного износа его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Заказчиком или повреждения третьими лицами.
8.5. Гарантийный срок не распространяется на материалы, поставленные Заказчиком, за исключением случаев неправильного монтажа, установки (применения) Подрядчиком данного имущества в ходе выполнения работ.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий настоящего договора стороны
несут имущественную и иную ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
9.2. Подрядчик несёт ответственность за все работы, выполняемые им, их соответствие требованиям действующих нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов и утвержденной технической и сметной документации. 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик уплачивает пеню Заказчику в следующих случаях и размерах:
9.2.1. за нарушение установленных в договоре сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение,– 0,2 процента стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процента их стоимости;
9.2.2. за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока),– 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока, но не более стоимости этих работ.
9.3. Заказчик несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивает пеню Подрядчику в следующих случаях и размерах: 
9.3.1. за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительно-монтажных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, – 0,2 процента стоимости не принятых работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
9.3.2. за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительно-монтажные работы – 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы.
9.4. Нарушение сроков поставки необходимых материалов, ресурсов Заказчиком не будут являться основанием для предъявления к Подрядчику штрафных санкций по данному виду работ и дает право Подрядчику на продление срока окончания работ по согласованию с Заказчиком с оформлением дополнительного соглашения.
9.5. Уплата пени не освобождает виновную Сторону от исполнения принятых по настоящему договору обязательств.
9.6. Подрядчик не несет имущественной ответственности по договору в случае неисполнения Заказчиком своих договорных обязательств, повлекших невозможность исполнения Подрядчиком своих обязательств.
9.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за несвоевременное и некачественное выполнение строительно-монтажных работ, а также за необеспечение безопасности при производстве работ.
9.8. Кроме уплаты неустойки (пени) виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней).
9.9. Подрядчик полностью несет ответственность за несоблюдение норм и правил охраны труда и промышленной безопасности, промышленной санитарии, а также ответственность за недостаточную квалификацию лиц, назначаемых ответственными за производство работ повышенной опасности и за несоблюдение требований безопасности исполнителями работ.
9.10. Подрядчик несет ответственность и возмещает Заказчику в полном объеме все понесенные убытки за:
- некачественные, некомплектные и непригодные к использованию, поставляемые им материалы и изделия, за несоответствие их санитарно-гигиеническим требованиям и технической документации;
- повреждение коммуникаций либо причинение иного ущерба при выполнении работ по ремонту;
- необеспечение чистоты на территории площадки до сдачи выполненных работ и в случае наложения штрафов производит их уплату соответствующим органам;
- необеспечение противопожарного режима на площадке, несоблюдение при производстве работ действующих нормативов по охране труда, пожарной и производственной безопасности;
- несоблюдение требований действующего законодательства и требований Заказчика в области охраны здоровья, безопасного труда, касающиеся персонала Подрядчика, охраны окружающей среды при производстве работ по ремонту и работе с оборудованием.
9.11. За нарушение п. 5.3.17 работники Подрядчика не допускаются на территорию строящегося объекта Заказчика до принятия иного решения уполномоченным лицом Заказчика. Подрядчик за нарушение п. 5.3.17 уплачивает Заказчику штраф в размере 10 базовых величин, установленных в Республике Беларусь на момент совершения нарушения (далее — базовая величина) за каждый случай нарушения, при этом за 2-ой и последующие случаи нарушения, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора без возмещения возможных убытков Подрядчику, связанных с таким расторжением.
Надлежащим документом, подтверждающим появление на территории Заказчика или переданной Подрядчику площадке, бытовых и складских помещениях работника Подрядчика, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, является:
- оформленный Заказчиком акт освидетельствования физического лица на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, с подписью физического лица об ознакомлении с результатами освидетельствования, либо соответствующей отметкой в акте в случае отказа работника от добровольного прохождения освидетельствования.
Надлежащим подтверждением распития работниками Подрядчика на территории Заказчика или переданной Подрядчику строительной площадке, бытовых и складских помещениях спиртных напитков, употребление наркотических средств, токсических веществ, а также хищение, покушение на совершение хищения и порчи имущества Заказчика, является оформленный Заказчиком акт с участием двух свидетелей (допускается в качестве свидетелей привлечение работников Заказчика).
Штраф, предусмотренный настоящим пунктом, уплачивается Подрядчиком Заказчику в срок не позднее 15 календарных дней с момента заявления требования Заказчиком с приложением подтверждающих документов.
Подрядчик уплачивает Заказчику штрафные санкции за несоблюдение Подрядчиком требований промышленной безопасности, охраны окружающей среды, пропускного и внутриобъектового режимов и иных условий договора, в порядке и размерах, предусмотренных договором и Приложением 6.
9.12. Подрядчик полностью несет ответственность за несоблюдение инструкций, правил и положений при передвижении (перебазировке) негабаритной техники, механизмов, оборудования, материалов, грузов по территории открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» и за несоблюдение разработанных в нарядах-допусках разрешениях мероприятий по безопасному производству работ.
9.13. Подрядчик полностью несет ответственность за движение по дорогам открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» автомобильной техники с очищенными элементами ходовой части от грязи, строительного мусора и т.п., для чего при выезде со строительной площадки, на которой ведутся работы по ремонту объекта, обязан предусмотреть и оборудовать места для очистки и мытья ходовой части мобильной техники.
9.14. Подрядчик несет ответственность за недостоверность представляемых Заказчику справок, актов и расчетов.
9.15. Любые возможные финансовые санкции, наложенные на Подрядчика или Заказчика уполномоченными государственными контролирующими органами вследствие неисполнения Заказчиком или Подрядчиком предусмотренных настоящим договором обязательств, компенсируются виновной Стороной в полном объеме на основании предъявляемых документов, подтверждающих факт наложения взыскания и уплаты штрафа.
9.16. Любые споры и разногласия, возникающие по настоящему договору, разрешаются Сторонами путем переговоров, при этом соблюдение досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров является обязательным.
В случае разногласий между Сторонами, возникающими как из существа договора, так и в ходе его исполнения, либо когда одна из Сторон считает, что другая Сторона не выполнила условия договора или выполнила в неполном объеме, заинтересованная Сторона направляет другой Стороне претензионное письмо.
Сторона, получившая претензионное письмо, обязана рассмотреть его в 10-дневный срок и дать на него мотивированный ответ, либо исполнить (начать исполнение) требования, содержащиеся в претензионном письме.
В случае неурегулирования возникших споров и разногласий в досудебном (претензионном) порядке их разрешение осуществляется в экономическом суде Витебской области.
9.17. При обнаружении Заказчиком или контролирующими органами завышения стоимости, объемов ранее выполненных и оплаченных работ, материальных ресурсов и других нарушений, Подрядчик возмещает Заказчику в полном объеме сумму переплат (нарушений), проиндексированную с учетом ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день уплаты соответствующей суммы. Срок возмещения (уплаты) Подрядчиком указанных денежных средств – 20 дней с момента предъявления требования Заказчиком.
9.18. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом Республики Беларусь, Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 №1450 с последующими изменениями и дополнениями, иными актами законодательства.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1. При консервации объекта работ или прекращении действия договора по инициативе (вине) Заказчика Заказчик:
10.1.1. Возмещает Подрядчику задолженность по оплате за выполненные строительно-монтажные работы.
10.1.2. Оформляет акт о приостановке строительства (акт о прекращении договорных отношений).
10.1.3. Несет ответственность за сохранность зданий, сооружений, изделий, материалов, находящихся на строительной площадке.
10.2. Любая договоренность между Сторонами по договору, влекущая за собой возникновение новых обстоятельств, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему договору.
10.3. Подрядчик выражает свое согласие на предоставление Заказчиком любому третьему лицу отзыва на результат работ, выполненных Подрядчиком по настоящему договору.
10.4. Подрядчик и Заказчик должны соблюдать конфиденциальность сведений, ставших им известными в ходе выполнения работ. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность персональных данных, принимать меры для защиты персональных данных при их обработке (включая сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, распространение, удаление), в отношении ставших им известных персональных данных в рамках настоящего договора, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь о персональных данных.

11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение стало следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия, принятие нормативных и иных актов и решений органов государственной власти и управления, и других обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора.
11.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время соответствующих обстоятельств.
11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия, прекращения указанных в п. 11.1 настоящего договора обстоятельств и о препятствии в исполнении своих обязательств не позднее 10 дней с момента их наступления любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления. Не уведомление, или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть по требованию другой Стороны подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой.

12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИРАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Изменения и дополнения в договор вносятся путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.
12.2. Изменение условий договора в период его исполнения осуществляется по соглашению Сторон, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и иными актами законодательства.
12.3. Сторона договора, которой стали известны обстоятельства, требующие изменения условий договора, обязана уведомить о них другую Сторону договора в письменной форме и подготовить предложения об изменении условий договора. Другая Сторона договора обязана в течение 5 рабочих дней рассмотреть предложения об изменении договора и подписать дополнительное соглашение к договору либо в порядке, предусмотренном Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 №1450, согласиться на расторжение договора по соглашению Сторон или отказаться от его исполнения.
Если Стороны своевременно не приняли мер по изменению условий договора, они обязаны выполнять условия заключенного договора, кроме случаев изменения законодательства, регулирующего их отношения при исполнении договора.
12.4. При реорганизации юридического лица, являющегося Стороной договора, его учредители или орган, принявший решение о реорганизации, обязаны в срок не позднее 15 календарных дней после принятия соответствующего решения уведомить о нем другую Сторону договора и указать правопреемника реорганизуемого юридического лица.
12.5. До завершения выполнения строительно-монтажных работ настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон на основании предложения:
12.5.1. Заказчика:
- при неоднократном нарушении Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, установленных договором, графиком производства работ;
- если Подрядчик неоднократно допуска выполнение строительно-монтажных работ ненадлежащего качества либо отступление от условий договора и иные недостатки, подтвержденные соответствующими актами, которые являются существенными и неустранимыми;
- при наличии уважительных причин с их письменным обоснованием, сообщением о них Подрядчику;
- при принятии решения о консервации или прекращении строительства объекта (выполнения строительно-монтажных работ);
12.5.2. Подрядчика:
- при неоплате Заказчиком выполненных строительно-монтажных работ в течение трех принятых за расчетный периодов, за исключением случаев единовременной оплаты;
- при неблагоприятных последствиях следования указаниям Заказчика о способе выполнения строительных работ, подтвержденных представителем технического надзора Заказчика;
- возникновении обстоятельств по причинам, не зависящим от Подрядчика, которые грозят годности или прочности результата строительных работ;
12.5.3. любой из Сторон:
- если на предложение о внесении изменений в условия договора другая Сторона не дала ответ в срок, установленный гражданским законодательством, настоящими Правилами либо договором;
- если в отношении второй Стороны принято решение о ликвидации (прекращении деятельности);
- на других основаниях, предусмотренных законодательством.
12.6. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная Сторона направляет другой Стороне, которая обязана его рассмотреть и в течение 10 календарных дней со дня получения письменно направить свое согласие или несогласие.
12.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке заявить отказ от договора в случае:
- если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению строительных работ в соответствии с графиком производства работ или выполняет строительно-монтажные работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;
- если отступления от условий договора являются существенными и неустранимыми.
12.8. Подрядчик вправе в одностороннем порядке заявить отказ от договора в случае:
- неисполнения Заказчиком требования о замене предоставленных им материальных ресурсов, технической документации, которые невозможно использовать без ухудшения качества строительных работ;
- при неустранении в разумный срок Заказчиком выявленных недостатков технической документации (отсутствие откорректированной технической документации).
12.9. Уведомление о расторжении договора заинтересованная Сторона направляет другой Стороне в письменном виде (заказным письмом с уведомлением). 
12.10. Споры, возникающие при изменении или расторжении договора, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия – в судебном порядке.
12.11. Расторжение договора не освобождает Подрядчика от обязательства в части соответствия работ строительным нормам, сметной документации, нормам качества, гарантии и устранения недостатков в объеме, выполненных до расторжения договора работ. 
12.12. При досрочном расторжении договора Подрядчик обязан в любом случае принять меры, направленные на консервацию и сохранность ранее выполненных работ при оплате дополнительных затрат Заказчиком. При расторжении договора по вине Подрядчика указанные в настоящем пункте действия производятся за его счет, либо стоимость указанных работ удерживается при окончательных расчетах Заказчиком самостоятельно.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
13.1. Каждая из Сторон договора, ее работники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
13.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- взятничество;
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
13.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей главы договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.
В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, Сторона договора обязана сослаться на факты или представить соответствующие материалы, достоверно подтверждающие факт совершения Стороной договора коррупционного правонарушения.
13.4. В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из Сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уведомив Сторону в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором, вернув другой Стороне, всё полученное по сделке в течение 10 банковских дней со дня уведомления.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
14.2. Договор составлен в 2-х экземплярах на ___ листах, включая приложения, на русском языке, по одному для каждой из Сторон.
14.3. К настоящему договору прилагаются документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение 1. Документы, подтверждающие полномочия сторон;
Приложение 2. График производства работ;
Приложение 3. График платежей;
[bookmark: __DdeLink__3630_3589946351]Приложение 4. Копия приказа о назначении ответственного за производство строительно-монтажных работ со стороны Подрядчика;
Приложение 5. Расчет стоимости работ;
Приложение 6. Перечень штрафных санкций.
[bookmark: _GoBack]Приложение 7.Протокол о результатах проведения процедуры закупки.

15. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Открытое акционерное общество
«Полоцк-Стекловолокно»
ведомственная принадлежность:
концерн «Белнефтехим»;
	

	Юридический адрес: 
211400, Витебская обл., г. Полоцк,
ул. Строительная, 30.
Банковские реквизиты:
р/с BY96BAPB30125201600200000000 
в ОАО «Белагропромбанк», 
г. Минск, проспект Жукова, 3, 
БИК (SWIFT): BAPBBY2X
УНП 300059047, ОКПО 057803492000
E-mail: info@psv.by
Тел. +375 (214) 41-55-51
	

	
Заказчик
Первый заместитель генерального
директора – главный инженер

_________________ Е.А.Войтешёнок

«____»_________________2026

	
Подрядчик



________________

«____»_______________2026





Приложение 2
к договору подряда № _____ от _______




График производства работ
по объекту: «Текущий ремонт кровель производственных зданий, столовой по адресу: 
г. Полоцк, ул. Строительная, 30»

	Обоснование
	Наименование видов работ
	Количество
	Единица измерения
	Стоимость, тыс.руб

	
	
	
	
	Всего
	в т,ч,

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по договорной (контрактной) цене на дату заключения договора
	
	
	
	 
 
	 






	Заказчик
	
	Подрядчик

	
	
	
	
	

	(должность, подпись)
	
	(должность, подпись)

	
	
	

	(инициалы, фамилия)
	
	(инициалы, фамилия)




Приложение 3
к договору подряда № _____ от _______




График платежей 
по объекту: «Текущий ремонт кровель производственных зданий, столовой по адресу: 
г. Полоцк, ул. Строительная, 30» 

	Месяцы строительства
	Стоимость работ по графику, тыс. руб.
	Сумма платежей, тыс. руб.

	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	аванс, включая целевой
	оплата за выполненные работы

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 






	Заказчик
	
	Подрядчик

	
	
	
	
	

	(должность, подпись)
	
	(должность, подпись)

	
	
	

	(инициалы, фамилия)
	
	(инициалы, фамилия)




Приложение 6
к договору подряда № _____ от _______

Перечень штрафных санкций,
 применяемых к Подрядчику за нарушение требований охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной и промышленной безопасности, пропускного и внутриобъектового режима и иных условий договора, а также порядок их применения

	№
п/п
	Вид нарушения, допущенного Подрядчиком (или привлекаемым им субподрядчиком)
	Сумма штрафа,
периодичность

	1
	Производство работ без оформления документов на производство работ (наряд-допуск, акт-допуск и иные), выполнение ремонта, наладки или обслуживания оборудования без выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение этих работ
	5 б.в. за каждый выявленный случай

	2
	Нахождение на рабочих местах и иных объектах ведения работ, выполнение работ без использования предусмотренных средств индивидуальной защиты
	5 б.в. за каждый выявленный случай

	3
	Размещение или складирование оборудования (материалов) в неустойчивом положении, когда возможно их самопроизвольное опрокидывание, падение или сползание; загромождение или блокировка запасных выходов, путей эвакуации  или путей доступа к оборудованию и материалами, предназначенных для использования в случае производственной травмы, аварии или пожара; использование для перемещения людей и грузов средств и оборудования, не предназначенного для этих целей
	10 б.в. за каждый выявленный случай

	4
	Курение работников Подрядчика или привлекаемых субподрядчиков в местах, не отведенных для курения табака и не оборудованных в соответствии с требованиями действующего законодательства
	3 б.в. за каждый выявленный случай

	5
	Нарушение Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме
	5 б.в. за каждый выявленный случай

	6
	Непроведение ежедневной в месте производства работ уборки отходов производства (мусора) на выделенную площадку, у также уборки инвентаря, конструкции, устройств и приспособлений, необходимости в дальнейшем использовании которых нет, складирование отходов не на выделенных площадках, не с твердым водонепроницаемым покрытием
	5 б.в. за каждый выявленный случай

	7
	Несвоевременное удаление отходов производства (мусора) с выделенной площадки
	[bookmark: __DdeLink__1051_619833968]10 б.в. за каждый выявленный случай 


	8
	Нарушение требований локальных правовых актов по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, действующих в ОАО «ПСВ», а также нарушение порядка ознакомления Подрядчиком персонала с указанными актами.
	2 б.в. за каждый выявленный случай

	9
	Иные нарушения требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, безопасности движения, установленных нормативными правовыми актами Республики Беларусь и договором
	2 б.в. за каждый выявленный случай 



Примечание: б.в. – установленная в Республике Беларусь базовая величина, действующая на момент выявления Заказчиком нарушения.

Надлежащим документом, подтверждающим выявления Заказчиком нарушений, указанных в настоящем Приложении, является акт, составленный в произвольной форме Заказчиком и подписанный полномочным представителем Заказчика и Подрядчика (субподрядчика), а также работником, допустившим нарушение (в случае если такое нарушение совершено конкретным работником и возможно установить его личность). Акт составляется и подписывается в день обнаружения нарушения Заказчиком. В случае отказа от подписания акта полномочным представителем Подрядчика и (или) работником, акт оформляется Заказчиком с участием двух свидетелей (допускается в качестве свидетелей привлечение работников Заказчика).




	Заказчик
	 
	Подрядчик

	______________________________
	 
	______________________________

	(должность, подпись)
	 
	(должность, подпись)

	______________________________
	 
	______________________________

	(инициалы, фамилия)
	 
	(инициалы, фамилия)



Заказчик____________________					Подрядчик___________________
