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	Приложение 
	к конкурсной документации

Договор строительного субподряда № 

г. Минск							                      «___»___________2026 г.

УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице 
 генерального директора Косовца Василия Александровича, действующего на основании Устава, имеющее свидетельство о государственной регистрации от 03.10.2000г. №100261791, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице __________________, действующего на основании ________, имеющее свидетельство о государственной регистрации ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 года №1450 с действующими дополнениями и изменениями к ним  (в дальнейшем - «Правила»), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
	1.1. Предметом настоящего договора является выполнение работ по бурению артезианских скважин на ст. «Юбилейная» на объекте: "Первый участок третьей линии Минского метрополитена от ст. "Корженевского" до ст. "Юбилейная" с электродепо". 3-я очередь. 12 пусковой комплекс. (далее по тексту Объект).
1.2. Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, выданной Заказчиком: локальных см. №1,2 инв №54155 (книга 1), В1М/3-207-00-СК-93 (инв. №1158-26с), В1М/3-207-00-СК-94 (инв. №1158-26с) на сооружение рабочей водозаборной разведочно-эксплутационной скважины и условиями проведенных переговоров, и условиями настоящего договора. 

2. Сроки выполнения работ
2.1. Сроки производства работ сторонами установлены: 
Начало производства работ - «     » ______________2026 г.
Окончание работ - «     » _______________ 202 г.
2.2. Выполнение строительно-монтажных работ осуществляется собственными силами Субподрядчика.
2.3. Сроки выполнения строительно-монтажных работ могут изменяться в случаях: 
-в соответствии с пунктом 66 Правил;
-несвоевременной передачи субподрядчику строительной площадки (фронта работ);
-выявления в ходе строительства дополнительных объемов строительных работ, не предусмотренных проектной документацией и влияющих на своевременное исполнение субподрядчиком своих договорных обязательств;
- приостановления строительства объекта (выполнения строительных работ) на срок не более трех месяцев по обстоятельствам, не зависящим от сторон;
- а также в иных случаях, предусмотренных Правилами.

3. Стоимость работ
3.1. Стоимость работ в базисных ценах 2006г. определена соглашением Сторон согласно выданной Заказчиком проектно-сметной документации, условий проведённых переговоров (протокол №_______ от_______________) и составляет ____________________ (__________________________________________________) (Приложение № 1). 
3.2. Стоимость работ в текущих ценах по индексам ноября 2020 года составляет _______ (____________________ рублей ___________________ копеек) (Приложение № 1). 
3.3. Расчет стоимости выполняемых работ осуществляется по методике, утвержденной Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь. Пересчет стоимости работ из базисных цен 2006 г. в текущие осуществляется с учетом индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат для расчетов по проектно-сметной документации, разработанной с применением ресурсно-сметных норм в базисных ценах 2006 г. для работ, не освобождаемых от НДС, определяемых в соответствии с приказами Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.
Определение стоимости материалов, включаемых в акты выполненных работ, осуществляется в соответствии с порядком определенным МАиС Республики Беларусь, в том числе согласно действующим (текущим) ценам организаций-изготовителей строительных материалов, изделий и конструкций, импортных материалов – согласно действующим (текущим) ценам организаций-поставщиков (импортеров) на территорию Республики Беларусь, а также с учетом норм постановления Совмина РБ от 19.10.2022 № 713, постановления МАиС от 19.12.2023 № 125. Объем включаемых в расчет материалов определяется по РСН.
Одновременно с актами выполненных работ Субподрядчик предоставляет копии первичных бухгалтерских документов на закупленные материалы, подтверждающие их стоимость.
В актах выполненных работ стоимость эксплуатации машин и механизмов определяется по индексам изменения стоимости укрупненных групп машин и механизмов для определения стоимости строительства объектов по ПСД в базисных ценах на 1 января 2006 г. По механизмам, укрупненные индексы на которые отсутствуют, стоимость эксплуатации машин и механизмов определяется в соответствии с “Методическими указаниями по определению стоимости строительства в текущем уровне цен, расчету и применению индексов цен в строительстве” (РСН 8.01.105-2007) и действующим законодательством.
3.4. Цена на покупные материалы формируется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
3.5. В стоимость работ включаются и оплачиваются Генподрядчиком следующие лимитированные и прочие затраты:
- непредвиденные затраты-1,5%;
- заготовительно-складские расходы в размере 2,24% (на металлоконструкции 0,84%) от текущей стоимости материалов без учета НДС (определенной по индексам, средневзвешенным ценам и (или) действующим (текущим) ценам организаций-изготовителей, вне зависимости от прохождения через базу центра подсобного производства и технологического обеспечения), и транспортных затрат (без НДС);
- затраты на зимнее удорожание по видам работ согласно РСН 8.01.103-2007 только в зимний период (в актах выполненных работ);
- затраты, связанные с отчислением на социальное страхование - 34%;
- выплаты и доплаты к заработной плате (средства, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции, с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работников, с выплатами за выполнение по итогам предыдущего года организацией установленного уровня рентабельности реализованной продукции, товаров (работ, услуг)) - по нормативам, предусмотренным сводным сметным расчетом:
- введение прогрессивно возрастающих расценок -10%;
- повышение тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма рабочих - 25%;
- доплаты за работу с вредными и опасными условиями труда в базисных ценах – 6%. В акты выполненных работ данные затраты включаются в соответствии с порядком, установленным МАиС Республики Беларусь на основании норматива, подтвержденного данными субподрядной организации (справка) и оплачиваются при условии оплаты Заказчиком, но не более средств, оплаченных Заказчиком Генподрядчику.
В связи с истечением нормативного срока строительства Объекта затраты по выплатам стимулирующего характера в стоимость выполняемых работ не включаются и не выплачиваются. Расчет стоимости работ в текущих ценах производится по индексам ноября 2020 года.
При расчетах стоимости выполненных субподрядчиком работ с применением индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат для расчетов по проектно-сметной документации, разработанной с применением ресурсно-сметных норм в базисных ценах 2006г. для работ, не освобождаемых от НДС, определяемых в соответствии с приказами Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, к выплатам, связанным с введением прогрессивно возрастающих расценок и тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции, с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работников, применять корректирующий коэффициент в соответствии с приказами Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.
Возврат материалов от демонтажа определяется в процессе производства работ комиссией совместно с Заказчиком и подтверждается актом оприходования материалов, полученных от разборки, формы С-14, которая установлена и рекомендована к применению постановлением МАиС Республики Беларусь №3 от 25.01.2013г.
3.6. Генподрядчик возмещает Субподрядчику налоги, платежи и отчисления в бюджет и во внебюджетные фонды согласно действующему законодательству Республики Беларусь на момент подписания справки о стоимости выполненных работ и затратах формы С-3 за расчетный период. Земельный и экологический налоги Генподрядчиком не компенсируются.
3.7. Субподрядчик оплачивает Генподрядчику стоимость оказанных услуг в размере 15,3% от накладных расходов в базисных ценах 2006 г. с переводом в текущие цены по индексу накладных расходов в отчетном месяце, с исключением из объема выполненных работ, в том числе:
- обеспечение технической документацией, координация работ, выполняемых Субподрядчиком, приемка от Субподрядчика и сдача Заказчику выполненных субподрядных работ -1,85%;
- мероприятия по технике безопасности и охране труда – 3,0%;
- осуществление пожарно-сторожевой охраны - 2,44%;
- обеспечение временными зданиями и сооружениями –2,0%;
- решение вопросов материально-технического снабжения –2,05%;
- обеспечение санитарно-гигиеническими и бытовыми условиями -1,5%;
- благоустройство строительной площадки и подготовка объекта к сдаче –1,89%;
- частичное использование подъемных механизмов Генподрядчика (за исключением случаев их использования на условиях аренды) –0,57%.
3.8. При обнаружении в ходе строительства объемов работ, не учтенных в проектно-сметной документации, их оплата производится Генподрядчиком по выданной Заказчиком дополнительной смете, составленной на основании оформленного четырехстороннего акта с подписями Заказчика, Генподрядчика, Субподрядчика и проектной организации.
3.9. Стоимость строительно-монтажных работ может быть изменена в случаях: 
-внесения в установленном порядке изменений в проектно-сметную документацию по инициативе Заказчика, в т.ч. при выполнении дополнительных работ, неучтенных сметой при наличии четырехсторонних актов на дополнительные работы, оформленных в установленном порядке в соответствии с выданной Заказчиком дополнительной сметой; 
-изменения законодательства о налогообложении, тарифах, сборах;
-изменения индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ, определяемых в соответствии с приказами Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь;
-изменения стоимости материалов по сравнению со стоимостью, учтенной в расчете стоимости работ, указанной в настоящем договоре;
- изменения индексов изменения стоимости эксплуатации машин и механизмов по сравнению с индексами, учтенными в расчете стоимости работ, указанной в настоящем договоре.
3.10. Источник финансирования работ - собственные средства                                                      УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ». Строительство Объекта осуществляется за счет средств бюджета г. Минска и кредитных ресурсов банков.
3.11. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в белорусских рублях.

4. Порядок расчетов
4.1. За расчетный период принимается календарный месяц.
4.2. Выполнение работ Субподрядчиком осуществляется без предоставления текущих авансов.
4.3. Субподрядчик представляет в ПТО СМУ-1 УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2 до 27 числа отчетного месяца, а справки о стоимости выполненных работ и затратах формы С-3 - не позднее 28 числа отчетного месяца. Формы С-2 должны быть завизированы технадзором Заказчика и уполномоченным представителем Генподрядчика. В акты выполненных работ включаются полностью законченные в отчетном месяце работы.
4.4. Генподрядчик обязан не позднее пяти рабочих дней рассмотреть представленные Субподрядчиком документы, заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Генподрядчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. В этом случае Субподрядчик обеспечивает предъявление Генподрядчику документов для оплаты стоимости выполненных строительных работ в той части, которая не оспаривается Сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.
4.5. Оплата за выполненные работы производится платежными поручениями на основании оформленных в установленном порядке актов выполненных работ формы С-2 и справок о стоимости выполненных работ и затратах формы С-3 в течение 20 рабочих дней после подписания справок о стоимости выполненных работ и затратах формы С-3, при условии передачи Генподрядчику полного комплекта исполнительной документации, а также выделения денежных средств Заказчиком Государственным предприятием «Дирекция по строительству Минского метрополитена». 
Справка о стоимости выполненных работ и затратах по форме С-3 подписывается Генподрядчиком не ранее даты подписания заказчиком генподрядной справки по форме С-3 по Объекту в целом. 
4.6. Некачественно выполненные работы, а также работы, выполненные с отступлением от проекта, ТНПА, не освидетельствованные в установленном порядке, неподтвержденные оформленной исполнительной документацией, оплате не подлежат. До устранения дефектов не подлежат приемке и последующие, технологически связанные с ними работы.
После устранения дефектов, ранее выполненные строительные работы и последующие технологически связанные с ними строительные работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором субподряда дату их выполнения. 
4.7. Стороны договорились, что электронный счёт-фактура (далее - ЭСЧФ) является обязательным электронным документом, служащим основанием для осуществления расчётов по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС) между Сторонами и принятия к вычету сумм НДС. Субподрядчик обязуется в отношении каждого оборота по реализации строительно-монтажных работ в порядке, предусмотренном ст.131 Налогового кодекса Республики Беларусь, направить на портал МНС Республики Беларусь ЭСЧФ в адрес каждого из обособленных структурных подразделений УП "МИНСКМЕТРОСТРОЙ", исполняющих функции Генподрядчика по договору. ЭСЧФ выставляется в сроки, предусмотренные законодательством. ЭСЧФ, не соответствующие требованиям законодательства, Генподрядчик вправе к рассмотрению не принимать.
4.8. Одновременно с актом выполненных работ Субподрядчик предоставляет заверенные копии накладных, подтверждающие стоимость указанных в «Расчете стоимости материальных затрат» материалов и изделий, представленных Субподрядчиком для обоснования стоимости по элементу «Материалы» в расчете стоимости строительно-монтажных работ и заверенные копии протоколов согласования отпускных цен.
4.9. Расчеты за электроэнергию, теплоэнергию, воду Субподрядчик производит на основании 2-х стороннего акта по фактическим расходам ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета, а при их отсутствии - по фактической мощности оборудования, машин и механизмов в соответствии с паспортными данными завода-изготовителя. Перед началом работ Субподрядчик определяет лицо, ответственное за энергохозяйство, и в обязательном порядке устанавливает счетчик на точку подключения. По факту потребления электроэнергии компенсация ее производится Заказчиком в пределах сметного лимита. Перерасход электроэнергии относится на финансовый результат Субподрядчика и компенсации не подлежит. Генподрядчик направляет соответствующий акт Субподрядчику не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. Субподрядчик обязан в течение трех дней рассмотреть и подписать представленные документы.
Расчеты за электроэнергию осуществляются по ценам филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» с учетом затрат по обслуживанию КТПН. 
Стоимость услуг, предоставленных Генподрядчиком, отражается в справке формы С-3 и засчитывается в счет оплаты выполненных работ.
В случае, если используются приборы учета расхода воды и электроэнергии и точка подключения Генподрядчика, то объем воды и расход электроэнергии включаются в расчет стоимости материалов в текущих ценах в актах выполненных работ формы С-2 и в отчетном месяце указывается со знаком минус в акте формы С-4 для возмещения Генподрядчику части затрат, перечисляемых водоснабжающим и энергоснабжающим организациям.
Акт формы С-4 «Акт на передачу электроэнергии, воды, газа, теплоэнергии» подписывается одновременно с актом выполненных работ формы С-2.
4.10. Обязанность по обращению со строительными отходами производства в соответствии с законодательством возлагается на Субподрядчика и выполняется за его счет.
4.11. Исполнение обязанностей по настоящему договору с правом подписания актов выполненных работ формы С-2 и справок о стоимости выполненных работ и затратах формы С-3, Генподрядчик возлагает на свое структурное подразделение СМУ-1 УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ». Расчеты производятся УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ».
4.12. Объемы работ, которые фактически не выполнялись, не являются экономией Субподрядчика, в акты выполненных работ не включаются и не оплачиваются Генподрядчиком.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Генподрядчик обязан:
5.1.1. До начала выполнения работ на объекте произвести передачу Субподрядчику проектно-сметной документации в 1 экз. 
5.1.2. Своевременно предоставить фронт работ для выполнения строительно-монтажных работ, являющихся предметом настоящего договора с оформлением двухстороннего акта. При этом фактическое начало работ Субподрядчиком без составления акта приемки фронта работ признается Сторонами приемкой фронта работ Субподрядчиком без замечаний с момента начала работ. 
5.1.3. Обеспечить создание геодезической разбивочной основы для строительства объекта (выполнения строительных работ), передачу Субподрядчику по акту в согласованные с ним сроки технической документации на геодезическую разбивочную основу и закрепленные на строительной площадке пункты и знаки разбивочной геодезической основы с освидетельствованием их в натуре. Состав и объемы геодезической разбивочной основы должны соответствовать требованиям законодательства о геодезической и картографической деятельности.
5.1.4. Принять результаты работ по договору, осуществлять финансирование строительно-монтажных работ и производить своевременные расчеты за выполнение Субподрядчиком работы.
5.1.5. Незамедлительно сообщать Субподрядчику в письменном виде обо всех изменениях вносимых Заказчиком в ПСД и в двухдневный срок передавать ему соответствующее количество экземпляров измененной документации.
5.1.6. Совместно с Субподрядчиком составить акт-допуск для производства совместных работ на вышеназванном объекте. В акте-допуске отразить мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ, порядок пользования Субподрядчиком электроэнергией, разграничить ответственность за состояние охраны труда, пожарной безопасности, охраны собственности и по обеспечению санитарно-бытовыми и другими помещениями.
5.1.7. Предоставить Субподрядчику в случае необходимости место отбора воды и точку подключения электроэнергии с выделением лимитов на расход электроэнергии для производственных нужд за плату.
5.2. Генподрядчик имеет право:
5.2.1. Посещать участки в течение всего периода выполнения работ и знакомиться с ходом их выполнения, соблюдая при этом требования техники безопасности.
5.2.2. Требовать и получать от Субподрядчика информацию о ходе выполнения работ, о намеченных конкретных датах окончания выполнения этапов (комплексов) работ.
5.2.3. Знакомиться по ходу выполнения работ и после их окончания с документами, подтверждающими фактическую стоимость объекта (работ, услуг).
5.2.4. Требовать от Субподрядчика устранения дефектов и недоделок, выявленных в ходе выполнения работ и в период гарантийного срока. При выявлении некачественно выполненных работ выдать предписание Субподрядчику об устранении дефектов. При необходимости вправе приостановить выполнение Субподрядчиком последующих работ до устранения дефектов.
5.2.5. Отказаться от приемки и оплаты некачественно выполненных работ до устранения недоделок, дефектов и информировать об этом Субподрядчика в 3-дневный срок. 
В случае, когда работы выполнены Субподрядчиком некачественно, и Субподрядчик в течение 2-х рабочих дней с момента составления акта или его получения не приступил к работе по устранению дефектов и недоделок, Генподрядчик имеет право устранять дефекты и недоделки собственными силами и (или) с привлечением сторонних организаций (без предварительного уведомления Субподрядчика) с дальнейшим взысканием понесенных расходов в полном объеме с Субподрядчика. При этом Генподрядчик вправе отнести на счет Субподрядчика стоимость выполненных третьими лицами работ, рассчитанную с применением любых коэффициентов, без согласования стоимости работ с Субподрядчиком и удержать их стоимость из причитающиеся к оплате Субподрядчику суммы денежных средств за выполненные и принятые строительные работы, путем направления Субподрядчику письменного уведомления.
5.2.6. Проводить контрольные обмеры объемов работ, выполненных Субподрядчиком;
5.2.7. В случае если Генподрядчик принимает выполненные работы (этап работ) без проверки это не лишает его права в последствии ссылаться на недостатки в принятых работах, выполненных Субподрядчиком.
5.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим договором.
5.3. Субподрядчик обязан:
5.3.1. Осуществлять строительные работы в установленные сроки, в соответствии с проектно-сметной документацией, графиком производства работ, действующими на территории Республики Беларусь техническими нормативными правовыми актами (ТНПА), с обязательным соблюдением всех экологических требований и сдать Генподрядчику работы в полном объеме в установленный настоящим договором срок.
Если Субподрядчик фактически приступил к выполнению работ без подписанного акта приемки фронта работ и без документального подтверждения передачи Заказчиком проектно-сметной документации, то фронт работ считается принятым без недостатков и ПСД передана в полном объеме с даты начала работ.
5.3.2. Обеспечить высокое качество работ, оформление соответствующей исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных работ требованиям проектной документации и техническим нормативным правовым актам, согласно действующему законодательству.
5.3.3. Осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых строительно-монтажных работ. С момента начала работ и до их завершения вести исполнительную документацию, журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факторы и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Генподрядчика и Субподрядчика (дата начала и окончания видов работ, условия их производства, сообщения о принятии скрытых работ, проведенных испытаниях и результатах производственного контроля).
Ежемесячно представлять журнал производства работ для проверки Генподрядчику, а также акты на скрытые работы на выполненный объем работ.
При предъявлении актов на скрытые работы осуществлять фотофиксацию (видеофиксацию) скрытых работ. Материалы фотофиксации (видеофиксации) являются обязательным приложением к акту освидетельствования скрытых работ. Фотофиксация (видеофиксация) осуществляется с использованием фотоаппарата (видеокамеры) или иного устройства, позволяющего сделать цветные изображения, которые подробно отражают характерные параметры объекта и факта выполнения соответствующих скрытых работ Видеофиксация должна содержать звуковую информацию, фотофиксация - поле с дополнительной информацией об объекте, дате, времени, наименовании стадии работ. Изображения (в электронном виде или на бумажном носителе) предоставляются Генподрядчику по завершении работ до подписания документации о приемке.  
5.3.4. Устранять за свой счет обнаруженные при приемке работ и в течение гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Субподрядчика. Также за счет Субподрядчика оплачиваются в 100% объеме все сопутствующие работы, выполнение которых является необходимым условием для устранения дефектов, допущенных Субподрядчиком.
При обнаружении повреждений конструкций и изделий по вине Субподрядчика, осуществить замену либо возместить стоимость поврежденных конструкций и изделий в согласованный с Генподрядчиком срок. При этом объемы повреждений указываются в актах выявленных повреждений, которые оформляются с участием обеих сторон. В случае неявки Субподрядчика для оформления актов, Генподрядчик оформляет акты в одностороннем порядке, и Субподрядчик лишается права на их обжалование в дальнейшем.
5.3.5. Предоставлять представителям Генподрядчика и Заказчика информацию о ходе выполнения работ. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ до окончания расчетов и предоставить их Генподрядчику по его первому требованию.
5.3.6. Оформить и сдать Генподрядчику исполнительную документацию на выполненные работы одновременно с предоставлением актов выполненных работ. Генподрядчик вправе не принять акты выполненных работ в случае непредоставления исполнительной документации.
5.3.7. До начала выполнения работ предоставить аттестат соответствия Минстройархитектуры Республики Беларусь, соответствующие лицензии (специальные разрешения) на работы подлежащие выполнению.
5.3.8. Назначать своих представителей, ответственных за производство работ на объекте и сдачу Генподрядчику выполненных работ.
5.3.9. Обеспечить в процессе производства работ систематическую, а по их завершению окончательную уборку Объекта от строительных отходов и мусора, образовавшихся в ходе выполнения строительных работ Субподрядчиком и их вывоз за пределы площадки в специально отведенные места, и восстановить в случае необходимости газоны.
5.3.10. Принимать к исполнению замечания Генподрядчика, контролирующих организаций, технического и авторского надзора и устранять их в согласованные с Генподрядчиком сроки.
5.3.11. По первому требованию Генподрядчика представлять необходимую документацию по ведению работ, порученных настоящим договором.
5.3.12. Произвести закупку материалов и изделий в соответствии с действующим законодательством.
5.3.13. Обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материальных ресурсов, сохранность конструкций, материалов, изделий и оборудования, находящихся на строительной площадке (в зоне выполнения работ), в течение рабочего дня во время производства строительно-монтажных работ в течение всего срока выполнения работ по Договору. Обеспечение Генподрядчиком в нерабочее время сохранности имущества Субподрядчика, находящегося в месте производства работ и относящихся к предмету договора, начиная с начала работ и до сдачи работ Генподрядчику, при условии ежедневной передачи его по акту последнему.
В период устранения недоделок, не позволяющих обеспечение сдачи Объекта по вине Субподрядчика, ответственность по обеспечению сохранности материальных ценностей Объекта возлагается на Субподрядчика. 
5.3.14. Обеспечивать производство геодезический работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений и производство геодезических исполнительных съемок. Вышеуказанные работы входят в обязанности Субподрядчика, учтены нормами накладных расходов и дополнительно не компенсируются. В случае, если данные работы будут выполняться Генподрядчиком, Субподрядчик оплачивает их по фактическому расчету, предъявленному Генподрядчиком к оплате (СН 1.03.02-2019).
5.3.15. Оформить совместно с Заказчиком акт возврата материалов от демонтажа в установленном порядке на месте при производстве работ на Объекте (форма С-14).
5.3.16. Субподрядчик обязуется ежемесячно с актами выполнения работ предоставлять Генподрядчику исполнительную съемку с указанием на ней проектных и фактических планово-высотных отметок сооружений.
5.3.17.	Обеспечить выполнение работниками Субподрядчика правил по охране труда при выполнении строительных работ, правил охраны труда при работе на высоте, правил электробезопасности и пожарной безопасности при нахождении их на территории строительной площадки Объекта и при выполнении работ.
В случае неисполнения вышеуказанных обязанностей Субподрядчик несет ответственность в соответствии разделом 9 «Ответственность сторон» настоящего договора.
 В случае выявления нарушений со стороны пожарного и санитарного надзора и других уполномоченных государственных органов, имущественную ответственность за эти нарушения несет Субподрядчик.
5.3.18.	Не допускать появления работников Субподрядчика на Объекте в состоянии алкогольного, токсического и наркотического опьянения, а также распития спиртных напитков, употребления наркотических средств, психотропных или токсических веществ на территории Объекта, на рабочем месте, в том числе и в нерабочее время. Не допускать курения работниками Субподрядчика в неустановленных местах.
В случае неисполнения вышеуказанных обязанностей Субподрядчик несет ответственность в соответствии разделом 9 «Ответственность сторон» настоящего договора.
5.3.19. Не допускать нахождения работников Субподрядчика на Объекте без применения средств индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, защитная каска), без применения предохранительных страховочных поясов, а также не допускать выполнение работ на средствах подмащивания, рабочий настил которых находится на высоте 1,3 метра и более, без защитного, промежуточного ограждения и бортовой доски.
В случае неисполнения вышеуказанных обязанностей Субподрядчик несет ответственность в соответствии разделом 9 «Ответственность сторон» настоящего договора.
5.3.20. Субподрядчик до начала работ предоставляет Генподрядчику список своих работников, которые будут находиться на территории строительной площадки Объекта. Генподрядчиком на каждого работника Субподрядчика выдается по акту произвольной формы, подписываемому представителями Сторон электронная карта для прохода через автоматические информационные системы контроля доступа на территорию строительной площадки Объекта. Вход работников Субподрядчика на территорию строительной площадки Объекта без электронной карты запрещен. 
Субподрядчик ежемесячно возмещает Генподрядчику стоимость оказанных услуг по допуску к автоматической информационной системе контроля доступа на территорию строительной площадки Объекта, в размере 3,60 белорусских рубля за каждого сотрудника Субподрядчика, зарегистрированного в информационной системе на последний день отчетного периода, на основании двухстороннего акта, подписанного сторонами, путем снятия стоимости оказанных услуг со справки о стоимости выполненных работ и затратах по форме С-3.
По окончании производства Субподрядчиком работ на Объекте, Субподрядчик сдает Генподрядчику электронные карты по акту, подписываемому представителями Сторон. 
В случае утери работниками Субподрядчика выданных электронных карт с Субподрядчика удерживается их стоимость в размере 0,86 (ноль рублей 86 копеек) рублей за каждую утерянную карту путем снятия со справки о стоимости выполненных работ по форме С-3 за отчетный период, на основании акта произвольной формы, подписанного представителями Сторон. 
5.3.21. Осуществлять приемку, разгрузку, складирование и обеспечить сохранность оборудования и материалов, закупаемых Заказчиком на Объект на безвозмездной основе в любое предъявляемое Заказчиком время, по факту обращения.
5.4. Субподрядчик вправе:
5.4.1. Принимать все необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению Договора.
5.4.2. Выполнять работы, не учтенные в ПСД, но необходимые для дальнейшего выполнения работ, получив согласие Генподрядчика, в порядке, установленном Правилами.
6. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
6.1. По окончании работ Субподрядчик в течение 5-ти дней обязан письменно известить Генподрядчика о готовности сдачи выполненных работ.
6.2. Генподрядчик, получивший сообщение Субподрядчика о готовности к сдаче выполненных работ, обязан в течение 3-х рабочих дней приступить к их приемке, с проверкой акта приемки выполненных работ по договору с участием Заказчика. Акт приемки выполненных работ по договору и справка о стоимости является основанием для производства окончательного расчета.
6.3. Приемка завершенного комплекса работ по настоящему договору осуществляется Генподрядчиком с участием представителей Заказчика совместно с Субподрядчиком.
7. Обеспечение материальными ресурсами
7.1. Субподрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению материальными ресурсами, необходимыми для выполнения работ по договору в полном объеме.
7.2. Все поставляемые материальные ресурсы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
7.3. Субподрядчик несет полную ответственность за проведение процедур закупки материальных ресурсов, в соответствии с действующим законодательством, и принятие решений по выбору поставщиков строительных материальных ресурсов, ассортимента и количества приобретаемых материальных ресурсов, а также цену приобретения.
7.4. Субподрядчик несет ответственность за соответствие используемых материальных ресурсов проектной документации, нормативным документам.
7.5. Субподрядчик не вправе использовать в ходе выполнения работ строительные материалы, не отвечающие требованиям проектной документации и нормативным документам.
7.6. Субподрядчик обязуется использовать для производства строительно-монтажных работ строительные материалы преимущественно отечественного производства, кроме материалов, которые не выпускаются в Республике Беларусь.
8. Гарантии качества по выполненным работам
8.1. Гарантии качества распространяются на все выполненные Субподрядчиком работы в рамках Договора.
8.2. Гарантийный срок на выполненные работы - 5 лет, за исключением материалов и изделий, использованных для строительства объекта, гарантийный срок на которые устанавливается законодательством или изготовителем. Исчисление гарантийного срока начинается с даты утверждения акта ввода Объекта в эксплуатацию.
8.3. Субподрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных Генподрядчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Генподрядчиком или привлеченными им третьими лицами.
Субподрядчик обязан устранить недостатки (дефекты) за свой счет в согласованные с Генподрядчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика или эксплуатирующей организации. В случае неявки представителя Субподрядчика в установленный срок дефектный акт составляется Генподрядчиком в одностороннем порядке и направляется Субподрядчику для исправления строительных работ ненадлежащего качества.
8.4. Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления строительных работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Субподрядчик
8.5. Контроль за качеством выполняемых Субподрядчиком работ осуществляется технадзором Заказчика и ответственными представителями Субподрядчика и Генподрядчика.

9. Ответственность Сторон
9.1. Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также Правилами.
9.2. Генподрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и уплачивает неустойку в действующих ценах Субподрядчику в следующих случаях и размерах:
- за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение – 0,2% стоимости непринятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
- за несвоевременное проведение расчетов по вине Генподрядчика за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы – 0,2% не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы.
9.3. Субподрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает неустойку в действующих ценах Генподрядчику в следующих случаях и размерах:
- за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2% стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20% их стоимости;
- за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Генподрядчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), - 2% стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки, начиная со дня окончания указанного в акте срока;
-за несвоевременное предоставление исполнительной документации - в размере 0,15% стоимости строительных работ за отчетный месяц, за каждый день просрочки;
[bookmark: _GoBack]-за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований пункта 5.3.9 настоящего договора Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 20 (двадцати) базовых величин за каждый факт нарушения, подтвержденный материалами и предписанием на имя руководителя Субподрядной организации.
-за несоблюдение требований к санитарному состоянию строительной площадки (места производства работ) – штраф в размере 30 базовых величин (по ставке действующей на дату нарушения) за каждый факт ненадлежащего содержания строительной площадки (места производства строительных работ) в течение 10 дней с даты получения письменного требования Генподрядчика (с прилагаемыми фотоматериалами, актами, протоколами и др. документами).
9.4. Уплата неустойки по Договору не освобождает виновную Сторону от исполнения ею принятых на себя обязательств.
9.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (наводнений, пожаров, землетрясений и иных явлений природы, а также военных действий), в результате которых исполнение обязательств стало невозможным. Стороны также относят к обстоятельствам, освобождающим от ответственности, принятие органами власти решений, делающих невозможными выполнение договорных обязательств, в случае, если такие решения приняты не в результате каких-либо виновных действий Стороны, в отношении которой вынесено такое решение.
9.6. Сторона, для которой создалась невозможность исполнение обязательств по Договору, вследствие обязательств непреодолимой силы, должна уведомить другую Сторону в письменном виде в течение 3 (трех) дней со дня их наступления. Не извещение или несвоевременное уведомление другой Стороны, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
9.7. Субподрядчик несет полную ответственность за цены на материальные ресурсы поставки Субподрядчика, а также за нормы списания строительных материалов, расценки, коэффициенты и налоги, включаемые в акты приемки выполненных работ, предоставляемых ежемесячно, за достоверность предоставляемых бухгалтерских документов.
9.8. В случае предъявления Генподрядчику (его должностным лицам) со стороны контролирующих государственных органов любых возможных финансовых санкций, возникших в результате нарушения Субподрядчиком технологии производства работ, норм охраны труда, расчетов за выполненные работы, завышения Субподрядчиком в актах объемов работ, ненадлежащего содержания строительной площадки (места производства строительных работ) Субподрядчик возмещает Генподрядчику сумму завышений и штрафных санкций в полном объёме в течение 10-ти дней с момента получения письменного требования Генподрядчика на основании предъявляемых документов, подтверждающих факт наложения взыскания и уплаты штрафа и (или) иных финансовых санкций. 
9.9. За каждый установленный случай нарушения работниками Субподрядчика правил по охране труда при выполнении строительных работ, правил охраны труда при работе на высоте, правил электробезопасности и пожарной безопасности при нахождении их на территории строительной площадки Объекта и при выполнении работ, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику в срок не позднее 20 календарных дней после получения от Генподрядчика, с приложением подтверждающих документов (фото, видеосъемка) письменного уведомления о выявленных нарушениях, штраф в размере 20 базовых величин.
9.10. За каждый случай появления работников Субподрядчика на Объекте в состоянии алкогольного, токсического и наркотического опьянения, а также распития спиртных напитков, употребления наркотических средств, психотропных или токсических веществ на территории Объекта, на рабочем месте, в том числе и в нерабочее время, курения работниками Субподрядчика в неустановленных местах, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 20 базовых величин. В случае обнаружения вышеуказанных нарушений, Генподрядчик с участием двух свидетелей (в качестве свидетелей допускается привлечение работников, как Субподрядчика, так и Генподрядчика) составляет акт о нахождении работника в вышеуказанных состояниях. После составления акта Генподрядчик уведомляет Субподрядчика о выявленном нарушении для принятия мер, в т. ч. для отстранения от работы.
9.11. За каждый случай нахождения работников Субподрядчика на Объекте без применения средств индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, защитная каска), без применения предохранительных страховочных поясов, выполнения работ на средствах подмащивания, рабочий настил которых находится на высоте 1,3 метра и более, без защитного промежуточного ограждения и бортовой доски, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 20 базовых величин. В случае обнаружения вышеуказанных нарушений, Генподрядчик с участием двух свидетелей (в качестве свидетелей допускается привлечение работников, как Субподрядчика, так и Генподрядчика) составляет акт о выявленных нарушениях в области охраны труда и техники безопасности. После составления акта Генподрядчик уведомляет Субподрядчика о выявленном нарушении для принятия мер, в т. ч. для отстранения от работы.
9.12. Субподрядчик возмещает Генподрядчику суммы штрафных санкций, предусмотренных пунктами 9.9-9.11 настоящего договора, в том числе неустойки и (или) процентов за пользование чужими денежными средствами за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком принятых на себя обязательств в рамках исполнения настоящего договора в срок не более 10 банковских дней со дня получения уведомления Генподрядчика. В случае не возмещения их Субподрядчиком в оговоренные сроки Генподрядчик имеет право произвести возмещение штрафных санкций путем снятия со стоимости выполненных работ за отчетный период, с отражением суммы штрафных санкций, в том числе неустойки и (или) процентов в справке о стоимости выполненных работ и затратах (по форме С-3). 
10. Срок действия Договора
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
10.2. Генподрядчик вправе досрочно расторгнуть Договор в случаях:
- при неоднократном нарушении Субподрядчиком сроков выполнения строительных работ, предусмотренных договором, графиком производства работ;
- если Субподрядчик неоднократно допустил выполнение строительных работ ненадлежащего качества либо отступления от условий договора и иные недостатки, подтвержденные соответствующим актом, которые являются существенными и неустранимыми;
- при принятии решения о консервации или прекращении строительства объекта (выполнения строительных работ).
10.3. Договор может быть расторгнут до завершения работ по предложению Субподрядчика в случаях:
- при возникновении обстоятельств по причинам, не зависящим от Субподрядчика, которые грозят годности или прочности результата строительных работ.
10.4. Генподрядчик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случаях:
- если Субподрядчик не приступает своевременно к строительству объекта (выполнению строительных работ) или выполняет строительные работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;
- если отступления от условий договора являются существенными и неустранимыми;
- при наличии уважительных причин с письменным обоснованием этих причин, сообщением о них Субподрядчику.
10.5. Субподрядчик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случаях:
- при неблагоприятных последствиях следования указаниям Генподрядчика о способе выполнения строительных работ, подтвержденных представителем технического надзора Заказчика.
10.6. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная сторона направляет другой стороне, которая обязана его рассмотреть и в течение 20 календарных дней письменно направить свое согласие или несогласие.
10.7. Все что не предусмотрено настоящим договором – регулируется действующим законодательством Республики Беларусь.
11. Внесение изменений и дополнений
11.1. Все изменения и дополнения к Договору принимаются по соглашению Сторон, оформляются в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписываются уполномоченными на то представителями Сторон.
Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.
11.2. Предложение одной из Сторон о дополнении или изменении настоящего договора должно быть рассмотрено другой Стороной в течение 10 дней со дня его получения.
11.3. В случае изменения юридического адреса, реквизитов Сторон, изменения вносятся в договор путем письменного уведомления.
12. Разрешение споров
12.1. Стороны при исполнении настоящего договора в случае возникновения спорных ситуаций обязуются решать их путем проведения переговоров и предъявления претензий. Претензии направляются заказной корреспонденцией с обратным уведомлением или вручаются под роспись. Сторона к которой была предъявлена претензия должна дать аргументированный ответ в письменном виде в срок не позднее 30-ти календарных дней с момента ее предъявления. Если Стороны не смогут прийти к соглашению по спорным вопросам, любая из Сторон вправе обратиться в Экономический суд г. Минска в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
13. Антикоррупционная оговорка
13.1. Каждая из Сторон договора, ее работники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
	13.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; предоставление каких-либо гарантий; ускорение существующих процедур; иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
	13.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей главы договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.
В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, Сторона договора обязана сослаться на факты или представить соответствующие материалы, достоверно подтверждающие факт совершения Стороной договора коррупционного правонарушения.
	13.4. В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из Сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уведомив Сторону в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

14. Особые условия
	14.1. Во всем, что не урегулировано условиями Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
14.2. Все уведомления Сторон друг к другу действительны, если совершены в письменной форме и отправлены заказной почтой, либо уполномоченным представителем под расписку в получении.
Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
· 14.3. Приложение № 1 Расчет стоимости работ в базисных ценах 2006 г. и текущих ценах.
· Приложение № 2 – График производства работ.
· Приложение № 3 – График платежей.
· Приложение № 4 – Копия свидетельства о государственной регистрации Субподрядчика.
· Приложение № 5– Протокол переговоров №___ от _____________г. Конкурсное предложение победителя переговоров.

15. Реквизиты сторон
	Генподрядчик:
	Субподрядчик:

	УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»
220088, г.Минск, ул. Соломенная,13, 
тел. 2941107 факс 2853220; 2853254 
УНП 100261791, ОКПО 04704502, 
т\счет BY17BPSB30121035720159330000 
в Региональной Дирекции №700 по  
г. Минску и Минской области 
ОАО «Сбер Банк», пр-кт Машерова, 80

СМУ-1 УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»
220004, ул.Раковская,34, тел.306-44-50
УНП 100101009, ОКПО 04704502
т/с BY70BPSB30121035750129330000
в Региональной Дирекции №700 по
г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер Банк», пр-кт Машерова, 80
г. Минск, БИК BPSBBY2X


	

	Генподрядчик:
Генеральный директор
УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»

______________В.А.Косовец
	Субподрядчик:



____________________



Генподрядчик___________В.А.Косовец                                                                  Субподрядчик____________
