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Приложение 1

проект

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

№ 
г. Витебск                                                                                                     «__ »            2026
Транспортное республиканское унитарное предприятие «Витебское отделение Беорусской железной дороги», расположенное по адресу: 210001, г.Витебск, ул.Космонавтов, 10,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя начальника отделения дороги Кандыбина Александра Юрьевича, действующего на основании доверенности от 16.06.2026 №75-25-10/249, с одной стороны, и _________________________________________________________________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице _________________________________________________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 №1450, с изменениями и дополнениями (далее – Правила), иными законодательными актами Республики Беларусь и результатами состоявшегося конкурса, заключили настоящий договор строительного подряда (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность по выполнению подрядных работ (далее – работы) на объекте «Капитальный ремонт железнодорожного железобетонного моста 443 км ПК 5 участка Алеща-Полоцк» (далее – Объект) и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять законченный строительством Объект (результат работ) в эксплуатацию и оплатить его в соответствии с ценой, установленной Договором. 
Местонахождение Объекта: Витебская область, Полоцкий район, на участке Алеща-Полоцк на ПК 4424+71,45м.
Объемы и виды работ определены строительным проектом №032671 и ведомостью объемов работ (Приложение №____ к Договору) с расшифровкой наименований видов работ и их объемов по каждому проектно-технологическому модулю (далее - ПТМ).
1.2. Обеспечение Объекта строительства конструкциями, изделиями, материалами осуществляет Подрядчик.

1.3. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы собственными силами c (без) привлечением субподрядчиков.
В случае необходимости привлечения субподрядчика(ов) для выполнения отдельных объемов (видов) работ Подрядчику необходимо предоставить Заказчику на рассмотрение письменное обоснование такого изменения условий Договора и получить письменное согласие Заказчика на привлечение (выбор) конкретного субподрядчика(ов). Заказчик рассматривает письменное обоснование Подрядчика в течение 3-х (трех) календарных дней от даты его получения. Соответствующие изменения вносятся в Договор путем подписания дополнительного соглашения. Перечень работ, которые подлежат выполнению субподрядчиком(-ами) оформляется в качестве обязательного приложения к Договору. При этом Подрядчик в полном объеме несет ответственность за деятельность субподрядчика(ов) перед Заказчиком. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с ценой, установленной Договором.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Срок начала выполнения работ: _____________ 2026 года.
2.2. Срок завершения выполнения работ: _____________ 2026 года.   
2.3. Предусмотренные Договором сроки выполнения работ по Объекту подлежат пересмотру в случаях:

– нарушения Заказчиком установленных Договором сроков передачи проектной документации;

– несвоевременной передачи Подрядчику строительной площадки (фронта работ);

– выявления в ходе строительства дополнительных объемов строительных работ, не предусмотренных проектной документацией и влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих договорных обязательств;

– уменьшения предусмотренного в Договоре объема финансовых ресурсов, выделяемых для строительства Объекта на очередной финансовый год;

– существенного нарушения установленного Договором порядка расчетов (сроков перечисления и размеров авансовых платежей), графика платежей (финансирования);

– приостановления строительства Объекта;

– реорганизации юридического лица, являющегося одной из Сторон Договора;

– невозможности исполнения обязательств вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Срок завершения строительства Объекта, выполнения видов или этапов строительных работ пересматриваются по соглашению Сторон с учетом продолжительности действия обстоятельств, указанных в части первой настоящего пункта.
2.4. Срок выполнения работ может быть изменен из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, снегопад, сильный мороз и т.д.), отрицательно влияющих на качество работ (срок продлевается на время действия вышеуказанных условий) (п.4.24 СП 1.03.11-2023 «Продолжительность строительства. Оптимальная продолжительность выполнения строительно-монтажных работ на объектах строительства. Порядок определения» утвержденных и введенных в действие постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18.10.2023 № 105). Период воздействия природно-климатических факторов подтверждается соответствующими документами ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр».
3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Неизменная договорная (контрактная) цена работ на Объекте определена по результатам выбора Заказчиком Подрядчика и расчета стоимости работ (Приложение №__ к Договору), составляет в текущих ценах на момент заключения Договора ______________ (_______________________________________) руб., в том числе НДС _________ (_________________________________________) руб.
Окончательная стоимость работ определяется с учетом стоимости работ, выполненных по неизменной цене и стоимости работ (в случае их возникновения), учтенных пунктом 3.4. Договора.
3.2. Неизменная договорная (контрактная) цена (далее – неизменная цена) Объекта в текущих ценах (в том числе при ее корректировке) определена Подрядчиком в соответствии с п. ___ Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553 (в ред. Постановления Совмина от 15.05.2025 №266) на дату начала строительства Объекта с учетом продолжительности выполнения работ. 
3.3. Неизменная цена Объекта корректируется в случаях изменения:

3.3.1.налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;
3.3.2.прогнозных индексов;
3.3.3.нормативных правовых актов в сфере ценообразования в строительстве; 
3.3.4.проектной, в том числе сметной, документации по причине обнаружения недостатков технического и (или) счетного характера, а также в случае уточнения обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть при ее разработке;

3.3.5.сроков выполнения подрядных работ, предусмотренных Договором, при:
- нарушении Заказчиком установленного Договором порядка расчетов, графика платежей;

- выявлении в ходе строительства дополнительных работ, влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих договорных обязательств;

- изменения даты начала выполнения работ и (или) приостановлении строительства (выполнения подрядных работ) по обстоятельствам, не зависящим от Сторон или зависящим от Заказчика. 

Неизменная цена не корректируется в случае изменения фактической стоимости материалов, изделий, конструкций по сравнению с их стоимостью, учтенной в неизменной цене.

График производства работ (Приложение №1 к Договору) и график платежей (Приложение №2 к Договору) уточняются при корректировке неизменной цены. В уточненный график производства работ включаются дополнительные строки с отражением сумм корректировок неизменной цены по конкретным видам работ с пометкой «корректировка».
3.4. В неизменную цену не включены и возмещаются Заказчиком Подрядчику дополнительно:

3.4.1.затраты, связанные с выполнением исполнительной геодезической съемки;

3.4.2. затраты, связанные с получением разрешений и согласований (в случае необходимости) с другими организациями при производстве земляных работ;

3.4.3. затраты на иные виды работ, связанные  со сдачей-приемкой Объекта в эксплуатацию.
3.5. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.
3.6. Объем финансовых ресурсов на 2026 год с учетом НДС по ставке 20% составляет _____________ (__________________________________________) белорусских рублей.



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. исполнять условия Договора;
4.1.2. передать Подрядчику  за   ______ дней до начала производства работ утвержденную проектную документацию, в количестве ___ экземпляров (________________________________________________________________________, сводный сметный расчет, локальные сметы, сводный сметный расчет и локальные сметы  в формате cic);

4.1.3. передать Подрядчику разрешительную документацию не позднее, чем за __ рабочих дня до даты начала работ;

4.1.4. передать Подрядчику строительную площадку (фронт работ) по акту не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты начала работ;

4.1.5. обеспечить осуществление авторского надзора;

4.1.6. осуществлять технический надзор самостоятельно или путем заключения договора с инженером (инженерной организацией);

4.1.7. обеспечивать финансирование строительства Объекта (результата работ), принимать и оплачивать в установленном Договором порядке выполненные работы;

4.1.8. требовать от Подрядчика устранения результатов работ ненадлежащего качества и отступлений от условий заключенного Договора;

4.1.9. содействовать Подрядчику в выполнении работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении Договора в случаях, порядке и объеме, предусмотренных Договором;

4.1.10. оплачивать Подрядчику выполненные до консервации Объекта незавершенного строительства работы и возмещать ему понесенные в связи с консервацией документально подтверждённые затраты и убытки, а также фактически понесенные затраты Подрядчика в случае приостановления строительства не по вине Подрядчика;

4.1.11. выплачивать неустойку и возмещать убытки Подрядчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору, если он не докажет, что нарушение условий Договора произошло не по его вине;
4.1.12. изменять условия Договора при наличии дополнительных работ до начала их выполнения;
4.1.13. при внесении в проектную документацию изменений передавать Подрядчику до начала выполнения работ измененную проектную документацию на бумажных носителях – в 2-х экземплярах и сметную документацию в электронном виде в формате cic  – в одном экземпляре;

4.1.14. при необходимости предоставлять технологические «окна» для выполнения работ по заявке Подрядчика за счет Заказчика.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. посещать строительную площадку в течение всего периода строительства Объекта и знакомиться с ходом выполнения работ, соблюдая при этом требования техники безопасности;
4.2.2. заключать договор страхования рисков случайного уничтожения или повреждения Объекта;
4.2.3. вносить в случаях и порядке, предусмотренных законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, изменения в проектную документацию до начала выполнения строительных работ;

4.2.4. инициировать внесение изменений в Договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения Договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных гражданским законодательством и Правилами;

4.2.5. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

4.2.6. требовать устранения за счет Подрядчика результата работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими силами с возмещением Подрядчиком расходов по устранению результата таких работ;

4.2.7. отказаться от принятия Объекта (результата работ) в случае выявления результата работ ненадлежащего качества, который исключает возможность использования Объекта для указанной в Договоре цели и не может быть устранен Подрядчиком или Заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае, если будет доказана вина Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика полного возмещения убытков при расторжении Договора;

4.2.8. требовать взыскания штрафных санкций и понесенных убытков, обусловленных нарушением Договора;

4.2.9. требовать от Подрядчика информацию о ходе выполнения работ;
4.2.10. Заказчик имеет также другие обязанности и права, предусмотренные Правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.

4.3. Подрядчик обязуется: 

4.3.1. исполнять условия Договора;

4.3.2. не передавать без согласия Заказчика проектную документацию (экземпляры, копии) третьим лицам, за исключением субподрядчиков, поставщиков (изготовителей) материальных ресурсов;

4.3.3. выполнять работы в определенные Договором сроки в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, а также утвержденной проектной документацией, переданной Подрядчику для производства работ;
4.3.4. закупать материальные ресурсы;

4.3.5. представлять отчет о целевом использовании полученного целевого аванса (если Договором предусмотрена выплата целевого аванса);
4.3.6. выполнять работы в соответствии с проектной документацией и в установленные графиком производства работ  сроки;

4.3.7. проводить по требованию Заказчика презентации материалов, изделий, конструкций и работ, если Заказчик или его представитель не участвует в закупке;

4.3.8. обеспечить надлежащую приемку и хранение материальных ресурсов;

4.3.9. обеспечить поставку на Объект материалов, необходимых для выполнения работ в соответствии с графиком производства работ;

4.3.10. уведомлять Заказчика об осуществлении экспертной проверки, испытании результата работ, материальных ресурсов, которые используются для выполнения работ;

4.3.11. обеспечить надлежащее и безопасное складирование материалов, регулярную уборку строительной площадки и Объекта от строительных отходов и мусора;

4.3.12. принимать меры по сохранности имущества, переданного Заказчиком и иными лицами для строительства Объекта (выполнения работ);

4.3.13. своевременно информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по Договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;

4.3.14. своевременно  и в согласованный с Заказчиком срок устранять за свой счет результат работ ненадлежащего качества, за который он несет ответственность;

4.3.15. исправлять по требованию Заказчика и за его счет результат работ ненадлежащего качества, за который Подрядчик не несет ответственности, если это предусмотрено Договором, кроме случаев, когда эти работы не могут быть выполнены по не зависящим от Подрядчика причинам;
4.3.16. своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение работ до получения его указаний;
4.3.17. своевременно сообщать Заказчику о необходимости выполнения работ, не предусмотренных в проектной документации (дополнительных работ), об увеличении, в связи с этим сметной стоимости строительства;
4.3.18. обеспечить соблюдение своими работниками правил техники безопасности, проводить инструктаж на рабочих местах и нести ответственность за выполнение требований действующей нормативной документации в области техники безопасности и охраны труда;
4.3.19. оформлять исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных работ проектной документации и обязательным для соблюдения техническим нормативным правовым актам, а также при наличии технической возможности вести и обеспечивать передачу Заказчику других документов, связанных с исполнением Договора;
4.3.20. после окончания выполнения работ освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек в согласованные с Заказчиком сроки;
4.3.21. нести полную ответственность за распоряжение отходами, а Заказчик компенсирует фактические затраты Подрядчика, связанные с утилизацией отходов. Собственником строительных отходов и мусора (за исключением материалов, образующихся от разборки, собственником которых является Заказчик), образующихся в результате выполнения работ, является Подрядчик. Подрядчик осуществляет распоряжение указанными отходами, в т.ч. их вывоз и утилизацию;

4.3.22. уточнять в ходе выполнения работ расходы по перевозке, количество и стоимость строительных отходов, полученных от разборки конструкций, а также материалов от разборки (в т.ч. для повторного применения для строительства данного Объекта) путем составления акта формы С-14 «Акт оприходования материалов, полученных от разборки», подписанным Подрядчиком совместно с Заказчиком;
4.3.23. производить собственными силами или с помощью специализированной организации геодезическую разбивочную основу для строительства и закрепленные на строительной площадке пункты и знаки разбивочной геодезической основы с освидетельствованием их в натуре, выполнять исполнительную съемку;
4.3.24. получать согласования организаций, эксплуатирующих существующие инженерные сети;
4.3.25. получать разрешения соответствующих органов на производство работ в охранных зонах электрических сетей, линий связи, магистральных трубопроводов, эксплуатируемых участков железных и автомобильных дорог, на проезжей части городских дорог, в местах прохождения подземных коммуникаций,  инженерных и транспортных коммуникаций, препятствующих строительству Объекта;
4.3.26. ежемесячно при представлении актов сдачи-приемки выполненных работ формы С-2б предъявлять на проверку Заказчику необходимую исполнительную документацию. Отсутствие исполнительной документации является основанием для отказа в принятии актов сдачи-приемки выполненных работ формы С-2б;
4.3.27. обеспечить проведение пусконаладочных работ (при наличии оборудования);
4.3.28. при передаче Объекта Заказчику оформить гарантийный паспорт Объекта по форме, установленной Минстройархитектуры Республики Беларусь.

4.4. Подрядчик имеет право:

4.4.1. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению Договора;
4.4.2. обеспечить страхование рисков случайного уничтожения или повреждения Объекта;
4.4.3. получать плату за выполненные работы в сроки и порядке, установленные Договором;
4.4.4. при согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ, выполнить дополнительные работы, неучтенные в проектной документации, но необходимые для дальнейшего возведения Объекта;
4.4.5. приостанавливать выполнение работ в случаях неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, а также предусмотренных законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

4.4.6. инициировать внесение изменений в Договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных Договором, гражданским законодательством и Правилами;
4.4.7. привлекать субподрядчиков для выполнения отдельных видов (этапов) работ только с письменного согласия Заказчика;
4.4.8. Подрядчик имеет также другие обязанности и права, предусмотренные Правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. За расчетный период принимается месяц.
5.2. Основанием для расчетов за выполненные работы является подписанная уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика справка о стоимости выполненных работ формы С-3а (далее - справка формы С-3а), составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б (далее - акт формы С-2б), утвержденных постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.04.2011 № 13 (с изменениями и дополнениями) с указанием в них дополнительной строки по отчислениям в фонды развития строительной отрасли. Акты формы С-2б формируются по каждой части Объекта строительства согласно постановлению Министерства архитектуры и строительства №29 от 20.07.2018г.
5.3. Материалы включаются в акты формы С-2б по сметной стоимости, исходя из нормативного расхода материалов.
5.4. Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:

· справка формы С-3а;

· акты формы С-2б;

· акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2а (далее – акты формы С-2а) (при их необходимости);

· дополнительно к акту формы С-2б, ведомость выполненных работ для подтверждения объемов работ (далее – ведомость работ) с указанием наименований, видов и объемов работ, включенных за отчетный месяц в укрупненные виды работ (ПТМ) по графику производства работ;
· для подтверждения факта разборки, а также количества и стоимости материалов, полученных от разборки, для их оприходования на баланс и принятию к учету Заказчиком, в ходе выполнения работ, акт формы С-14 «Акт оприходования материалов, полученных от разборки» (далее – акт формы С-14) (Подрядчик составляет совместно с Заказчиком).
5.5. Если объемы работ в ходе их выполнения будут отличаться от объемов, предусмотренных сметой, Стороны обязаны предоставить документальное обоснование и принять меры к их уточнению, подписав дополнительное соглашение об уменьшении или увеличении объема работ, изменении первоначальной стоимости, сроков выполнения строительных работ или одного из этих условий. Подрядчик не имеет право выполнять не предусмотренные Договором и сметой работы без письменного согласования с Заказчиком. 

5.6. В акты формы С-2б и акты формы С-2а может включаться частично выполненный вид строительных работ, предусмотренный графиком производства работ, при условии, что можно определить количество (объем) выполненных работ.

5.7. Подрядчик обязан до 2-го числа месяца, следующего за отчётным, представить Заказчику акты формы С-2б, подписанные лицом, осуществляющим технический надзор за строительством Объекта и справку формы С-3а в 4-х экземплярах.

5.8. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть представленные Подрядчиком документы, заверить их подписью и печатью и 2 экземпляра вернуть Подрядчику.

5.9. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Подрядчик обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных работ в той части, которая не оспаривается сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.

5.10. Оплата за выполненные  работы производится Заказчиком по степени их готовности на основании  подписанных представителями Заказчика  и Подрядчика актов формы С-2б, заверенных представителем технического надзора Заказчика,  и справки формы С-3а, с обязательным указанием даты их представления и подписания. 

5.11. При нарушении по вине Подрядчика сроков завершения работ по Объекту их оплата производится по ценам, действующим на дату, установленную       п. 2.2. Договора.

5.12. При корректировке неизменной цены в случаях, предусмотренных пунктом 3.3. Договора акт формы С-2б формируется на основании уточненного графика производства работ. Расчетные суммы корректировок отражаются в таблице акта формы С-2б по отдельным строкам непосредственно под видами работ, по которым корректируется стоимость или объем. В акт формы С-2б вводятся дополнительные строки, отражающие положительное или отрицательное значение корректировки неизменной цены с указанием наименования вида работ с пометкой «корректировка». При этом заполнение данных строк в зависимости от сути изменений проектной, в т. ч. сметной, документации может быть, как только в стоимостном, так и в стоимостном и количественном выражении.

5.13. Корректировку стоимости выполненных строительных работ, при наличии замечаний у Заказчика, Подрядчик может с согласия Заказчика проводить в следующем за отчетным месяце, кроме месяца ввода Объекта в эксплуатацию.

5.14. Выполненные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат до устранения дефектов, допущенных по вине Подрядчика, не оплачиваются и последующие, технологически связанные с ними работы. Устранение дефектов производится за счет Подрядчика. После устранения дефектов ранее выполненные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную Договором дату их выполнения. 

5.15. Оплата выполненных работ производится после подписания Заказчиком справки формы С-3а, С-2б не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным. По представленной Заказчиком ведомости объемов работ и расхода ресурсов и разработанного Подрядчиком графика строительства (производства работ) формируется акт формы - С-2б.
5.16. Необходимость выполнения в процессе выполнения работ на Объекте дополнительных работ, неучтенных в утвержденной проектной документации, подтверждается разработчиком проектной документации на основании двустороннего акта, подписанного Заказчиком и разработчиком проектной документации. 

5.17. Стоимость дополнительных работ формируется в размере сметной стоимости этих работ, определенной на дату разработки проектной, в том числе сметной, документации с учетом прогнозного индекса месяца выполнения этих работ. Дополнительные работы представляются на основании акта формы С-2а, и отражаются в справке формы С-3а.  Материалы включаются в акт формы С-2а, исходя из нормативного расхода материалов по сметным ценам.

5.18. Стоимость дополнительных работ отражается при уточнении графика производства работ и графика платежей отдельной строкой.

5.19. Стоимость дополнительных работ включается в справку формы С-3а в месяце, в котором они были произведены, и оплачиваются Заказчиком сверх неизменной цены после подписания Заказчиком справки формы С-3а, С-2а не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным.

5.20. Металлолом (лом и отходы черных и цветных металлов), образовавшийся в результате разборки и демонтажа на Объекте, Заказчик принимает на хранение и самостоятельно сдает в заготовительные организации ГО «Белвтормет». Заказчик принимает металлолом на баланс посредством оформления акта формы С-14.
5.21. Подрядчик выставляет Заказчику в порядке и сроки, предусмотренные ст. 131 Налогового кодекса Республики Беларусь, электронный счет-фактуру по налогу на добавленную стоимость через Портал электронных счетов-фактур (www.vat.gov.by) по выполненным работам.

6. НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

6.1. Для осуществления технического надзора Заказчик назначает своего представителя. При необходимости Заказчик вправе передать на договорных началах часть своих обязанностей по осуществлению технического надзора и обязанностей, предусмотренных Договором, соответствующему субъекту хозяйствования. 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок: 5 (пять) лет, с учетом Правил.

7.2. Исчисление гарантийного срока начинается со дня утверждения акта приемки Объекта в эксплуатацию. При передаче Объекта Заказчику Подрядчик оформляет гарантийный паспорт Объекта по форме, установленной Минстройархитектуры Республики Беларусь.

7.3. Работы ненадлежащего качества, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, устраняются за счет Подрядчика. Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов приглашается представитель Подрядчика, который должен прибыть на Объект не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок акт составляется Заказчиком (эксплуатирующей организацией) в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для устранения работ ненадлежащего качества.

7.4. Исчисление гарантийного срока эксплуатации Объекта (результата работ) прерывается на время устранения работ ненадлежащего качества, допущенных по вине Подрядчика. Время, на которое прерывается срок, исчисляется со дня подписания акта о выявлении дефектов и заканчивается датой подписания акта сдачи – приемки выполненных работ.

7.5. Подрядчик не несет ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока работ ненадлежащего качества, если он докажет, что они произошли вследствие неправильной эксплуатации Объекта, ненадлежащего ремонта или повреждения третьими лицами.


8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения Договора.

8.2. Если любое из обстоятельств указанных в п.8.1. Договора непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом неисполнении действия и прекращении указанных в п. 8.1.  Договора обстоятельств не позднее 5-ти рабочих дней с момента их наступления. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть в дальнейшем подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой либо иным уполномоченным органом.

8.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства Подрядчиком будет осуществляться свыше 3-х месяцев, Заказчик вправе расторгнуть Договор без обязанности возмещения возможных убытков Подрядчику.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ
 И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Изменения и дополнения в Договор вносятся путем заключения Сторонами дополнительного соглашения в порядке, предусмотренном п.п. 62-65 Правил.

9.2. Договор может быть расторгнут в случаях:

9.2.1. предусмотренных п.п. 67.1-67.3, п.п. 70.1-70.2 Правил;

9.3. Оформление расторжение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 68-69, п. 71 Правил.

 9.4. Все споры и разногласия, вытекающие из Договора, разрешаются сторонами путем проведения претензионной работы. 

 9.5. Претензии, как и ответы на них, оформляются в письменном виде и доставляются адресату путем почтовой пересылки с уведомлением или вручается представителю адресата под роспись.  Срок ответа на претензию составляет не более 10 календарных дней с момента её получения. 

9.6.  В случае если в процессе претензионной работы Сторонам не удалось достигнуть согласия, спор передается заинтересованной Стороной в экономический суд по месту нахождения ответчика.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает неустойку (пеню) в следующих случаях и размерах:

10.1.1.за уклонение от приемки выполненных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, – 0,2 процента стоимости непринятых работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;

10.1.2.за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке работы – 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10% этой суммы;

10.2. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику в следующих случаях и размерах:

10.2.1.за нарушение установленных в Договоре сроков выполнения работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, – 0,2 процента стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;

10.2.2.за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), – 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки, начиная со дня окончания указанного в акте срока, но не более стоимости этих работ.

10.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за выполнение всех видов работ, производимых им и его субподрядчиками, а перед субподрядчиками – за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору.

10.4. Кроме уплаты неустойки (пени) виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней).

10.5. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по Договору.          
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения обеими Сторонами всех своих обязательств, в том числе гарантийных.

11.2. Договор составлен в    2 -х экземплярах на русском языке.  

11.3. Во всем остальном, что не указанно в Договоре, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь, в т.ч. Правилами. 
11.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:

- Приложение 1 «График производства работ;
- Приложение 2 «График платежей»;
- Приложение 3 «Расчет стоимости работ»;
- Приложение 4 «Ведомость объемов работ».
- Копия доверенности представителей Заказчика/Подрядчика.
11.5. Договор и все приложения к нему, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу до предъявления их оригиналов. Обмен оригиналами обязателен в течение семи календарных дней с даты их передачи по факсимильной связи.
При необходимости передачи документов по электронной почте Заказчик направляет Подрядчику информацию на следующий e-mail: nodoks-bulanok@vtb.rw.by
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
12.1. Заказчик: 


УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги»


Адрес: 210001, г.Витебск, ул.Космонавтов, 10


р/с BY15AKBB30120000016530000000


ОАО «АСБ Беларусбанк»


BIK AKBBBY2X, УНП 300080882


Тел. (0212) 33 33 12, факс 33 33 39 – приемная,


ОКС 33 29 57, тел./факс 33 39 95


e-mail: � HYPERLINK "mailto:nodoks-boltrushevich@vtb.rw.by" �nodoks-boltrushevich@vtb.rw.by�





____________________А.Ю.Кандыбин
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12.2. Подрядчик: 












































     














Заказчик
                                                                 Подрядчик

Заказчик
                                                                       Подрядчик


