## Форма С2А
Приложение
к конкурсной документации
Расчет
стоимости дополнительных работ
по узлу №5 (19.66.1.5.1). ОС № 24 -Инженерные сети и благоуствойство
На строительство объекта: «Второй участок третьей линии Минского метрополитена». Инженерная подготовка территории от ст. «Юбилейная» до ст. «Парк Дружбы Народов». 1-я очередь
|  | Составлена в ценах на | 1 ИЮЛЯ 2022 г. |  | Цены | без НДС |  | Регион строительства | г.Минск
|  |  | (дата разработки) |  |  | (вид цены) |  |  | (название региона строительства)
Номер |  | Обоснование | Наименование работ |  |  |  | Ед.изм. | Трудо-затраты, чел-час. | Стоимость: Ед.изм. / Всего, белорусских рублей
пп | по смете | [7 empty] | Заработная плата | Эксплуатация машин |  | Материальные ресурсы | Транспорт | Общая стоимость
[7 empty] | Количество |  |  | Всего | в том числе заработная плата
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Cмета: | 5. 533. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО АКТУ N46 (РЕЛЬСОШПАЛЬНАЯ РЕШЕТКА) ИЗМ.6,РАЗР.204-26 | bar: Количество 5 to в том числе заработная плата 12
Ж1-40 РАЗБОРКА ТРАМВАЙНОГО ПУТИ = 0.04 КМ = | bar: Количество 5 to в том числе заработная плата 12
1 | 1 | П0 | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2 | 2 | П0 | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3 | 3 | П0 | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
4 | 4 | Е9-523-33 | РЕЗКА РЕЛЬС (4 СТ.НА 1 РЕШЕТКЕ) |  |  |  | 100 ПЕРЕРЕЗОВ | 29.42 | 280.21 | 2.99 |  | 79.54 | 6.29 | 369.03
(57.16 / 67.42) | [6 empty] | 0.16 | 4.71 | 44.83 | 0.48 |  | 12.73 | 1.01 | 59.05
|  |  | Кф |  |  |  | Количество 7: К1=1.195122
5 | 5 | Е28-17-3 | РАЗБОРКА ПУТИ ЗВЕНЬЯМИ, ШПАЛЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЕМОНТАЖ РШР (4 ШТ ПО L=10 М) |  |  |  | КМ ПУТИ | 733.04 | 6277.92 | 8812.97 | 1227.14 |  |  | 15090.89
(65.72 / 69.89) | [6 empty] | 0.04 | 29.32 | 251.12 | 352.52 | 49.09 |  |  | 603.64
|  |  | Кф |  |  |  | Количество 7: К1=1.195122
|  |  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу |  |  |  | 34.03 | 295.95 | 353 | 49.09 | 12.73 | 1.01 | 662.69
|  |  |  | ОХР и ОПР |  |  | в том числе заработная плата 12: 222.92
|  |  |  | Плановая прибыль |  |  | в том числе заработная плата 12: 240.04
|  |  |  | ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью |  |  | в том числе заработная плата 12: 1125.65
Ж5-16-13 УСТРОЙСТВО ТРАМВАЙНОГО ПУТИ = 0.04 КМ = | bar: Количество 5 to в том числе заработная плата 12
6 | 6 | Е28-12-9 | УКЛАДКА ПУТИ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ ТИП РЕЛЬСОВ Р65, ДЛИНА РЕЛЬСОВ 12,5 М, ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ ПУТИ: 1600 МОНТАЖ РШР (4 ШТ ПО L=10 М) |  |  |  | КМ ПУТИ | 1137.12 | 10050.57 | 12007.25 | 2191.64 |  |  | 22057.82
(65.72 / 69.89) | [6 empty] | 0.04 | 45.48 | 402.02 | 480.29 | 87.67 |  |  | 882.31
|  |  | Кф |  |  |  | Количество 7: К1=1.195122
7 | 7 | ЕТИНР32-9-1-2 | СВАРКА СТЫКОВ ТЕРМИТНАЯ |  |  |  | 100 ШТ | 343.55 | 3083.64 | 16.32 |  | 779.2 | 62.8 | 3941.96
(65.72 / 69.89) | [6 empty] | 0.16 | 54.97 | 493.38 | 2.61 |  | 124.67 | 10.05 | 630.71
|  |  | Кф |  |  |  | Количество 7: К1=1.195122
8 | 8 | 9/1/10 | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  | Количество 5: 100 КВТ-; в том числе заработная плата 10: 29.19; в том числе заработная плата 12: 29.19
[7 empty] | 0.0471 |  |  |  |  | 1.37 |  | 1.37
9 | 9 | 4/1-1/СПР-ТРК-КОМПЛСВ | КОМПЛЕКТ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АЛЮМИНОТЕРМИТНОЙ СВАРКИ РЕЛЬСОВ ТИПА РТ62 |  |  |  | Количество 5: ШТ; в том числе заработная плата 10: 1170.66; в том числе заработная плата 12: 1170.66
[7 empty] | 16 |  |  |  |  | 18730.56 |  | 18730.56
10 | 12 | П0 | ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ И ИХ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ И УТОЧНЯЕТСЯ АКТОМ КОМИССИИ НА МЕСТЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
|  |  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу |  |  |  | 100.45 | 895.4 | 482.9 | 87.67 | 18856.6 | 10.05 | 20244.95
|  |  |  | ОХР и ОПР |  |  | в том числе заработная плата 12: 646.07
|  |  |  | Плановая прибыль |  |  | в том числе заработная плата 12: 687.06
|  |  |  | ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью |  |  | в том числе заработная плата 12: 21578.08
|  |  |  | ИТОГО прямые затраты по смете |  |  |  | 134.48 | 1191.35 | 835.9 | 136.76 | 18869.33 | 11.06 | 20907.64
|  |  |  | ОХР и ОПР |  |  | в том числе заработная плата 12: 868.99
|  |  |  | Плановая прибыль |  |  | в том числе заработная плата 12: 927.1
|  |  |  | ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью |  |  | в том числе заработная плата 12: 22703.73
| Cмета: | 5. 534. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО АКТУ N6 ИЗМ.6,РАЗР.204-26 | bar: Количество 5 to в том числе заработная плата 12
Ж1-40 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ = 175 М2 = | bar: Количество 5 to в том числе заработная плата 12
11 | 1 | П0 | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
12 | 2 | П0 | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
13 | 3 | П0 | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
14 | 4 | Е68-55-2 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ С ПОМОЩЬЮ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА |  |  |  | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 4.53 | 38.17 | 23.66 | 3.56 |  |  | 61.83
(65.72 / 69.89) | [6 empty] | 1.75 | 7.93 | 66.8 | 41.41 | 6.23 |  |  | 108.21
|  |  | Кф |  |  |  | Количество 7: К1=1.195122
15 | 5 | С310-24 | ТРАНСПОРТ НА 24КМ |  |  |  | Количество 5: Т; в том числе заработная плата 11: 7.17; в том числе заработная плата 12: 7.17
(57.16 / 67.42) | [6 empty] | Количество 5: 33.6; в том числе заработная плата 11: 240.91; в том числе заработная плата 12: 240.91
|  |  | Кф |  |  |  | Количество 7: К1=1.195122
|  |  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу |  |  |  | 7.93 | 66.8 | 41.41 | 6.23 | 0 | 240.91 | 349.12
|  |  |  | ОХР и ОПР |  |  | в том числе заработная плата 12: 48
|  |  |  | Плановая прибыль |  |  | в том числе заработная плата 12: 51.04
|  |  |  | ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью |  |  | в том числе заработная плата 12: 448.16
Ж1-40 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗБОРКА БОРТОВ = 188 М = | bar: Количество 5 to в том числе заработная плата 12
16 | 6 | Е27-20-1 | РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ СЕЧ 15Х30СМ |  |  |  | Количество 5: 100 М; Количество 6: 76.7; Количество 7: 698.97; в том числе заработная плата 12: 698.97
(65.72 / 69.89) | [6 empty] | Количество 5: 1.88; Количество 6: 144.2; Количество 7: 1314.06; в том числе заработная плата 12: 1314.06
|  |  | Кф |  |  |  | Количество 7: К1=1.195122
|  |  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу |  |  |  | 144.2 | 1314.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314.06
|  |  |  | ОХР и ОПР |  |  | в том числе заработная плата 12: 863.6
|  |  |  | Плановая прибыль |  |  | в том числе заработная плата 12: 918.4
|  |  |  | ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью |  |  | в том числе заработная плата 12: 3096.06
Ж1-40 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ = 19.18 М3 = | bar: Количество 5 to в том числе заработная плата 12
17 | 7 | Е51-7-6 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ |  |  |  | Количество 5: 100 М3; Всего 8: 248.52; в том числе заработная плата 9: 63.11; в том числе заработная плата 12: 248.52
(65.72 / 69.89) | [6 empty] | Количество 5: 0.1918; Всего 8: 47.67; в том числе заработная плата 9: 12.1; в том числе заработная плата 12: 47.67
|  |  | Кф |  |  |  | Количество 7: К1=1.195122
18 | 8 | С310-24 | ТРАНСПОРТ НА 24КМ |  |  |  | Количество 5: Т; в том числе заработная плата 11: 7.17; в том числе заработная плата 12: 7.17
(57.16 / 67.42) | [6 empty] | Количество 5: 39.3672; в том числе заработная плата 11: 282.26; в том числе заработная плата 12: 282.26
|  |  | Кф |  |  |  | Количество 7: К1=1.195122
19 | 9 | ЕТ ТАРИФЫ | ЗАТРАТЫ НА ПРИЕМ И ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ |  |  |  | Количество 5: Т; в том числе заработная плата 10: 25; в том числе заработная плата 12: 25
(57.16 / 67.42) | [6 empty] | Количество 5: 72.9672; в том числе заработная плата 10: 1824.18; в том числе заработная плата 12: 1824.18
|  |  | Кф |  |  |  | Количество 7: К1=1.195122
20 | 10 | П0 | ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ И ИХ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ И УТОЧНЯЕТСЯ АКТОМ КОМИССИИ НА МЕСТЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
|  |  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу |  |  |  | 0 | 0 | 47.67 | 12.1 | 1824.18 | 282.26 | 2154.11
|  |  |  | ОХР и ОПР |  |  | в том числе заработная плата 12: 7.95
|  |  |  | Плановая прибыль |  |  | в том числе заработная плата 12: 8.46
|  |  |  | ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью |  |  | в том числе заработная плата 12: 2170.52
Ж5-11-10 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ = 0 М3 = | bar: Количество 5 to в том числе заработная плата 12
21 | 11 | Е1-17-39 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | Количество 5: 1000 М3; Всего 8: 1431.24; в том числе заработная плата 9: 356.73; в том числе заработная плата 12: 1431.24
(65.72 / 69.89) | [6 empty] | Количество 5: 0.21; Всего 8: 300.56; в том числе заработная плата 9: 74.91; в том числе заработная плата 12: 300.56
|  |  | Кф |  |  |  | Количество 7: К1=1.195122
22 | 12 | С310-30 | ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ |  |  |  | Количество 5: Т; в том числе заработная плата 11: 8.99; в том числе заработная плата 12: 8.99
(57.16 / 67.42) | [6 empty] | Количество 5: 358; в том числе заработная плата 11: 3218.42; в том числе заработная плата 12: 3218.42
|  |  | Кф |  |  |  | Количество 7: К1=1.195122
|  |  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу |  |  |  | 0 | 0 | 300.56 | 74.91 | 0 | 3218.42 | 3518.98
|  |  |  | ОХР и ОПР |  |  | в том числе заработная плата 12: 49.23
|  |  |  | Плановая прибыль |  |  | в том числе заработная плата 12: 52.35
|  |  |  | ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью |  |  | в том числе заработная плата 12: 3620.56
Ж5-15-12 ОСНОВАНИЕ. ПРОЕКТИРУЕМОЕ ПОКРЫТИЕ = 360 М2 = | bar: Количество 5 to в том числе заработная плата 12
23 | 13 | Е27-14-1 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ.60 СМ |  |  |  | 100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В | 15.72 | 132.47 | 424.97 | 108.99 | 5.55 |  | 562.99
(65.72 / 69.89) | [6 empty] | 1.08 | 16.98 | 143.07 | 458.97 | 117.71 | 5.99 |  | 608.03
|  |  | Кф |  |  |  | Количество 7: К1=1.195122
24 | 14 | 4/1-5-40-10-10/С412-1500-42П | СТОИМОСТЬ ПЕСКА 2 КЛАССА С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 42КМ |  |  |  | Количество 5: М3; в том числе заработная плата 10: 8.18; в том числе заработная плата 11: 19.75; в том числе заработная плата 12: 27.93
[7 empty] | 118.8 |  |  |  |  | 971.78 | 2346.3 | 3318.08
25 | 15 | Е27-21-1 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ (ТОЛЩ. 15 СМ) |  |  |  | 1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ | 46.18 | 408.17 | 890.37 | 254.26 | 11.66 |  | 1310.2
(65.72 / 69.89) | [6 empty] | 0.18 | 8.31 | 73.47 | 160.27 | 45.77 | 2.1 |  | 235.84
|  |  | Кф |  |  |  | Количество 7: К1=1.195122
26 | 16 | 4/1-5-30-35-10/С412-1503-37Г5 | СТОИМОСТЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ГПС С5 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 37 КМ |  |  |  | Количество 5: М3; в том числе заработная плата 10: 9.35; в том числе заработная плата 11: 17.61; в том числе заработная плата 12: 26.96
[7 empty] | 34.2 |  |  |  |  | 319.77 | 602.26 | 922.03
27 | 17 | Е27-22-1 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2) |  |  |  | 1000 М2 ОСНОВАНИЯ | 37.29 | 314.24 | 1857.64 | 569.07 | 33.3 |  | 2205.18
(65.72 / 69.89) | [6 empty] | 0.18 | 6.71 | 56.56 | 334.38 | 102.43 | 5.99 |  | 396.93
|  |  | Кф |  |  |  | Количество 7: К1=1.195122
28 | 18 | 4/1-5-20-10-10/С412-1274-622Щ | СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М1400 ФР.40-80ММ (ТРАНСПОРТ РУПП ГРАНИТ) |  |  |  | Количество 5: М3; в том числе заработная плата 10: 19.84; в том числе заработная плата 11: 30.6; в том числе заработная плата 12: 50.44
[7 empty] | 34.02 |  |  |  |  | 674.96 | 1041.01 | 1715.97
29 | 19 | Е27-251-2 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М |  |  |  | 1000 М2 | 51.53 | 434.24 | 1486.95 | 478.19 | 27.75 |  | 1948.94
(65.72 / 69.89) | [6 empty] | 0.18 | 9.28 | 78.16 | 267.65 | 86.07 | 5 |  | 350.81
|  |  | Кф |  |  |  | Количество 7: К1=1.195122
30 | 20 | Е27-251-4 | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМЕ 27-251-2 |  |  |  | 1000 М2 | 51.45 | 433.57 | 1474.95 | 475.62 | 28.31 |  | 1936.83
(65.72 / 69.89) | [6 empty] | 0.18 | 9.26 | 78.04 | 265.49 | 85.61 | 5.1 |  | 348.63
|  |  | Кф |  |  |  | Количество 7: К1=1.195122; Всего 8: К1=15; в том числе заработная плата 10: К1=15
31 | 21 | 4/1-4-30-75-10/С412-120-К | СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20 |  |  |  | Количество 5: М3; в том числе заработная плата 10: 17.07; в том числе заработная плата 11: 1.33; в том числе заработная плата 12: 18.4
[7 empty] | 70.2 |  |  |  |  | 1198.31 | 93.37 | 1291.68
32 | 22 | Е27-202-1 | УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% ( А/Б ЩКПГ40-II) |  |  |  | 1000 М2 ПОКРЫТИЯ | 23.2 | 195.51 | 1900.76 | 191.21 | 2.33 |  | 2098.6
(65.72 / 69.89) | [6 empty] | 0.18 | 4.18 | 35.19 | 342.14 | 34.42 | 0.42 |  | 377.75
|  |  | Кф |  |  |  | Количество 7: К1=1.195122
33 | 23 | Е27-202-9 | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ СВЕРХ 6 СМ К НОРМАМ Е27-202-1 (ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 1 СМ) |  |  |  | 1000 М2 ПОКРЫТИЯ | 1.12 | 10.21 | 234.54 | 23.05 |  |  | 244.75
(65.72 / 69.89) | [6 empty] | 0.18 | 0.2 | 1.84 | 42.22 | 4.15 |  |  | 44.06
|  |  | Кф |  |  |  | Количество 7: К1=1.195122
34 | 24 | 4/1-4-30-30-10/20 | СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ II |  |  |  | Количество 5: Т; в том числе заработная плата 10: 119.28; в том числе заработная плата 11: 9.28; в том числе заработная плата 12: 128.56
[7 empty] | 31.014 |  |  |  |  | 3699.35 | 287.81 | 3987.16
35 | 25 | Е27-202-1 | УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% |  |  |  | 1000 М2 ПОКРЫТИЯ | 23.2 | 195.51 | 1900.76 | 191.21 | 2.33 |  | 2098.6
(65.72 / 69.89) | [6 empty] | 0.18 | 4.18 | 35.19 | 342.14 | 34.42 | 0.42 |  | 377.75
|  |  | Кф |  |  |  | Количество 7: К1=1.195122
36 | 26 | 4/1-4-30-10-20/30 | СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б, МАРКИ III |  |  |  | Количество 5: Т; в том числе заработная плата 10: 145.84; в том числе заработная плата 11: 11.35; в том числе заработная плата 12: 157.19
[7 empty] | 22.608 |  |  |  |  | 3297.15 | 256.6 | 3553.75
|  |  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу |  |  |  | 59.1 | 501.52 | 2213.26 | 510.58 | 10186.34 | 4627.35 | 17528.47
|  |  |  | ОХР и ОПР |  |  | в том числе заработная плата 12: 665.15
|  |  |  | Плановая прибыль |  |  | в том числе заработная плата 12: 707.36
|  |  |  | ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью |  |  | в том числе заработная плата 12: 18900.98
|  |  |  | ИТОГО прямые затраты по смете |  |  |  | 211.23 | 1882.38 | 2602.9 | 603.82 | 12010.52 | 8368.94 | 24864.74
|  |  |  | ОХР и ОПР |  |  | в том числе заработная плата 12: 1633.93
|  |  |  | Плановая прибыль |  |  | в том числе заработная плата 12: 1737.61
|  |  |  | ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью |  |  | в том числе заработная плата 12: 28236.28
|  |  |  | ВСЕГО прямые затраты |  |  |  | 345.71 | 3073.73 | 3438.8 | 740.58 | 30879.85 | 8380 | 45772.38
|  |  |  | ОХР и ОПР |  |  | в том числе заработная плата 12: 2502.92
|  |  |  | Плановая прибыль |  |  | в том числе заработная плата 12: 2664.71
|  |  |  | ВСЕГО с ОХР ОПР и Плановой прибылью |  |  | в том числе заработная плата 12: 50940.01
| 1. | ИТОГО прямые затраты по акту | [5 empty] | 345.71 | 3073.73 | 3438.8 | 740.58 | 30879.85 | 8380 | 45772.38
| 1.1 | Материалы заказчика | [5 empty] | X | X | X | X | 0 | X | X
| 1.2 | Материалы подрядчика | [5 empty] | X | X | X | X | 30879.85 | X | X
|  | *** Коэффициент увеличения зарплаты по Постановлению №3 (ставка 9.8 / ставка 8.2) |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 1.1951
|  | Заработная плата |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 1; в том числе заработная плата 11: 3073.73
|  | в т.ч. увеличение зарплаты по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 501.83
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 1; в том числе заработная плата 11: 3438.8
|  | в т.ч. Заработная плата машинистов |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 1; в том числе заработная плата 11: 740.58
|  | в т.ч. увеличение заработной платы машинистов по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 120.91
|  | Mатериалы |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 30879.85
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 30879.85
. материалы заказчика
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 1; в том числе заработная плата 11: 8380
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 4638.41
. транспорт и зср материалов заказчика
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 1; в том числе заработная плата 11: 2502.92
|  | . 1.строительные работы (3.1. Новое строительство г.Минск) |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 65.72; в том числе заработная плата 11: 2477.3
|  | в т.ч. увеличение ОХР и ОПР по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 408.64
|  | . 3.монтаж металлических конструкций каркасных зданий (3.2. Ремонт г.Минск) |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 57.16; в том числе заработная плата 11: 25.62
| 3 | Плановая прибыль |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 1; в том числе заработная плата 11: 2664.71
|  | . 1.строительные работы (3.1. Новое строительство г.Минск) |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 69.89; в том числе заработная плата 11: 2634.49
|  | в т.ч. увеличение ПП по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 435.05
|  | . 3.монтаж металлических конструкций каркасных зданий (3.2. Ремонт г.Минск) |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 67.42; в том числе заработная плата 11: 30.22
| 4 | Bременные (титульные) здания и сооружения
в т.ч. увеличение по Постановлению №3
| 5 | Зимние удорожания |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 0.93
в т.ч. увеличение по Постановлению №3
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 1296.87
|  | Oтчисления на социальное страхование |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 34; в том числе заработная плата 11: 1296.87
|  | в т.ч. увеличение по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 211.73
Pазъездной характер работ
в т.ч. увеличение по Постановлению №3
Перевозка рабочих
в т.ч. увеличение по Постановлению №3
Командировочные расходы
в т.ч. увеличение по Постановлению №3
Отчисления в фонды развития строительной отрасли
в т.ч. увеличение по Постановлению №3
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ: |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 52236.88
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 0.93
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: -3656.58
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 48580.3
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
в том числе:
| 9 | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 48580.3
|  | в т.ч. увеличение по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 1560.69
| 11 | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 1.4202
|  | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен по Постановлению №3 (c 1 марта 2023г.) |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 1.291
| 12 | Итого с учетом коэффициентов, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 68792.1
| 13 | Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
| 14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 68792.1
| 15 | Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооруж. (-) |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 15
в т.ч. увеличение по Постановлению №3 (-)
| 16 | Итого объем работ для налогообложения |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 68792.1
СПРАВОЧНО: Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021 № 259
| 17 | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %
в т.ч. увеличение налога при УСН по Постановлению №3
| 18 | Сумма HДC по ставке ______ % |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 20; в том числе заработная плата 11: 13758.42
|  | в т.ч. увеличение HДC по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 402.97
|  | ВСЕГО выполнено работ |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 82550.52
|  | в т.ч. увеличение выполнения работ по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 2417.81
| 20 |  | Сумма прописью : | Восемьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят руб. 52 коп.
РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
| №пп | Код | Наименование машин и механизмов |  |  |  |  | Единица измерения | Количество | Цена материала без НДС | Индекс роста | Стоимость материала без НДС | % тран. и зср | Стоимость трансп. и зсрбез НДС
Материалы подрядчика | bar: Количество 5 to в том числе заработная плата 12
| 1 | 1/10-135-20/60 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ |  |  |  |  | М3 | 29.7032 | 2.92 | 0 | 86.73 | 0.23 | 6.83
| 2 | 1/10-135-20/75 | СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ |  |  |  |  | КГ | 42.2208 | 1.2 | 0 | 50.66 | 0.1 | 4.22
| 3 | 1/10-280-20/40 | ВОДА |  |  |  |  | М3 | 22.536 | 1.11 | 0 | 25.01 |  | 0
| 4 | 4/1-1/СПР-ТРК-КОМПЛСВ | КОМПЛЕКТ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АЛЮМИНОТЕРМИТНОЙ СВАРКИ РЕЛЬСОВ ТИПА РТ62 |  |  |  |  | ШТ | 16 | 1170.66 | 0 | 18730.56 |  | 0
| 5 | 4/1-4-30-10-20/30 | СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б, МАРКИ III |  |  |  |  | Т | 22.608 | 145.84 | 0 | 3297.15 | 11.35 | 256.6
| 6 | 4/1-4-30-30-10/20 | СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ II |  |  |  |  | Т | 31.014 | 119.28 | 0 | 3699.35 | 9.28 | 287.81
| 7 | 4/1-4-30-75-10/С412-120-К | СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20 |  |  |  |  | М3 | 70.2 | 17.07 | 0 | 1198.31 | 1.33 | 93.37
| 8 | 4/1-5-20-10-10/С412-1274-22Щ | СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М1400 ФР.20-40ММ (ТРАНСПОРТ РУПП ГРАНИТ) |  |  |  |  | М3 | 63.18 | 17.63 | 0 | 1113.86 | 30.56 | 1930.78
| 9 | 4/1-5-20-10-10/С412-1274-622Щ | СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М1400 ФР.40-80ММ (ТРАНСПОРТ РУПП ГРАНИТ) |  |  |  |  | М3 | 34.02 | 19.84 | 0 | 674.96 | 30.6 | 1041.01
| 10 | 4/1-5-30-35-10/С412-1503-37Г5 | СТОИМОСТЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ГПС С5 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 37 КМ |  |  |  |  | М3 | 34.2 | 9.35 | 0 | 319.77 | 17.61 | 602.26
| 11 | 4/1-5-40-10-10/С412-1500-42П | СТОИМОСТЬ ПЕСКА 2 КЛАССА С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 42КМ |  |  |  |  | М3 | 118.8 | 8.18 | 0 | 971.78 | 19.75 | 2346.3
| 12 | 9/1/10 | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | 100 КВТ- | 0.0471 | 29.19 | 0 | 1.37 |  | 0
|  |  | ИТОГО Материалы подрядчика : |  |  |  | в том числе заработная плата 10: 30169.51; в том числе заработная плата 12: 6569.18
|  |  | В С Е Г О : |  |  |  | в том числе заработная плата 10: 30169.51; в том числе заработная плата 12: 6569.18
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
| №пп | Наименование затрат |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
[11 empty] | в ценах составления сметы на 1 ИЮЛЯ 2022 |  | в ценах месяца выполнения работ ИЮЛЬ 2026
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ИЮЛЯ 2022 - ИЮЛЬ 2026 составляет 1.4202
|  | Tрудозатраты рабочих, чел-час |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 345.71; в том числе заработная плата 11: 345.71
|  | Tрудозатраты машинистов, чел-час |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 65.15; в том числе заработная плата 11: 65.15
|  | BCEГO трудозатрат, чел-час |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 410.86; в том числе заработная плата 11: 410.86
|  | Заработная плата |  |  |  |  | Всего 8: 1; в том числе заработная плата 9: 3073.73; в том числе заработная плата 11: 4300.47
|  | в т.ч. увеличение зарплаты по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 501.83; в том числе заработная плата 11: 647.86
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего |  |  |  |  | Всего 8: 1; в том числе заработная плата 9: 3438.8; в том числе заработная плата 11: 4868.16
|  | в т.ч. Заработная плата машинистов |  |  |  |  | Всего 8: 1; в том числе заработная плата 9: 740.58; в том числе заработная плата 11: 1036.15
|  | в т.ч. увеличение заработной платы машинистов по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 120.91; в том числе заработная плата 11: 156.09
|  | Mатериалы |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 30879.85; в том числе заработная плата 11: 43855.56
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 30879.85; в том числе заработная плата 11: 43855.56
. материалы заказчика
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы |  |  |  |  | Всего 8: 1; в том числе заработная плата 9: 8380; в том числе заработная плата 11: 11901.28
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 4638.41; в том числе заработная плата 11: 6587.47
. транспорт и зср материалов заказчика
|  | . перевозка грузов (С310 и С311) |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 3741.59; в том числе заработная плата 11: 5313.81
. перевозка мусора (С310 и С311)
|  | ИTOГO прямых затрат: |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 45772.38; в том числе заработная плата 11: 64925.47
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы |  |  |  |  | Всего 8: 1; в том числе заработная плата 9: 2502.92; в том числе заработная плата 11: 3501.85
|  | . 1.строительные работы (3.1. Новое строительство г.Минск) |  |  |  |  | Всего 8: 65.72; в том числе заработная плата 9: 2477.3
|  | в т.ч. увеличение ОХР и ОПР по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 408.64; в том числе заработная плата 11: 527.55
|  | . 3.монтаж металлических конструкций каркасных зданий (3.2. Ремонт г.Минск) |  |  |  |  | Всего 8: 57.16; в том числе заработная плата 9: 25.62
| 3 | Плановая прибыль |  |  |  |  | Всего 8: 1; в том числе заработная плата 9: 2664.71; в том числе заработная плата 11: 3728.21
|  | . 1.строительные работы (3.1. Новое строительство г.Минск) |  |  |  |  | Всего 8: 69.89; в том числе заработная плата 9: 2634.49
|  | в т.ч. увеличение ПП по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 435.05; в том числе заработная плата 11: 561.65
|  | . 3.монтаж металлических конструкций каркасных зданий (3.2. Ремонт г.Минск) |  |  |  |  | Всего 8: 67.42; в том числе заработная плата 9: 30.22
| 4 | Bременные (титульные) здания и сооружения
в т.ч. увеличение по Постановлению №3
| 5 | Зимние удорожания |  |  |  |  | Всего 8: 0.93
в т.ч. увеличение по Постановлению №3
|  | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ: |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 50940.01; в том числе заработная плата 11: 72155.53
Hепредвиденные затраты
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 1296.87; в том числе заработная плата 11: 1814.46
|  | Oтчисления на социальное страхование |  |  |  |  | Всего 8: 34; в том числе заработная плата 9: 1296.87; в том числе заработная плата 11: 1814.46
|  | в т.ч. увеличение по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 211.73; в том числе заработная плата 11: 273.34
Pазъездной характер работ
в т.ч. увеличение по Постановлению №3
Перевозка рабочих
в т.ч. увеличение по Постановлению №3
Командировочные расходы
в т.ч. увеличение по Постановлению №3
Отчисления в фонды развития строительной отрасли
в т.ч. увеличение по Постановлению №3
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ: |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 52236.88; в том числе заработная плата 11: 73969.99
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) |  |  |  |  | Всего 8: 0.93
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: -3656.58; в том числе заработная плата 11: -5177.9
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 48580.3; в том числе заработная плата 11: 68792.09
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
в том числе:
| 9 | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 48580.3; в том числе заработная плата 11: 68792.09
|  | в т.ч. увеличение по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 1560.69; в том числе заработная плата 11: 2014.84
| 11 | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 1.4202
|  | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен по Постановлению №3 (c 1 марта 2023г.) |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 1.291
| 12 | Итого с учетом коэффициентов, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  |  |  | в том числе заработная плата 11: 68792.1
Отклонение в стоимости, в том числе:
| 13 | Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
Отклонение в стоимости эксплуатации машин и механизмов
Отклонение в стоимости транспорта
Отклонение в стоимости прочих затрат
Отклонение в стоимости налогов и отчислений, уплачиваемых подрядчиком
Отчисление в фонд развития строительной отрасли от отклонения в стоимости
| 14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 48580.3; в том числе заработная плата 11: 68792.1
| 15 | Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооруж. (-) |  |  |  |  | Всего 8: 15
в т.ч. увеличение по Постановлению №3 (-)
Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
| 16 | Итого объем работ для налогообложения |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 48580.3; в том числе заработная плата 11: 68792.1
| 18 | Сумма HДC по ставке ______ % |  |  |  |  | Всего 8: 20; в том числе заработная плата 9: 9716.06; в том числе заработная плата 11: 13758.42
|  | в т.ч. увеличение HДC по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 312.14; в том числе заработная плата 11: 402.97
|  | ВСЕГО выполнено работ |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 58296.36; в том числе заработная плата 11: 82550.52
|  | в т.ч. увеличение выполнения работ по Постановлению №3 |  |  |  |  | в том числе заработная плата 9: 1872.83; в том числе заработная плата 11: 2417.81
| 20 |  | Сумма прописью : | Восемьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят руб. 52 коп.
|  | Начальник СДО |  |  | С.В.Калько
|  | Начальник ПТО |  |  | А.Н.Метелица
|  | Инженер СДО |  |  | Ю.А.Лапатецкая