## ЛС-1
УТВЕРЖДАЮ
[7 empty] | Заместитель директора |  |  | И.С. Елагин
[7 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК: Государственное предприятие "Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска"
АДРЕС: Беларусь, г. Минск, ул. Кедышко, дом 27
УНП: 192442481
ПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Ремонт подъезда № 1 жилого дома № 1 корп. 3 по ул. Карбышева в г.Минске
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.10.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 50 325.00 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Октября 2026г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.009, База НРР 2022г.
| Ж | Раздел 1
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | Водной тамбур и лифтовые холлы
2 | Е61-2-7 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100 М2 | 4516.79 | 31.4 | 20.12 | 705.91 | 55.98 | 5310.08 | 274.02 | 1.38
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.08 | 361.34 | 2.51 | 1.61 | 56.47 | 4.48 | 424.8 | 21.92 | 0.11
3 | Е61-2-8 | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ К НОРМЕ Е61-2-7 | 100 М2 | 644.44 | 13.93 | 8.93 | 460.25 | 36.51 | 1155.13 | 39.1 | 0.61
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | -0.08 | -51.56 | -1.11 | -0.71 | -36.82 | -2.92 | -92.41 | -3.13 | -0.05
4 | Е13-73-2 | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.2 | 6.05
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 3.19 | 281.36 |  |  |  |  | 281.36 | 19.3
5 | 1/10-230-15/200 | ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" | КГ |  |  |  | 3.24 | 0.26 | 3.5
|  |  | 47.85 |  |  |  | 155.03 | 12.44 | 167.47
6 | Е62-16-4 | ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% | 100 М2 | 492.55 | 5.82 | 4.03 | 911.62 | 72.14 | 1482.13 | 30.77 | 0.28
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 3.19 | 1571.23 | 18.57 | 12.86 | 2908.07 | 230.13 | 4728 | 98.16 | 0.89
7 | Е61-4-7 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100 М2 | 5630.25 | 30.31 | 19.42 | 736.6 | 58.42 | 6455.58 | 336.72 | 1.33
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.013 | 73.19 | 0.39 | 0.25 | 9.58 | 0.76 | 83.92 | 4.38 | 0.02
8 | Е61-4-8 | ПРИ РЕМОНТЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ | 100 М2 | 972.75 | 15.3 | 9.79 | 368.3 | 29.21 | 1385.56 | 58.18 | 0.67
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | -0.013 | -12.65 | -0.2 | -0.13 | -4.79 | -0.38 | -18.02 | -0.76 | -0.01
9 | Е13-73-3 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ | 100 М2 | 105.7 |  |  |  |  | 105.7 | 7.25
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.22 | 128.95 |  |  |  |  | 128.95 | 8.85
10 | 1/10-230-15/200 | ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" | КГ |  |  |  | 3.24 | 0.26 | 3.5
|  |  | 18.3 |  |  |  | 59.29 | 4.76 | 64.05
11 | Е62-17-4 | ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% | 100 М2 | 639.89 | 5.82 | 4.03 | 913.78 | 72.31 | 1631.8 | 39.97 | 0.28
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.22 | 780.67 | 7.1 | 4.92 | 1114.81 | 88.22 | 1990.8 | 48.76 | 0.34
12 | Е62-2-2 | ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% | 100 М2 | 471 | 4.28 | 2.98 | 213.72 | 16.99 | 705.99 | 30.79 | 0.2
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.28 | 131.88 | 1.2 | 0.83 | 59.84 | 4.76 | 197.68 | 8.62 | 0.06
13 | Е62-5-2 | ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% | 100 М2 | 660.98 | 4.87 | 3.32 | 244.83 | 19.45 | 930.13 | 43.21 | 0.23
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.37 | 905.54 | 6.67 | 4.55 | 335.42 | 26.65 | 1274.28 | 59.2 | 0.32
14 | Е62-31-2 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (КРОМЕ КРОВЕЛЬ) ЗА 2 РАЗА | 100 М2 | 359.62 | 0.55 | 0.35 | 224.24 | 17.82 | 602.23 | 22.46 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.1079 | 38.8 | 0.06 | 0.04 | 24.2 | 1.92 | 64.98 | 2.42
15 | Е17-2-5 | ДЕМОНТАЖ ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ | ШТ. | 4.53 |  |  |  |  | 4.53 | 0.26
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: ПРИМ. | 18 | 81.54 |  |  |  |  | 81.54 | 4.68
16 | Е17-2-5 | УСТАНОВКА ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ | ШТ. | 15.1 |  |  | 1.13 | 0.08 | 16.31 | 0.86
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: ПРИМ. | 9 | 135.9 |  |  | 10.17 | 0.72 | 146.79 | 7.74
17 | 2/60-30/90-1 | ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, СЕМИСЕКЦИОННЫЙ, ОТКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ В СТОРОНУ, ТИПА ПЯ-07, РАЗМЕРОМ (ВХШХГ) 784 Х 386 Х 206 ММ | ШТ. |  |  |  | 118.44 | 9.4 | 127.84
|  |  | 1 |  |  |  | 118.44 | 9.4 | 127.84
18 | 2/60-30/100 | ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ, ОТКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ В СТОРОНУ, ТИПА ПЯ-08, РАЗМЕРОМ (ВХШХГ) 874 Х 386 Х 206 ММ | ШТ. |  |  |  | 238.43 | 18.93 | 257.36
|  |  | 8 |  |  |  | 1907.44 | 151.44 | 2058.88
19 | ПРИМЕЧАНИЕ: | Тамбур у незадымляемой лестницы
20 | Е61-2-7 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100 М2 | 4516.79 | 31.4 | 20.12 | 705.91 | 55.98 | 5310.08 | 274.02 | 1.38
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.04 | 180.67 | 1.26 | 0.8 | 28.24 | 2.24 | 212.41 | 10.96 | 0.06
21 | Е61-2-8 | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ К НОРМЕ Е61-2-7 | 100 М2 | 644.44 | 13.93 | 8.93 | 460.25 | 36.51 | 1155.13 | 39.1 | 0.61
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | -0.04 | -25.78 | -0.56 | -0.36 | -18.41 | -1.46 | -46.21 | -1.56 | -0.02
22 | Е13-73-2 | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.2 | 6.05
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.064 | 93.84 |  |  |  |  | 93.84 | 6.44
23 | 1/10-230-15/200 | ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" | КГ |  |  |  | 3.24 | 0.26 | 3.5
|  |  | 15.96 |  |  |  | 51.71 | 4.15 | 55.86
24 | Е62-16-4 | ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% | 100 М2 | 492.55 | 5.82 | 4.03 | 911.62 | 72.14 | 1482.13 | 30.77 | 0.28
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.064 | 524.07 | 6.19 | 4.29 | 969.96 | 76.76 | 1576.98 | 32.74 | 0.3
25 | Е61-4-7 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100 М2 | 5630.25 | 30.31 | 19.42 | 736.6 | 58.42 | 6455.58 | 336.72 | 1.33
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.02 | 112.61 | 0.61 | 0.39 | 14.73 | 1.17 | 129.12 | 6.73 | 0.03
26 | Е61-4-8 | ПРИ РЕМОНТЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ | 100 М2 | 972.75 | 15.3 | 9.79 | 368.3 | 29.21 | 1385.56 | 58.18 | 0.67
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | -0.02 | -19.46 | -0.31 | -0.2 | -7.37 | -0.58 | -27.72 | -1.16 | -0.01
27 | Е13-73-3 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ | 100 М2 | 105.7 |  |  |  |  | 105.7 | 7.25
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.353 | 37.31 |  |  |  |  | 37.31 | 2.56
28 | 1/10-230-15/200 | ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" | КГ |  |  |  | 3.24 | 0.26 | 3.5
|  |  | 5.295 |  |  |  | 17.16 | 1.38 | 18.54
29 | Е62-17-4 | ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% | 100 М2 | 639.89 | 5.82 | 4.03 | 913.78 | 72.31 | 1631.8 | 39.97 | 0.28
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.353 | 225.88 | 2.05 | 1.42 | 322.56 | 25.53 | 576.02 | 14.11 | 0.1
30 | Е62-2-2 | ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% | 100 М2 | 471 | 4.28 | 2.98 | 213.72 | 16.99 | 705.99 | 30.79 | 0.2
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.088 | 41.45 | 0.38 | 0.26 | 18.81 | 1.5 | 62.14 | 2.71 | 0.02
31 | Е62-5-2 | ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% | 100 М2 | 660.98 | 4.87 | 3.32 | 244.83 | 19.45 | 930.13 | 43.21 | 0.23
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.588 | 388.66 | 2.86 | 1.95 | 143.96 | 11.44 | 546.92 | 25.41 | 0.14
32 | Е62-31-2 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (КРОМЕ КРОВЕЛЬ) ЗА 2 РАЗА | 100 М2 | 359.62 | 0.55 | 0.35 | 224.24 | 17.82 | 602.23 | 22.46 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.042 | 15.1 | 0.02 | 0.01 | 9.42 | 0.75 | 25.29 | 0.94
33 | ПРИМЕЧАНИЕ: | Незадымлемая лестница
34 | Е61-2-7 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100 М2 | 4516.79 | 31.4 | 20.12 | 705.91 | 55.98 | 5310.08 | 274.02 | 1.38
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.39 | 1761.55 | 12.25 | 7.85 | 275.3 | 21.83 | 2070.93 | 106.87 | 0.54
35 | Е61-2-8 | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ К НОРМЕ Е61-2-7 | 100 М2 | 644.44 | 13.93 | 8.93 | 460.25 | 36.51 | 1155.13 | 39.1 | 0.61
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | -0.39 | -251.33 | -5.43 | -3.48 | -179.5 | -14.24 | -450.5 | -15.25 | -0.24
36 | Е13-73-2 | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.2 | 6.05
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 4.21 | 371.32 |  |  |  |  | 371.32 | 25.47
37 | 1/10-230-15/200 | ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" | КГ |  |  |  | 3.24 | 0.26 | 3.5
|  |  | 63.15 |  |  |  | 204.61 | 16.42 | 221.03
38 | Е62-16-6 | ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% | 100 М2 | 725.57 | 5.82 | 4.03 | 1240 | 98.16 | 2069.55 | 45.32 | 0.28
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 4.21 | 3054.65 | 24.5 | 16.97 | 5220.4 | 413.25 | 8712.8 | 190.8 | 1.18
39 | Е61-4-7 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100 М2 | 5630.25 | 30.31 | 19.42 | 736.6 | 58.42 | 6455.58 | 336.72 | 1.33
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.02 | 112.61 | 0.61 | 0.39 | 14.73 | 1.17 | 129.12 | 6.73 | 0.03
40 | Е61-4-8 | ПРИ РЕМОНТЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ | 100 М2 | 972.75 | 15.3 | 9.79 | 368.3 | 29.21 | 1385.56 | 58.18 | 0.67
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | -0.02 | -19.46 | -0.31 | -0.2 | -7.37 | -0.58 | -27.72 | -1.16 | -0.01
41 | Е13-73-3 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ | 100 М2 | 105.7 |  |  |  |  | 105.7 | 7.25
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.05 | 216.69 |  |  |  |  | 216.69 | 14.86
42 | 1/10-230-15/200 | ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" | КГ |  |  |  | 3.24 | 0.26 | 3.5
|  |  | 30.75 |  |  |  | 99.63 | 8 | 107.63
43 | Е62-17-5 | ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% | 100 М2 | 888.47 | 5.82 | 4.03 | 1139.39 | 90.18 | 2123.86 | 55.5 | 0.28
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.05 | 1821.36 | 11.93 | 8.26 | 2335.75 | 184.87 | 4353.91 | 113.78 | 0.57
44 | Е62-2-2 | ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% | 100 М2 | 471 | 4.28 | 2.98 | 213.72 | 16.99 | 705.99 | 30.79 | 0.2
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.3897 | 183.55 | 1.67 | 1.16 | 83.29 | 6.62 | 275.13 | 12 | 0.08
45 | Е62-5-2 | ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% | 100 М2 | 660.98 | 4.87 | 3.32 | 244.83 | 19.45 | 930.13 | 43.21 | 0.23
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.588 | 388.66 | 2.86 | 1.95 | 143.96 | 11.44 | 546.92 | 25.41 | 0.14
46 | Е62-18-3 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ТОРЦОВ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК | 100 М2 | 808.68 | 4.56 | 3.16 | 234.32 | 18.62 | 1066.18 | 51.28 | 0.22
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.155 | 125.35 | 0.71 | 0.49 | 36.32 | 2.89 | 165.27 | 7.95 | 0.03
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 13765 | 96 | 66 | 16495 | 1307 | 31663 | 867.48 | 4.62
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 11595
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 7067
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 50325
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 13765 | 96 | 66 | 16495 | 1307 | 31663 | 867.48 | 4.62
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 11595
|  | План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 | [6 empty] | 7067
|  | ИТОГО | [6 empty] | 50325
|  | ИТОГО |  | 13765 | 96 | 66 | 16495 | 1307 | 31663 | 867.48 | 4.62
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 11595
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 7067
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 3.8
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 50325
|  | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [46593+0+0+0] | [6 empty] | 46593
|  | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [6 empty] | 4703
[((13765+66)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+4703+0+0+0+0+0+0+0+0] | [6 empty] | 4703
|  | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [46593+4703+0] | [6 empty] | 51296
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [13765*1] | [6 empty] | 1 | 13765
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 867.48
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 4.62
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.8
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [96*1] | [6 empty] | 1 | 96
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [66*1] | [6 empty] | 1 | 66
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [1307*1] | [6 empty] | 1 | 1307
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 16495
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [13765+96+1307+16495] | [7 empty] | 31663
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 16495
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [1307-0] | [7 empty] | 1307
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [11595*0.8] | [6 empty] | 0.8 | 9276
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [7067*0.8] | [6 empty] | 0.8 | 5654
| ИТОГО [31663+0+0+9276+5654] | [7 empty] | 46593
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [46593+0+0+0] | [7 empty] | 46593
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 4703
[((13765+66)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+4703+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 4703
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [46593+4703+0] | [7 empty] | 51296
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [51296+0] | [7 empty] | 51296
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 51296
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [51296+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [51296-0-0-0] | [7 empty] | 51296
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [51296*1] | [7 empty] | 51296
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.009
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 10/2026 по 10/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 51758
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(51296+0+0-0)*1.009+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 51758
[51758+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [51758-(0+0+0)] | [7 empty] | 51758
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [51758+0] | [7 empty] | 51758
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [51758+0+0] | [7 empty] | 51758
СУММА ПРОПИСЬЮ: ПЯТЬДЕСЯТ ОДНА ТЫСЯЧА СЕМЬСОТ ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ
БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Материалы подрядчика
1 | 1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ |  |  | КГ | 2.6677 | 2.45 | 2.94 | 7.84 | 7.94 | 0.23 | 0.61
2 | 1/10-280-20/40 ВОДА |  |  | М3 | 3.0422 | 1.45 | 1.74 | 5.29
3 | 1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" |  |  | КГ | 181.305 | 2.7 | 3.24 | 587.43 | 7.94 | 0.26 | 47.14
4 | 3/13-50-10/10 ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 |  |  | 1000 ШТ. | 0.054 | 135.19 | 162.23 | 8.76 | 7.25 | 11.76 | 0.64
ПЛАСТМАССОВАЯ
5 | 1/10-230-40-10/15 КРАСКА ВОДНО- |  |  | КГ | 714.224 | 14 | 16.8 | 11998.96 | 7.94 | 1.33 | 949.92
ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К
ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА)
БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ
6 | 1/10-230-40-20/37 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- |  |  | Т | 0.039208 | 6300.02 | 7560.02 | 296.41 | 7.94 | 600.27 | 23.54
15, БЕЛАЯ
7 | 1/10-230-40-20/73 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- |  |  | Т | 0.001922 | 4900 | 5880 | 11.3 | 7.94 | 466.87 | 0.9
15, КОРИЧНЕВАЯ
8 | 1/10-230-40-20/109 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- |  |  | Т | 0.011441 | 4876.67 | 5852 | 66.95 | 7.94 | 464.65 | 5.32
15, СЕРАЯ
9 | 1/10-230-40-20/136 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- |  |  | КГ | 2.4134 | 7.57 | 9.08 | 21.91 | 7.94 | 0.72 | 1.74
15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ
10 | 1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ |  |  | КГ | 6.3021 | 7.2 | 8.64 | 54.45 | 7.94 | 0.69 | 4.35
11 | 1/55-20-20/60 ПЕМЗА ИСКУССТВЕННАЯ |  |  | М3 | 0.025828 | 148.29 | 177.95 | 4.6 | 7.94 | 14.13 | 0.36
12 | 1/10-230-60-45-5/215 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ |  |  | Т | 0.4716 | 255.45 | 306.54 | 144.56 | 7.94 | 24.34 | 11.48
СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ
НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75
13 | 1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS |  |  | ШТ. | 0.027 | 4.44 | 5.33 | 0.14 | 7.94 | 0.42 | 0.01
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265)
ММ
14 | 1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ |  |  | М2 | 20.2792 | 4.96 | 5.95 | 120.66 | 7.94 | 0.47 | 9.53
НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ
15 | 1/10-230-60-55/5 ШПАТЛЕВКА |  |  | Т | 0.24786 | 3828.05 | 4593.66 | 1138.6 | 7.94 | 364.74 | 90.41
КЛЕЕМАСЛЯНАЯ
16 | 1/10-240-55-10/65 ШУРУПЫ С |  |  | Т | 0.00036 | 2837.73 | 3405.28 | 1.23 | 7.94 | 270.38 | 0.1
ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8 Х 100 ММ
17 | 2/60-30/100 ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ |  |  | ШТ. | 8 | 198.69 | 238.43 | 1907.44 | 7.94 | 18.93 | 151.44
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ
И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ,
ОТКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ В СТОРОНУ, ТИПА ПЯ-08,
РАЗМЕРОМ (ВХШХГ) 874 Х 386 Х 206 ММ
18 | 2/60-30/90-1 ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ |  |  | ШТ. | 1 | 98.7 | 118.44 | 118.44 | 7.94 | 9.4 | 9.4
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ
И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, СЕМИСЕКЦИОННЫЙ,
ОТКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ В СТОРОНУ, ТИПА ПЯ-07,
РАЗМЕРОМ (ВХШХГ) 784 Х 386 Х 206 ММ
| МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО |  |  | 7: 16494.97; 10: 1306.89
в том числе:
| материалы подрядчика |  |  | 7: 16494.97; 10: 1306.89
Механизмы
19 | М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | МАШ.-Ч | 0.1728 | 0.33 | 0.4 | 0.07
20 | М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т |  |  | МАШ.-Ч | 2.2701 | 16.46 | 19.75 | 44.83
21 | М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ |  |  | МАШ.-Ч | 2.2647 | 18.97 | 22.76 | 51.55
| МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО |  |  | 7: 96.45
| Составил | Ведущий инженер СДО | М.С.Сакович | 6: Проверил; 7: Начальник сметно-договорного отдела; 9: В.И. Островерхов

## id=2551 Дефектный акт
Форма С-1
Государственное предприятие "Жилищное коммунальное
хозяйство Первомайского района г. Минска" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Заместитель директора |  | И.С. Елагин
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: Ремонт подъезда № 1 жилого дома № 1 корп. 3 по ул. Карбышева в г.Минске; Часть объекта: Текущий ремонт
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.10.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Октябрь 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 1
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж Раздел 1
1 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО |  |  |  | 100 М2 | 0.08 | Е61-2-7
КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ
РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ
СЛОЯ ДО 20 ММ
2 | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ |  |  |  | 100 М2 | -0.08 | Е61-2-8
СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ К НОРМЕ Е61-2-7
3 | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН |  |  |  | 100 М2 | 3.19 | Е13-73-2
4 | ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ |  |  |  | 100 М2 | 3.19 | Е62-16-4
СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ
КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО
10%
5 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И |  |  |  | 100 М2 | 0.013 | Е61-4-7
БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ
ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ
6 | ПРИ РЕМОНТЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО |  |  |  | 100 М2 | -0.013 | Е61-4-8
КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ
РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ДОБАВЛЯТЬ
ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ
7 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ |  |  |  | 100 М2 | 1.22 | Е13-73-3
8 | ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ |  |  |  | 100 М2 | 1.22 | Е62-17-4
ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ
ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ
СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%
9 | ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ |  |  |  | 100 М2 | 0.28 | Е62-2-2
ОКРАШЕННЫХ СТЕН С ПОДГОТОВКОЙ И
РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%
10 | ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ |  |  |  | 100 М2 | 1.37 | Е62-5-2
ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ И
РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%
11 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ |  |  |  | 100 М2 | 0.1079 | Е62-31-2
ОКРАШЕННЫХ БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ (КРОМЕ КРОВЕЛЬ) ЗА 2 РАЗА
12 | ДЕМОНТАЖ ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ |  |  |  | ШТ. | 18 | Е17-2-5
13 | УСТАНОВКА ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ |  |  |  | ШТ. | 9 | Е17-2-5
14 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО |  |  |  | 100 М2 | 0.04 | Е61-2-7
КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ
РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ
СЛОЯ ДО 20 ММ
15 | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ |  |  |  | 100 М2 | -0.04 | Е61-2-8
СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ К НОРМЕ Е61-2-7
16 | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН |  |  |  | 100 М2 | 1.064 | Е13-73-2
17 | ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ |  |  |  | 100 М2 | 1.064 | Е62-16-4
СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ
КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО
10%
18 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И |  |  |  | 100 М2 | 0.02 | Е61-4-7
БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ
ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ
19 | ПРИ РЕМОНТЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО |  |  |  | 100 М2 | -0.02 | Е61-4-8
КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ
РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ДОБАВЛЯТЬ
ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ
20 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ |  |  |  | 100 М2 | 0.353 | Е13-73-3
21 | ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ |  |  |  | 100 М2 | 0.353 | Е62-17-4
ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ
ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ
СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%
22 | ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ |  |  |  | 100 М2 | 0.088 | Е62-2-2
ОКРАШЕННЫХ СТЕН С ПОДГОТОВКОЙ И
РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%
23 | ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ |  |  |  | 100 М2 | 0.588 | Е62-5-2
ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ И
РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%
24 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ |  |  |  | 100 М2 | 0.042 | Е62-31-2
ОКРАШЕННЫХ БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ (КРОМЕ КРОВЕЛЬ) ЗА 2 РАЗА
25 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО |  |  |  | 100 М2 | 0.39 | Е61-2-7
КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ
РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ
СЛОЯ ДО 20 ММ
26 | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ |  |  |  | 100 М2 | -0.39 | Е61-2-8
СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ К НОРМЕ Е61-2-7
27 | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН |  |  |  | 100 М2 | 4.21 | Е13-73-2
28 | ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ |  |  |  | 100 М2 | 4.21 | Е62-16-6
СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ
КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ
БОЛЕЕ 35%
29 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И |  |  |  | 100 М2 | 0.02 | Е61-4-7
БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ
ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ
30 | ПРИ РЕМОНТЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО |  |  |  | 100 М2 | -0.02 | Е61-4-8
КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ
РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ДОБАВЛЯТЬ
ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ
31 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ |  |  |  | 100 М2 | 2.05 | Е13-73-3
32 | ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ |  |  |  | 100 М2 | 2.05 | Е62-17-5
ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ
ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ
СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%
33 | ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ |  |  |  | 100 М2 | 0.3897 | Е62-2-2
ОКРАШЕННЫХ СТЕН С ПОДГОТОВКОЙ И
РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%
34 | ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ |  |  |  | 100 М2 | 0.588 | Е62-5-2
ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ И
РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%
35 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ТОРЦОВ |  |  |  | 100 М2 | 0.155 | Е62-18-3
ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК
Составил |  | Ведущий инженер СДО |  |  | М.С.Сакович
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.