## id=12240 Акт С-2а
Субподрядчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект: МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА N1 ПО ПРОЕЗДУ ЗВЕЗДНОМУ В Г. БОБРУЙСКЕ
(наименование, адрес)
Часть объекта: ЖИЛОЙ ДОМ. РАБОТЫ ВЫШЕ 0.000
(наименование)
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ
КЛАДКА ПАЗОГРЕБНЕВЫХ ПЕРЕГОРОДОК
НОМЕР |  | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО | ТРУДО-ЗАТРАТЫ ЧЕЛ-Ч. | СТОИМОСТЬ: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  | МАТЕРИАЛЬ-НЫЕ РЕСУРСЫ | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
П/П | ПОЗ. ПО СМЕТЕ | [5 empty] | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 13.39 руб/ч; Дата: на 1-ое Февраля 2025г.; Методика: Новое строительство, Льгота по НДС; Зона: 1, Район: Могилевская обл., г.Бобруйск, Прогн. индекс СМР = 1.1188, База НРР 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ. 0.000
|  | Ж2-50-10-50 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕГОРОДКИ. ПЕРЕГОРОДКИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ГИПСОКАРТОННЫЕ,ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ
1 | 5 | Е8-24-1 | УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОВЫХ ПАЗОГРЕБНЕВЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.80ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М | 100М2 ПЕ | 96.83 | 1278.27 | 173.36 | 64.58 | 415.53 | 28.12 | 1895.28
|  |  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% | 1.1088 | 107.37 | 1417.35 | 192.22 | 71.61 | 460.74 | 31.18 | 2101.49
2 | 6 | 1/10-230-55-15/20 | ПЛИТА ГИПСОВАЯ ПАЗОГРЕБНЕВАЯ (ПЛГ) ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК, ТОЛЩИНОЙ 80 ММ | М2 |  |  |  |  | 36.28 | 2.55 | 38.83
|  |  |  | 100.899 |  |  |  |  | 3660.62 | 257.29 | 3917.91
3 | 7 | 1/10-260-50-5/3 | СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ | Т |  |  |  |  | 4520.18 | 222.39 | 4742.57
|  |  |  | 0.031 |  |  |  |  | 140.13 | 6.89 | 147.02
4 | 8 | 1/10-240-30-40/211Б | ДЮБЕЛЬ 6 Х 60 ММ | 1000ШТ |  |  |  |  | 186.77 | 13.15 | 199.92
|  |  |  | 0.2323 |  |  |  |  | 43.39 | 3.05 | 46.44
5 | 9 | 1/10-260-170-4/34Б | СТАЛЬНОЙ ОЦ ШВЕЛЛЕР 40Х80Х3 | Т |  |  |  |  | 2981.1 | 146.67 | 3127.77
|  |  |  | 0.068 |  |  |  |  | 202.71 | 9.97 | 212.68
6 | 10 | 4/1-5-40-10-10/41 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 1 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА | М3 |  |  |  |  | 10.66 | 5.93 | 16.59
|  |  |  | 0.665 |  |  |  |  | 7.09 | 3.94 | 11.03
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-50-10-50 |  | 107.37 | 1417.35 | 192.22 | 71.61 | 4514.68 | 312.32 | 6436.57
|  |  | ОХР и ОПР | [7 empty] | 978.54
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [7 empty] | 1040.63
|  |  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [7 empty] | 8455.74
|  |  | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8 |  | 107.37 | 1417.35 | 192.22 | 71.61 | 4514.68 | 312.32 | 6436.57
|  |  | ОХР и ОПР | [7 empty] | 978.54
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [7 empty] | 1040.63
|  |  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [7 empty] | 8455.74
|  |  | ИТОГО ПО Строительные работы (город) |  | 107.37 | 1417.35 | 192.22 | 71.61 | 4514.68 | 312.32 | 6436.57
|  |  | ОХРиОПР = 65.72% | [7 empty] | 978.54
|  |  | План.приб. = 69.89% | [7 empty] | 1040.63
|  |  | ИТОГО | [7 empty] | 8455.74
|  |  | ИТОГО |  | 107.37 | 1417.35 | 192.22 | 71.61 | 4514.68 | 312.32 | 6436.57
|  |  | ОХР и ОПР | [7 empty] | 978.54
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [7 empty] | 1040.63
|  |  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.9
|  |  | ВСЕГО | [7 empty] | 8455.74
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
СОСТАВИЛ_____________________________________КИРПИЧЁВА М.П.