## ГПР 1-81 мес.
[7 empty] | Приложение №3 |  |  |  |  | Приложение
ГРАФИК производства работ
на | 91.25.3.1. ВОЗВЕДЕНИЕ ГРУППЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО УЛ. ПЕРВОМАЙСКОЙ В Г. ВЕРХНЕДВИНСКЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ. ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС " НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДОПРОВОДА, КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 КВ ДЛЯ ЖИЛОГО ДОМА N2"
(наименование объекта)
№ пп | Обосно- вание | Наименование видов работ | № по смете | Единица измере-ния | В ценах на дату составления сметной документации ИЮЛЬ 2025 | В ценах на дату начала строительства ОКТЯБРЬ 2026 | Стоимость, рублей / количество | [6 empty] | Стоимость, рублей / количество
[7 empty] | ВСЕГО | в том числе по месяцам | [5 empty] | в том числе по месяцам
[8 empty] | ОКТЯБРЬ 2026 | НОЯБРЬ 2026 | ДЕКАБРЬ 2026 | ЯHВАРЬ 2027 | ФЕВРАЛЬ 2027 | МАРТ 2027 | АПРЕЛЬ 2027 | МАЙ 2027 | ИЮHЬ 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Индекс |  |  |  |  | 1,1575 |  |  | 1,009 | 1,0181 | 1,0272 | 1,0353 | 1,0433 | 1,0515 | 1,0597 | 1,0679 | 1,0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект 9 |  | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ
смета 9.901. |  | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1- ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДОПРОВОДА, КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 КВ ДЛЯ ЖИЛОГО ДОМА N2
1 | Ж1-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА, В ОТВАЛ / СУХОЙ ГРУНТ | 1,2,3,4 | М3 | 94.14 | 108.96 | 109.94 | 109.94
[7 empty] | 27,6 | 27,6
2 | Ж1-10 | ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА | 5 | М3 | 88.32 | 102.23 | 103.15 | 103.15
[7 empty] | 1 | 1
3 | Ж1-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ / МОКРЫЙ ГРУНТ | 6 | М3 | 21.14 | 24.47 | 24.69 | 24.69
[7 empty] | 6,2 | 6,2
4 | Ж1-10 | ДОРАБОТКА МОКРОГО ГРУНТА | 7,8 | М3 | 17.68 | 20.46 | 20.64 | 20.64
[7 empty] | 0,2 | 0,2
5 | Ж1-10 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ | 9,10 | М3 | 25.23 | 29.2 | 29.46 | 29.46
[7 empty] | 30,8 | 30,8
6 | Ж1-10 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ | 11 | М3 | 430.65 | 498.48 | 502.97 | 502.97
[7 empty] | 30,8 | 30,8
7 | Ж1-10 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА - 100КМ | 12 | М3 | 154.65 | 179.01 | 180.62 | 180.62
[7 empty] | 2,5 | 2,5
8 | Ж1-10 | ВОДООТЛИВ ИЗ ТРАНШЕЙ | 13 | М3 | 85.03 | 98.43 | 99.32 | 99.32
[7 empty] | 3,5 | 3,5
9 | Ж6-20-30 | СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ | 14,15 | КМ | 225.27 | 260.75 | 263.09 | 263.09
[7 empty] | 0,0105 | 0,0105
10 | Ж6-20-30 | ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ | 16 | КМ | 28.5 | 32.98 | 33.27 | 33.27
[7 empty] | 0,0105 | 0,0105
11 | Ж6-20-50 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ФАСОННЫЕ ЧАСТИ | 17,18 | ШТ. | 83.5 | 96.65 | 97.52 | 97.52
[7 empty] | 1 | 1
12 | Ж6-20-50 | УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 65 ММ | 19 | СОЕДИНЕНИЕ | 68.43 | 79.21 | 79.92 | 79.92
[7 empty] | 1 | 1
13 | Ж6-20-50 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ФАСОННЫЕ ЧАСТИ | 20,21 | ШТ. | 84.39 | 97.68 | 98.56 | 98.56
[7 empty] | 1 | 1
14 | Ж6-20-50 | ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ | 22,23 | ЗНАКОВ | 93.95 | 108.75 | 109.73 | 109.73
[7 empty] | 2 | 2
15 | Ж6-20-50 | УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ | 24,25 | М | 23.58 | 27.29 | 27.53 | 27.53
[7 empty] | 10,5 | 10,5
16 | Ж6-20-20 | ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ ПОТОЛКАХ | 26 | ОТВЕРСТИЙ | 123.52 | 142.98 | 144.27 | 144.27
[7 empty] | 1 | 1
| ИТОГО 9.901. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1- ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДОПРОВОДА, КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 КВ ДЛЯ ЖИЛОГО ДОМА N2 |  |  |  | 1647.98 | 1907.53 | 1924.68 | 1924.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 9.902. |  | НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1 - ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДОПРОВОДА, КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 КВ ДЛЯ ЖИЛОГО ДОМА N2
17 | Ж6-10-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ / СУХОЙ ГРУНТ | 1,2,3,4 | М3 | 148.05 | 171.37 | 174.47 |  | 174.47
[7 empty] | 43,4 |  | 43,4
18 | Ж6-10-10 | ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА | 5 | М3 | 114.81 | 132.89 | 135.3 |  | 135.3
[7 empty] | 1,3 |  | 1,3
19 | Ж6-10-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ / МОКРЫЙ ГРУНТ | 6 | М3 | 166.45 | 192.66 | 196.14 |  | 196.14
[7 empty] | 48,8 |  | 48,8
20 | Ж6-10-10 | ДОРАБОТКА МОКРОГО ГРУНТА | 7,8 | М3 | 132.48 | 153.34 | 156.11 |  | 156.11
[7 empty] | 1,5 |  | 1,5
21 | Ж6-10-10 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ | 9 | М3 | 359.47 | 416.09 | 423.62 |  | 423.62
[7 empty] | 8,5 |  | 8,5
22 | Ж6-10-10 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ | 10,11 | М3 | 65.67 | 76.01 | 77.39 |  | 77.39
[7 empty] | 80,2 |  | 80,2
23 | Ж6-10-10 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ | 12,13 | М3 | 2983.29 | 3453.16 | 3515.66 |  | 3515.66
[7 empty] | 80,2 |  | 80,2
24 | Ж6-10-10 | ВОДООТЛИВ ИЗ ТРАНШЕЙ | 14 | М3 | 719.14 | 832.4 | 847.47 |  | 847.47
[7 empty] | 29,6 |  | 29,6
25 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ | 15,16 | М | 921.53 | 1066.67 | 1085.98 |  | 1085.98
[7 empty] | 21,5 |  | 21,5
26 | Ж6-10-30 | ЗАДЕЛКА ПРОХОДА ТРУБЫ ЧЕРЕЗ СТЕНКУ | 17,18,19,20,21 | ОТВЕРСТИЙ | 180.79 | 209.27 | 213.06 |  | 213.06
[7 empty] | 6 |  | 6
27 | Ж6-10-30 | УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ | 22,23 | М | 49.45 | 57.24 | 58.27 |  | 58.27
[7 empty] | 22 |  | 22
28 | Ж6-10-20 | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ | 24,25 | М3 | 3644.94 | 4219.02 | 4295.38 |  | 4295.38
[7 empty] | 2,63 |  | 2,63
29 | Ж6-10-20 | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С8/10 (В10) | 26 | М3 | 178.69 | 206.83 | 210.57 |  | 210.57
[7 empty] | 0,81 |  | 0,81
30 | Ж6-10-20 | ПЛИТА ДНИЩАПДН 10 С16/20, F100, W4СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП.1 (КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ) | 27 | ШТ. | 409.05 | 473.48 | 482.05 |  | 482.05
[7 empty] | 2 |  | 2
31 | Ж6-10-20 | КОЛЬЦО СТЕНОВОЕКСФ10.6-Н(Б) С20/25, F100, W4СЕРИЯ Б3.003.1-1 ВЫП.1.98 (КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ) | 28 | ШТ. | 559.23 | 647.31 | 659.03 |  | 659.03
[7 empty] | 4 |  | 4
32 | Ж6-10-20 | КОЛЬЦО СТЕНОВОЕКСФ10.9-Н(Б) С20/25, F100, W4СЕРИЯ Б3.003.1-1 ВЫП.1.98 (КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ) | 29 | ШТ. | 406.66 | 470.71 | 479.23 |  | 479.23
[7 empty] | 2 |  | 2
33 | Ж6-10-20 | ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВПП 10-1 С16/20, F100, W4ШИФР 95-162 КЖ | 30 | ШТ. | 221.44 | 256.32 | 260.96 |  | 260.96
[7 empty] | 2 |  | 2
34 | Ж6-10-20 | КОЛЬЦО ОПОРНОЕКО6 С12/15, F50, W2СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП. 1 | 31 | ШТ. | 46.22 | 53.5 | 54.47 |  | 54.47
[7 empty] | 2 |  | 2
35 | Ж6-10-20 | КОЛЬЦО СТЕНОВОЕКС 7.3-10-А С16/20, F100, W4ШИФР 95-162 КЖ | 32 | ШТ. | 73.23 | 84.76 | 86.29 |  | 86.29
[7 empty] | 2 |  | 2
36 | Ж6-10-20 | ЛЮК ПОЛИМЕРНЫЙ ЛП-Л(А15) | 33 | КОМПЛ. | 148.61 | 172.02 | 175.13 |  | 175.13
[7 empty] | 2 |  | 2
37 | Ж6-10-20 | СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ | 34,35 | Т | 406.52 | 470.55 | 479.07 |  | 479.07
[7 empty] | 0,0454 |  | 0,0454
38 | Ж6-10-20 | НАКЛЕКА ГНИЛОСТОЙКОЙ ТКАНИ | 36,37 | М2 | 324.51 | 375.62 | 382.42 |  | 382.42
[7 empty] | 4,4 |  | 4,4
39 | Ж6-10-20 | ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ ПОТОЛКАХ | 38 | ОТВЕРСТИЙ | 740.99 | 857.7 | 873.22 |  | 873.22
[7 empty] | 6 |  | 6
40 | Ж6-10-20 | ОТМОСТКА - 2ШТ. / НВК-6 | 39,40,41 | М3 | 98.5 | 114.01 | 116.07 |  | 116.07
[7 empty] | 0,56 |  | 0,56
41 | Ж6-10-20 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 42,43 | М3 | 46.87 | 54.25 | 55.23 |  | 55.23
[7 empty] | 0,15 |  | 0,15
| ИТОГО 9.902. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1 - ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДОПРОВОДА, КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 КВ ДЛЯ ЖИЛОГО ДОМА N2 |  |  |  | 13146.59 | 15217.18 | 15492.59 | 0 | 15492.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 9.903. |  | НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К2 - ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДОПРОВОДА, КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 КВ ДЛЯ ЖИЛОГО ДОМА N2
42 | Ж6-10-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА , В ОТВАЛ / МОКРЫЙ ГРУНТ | 1,2,3,4 | М3 | 346.89 | 401.53 | 412.45 |  |  | 412.45
[7 empty] | 101,7 |  |  | 101,7
43 | Ж6-10-10 | ДОРАБОТКА МОКРОГО ГРУНТА | 5,6 | М3 | 273.81 | 316.93 | 325.55 |  |  | 325.55
[7 empty] | 3,1 |  |  | 3,1
44 | Ж6-10-10 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ | 7 | М3 | 435.61 | 504.22 | 517.94 |  |  | 517.94
[7 empty] | 10,3 |  |  | 10,3
45 | Ж6-10-10 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ | 8,9 | М3 | 72.29 | 83.67 | 85.95 |  |  | 85.95
[7 empty] | 88,3 |  |  | 88,3
46 | Ж6-10-10 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ | 10 | М3 | 1234.62 | 1429.07 | 1467.95 |  |  | 1467.95
[7 empty] | 88,3 |  |  | 88,3
47 | Ж6-10-10 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА - 100КМ | 11 | М3 | 1936.14 | 2241.08 | 2302.04 |  |  | 2302.04
[7 empty] | 31,3 |  |  | 31,3
48 | Ж6-10-10 | ВОДООТЛИВ ИЗ ТРАНШЕЙ | 12 | М3 | 1756.59 | 2033.25 | 2088.55 |  |  | 2088.55
[7 empty] | 72,3 |  |  | 72,3
49 | Ж6-10-30 | ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ | 13,14 | М | 1114.45 | 1289.97 | 1325.06 |  |  | 1325.06
[7 empty] | 26 |  |  | 26
50 | Ж6-10-30 | ЗАДЕЛКА ПРОХОДА ТРУБЫ ЧЕРЕЗ СТЕНКУ | 15,16,17,18,19 | ОТВЕРСТИЙ | 180.79 | 209.27 | 214.96 |  |  | 214.96
[7 empty] | 6 |  |  | 6
51 | Ж6-10-30 | УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ | 20,21 | М | 58.47 | 67.68 | 69.52 |  |  | 69.52
[7 empty] | 26 |  |  | 26
52 | Ж6-10-20 | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ | 22,23 | М3 | 3506.37 | 4058.62 | 4169.01 |  |  | 4169.01
[7 empty] | 2,53 |  |  | 2,53
53 | Ж6-10-20 | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С8/10 (В10) | 24 | М3 | 178.69 | 206.83 | 212.46 |  |  | 212.46
[7 empty] | 0,81 |  |  | 0,81
54 | Ж6-10-20 | ПЛИТА ДНИЩАПДН 10 С16/20, F100, W4СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП.1 (КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ) | 25 | ШТ. | 409.05 | 473.48 | 486.36 |  |  | 486.36
[7 empty] | 2 |  |  | 2
55 | Ж6-10-20 | КОЛЬЦО СТЕНОВОЕКС 10.6-10-А С16/20, F100, W4ШИФР 95-162 КЖ | 26 | ШТ. | 200.1 | 231.62 | 237.92 |  |  | 237.92
[7 empty] | 2 |  |  | 2
56 | Ж6-10-20 | КОЛЬЦО СТЕНОВОЕКС 10.9-10-А С16/20, F100, W4ШИФР 95-162 КЖ | 27 | ШТ. | 433.59 | 501.88 | 515.53 |  |  | 515.53
[7 empty] | 3 |  |  | 3
57 | Ж6-10-20 | ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВПП 10-1 С16/20, F100, W4ШИФР 95-162 КЖ | 28 | ШТ. | 221.44 | 256.32 | 263.29 |  |  | 263.29
[7 empty] | 2 |  |  | 2
58 | Ж6-10-20 | КОЛЬЦО ОПОРНОЕКО6 С12/15, F50, W2СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП. 1 | 29 | ШТ. | 138.65 | 160.49 | 164.86 |  |  | 164.86
[7 empty] | 6 |  |  | 6
59 | Ж6-10-20 | ЛЮК ПОЛИМЕРНЫЙ ЛП-Л(А15) | 30 | КОМПЛ. | 148.61 | 172.02 | 176.7 |  |  | 176.7
[7 empty] | 2 |  |  | 2
60 | Ж6-10-20 | СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ | 31,32 | Т | 377.88 | 437.4 | 449.3 |  |  | 449.3
[7 empty] | 0,0422 |  |  | 0,0422
61 | Ж6-10-20 | НАКЛЕКА ГНИЛОСТОЙКОЙ ТКАНИ | 33,34 | М2 | 243.4 | 281.74 | 289.4 |  |  | 289.4
[7 empty] | 3,3 |  |  | 3,3
62 | Ж6-10-20 | ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ ПОТОЛКАХ | 35 | ОТВЕРСТИЙ | 740.99 | 857.7 | 881.03 |  |  | 881.03
[7 empty] | 6 |  |  | 6
63 | Ж6-10-20 | ОТМОСТКА - 2ШТ. / НВК-6 | 36,37,38 | М3 | 98.5 | 114.01 | 117.11 |  |  | 117.11
[7 empty] | 0,56 |  |  | 0,56
64 | Ж6-10-20 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 39,40 | М3 | 46.87 | 54.25 | 55.72 |  |  | 55.72
[7 empty] | 0,15 |  |  | 0,15
| ИТОГО 9.903. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К2 - ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДОПРОВОДА, КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 КВ ДЛЯ ЖИЛОГО ДОМА N2 |  |  |  | 14153.79 | 16383.03 | 16828.66 | 0 | 0 | 16828.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 9. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  | 28948.36 | 33507.74 | 34245.93 | 1924.68 | 15492.59 | 16828.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по неизменной договорной (контрактной) цене: |  |  |  | 28948.36 | 33507.74 | 34245.93 | 1924.68 | 15492.59 | 16828.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные затраты
Вынос осей
Дополнительные затраты на отопление
Подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию
Затраты на закупку оборудования (из графика поставки оборудования)
Итого дополнительных затрат
| ВСЕГО ПО ДОГОВОРНОЙ (КОНТРАКТНОЙ) ЦЕНЕ | [5 empty] | 34245.93 | 1924.68 | 15492.59 | 16828.66
в том числе НДС