ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА №

										«     » ___________ 2026 г.

Государственное унитарное строительное предприятие «Березовская ПМК-3», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице начальника Пунько Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ___________________________действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998г. № 1450 с изменениями и дополнениями к нему (далее Правила), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

[bookmark: _GoBack]Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ ______________________________________________________________________________________на объекте:  «Возведение свиноводческого комплекса мощностью 100 тысяч голов откорма в год 2 км восточнее д. Большие Лесковичи (2 очередь – ферма откорма)»
1.1. Генподрядчик обязуется принять выполненные СМР и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Сроки выполнения работ
2.1. Начало выполнения работ –  .
2.2. Окончание выполнения работ – 
2.3. Предусмотренные сроки выполнения работ соразмерно отодвигаются в случаях:
- несвоевременной передачи фронта работ по акту;
- нарушения Генподрядчиком установленных договором сроков передачи проектной документации;
- выявления в ходе строительства дополнительных объемов строительных работ, не предусмотренных проектной документацией и влияющих на своевременное исполнение Субподрядчиком своих договорных обязательств;
- существенного нарушения установленного договором порядка расчетов;
- форс-мажорные обстоятельства, в том числе наступление климатических условий, препятствующих выполнению работ.
2.4. Срок строительства продлевается по соглашению сторон в установленном законодательством порядке с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору.
2.5. Перенос сроков начала и окончания работ оформляется дополнительным соглашением с учетом требований нормативных документов.
2.6. Источник финансирования объекта: ____________________________.

3. Цена договора
3.1. Неизменная договорная (контрактная) цена работ, поручаемых Субподрядчику по настоящему Договору, является неизменной, за исключением случаев, предусмотренных п.3.2. настоящего договора, и составляет:________________________________________________________________ 
3.2. Неизменная договорная (контрактная) цена корректируется в случаях:
	3.2.1. внесения в установленном порядке изменений в проектную документацию по инициативе Заказчика;
	3.2.2. изменения налогового законодательства в части налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов и (или) привлечения субподрядных организаций с иной системой налогообложения по сравнению с учтенной в неизменной цене;
	3.2.3. изменения прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых в установленном порядке;
 3.2.4. изменения сроков проведения Строительных работ, предусмотренных настоящим договором, по причине несвоевременного финансирования строительства Заказчиком.
3.3.		Изменение цены Договора производится путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

4. Обязанности Генподрядчика
4.1. Передать Субподрядчику по двухстороннему акту на период выполнения СМР и до их завершения фронт работ. Подготовленным фронтом работ считается передача котлована, откопанного до определенных Генподрядчиком отметок забивки свай. Основание котлована должно обеспечивать беспрепятственное перемещение строительной техники. В случае если строительная площадка придет в нерабочее состояние в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, мокрый снег и т.д.), Генподрядчик проводит мероприятия за свой счет по укреплению основания котлована (откачка воды, подсыпка песчано-гравийной смесью и т.п.).
4.2. К моменту заключения договора передать Субподрядчику по акту передачи проектную документацию в составе: 
- рабочие чертежи в одном экземпляре с подписью Заказчика «К производству работ» в полном объеме, дающие полное представление о выполняемых работах, указанных в предмете договора;
- технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям - в одном экземпляре;
- электронную версию чертежей на электронном носителе либо на E-mail к моменту передачи проектной документации с соответствующей записью в акте передачи. 
Незамедлительно сообщать Субподрядчику в письменном виде обо всех изменениях, вносимых в ПСД. В согласованные с Субподрядчиком сроки передать ему соответствующее количество экземпляров измененной документации.
4.3. Обеспечить непрерывное финансирование объекта и своевременный расчет за выполненные работы.
4.4. Обеспечить сохранность завезенных на строительную площадку материалов, строительных машин и другого имущества Субподрядчика, находящегося на охраняемом Генподрядчиком объекте и необходимых для выполнения Субподрядчиком работ по настоящему Договору, с момента их завоза на объект и до момента вывоза их с объекта, в нерабочее время.
4.5. Осуществлять контроль за соответствием объемов, качества, стоимости и сроков выполнения работ, выполняемых Субподрядчиком, требованиям проектно-сметной и нормативно-технической документации.
4.6. Обеспечить Субподрядчика точками подключения электроэнергией на бытовые и производственные нужды.
4.7. В случае изменения реквизитов сообщать Субподрядчику свои новые реквизиты в письменной форме в течение 10 (десяти) календарных дней со дня их изменения.
4.8. В случае нахождения в пределах строительной площадки (котлована) инженерных сетей, коммуникаций, кабельных линий и т.д. Генподрядчик производит мероприятия по обеспечению их сохранности (переносу за пределы зоны производства работ по устройству шпунтового ограждения, отшурфовке и т.д.). Работы выполняются Субподрядчиком в соответствии с ордером на раскопки, полученным Генподрядчиком. Ответственность за сохранность подземных коммуникаций несет Генподрядчик
4.9. Срубленные части железобетонных свай (оголовки свай) являются собственностью Генподрядчика. Генподрядчик самостоятельно и за свой счет осуществляет вывоз строительных отходов и мусора в места их переработки (или) утилизации. 

5. Обязанности Субподрядчика
5.1. Выполнить своими силами и средствами все работы в соответствии с утвержденной проектно–сметной документацией и в установленные настоящим договором сроки и сдать законченный комплекс работ Генподрядчику в состоянии, позволяющем дальнейшее производство строительно-монтажных работ на объекте.
5.2. Обеспечить надлежащее качество строительных работ, оформить и сдать Генподрядчику по акту исполнительную документацию на выполненные работы в течение 10 (десяти) дней после окончания работы.
5.3. Устранять в ходе строительства и в период гарантийного срока выявленные недоделки и дефекты по вине Субподрядчика в сроки, согласованные с Генподрядчиком. 
5.4. Обеспечивать соблюдение требований действующего законодательства РБ, регулирующих вопросы пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда при производстве свайных работ. При этом Субподрядчик проводит инструктаж на рабочих местах и несет полную ответственность за обеспечение безопасных условий труда для своих работников.
5.5. Назначить приказом из числа ИТР работника, имеющего квалификационный аттестат мастера (прораба), прошедшего проверку знаний по вопросам охраны труда в установленном порядке, ответственное лицо за безопасное производство выполняемых работ на объекте.
5.6. Обеспечить регулярную уборку мест производства работ от строительных отходов и мусора, а также обеспечить безопасное складирование материалов на объекте.
5.7. Обеспечить приобретение и доставку железобетонных свай на объект в соответствии с проектной документацией. 

6. Платежи и порядок расчетов

6.1. Расчеты за выполненные строительно-монтажные работы осуществляются на основании справок о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат форма С-3а (далее справка), составленная на основании акта приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ С-2б (далее акт). Оплата за выполненные работы производится платежным поручением Генподрядчика, в течение 30 календарных дней со дня подписания справки о стоимости выполненных работ.
6.2. Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ (форма С-2б), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма С-3а) подписывается Генподрядчиком в течение пяти дней после их представления Субподрядчиком. При несогласии с данными, отраженными в акте приемки выполненных строительно-монтажных работ (форма С-2б) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма С-3а), Генподрядчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме. В этом случае Субподрядчик в течение 3-х рабочих дней с момента возврата документов Генподрядчиком обеспечивает предъявление Генподрядчику документов для оплаты стоимости выполненных строительно-монтажных работ в той части, которая не оспаривается сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий. Справки о стоимости выполненных работ и затратах, предоставляются Субподрядчиком Генподрядчику для подписания соответственно не позднее третьего и пятого числа месяца, следующего за расчётным периодом. В случае если в указанный период времени выпадают выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими, срок исполнения настоящего обязательства переносится соответственно на количество нерабочих дней, либо на период времени в течение, которого превышен срок рассмотрения данных актов.
6.3. По согласованию сторон поставка материалов (железобетонных свай) осуществляется Субподрядчиком. При поставке железобетонных свай Субподрядчиком, Генподрядчик предоставляет аванс для приобретения материалов (железобетонных свай) по письменной заявке с приложением счет-фактуры.
6.4. Размер средств, подлежащий оплате за выполненные работы, определяется за вычетом ранее полученных Субподрядчиком авансов на приобретение материалов (железобетонных свай).

7. Дополнительные условия
7.1. Право владения, пользования и распоряжения выполненными Субподрядчиком работами переходит к Генподрядчику после их оплаты. 

8. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора

8.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем заключения Сторонами дополнительного соглашения в порядке, установленном п.п. 62-65 Правил.
8.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут в случаях: предусмотренных п.п. 67-70 Правил;
8.3. Оформление расторжения договора осуществляется в порядке, предусмотренном п. 69-70 Правил.
8.4. Споры, вытекающие из настоящего договора, решаются экономическим судом г. Минска. Споры рассматриваются в суде с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии 7 дней со дня ее получения. В случае, если сторона не получила претензию, направленную по адресу, указанному в договоре или юридическому адресу, претензионный порядок урегулирования споров считается соблюденным и сторона, направившая претензию, имеет право обратиться в суд. Если сторона не исполнила требования претензии в течение 7 дней с момента получения претензии, то сторона, направившая претензию, имеет право обратиться в суд по истечении указанного срока.

9. Ответственность Сторон

9.1. Генподрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Субподрядчику в следующих случаях и размерах:
9.1.1. за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 % стоимости непринятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
9.1.2. за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы - 0,2 % не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы.
9.2. Субподрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Генподрядчику в следующих случаях и размерах:
9.2.1. за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 % стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 % их стоимости;
9.2.2. за превышение по своей вине установленных договором сроков передачи результата строительных работ - 0,15 % стоимости объекта за каждый день просрочки, но не более 10 % стоимости результата строительных работ;
9.2.3. несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Генподрядчика (в т.ч. выявленных в период гарантийного срока), - 2 % стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока.
9.3. Кроме уплаты неустойки (пени) виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней).
9.4. Уплата штрафных санкций (пени) не освобождает Сторону, нарушившую условия настоящего договора, от надлежащего исполнения своих обязательств.
9.5. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по договору.

10. Гарантийные обязательства
10.1. Гарантийный срок на субподрядные работы 5 лет. Исчисление гарантийного срока начинается со дня утверждения приказом Заказчика или его уполномоченных представителей, назначивших приемочную комиссию, акта приемки объектов в эксплуатацию.
10.2. Если объект или результат строительных работ, являющиеся предметом договора, не принимаются Заказчиком по не зависящим от Субподрядчика причинам, гарантийный срок исчисляется со дня, когда Заказчик должен был их принять.
10.3. Дефекты, допущенные Субподрядчиком и выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет Субподрядчика, если они допущены по его вине. Отказ Субподрядчика от устранения дефектов оформляется в письменном виде в срок не позднее 2-х рабочих дней с момента составления дефектного акта.
10.4. Для участия в составлении акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов приглашается представитель Субподрядчика, который должен прибыть на объект не позднее 3-х дней со дня получения письменного уведомления Генподрядчика. В случае неявки представителя Субподрядчика в установленный срок, акт составляется Генподрядчиком (эксплуатирующей организацией) в одностороннем порядке и направляется Субподрядчику для устранения дефектов.
10.5. В случае не устранения Субподрядчиком дефектов, допущенных по его вине, в установленный актом срок, Генподрядчик вправе привлечь стороннюю организацию с последующим возмещением расходов Субподрядчиком.
10.6. Субподрядчик не несет ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если он докажет, что они произошли вследствие нормативного износа объекта (его частей), неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта или повреждения третьими лицами.

11. Форс-мажорные обстоятельства

11.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего Договора.
11.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.
11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить в письменной форме другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении указанных в п.9.1 настоящего Договора обстоятельств не позднее 5-ти рабочих дней с момента их наступления. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой Республики Беларусь.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до выполнения всех условий договора.
12.2. Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.
12.3. Вопросы, неурегулированные настоящим договором разрешаются в соответствии с требованиями Правил.
12.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
Приложения:  
1. Расчет стоимости работ.
2. График производства работ.
3. График платежей.

13. Реквизиты сторон
	Генподрядчик: 
Государственное унитарное строительное
предприятие «Березовская ПМК-3»
	

	Адрес: 225202, г. Береза, 
ул. Комсомольская, 56 
Тел/факс: 8(01643) 5-80-00
E-mail: berezapmk-3@brest.by
Расчетный счет: 
BY73BAPB30124235101010000000
ОАО «Белагропромбанк», г. Минск
УНП 200021718, BIC BAPBBY2X
ОКПО 03589269




Начальник_______________ Ю.Н. Пунько 
М.П.
	



Генподрядчик________________                                                                                Субподрядчик______________               
