## ГПР 1-48 мес.
ГРАФИК производства работ
на | ЗАКУПКА. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ТК-5113/1 ДО ТК-52/703, УЛ.КАЗИНЦА
(наименование объекта)
Обосно- вание | Наименование видов работ | № по смете | Единица измере-ния | В ценах на дату составления сметной документации 2024 ИЮЛЬ | В ценах на дату начала строительства 2025 ИЮЛЬ | Стоимость, рублей / количество | [6 empty] | Стоимость, рублей / количество
[6 empty] | ВСЕГО | в том числе по месяцам | [5 empty] | в том числе по месяцам
[7 empty] | ИЮЛЬ 2025 | АВГУСТ 2025 | СЕHТЯБРЬ 2025 | ОКТЯБРЬ 2025 | НОЯБРЬ 2025 | ДЕКАБРЬ 2025 | ЯHВАРЬ 2026 | ФЕВРАЛЬ 2026 | МАРТ 2026 | АПРЕЛЬ 2026 | МАЙ 2026 | ИЮHЬ 2026 | ИЮЛЬ 2026 | АВГУСТ 2026 | СЕHТЯБРЬ 2026 | ОКТЯБРЬ 2026 | НОЯБРЬ 2026 | ДЕКАБРЬ 2026 | ЯHВАРЬ 2027 | ФЕВРАЛЬ 2027 | МАРТ 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Индекс |  |  |  | 1.1021 |  |  | 1.011 | 1.0221 | 1.0333 | 1.0447 | 1.0562 | 1.0678 | 1.0774 | 1.0871 | 1.0969 | 1.1068 | 1.1168 | 1.1269
объект 1 | F
смета 1.103. | РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ
- Ж000 | РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ | 1-5 | М2 | 10024.74 | 11048.27 | 12238.03 |  |  | 342.49 |  |  |  | 2975.85 |  |  | 1222.83 | 2467.74 | 5229.12
[6 empty] | 800 |  |  | 24 |  |  |  | 200 |  |  | 80 | 160 | 336
ИТОГО по локальной смете 1.103: |  |  |  | 10024.74 | 11048.27 | 12238.03 | 0 | 0 | 342.49 | 0 | 0 | 0 | 2975.85 | 0 | 0 | 1222.83 | 2467.74 | 5229.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по объектной смете 1: |  |  |  | 10024.74 | 11048.27 | 12238.03 | 0 | 0 | 342.49 | 0 | 0 | 0 | 2975.85 | 0 | 0 | 1222.83 | 2467.74 | 5229.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект 3 | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
смета 3.301. | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНОВ
- Ж7-50 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ГАЗОН, ЦВЕТНИКИ | 1-18 | М2 | 399364.94 | 440140.1 | 492446.35 | [9 empty] | 97429.41 | 196619.39 | 198397.55
[6 empty] | 13490 | [9 empty] | 2698 | 5396 | 5396
ИТОГО по локальной смете 3.301: |  |  |  | 399364.94 | 440140.1 | 492446.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97429.41 | 196619.39 | 198397.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 3.302. | ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ
- Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК. | 1-41 | М3 | 384986.2 | 424293.29 | 474716.31 | [9 empty] | 93921.56 | 189540.3 | 191254.45
[6 empty] | 1335 | [9 empty] | 267 | 534 | 534
- Ж7-20 | МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ БАГОУСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ | 42-58 | М | 26806.7 | 29543.66 | 33292.75 | [11 empty] | 33292.75
[6 empty] | 80 | [11 empty] | 80
ИТОГО по локальной смете 3.302: |  |  |  | 411792.9 | 453836.95 | 508009.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93921.56 | 189540.3 | 224547.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по объектной смете 3: |  |  |  | 811157.84 | 893977.05 | 1000455.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191350.97 | 386159.69 | 422944.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене: |  |  |  | 821182.58 | 905025.32 | 1012693.44 | 0 | 0 | 342.49 | 0 | 0 | 0 | 2975.85 | 0 | 0 | 192573.8 | 388627.43 | 428173.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0