## id=13026 Акт С-2а
Субподрядчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект: МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ГП-7 ПО ПРОСПЕКТУ СТРОИТЕЛЕЙ, 76 В МИКРОРАЙОНЕ N7 В Г. БОБРУЙСКЕ
(наименование, адрес)
Часть объекта: ЖИЛОЙ ДОМ
(наименование)
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
НОМЕР |  | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО | ТРУДО-ЗАТРАТЫ ЧЕЛ-Ч. | СТОИМОСТЬ: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  | МАТЕРИАЛЬ-НЫЕ РЕСУРСЫ | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
П/П | ПОЗ. ПО СМЕТЕ | [5 empty] | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 12.55 руб/ч; Дата: на 1-ое Мая 2024г.; Методика: Новое строительство, Льгота по НДС; Зона: 1, Район: Могилевская обл., г.Бобруйск, Прогн. индекс СМР = 1.3059, База НРР 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000 (С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ 1 ПО
ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
|  | Ж2-90-70 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ -
0.52036 Т
1 | 1239 | ПРИМЕЧАНИЕ | ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (07-АР Л.30)
2 | 1240 | Е9-29-1 | МОНТАЖ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ(ПРИМЕНИТЕЛЬНО) | Т КОНСТРУКЦИЙ | 32.37 | 418.67 | 366.65 | 101.59 | 58.82 | 3.87 | 848.01
|  |  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% | 0.52036 | 16.84 | 217.86 | 190.79 | 52.86 | 30.61 | 2.01 | 441.27
3 | 1241 | 1/10-280-999/С206-ПР-АЛ | ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ | МП |  |  |  |  | 4.39 | 0.22 | 4.61
|  |  |  | 356.9 |  |  |  |  | 1566.79 | 78.52 | 1645.31
4 | 1242 | 2/20-40-5/С201-54500-МК | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | Т |  |  |  |  | 4776.01 | 234.98 | 5010.99
|  |  |  | 0.16692 |  |  |  |  | 797.21 | 39.22 | 836.43
5 | 1243 | Е13-26-6 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА В МЕСТАХ ПОВРЕЖДЕНИЙ (10%) | 100 М2 | 8.74 | 109.69 | 4.07 | 0.43 | 127.63 | 8.99 | 250.38
|  |  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% | 0.004841 | 0.04 | 0.53 | 0.02 |  | 0.62 | 0.04 | 1.21
6 | 1244 | Е9-47-1 | ОБЛИЦОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АЛЮМИНИЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ | 100 М2 ПЛОЩАДИ ОБЛИЦОВКИ | 33 | 402.51 | 18.47 | 8.34 | 3.25 | 0.23 | 424.46
|  |  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% | 1.0408 | 34.35 | 418.93 | 19.22 | 8.68 | 3.38 | 0.24 | 441.77
7 | 1245 | 2/20-20-5/С101-ФАС | АЛЮМИНИЕВАЯ КОМПОЗИТНАЯ ПАНЕЛЬ | М2 |  |  |  |  | 72.86 | 5.42 | 78.28
|  |  |  | 104.08 |  |  |  |  | 7583.27 | 564.11 | 8147.38
8 | 1246 | ЕТ100-1 | ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЮЛЬКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ | МАШ-ЧАС |  |  | 6.1 |  |  |  | 6.1
|  |  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% | 8.3676 |  |  | 51.04 |  |  |  | 51.04
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-90-70 |  | 51.23 | 637.32 | 261.07 | 61.54 | 9981.88 | 684.14 | 11564.41
|  |  | ОХР и ОПР | [7 empty] | 399.51
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [7 empty] | 471.18
|  |  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [7 empty] | 12435.1
|  | Ж2-90-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ, ПАНДУСЫ
9 | 1305 | ПРИМЕЧАНИЕ | ОБЛИЦОВКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ
10 | 1306 | Е15-373-1 | УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПОД ОБЛИЦОВКУ ПАНЕЛЯМИ | 100 М2 ОБЛИЦОВЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНО | 128.08 | 1539.73 | 19.41 | 1.82 | 308.15 | 21.56 | 1888.85
|  |  | РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% | 0.25 | 32.02 | 384.93 | 4.85 | 0.46 | 77.04 | 5.39 | 472.21
11 | 1307 | 1/10-240-38/155 | ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ 160 Х 174 Х 265 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 2 ММ) | М |  |  |  |  | 5.34 | 0.38 | 5.72
|  |  |  | 38.5 |  |  |  |  | 205.59 | 14.63 | 220.22
12 | 1308 | 1/10-240-38/65 | КРЕПЕЖНЫЙ ПРОФИЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ 40 Х 20 Х 3000, 40 Х 40 Х 3000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 1,2 ММ) | М |  |  |  |  | 2.94 | 0.21 | 3.15
|  |  |  | 40 |  |  |  |  | 117.6 | 8.4 | 126
13 | 1309 | 1/10-240-38/201 | КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ КК 50, ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 1,2 ММ | ШТ. |  |  |  |  | 0.44 | 0.03 | 0.47
|  |  |  | 64 |  |  |  |  | 28.16 | 1.92 | 30.08
14 | 1310 | Е15-376-1 | МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ КОМПОЗИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ | 100 М2 ОБЛИЦОВЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНО | 79.83 | 1001.87 | 13.03 | 3.34 | 49.75 | 3.5 | 1068.15
|  |  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% | 0.25 | 19.96 | 250.47 | 3.26 | 0.84 | 12.44 | 0.88 | 267.05
15 | 1311 | 2/20-20-5-10/С201-29722-С | ТРЕХСЛОЙНАЯ КОМПОЗИТНАЯ ПАНЕЛЬ | М2 |  |  |  |  | 87.42 | 4.3 | 91.72
|  |  |  | 25 |  |  |  |  | 2185.5 | 107.5 | 2293
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-90-20 |  | 51.98 | 635.4 | 8.11 | 1.3 | 2626.33 | 138.72 | 3408.56
|  |  | ОХР и ОПР | [7 empty] | 418.44
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [7 empty] | 444.99
|  |  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [7 empty] | 4271.99
|  |  | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2 |  | 103.21 | 1272.72 | 269.18 | 62.84 | 12608.21 | 822.86 | 14972.97
|  |  | ОХР и ОПР | [7 empty] | 817.95
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [7 empty] | 916.17
|  |  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [7 empty] | 16707.09
|  |  | ИТОГО ПО Строительные работы (город) |  | 52.02 | 635.93 | 59.17 | 1.3 | 2626.95 | 138.76 | 3460.81
|  |  | ОХРиОПР = 65.72% | [7 empty] | 418.79
|  |  | План.приб. = 69.89% | [7 empty] | 445.36
|  |  | ИТОГО | [7 empty] | 4324.96
|  |  | ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций |  | 51.19 | 636.79 | 210.01 | 61.54 | 9981.26 | 684.1 | 11512.16
|  |  | ОХРиОПР = 57.16% | [7 empty] | 399.16
|  |  | План.приб. = 67.42% | [7 empty] | 470.81
|  |  | ИТОГО | [7 empty] | 12382.13
|  |  | ИТОГО |  | 103.21 | 1272.72 | 269.18 | 62.84 | 12608.21 | 822.86 | 14972.97
|  |  | ОХР и ОПР | [7 empty] | 817.95
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [7 empty] | 916.17
|  |  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.9
|  |  | ВСЕГО | [7 empty] | 16707.09
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
СОСТАВИЛ______________________________КИРПИЧЁВА М.П.

## id=13026 С-29
Форма С-29
(наименование организации) |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
|  |  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ОТЧЕТ
о расходе строительных материалов в сопоставлении с нормами
за Октябрь 2026 г.
Объект строительства: МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ГП-7 ПО ПРОСПЕКТУ СТРОИТЕЛЕЙ, 76 В МИКРОРАЙОНЕ N7 В
Г. БОБРУЙСКЕ
(наименование объекта строительства)
Часть объекта: ЖИЛОЙ ДОМ
(наименование части объекта строительства)
Номер и наименование акта: №13026 ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Материально ответственное лицо:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (фамилия, инициалы)
Таблица 1
№ п/п | Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения |  | Объем работ | Расход на выполненный объем работ по нормам | Примечание
| Код материального ресурса | Наименование материала | Единица измерения |  | Расход на единицу измерения работ по нормам |  | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000 (С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ 1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ
ЭКСПЕРТИЗЫ)
| Ж2-90-70 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | Т |  | 0.52036
1240 | Е9-29-1 | МОНТАЖ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ(ПРИМЕНИТЕЛЬНО) | Т КОНСТРУКЦИЙ |  | 0.52036
| 1/10-180-20/64 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 Х 6 Х 22 | ШТ. |  | 0.07 | 0.036425
| 1/55-50-25/50 | ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | Т |  | 0.00031 | 0.000161
| 1/10-230-50-15/49 | РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4 | Т |  | 6e-05 | 3.1e-05
| 1/10-110-50-5/85 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА | М3 |  | 0.00103 | 0.000536
| 1/10-260-200/11 | КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ | Т |  | 3e-05 | 1.6e-05
| 1/10-135-20/40 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б | М3 |  | 0.2 | 0.10407
| 1/10-135-20/60 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 |  | 1 | 0.52036
| 1/10-240-25-35/240 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ |  | 0.01 | 0.005204
| 1/10-140-40/30 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 | КГ |  | 4.8 | 2.4977
| 1/10-260-170-4/18 | ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС | Т |  | 0.00194 | 0.001009
1241 | 1/10-280-999/С206-ПР-АЛ | ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ | МП |  | 356.9
| 1/10-280-999/С206-ПР-АЛ | ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ | МП |  | 1 | 356.9
1242 | 2/20-40-5/С201-54500-МК | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | Т |  | 0.16692
| 2/20-40-5/С201-54500-МК | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | Т |  | 1 | 0.16692
1243 | Е13-26-6 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА В МЕСТАХ ПОВРЕЖДЕНИЙ (10%) | 100 М2 |  | 0.004841
| 1/10-230-45-10/155 | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ | Т |  | 0.018 | 8.7e-05
| 1/10-230-50-15/95 | УАЙТ-СПИРИТ | Т |  | 0.0028 | 1.4e-05
1244 | Е9-47-1 | ОБЛИЦОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АЛЮМИНИЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ | 100 М2 ПЛОЩАДИ ОБЛИЦОВКИ |  | 1.0408
| 1/10-240-35/13 | ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 Х 30 ММ | Т |  | 0.0003 | 0.000312
| 1/10-240-15/400 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПРЕССШАЙБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА | КГ |  | 0.3 | 0.31224
1245 | 2/20-20-5/С101-ФАС | АЛЮМИНИЕВАЯ КОМПОЗИТНАЯ ПАНЕЛЬ | М2 |  | 104.08
| 2/20-20-5/С101-ФАС | АЛЮМИНИЕВАЯ КОМПОЗИТНАЯ ПАНЕЛЬ | М2 |  | 1 | 104.08
1246 | ЕТ100-1 | ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЮЛЬКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ | МАШ-ЧАС |  | 8.3676
| Ж2-90-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ, ПАНДУСЫ | М3
1306 | Е15-373-1 | УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПОД ОБЛИЦОВКУ ПАНЕЛЯМИ | 100 М2 ОБЛИЦОВЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНО |  | 0.25
| 1/10-150-15/5 | ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ | КГ |  | 7.22 | 1.805
| 1/10-170-10/15 | СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ | ШТ. |  | 2.3 | 0.575
| 1/10-170-10/165 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ | ШТ. |  | 2.6 | 0.65
| 1/10-240-30-45/11 | ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 Х 112 | 10 ШТ. |  | 25.6 | 6.4
| 1/10-240-55-20/80 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,8 Х 28 ММ | 1000 ШТ. |  | 0.703 | 0.17575
1307 | 1/10-240-38/155 | ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ 160 Х 174 Х 265 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 2 ММ) | М |  | 38.5
| 1/10-240-38/155 | ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ 160 Х 174 Х 265 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 2 ММ) | М |  | 1 | 38.5
1308 | 1/10-240-38/65 | КРЕПЕЖНЫЙ ПРОФИЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ 40 Х 20 Х 3000, 40 Х 40 Х 3000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 1,2 ММ) | М |  | 40
| 1/10-240-38/65 | КРЕПЕЖНЫЙ ПРОФИЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ 40 Х 20 Х 3000, 40 Х 40 Х 3000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 1,2 ММ) | М |  | 1 | 40
1309 | 1/10-240-38/201 | КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ КК 50, ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 1,2 ММ | ШТ. |  | 64
| 1/10-240-38/201 | КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ КК 50, ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 1,2 ММ | ШТ. |  | 1 | 64
1310 | Е15-376-1 | МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ КОМПОЗИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ | 100 М2 ОБЛИЦОВЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНО |  | 0.25
| 1/10-170-10/15 | СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ | ШТ. |  | 1.7 | 0.425
| 1/10-240-55-20/80 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,8 Х 28 ММ | 1000 ШТ. |  | 0.54 | 0.135
1311 | 2/20-20-5-10/С201-29722-С | ТРЕХСЛОЙНАЯ КОМПОЗИТНАЯ ПАНЕЛЬ | М2 |  | 25
| 2/20-20-5-10/С201-29722-С | ТРЕХСЛОЙНАЯ КОМПОЗИТНАЯ ПАНЕЛЬ | М2 |  | 1 | 25
Таблица 2
№ п/п | Код материального ресурса | Наименование материала | Единица измерения | Расход |  | эконом(+) перерас(-) | Списание на себе-стоимость работ | Прим.
|  |  |  | по нормам | фактический
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Материалы подрядчика
1 | 1/10-110-50-5/85 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА | М3 | 0.000536
2 | 1/10-135-20/40 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б | М3 | 0.10407
3 | 1/10-135-20/60 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 0.52036
4 | 1/10-140-40/30 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 | КГ | 2.4977
5 | 1/10-150-15/5 | ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ | КГ | 1.805
6 | 1/10-170-10/15 | СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ | ШТ. | 1
7 | 1/10-170-10/165 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ | ШТ. | 0.65
8 | 1/10-180-20/64 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 Х 6 Х 22 | ШТ. | 0.036425
9 | 1/10-230-45-10/155 | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ | Т | 8.7e-05
10 | 1/10-230-50-15/49 | РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4 | Т | 3.1e-05
11 | 1/10-230-50-15/95 | УАЙТ-СПИРИТ | Т | 1.4e-05
12 | 1/10-240-15/400 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПРЕССШАЙБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА | КГ | 0.31224
13 | 1/10-240-25-35/240 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 0.005204
14 | 1/10-240-30-45/11 | ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 Х 112 | 10 ШТ. | 6.4
15 | 1/10-240-35/13 | ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 Х 30 ММ | Т | 0.000312
16 | 1/10-240-38/65 | КРЕПЕЖНЫЙ ПРОФИЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ 40 Х 20 Х 3000, 40 Х 40 Х 3000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 1,2 ММ) | М | 40
17 | 1/10-240-38/155 | ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ 160 Х 174 Х 265 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 2 ММ) | М | 38.5
18 | 1/10-240-38/201 | КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ КК 50, ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 1,2 ММ | ШТ. | 64
19 | 1/10-240-55-20/80 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,8 Х 28 ММ | 1000 ШТ. | 0.31075
20 | 1/10-260-170-4/18 | ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС | Т | 0.001009
21 | 1/10-260-200/11 | КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ | Т | 1.6e-05
22 | 1/10-280-999/С206-ПР-АЛ | ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ | МП | 356.9
23 | 1/55-50-25/50 | ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | Т | 0.000161
24 | 2/20-20-5/С101-ФАС | АЛЮМИНИЕВАЯ КОМПОЗИТНАЯ ПАНЕЛЬ | М2 | 104.08
25 | 2/20-20-5-10/С201-29722-С | ТРЕХСЛОЙНАЯ КОМПОЗИТНАЯ ПАНЕЛЬ | М2 | 25
26 | 2/20-40-5/С201-54500-МК | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | Т | 0.16692
Материально ответственное лицо
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Инженер
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Дата составления |  |  | "____" _______________________ 20___г.
Дата передачи в бухгалтерию |  |  | "____" _______________________ 20___г.