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Договор строительного подряда № 

г. Минск								          «___» ________ 20___ г.

________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности от 17 июля 2023 года № 289-З, Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (далее – Правила), Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение подрядных работ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553 (далее - Положение № 1553), и результатами проведения процедуры ______________ (протокол/справка по выбору победителя от __________), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Подрядчиком строительно-монтажных, пусконаладочных работ по объекту: «_____________________________________» (далее – объект) в соответствии с утвержденной проектной документацией и возмездная передача объекта, результата выполнения строительных работ Заказчику. Все виды строительно-монтажных и пусконаладочных работ, подлежащих выполнению по настоящему договору, и их объемы указаны в Приложении    № 1 к настоящему договору (далее - работы).
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы собственными силами/Подрядчик обязуется выполнять работы с привлечением субподрядчиков в порядке и случаях, предусмотренном настоящим договором, а Заказчик обязуется принять законченные строительством работы и оплатить их в соответствии с ценой, установленной настоящим договором.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок выполнения работ:
- начало: «___» _________ 20___ г.
- окончание: «___» _________ 20___ г.
Промежуточные сроки выполнения работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 1). 
2.2. Предусмотренные договором сроки выполнения работ подлежат пересмотру в случаях:
- нарушения Заказчиком установленных настоящим договором сроков передачи проектной документации;
- несвоевременной передачи Подрядчику строительной площадки (фронта работ);
- выявления в ходе работ дополнительных объемов работ, не предусмотренных проектной документацией и влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих договорных обязательств;
- уменьшения предусмотренного в договоре объема финансовых ресурсов, выделяемых для строительства объекта на очередной финансовый год;
- существенного нарушения установленного настоящим договором порядка расчетов, графика платежей (задержка оплаты за выполненные работы более трех месяцев);
- приостановления выполнения работ на срок не более трех месяцев по обстоятельствам, не зависящим от сторон;
- реорганизация юридического лица, являющегося одной из сторон договора;
- невозможности исполнения обязательств вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
Сроки завершения строительства объекта, выполнения видов или этапов строительных работ пересматриваются по соглашению сторон с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору.
            2.3. Сроки выполнения работ по договору не продлеваются в случае вины Подрядчика в приостановлении работ. Все затраты, связанные с приостановкой строительства по указанному основанию, относятся на результат хозяйственной и финансовой деятельности Подрядчика и Заказчиком не компенсируются. Под приостановлением работ по вине Подрядчика Стороны понимают:
	- запрещение (приостановление) работ на объекте по решению органов (организаций) или лиц, осуществляющих технический, авторский, санитарно-эпидемиологический, экологический надзор, другие виды контроля за строительством с оформлением соответствующих предписаний, актов и иных документов,
- неисполнение (несвоевременное исполнение) Подрядчиком своих обязательств по договору и (или) договорам с третьими лицами, которые привели к приостановке работ на объекте.

3. Договорная (контрактная) цена

3.1. Неизменная договорная (контрактная) цена определена на основании сметной документации в соответствии с Положением № 1553, составляет – _________________________.
3.1.1. Цена не изменяется в случае изменения стоимости материалов, изделий и конструкций по сравнению с их стоимостью, учтенной в неизменной договорной контрактной цене.
3.2. Неизменная договорная (контрактная) цена корректируется в соответствии с Положением № 1553 случаях изменения:
[bookmark: _Hlk146701218]3.2.1. проектной, в том числе сметной, документации по причине обнаружения недостатков технического и (или) счетного характера, а также в случае уточнения обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть при ее разработке;
3.2.2. налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;
3.2.3. прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых в установленном порядке;
[bookmark: _Hlk146701236]      3.2.4.  сроков выполнения подрядных работ, предусмотренных договором, при:
      нарушении Заказчиком установленного договором порядка расчетов, графика платежей;
[bookmark: _Hlk146701247][bookmark: Par170]      выявлении в ходе строительства дополнительных работ, влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих договорных обязательств;
      изменении даты начала выполнения подрядных работ и приостановления строительства (выполнения подрядных работ) на срок не более трех месяцев по обстоятельствам, не зависящим от сторон или зависящим от Заказчика. 
      3.2.5. нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере ценообразования в строительстве.
      3.3. В договорную цену не включены и оплачиваются Заказчиком дополнительно затраты на производство строительных работ, не учтенных в проектной документации, выявленных в процессе выполнения строительных работ и оформленных согласно п. 3.4. настоящего Договора.
	  3.4. В договорную (контрактную)цену не включены и оплачиваются Заказчиком дополнительно по фактическим затратам на основании предъявленных Подрядчиком актов сдачи-приемки и стоимости выполненных работ, иных первичных учетных документов, подтверждающих затраты: лабораторные испытания, испытания конструкций на соответствие сварных соединений и другие. После сдачи объекта в эксплуатацию, предоставленные документы не принимаются и не оплачиваются.
              3.5. В случае выявления в процессе выполнения строительных работ, не предусмотренных проектной документацией (сметной документацией) и подтвержденных разработчиком проектной документации (сметной документации) стоимость дополнительных работ определяется на основании двухстороннего акта, подписанного заказчиком и разработчиком проектной документации. Стоимость дополнительных работ формируется на основании их сметной стоимости, определенной в ценах на дату начала разработки сметной документации, с учетом прогнозного индекса цен в строительстве. При этом стоимость материалов в составе стоимости дополнительных работ определяется в соответствии с условиями формирования стоимости материалов, определенной настоящим Договором.
             3.6. Фактическая стоимость выполнения строительных работ определяется на стадии завершения работ на основании справок о стоимости выполненных работ и затрат, подписанных Сторонами в течение всего периода выполнения строительных работ.
             3.7. Корректировка неизменной договорной (контрактной) цены оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
             3.8. Источник финансирования - собственные средства Заказчика.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Заказчик обязан: 
4.1.1. исполнять условия настоящего договора;
4.1.2. в течение двух  рабочих дней письменно уведомлять Подрядчика о выявленных работах ненадлежащего качества и отступлениях от условий настоящего договора с составлением акта произвольной формы в котором указывается перечень строительных работ ненадлежащего качества и сроки их устранения; 
4.1.3. содействовать Подрядчику в выполнении работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении настоящего договора в случаях, порядке и объеме, предусмотренных договором;
            4.1.4. провести вводный инструктаж по охране труда и окружающей среды, вводный  противопожарный инструктаж. 
4.1.5. предоставить Подрядчику по акту строительную площадку (фронт работ) в течение 3 (трех) дней с момента подписания настоящего договора.
4.1.6. обеспечивать непрерывное финансирование объекта, принимать и своевременно оплачивать в установленном порядке выполненные работы;
4.1.7. предоставить Подрядчику точки подключения электроэнергии и водоснабжения;
4.1.8. передавать Подрядчику электроэнергию и воду, принятую от снабжающих организаций, для выполнения строительных работ по акту. Стороны пришли к соглашению, что в качестве акта будет применяться форма С-4, установленная Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 25.01.2013 № 3;
            4.1.9. передать Подрядчику право собственности на строительный мусор и отходов, образовавшихся в результате разборки конструкций и (или) сноса зданий и сооружений в момент подписания акта С-14;
4.1.10. обеспечить проведение комплексного опробования и испытания оборудования; 
4.1.11. не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала выполнения работ передать по накладной Подрядчику 2 (два) экземпляра утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, с надписью: «К производству работ» на каждом чертеже (экземпляре), и подписью уполномоченного лица Заказчика и 1 (один) экземпляр документации в электронном виде.
4.1.12. до начала производства работ передать Подрядчику копию извещения о регистрации объекта в органах государственного строительного надзора, а также, иные разрешения и документы, необходимые для строительства, получение которых, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, возложено на Заказчика.
4.1.13. предоставить Подрядчику разрешение эксплуатирующей организации на подключение и присоединение вновь проложенных инженерных сетей к существующим сетям.
            4.1.14. обеспечить осуществление авторского надзора и технического надзора за выполнением работ в строгом соответствии с проектной документацией.
            4.1.15. В случае возникновения информации от Подрядчика о необходимости выполнения дополнительных работ провести совместно с проектной организацией оценку целесообразности их выполнения и составления акта на дополнительные работы, но не позднее чем за 20 календарных дней до ввода объекта в эксплуатацию. 
            В случае предоставления информации о дополнительных работах в более поздний срок, Заказчик оставляет за собой право её не рассматривать.
4.1.16. выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством и настоящим договором.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. вносить в установленном порядке изменения в проектную документацию;
4.2.2. требовать от Подрядчика информацию о ходе производства работ, о намечаемых конкретных датах завершения работ;
4.2.3. знакомиться при выполнении строительных работ и после их окончания с документами, подтверждающими фактическую стоимость объекта (работ) и качество применяемых материалов;
4.2.4. требовать удаления со строительной площадки всех материалов и оборудования поставки Подрядчика, которые не отвечают требованиям проекта и настоящего договора;
4.2.5. требовать взыскания штрафных санкций и понесенных Заказчиком убытков, обусловленных нарушением настоящего договора, если законодательством не предусмотрено иное;
4.2.6. принять в одностороннем порядке решение о приостановлении выполнения работ на срок, не превышающий 3 (трех) месяцев, с предварительным уведомлением об этом Подрядчика не позднее чем за 5 (пять) дней до даты приостановления выполнения работ. О возобновлении выполнения работ Заказчик обязан уведомить Подрядчика, если сроки возобновления работ не были указаны в уведомлении Заказчика о приостановлении выполнения работ. 
4.2.7. посещать объект в течение всего периода строительства и знакомиться с ходом выполнения работ, соблюдая при этом требования техники безопасности;
4.2.8. приостановить в случае необходимости выполнение работ Подрядчиком при выявлении некачественно выполненных работ, отклонений от проектной документации, а также невыполнения Подрядчиком условий настоящего договора;
4.2.9. давать Подрядчику указания, которые являются обязательными к исполнению последнего в случае, если они не противоречат законодательству, в том техническим нормативным правовым актам;
4.2.10.  путем заключения соответствующего дополнительного соглашения вносить в установленном законодательством порядке изменения в объемы работ на объекте, увеличивать или сокращать объем работ, исключать работу, изменять характер, качество или вид работы, или ее части. Подрядчик приступает к выполнению работ по измененной документации, дополнительных работ, не противоречащих законодательству, в том числе техническим нормативным актам, после заключения сторонами соответствующего дополнительного соглашения, регулирующего порядок и сроки  выполнения таких работ, условия их оплаты;
4.2.11. принимать решение о прекращении работ. В случае принятия такого решения Подрядчику выплачивается исключительно стоимость фактически выполненных в соответствии с утвержденной проектной документацией и принятых в установленном порядке работ. Заказчик не несет ответственности за убытки, причиненные Подрядчику вследствие консервации или прекращении строительства объекта (выполнения работ). Указанные убытки возмещению Заказчиком не подлежат;
            4.2.12. требовать у Подрядчика документы, подтверждающие проведение подрядных торгов (торгов, переговоров) на закупку товаров, работ и услуг, в том числе по выбору субподрядных организаций;
             4.2.13. не осуществлять приёмку работ от Подрядчика в случае непредоставления последним исполнительной документации, подтверждающей их выполнение согласно требованиям технических нормативных правовых актов;
             4.2.14. отказаться от принятия результата строительных работ в случае выявления строительных работ ненадлежащего качества, которые исключают возможность использования Объекта для указанной в договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае, если будет доказана вина Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика полного возмещения убытков при расторжении настоящего Договора;
4.2.15. в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в соответствии с пунктами 12.3 и 12.4 настоящего договора без возмещения Подрядчику убытков.
В случае прекращения настоящего договора по указанным в настоящем пункте обстоятельствам Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных им до получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения настоящего договора. Убытки, причиненные Генподрядчику вследствие досрочного прекращения настоящего договора, возмещению Заказчиком не подлежат;
4.2.16. требовать от Подрядчика устранения за его счет дефектов и недоделок, выявленных в ходе выполнения работ и в период гарантийного срока в течение 5 (пяти) рабочих дней, если иной  срок, не согласован сторонами в дефектном акте, с момента получения соответствующего требования Заказчика, а в случаях его отказа (неполучения ответа в течение 5 (пяти) календарных дней) – привлекать для устранения выявленных недостатков третьих лиц с отнесением стоимости выполненных ими работ на счет Подрядчика и взысканием с Подрядчика убытков, вызванных отказом. При этом Подрядчик обязан оплатить (компенсировать) Заказчику стоимость выполненных третьими лицами работ, рассчитанную с применением любых коэффициентов, без согласования стоимости работ с Подрядчиком;
4.2.17. инициировать внесение изменений в настоящий договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим договором.
4.2.18. иные права в соответствии с законодательством и настоящим договором.
4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1. исполнять условия договора;
4.3.2. выполнять работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, а также утвержденной проектной документацией, переданной подрядчику для производства работ;
4.3.3. выполнять строительные работы в определенные договором сроки в соответствии с требованиями нормативных правовых  актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, а также утвержденной проектной документацией, переданной подрядчику для производства работ;
4.3.4. не передавать без согласия Заказчика проектную документацию (экземпляры, копии) третьим лицам за исключением субподрядчиков, поставщиков (изготовителей) материальных ресурсов, привлеченных Подрядчиком для выполнения части работ;
4.3.5. обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, оборудования;
4.3.6. обеспечить геодезическую разбивочную основу для строительства объекта, с последующей компенсацией фактических затрат Заказчиком;
4.3.7. в процессе выполнения работ осуществлять систематическую, а по завершению работ окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов, образовавшихся в процессе производства работ. Подрядчик является собственником всех образующихся в процессе производства работ отходов и строительного мусора, обязуется вывезти мусор с объекта и осуществлять обращение с ними в соответствии с требованиями законодательства, в том числе самостоятельно получать необходимые разрешения и согласования в государственных органах по вопросам обращения с отходами. В случае нарушения условий настоящего пункта Подрядчику направляется предписание Заказчика с требованием об устранении нарушений, которое должно быть исполнено не позднее 3 (трех) рабочих дней;
4.3.8. производить расчет и уплату сбора за размещение всех отходов, образующихся в процессе строительства объекта, как лицо, являющееся собственником данных отходов;
4.3.9. содержать строительную площадку в соответствии с требованиями действующих противопожарных, экологических, санитарных и технических норм, правил и требований по безопасному ведению работ, соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды, об охране труда, безопасности работ и нести ответственность за их нарушение;
4.3.10. нести ответственность в соответствии с законодательством и оплачивать штрафные санкции за нарушение мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, за нарушение требований проекта организации строительства, проекта производства работ, нормативных правовых актов, требований контролирующих органов, если указанные нарушения произошли по вине Подрядчика;
            4.3.11. предоставить Заказчику (по его запросу) документы, подтверждающие проведение торгов (переговоров) на закупку товаров, работ и услуг;
4.3.12. разместить в доступном для обозрения месте информацию об объекте в соответствии с п.3.15 СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства»;
4.3.13. организовать на строительной площадке для проведения производственных совещаний оборудованное место;
4.3.14. обеспечивать возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика, технического и авторского надзора, контролирующих органов на объект при соблюдении правил безопасности, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами;
4.3.15. информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по настоящему договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;
4.3.16. устранять за свой счет результат работ ненадлежащего качества, за который Подрядчик несет ответственность, в срок, согласованный с Заказчиком в дефектном акте, с момента получения соответствующего уведомления Заказчика;
4.3.17. своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение работ до получения его указаний;
4.3.18. сообщать Заказчику о необходимости выполнения строительных работ, не предусмотренных проектной документации, дефектном акте и сметной документации (смете) при текущем ремонте (дополнительных работ), об увеличении, в связи с этим стоимости работ до начала выполнения таких работ, в сроки, позволяющие Заказчику рассматривать такие сообщения и принимать решение;
4.3.19. в установленном порядке оформлять исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных строительных работ проектной документации и обязательным для соблюдения техническим нормативным правовым актам, в том числе в электронном виде, если ее оформление в электронном виде предусмотрено договоров, а также при наличии технической возможности вести и обеспечивать передачу Заказчику других документов, связанных с исполнением договора;
4.3.20. произвести уборку (при необходимости – мойку) результата работ, освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов, временных построек и другого имущества Подрядчика к моменту сдачи объекта Заказчику;
4.3.21. передать Заказчику объект, результат выполненных строительных работ;
4.3.22. соблюдать установленные нормы и правила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, санитарных норм и норм охраны окружающей среды на всей территории строительной площадки и нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими работниками, а также работниками привлеченных Подрядчиком третьих лиц, в том числе субподрядчиков. Подрядчик обязуется письменно уведомить Заказчика о каждом случае нарушения указанных норм и правил, в том числе об увечье и (или) ином несчастном случае, произошедшем с работниками Подрядчика и/или привлеченных им третьих лиц, не позднее двух дней с момента такого нарушения или несчастного случая;
4.3.23. назначить приказом своих представителей для оформления актов на выполненные работы, осуществления контроля над ведением работ, проверки соответствия используемых конструкций, материалов, изделий и оборудования условиям настоящего договора и проектной документации. Копию приказа и копию квалификационного аттестата представителей (при наличии) предоставить Заказчику, также сообщить их контактные телефоны;
4.3.24. хранить счета и другие документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ, и обеспечивать Заказчику доступ к ним до завершения расчетов по объекту;
4.3.25. своевременно составлять акты на скрытые работы, другую исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполняемых им работ требованиям нормативных правовых актов, и ежемесячно с подписанием акта сдачи-приемки выполненных работ представлять Заказчику исполнительную документацию по перечню, определяемому Министерством архитектуры и строительства, а также паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, используемые в строительстве Подрядчиком (в случае их использования);
4.3.26. письменно вызывать Заказчика на объект для освидетельствования скрытых строительных работ и промежуточной приемки ответственных конструкций с составлением актов по утвержденной форме.
4.3.27. при обнаружении в ходе выполнения не предусмотренных в проектной документации дополнительных работ, а также выявленных вследствие ошибок допущенных проектировщиком как в части объемов, стоимости так и перечня работ, и влекущих увеличение стоимости работ, оформлять их в соответствии с порядком, установленным п. 46 Правил. Подрядчик может требовать изменения цены настоящего договора, только в случае внесения изменений в проектную документацию по инициативе Заказчика;
4.3.28. предоставить Заказчику документы (паспорта, сертификаты и т.п.), подтверждающие качество и безопасность всех материалов и оборудования, использованных им в ходе исполнения настоящего договора;
4.3.29. осуществлять поставку оборудования, предусмотренного проектной документацией, на объект в соответствии с графиком поставки оборудования Подрядчиком (Приложение № 3). В случае внесения изменений в проектную документацию ведомость оборудования и график его поставки корректируется путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору. Стоимость закупленного Подрядчиком оборудования включается в справку формы С-3а по фактическим затратам на основании фактической цены его приобретения, определенной по итогам проведения процедур закупок в соответствии с действующим законодательством, подтвержденной товарными (товарно-транспортными) накладными; 
4.3.30. в ходе выполнения работ производить подключение электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и отвод канализации с письменного разрешения Заказчика, с установкой приборов учета и ежемесячной оплатой;
4.3.31. возмещать Заказчику стоимость потребления электроэнергии, воды, газа и тепловой энергии путем включения в Справку С-3а;
4.3.32. осуществлять за свой счет и в установленном порядке приемку и входной контроль качества материалов и оборудования, поставляемых на объект;
4.3.33. обеспечивать выполнение работ по демонтажу оборудования, аппаратуры, механизмов и устройств, отключения действующих инженерных коммуникаций на объектах, подлежащих сносу, переносу или реконструкции (модернизации), если это необходимо для выполнения работ, с оформлением соответствующих актов;
4.3.34. проводить индивидуальное испытание смонтированного Подрядчиком оборудования;
4.3.35. выполнять пусконаладочные работы смонтированного Подрядчиком оборудования; 
            4.3.36. разработать рабочую документацию (КМД) на основании проектной документации и согласовать ее с разработчиком проектной документации, а затем с Заказчиком не позднее срока начала выполнения соответствующих работ по Графику производства работ. Разработчик проектной документации и/или Заказчик вправе отказать в согласовании КМД, письменно мотивировав отказ. Срок разработки, исправления и согласования КМД включен в срок выполнения работ по Договору;
            4.3.37. давать письменные ответы на замечания Заказчика, представителей авторского и технического надзора;
4.3.38. в случае досрочного прекращения настоящего договора вывезти в течении 5 календарных дней со дня подписания Акта передачи строительной площадки за пределы строительной площадки, принадлежащие Подрядчику и субподрядчикам строительную технику, материалы, инструменты, временные сооружения и другое имущество, обеспечить полную очистку строительной площадки от имущества Подрядчика и субподрядчиков;
4.3.39. по требованию Заказчика предоставлять любую информацию в отношении выполнения работ на объекте;
4.3.40. выполнить дополнительные работы, не учтенные в проектной документации, но необходимые для качественного строительства объекта, сообщив об этом Заказчику своевременно до начала выполнения таких работ и после составления двухстороннего акта на дополнительные работы и выхода дополнительной сметы. В случае если Подрядчик своевременно письменно не предупредит Заказчика о необходимости превышения указанной в настоящем договоре стоимости работ, Подрядчик обязан исполнить настоящий договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в п.3.1. настоящего договора. Работы, указанные в настоящем пункте, будут являться дополнительными и подлежать оплате; 
4.3.41. осуществлять в процессе выполнения работ систематический, а по окончании работ – окончательный вывоз мусора со строительной площадки и уборку объекта и прилегающей территории;
4.3.42. немедленно предупреждать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
4.3.42.1. непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации или иных вещей; 
4.3.42.2. возможности неблагоприятных для Заказчика и/или Подрядчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе осуществления работ; 
4.3.42.3. иных, выявленных Подрядчиком, но не зависящих от него обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность выполнения работ в сроки, установленные настоящим договором.
В случае, если Подрядчик не предупредит Заказчика об обстоятельствах, перечисленных в настоящем пункте, либо продолжит выполнение работ до получения указаний от Заказчика или не в соответствии с полученными от Заказчика указаниями, ответственность за последствия выявленных обстоятельств несет Подрядчик;
4.3.43. в случае предоставления Заказчиком материалов и оборудования, использовать предоставленное Заказчиком имущество экономно и расчетливо;
4.3.44. в случае предоставления Заказчиком материалов и оборудования, обеспечить своевременное проведение погрузочно-разгрузочных работ и складирование этих материалов и оборудования на объекте;
4.3.45. от начала работ и до окончательной приемки работ Подрядчик нести полную ответственность за упущения, повлекшие за собой утрату или повреждение объекта, материалов, строительной техники, а также вверенного ему имущества Заказчика.
В случае утраты, включая хищение, или порчи объекта или любой его части, временных сооружений, а также вверенного Подрядчику имущества Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет восполнить утраченное имущество, исправить и устранить дефекты, либо возместить его стоимость.
Условия, перечисленные выше, не применяются в случае, если они возникли вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы;
4.3.46. уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте и (или) в связи с исполнением настоящего договора;
4.3.47. обеспечить поставку на объект материалов, оборудования и инвентаря, за исключением материалов и оборудования, поставка которых по настоящему договору возложена на Заказчика;
4.3.48. предоставлять отчет о целевом использовании полученного целевого аванса.
4.3.49. передать Заказчику следующие документы:
- документы, подтверждающие право на выполнение работ, в случаях, предусмотренных законодательством; 
- документы, подтверждающие полномочия лиц (доверенность), имеющих право подписывать справки и акты. В противном случае оформление документов осуществляется лицом, подписавшим настоящий договор;
- документы, подтверждающие подготовку и аттестацию специалистов;
- документы о назначении ответственного представителя;
4.6.50. при прекращении настоящего договора Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты расторжения вернуть Заказчику полученные от него и не использованные денежные средства на выполнение работ;
4.6.51. получить при содействии Заказчика все необходимые заключения, согласования и справки до момента ввода объекта в эксплуатацию;
4.6.52. за 1 (один) месяц до планируемого ввода объекта в эксплуатацию письменно информировать Заказчика о завершении работ;
4.6.53. оформить гарантийный паспорт по форме, установленной Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, при передаче объекта Заказчику;
4.6.54. самостоятельно выполнить работы с документальным оформлением:
4.6.55.1. по геодезической разбивочной основе для строительства;
4.6.55.2. исполнительные чертежи инженерных подземных и наземных коммуникаций, зданий и сооружений, и элементов благоустройства, совмещенных с инженерно-топографическими планами М 1:500 и зарегистрированных в территориальных подразделениях архитектуры и градостроительства района;
4.6.55.3. технические заключения о планово-высотной посадке зданий.
Стоимость работ, указанных в подпунктах 4.6.55.1, 4.6.55.2, 4.6.55.3 настоящего пункта, в договорную цену строительства, указанную в п. 3.1. настоящего договора, не входит. Заказчик возмещает Подрядчику стоимость этих работ на основании предварительно согласованных сторонами смет, а при их отсутствии - по фактической стоимости на основании предоставленных организациями – исполнителями отчетных документов. При этом Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком стоимость работ;
4.6.56. координировать работу субподрядчиков;
4.6.57. нести ответственность перед Заказчиком за выполнение всех видов строительных работ, производимых им и его субподрядчиками, а перед субподрядчиками – за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по договору.
4.6.58. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами.  
4.7. Подрядчик имеет право:
4.7.1. получать плату за выполненные строительные работы в сроки и порядке, установленные договором;
4.7.2. инициировать внесение изменений в настоящий договор, требовать его расторжения, отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных настоящим договором;
4.7.3. привлекать субподрядчиков для выполнения отдельных строительных и специальных видов работ на основании договоров субподряда, при этом нести полную ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ субподрядчиком согласно ответственности и обязательств по настоящему договору;
4.7.4. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению настоящего договора;
4.7.5. иные права, предусмотренные настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами;
4.8. Подрядчик не имеет права без предварительного согласия Заказчика уступить свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам;
4.9. Подрядчик имеет право передавать без согласия Заказчика проектную документацию (экземпляры, копии) участникам строительного процесса.
4.10. Подрядчик имеет право приостанавливать выполнение строительных работ в случаях неисполнения Заказчиком своих обязательства по договору, а также предусмотренных законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

5. Порядок расчетов.

5.1. За расчетный период принимается календарный месяц.
5.2. Основанием для расчетов за выполненные работы являются подписанные уполномоченными представителями Заказчика (после подписания представителем технического надзора) и Подрядчика:
- справка о стоимости выполненных работ и затратах формы С-3а, утвержденная постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 17.10.2011 № 48 (далее – справка С-3а), с обязательным указанием даты её подписания;
- акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.04.2011 № 13 (далее – акты сдачи-приемки С-2б), с обязательным указанием дат их подписания;
- акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2а (без расчета в текущих ценах), утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.04.2011 № 13 (далее – акты сдачи-приемки С-2а).
Стоимость дополнительных работ формируется в размере сметной стоимости этих работ, определенной на дату разработки проектной, в том числе сметной, документации, с учетом прогнозного индекса месяца выполнения этих работ, с оформлением  актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2а, согласно постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь №29 от 20 июля 2018 года. 
Стоимость дополнительных работ отражается в графике производства работ отдельной строкой путем подписания соответствующего дополнительного соглашения с уточнением сроков выполнения работ по договору, объемов и стоимости работ, указанных в ведомости объемов и стоимости работ.
5.3. Подрядчик предоставляет Заказчику в четырех экземплярах справку С-3а и акты сдачи-приемки С-2б, С-2а, завизированный представителем технадзора, не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным.
Вместе со справкой С-2а и актами сдачи-приемки С-2б, С-2а Подрядчик предоставляет Заказчику за отчетный период следующую документацию:
             - отчетную документацию в бумажном виде, а также один экземпляр в электронном виде;
             - исполнительную документация, предусмотренную ТНПА;
             - ведомость смонтированного оборудования;
             - заверенные копии товарных и товарно-транспортных накладных на поставляемое Подрядчиком оборудование;
             - копии сертификатов соответствия, паспорта (скрепленные печатью производителя), акты испытаний и иные документы на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия.
            В случае несвоевременного и (или) не полного предоставления указанных документов, являющихся основанием для оплаты, Заказчик вправе не принимать их к рассмотрению до получения полного комплекта документов. Перенос оплаты, вызванный несвоевременным предоставлением отчетной документации, не является нарушением сроков оплаты и основанием для изменения цены и сроков выполнения работ.
5.4. Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов согласно п. 5.3. настоящего договора рассмотреть их и заверить подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Подрядчик в течение 3-х рабочих дней со дня возврата документов Заказчиком обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных строительно-монтажных работ в той части, которая не оспаривается сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий. Акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций передаются подрядчиком Заказчику одновременно с актами сдачи-приемки выполненных работ.
5.5. Оплата выполненных и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение   35 (тридцати пяти) календарных дней после подписания Заказчиком справки формы С-3а и актов сдачи-приемки С-2б, С-2а в соответствии с графиком платежей при строительстве (выполнении работ) (приложение № 4).
Оплата выполненных Подрядчиком работ за последний расчетный период по настоящему договору производится Заказчиком в течение 10 календарных дней с момента утверждения акта ввода объекта в эксплуатацию.
5.6. В случае обнаружения в ходе приемки работ ненадлежащего качества Заказчик вправе отказаться от подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, мотивировав свой отказ. 
5.7. При срыве по вине Подрядчика срока выполнения работ работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную в соответствии с настоящим договором дату их завершения.
5.8. Дополнительные работы, возникшие по инициативе Заказчика, оплачиваются после заключения дополнительного соглашения при наличии актов на дополнительные работы, оформленных в установленном порядке.
5.9. По результатам проведения процедуры закупки Заказчик предоставляет Подрядчику целевые авансы. Размер целевого аванса указывается в графике платежей при строительстве (выполнении работ) (приложение № 4). Выделение целевых авансов осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня предоставления Заказчику письменной заявки от Подрядчика. В заявке на выделение целевого аванса Подрядчик должен указать наименование, количество, стоимость приобретаемых материальных ресурсов, но не выше стоимости, учтенной при формировании неизменной договорной цены (контрактной цены), а также поставщика (изготовителя) материальных ресурсов. Предоставлять отчет о целевом использовании полученного целевого аванса.
5.10. Полученные средства в виде целевых авансов должны быть отработаны Подрядчиком в течение четырех месяцев с даты их получения. В случае неотработки целевых авансов по вине подрядчика в течении четырех месяцев со дня их получения неотработанная сумма целевого аванса засчитывается в счет оплаты работ, выполненных в последнем месяце периода, на который выдавался целевой аванс. Целевые авансы засчитываются по мере использования Подрядчиком материальных ресурсов в производстве работ. Неиспользованные или использованные Подрядчиком не по назначению целевые авансы подлежат возврату Заказчику по его требованию с уплатой процентов за пользование чужими денежными средствами.
5.11. Срок отработки целевого аванса продлевается на срок приостановления строительства, если материальные ресурсы закуплены до принятия решения о приостановлении строительства.
5.12. Сумма средств, подлежащих оплате за выполненные строительные работы, определяется за вычетом ранее полученных и отработанных подрядчиком целевых авансов в расчетном периоде.
	5.13. По результатам проведения процедуры закупки Заказчик предоставляет Подрядчику текущий аванс на выполнение работ, планируемых в периоде, принятом за расчетный, за исключением случаев, когда в предложении подрядчика содержится согласие выполнять работы без их предоставления. В иных случаях выплата подрядчику текущих авансов на выполнение строительных работ определяется по соглашению сторон.
	5.14. Размер текущего аванса не должен превышать 2 процентов стоимости строительных работ, планируемых к выполнению в расчетном месяце, за вычетом выплаченной суммы целевого аванса на материальные ресурсы, предусмотренного к отработке в этом месяце.
5.15. Количество получаемых строительных отходов и материалов для повторного использования уточняется в ходе строительства актом на разборку материалов, подписанных уполномоченными представителями сторон. Одновременно уточняется оценочная стоимость материалов в составе возвратных сумм, при этом строительные отходы и материалы, получаемые от разборки, имеющие, согласно акту формы С-14, процент годности выше нулевого значения, принимаются на хранение Заказчиком.
5.16. Стоимость выполненных пусконаладочных работ оплачивается Заказчиком на основании сметной документации, составленной проектной организацией на данный вид работ на основании данных о фактической стоимости пусконаладочных работ, и с учетом прогнозных индексов от даты составления сметной документации до даты выполнения пусконаладочных работ в соответствии с графиком производства работ.

6. Надзор за строительством.

6.1. Для осуществления авторского надзора Заказчик привлекает проектную организацию _________________ (далее – организация, осуществляющая авторский надзор). 
6.2. Для осуществления технического надзора Заказчик привлекает инженерную организацию _________________ (далее – организация, осуществляющая технический надзор).
6.3. Проектная организация, инженерная организация и Подрядчик назначают своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по настоящему договору, решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения, подписание справок и актов сдачи-приемки работ. 
Документы, подтверждающие полномочия представителей сторон, прикладываются к договору.
7. Гарантийные обязательства.

    7.1. На принятые строительно-монтажные работы устанавливается гарантийный срок 5 (пять) лет, за исключением технологического, инженерного, сантехнического, электротехнического и другого оборудования, материалов и изделий, использованных для строительства объекта, гарантийный срок на которые устанавливается изготовителем. 
Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части основного изделия, использованные для строительства объекта, считается равным гарантийному сроку на основное изделие, если иное не предусмотрено в обязательных для соблюдения требованиях технических нормативных правовых актов на основное изделие.
Гарантийный срок на пусконаладочные работы составляет два года.
7.2. Подрядчик гарантирует достижение объектом указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации объекта (результата выполненных работ) в соответствии с настоящим договором на протяжении гарантийного срока, несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкции по его эксплуатации, разработанной самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
7.3. Исчисление гарантийного срока начинается со дня утверждения в установленном порядке акта приемки объекта в эксплуатацию. 
7.4. При выявлении строительно-монтажных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт. 
Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок дефектный акт на гарантийный ремонт составляется Заказчиком и (или) собственником, владельцем, иным правообладателем без участия подрядчика и направляется подрядчику для исправления результатов строительных работ ненадлежащего качества. 
В составлении дефектного акта на гарантийный ремонт, согласовании сроков и порядка устранения недостатков по строительным работам, выполненным субподрядными организациями, участвует представитель субподрядчика.
Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Подрядчик.


8. Обеспечение объекта материальными ресурсами и оборудованием.

8.1. Обязанности по обеспечению строительными материалами, строительными изделиями, строительными конструкциями, горюче-смазочными материалами, энергией всех видов, другими ресурсами и оборудованием для выполнения работ несет Подрядчик. 
8.2. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение материальных ресурсов и оборудования.
8.3. Заказчик имеет право осуществить поставку части строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций и оборудования только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения и разделительной ведомости поставок.

9. Порядок сдачи-приемки выполненных работ.

9.1. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются в установленном порядке актами сдачи-приемки С-2б, С-2а, а также документацией, указанной в п. 5.3 настоящего договора.
9.2. Все работы, скрываемые последующими работами, а также отдельные несущие конструкции, определенные в проектной документации как ответственные, в случаях, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами, подлежат приемке организациями, осуществляющими авторский и технический надзор с составлением актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций.
При этом Подрядчик не менее чем за 2 рабочих дня направляет Заказчику и организациям, осуществляющим авторский и технический надзор, письменное уведомление о дате освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, проведении всех видов испытаний. При неявке представителей авторского и технического надзора, для составления соответствующего акта в указанный срок Подрядчик имеет право составить акт в одностороннем порядке и выполнять последующие работы, а при требовании Заказчиком контрольного вскрытия выполненных работ в соответствии с проектной документацией, все расходы и ущерб, вызванные данными действиями ввиду неявки представителей  авторского и технического надзора, несет Заказчик, а при выявлении нарушений требований проектной документации и технических нормативных правовых актов – Подрядчик.
9.3. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями законодательства, в том числе технических нормативных правовых актов.
9.4. Правомерные замечания, рекомендации, указания представителей организаций, осуществляющих авторский и технический надзор на объекте, являются обязательными для сторон.
10. Рассмотрение споров.

10.1. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, решаются путем переговоров между сторонами и в претензионном порядке. Стороны установили срок для рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней с момента получения стороной уведомления. При недостижении согласия споры разрешаются в Экономическом суде города Минска в установленном законодательством порядке.

11. Форс-мажорные обстоятельства.

11.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия, иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства и других обстоятельства, не зависящие от сторон, которые непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора). 
11.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.
В том случае, если такие обстоятельства будут продолжаться более 1 (одного) месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой стороной возможных убытков.
11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, должна незамедлительно уведомить другую сторону о препятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления. Такое уведомление также должно быть сделано в письменной форме не позднее 10 (десяти) дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы с указанием о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, предполагаемом характере полного или частичного неисполнения своих обязанностей, предполагаемого срока действия таких обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой.
Аналогичным образом должно быть сделано уведомление о прекращении обстоятельств непреодолимой силы. 
Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них.

12. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора.

12.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся в соответствии с законодательством, в том числе главой 9 Правил, и настоящим договором путем заключения сторонами дополнительного соглашения к нему.
12.2. Не допускается изменение по соглашению сторон существенных условий договора, на основании которых определяется победитель процедуры закупки, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 64 и 66 Правил.
12.3. Настоящий договор может быть расторгнут и прекращен в случаях и в порядке, определенных Правилами.
В случае расторжения, иного прекращения настоящего договора Заказчик и Подрядчик производят с участием представителя инженерной организации контрольные обмеры фактически выполненных на объекте работ. По результатам контрольных обмеров Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней составляет ведомость объемов и видов выполненных работ, на основании которой Подрядчик оформляет и передает Заказчику установленной формы акт и справку, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает их либо в этот же срок возвращает их Подрядчику с мотивированным отказом.
	При согласии заказчика (подрядчика) с поступившими от другой стороны предложениями о расторжении договора оформляется двусторонний акт, в котором указываются:
- объем и стоимость фактически выполненных подрядчиком строительных работ;
- объем и стоимость строительных работ, подлежащих выполнению для осуществления консервации объекта, обеспечения его сохранности до возобновления строительства;
- перечень передаваемой заказчику исполнительной документации, в том числе в электронном виде, если договором предусмотрено ее оформление в электронном виде;
- перечень и стоимость имущества заказчика, не использованного подрядчиком при строительстве объекта (выполнении строительных работ);
- перечень и стоимость материальных ресурсов, приобретенных подрядчиком и не использованных при строительстве объекта (выполнении строительных работ);
- перечень имущества подрядчика, подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
- гарантийные обязательства по принятым заказчиком результатам строительных работ;
- другие обязательства сторон, которые необходимо исполнить в связи с расторжением договора, позволяющие урегулировать имеющиеся имущественные правоотношения между заказчиком и подрядчиком.
12.4. Стороны пришли к согласию, что в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора они имеют право в следующих случаях: 
12.5.1. Заказчик:
- если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 1) или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;
- если отступления от условий настоящего договора являются существенными и неустранимыми;
12.5.2. Подрядчик:
- при неустранении в разумный срок Заказчиком выявленных недостатков проектной документации (отсутствие откорректированной проектной докмуентации)
12.6. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора заинтересованная сторона направляет другой стороне в письменном виде (заказным письмом с уведомлением). В двухнедельный срок с даты получения другой стороной уведомления сторонами составляется акт о прекращении договорных отношений с учетом требований, установленных в п. 78 Правил.
В случае отказа Подрядчика в составлении акта о прекращении договорных отношений Заказчик вправе составить указанный акт в одностороннем порядке и обратиться в суд с иском о понуждении к выполнению Подрядчиком предусмотренных в акте строительных работ.
12.7. При принятии Заказчиком решения о консервации объекта незавершенного строительства настоящий договор расторгается сторонами в порядке, определенном Правилами. При возникновении необходимости выполнения работ по обеспечению сохранности объекта незавершенного строительства Подрядчик обязан их осуществить в согласованные сторонами сроки. Затраты, связанные с выполнением данных работ, несет сторона, по вине которой расторгается договор.

13. Ответственность сторон.

13.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии законодательством Республики Беларусь.
13.2. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) подрядчику в следующих случаях и размерах:
- за необоснованное уклонение от приемки выполненных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - 0,1 процента стоимости непринятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов стоимости этих работ;
- за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы - 0,1 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 20 процентов размера этой суммы;
13.3. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику в следующих случаях и размерах:
- за нарушение установленных в настоящем договоре (графике производства работ) сроков выполнения работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;
- за превышение по своей вине установленных настоящим договором сроков сдачи объекта в эксплуатацию (передачи результата работ) - 0,15 процента стоимости объекта за каждый день просрочки, но не более 10 процентов стоимости объекта (результата работ);
- за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), - 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока.
	13.4 Подрядчик несет ответственность при невыполнении по его вине графика производства работ и уплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму неотработанного текущего аванса.
Сумма неотработанного текущего аванса определяется как разница между суммой текущего аванса, полученного подрядчиком для выполнения строительных работ в расчетном месяце, и суммой отработанного текущего аванса. Сумма неотработанного текущего аванса признается чужими денежными средствами, неправомерно удерживаемыми подрядчиком.
Сумма отработанного текущего аванса определяется как произведение стоимости фактически выполненных строительных работ в расчетном месяце (с учетом стоимости дополнительных работ) за вычетом суммы отработанного целевого аванса на материальные ресурсы на установленный процент авансирования.
13.5. Заказчик освобождается от любой ответственности в связи с увечьем и (или) иным несчастным случаем, произошедшим с работниками Подрядчика и привлеченных им третьих лиц, в том числе субподрядчиков. Обязанность расследования таких случаев лежит на Подрядчике.
13.5. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по настоящему договору.



14. Антикоррупционная оговорка.

14.1. Стороны при исполнении настоящего договора обязуются обеспечить недопущение, предупреждение, выявление, пресечение правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений, устранение их последствий.
14.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества, выгоды или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые в соответствии с законодательством как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
14.3. В случае нарушения одной из сторон обязательств воздерживаться от запрещенных действий, указанных в п. 14.2. настоящего Договора, другая сторона имеет право отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Стороны не возмещают друг другу убытки в случае прекращения настоящего договора в соответствии с данным пунктом. 

15. Заключительные положения.

15.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения ими всех своих обязательств.
15.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке по одному для каждой из сторон.
15.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 
15.4. При расхождении условий настоящего договора с условиями, содержащимися в приложениях к нему, приоритет имеют условия настоящего договора.
15.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с законодательством.
Приложение:
1. График производства работ.
2. Протокол согласования договорной (контрактной) цены на строительство.
3. График платежей при строительстве (выполнении работ).
4. График поставки оборудования Подрядчиком.
5. Расчет цены Подрядчика.
6. Документы, подтверждающие полномочия представителей сторон.
7. Приказ о назначении ответственных лиц Подрядчика.



15. Реквизиты сторон

	Подрядчик
	Заказчик:

	

		Согласовано
	ФИО
	Подпись

	УБУ и ФК
	Уварова Ж.Н.
	

	ЮрО
	Хруль Е.В.
	

	ФАО
	Лукашов С.Л.
	

	УКСиХО
	Алисёнок А.С.
	

	ОКС УКСиХО
	Мархель С.С.
	

	Исполнит.
	Юрасёв В.И.
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Заказчик____________                                                                      Подрядчик ___________	
                 Приложение №1
                                           к договору строительного подряда
                                           от ___ __________ 20 __г. N ____

График производства работ
на _____________________________________________________________
(наименование объекта)

	Обоснование
	Наименование видов работ
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость, тыс. рублей

	
	
	
	
	всего
	в том числе по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	

	По договорной (контрактной) цене на дату заключения договора
	
	
	
	
	
	
	

	Стоимость поставляемых заказчиком материалов
	
	
	
	
	
	
	



Подрядчик                                                      Заказчик
______________________________               ______________________________
     (должность, подпись)                                        (должность, подпись)
                М.П.                                                                  М.П.
______________________________               ______________________________
      (инициалы, фамилия)                                    (инициалы, фамилия)

Дата _________________________	          Дата _________________________












                                           Приложение № 4
                                           к договору строительного подряда
                                           от ___ __________ 20 __г. N ____

График платежей при строительстве (выполнении работ)
на _______________________________________________________________
(наименование объекта)

	Месяцы строительно-монтажных работ
	Стоимость работ по графику, тыс. рублей
	Сумма платежей, тыс. рублей

	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	аванс, включая целевой
	оплата за выполненные работы

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	



Заказчик
________________________   _________________   ____________________________
                (должность)                       (подпись)                     (инициалы, фамилия)
                                    М.П.

Подрядчик
________________________   _________________   ____________________________
                (должность)                        (подпись)                     (инициалы, фамилия)
                                   М.П.


Дата ___ __________ 20__ г.



















      Приложение № 3 
к договору строительного подряда
                                           от ___ __________ 20 __г. N ____


              
График поставки оборудования Подрядчиком 

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Единица измерения
	Количество
	Дата поставки

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


































Приложение №2
                                           к договору строительного подряда
                                           от ___ __________ 20 __г. N ____

Протокол согласования договорной (контрактной) цены на строительство

Наименование объекта ______________________________________________________
Основание _________________________________________________________________
Заказчик __________________________________________________________________
Подрядчик _________________________________________________________________
Договорная (контрактная) цена _____________________ рублей.



Подрядчик                                                          Заказчик
______________________________                _____________________________
     (должность, подпись)                                       (должность, подпись)
                М.П.                                                                  М.П.
______________________________                _____________________________
     (инициалы, фамилия)                                      (инициалы, фамилия)

Дата __________________________               Дата __________________________













Заказчик____________                                                               Подрядчик ___________ 

