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УТВЕРЖДАЮ
Ректор УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»
							________________ О.С. Горлова
							«___» октября 2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по выбору инженерной организации на оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью с осуществлением функций заказчика, технического надзора за строительством по объекту: «Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре общежития №1, расположенного по адресу: г. Витебск, ул. Баумана, д. 20Б»

	Наименование заказчика
	УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»

	Юридический адрес учреждения
	210026 г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11

	Место нахождения и почтовый адрес
	210026 г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11

	Место нахождения объекта строительства
	г. Витебск, ул. Баумана, д.20Б

	Банковские реквизиты
	УНН 300002681 ОКПО 00493793
IBAN: BY10 AKBB 3604 9000 0012 5200 0000
ОАО «Сберегательный банк» Беларусбанк»
г. Витебск, ул. Ленина, 10-Б, 
BIC: AKBBBY2X

	Адрес электронной почты заказчика
	oks-vgavm@mail.ru

	Контактное лицо заказчика
	Умецкая М.Н.  
тел. 8(0212) 64-75-11

	Ориентировочная стоимость оказания услуг
	5187,6 белорусских рублей 
Средства на содержание застройщика, заказчика (инженерной организации) согласно главы 10 подпункта 32.1 сводного сметного расчета. Заключение государственной экспертизы от 20.01.2026г. №1026-30/25

	Код ОРРБ 007-2012 и наименование предмета закупка в соответствии с ней
	71.12.19.900 «Услуги инженерные прочие»



2. Основные параметры объекта: 
Объект строительства: «Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре общежития № 1, расположенного по адресу: г. Витебск, ул. Баумана, д. 20Б» (далее – объект).
Объект в соответствии с СН 3.02.07-2020относится к классу сложности – К4.
3. Источник финансирования объекта строительства: Республиканский бюджет.
4. Сроки оказания услуг: с момента заключения договора до момента ввода объекта в эксплуатацию.
Ориентировочно: октябрь 2026г.  – январь 2027г.
5. Перечень оказываемых услуг Исполнителем:
5.1. разработка, на основании утвержденной проектно-сметной документации, конкурсной документации совместно с Заказчиком 
для проведения государственной закупки по выбору генеральной подрядной организации на выполнение строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, этапов работ по строительству;
5.2. организационно-технические мероприятия по проведению государственной закупки по выбору генеральной подрядной организации 
на выполнение строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, этапов работ по строительству;
5.3. подготовка проектов и (или) заключение совместно с заказчиком, застройщиком договора строительного подряда;
5.4. подготовка необходимых документов и получение разрешения органов государственного строительного надзора на производство строительно-монтажных работ в установленном законодательством порядке (при необходимости);
5.5. передача подрядчику строительной площадки в срок, установленный договором строительного подряда;
5.6. организация и проведение процедуры закупки на поставку оборудования, иных процедур закупки в случаях и порядке, установленных законодательством;
5.7. участие в разработке графика производства работ и осуществление контроля за его выполнением;
5.8. координация деятельности участников строительной деятельности;
5.9. организация производственных совещаний на объекте строительства, подготовка итоговых протоколов и их рассылку участникам строительной деятельности, контроль за исполнением протоколов совещаний, урегулирование с участниками строительной деятельности разногласий, предъявление 
по поручению заказчика, застройщика претензий к подрядчикам, поставщикам, разработчикам проектной документации при невыполнении или ненадлежащем выполнении договорных обязательств;
5.10. размещение в доступном для обозрения месте информации 
об объекте строительства с указанием его заказчика, застройщика, подрядчика, сроков начала и окончания проведения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ и иной информации;
5.11. взаимодействие с органами государственного строительного надзора, другими государственными органами, организациями, обеспечение устранения подрядчиками замечаний лиц, осуществляющих надзорные функции;
5.12.контроль за исполнением договора авторского надзора;
5.13. контроль выполнения подрядчиком требований проектно-сметной документации, проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР);
5.14. контроль правильности расчета строительства в текущих ценах;
5.15. еженедельная оценка хода строительства в сравнении с договорными сроками, анализ возникающих проблем, прогноз их влияния на сроки строительства объекта;
5.16. согласование образцов строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, предполагаемых к применению на объекте строительства, проверка их качества, наличия и правильности оформления документов, подтверждающих их качество;
5.17. предоставление заказчику еженедельно отчётов о ходе строительства объекта.
5.18. обеспечение проведения пусконаладочных работ;
5.19. иные функции и обязанности в соответствии с Перечнем функций заказчика, застройщика, руководителя (управляющего) проекта по возведению, реконструкции, капитальному ремонту, реставрации и благоустройству объекта строительства утвержденным Постановлением Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь от 4 февраля 2014 г. № 4 и другими нормативными правовыми актами Республики Беларусь, договором на оказание инженерных услуг.
5.20. В части ведения технического надзора в соответствии 
с Инструкцией о порядке осуществления технического надзора 
за строительством, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 августа 2020 г. 
№ 40 и другими действующими на территории Республики Беларусь техническими нормативными правовыми актами, в том числе технический надзор обязан:
5.20.1 посещать объект не менее 2-х раз в неделю, проверять состояния и качества исполнительной и производственной документации у подрядчиков;
5.20.2 приостанавливать производства строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, выполняемых с отступлениями 
от утвержденной проектной документации и (или) нарушением требований технических нормативных правовых актов, а также в случае невыполнения подрядчиком указаний разработчика проектной документации и (или) указаний либо предписаний органов государственного строительного надзора 
по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения зданий, сооружений, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических 
и юридических лиц, окружающей среды;
5.20.3 осуществлять надзор за целевым и рациональным использованием средств, внесение предложений о необходимости дополнительных затрат, 
об использовании остающихся в распоряжении заказчика, застройщика средств на непредвиденные затраты, предусмотренных сметной документацией;
5.20.4 проверять сроки, объемы и качество строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствие их проектной документации и требованиям ТНПА и Техническому регламенту Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/BY) (наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество) и своевременно выявлять дефекты и нарушения, информировать о них заказчика и подрядчика;  
5.20.5 участвовать в проверках, осуществляемых авторским надзором, органами государственного строительного надзора по их требованию. Контролировать выполнение подрядчиком указаний, полученных 
при проверках. Создавать вместе с подрядчиком необходимые условия 
для осуществления этих проверок;
5.20.6 своевременно проверять соответствие состава и объема выполненных строительно-монтажных работ проектно-сметной документации 
и осуществлять их приемку, участвовать в освидетельствовании скрытых работ и промежуточной приемке ответственных конструкций с оформлением актов 
по установленной форме. Замечания и указания по устранению выявленных дефектов и нарушений вносить в журналы производства работ с указанием срока исполнения и контролировать их выполнение;
5.20.7 рассматривать представляемые подрядчиком справок, актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, 
их приемка путем визирования, в части объемов выполненных строительных работ в уровне цен на дату разработки сметной документации;
5.20.8 вносить предложения заказчику при выявлении несоответствий утвержденной проектной документации или при необходимости изменения проектных решений, замены материалов, изделий, конструкций, оборудования для решения этих вопросов;
5.20.9 контролировать проведение подрядчиком индивидуальных испытаний смонтированного оборудования и надлежащее оформление результатов испытаний. Участвовать в приемке оборудования после испытаний;
5.20.10 контролировать все отступления состава и объема работ 
от проектно-сметной документации. При возникновении отступлений состава 
и объема работ они должны быть согласованы с заказчиком (руководителем проекта) и проектной организацией и внесены в проектно-сметную документацию в установленном порядке;
5.20.11 требовать от подрядчика соблюдения условий хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке, 
а также контролировать обеспечение сохранности выполненных работ до их сдачи заказчику;
5.20.12 требовать и контролировать ведения от подрядчика 
(или представителя подрядчика) следующую документацию: общий журнал работ, журналы специальных работ и авторского надзора; акты (протоколы) испытаний материалов, изделий, конструкций, инженерных систем 
и оборудования; документы о качестве (паспорта, декларации и сертификаты соответствия на материалы, изделия, конструкции и оборудование);
5.20.13 вносить предложения подрядчику о привлечении 
к ответственности должностных лиц подрядчика, систематически нарушающих требования ТНПА и проектной документации на строительство 
и не выполняющих указаний представителя технического надзора;
5.20.14 рассматривать претензии подрядчика по вопросам обеспеченности строительства утвержденной проектной документацией, а также по вопросам приемки работ, принимает по этим претензиям решения или вносит свои предложения для принятия решения заказчиком (руководителем проекта);
5.20.15 осуществлять в период строительства совместно с подрядчиком предусмотренные проектной документацией наблюдения за осадками ответственных капитальных строений (зданий и сооружений) и контролировать надлежащее оформление результатов этих наблюдений;
5.20.16 осуществлять надзор при подготовке к приемке в эксплуатацию объекта готовности каждого вида работ, конструкций, оборудования и объекта 
в целом, наличия производственной и исполнительной документации, оформленной надлежащим образом, сверять наличие смонтированного 
и установленного оборудования, внесенного в акты приемки оборудования после комплексного опробования, сдачи-приемки оборудования, приборов 
и материалов в монтаж, с фактическим наличием на объекте, подлежащем приемке;
5.20.17 подтверждать в установленном порядке фактического завершения этапов работ по строительству в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и техническими нормативными правовыми актами и подтверждает по требованию заказчика готовность объекта к сдаче 
в эксплуатацию. Принимать участие в работе приемочной комиссии.
5.20.18 представитель технического надзора может выполнять также другие обязанности по поручению заказчика, имеющие отношение 
к компетенции технического надзора и оговоренные в договоре.
5.21 организация приёмки объекта в эксплуатацию, осуществление функций заказчика в период гарантийного срока эксплуатации объекта, которые включают:
5.21.1 формирование рабочей комиссии по приемке установленного оборудования после индивидуальных испытаний и комплексного опробования, участие в работе рабочей комиссии;
5.21.2 формирование и руководство работой приемочной комиссии 
по законченным строительством объектам или выполненным строительным работам, предоставление приемочной комиссии необходимых документов, участие в работе приемочной комиссии;
5.21.3 оформление акта приемки законченного строительством объекта;
5.21.4 подготовку документов, необходимых для обращения 
за государственной регистрацией в отношении принятого в эксплуатацию объекта;
5.21.5 осуществление контроля соблюдения подрядчиком своих обязательств в период действия гарантийного срока;
5.21.6 обеспечение устранения выявленных в период гарантийного срока дефектов.
Исчисление гарантийного срока начинается со дня подписания акта приёмки объекта в эксплуатацию. Исчисление гарантийного срока на выполненные работы прерывается на время устранения дефектов, допущенных по вине подрядных организаций. Время, на которое прерывается срок гарантии, исчисляется со дня подписания акта о выявлении дефектов до момента подписания акта сдачи-приёмки об устранении выявленных дефектов.
6. Место оказания услуг: Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Баумана, д.20Б
7. Объем закупки:1 услуга.
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