Приложение 2 к документации о закупке  по выбору субподрядной организации для выполнения части обязательств ОАО «Белэлектромонтажналадка», выступающего в качестве Генподрядчика, выполняющего строительство объекта «Реконструкция Барановичской ТЭЦ с установкой водогрейных котлов, работающих на древесных гранулах (пеллетах), по адресу: просп. Советский, 41 в г. Барановичи», по Договору генерального строительного подряда №06326 от 24.02.2026г., заключенному с Заказчиком Брестское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Брестэнерго, утвержденной первым заместителем генерального директора — главным инженером ОАО «Белэлектромонтажналадка» А.М. Трембицким 16.10.2026 г.

Проект ДОГОВОРа
СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА № _________

г. Минск							                                «__» ___________ 2026 года

Открытое акционерное общество «Белэлектромонтажналадка», зарегистрированное в государственном реестре за __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________, действующего на основании _________, с одной стороны, и _____________, зарегистрированное в государственном реестре за___________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ____________, действующего на основании  ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - договор) строительного субподряда о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. [bookmark: _Hlk241502982]Предметом договора является выполнение комплекса строительных и иных специальных монтажных работ на объекте: «Реконструкция Барановичской ТЭЦ с установкой водогрейных котлов, работающих на древесных гранулах (пеллетах), по адресу: просп. Советский, 41 в г. Барановичи» (далее – Объект, работы соответственно), включая:
- выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией (далее - ПСД);
- обеспечение объекта материальными ресурсами, в том числе с приобретением, доставкой, хранением (с учетом транспортных расходов) за исключением материальных ресурсов, поставляемых Подрядчиком, согласно Приложению №4 к Договору «График поставки материальных ресурсов Подрядчиком».
1.2. Субподрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с разработанной и утвержденной проектной, в том числе сметной, документацией и требованиями нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов (далее-ТНПА) в строительстве.
1.3. Субподрядчик выполняет обязательства по выполнению работ, как собственными силами, так и путем привлечения для выполнения отдельных видов работ субподрядчиков, имеющих все необходимые разрешительные документы для выполнения поручаемых им работ. 
1.4. Подрядчик обязуется принять результат выполнения работ и произвести оплаты в соответствии с ценой и условиями оплаты, установленными договором.
1.5. 3 этап сроки (число, месяц и год) начала и завершения выполнения работ: 
[bookmark: _Hlk222146651][bookmark: _Hlk237879491]начало выполнения работ: __________
окончание выполнения работ: __________
1.6. 5 этап сроки (число, месяц и год) начала и завершения выполнения работ: 
начало выполнения работ: __________
окончание выполнения работ: __________
1.7. Местонахождение объекта: Брестская область, г. Барановичи, пр-т Советский, 41.
1.8. Субподрядчик обязуется в установленные договором сроки выполнить работы, согласно утвержденной ПСД, и сдать их документально оформленными Подрядчику не позднее даты, определенной п.п. 1.6. договора. Под документальным оформлением выполненных работ считать наличие подписанных со стороны Субподрядчика итоговых актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме С-2б (далее – Акт по форме С-2б), итоговых справок о стоимости выполненных работ по форме С-3а (далее – Справка по форме С-3а) и окончательного дополнительного соглашения, в котором зафиксированы все итоговые изменения договора и договорной цены выполненных работ.
1.9. Деятельность Субподрядчика в рамках договора, подлежащая обязательной сертификации, аттестации, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, осуществляется на основании соответствующих сертификатов, аттестаций. Субподрядчик несёт ответственность перед Подрядчиком за наличие всех необходимых сертификатов и аттестатов соответствия на выполнение работ, предусмотренных договором, которые выполняет своими силами и (или) с привлечением сторонних субподрядных организаций на отдельные виды работ.

2. Договорная цена
[bookmark: _Hlk242969150][bookmark: _Hlk237879469]           2.1. Договорная цена определена на основании проектной (сметной) документации в соответствии с пп. 7.4 п. 7 Положения о порядке формирования договорной цены на выполнение строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 №1553 и составляет: _______ (_______) белорусских рублей, в том числе НДС 20% ________(_________) белорусских рублей, в том числе:
3 этап: _______ (_______) белорусских рублей, в том числе НДС 20% ________(_________) белорусских рублей.
5 этап: _______ (_______) белорусских рублей, в том числе НДС 20% ________(_________) белорусских рублей.
Стоимость работ сформирована в соответствии с Положением о порядке формирования договорной цены на выполнение строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553.
Стоимость работ определена на основании проектной, в том числе сметной, документации в соответствии с п.7.4 Положения о порядке формирования договорной цены на строительство объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553. 
Стоимость работ определена на дату начала выполнения работ, установленную Подрядчиком в документации о закупке с применением прогнозных индексов цен в строительстве, утвержденных Министерством экономики Республики Беларусь, действующих в соответствующем периоде продолжительности выполнения работ, с учетом налогов, уплачиваемых Субподрядчиком из выручки согласно законодательству, является неизменной.
Стоимость работ определена без учета средств, связанных с переработкой и утилизацией (захоронением) отходов и свалки.
2.2. По мере выхода этапов строительного проекта, Субподрядчик предоставляет Подрядчику расчеты стоимости этапов работ, в том числе по видам работ (форма С-2а, расчет стоимости материальных ресурсов).
Стоимость этапов работ подлежит отражению в договоре путем заключения дополнительного соглашения.
2.3. Допускается изменение условий договора в случаях:
· увеличения объема (количества) работ в рамках договора. В этом случае стоимость работ увеличивается пропорционально увеличению их объема (количества), а сопутствующих работ – с учетом этого увеличения;
· уменьшения объема (количества) работ в случае утраты потребности в приобретении предусмотренного договором объема (количества) соответствующих работ. В этом случае стоимость работ уменьшается пропорционально уменьшению их объема (количества), а сопутствующих работ – с учетом этого уменьшения;
· увеличения сроков исполнения обязательств Субподрядчиком по инициативе Подрядчика, если необходимо изменение конструктивных, технологических решений, требующих от Субподрядчика дополнительного времени для выполнения работы и такое изменение невозможно было предусмотреть при проведении процедуры государственной закупки;
· уменьшения цены договора без изменения объема (количества) работ, в том числе их потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей характеристик;
· изменения цены договора в связи с изменением законодательства, а также в случае изменения регулируемых цен (тарифов);
· изменения срока исполнения обязательств Субподрядчиком в связи с невозможностью их исполнения вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
· приостановления выполнения работ по обстоятельствам, не зависящим от Сторон (с приложением подтверждающих документов);
· изменения сроков исполнения обязательств Субподрядчиком, порядка оплаты, если необходимость таких изменений невозможно было предусмотреть при проведении процедуры закупки. Невозможность исполнения обязательств без изменения указанных условий должна быть подтверждена соответствующим обоснованием Субподрядчика;
· изменения предмета закупки и требований к предмету закупки, его объема (количества), сроков исполнения обязательств Субподрядчиком в случае возникновения потребности в приобретении дополнительных работ, не предусмотренных проектной документацией, разработанной по стадии "Строительный проект", необходимость выполнения которых возникла в процессе выполнения работ и подтверждена двухсторонним актом, подписанным Заказчиком и разработчиком проектной документации. Стоимость дополнительных работ определяется в соответствии с Положением о порядке формирования договорной цены на выполнение строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 ноября 2011 г. № 1553.
2.4. Договорная цена корректируется в случаях изменения:
· налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, а также установления и (или) отмены налоговых льгот;
· прогнозных индексов;
· нормативных правовых актов в сфере ценообразования в строительстве;
· проектной, в том числе сметной, документации по причине обнаружения недостатков технического и (или) счетного характера, а также в случае уточнения обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть при ее разработке;
· сроков выполнения подрядных работ, предусмотренных договором, при:
· нарушении Подрядчиком установленного договором порядка расчетов;
· выявлении в ходе выполнения работ дополнительных работ, влияющих на своевременное исполнение Субподрядчиком своих договорных обязательств;
· изменении даты начала выполнения работ и приостановления выполнения работ по обстоятельствам, не зависящим от сторон или зависящим от Подрядчика. Сумма корректировки неизменной цены при наступлении указанных обстоятельств, зависящих от Подрядчика, оплачивается за счет собственных средств Подрядчика.
При корректировке договорной цены, суммы корректировки отражаются по каждому виду работ.
Сумма корректировки неизменной цены каждого вида работ представляет разницу между неизменной ценой каждого вида работ, определенной на день заключения договора (дополнительного соглашения к договору), и неизменной ценой этого вида работ после ее корректировки.
Корректировка договорной цены за счет изменения стоимости материальных ресурсов поставки Подрядчика, учтенной при формировании договорной цены и фактической стоимости поставки, на работы, выполняемые Субподрядчиком, осуществляется после того, как будет известна фактическая стоимость материальных ресурсов поставки Подрядчика.
2.5. Неизменная цена не корректируется в случае изменения фактической стоимости материалов, изделий, конструкций по сравнению с их стоимостью, учтенной в неизменной цене.
2.6. Изменение цены договора оформляется дополнительным соглашением к договору.
2.7. Дополнительные работы и затраты.
Работы, не предусмотренные проектной документацией, разработанной на стадии «Строительный проект», необходимость выполнения которых возникла в процессе выполнения работ и подтверждена разработчиком проектной документации на основании двухстороннего акта, подписанного Заказчиком и разработчиком проектной документации, являются дополнительными работами.
Недостатки в сметной документации, выявленные в процессе выполнения работ на объекте, к дополнительным работам не относятся.
Стоимость дополнительных работ формируется на основании их сметной стоимости, определенной в ценах на дату начала разработки сметной документации, с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, утверждаемого Министерством экономики, месяца выполнения этих работ без учета затрат на временные здания и сооружения.
Дополнительные работы предъявляются Подрядчику по акту формы С-2а. Стоимость дополнительных работ включается в справку о стоимости выполненных работ по форме С-3а. При выполнении дополнительных работ с нарушением договорного срока (п.1.6 договора), прогнозный индекс применяется за последний месяц, в котором должны были быть исполнены обязательства по окончанию выполнения работ на объекте.
[bookmark: _Hlk223950292]Оплата Субподрядчику обоснованного увеличения стоимости выполнения работ из-за возникновения дополнительных работ и затрат производится за счет средств на непредвиденные работы и затраты и других статей сводного сметного расчета в пределах стоимости выполнения работ в целом.
В случае исчерпания общей сметной стоимости выполнения работ на объекте или внесения изменений в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, осуществляется корректировка сметной стоимости выполнения работ с прохождением экспертизы и повторным утверждением ПСД в установленном порядке.
2.8. Источником финансирования для оплаты выполненных Субподрядчиком обязательств по договору являются собственные средства Подрядчика в полном объеме.

3. Порядок расчетов
3.1. За расчетный период между договаривающимися Сторонами в пределах периода выполнения работ, в соответствии с п. 1.5 - 1.6 договора, принимается календарный месяц. При нарушении по вине Субподрядчика сроков выполнения работ на объекте на объем невыполненных в срок работ за расчетный период принимается период, необходимый для завершения всего комплекса работ, невыполненных в договорные сроки.
3.2. Основанием для расчетов за выполненные работы по этапу является подписанная уполномоченными представителями Подрядчика и Субподрядчика справка о стоимости выполненных работ по форме С-3а (далее справка С-3а), составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б (далее акт 
С-2б) с разбивкой по видам работ, разработанный по строительному проекту. 
Акты формы С-2б визируются представителем технического надзора Заказчика в части подтверждения объемов выполненных и принятых работ.
Если выполнение определенного вида работ предполагается в нескольких месяцах (отчетных периодах), то данные по этому виду работ указываются соответственно по нескольким строкам в графах 2-13 акта формы С-2б.
В графы 8 – 9 акта формы С-2б включается полностью законченный вид работ, предусмотренный графиком производства работ. По соглашению сторон в акты может включаться частично выполненный вид работ, при условии, что можно определить количество (объем) выполненной работы.
В случае привлечения третьих лиц, Субподрядчик предоставляет Подрядчику единый акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме С-2б с предоставлением справки формы С-3а.
Дополнительные работы в акте формы С-2б не отражаются.
Справки и акты выполненных работ, завизированные технадзором, а при возникновении дополнительных работ - акты С-2а на дополнительные работы с обязательным приложением подписанного сторонами двухстороннего акта и разработанной проектным институтом локальной сметы, предоставляются Подрядчику Субподрядчиком не позднее 23 числа отчетного месяца. К представленным документам в обязательном порядке должно быть сопроводительное письмо с указанием количества представленных экземпляров и форм документов для внесения в журнал регистрации Подрядчиком с проставлением даты получения документов.
Окончательные справки формы С-3а, акты С-2б (при возникновении дополнительных работ - С2а), подтверждающие завершение работ на объекте, должны быть представлены Подрядчику не позднее даты окончания работ в соответствии с п. 1.6 договора. При нарушении по вине Субподрядчика сроков выполнения работ объекте окончательные справки формы С-3а, акты С-2б (при возникновении дополнительных работ - С2а) должны быть представлены Подрядчику по факту завершения объемов работ, невыполненных в договорные сроки.
Подрядчик обязан не позднее пяти рабочих дней рассмотреть представленные Субподрядчиком документы, заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Подрядчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Субподрядчик в 2-х дневный срок оформляет в установленном порядке и предъявляет Подрядчику документы для оплаты стоимости выполненных работ в той части, которая не оспаривается Сторонами, которые подлежат рассмотрению и подписанию Подрядчиком в 5-дневный срок, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий. При представлении Субподрядчиком документов позже указанного срока Подрядчик оставляет за собой право не принимать их к рассмотрению и возвратить в адрес отправителя с мотивированным отказом. Подписанные документы от Подрядчика будут переданы уполномоченному представителю Субподрядчика только после заполнения им в присутствии Подрядчика даты получения первичных учетных документов. Также представитель Субподрядчика имеет право убедиться в правильности заполнения Подрядчиком журнала регистрации в части даты получения документов Подрядчиком и даты получения Субподрядчиком подписанных актов по выполненным работам.
Оплата за выполненные работы отчетного периода производится в течение 
65 (шестидесяти пяти) календарных дней со дня подписания уполномоченным представителем Подрядчика справки о стоимости выполненных работ формы С-3а.
Предоставление текущих и целевых авансов возможно с согласия Подрядчика по письменной заявке Субподрядчика, оформляется заключением дополнительного соглашения к договору строительного субподряда. В случае выделения текущего или целевого аванса Подрядчик до соответствующей выплаты вправе потребовать от Субподрядчика предоставление обеспечения исполнения обязательства по отработке выделяемого аванса. Способ и условия обеспечения отработки выделяемого аванса согласовываются сторонами в дополнительном соглашении. 
3.3. Выполненные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними работы. 
После устранения дефектов, ранее выполненные работы ненадлежащего качества и последующие, технологически связанные с ними работы, подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором дату их выполнения. Устранение дефектов производится Субподрядчиком и за его счет в согласованный Подрядчиком срок. Выявление работ ненадлежащего качества оформляется согласно п. 5.8. договора.
3.4. В 	случае необходимости внесения изменений в сметную документацию (отсутствие необходимости выполнения отдельных видов работ, ошибки в проектной документации, выявленные в ходе выполнения работ, и т.д.), Субподрядчик оформляет и направляет Подрядчику на строительной площадке на утверждение согласованные с инженером технического надзора и проектной организацией трехсторонний акты по форме в соответствии с Приложениями № 4, 5, 6 к договору с указанием причин, повлекших необходимость внесения изменений. После утверждения трехстороннего актов, Подрядчик на строительной площадке направляет их и другие, предусмотренные законодательством документы, в проектную организацию для разработки и выдачи локальных смет, с последующей передачей Субподрядчику.
Внесение изменений осуществляется разработчиком проектной документации путем составления дополнительных локальных смет, предусматривающих исключение отдельных видов работ и расходов, позиции которых отображаются со знаком «-», и дополнение отдельных видов работ и расходов, позиции которых отображаются со знаком «+».
Объектные сметы корректируются с учетом дополнительных локальных смет.
На основании выданных локальных смет Субподрядчик предоставляет Подрядчику дополнительное соглашение на изменение договорной цены, с предоставлением расчета договорной цены по видам работ, расчетов стоимости корректировки договорной цены.
3.5. Одновременно с предоставлением последней справки и акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ Субподрядчик предоставляет Подрядчику окончательное дополнительное соглашение, в котором должна быть сформирована стоимость работ с учетом всех затрат (дополнительные работы (при их наличии)).
Непредоставление окончательного дополнительного соглашения в срок, указанный 
в пункте 1.6. договора, свидетельствует о нарушении порядка передачи результата работ и влечет за собой ответственность в соответствии с п. 10.1 (при условии соблюдения Подрядчиком обязательств, указанных в п.4.1.2. и п.4.1.9 договора).
3.6. При срыве по вине Субподрядчика срока выполнения работ, установленного договором, , работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную договором дату их завершения. При невыполнении по вине Подрядчика срока выполнения работ, работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действующим на дату сдачи-приемки выполненных работ.
3.7. Субподрядчик оказывает Подрядчику услуги генерального подрядчика, стоимость которых составляет 8,68 % от суммы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, стоимость которых учтена Субподрядчиком при формировании договорной цены работ с учетом прогнозного индекса месяца выполнения работ с учетом НДС, и оформляются актом оказанных услуг в произвольной форме. Общая стоимость услуг генерального подрядчика по договору составляет _________ (_____________) белорусских рублей, в т.ч. НДС – 20 % на сумму _________ (__________) белорусских рублей.
3.8. Субподрядчик возмещает Подрядчику все штрафные санкции и понесенные убытки, обусловленные нарушением договора по вине Субподрядчика.
3.9. Субподрядчик обязан оплатить материальные ресурсы поставки Подрядчика по стоимости, указанной ТН/ТТН в течение 20 календарных дней с даты подписания ТН, ТТН.
3.10. Допускается изменение сроков и условий оплаты, если необходимость таких изменений невозможно было предусмотреть при проведении процедуры закупки. Невозможность исполнения обязательств без изменения указанных условий должна быть подтверждена соответствующим обоснованием Субподрядчика.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. передать к началу работ – извещение органов государственного строительного надзора на производство работ;
4.1.2. передать строительный проект Субподрядчику на бумажном носителе в количестве 2 (двух) экземпляров со штампом «к производству работ» этапами по мере выхода, в объёме, достаточном для выполнения работ на объекте, и в объеме, необходимом для выполнения работ;
4.1.3. производить оплату выполненных работ, в соответствии с условиями договора;
4.1.4. рассматривать вопрос об изменении договорной цены в соответствии с п.2.4 настоящего договора;
4.1.5. изменять условия договора при наличии дополнительных работ до начала их выполнения;
4.1.6. рассмотреть и принять у Субподрядчика в порядке и сроки, установленные договором, результаты работ, а при обнаружении отступлений от условий договора, вследствие которых результаты работ могут быть ухудшены, а также иных недостатков в работе, сообщить об этом Субподрядчику;
4.1.7. направлять по запросу организаций, проводящих государственную экспертизу проектной документации, или по запросу Субподрядчика, своих уполномоченных представителей для решения вопросов, находящихся в компетенции Подрядчика;
4.1.8. привлечь Субподрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Подрядчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной проектной документации и (или) выполненных  работ;
4.1.9. предоставить Субподрядчику фронт работ в сроки, необходимые для выполнения работ, но не позднее даты начала выполнения работ. Строительную площадку передать Субподрядчику по акту;
4.1.10. обеспечить в сроки, необходимые для выполнения работ, проведение работ по демонтажу оборудования, аппаратуры, механизмов и устройств, отключению действующих инженерных коммуникаций на объектах, подлежащих сносу, переносу или реконструкции;
4.1.11. предоставить Субподрядчику в соответствии с ПД возможность подключения и пользования водоснабжением, электроэнергией на период выполнения работ с оплатой этих услуг, согласно отдельным договорам;
4.1.12. в случае необходимости приостановки (прекращения) выполнения работ своевременно предупреждать Субподрядчика, а сроки окончания выполнения работ (при необходимости) пересматривать в установленном порядке;
4.1.13. предоставить Субподрядчику в течение 5 рабочих дней после его запроса разрешение на подключение и присоединение вновь проложенных инженерных сетей к существующим;
4.1.14. требовать от Субподрядчика устранения результатов работ ненадлежащего качества и отступлений от условий заключенного договора;
4.1.15. содействовать Субподрядчику в выполнении работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении договора;
4.1.16. поставить (реализовать, продать) Субподрядчику материальные ресурсы, наименование, количество, ассортимент и стоимость которого определены в приложении №4 к договору, являющемся его неотъемлемой частью. Материальные ресурсы, поставляемый Подрядчиком, переходит в собственность Субподрядчика с момента подписания Сторонами товарно-сопроводительных документов (ТН/ТТН).
Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по поставке материальных ресурсов (полностью или в части), в том числе по причине экономической нецелесообразности, уведомив Субподрядчика не менее чем за 5 (пять) календарных дней. Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным способом, позволяющим подтвердить факт и дату его получения. С даты, указанной в уведомлении, обязательства Подрядчика по поставке материальных ресурсов прекращаются в соответствующей части. Стороны производят взаиморасчёты по фактически поставленным материальным ресурсам. Прекращение обязательств по поставке материальных ресурсов не освобождает Субподрядчика от обязанности обеспечить объект необходимыми материальными ресурсами и не влияет на исполнение обязательств по договору в части строительного субподряда, если иное прямо не предусмотрено договором;
4.1.17. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим договором.
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. требовать возмещения причиненных ему убытков;
4.2.2. потребовать от Субподрядчика представления обоснования договорной цены работ, являющихся предметом договора;
4.2.3. посещать Объект в течение всего периода выполнения работ и знакомиться с ходом выполнения работ, соблюдая при этом требования техники безопасности;
4.2.4. требовать от Субподрядчика информацию о ходе выполнения работ, о намечаемых конкретных датах приемки результата выполненных работ;
4.2.5. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, документами, подтверждающими фактическую стоимость выполненных работ, целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных Субподрядчиком материальных ресурсов, за оформлением исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных работ проектной документации и соблюдения ТНПА, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика;
4.2.6. при выявлении некачественно выполненных работ немедленно выдать письменное предписание Субподрядчику об устранении дефектов. При необходимости Подрядчик может приостановить выполнение работ;
4.2.7. требовать за счет Субподрядчика устранения результата работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими силами, с возмещением Подрядчиком расходов по устранению результатов таких работ;
4.2.8. заключать договор страхования рисков случайного уничтожения или повреждения результата работ;
4.2.9. вносить в случаях и порядке, предусмотренных законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, изменения в проектную документацию до начала выполнения работ;
4.2.10. отказаться от принятия результата работ в случае выявления результата работ ненадлежащего качества, который исключают возможность использования результата работ для указанной в договоре цели и не может быть устранен Субподрядчиком или Подрядчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае, если будет доказана вина Субподрядчика, Подрядчик имеет право потребовать от Субподрядчика полного возмещения убытков при расторжении договора;
4.2.11. Подрядчик имеет также иные права, предусмотренные законодательством и договором.
4.3. Субподрядчик обязуется:
4.3.1. осуществлять выполнение работ на условиях и в определенные договором сроки, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения ТНПА, а также утвержденной проектной документацией (ПД), переданной Субподрядчику для производства работ; 
4.3.2. иметь и своевременно получать разрешительные документы, необходимые Субподрядчику для выполнения работ по договору согласно законодательству;
4.3.3. контролировать наличие у субподрядных организаций действительных разрешительных документов, требуемых согласно законодательству для выполнения работ (аттестатов соответствия, лицензий, сертификатов соответствия по видам работ и т.п.);
4.3.4. не позднее 23 числа отчетного месяца, письменно представлять Подрядчику отчет о ходе выполнения работ по предмету договора;
4.3.5. своевременно информировать Подрядчика о ходе исполнения обязательств по договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;
4.3.6. выполнить испытание материальных ресурсов (при необходимости);
4.3.7. не передавать ПД по объекту третьим лицам без письменного согласия Подрядчика, за исключением субподрядчиков, поставщиков (изготовителей) материальных ресурсов;
4.3.8. в согласованный с Подрядчиком срок проверить комплектность предоставленной Подрядчиком проектной документации, ознакомиться с ней и при необходимости внести свои предложения;
4.3.9. обеспечить выполнение требований строительных норм при организации строительного производства;
4.3.10. обеспечить качество работ, оформление соответствующей исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных работ требованиям проектной и нормативно-технической документации;
4.3.11. произвести комплектацию объекта материальными ресурсами по предмету договора в соответствии с утвержденной ПД, за исключением материальных ресурсов поставки Подрядчика. Вся техническая документация должна быть представлена на русском языке. Все технические характеристики поставляемых материальных ресурсов должны соответствовать требованиям, указанным в проектной документации строительного проекта и другим действующим ТНПА в Республике Беларусь;
4.3.12. соблюдать все правила техники безопасности, действующие на территории Республики Беларусь; обеспечивать безопасность всех лиц, находящихся на строительной площадке, включая персонал Подрядчика и субподрядчиков;
4.3.13. принимать меры по устранению помех на территории строительной площадки и на Объекте во избежание опасности для указанных лиц, нести полную материальную и иную ответственность за соблюдение техники безопасности и правил охраны труда подчиненным персоналом Субподрядчика в соответствии с действующим законодательством. Назначить лиц, осуществляющих контроль за выполнением работ, с целью недопущения нарушений правил об охране труда, промышленной и пожарной безопасности и предоставить документы, подтверждающие их назначение Подрядчику. По письменному требованию Подрядчика в течение 3 рабочих дней предоставлять отчет о ходе ведущегося контроля за соблюдением правил об охране труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ;
4.3.14. обеспечить охрану, ограждение, освещение строительной площадки, а также возможность доступа уполномоченных представителей Подрядчика и контролирующих органов к объекту при соблюдении правил безопасности, предусмотренными техническими нормативными актами;
4.3.15. обеспечить сохранность материальных ресурсов, строительной техники и другого имущества, находящихся на строительной площадке, от начала работ до приемки Подрядчиком выполненных работ;
4.3.16. осуществить подключение новых инженерных коммуникаций к действующим;
4.3.17. своевременно и в согласованный с Подрядчиком срок устранять за свой счет в ходе выполнения работ и в период гарантийного срока выявленный результат работ ненадлежащего качества, за который он несет ответственность;
4.3.18. обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материальных ресурсов, регулярную уборку строительной площадки и объекта от строительных отходов и мусора;
4.3.19. хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ. В случае необходимости, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, обеспечить доступ представителей контролирующих органов по запросу к данным документам до завершения расчетов за выполненные работы;
4.3.20. осуществлять ведение в процессе выполнения работ всей исполнительной документации и передать ее Подрядчику не позднее 3 дней после приемки результата выполнения работ;
4.3.21. соблюдать в процессе выполнения работ положение СТБ 1306-2002 «Строительство. Входной контроль продукции»;
4.3.22. не использовать не просроченную задолженность Подрядчика по оплате за выполненные работы для погашения задолженности Субподрядчика по налоговым платежам;
4.3.23. передать Подрядчику в порядке, предусмотренном законодательством и договором, результат работ по предмету договора;
4.3.24. по окончании выполнения работ уведомить Подрядчика в письменной форме о готовности к сдаче выполненных работ;
4.3.25. при передаче результата работ Подрядчику оформить гарантийный письмо;
[bookmark: _Hlk223963007]4.3.26. в вопросах, связанных с исполнением договора, руководствоваться применимым законодательством. Субподрядчик обязан компенсировать Подрядчику все штрафы, пени, иные расходы, взысканные с Подрядчика по причине невыполнения Субподрядчиком (привлекаемых им субподрядных организаций) своих обязанностей по получению соответствующих разрешительных документов, необходимых для выполнения договора. Невозможность своевременного получения Субподрядчиком (привлекаемых им субподрядных организаций) разрешительных документов не является основанием для изменения Субподрядчиком срока завершения работ по договору;
[bookmark: _Hlk223962653]4.3.27. в полном объеме компенсировать Подрядчику расходы в связи с ответственностью за причинение вреда жизни или здоровью любого физического лица, а также в полном объеме возместить расходы на ремонт или восстановление поврежденного или утраченного имущества Подрядчика, если вследствие нарушения работниками Субподрядчика (работниками привлекаемых им субподрядных организаций) требований по охране труда, промышленной и (или) пожарной безопасности причинен вред жизни или здоровью любого физического лица, а также ущерб имуществу Подрядчика. Кроме того, Субподрядчик обязан возместить иные затраты, которые понесет Подрядчик в случае нарушения Субподрядчиком требований законодательства по охране труда, промышленной и (или) пожарной безопасности;
4.3.28. обеспечить сбор всех необходимых разрешений на производство работ персоналом Субподрядчика (привлекаемых им субподрядных организаций) заблаговременно;
4.3.29. обеспечить временную подводку к объекту сетей энергоснабжения, водопровода (при необходимости) и оплату за потребленные энергоресурсы по отдельным договорам, заключаемым со снабжающими организациями;
4.3.30. соблюдать требования законодательства, обеспечивающие охрану объектов растительного и животного мира. Работы по удалению и сохранению объектов растительного мира производить в соответствии с утвержденной ПСД;
4.3.31. своевременно уведомить Подрядчика в письменной форме о выявлении в ходе выполнения работ дополнительных работ, не предусмотренных на дату формирования неизменной цены в проектной документации, разработанной по строительному проекту, и влекущих увеличение стоимости выполнения работ;
4.3.32. исполнять условия договора;
4.3.33. представлять Подрядчику в письменной форме отчет о целевом использовании полученного целевого аванса;
4.3.35. не допускать нахождение личного автотранспорта на объекте, а также не осуществлять видео- и фотосъемку на объекте;
4.3.36. не менее чем за 5 рабочих дней до начала работ направить в адрес Подрядчика письмо о согласовании допуска персонала (с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, полной даты рождения работника, гражданства), привлекаемого для выполнения работ на территории объекта. В случае несогласования отдельных работников, Субподрядчик обязан в течение одного рабочего дня после письменного или устного уведомления о принятом решении произвести замену несогласованного работника и направить новый список на согласование;
4.3.37. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и договором;
4.3.38. не допускать одновременное проведение наладочных, строительно-монтажных и иных работ на оборудовании под давлением;
4.3.39. выполнять работы в строгом соответствии с СТП 33240.20.408-20 «Правила организации пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях и котельных», 
СТП 33240.35.414-19 «Правила организации пусконаладочных работ по АСУ ТП на тепловых электростанциях»;
4.3.40. принять материальные ресурсы согласно приложению №4 к Договору и оплатить его по стоимости, указанной в приложении №4 к настоящему договору, в течение 20 календарных дней с даты подписания товарно-сопроводительных документов (далее - ТН/ТТН) Сторонами
4.4. Субподрядчик вправе:
4.4.1. отступать от требований, содержащихся в проектной документации, только с письменного согласия Подрядчика с внесением соответствующих изменений в задание на проектирование и проектную документацию и договор;
4.4.2. получать плату за результаты работ;
4.4.3. привлекать субподрядчиков для выполнения отдельных видов работ. Субподрядчик отвечает за наличие у субподрядчика всех необходимых для выполнения работ согласований и разрешений и несет ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиком;
4.4.4. не приступать к работам, являющимся предметом договора, или приостанавливать начатые работы с уведомлением об этом Подрядчика в течение 3 рабочих дней в письменной форме в случае, если нарушение Подрядчиком своих обязанностей по договору препятствует исполнению Субподрядчиком договора, а также при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что эти обязанности не будут выполнены в установленный договором срок;
4.4.5. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора;
4.4.6. выполнить дополнительные работы, не предусмотренные проектной документацией, необходимость выполнения которых возникла в процессе выполнения работ, на основании заключенного дополнительного соглашения;
4.4.7. назначить своих представителей для оформления актов на выполненные работы, проверки соответствия материальных ресурсов проектной документации;
4.4.8. обеспечить страхование рисков случайного уничтожения или повреждения результата выполнения работ;
4.4.9. Субподрядчик имеет также иные права, предусмотренные законодательством и договором.

5. Организация выполнения работ
5.1. Стороны обязаны своевременно принимать необходимые меры по исполнению договора и устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему его исполнению.
5.2. Стороны назначают своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения. 
Представители Подрядчика и Субподрядчика оформляют справки о выполнении работ на объекте, о проверке соответствия используемых конструкций, материалов, изделий, оборудования, проектной документации, составляют акты промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ.
5.3. Фронт работ предоставляется Подрядчиком Субподрядчику по акту в сроки и порядке, установленные п.4.1.9. договора.
5.4. Организация работ на строительной площадке должна соответствовать документации по организации строительства и производству работ.
5.5. Субподрядчик несет ответственность за сохранность Объекта от начала до завершения работ. Субподрядчик обеспечивает охрану, ограждение, видеонаблюдение и освещение строительной площадки, а также возможность доступа уполномоченных представителей Подрядчика и контролирующих органов к Объекту при соблюдении правил безопасности, предусмотренных обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами. Субподрядчик несет полную материальную и иную ответственность за соблюдение техники безопасности и правил охраны труда подчиненным персоналом Подрядчика в соответствии с действующим законодательством;
5.6. При выявлении Субподрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных в проектной документации и влекущих увеличение стоимости работ, он обязан своевременно в письменной форме сообщить об этом Подрядчику.
5.7. При выявлении коллизий или замечаний по проектной документации незамедлительно информировать письменно Подрядчика о необходимости внесения изменений в проектную документацию. 
5.8. При выявлении работ ненадлежащего качества Подрядчик (либо уполномоченное им лицо) составляет акт, в котором указываются перечень работ ненадлежащего качества и сроки их устранения, и направляет его Субподрядчику:
5.8.1.	в процессе выполнения работ по договору оформляется в течение двух дней акт о браке – акт, составленный по форме С-11, утверждённой постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 25.01.2013 №3, свидетельствующий о выявлении в процессе выполнения работ ненадлежащего качества;
5.8.2.	после передачи результата работ Подрядчику оформляется в течение пяти дней дефектный акт на гарантийный ремонт. Форма дефектного акта на гарантийный ремонт, а также порядок ее заполнения и применения утверждаются постановлением Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь от 17.10.2011 № 48.
Субподрядчик обязан устранить указанные в акте замечания за свой счет в срок, указанный в акте. При непринятии Субподрядчиком мер по устранению замечаний Подрядчик вправе в установленном порядке приостановить выполнение Субподрядчиком работ. 
5.9. Все работы, скрываемые последующими работами, а также отдельные несущие конструкции, конструкции, определенные в проектной документации как ответственные, в случаях, предусмотренных обязательными для соблюдения требованиями ТНПА, подлежат приемке Подрядчиком с составлением актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций. В случае неявки представителя Подрядчика для составления соответствующего акта в заранее указанный Субподрядчиком срок (если задержка в освидетельствовании скрытых работ приведет к нарушению технологии производства работ) Субподрядчик вправе составить акт в одностороннем порядке. Выполнение по требованию Подрядчика демонтажа для проверки скрытых работ, а также последующих технологически связанных с ним работ производится за счет Подрядчика, а при выявлении нарушений требований проектной документации и ТНПА - за счет средств Субподрядчика.
5.10. При принятии решения о консервации Объекта незавершенных работ Стороны осуществляют соответствующие мероприятия, предусмотренные законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
[bookmark: _Hlk223964242]5.11. По завершении выполнения работ на Объекте Субподрядчик обязан передать Подрядчику:
- схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период выполнения работ и сохраняемых до завершения выполнения работ;
- исполнительную документацию по перечню, определяемому Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, за период исполнения условий договора.
5.12. После завершения выполнения работ на Объекте Субподрядчик обязан освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек в согласованные с Подрядчиком сроки.
[bookmark: _Hlk223961165]5.13. При выявлении результатов работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт. Для участия в составлении дефектного акта на гарантийный ремонт, согласования сроков и порядка устранения дефектов Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее пяти календарных дней со дня получения письменного извещения Подрядчика. В случае неявки представителя Субподрядчика в установленный срок дефектный акт на гарантийный ремонт составляется Подрядчиком в одностороннем порядке и направляется Субподрядчику для исправления результатов работ ненадлежащего качества. В составлении дефектного акта на гарантийный ремонт, согласовании сроков и порядка устранения недостатков по работам, выполненным субподрядными организациями, участвует представитель Субподрядчика. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления результатов работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Субподрядчик. Время, на которое прерывается срок, исчисляется со дня подписания акта о выявлении дефектов и заканчивается датой, указанной в уведомлении о подтверждении факта устранения выявленных дефектов, направленном Подрядчиком в адрес Субподрядчика. 
5.14. Акты сдачи-приемки работ, а также документы, подтверждающие исправление результата работ ненадлежащего качества, хранятся Подрядчиком и представляются при приемке в эксплуатацию Объекта приемочной комиссии.
5.15. Полученные при производстве демонтажных работ материальные ресурсы, требующие и (или) не требующие переработки, являются собственностью Подрядчика. Подлежат складированию и учету на строительной площадке. Погрузочно-разгрузочные работы, перевозка материальных ресурсов, полученных от демонтажа в соответствии со сметной документацией, являются затратами Субподрядчика.

6. Обеспечение материальными ресурсами
6.1. Субподрядчик самостоятельно обеспечивает Объект материальными ресурсами и строительной техникой, за исключением материальных ресурсов поставки Подрядчика. Выбор поставщиков осуществляется с применением процедур закупок в случаях и порядке, определенных актами законодательства.
6.2. Субподрядчик обеспечивает поставку материальных ресурсов по предмету договора в соответствии с планами, спецификациями, чертежами, нормами и другими документами, указанными в проектной документации по объекту.
6.3. Субподрядчик несет ответственность за сертификацию, комплектность, качество, упаковку, маркировку, поставляемых материальных ресурсов по договору.
6.4. Субподрядчик несет ответственность за соответствие поставленных им материальных ресурсов представленным сертификатам и паспортам (иным документам).
6.5. Субподрядчик выбирает самостоятельно транспортные схемы перевозки и транспортные средства, распределят грузы, включая строительную технику, таким образом, чтобы предотвратить возникновение ущерба либо препятствий и ограничений на дорогах, мостах, других дорожных сооружениях.
6.6. Субподрядчик отвечает и несет все расходы по упаковке, присваиванию меток (маркировке), погрузке/разгрузке, хранению, транспортировке материальных ресурсов на строительную площадку и (или) склад Подрядчика, а также по погрузке/разгрузке, перемещению хранению материальных ресурсов.
6.7. Все расходы по доставке материальных ресурсов, несет Субподрядчик.
6.8. Поставляемые материальные ресурсы по техническим характеристикам должны полностью соответствовать проектной документации, требованиям ТНПА, действующим на территории Республики Беларусь.
6.9. Субподрядчик гарантирует Подрядчику, что приобретенные для комплектации объекта материальные ресурсы являются новыми, не бывшими в эксплуатации и будут свободными от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на интеллектуальной собственности.
6.10. К моменту поставки материальных ресурсов Субподрядчик предоставляет сертификаты соответствия Республики Беларусь на подлежащие обязательной сертификации поставляемые материальные ресурсы (в том числе и на его комплектующие); в установленных законодательством Республики Беларусь случаях получить необходимые разрешения на применение Госпромнадзора Республики Беларусь, лицензии, гигиенические сертификаты, сертификаты происхождения, иные разрешительные документы. Средства измерения, поставляемые либо применяемые при выполнении работ и подлежащие включению в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь должны быть включены Подрядчиком в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь.
6.11. Субподрядчик предоставляет заводскую документацию на русском языке на поставляемые материальные ресурсы (паспорта, инструкции по монтажу, инструкции по обслуживанию, формуляры, протоколы испытаний, и прочую документацию) одновременно с поставкой соответствующего товара. Субподрядчик должен обеспечить все требования заводской документации в части хранения материальных ресурсов на объекте (площадке хранения).
6.12. Качество материальных ресурсов должно соответствовать требованиям государственного стандарта, техническим условиям либо иной действующей нормативно-технической документации для данной группы товаров.
6.13. Субподрядчик выполняет испытание материальных ресурсов (при необходимости).

7. Сдача и приемка результата выполненных работ. Гарантийные обязательства 
7.1. Приемка результата работ осуществляется в порядке, установленном законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
7.2. Субподрядчик передает Подрядчику за 3 (три) до начала приемки результата выполненных работ исполнительную документацию. Субподрядчик письменно подтверждает Подрядчику, что вся исполнительная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.
7.3. Субподрядчик в письменной форме уведомляет Подрядчика о дате завершения выполнения работ на объекте в сроки, позволяющие Подрядчику своевременно назначить приемочную комиссию, а также сообщает данные о представителях Субподрядчика, участвующих в работе комиссии.
7.4. Подрядчик, получивший уведомление Субподрядчика о дате готовности к сдаче результата выполненных работ, обязан в течение 3 (трех) рабочих дней приступить к его приемке в установленном порядке.
7.5. На принятый выполненные работы устанавливается гарантийный срок 62 (шестьдесят два) месяца, за исключением:
- технологического, инженерного, сантехнического, электротехнического и другого оборудования, материалов и изделий, использованных для выполнения работ, гарантийный срок на которые устанавливается законодательством или изготовителем. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части основного изделия, использованные для выполнения работ, считается равным гарантийному сроку на основное изделие, если иное не предусмотрено в ТНПА на основное изделие.
7.6. Исчисление гарантийного срока начинается со дня утверждения в установленном порядке акта приемки объекта в эксплуатацию. Исчисление гарантийного срока эксплуатации объекта прерывается на время устранения дефектов, допущенных по вине Субподрядчика согласно п. 5.13. договора.
7.7. Если Объект не принимается Подрядчиком по независящим от Субподрядчика причинам, гарантийный срок исчисляется со дня, когда Подрядчик должен был его принять.
7.8. При передаче Подрядчику результата выполненных работ Субподрядчик оформляет гарантийное письмо.
7.9. Субподрядчик гарантирует достижение результатом выполненных работ указанных в проектной документации показателей и возможность его эксплуатации в соответствии с договором на протяжении гарантийного срока, несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкции по его эксплуатации, разработанной самим Подрядчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Подрядчиком или привлеченными им третьими лицами.
7.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его приёмки в установленном порядке Подрядчиком несет Субподрядчик.
7.11. Подрядчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий его гибели или повреждения, которые наступили не по вине Субподрядчика.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения договора.
8.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства Субподрядчиком будет осуществляться свыше 3 месяцев, Подрядчик вправе расторгнуть договор без обязанности возмещения возможных убытков Субподрядчику.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней уведомить другую Сторону о препятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных способов связи (электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.
Подтверждением существования и прекращения форс-мажорных обстоятельств является документ, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой.

9. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора
9.1. Изменения и дополнения в договор вносятся путем заключения Сторонами дополнительного соглашения в порядке, установленном пунктами 62, 63, 64, 65 Правил.
9.2. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных п. 67 Правил.
9.3. Договором предусматриваются следующие случаи одностороннего отказа от его исполнения Подрядчиком:
- если Субподрядчик не приступает своевременно к выполнению работ в соответствии с условиями Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;
- если отступления от условий договора являются существенными и неустранимыми.
9.4. Оформление расторжения договора осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 68, 69, 71 Правил.
9.5. Приостановление выполнения работ может осуществляться по причинам, связанным с особенностями режимов работы действующих электроустановок, с целью обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей
9.6. Допускается изменение условий договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь.
9.7. Предусмотренные договором сроки выполнения видов или этапов работ подлежат пересмотру в случаях, установленных пунктом 66 Правил.


10. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Беларусь, а именно:
10.1. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивает неустойку (пеню) Субподрядчику в следующих случаях и размерах:
10.1.1. за уклонение от приемки выполненных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, – 0,2 процента стоимости непринятых работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
10.1.2. за несвоевременное проведение расчетов (по вине Подрядчика) за выполненные и принятые в установленном порядке работы – 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы. Если нарушение сроков перечисления денежных средств на оплату выполненных и принятых работ произошло по вине РУП «Минскэнерго», то такая просрочка не может быть основанием для применения к Подрядчику штрафных санкций.
10.2. Субподрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику в следующих случаях и размерах:
10.2.1. за нарушение установленных в договоре сроков выполнения работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение – 0,2 процента стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;
10.2.2. за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Подрядчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), – 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока;
10.2.3. за нарушение сроков оплаты материальных ресурсов поставленных Подрядчиком согласно «Графику поставки материальных ресурсов Подрядчиком» (приложение №4 к договору), предусмотренных п.3.9. настоящего договора - 0,2% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 100% стоимости такого товара, указанного в товарно-сопроводительных документах (ТН/ТТН). 
10.3. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по договору.
10.4. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
10.5. Споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия – Экономическим судом г.Минска в установленном законодательством порядке. Досудебный претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Срок рассмотрения претензии устанавливается 10 (десять) календарных дней с момента получения претензии.

11. Заключительные положения
11.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств.
11.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, 1 экземпляр Подрядчику и 1 экземпляр Субподрядчику.
11.3. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью. Все документы, составляющие договор (и все его части), носят взаимодополняющий и взаимообъясняющий характер. Договор читается как единый документ.
	   11.4. Вопросы, не урегулированные договором, разрешаются в соответствии с требованием Правил и действующим законодательством Республики Беларусь. Применительное право – Республики Беларусь. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Срок рассмотрения претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора) – 10 рабочих дней. Неурегулированные в досудебном порядке споры и разногласия передаются на рассмотрение экономического суда г. Минска. Применимое материальное и процессуальное право – законодательство Республики Беларусь.
11.5. В договоре, за исключением случаев, когда по контексту требуется иное:
(а) слова, используемые в одном из родов, включают и другие роды;
(б) слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число, и наоборот, в зависимости от контекста; 
(в) положения статей, включающие слово «согласовать», «согласовано» или «соглашение» требуют, чтобы такое соглашение было оформлено в письменной форме; 
(г) термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на материальном носителе, исполненную от руки, отпечатанную на машинке, распечатанную на принтере или исполненную в электронном виде.
Термины следует толковать согласно определениям, данным в актах законодательства Республики Беларусь.
Если ТНПА, форма какого-либо акта, иного документа, относящегося к первичным учётным документам и (или) исполнительной документации, будет впоследствии изменена, отменена или будет введена новая форма (или ТНПА), обязательная к применению, Стороны будут использовать обязательные формы, установленные законодательством, действующим на момент оформления такого документа (формы). Если изменения будут относиться к рекомендуемым формам документов, Стороны будут применять установленные договором применимые формы, если не согласуют письменно между собой иное.
Юридическую силу имеют только подлинные документы, содержащие собственноручные подписи уполномоченных лиц и, при необходимости, оттиски печатей, либо надлежащим образом заверенные копии таких документов.
Копии документов, передаваемые по электронной почте или по факсу, не имеют юридической силы, если невозможно достоверно установить верность копии документа и однозначно идентифицировать его отправителя. Такие документы могут отправляться с целью оперативного обмена информацией в рабочем порядке, но не могут служить основанием для каких-либо изменений в правах и обязанностях Сторон.
11.6. Антикоррупционная оговорка. 
Обе Стороны согласны соблюдать все применимые нормативные акты по борьбе с коррупцией при исполнении договора. Ни одна из Сторон не совершит каких-либо незаконных или неправомерных действий в связи с договором. В частности, ни одна из Сторон не будет совершать какие-либо платежи или предоставлять какие-либо ценности любому лицу или государственному органу, если это может расцениваться как незаконное действие согласно любому закону, применимому в отношении любой из Сторон. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти коррупционное правонарушение, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.
При исполнении своих обязанностей по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не совершать в отношении иных лиц действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для реализации иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязанностей по договору Стороны обязуются не допускать действий коррупционной направленности.
Стороны обязуются использовать механизм взаимного уведомления о случаях нарушения одной из Сторон условий оговорки, а также опровержения (подтверждения) названных сведений.
Стороны признают возможность расторжения договора в одностороннем порядке в случае нарушения одной из Сторон условий оговорки, а также требования возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
11.7. Стороны берут на себя взаимные обязательства по обеспечению выполнения требований, установленных законодательством в отношении персональных данных, обрабатываемых при заключении и исполнении условий договора.
11.8. К договору прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
[bookmark: _Hlk239435353]Приложение 1Ведомость объемов и стоимости работ.
Приложение 2 Положение о финансовой ответственности Субподрядчика перед Подрядчиком за нарушение требований охраны труда, пожарной и электробезопасности, промышленной санитарии.
Приложение 3Документы, подтверждающие полномочия представителей Сторон. 
Приложение 4 График поставки материальных ресурсов Подрядчиком.



12. Реквизиты Сторон
	12.1. Подрядчик:
	
	12.2. Субподрядчик:

	Открытое акционерное общество «Белэлектромонтажналадка» (ОАО «Белэлектромонтажналадка»)
Адрес: ул.Плеханова, 105А, г.Минск, 220101
тел. (017) 378-09-05, факс (017) 378-43-19
УНП 100101011, ОКПО 00658780
Расчетный счет (IBAN):
BY35BLBB30120100101011001001
в ЦБУ № 535 ОАО «Белинвестбанка» г.Минска, ул. Маяковского, 11
БИК BLBBBY2X
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13. Подписи Сторон
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ОАО «Белэлектромонтажналадка»
	Субподрядчик:
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________________ Подрядчик                                                                            ________________ Субподрядчик
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