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Приложение 2 к документации о закупке по выбору субподрядной организации для выполнения части обязательств ОАО «Белэлектромонтажналадка», выступающего в качестве Субподрядчика, выполняющего  строительство объекта «Строительство ПС 110/10 кВ «Прилесье» с питающими ВЛ 110кВ для электроснабжения СЭЗ «Минск», участки №2 и №3», по контракту №R01-1339-20260409 от 09.04.2026г., заключенному с Генподрядчиком ООО «RIKO, celovite tehnološke rešitve, d.o.o.» (RIKO, d.o.o.), утвержденной первым заместителем генерального директора — главным инженером ОАО «Белэлектромонтажналадка» А.М. Трембицким 16.10.2026 г.

Проект КОНТРАКТа

город Минск                                                                                                                       ________________ года

ОАО «Белэлектромонтажналадка», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ___________, действующего на основании ___________, вместе именуемые «Стороны», по результатам проведенных переговоров, заключили Контракт о нижеследующем:
	1. Термины и определения

	1.1.
	Предмет Контракта. Контракт

	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Hlk226554315]Термин «Предмет Контракта» обозначает выполнение комплекса строительно-монтажных и иных специальных работ по объекту: «Строительство ПС 110/10 кВ «Прилесье» с питающими ВЛ 110кВ для электроснабжения СЭЗ «Минск», участки №2 и №3».
В предмет Контракта входит организация и выполнение Субподрядчиком:
комплекса строительно-монтажных и иных специальных работ, предусмотренных проектной документацией стадии «строительный проект»;
обеспечение объекта материальными ресурсами с приобретением, доставкой, хранением (с учетом транспортных расходов); 
оформление документов, необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию, относящихся к выполнению работ по настоящему Контракту;
техническое обслуживание в гарантийный период;
прочих работ и услуг, предусмотренных проектной документацией. 
Объем Предмета Контракта на момент заключения Контракта определен на основании и в пределах проектной документации стадии Архитектурный проект. 
Термин «Контракт» обозначает Контракт, включающий Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью.
Работы, предусмотренные Контрактом, выполняться собственными силами. 

	1.2.
	Технические требования

	Термин «Технические требования» обозначает технические требования в соответствии со строительным проектом.

	1.3.
	Инкотермс – 2020

	Термин «Инкотермс-2020» обозначает Международные правила толкования торговых терминов в редакции 2020 года.

	1.4.
	Стороны 

	Термин «Стороны» обозначает Подрядчика   или   Субподрядчика   в соответствии с контекстом.

	1.5.

	Заказчик

	Термин «Заказчик» - Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Минскэнерго». Перерегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета № 1099 от 29.09.2000 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100071593.

	1.6.
	Генподрядчик


	Термин «Генподрядчик» - «RIKO,  celovite tehnološke rešitve, d.o.o.» («RIKO, d.o.o.»), зарегистрированное 30.01.1990г. в торговом и судебном реестре Словении. Идентификационный код 5909368000.
Используемое в Контракте понятие Генподрядчика обозначает Генерального Подрядчика в смысле статьи 660 Гражданского Кодекса Республики Беларусь

	1.7.
	Подрядчик
	Термин «Подрядчик» - ОАО «Белэлектромонтажналадка».
ОАО «Белэлектромонтажналадка» является «Субподрядчиком», привлекающим третье лицо для выполнения части своих обязательств по Контракту № R01-1339-20260409_BEMN от 09.04.2026г, заключенному с «Генеральным подрядчиком» «RIKO, celovite  tehnološke rešitve, d.o.o.» («РИКО, комплексные технологические решения, д.о.о.»).

	1.8.
	Субподрядчик


	Термин «Субподрядчик» - ________________.
_______________ привлекается в качестве третьего лица для выполнения части обязательств ОАО «Белэлектромонтажналадка», является «Субподрядчиком», по Контракту № R01-1339-20260409_BEMN от 09.04.2026г, заключенному с «Генеральным подрядчиком» «RIKO, celovite  tehnološke rešitve, d.o.o.» («РИКО, комплексные технологические решения, д.о.о.»).

	1.9.
	Руководитель проекта 

	 Термин «Руководитель проекта» обозначает работника Заказчика соответствующей квалификации, назначенного Заказчиком в качестве Руководителя проекта для выполнения работ по Контракту и названного в качестве такового в Контракте и (или) приказе Заказчика, либо привлеченная Заказчиком инженерная организация (инженер) на основании Контракта, заключенного между Заказчиком и этим третьим лицом.

	1.10.
	Представитель
Субподрядчика

	Термин «Представитель Субподрядчика» обозначает лицо, названное в качестве такового в Контракте или периодически назначаемое Субподрядчиком, в соответствии с Пунктом 5.4. (Представитель Субподрядчика), которое действует от имени Субподрядчика на основании доверенности.

	1.11.
	Персонал Генподрядчика
	Термин «Персонал Генподрядчика» обозначает Представителя Генподрядчика и весь персонал, используемый Генподрядчиком на строительной площадке, и может включать рабочих, служащих и прочих работников Генподрядчика, а также любой другой персонал, оказывающий помощь Генподрядчику в выполнении работ на Объекте, за исключением любых работников и персонала Заказчика и персонала Субподрядчика.

	1.12.
	Персонал Заказчика
	Термин «Персонал Заказчика» обозначает Руководителя проекта, его помощников и всех других рабочих, служащих и прочих работников Руководителя проекта и Заказчика, а также любой другой персонал, указываемый Руководителем проекта или Заказчиком как Персонал Заказчика.

	1.13.

	Персонал
Субподрядчика

	Термин «Персонал Субподрядчика» обозначает Представителя Субподрядчика и весь персонал, используемый Субподрядчиком на строительной площадке, и может включать рабочих, служащих и прочих работников Субподрядчика и каждого из привлекаемых им Субсубподрядчиков, а также любой другой персонал, оказывающий помощь Субподрядчику в выполнении работ на Объекте, за исключением любых работников Подрядчика и Заказчика.

	1.14.

	Субсубподрядчик

	Термин «Субсубподрядчик» обозначает любое лицо, привлечённое Субподрядчиком в качестве Субсубподрядчика на выполнение работ по части Объекта в соответствии с условиями Контракта по согласованию с Подрядчиком.

	1.15.
	Дата начала Работ
	Термин «Дата начала Работ» означает дату ________________.

	1.16.
	Дата завершения 
Работ 
	Термин «Дата завершения работ» означает дату _______________.

	1.17.
	Акт приемки объекта 
в эксплуатацию
	Термин «Акт приёмки объекта в эксплуатацию» обозначает акт, оформленный в соответствии со Статьей 10 (Приемка Объекта).

	1.18.





	Гарантийный срок 




	Термин «Гарантийный срок» обозначает период времени, в течение которого Субподрядчик гарантирует возможность эксплуатации Объекта и качество выполненных работ по Контракту и по требованию Подрядчика (Заказчика) за свой счет устраняет недостатки, выявленные на Объекте в этот период в соответствии со Статьёй 11 (Ответственность за недостатки), с любым продлением его в соответствии с Пунктом 11.3. (Продление Гарантийного срока) Контракта.
На принятый в эксплуатацию объект, выполненные работы и поставляемые Субподрядчиком материальные ресурсы устанавливается Гарантийный срок 68 месяцев. Исчисление Гарантийного срока на выполненные работы начинается со дня утверждения в установленном порядке акта приемки объекта в эксплуатацию.

	1.19.
	День, месяц, год

	Термин «День» означает 1 календарный день.
Термин «Месяц» означает 30 дней
Термин «Год» означает 365 (366) дней.

	1.20.
	Цена Контракта

	Термин «Цена Контракта» обозначает цену, указанную в Пункте 13.1. (Цена Контракта).

	1.21.
	Валюта Контракта
Валюта Платежей

	Термин «Валюта Контракта» обозначает валюту, в которой выражена Цена Контракта.
Валюта Контракта – белорусский рубль.
Термин «Валюта Платежей» обозначает валюту, в которой будут осуществляться платежи по Контракту.
Валюта Платежей – белорусский рубль.

	1.22.
	Расходы

	Термин «Расходы» обозначает все надлежащим образом понесенные Субподрядчиком расходы при выполнении работ в соответствии с Контрактом.

	1.23.
	Материальные ресурсы. Материалы.

	Термин «Материальные ресурсы» обозначает материалы, изделия, конструкции, горюче-смазочные материалы, энергия всех видов, оборудование, другие ресурсы, используемые для выполнения работ, предусмотренные в проектной документации. 
Термин «Материалы» обозначает изделия и конструкции всех видов (за исключением Оборудования), которые включены или предполагаются к включению в Объект.

	1.24.
	Оборудование

	Термин «Оборудование» обозначает приборы, механизмы и оборудование, которые будут являться или являются частью Объекта.

	1.25.
	Временные объекты

	Термин «Временные объекты» обозначает все временные здания и сооружения всех видов, необходимые на площадке для выполнения и завершения выполнения работ, а также для устранения всех недостатков (дефектов).

	1.26.
	Объект Строительства.  

	 Термин «Объект Строительства» обозначает объект «Строительство ПС 110/10 кВ «Прилесье» с питающими  ВЛ 110кВ для электроснабжения СЭЗ «Минск», участки №2 и №3»  в объеме и задачах, определенных проектной документацией и условиями Контракта. 

	1.27.
	Строительное оборудование

	Термин «Строительное оборудование» обозначает все механизмы, оборудование, транспортные средства и прочие вещи, используемые Субподрядчиком для выполнения работ на Объекте и устранения всех недостатков выполненных работ. 
Термин «Строительное оборудование» не включает Временные объекты, Оборудование, Материалы и любые другие вещи, которые являются или будут являться частью Объекта.

	1.28.
	Строительная документация 

	Термин «Строительная документация» обозначает все расчеты, компьютерные программы и прочие файлы, чертежи, текстовые документы, руководства, модели и прочую техническую документацию, которая представляется Подрядчиком в соответствии с Контрактом
Строительная документация включает в себя проектно-сметную, техническую, разрешительную, исполнительную документацию, состав и содержание которых определяется, законодательством Республики Беларусь.  

	1.29.
	Строительная площадка

	Термин «Строительная площадка» обозначает предоставленные Субподрядчику места, где должен быть построен Объект, а также любые другие места, указанные в Контракте в качестве входящих в состав Строительной площадки. 
Местонахождение объекта «Строительство ПС 110/10 кВ «Прилесье» с питающими ВЛ 110кВ для электроснабжения СЭЗ «Минск», участки №2 и №3»: Республика Беларусь, Минская область, Пуховичский район.
Для целей налогообложения и оформления товаросопроводительных документов местонахождения в Республике Беларусь: территория ТЛК «Прилесье», вблизи деревни Прилесье.

	1.30.
	Непредвиденные геологические     условия

	Термин «Непредвиденные геологические условия» обозначает естественные и искусственные геологические условия, а также другие физические препятствия и загрязнения включая токсичные или опасные вещества, археологические остатки, а также взрывчатые вещества, с которыми сталкивается Субподрядчик при выполнении работ, включая подземные и гидрологические условия, но исключая климатические условия, кроме тех, которые были известны Субподрядчику на момент заключения Контракта.

	1.31.
	Разработчик проекта
	Разработчик проектной документации: 
ОАО «Белэлектромонтажналадка».

	1.32.
	Проектная документация на строительство
	«Проектная документация на строительство» - система взаимоувязанных текстовых, чертежных и других документов, разработанных в соответствии с нормами и правилами Республики Беларусь, служащая основой для выполнения работ. 
В проектную документацию входят архитектурный проект и строительный проект, в том числе сметная документация. 

	1.33.
	Архитектурный проект
	«Архитектурный проект» – существующий действительный архитектурный проект, прошедший государственную экспертизу.

	1.34.
	Строительный проект
	«Строительный проект» – проектная документация, подлежащая разработке на основе Задания на проектирование и существующего Архитектурного проекта, прошедшего государственную экспертизу.

	1.35.
	Обстоятельства непреодолимой силы
	Термин «Обстоятельства непреодолимой силы» определен в Статье 16 (Обстоятельства непреодолимой силы).

	1.36.
	Законодательство   
	Термин «Законодательство» обозначает все национальное (или государственное) законодательство Республики Беларусь, включая Постановления, указы и другие законодательные акты, иные нормативные правовые акты любого законно учрежденного органа государственной власти.

	1.37.
	Изменение  

	Термин «Изменение» обозначает любое изменение в Контракте, которое согласовано в качестве Изменения в соответствии со Статьей 12 (Изменения и корректировка).

	1.38.
	Работы
	Термин «Работы» по тексту Контракта обозначает как выполнение работ, так и оказание услуг, необходимых для исполнения Контракта.

	1.39.
	Дефектный акт.
Акт о браке.
	Дефектный акт – акт на гарантийный ремонт, составленный по форме С-23, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 17.10.2011 №48 (Об установлении форм документов и утверждении Инструкции о порядке заполнения и применения дефектного акта на гарантийный ремонт).
Акт о браке – акт, составленный по форме С-11, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 25.01.2013 №3 (О примерных формах учетных документов в строительстве), свидетельствующий о выявлении в процессе выполнения работ ненадлежащего качества.

	1.40.
	Эксплуатацион-ная документация
	В состав эксплуатационной документации должны входить документация в соответствии с техническими нормативными правовыми актами (далее – ТНПА), действующими в Республике Беларусь.

	1.41.
	Исполнительная документация
	Совокупность документов, предусмотренных НПА Республики Беларусь (в том числе ТНПА), отражающих и фиксирующих процесс выполнения работ, в том числе комплект рабочих чертежей на выполнение работ с подписями о соответствии фактически выполненных работ этим чертежам или внесенным в них по согласованию с заказчиком изменениями; сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество выполненных работ, использованных материальных ресурсов, оборудования; акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций; журналы производства работ и другая документация, состав и содержание которой определены в соответствии с законодательством.

	1.42.
	Техническое обслуживание в гарантийный срок
	Термин «Техническое обслуживание в гарантийный срок» означает безвозмездное устранение недостатков, выполненных Субподрядчиком работ, выявленных на объекте в течение гарантийного срока.

	2. Общие положения

	2.1.
	Интерпретация
	В Контракте, за исключением случаев, когда по контексту требуется иное,
(а) слова, используемые в одном из родов, включают и другие роды
(b) слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число и наоборот, в зависимости от контекста 
(c) положения статей, включающие слово «согласовать», «согласовано» или «соглашение» требуют, чтобы такое соглашение было оформлено в письменной форме;
(d) термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на материальном носителе, исполненную от руки, отпечатанную на машинке, распечатанную на принтере или исполненную в электронном виде.
Заголовки и сноски на полях указаны в Контракте для удобства и не должны учитываться при его толковании.
Термины, не определённые выше, следует толковать согласно определениям, данным в актах законодательства Республики Беларусь.
Если ТНПА, форма какого- либо акта, иного документа, относящегося к первичным учётным документам и (или) исполнительной документации, будет впоследствии изменена, отменена или будет введена новая форма (или) ТНПА, обязательная к применению, Стороны будут использовать обязательные формы, установленные законодательством, действующим на момент оформления такого документа (формы). Если изменения будут относиться к рекомендуемым формам документов, Стороны будут применять установленные Контрактом применимые формы, если не согласуют письменно между собой иное.
За исключением случаев, предусмотренных ч. 6 настоящего пункта, юридическую силу имеют только подлинные документы, содержащие собственноручные подписи уполномоченных лиц и, при необходимости, оттиски печатей, либо надлежащим образом заверенные копии таких документов.
Копии документов, передаваемые по электронной почте или по факсу, не имеют юридической силы, если невозможно достоверно установить верность копии документа и однозначно идентифицировать его отправителя. Такие документы могут отправляться с целью оперативного обмена информацией в рабочем порядке, но не могут служить основанием для каких- либо изменений в правах и обязанностях Сторон.

	2.2.
	Сообщения

	Во всех случаях, когда в Контракте оговаривается выдача или оформление какого-либо утверждения, сертификата, разрешения, определения, замечания или просьбы, то такие сообщения должны быть:
(а) в письменной форме и вручены (под расписку в получении), отправлены почтой или курьерской почтой, или переданы, по согласованию, с помощью согласованной системы электронной передачи сообщений;
(b) доставлены, отправлены или переданы в адрес получателя, указанный в п.20 Контракта в качестве адреса для переписки.
Однако:
(1) если Сторона письменно уведомляет о другом адресе, то сообщения по    получении уведомления будут отправляться, соответственно, на этот адрес;
(2) если Сторона письменно, посылая просьбу о согласовании или одобрении какого-либо вопроса, не предоставил иного адреса, то ответы могут направляться в тот адрес, откуда поступила просьба.
Отправка утверждений, сертификатов, разрешений и определений   не должна необоснованно задерживаться или откладываться. При отправке одной из Сторон сертификата, копия этого сертификата должна быть направлена отправителем и другой Стороне. Если какой-либо из Сторон другой Стороной или Руководителем проекта направлено уведомление, то его копия должна быть направлена Руководителю проекта или другой Стороне, в зависимости от обстоятельств.

	2.3.
	Применимое законодательство, язык

	Контракт регулируется законодательством Республики Беларусь, в том числе Правилами заключения и исполнения договора строительного подряда, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 №1450 (далее - Правила).
Языком Контракта, а также его приложений - является русский язык вне зависимости от переводов, которые могут быть выполнены для удобства Сторон. Вся переписка в рамках ведения Контракта осуществляется на русском языке. 

	   2.4.
	Порядок 
очередности документов 

	В случае возникновения двусмысленного толкования или появления разночтений в документах Стороны должны добросовестно прийти к соглашению о единообразном толковании или устранении разночтений в документах, что найдет отражение в подписанном сторонами документе. Если соглашение не найдено, то стороны имеют право действовать в соответствии со Статьей 17 (Иски, споры и арбитраж).

	2.5.
	Уступка прав

	Ни одна из Сторон не имеет права уступать третьим лицам исполнение Контракта или его части, права и (или) обязанности по Контракту, без письменного разрешения другой Стороны. 
Заинтересованная в уступке сторона обращается к другой стороне с запросом о получении разрешения на уступку с приложением всех обосновывающих такую уступку документов, а другая сторона должна предоставить согласие на уступку или мотивированный отказ от согласования уступки в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса о получении разрешения на  уступку.

	2.6.
	Хранение и
предоставление
Строительной документации

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Хранение Строительной документации обеспечивается Субподрядчиком до тех пор, пока эта документация не передана Подрядчику. Подрядчик обязан предоставить Субподрядчику два экземпляра каждого документа Строительного проекта (проектно-сметная документация стадии «Строительный проект»), утвержденных в установленном порядке и со штампом «в производство работ», и 1 экземпляр строительного проекта на электронном.
Субподрядчик обязан хранить на Строительной площадке копию Контракта, документы, указанные в Технических Требованиях, журнал авторского надзора за строительством объекта, Строительную документацию, изменения и прочие документы, полученные в соответствии с Контрактом. Персонал Подрядчика должен иметь право доступа ко всем этим документам в любое необходимое время.
Если одна из Сторон обнаруживает ошибку или техническую неточность в документе, предназначенном для использования при выполнении работ по Контракту, то эта Сторона должна немедленно уведомить другую Сторону о такой ошибке или неточности.
Если, вследствие ошибок в документах, представленных Подрядчиком, у Субподрядчика возникает задержка в выполнении работ по Контракту и/или он несет расходы, и опытный подрядчик при тщательном изучении технической документации, в соответствии настоящим пунктом и Пунктом 5.1 (Общие обязательства Субподрядчика) не обнаружил бы этих ошибок, то, то Субподрядчик обязан уведомить Подрядчика и может инициировать оплату Подрядчиком обоснованных расходов, согласованных Субподрядчиком и Подрядчиком до начала осуществления соответствующих работ, связанных с настоящим пунктом.
По получению такого уведомления Подрядчик должен действовать с целью согласования или принятия решения относительно (1) того, могла ли ошибка быть обнаружена ранее и, если да, то в каком объеме, и (2) вопросов, указанных выше в подпунктах (а) и (b).
Субподрядчик обязан рассмотреть проектно-сметную документацию в течение 10 календарных дней с момента получения и в случае наличия ошибок, описок счетного характера, технических неточностей, занижения стоимости материальных ресурсов, относительно ожидаемой стоимости их приобретения, определенной на основании маркетинговых исследований Субподрядчика проинформировать Подрядчика о необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию. 

	2.7.
	Использование
Субподрядчиком
документов
Подрядчика. 
	В отношениях между Сторонами авторское право и прочие права на интеллектуальную собственность, содержащуюся в проектной документации, а также в других документах, предоставленных Подрядчиком, остается собственностью Подрядчика. Субподрядчик вправе за свой счет множить, использовать эти документы и получать сообщения об этих документах во исполнение Контракта. 
Без одобрения Подрядчика Субподрядчик не вправе множить, использовать или передавать эти документы третьей стороне, за исключением случаев, когда это необходимо для выполнения Контракта.

	2.8.
	Конфиденциальная информация

	По обоснованному требованию Сторон, для обеспечения проверки соблюдения положений Контракта, Стороны обязаны предоставлять друг другу конфиденциальную и иную информацию за исключением информации, являющейся собственностью Сторон, и не составляющей часть Контракта.
Во время передачи конфиденциальной информации или информации, являющейся собственностью Сторон, Стороны будут ставить соответствующую четкую маркировку-гриф, отметку, или иной письменный знак, подтверждающие, что представленная информация является конфиденциальной. Стороны обязуются:
I. считать такую информацию конфиденциальной,
II. использовать такую информацию только применительно к работам и иным обязательствам, выполняемым Сторонами в рамках Контракта, и
III. разрешить доступ к такой информации только тому персоналу Сторон, которому это необходимо для исполнения Контракта.
Конфиденциальная информация не будет воспроизведена без предварительного письменного согласия соответствующей Стороны, и все копии информации, представленной в письменном виде, будут возвращены соответствующей Стороне по её требованию, за исключением случая, когда такая информация передается соответствующей Стороне в соответствии с Контрактом.
Вышеупомянутые ограничения не относятся к информации, которая:
I. содержится в общедоступном материале, опубликованном Стороной,
II.	является, или станет, достоянием общественности иным способом, а не вследствие противоправного деяния Сторон или их персонала, 
III. известна Сторонам, их персоналу до получения такой информации от соответствующей Стороны, при условии, что лицо или лица, представившие такую информацию, не имели доступа к указанной информации,
IV. предоставляется Сторонами другим лицам без упомянутых в настоящем документе ограничений, что позволяет получающей стороне использовать или раскрывать такую информацию; или может быть опубликована соответствующей Стороной, её персоналом или работникам третьего лица с письменного одобрения одной из Сторон.

	2.9.
	Соответствие законодательству

	В вопросах, связанных с исполнением Контракта, Субподрядчик обязан руководствоваться применимым законодательством согласно пункту 2.3. Контракта (Применимое законодательство, язык).
(а) Подрядчик должен иметь документы по планированию, землеотводу или другие аналогичные   разрешения на строительство Объекта, а также любые другие разрешения, подлежащие получению Заказчиком в соответствии с Законодательством;
(b) Субподрядчик должен иметь все необходимые разрешительные документы, подлежащие получению Субподрядчиком в соответствии с законодательством и Контрактом для исполнения своих обязательств. Субподрядчик гарантирует, что привлекаемые им Cубсубподрядные организации имеют все необходимые разрешительные документы для исполнения своих обязательств. Субподрядчик обязан компенсировать Подрядчику все штрафы, пени и иные расходы по причине невыполнения Субподрядчиком (Cубсубподрядчиком) своей обязанности по получению соответствующих разрешительных документов в соответствии с настоящим Контрактом. Невозможность своевременного получения Субподрядчиком (Cубсубподрядчиком) разрешительных документов не является основанием для изменения Субподрядчиком Срока завершения работ по Контракту.
Субподрядчик обязуется обеспечить получение всех необходимых разрешений на производство работ персоналом Субподрядчика заблаговременно до начала производства работ.

	2.10.
	Организация выполнения работ 
	Стороны обязаны своевременно принимать необходимые меры по исполнению Контракта и устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему его исполнению.
Стороны назначают своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по Контракту и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения. Субподрядчик назначает руководителя выполнения работ по объекту и уведомляет об этом Подрядчика в письменной форме до начала работ.
Представители Подрядчика и Субподрядчика оформляют справки о выполнении работ на объекте, о проверке соответствия используемых конструкций, материальных ресурсов, проектной документации, составляют акты промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ.
Строительная площадка предоставляется Подрядчиком Субподрядчику по акту.
Организация работ на строительной площадке должна соответствовать документации по организации выполнения работ и производству работ, ТНПА.
Субподрядчик несет ответственность за сохранность строительной площадки от начала до их завершения. Субподрядчик обеспечивает охрану, ограждение, освещение строительной площадки, а также возможность доступа уполномоченных представителей Подрядчика, Генподрядчика, Заказчика и контролирующих органов к Объекту при соблюдении правил безопасности, предусмотренных ТНПА. Субподрядчик несет полную материальную и иную ответственность за соблюдение техники безопасности и правил охраны труда подчиненным персоналом Субподрядчика в соответствии с действующим законодательством.
При выявлении Субподрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных в проектной документации и влекущих увеличение стоимости работ, он обязан своевременно до момента выполнения этих дополнительных работ в письменной форме сообщить об этом Подрядчику. 
При выявлении работ ненадлежащего качества Подрядчик (либо уполномоченное им лицо) в течение двух рабочих дней составляет в произвольной форме акт, в котором указываются перечень работ ненадлежащего качества и сроки их устранения, и направляет его Субподрядчику. Субподрядчик обязан устранить указанные в акте замечания за свой счет в срок, указанный в акте. При непринятии Субподрядчиком мер по устранению замечаний Подрядчик вправе в установленном порядке приостановить выполнение работ Субподрядчиком. 
Все работы, скрываемые последующими работами, а также отдельные несущие конструкции, конструкции, определенные в проектной документации как ответственные, в случаях, предусмотренных ТНПА, подлежат приемке Подрядчиком с составлением актов освидетельствования скрытых строительных работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций. В случае неявки представителя Подрядчика для составления соответствующего акта в заранее указанный Субподрядчиком срок (если задержка в освидетельствовании скрытых работ приведет к нарушению технологии производства работ) Субподрядчик вправе составить акт в одностороннем порядке. Выполнение по требованию Подрядчика демонтажа для проверки скрытых работ, а также последующих технологически связанных с ним работ производится за счет Подрядчика, а при выявлении нарушений требований проектной документации и ТНПА- за счет средств Субподрядчика.
При принятии решения о консервации Объекта незавершенного строительства Стороны осуществляют меры по обеспечению его сохранности и иные мероприятия, предусмотренные законодательством. Мероприятия по консервации осуществляются Сторонами в соответствии со статьями 101,102 Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (далее – Градостроительный кодекс). Контракт расторгается в установленном порядке.
По завершении выполнения работ Субподрядчик обязан освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек в согласованные с Подрядчиком сроки.
При выявлении работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт (далее - дефектный акт). Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней с даты получения письменного извещения Подрядчика. В случае неявки представителя Субподрядчика в установленный срок дефектный акт   составляется Подрядчиком в одностороннем порядке и направляется Субподрядчику для исправления работ ненадлежащего качества. В составлении дефектного акта, согласовании сроков и порядка устранения недостатков по строительным работам, выполненным Субсубподрядными организациями, участвует представитель Субсубподрядчика. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Субподрядчик. Время, на которое продлевается срок, исчисляется со дня подписания акта о выявлении дефектов и заканчивается датой, указанной в уведомлении о подтверждении факта устранения выявленных дефектов, направленном Подрядчиком в адрес Субподрядчика.
Для осуществления авторского надзора Заказчик привлекает представителя проектной организации. 
Для осуществления технического надзора Заказчик назначает своего представителя (или заключает договор с инженерной организацией). Права и обязанности представителя технического надзора устанавливаются в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.
Сдача выполненных работ Субподрядчиком и их приемка Подрядчиком оформляются актами сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б, которые подписываются обеими Сторонами.
Подрядчик, получивший сообщение Субподрядчика о готовности к сдаче выполненных работ, обязан в течение трех рабочих дней приступить к их приемке.
Субподрядчик не позднее 25-го числа отчетного месяца согласовывает объемы выполненных работ (акты формы С-2а, С-2б) с техническим надзором, иными ответственными лицами (при необходимости), и до 25-го числа отчетного месяца предоставляет Подрядчику справку о стоимости выполненных работ формы С-3а.
Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть представленные Субподрядчиком документы, заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Подрядчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. 
При отказе одной из Сторон от подписания акта сдачи-приемки работ в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа, и акт подписывается другой Стороной.
Акты сдачи-приемки выполненных работ, а также документы, подтверждающие исправление результата работ ненадлежащего качества, хранятся Подрядчиком и представляются при приемке в эксплуатацию Объекта приемочной комиссии.

	2.11.
	Отдельные условия
	К содержанию Строительной площадки, времени производства работ, к качеству восстановления благоустройства, организации пешеходных путей и движения транспорта предъявляются повышенные требования. Субподрядчик обязан обеспечить высокие требования к производству работ, чистоте строительной площадки и прилегающей территории, складированию материальных ресурсов, состоянию ограждения и т.д.
В случае нарушения Субподрядчиком условий Контракта, законодательства Республики Беларусь, в т.ч. ТНПА, относящихся к строительный площадке, организации строительного производства и выполнению работ, и привлечения в связи с этим Подрядчика к ответственности, в т.ч. уполномоченными государственными органами, Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику понесенные им расходы (убытки).

	3.  Подрядчик

	3.1
	Право доступа на место проведения работ

	Подрядчик предоставляет на основании двухстороннего акта Субподрядчику право доступа на основную территорию Объекта (Строительную площадку) на место проведения работ в границах, обозначенных в акте передачи строительной площадки.
Подрядчик обязан предоставить Субподрядчику право доступа на Строительную площадку в пределах срока, необходимого для того, чтобы Субподрядчик действовал в соответствии с условиями Контракта.
В случае вынужденной задержки работ и/или расходов, понесенных Субподрядчиком в результате не предоставления Подрядчиком Строительной площадки в согласованный срок для использования или права доступа на нее, Субподрядчик обязан письменно уведомить об этом Подрядчика и будет иметь право на соответствующее продление Срока завершения работ, если завершение работ задержано, а также оплату Подрядчиком обоснованных расходов, согласованных Подрядчиком и Субподрядчиком до начала осуществления соответствующих работ, связанных с настоящим пунктом.
По получении такого уведомления Подрядчик должен действовать с целью согласования данного вопроса или принятия по нему решения.
Однако, в случае если (и в той мере, в которой) не предоставление Подрядчиком Строительной площадки и права доступа к ней и ее использование вызвано какой-либо ошибкой или задержкой со стороны Субподрядчика, включая ошибку или задержку со стороны Субподрядчика в предоставлении любого документа, входящего в состав Строительной документации, то Субподрядчику будет отказано в продлении Срока завершения работ, компенсации суммы его расходов.

	3.2.
	Персонал
Подрядчика

	Подрядчик отвечает за то, что его персонал и другие Субподрядчики Подрядчика на строительной площадке:
(а) работают совместно с Субподрядчиком, в соответствии с Пунктом 5.6 (Совместная работа);
(b) принимают меры, аналогичные тем, которые требуются от Субподрядчика, в соответствии с Пунктом 5.8 (Охрана труда) и Пунктом 5.17 (Охрана окружающей среды).

	3.3.
	Претензии

	Если какая-либо из Сторон считает, что она имеет право на получение каких-либо выплат в соответствии с любой Статьей Контракта или иным образом в соответствии с Контрактом (в связи с исполнением, заключением, изменением, расторжением Контракта), и/или  имеет  право  на продление Гарантийного срока, то эта Сторона должна, с целью добровольного урегулирования спора, уведомить об этом вторую Сторону в форме письменной претензии с предоставлением соответствующего обоснования.  
Претензия должна быть отправлена в практически выполнимый срок после того, как Сторона узнала о событиях или обстоятельствах, вызвавших претензию. Уведомление по поводу продления Гарантийного срока должна быть представлена до истечения этого периода согласно Пункту 11.3. (Продление Гарантийного срока).
В Претензии должна быть указана статья или другое основание для претензии, а также приведен расчет суммы и/или срока задержки, на которые, как   полагает   Сторона, она   имеет   право   в   соответствии   с Контрактом. 
Стороны устанавливают срок рассмотрения Претензии – 10 рабочих дней с момента получения претензии.

	3.4.
	Обязательства Подрядчика

	Подрядчик:
Предоставляет по акту Строительную площадку. 
Предоставляет место складирования строительного мусора в месте, предусмотренном проектом, кроме того мусора, который подлежит утилизации согласно нормам Республики Беларусь.
Осуществляет приемку у Субподрядчика выполненных работ.
Оказывает содействие в предоставлении точки подключения электрической энергии для энергообеспечения строительной площадки и оказывает содействие по согласованию точек подключения водоснабжения.

	4. Руководитель проекта

	4.1.
	Обязанности и полномочия  Руководителя проекта

	Заказчик назначает Руководителя проекта, который действует от имени Заказчика и выполняет обязанности, возложенные на него по Контракту.  Руководитель проекта может наделяться полномочиями, оговоренными в Контракте или вытекающими из Контракта.
Субподрядчик принимает назначенного Руководителя проекта по уведомлению со стороны Подрядчика и руководствуется в своих отношениях с ним обязанностями Руководителя проекта, указанными в Контракте.
Руководитель проекта (помощник Руководитель проекта) не имеет права на изменение Контракта, а равно как на освобождение любой Стороны от ее прав, обязательств или ответственности по Контракту. 
В случае необходимости Заказчик может назначить помощника Руководителя проекта, о чем Подрядчик письменно уведомляет Субподрядчика.

	4.2.
	Указания
Руководителя проекта 
	В соответствии с Контрактом, Руководитель проекта, их помощники в любое время могут выдавать Субподрядчику указания, необходимые для выполнения работ и устранения недостатков. Субподрядчик принимает указания только от Руководителя проекта или его помощника, которому делегированы необходимые полномочия, как указано в Статье 4 (Руководитель проекта). 
Субподрядчик должен следовать указаниям Руководителя проекта или его помощника, которому делегированы полномочия Руководителя проекта, если эти указания не выходят за рамки Контракта, и имеет право не выполнять указания, которые противоречат условиям Контракта. 
Указания отдаются в письменной форме.

	4.3.
	Замена Руководителя проекта 
	Если Заказчик намерен заменить Руководителя проекта, то Подрядчик должен уведомить об этом Субподрядчика с указанием имени, адреса, уровня и области компетенции Руководителя проекта, предлагаемого в качестве замены.

	4.4.
	Ошибки Руководителя проекта

	В случае, если Субподрядчик считает письменное распоряжение Руководителя проекта ошибочным, Субподрядчик имеет право не исполнять его, и должен представить Подрядчику и Руководителю проекта своё обоснованное мнение в кратчайший период, после чего стороны предпринимают меры по согласованию приемлемого решения.

	5.     Субподрядчик

	5.1.
	Общие обязательства Субподрядчика










	Субподрядчик обязуется выполнять Предмет Контракта в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Беларусь, в том числе ТНПА, и Контрактом.
Субподрядчик обязан выполнить работы в соответствии с проектной документацией стадии «Строительный проект» и Контрактом, укомплектовать Объект материальными ресурсами, завершить выполнение работ на Объекте и устранить все недостатки, возникшие по его вине, в соответствии с Контрактом.
Субподрядчик обязан изучить в полном объёме проектную документацию по Объекту (архитектурный и строительный проект); выполнить работы; укомплектовать материальными ресурсами в рамках обязанностей по Контракту.
Субподрядчик обязан разработать ППР на выполняемые Работы по Объекту, ППР на отдельные виды работ, согласовать с Подрядчиком и с заинтересованными сторонами.
Субподрядчик несет ответственность за санитарное состояние Строительной площадки, вывоз и утилизацию строительных отходов и мусора, складирование возвратных материальных ресурсов в местах, указанных Руководителем проекта в соответствии с проектной-сметной документацией. Субподрядчик обязан обеспечить утилизацию, прием перерабатывающими предприятиями строительных отходов, образующихся в результате разборки конструкций и (или) сноса зданий и сооружений, требующих переработки и (или) их захоронения, передачи на объекты по использованию и (или) хранению отходов за свой счет без возмещения таких затрат Подрядчиком.
Субподрядчик обязан поставить материальные ресурсы, предусмотренные Контрактом, завершить выполнение работ на Объекте в соответствии с п.1.1. и устранить в соответствии с Контрактом все недостатки, возникшие по его вине.
По завершении выполнения работ Объект должен полностью соответствовать своему целевому назначению, которое заключается в преобразовании и распределении электрической энергии при эксплуатации в соответствии с руководством по эксплуатации, предоставленным Субподрядчиком, а в части, не урегулированной таким руководством в соответствии с нормативной технической документацией, действующей в электроэнергетической отрасли Республики Беларусь.
Субподрядчик обязан по требованию Руководителя проекта, Подрядчика предоставить подробные сведения об организации и методах выполнения работ на Объекте. Без предварительного уведомления Руководителя проекта, Подрядчика Субподрядчик не может внести существенных изменений в организацию работ и применяемые методы.
Субподрядчик обязан обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материальных ресурсов, регулярную уборку строительной площадки и объекта от строительных отходов и мусора.
Субподрядчик обязуется осуществлять безвозмездное устранение недостатков, возникших по его вине и выявленных на Объекте в течение Гарантийного срока.
В случае необходимости выполнения Субподрядчиком Дополнительных работ, такие работы выполняются на основании двухстороннего акта на дополнительные работы с учётом внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию (издание локальных смет на дополнительные работы) путём подписания дополнительного соглашения обеими сторонами. При этом, если необходимость выполнения Дополнительных работ вызвана действиями Субподрядчика, то данные работы выполняются силами и за счет Субподрядчика. 
Субподрядчик обязуется:
- соблюдать все правила техники безопасности, действующие на территории Республики Беларусь; 
- заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке, включая персонал Подрядчика, Заказчика, Генподрядчика, Субсубподрядчика;
- принимать меры по устранению помех на территории строительной площадки и на Объекте во избежание опасности для указанных лиц; 
- нести полную материальную и иную ответственность за соблюдение техники безопасности и правил охраны труда подчиненным персоналом Субподрядчика и привлеченными им Субсубподрядчиками в соответствии с действующим законодательством.
Субподрядчик обязуется обеспечить охрану, ограждение, освещение строительной площадки, а также возможность доступа уполномоченных представителей Подрядчика, Заказчика и контролирующих органов к объекту при соблюдении правил безопасности, предусмотренными техническими нормативными актами.
Субподрядчик перед приёмкой объекта в эксплуатацию должен передать Подрядчику полный комплект документации по выполненным работам на русском языке в соответствии с законодательством.
Субподрядчик обязан предоставить все документы (паспорта, протоколы, инструкции по эксплуатации, принципиально-монтажные схемы, конфигурации и т.д.) и прочие сведения по результатам выполненных работ.
Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику документы, подтверждающие качество выполненных работ, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию.
Субподрядчик обязан участвовать, совместно с Подрядчиком, в подготовке всех необходимых документов, материальных ресурсов, обоснований для предоставления на рассмотрение в Республиканскую комиссию по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения материальных ресурсов и принимать непосредственное участие, по требованию Подрядчика, в соответствующих заседаниях комиссий при наступлении соответствующих случаев.
Субподрядчик несет ответственность за соответствие применяемых методов работ требованиям законодательства Республики Беларусь, а также за непрерывность выполнения работ и безопасность деятельности на Строительной площадке.
Стороны считают, что Субподрядчик получил всю необходимую информацию по проектной документации, особенностям расположения строительных площадок Объекта, наличия постоянных и временных подъездных путей к ним, а также в отношении законодательства, рисков, непредвиденных и всех прочих обстоятельств, которые могут повлиять на исполнение Контракта.
По окончании выполнения работ Субподрядчик обязан передать Подрядчику: 
- исполнительную документацию по перечню, определяемому Министерством архитектуры и строительства, за период исполнения условий Контракта.
После окончания выполнения работ Субподрядчик обязан освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек, образованных Субподрядчиком в согласованные с Подрядчиком сроки.
Субподрядчик обязуется осуществлять обращение с образующимися при производстве работ отходами в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь об отходах (производить разделение на виды, сбор, учет, утилизацию и /или передачу Подрядчику). Субподрядчик по согласованию с Подрядчиком производит вывоз строительных отходов (по видам, согласованным с Подрядчиком) за пределы площадки в специально отведенные для этого места, получив для этого разрешение в установленном порядке. Субподрядчик обязан соблюдать все экологические требования и нести за это полную ответственность.

	5.2.
	Разрешения, лицензии или согласования

	Субподрядчик несет ответственность за получение всех согласований, лицензий, разрешений, одобрений и допусков, необходимых для выполнения им и его Субсубподрядчиками своих обязательств по Контракту, а также за счет собственных средств оплачивает получение данных согласований, лицензий, разрешений, одобрений и допусков.
Подрядчик (при наличии возможности и соответствующего потенциала) может оказывать Субподрядчику разумное содействие по его просьбе:
(а) в обращениях за получением копий актов законодательства, имеющих отношение к Контракту, но не имеющихся в открытом доступе;
(b) в обращениях за какими-либо разрешениями, лицензиями или согласованиями, необходимыми в соответствии с законами Республики Беларусь:
(1) которые Субподрядчик должен иметь в наличии, в соответствии с Пунктом 2.9. (Соответствие законодательству);
(2) для доставки материалов, и для их таможенной очистки.

	5.3.
	Охрана строительной
площадки
	 Субподрядчик отвечает за недопущение посторонних лиц на строительную площадку.
Круг лиц, имеющих право доступа на площадку, ограничивается персоналом Субподрядчика, Подрядчика, Заказчика и Генподрядчика, а также любым другим персоналом, указанным Субподрядчиком, Подрядчиком, Генподрядчиком, Заказчиком или Руководителем проекта.

	5.4.
	Представитель Субподрядчика

	Субподрядчик назначает своего представителя и наделяет его всеми полномочиями, необходимыми для того, чтобы он, в соответствии с Контрактом по доверенности действовал от имени Субподрядчика. Представитель Субподрядчика должен быть сотрудником, обладающим достаточной квалификацией и опытом, со знанием русского языка. 
Субподрядчик обязан до даты начала работ сообщить Подрядчику о лице, которое назначено Представителем Субподрядчика и сведения о нем. 
Без предварительного уведомления Подрядчика Субподрядчик не может отозвать своего Представителя или заменить его.
Субподрядчик обязуется обеспечить присутствие на месте проведения работ достаточного количества опытных сотрудников, способных говорить, читать и писать по-русски.

	5.5.
	Субсубподрядчики

	Субподрядчик в случае передачи выполнения части работ Субсубподрядным организациям обязан согласовывать привлечение этих Субсубподрядных организаций с Подрядчиком, а также контролировать наличие у Субсубподрядных организаций действительных разрешительных документов, требуемых согласно законодательству для выполнения работ (аттестатов соответствия, лицензий, сертификатов соответствия по видам работ и т.п.).
В случае несогласования Подрядчиком Субсубподрядных организаций Субподрядчика, Подрядчик обязан письменно мотивировать несогласование.
Субподрядчик отвечает за действия или ошибки любого Субсубподрядчика, его представителей или персонала как за свои собственные.
Для выполнения работ по Объекту Субодрядчик имеет право привлекать только Субсубподрядчиков, имеющих необходимые лицензии и разрешения на производство работ данного вида.
Никакие возражения со стороны Субподрядчика по поводу назначения, не оговоренных Контрактом Субсубподрядчиков, не предоставляют права на изменение Цены Контракта и/или продление сроков его исполнения.

	5.6.
	Совместная работа
	Субподрядчик обязан, как указано в Контракте или в соответствии с указанием Руководителя проекта предоставить необходимые возможности для выполнения работ:
(а) персоналу Подрядчика; 
(b) любым другим Субподрядчикам, привлекаемым к работе Подрядчиком;
(c) работникам любых законно учрежденных организаций, которые могут быть наняты для выполнения на строительной площадке или вблизи нее любых работ, не включенных в Контракт.
В случае одновременного выполнения работ на одной строительной площадке персоналом Подрядчика, иными Субподрядчиками Подрядчика и Субподрядчиком, Субподрядчик обязуется наладить и обеспечить сотрудничество при выполнении работ.

	5.7.
	Разметка Объекта

	Субподрядчик обязан осуществить разметку Объекта по отношению к исходным точкам, линиям и реперным меткам, указанным в Контракте или предоставленным Руководителем проекта. Субподрядчик несет ответственность за правильное размещение всех частей Объекта в соответствии с такими точками, линиями и реперными метками и обязан исправить любые ошибки в положениях, уровнях, размерах или соосности Объекта. 

	5.8.
	Охрана труда
	Субподрядчик обязан обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями нормативных актов по охране труда, пожарной и электробезопасности, и действующего законодательства Республики Беларусь. 
Субподрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, по охране окружающей среды. Субподрядчик обязан назначить лицо, ответственное за безопасное ведение строительно-монтажных, электромонтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией на объекте с целью недопущения нарушений правил об охране труда, промышленной и пожарной безопасности. Это лицо должно иметь квалификацию, необходимую для выполнения данной работы, а также обладать полномочиями давать указания и принимать меры по предотвращению несчастных случаев. 
Субподрядчик обязан до начала Работ на Объекте предоставлять Подрядчику заверенные копии приказов о назначении соответствующих ответственных лиц с указанием подробных сведений о персонале, выполняющем на объекте работы подконтрольные органам, уполномоченным на осуществление контроля (надзора) Республики Беларусь. 
Субподрядчик предоставляет Подрядчику сведения о наличии средств обеспечения безопасности производства работ.
Субподрядчик обязан обеспечить содержание рабочих мест, бытовых помещений в соответствии с требованиями проекта производства работ, нормативных документов и требованиями органов надзора на весь период производства Работ; принимать меры по устранению помех на территории строительной площадки во избежание опасности для лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке, включая персонал Субсубподрядчиков.
Субподрядчик обязан самостоятельно или во взаимодействии с местными органами здравоохранения обеспечить для персонала Субподрядчика и, если это необходимо, Подрядчика на строительной площадке, а также, при необходимости, и в местах его проживания, средствами для оказания первой медицинской помощи, возможностью вызова скорой помощи в любое время, при необходимости – наличие медицинского персонала, а также принимать необходимые меры по обеспечению бытовых удобств, соблюдению санитарно-гигиенических требований и предотвращению эпидемий.
Субподрядчик гарантирует освобождение Подрядчика от любой ответственности, от уплаты сумм по любым претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, как в отношении персонала Субподрядчика, Подрядчика так и третьих лиц.
Субподрядчик обязан направлять Подрядчику немедленно насколько это возможно сведения о любом несчастном случае. Субподрядчик в соответствии с разумными требованиями Подрядчика должен вести учет и составлять отчеты о состоянии здоровья, техники безопасности охраны труда и благополучии работников, а также об ущербе предметам собственности.
Субподрядчик обеспечивает безопасную работу привлекаемых субподрядных организаций и обеспечивает контроль за соблюдением техники безопасности и правил охраны труда подчинённым персоналом Субподрядчика при выполнении работ на строительной площадке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Субподрядчик обязан в течение всего периода выполнения работ обеспечить на период выполнения работ ограждение, освещение, охрану и наблюдение за Объектом, а также выполнить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ на строительной площадке, для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий и их защиты, в соответствии с нормами, действующим на территории Республики Беларусь, а также временные ограждения для обеспечения безопасности эксплуатации отдельных частей Объекта в процессе выполнения работ. 
Субподрядчик несет полную материальную и иную ответственность за соблюдение техники безопасности и правил охраны труда подчиненным персоналом Субподрядчика при выполнении работ на строительной площадке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Субподрядчик должен назначить штатного сотрудника по предотвращению несчастных случаев для работы на строительной площадке, который будет отвечать за соблюдение персоналом правил техники безопасности охраны труда и предотвращение несчастных случаев. Это лицо должно иметь квалификацию, необходимую для выполнения данной работы, а также обладать полномочиями давать указания и принимать меры по предотвращению несчастных случаев. На протяжении всего срока выполнения работ на Объекте Субподрядчик должен предоставлять этому лицу все необходимое для выполнения им своих обязанностей и полномочий.

	5.9
	Обеспечение качества

	Субподрядчиком будет использоваться сертифицированная система обеспечения менеджмента качества Субподрядчика ISO 9001–2015 в соответствии с Техническими Требованиями и проектной документацией.
Субподрядчик обязуется к моменту поставки получить своими силами и за свой счет сертификаты соответствия Республики Беларусь на подлежащие обязательной сертификации и поставляемые материальные ресурсы; в установленных законодательством Республики Беларусь случаях получить необходимые разрешения на применение Госпромнадзора Республики Беларусь, лицензии, гигиенические сертификаты, сертификаты происхождения, иные разрешительные документы. Средства измерения, поставляемые либо применяемые при выполнении работ на объекте, должны быть включены Субподрядчиком в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь. 

	5.10.
	Данные о Строительной площадке

	Подписание Контракта свидетельствует о том, что Субподрядчик получил всю необходимую информацию в отношении рисков, непредвиденных и всех прочих обстоятельств, которые могут повлиять на Объект. Будет считаться, что Субподрядчик обследовал и изучил строительную площадку и ее окрестности, вышеупомянутые данные и другую имеющуюся информацию, и нашел ее удовлетворительной до подписания Контракта в отношении следующего (но не ограничиваясь им):
 (а)	формы и характера строительной площадки, включая рельеф местности;
 (b)	климатических условий;
 (c)	объемов и материальных ресурсов, необходимых для обустройства строительной площадки, подъездов к ней и устранения всех недостатков, препятствующих началу строительства;
 (d)	потребностей Субподрядчика в обеспечении доступа на строительную площадку, помещениях, сооружениях, персонале, а также в услугах по предоставлению электроэнергии, транспорта, воды и прочих услугах.

	5.11.
	Достаточность Цены Контракта
	Считается, что Субподрядчик:
 (а)	удовлетворен правильностью и достаточностью согласованной цены Контракта;
 (b)	положил в основу расчета Цены Контракта сведения, интерпретацию, необходимую информацию, результаты осмотров и проверок, которыми он удовлетворен, в соответствии с Пунктом 5.10 (Данные о строительной площадке) и все другие сведения, относящиеся к строительной площадке. 
Цена Контракта покрывает все обязательства Субподрядчика, обеспечивающие выполнение Субподрядчиком всего объёма работ в соответствии с условиями Контракта и в пределах состава и объемов работ, определенных архитектурным проектом, включая устранение недостатков, в том числе в Гарантийный срок.

	5.12.
	Непредвиденные геологические условия

	Если Субподрядчик после начала работ сталкивается с Непредвиденными геологическими условиями, которые, по его мнению, являются непредвиденными, то он обязан немедленно уведомить об этом Подрядчика (Руководителя проекта).
В этом уведомлении должны быть описаны геологические условия с тем, чтобы Подрядчик (Руководитель проекта) имел возможность изучить их. Там же должны быть указаны причины, почему Субподрядчик счел эти геологические условия непредвиденными. В уведомлении должна содержаться достаточно подробная информация о сложившихся обстоятельствах с тем, чтобы Подрядчик (Руководитель проекта) мог провести расследование и установить, почему Субподрядчик считает, что возникшие условия не могли быть предусмотрены опытным Субподрядчиком.
Если и в той степени, в которой Субподрядчик сталкивается с геологическими условиями, считающимися непредвиденными, представив об этом уведомление как указано выше, и испытывает задержку и\или несет затраты ввиду таких условий, то Субподрядчик имеет право инициировать:
(а) продление срока в связи с такой задержкой и (или) задержкой согласований, если завершение работ задержано или такая задержка неизбежна;
(b) возмещение Подрядчиком любых таких обоснованных и документально подтвержденных расходов, размер которых согласован Подрядчиком и Субподрядчиком до начала осуществления соответствующих работ, связанных с настоящим пунктом. Размер возмещения будет согласован обеими сторонами в соответствии с фактической ситуацией.
По получению такого уведомления и после проведения обследования и\или изучения таких условий Подрядчик (Руководитель проекта) обязан действовать для согласования или принятия решения относительно: (1) того, были ли эти условия и, если были, то в какой степени, непредвиденными, и (2) положений, указанных выше в подпунктах (а) и (b), относящихся к данному вопросу.
В соответствии с подпунктом (2), Подрядчик (Руководитель проекта) может также проверить, не являются ли прочие геологические условия в аналогичных частях Объекта (если таковые имеются) более благоприятными, чем те, которые можно было предвидеть Субподрядчику на момент подписания Контракта. Если и в том объеме, в котором будет определено, что более благоприятные условия имеют место, Подрядчик (Руководитель проекта) может действовать для согласования или принятия решения об уменьшении суммы расходов с учетом данных условий, которое может быть осуществлено путем вычета из Цены Контракта и соответствующего включения (в качестве вычета) в коммерческие счета.
Подрядчик (Руководитель проекта) может принять во внимание свидетельства о существовании любых геологических условий, предвиденных Субподрядчиком во время подписания Контракта, но не связан какими-либо обязательствами, в связи с этим.
Субподрядчик должен продолжать выполнение работ, с использованием таких необходимых и разумных методов, которые уместны для применения в данных геологических условиях и которые соответствуют указаниям, отдаваемым Подрядчиком (Руководителем проекта).

	5.13.
	Права на проезд и вспомогательные средства
	Субподрядчик несет все расходы, связанные со специальными и/или временными правами на проезд, которые могут ему потребоваться, включая право на въезд на строительную площадку, перевозку персонала, материальных ресурсов.

	5.14.
	Избежание
причинения 
неудобств

	Субподрядчик не должен без надобности или неуместным образом
(а) создавать неудобства для окружающих, или
(б) закрывать доступ, перекрывать и ограничивать использование дорог и пешеходных проходов, независимо от того, являются ли они государственными или принадлежат другим лицам.
Субподрядчик должен обезопасить и защитить Подрядчика от какого-либо ущерба, расходов и выплат (включая судебные выплаты и издержки), которые последний мог бы понести в связи с причиненными без надобности и неуместным образом неудобствами.

	5.15.
	Подъездные
пути

	Субподрядчик должен обеспечить сохранность любых дорог или мостов от повреждений вследствие движения, организованного Субподрядчиком или его работниками. Такие усилия должны включать правильное использование надлежащих транспортных средств и маршрутов.
За исключением случаев, когда Контрактом определено иначе:
 (а) Субподрядчик (в отношениях между Сторонами) несет ответственность за техническое обслуживание подъездных путей, которое может потребоваться в связи с эксплуатацией им подъездных путей;
 (b) Субподрядчик обязан установить все необходимые знаки и указатели вдоль подъездных путей и получить любое разрешение соответствующих властей, которое может понадобиться для эксплуатации подъездных путей и использования знаков и указателей;
(c)  Подрядчик не будет нести ответственности по любым претензиям, которые могут возникнуть по причине эксплуатации подъездных путей или по другой причине, связанной с подъездными путями;
(d) Подрядчик не гарантирует пригодности или наличия   конкретных подъездных путей;
(e) расходы в связи с непригодностью или отсутствием подъездных путей необходимых Субподрядчику для выполнения работ, несет Субподрядчик и они входят в цену Контракта.
При повреждении Субподрядчиком существующих дорог, используемых для подъезда к строительным площадкам, Субподрядчик за свой счет осуществляет их восстановление и ремонт.

	5.16.
	Доставка материалов для монтажа

	Субподрядчик отвечает и несет все расходы по разгрузке, хранению, транспортировке материальных ресурсов на Строительную площадку объекта строительства. 
Субподрядчик отвечает за сохранность материальных ресурсов, доставленных на Строительную площадку.
Приёмка материальных резурсов по количеству осуществляется путём сверки наименования и количества поставленных материальных ресурсов с данными сопроводительных документов и условиями Контракта.
Субподрядчик несет все риски случайной гибели и случайного повреждения имущества, в том числе в процессе погрузки/разгрузки, хранения, транспортировки, монтажа, доставленного и находящегося на Строительной площадке.
Субподрядчик обязан обезопасить и защитить Подрядчика от любого ущерба, расходов и выплат (включая судебные выплаты и издержки), которые могут возникнуть в связи с доставкой материальных ресурсов, поставляемых по условиям Контракта Субподрядчиком, на Строительную площадку или склад Субподрядчика, и будет вести переговоры и отвечать по всем искам, связанным с такой доставкой.

	5.17.
	Охрана
окружающей
среды

	Субподрядчик обязан принять все меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все меры, направленные на ограничение неудобств для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ.
Субподрядчик обязуется соблюдать требования законодательства, обеспечивающие охрану объектов растительного и животного мира. Работы по удалению и сохранению объектов растительного мира производить в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
Субподрядчик отвечает за вывоз со строительной площадки и утилизацию строительных отходов и мусора.
Субподрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки и отводимые со строительной площадки сточные воды не превышали показателей, указанных в проектной документации, а также показателей, установленных применимым законодательством.

	5.18.
	Электричество, вода 


	Субподрядчик организовывает точки присоединения к сетям водо-, электроснабжения в пределах и за пределами территории строительной площадки для организации Субподрядчиком временного водо- и электроснабжения объекта на период производства работ. Субподрядчик от своего лица заключает с энергоснабжающими организациями договоры на снабжение водой и электрической энергией строительной площадки и самостоятельно осуществляет расчеты за потребленные ресурсы (воду, электроэнергию). 
Субподрядчик обязан за свой счет предоставить все приборы, необходимые   для   определения количественных показателей расходуемой энергии и воды и обеспечения для него возможности пользоваться данными услугами. Указанные приборы должны быть включены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь.

	5.19.
	Общие обязательства по выполнению работ 
	Сдача выполненных работ Субподрядчиком и их приемка Подрядчиком оформляются актом сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме С-2б, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства №13 от 29.04.2011г. (Об установлении форм первичных учетных документов в строительстве), который подписывается обеими сторонами.
К акту сдачи-приемки выполненных работ прилагаются акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций. 
Основанием для расчетов за выполненные работы является подписанная уполномоченными представителями Подрядчика и Субподрядчика справка о стоимости выполненных работ (по форме С-3а, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства от 17.10.2011г. №48), заверенная печатями сторон, составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных работ по форме С-2б (подписанного сторонами и инженером, ведущим технический надзор) с разделением актов по объектным сметам, c расшифровкой физических объемов выполненных работ (подписанной сторонами и инженером, ведущим технический надзор).
В акты включается полностью или частично законченный вид работ. По соглашению сторон в акты может включаются частично выполненный вид работ, предусмотренный Контрактом, при условии, что можно определить количество (объем) выполненной работы.
Подрядчик обязан не позднее пяти рабочих дней рассмотреть предоставленные Субподрядчиком документы, заверить их подписью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Подрядчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. В этом случае Субподрядчик обеспечивает предъявление Подрядчику документов для оплаты стоимости выполненных работ в той части, которая не оспаривается сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий. 
Налоги и отчисления начисляются согласно действующему законодательству Республики Беларусь. 
Выполненные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними работы.

	5.20.
	Отчеты о выполнении работ

	Субподрядчик, по требованию Подрядчика, обязан предоставить отчет о ходе выполнения работ по Контракту в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования.
Отчеты представляются до завершения Субподрядчиком всех работ по Контракту.
Каждый отчет должен включать:
(а) графики и подробное описание хода выполнения работ, включая описание каждой стадии выполнения Строительного проекта, осуществления закупок, изготовления продукции, доставки на  Строительную  площадку,  строительства, монтажа и всех иных работ, выполняемых Субподрядчиком в соответствии с Контрактом;
(b) фотографии, отражающие стадию производства и выполнения работ на строительной площадке;
(c) при выполнении работ данные, содержащие, процент   выполнения   работ, а   также фактические и планируемые даты:
(1) начала производства;
(2) проведения проверок Субподрядчиком;
(3) испытаний;
(4) отгрузки и доставки на площадку материальных ресурсов.
(d) сведения, приведенные в Пункте 7.6. (Учет персонала Субподрядчика);
(e) копии сертификатов качества на материальные ресурсы, протоколов испытаний материальных ресурсов;
(f) статистику нарушений техники безопасности, включая   подробные сведения о любых опасных инцидентах и деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду и связями с общественностью; и
(g) сравнение фактического и планируемого хода выполнения работ, с подробным описанием всех событий или обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на завершение работ в рамках Контракта, и принятых (или готовящихся к принятию) мер, направленных на устранение задержек.

	5.21.
	Исполнительная
документация

	Субподрядчик должен ежедневно вести и поддерживать полный комплект исполнительной документации в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.
Субподрядчик передает Подрядчику не позднее даты завершения работ по Контракту исполнительную документацию в составе, определенном Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 08.10.2025          N 108 (Об установлении форм актов приемки объектов в эксплуатацию, гарантийного паспорта объекта строительства, перечней документов, представляемых приемочной комиссии).
Субподрядчик письменно подтверждает Подрядчику, что вся исполнительная документация полностью соответствует фактически выполненным работам. 
Исполнительная документация должна быть предоставлена Субподрядчиком Подрядчику в количестве 2 (двух) экземпляров (1 оригинал, 1 копия).
Без предоставления Субподрядчиком исполнительной документации выполненные работы не подлежат приемке, а акты сдачи-приёмки выполненных работ не принимаются Подрядчиком к рассмотрению.

	5.22.
	Действия
Субподрядчика на
строительной
площадке и местах выполнения работ

	Субподрядчик при выполнении работ обязан обеспечить наличие всех необходимых согласований и разрешений компетентных органов, необходимых для их выполнения. Субподрядчик обязан ограничивать свои действия территорией строительной площадки, а также дополнительными площадями, которые могут предоставляться Субподрядчику по согласованию с Руководителем проекта (Инженерном) /Подрядчиком в качестве рабочих зон.
Субподрядчик обязан соблюдать, обеспечивать и нести ответственность за исполнение всех норм и правил Республики Беларусь, относящихся к Строительной площадке с обеспечением охраны переданных территории за свой счет, а также максимально предпринимать все меры безопасности жизнедеятельности населения в местах выполнения работ. 
При выполнении работ на Объекте Субподрядчик не должен загромождать территорию площадки. Материальные ресурсы должны быть должным образом складированы или удалены с площадки. Субподрядчик обязан очищать территорию площадки от строительных отходов и мусора. Субподрядчик обязан организовать и обеспечить выполнение раздельного сбора отходов в т.ч. бытового происхождения (бумага, пластик, стекло и т.п.)
Субподрядчик обязан соблюдать санитарные нормы и правила, действующие на территории Республики Беларусь, своевременно и за свой счет принимать меры по устранению выявленных нарушений, а также нести расходы, которые стали следствием таких нарушений.

	5.23.
	Ископаемые

	Все ископаемые, монеты и ценные предметы, а также боеприпасы и оружие, предметы антиквариата, сооружения и прочие останки или предметы, представляющие интерес с точки зрения геологии, археологии и национальной безопасности и обнаруженные на строительной площадке, должны быть изъяты с места нахождения в присутствии соответствующей комиссии с участием представителей государства и переданы на хранение соответствующему государственному органу под его ответственность.
Субподрядчик обязан принять меры предосторожности для предотвращения удаления или повреждения какого-либо из вышеназванных предметов или вещей его персоналом или какими-либо иными лицами.
При обнаружении такого предмета или вещи Субподрядчик обязан немедленно уведомить об этом Подрядчика и Руководителя проекта, которые информируют Субподрядчика о дальнейших действиях.
Если и в той степени, в которой Субподрядчик сталкивается с такими условиями, представив об этом уведомление как указано выше, и испытывает задержку и\или несет затраты ввиду таких условий, то Субподрядчик имеет право инициировать:
(а) продление срока в связи с такой задержкой, если завершение работ задержано или такая задержка неизбежна;
(b) возмещение Подрядчиком любых таких обоснованных и документально подтвержденных расходов, размер которых согласован Подрядчиком и Субподрядчиком. Размер возмещения будет согласован обеими сторонами в соответствии с фактической ситуацией.
Субподрядчик должен продолжать выполнение работ, с использованием таких необходимых и разумных методов, которые уместны для применения в данных условиях и которые соответствуют указаниям, отдаваемым Руководителем проекта/Подрядчика.

	6.  Технические нормы, стандарты, строительная документация

	6.1.
	Общие обязательства по проектированию

	До начала работ Субподрядчиком на объекте Подрядчик обязан передать Субподрядчику по двухстороннему акту проектную документацию строительного проекта, необходимую Субподрядчику для выполнения обязанностей по Контракту, в количестве 2 (двух) экземпляров на бумажном носителе с отметкой «В производство работ» и один экземпляр на электронном носителе. 
Подрядчик несет ответственность за соответствие проектной документации нормам и правилам, предусмотренным законодательством Республики Беларусь, и архитектурному проекту.

	6.2.
	Технические нормы и стандарты

	Строительная документация, осуществление работ и результат выполненных работ должны соответствовать стандартам, нормам и правилам Республики Беларусь, применимым к продукции, производимой на Объекте, а также другим стандартам, указанным в Технических Требованиях, применимым к данному Объекту, или указанным в действующих нормативных правовых актах Республики Беларусь.
Вышеуказанные документы имеют превалирующее значение при приемке результата работ Подрядчиком в соответствии со Статьей 10 (Приемка Объекта). Ссылки на опубликованные стандарты, содержащиеся в Контракте, должны пониматься как ссылки на издания стандартов, действовавшие на момент заключения Контракта.
При внесении изменений в действующие стандарты, нормы, правила, а также издании новых, Субподрядчик должен уведомить Подрядчика и (при необходимости) внести предложения по достижению соответствия измененным или новым стандартам, а при необходимости инициировать внесение Изменения в Контракт в соответствии со Статьей 12 (Изменения и корректировка). 

	7. Персонал и рабочая сила

	7.1.
	Найм персонала и рабочей силы
	Персонал и рабочая сила означают персонал и рабочую силу Субподрядчика и его Субсубподрядчиков. Субподрядчик обязан самостоятельно организовать найм всего персонала и рабочей силы и оплату их труда, а также их размещение, питание и перевозку.

	7.2.
	Законодательство 
о труде

	Субподрядчик обязан соблюдать все требования трудового законодательства Республики Беларусь, применимые к его персоналу, включая законодательство, относящееся к занятости, охране здоровья, техники безопасности, благополучию, вопросам иммиграции и эмиграции, и предоставить работникам все их законные права.
Субподрядчик обязан требовать от всех своих работников соблюдения всех применимых законодательных актов Республики Беларусь, включая законодательные акты, определяющие требования по технике безопасности.

	7.3.
	Помещения 
для персонала и
рабочей силы
Субподрядчика
	Субподрядчик обязан предоставить и содержать все необходимые жилые и бытовые помещения для своего персонала.
Субподрядчик не должен позволять своим работникам использовать для временного или постоянного проживания какие-либо помещения в сооружениях, являющихся частью Объекта.

	7.4.
	Руководство
производством
со стороны
Субподрядчика

	Во время выполнения работ по Контракту, Субподрядчик обязан обеспечить необходимое руководство выполняемыми работами для выполнения своих обязательств по Контракту.
Руководство должно осуществляться достаточным количеством лиц, обладающих необходимым знанием русского языка и видов работ, которые должны быть выполнены (включая необходимые методы и технологии, риски, которые следует учитывать, а также методы предотвращения несчастных случаев), для обеспечения надлежащего качества работ и безопасности при выполнении работ.

	7.5.
	Персонал
Субподрядчика

	Персонал Субподрядчика должен иметь необходимую квалификацию, знания и опыт в соответствующих областях и сферах его применения.
Субподрядчик обязуется обеспечить присутствие на месте проведения работ достаточного количества опытных сотрудников, способных бегло говорить, читать и писать на русском языке.  
Руководитель проекта может после консультаций с Подрядчиком потребовать от Субподрядчика удаления любого лица, нанятого для работы на строительной площадке или Объекте, включая, если необходимо, Представителя Субподрядчика, который:
а) постоянно нарушает дисциплину или не проявляет должного усердия;
b) проявляет некомпетентность или небрежность при выполнении своих обязанностей;
c) не соблюдает любых положений Контракта; 
d) постоянно осуществляет действия, угрожающие безопасности, здоровью или окружающей среде.
В этом случае Субподрядчик должен назначить иное лицо для замены.

	7.6.
	Учет персонала
Субподрядчика

	Субподрядчик обязан по требованию Подрядчика предоставлять подробные сведения о персонале, выполняющем работы на Объекте с указанием количества и квалификации, а также квалификационной группы персонала по технике безопасности в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Такие сведения должны представляться в форме, утвержденной Подрядчиком, вплоть до завершения Субподрядчиком всех незаконченных работ на день завершения, указанный в Акте сдачи-приемки Объекта.

	7.7.
	Нарушение
общественного
порядка

	Субподрядчик обязан принимать все меры по предупреждению противозаконных действий, нарушения порядка со стороны персонала Субподрядчика, а также обеспечивать спокойствие и защиту лиц и собственности, как на Строительной площадке, так и на прилегающих территориях.

	8. Материальные ресурсы и качество работ

	8.1.
	Метод производства работ

	Субподрядчик должен осуществлять выполнение всех работ на Объекте в соответствии с проектом производства работ, с применением общепринятой практики, с использованием надлежащих материальных ресурсов.
Субподрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, строительными нормами, правилами и техническими условиями, действующими в Республике Беларусь.
Субподрядчик гарантирует качество материальных ресурсов и систем (поставки Субподрядчика), используемых для выполнения работ, их соответствие проектной документации, требованиям заводов-изготовителей, правилам, стандартам и техническим условиям, действующим в Республике Беларусь.

	8.2.
	Качество материальных ресурсов, поставляемых Субподрядчиком 
	Субподрядчик самостоятельно обеспечивает объект материальными ресурсами, и строительной техникой. Выбор поставщиков осуществляется с применением процедур закупок в случаях и порядке, определенных актами законодательства. 
Субподрядчик обеспечивает поставку материальных ресурсов по предмету Контракта в соответствии с планами, спецификациями, чертежами, нормами и любыми другими документами, указанными в проектной документации по Объекту. Субподрядчик обязан выполнять проверку проектных спецификаций на соответствие принятым проектным решениям. Субподрядчик за свой счет разрабатывает и согласовывает с Подрядчиком проектную документацию на стадии КМД. Для исключения ошибок в стадии монтажа предпочтительно применять технологии 3D моделирования.
Субподрядчик несет ответственность за соответствие поставленных им материальных ресурсов представленным сертификатам и паспортам. 
Субподрядчик выбирает самостоятельно транспортные схемы перевозки и транспортные средства, распределяет грузы, включая строительную технику, таким образом, чтобы предотвратить возникновение ущерба либо препятствий и ограничений на дорогах, мостах, других дорожных сооружениях. 
Субподрядчик гарантирует Подрядчику, что приобретенные им для выполнения работ на объекте материальные ресурсы являются новыми, не бывшим в эксплуатации и будут свободными от любых прав и притязаний третьих лиц, в том числе тех, которые основаны на интеллектуальной собственности.
Качество материальных ресурсов, поставляемых Субподрядчиком, должно соответствовать требованиям государственного стандарта, техническим условиям либо иной действующей нормативно-технической документации для данной группы материалов. 

	8.3.
	Осмотр

	Персонал Подрядчика должен в любое время:
a) иметь полный доступ ко всем частям Строительной площадки и местам добычи натуральных материалов;
b) быть допущенным в процессе выполнения работ на площадке и в любом другом месте к проведению в присутствии Субподрядчика осмотров, обследований, измерений и испытаний материальных ресурсов и качества работ, а также проверять ход изготовления материальных ресурсов.
Субподрядчик обязан предоставить персоналу Подрядчика все возможности для проведения вышеуказанных действий, включая обеспечение доступа, предоставление помещений, выдачу разрешений, предоставление средств безопасности. Вышеуказанные действия не освобождают Субподрядчика от каких-либо обязательств или ответственности, предусмотренных Контрактом.
Субподрядчик обязан уведомлять Подрядчика о готовности результатов любой работы к осмотру до ее укрытия, удаления из зоны видимости или упаковки для хранения на складе или перевозки. После этого Подрядчик обязан либо провести ее осмотр, обследование, измерение без каких-либо необоснованных задержек, или немедленно уведомить Субподрядчика о том, что для их проведения нет необходимости. Если Субподрядчик не направит Подрядчику такого уведомления, он обязан по требованию Подрядчика за свой счет предоставить для осмотра результат такой работы, а затем вернуть его в первоначальное состояние.

	8.4.
	Испытания

	Данный пункт относится ко всем испытаниям, предусмотренным Контрактом.
Субподрядчик обязан предоставить все документы и прочие сведения, а также содействие, рабочую силу, материальные ресурсы, электроэнергию, топливо, приборы и инструменты, расходные материальные ресурсы и квалифицированный персонал, необходимые для эффективного проведения таких испытаний за свой счет. Субподрядчик обязан согласовать с Подрядчиком, Руководителем проекта время, место, программу проведения осмотра и испытаний любого материального ресурса, прочих частей Объекта.
Подрядчик имеет право изменять место проведения или содержание конкретных испытаний, или давать указания Субподрядчику на проведение дополнительных испытаний, если такие испытания необходимы для подтверждения качества работ и материальных ресурсов. Если такие измененные или дополнительные испытания свидетельствуют о несоответствии материальных ресурсов или качества указанным в Контракте, то расходы по их осуществлению будут отнесены на счет Субподрядчика, независимо от других положений Контракта. Результаты испытаний должны полностью соответствовать требованиям Строительной документации, условиям Контракта и иметь только положительный результат. Если же такие измененные или дополнительные испытания не вызваны нарушением целостности упаковки, ненадлежащей маркировкой, иными действиями Субподрядчика, а также не свидетельствуют о несоответствии материальных ресурсов или качества указанным в Контракте, то расходы по их осуществлению будут отнесены на счет Подрядчика.
Подрядчик обязан уведомить Субподрядчика о своем намерении присутствовать при испытаниях не позднее, чем за 24 часа до начала испытаний. В случае, если Подрядчик не явится в согласованное время и место проведения испытаний, Субподрядчик имеет право провести испытания, если он не получил иных указаний от Подрядчика по данному вопросу, и такие испытания будут считаться состоявшимися в присутствии Подрядчика.
Субподрядчик обязан незамедлительно направить Подрядчику отчеты о проведении испытаний, заверенные в установленном порядке. После прохождения указанных испытаний Подрядчик обязан заверить свидетельство о проведении испытаний, подготовленное Субподрядчиком, либо выдать ему соответствующее свидетельство. 
Испытания, о которых упоминается в настоящем пункте, представляют собой испытания, описанные в проектной документации, и соответствуют нормам и объемам испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы. 

	8.5.
	Отказ

	Если в результате осмотра, обследования, измерения или испытаний выяснится, что какой-либо материальный ресурс, поставляемый Субподрядчиком или результаты работ являются дефектными, Подрядчик вправе отказаться принять такие материальных ресурсов или результаты работ, уведомив об этом Субподрядчика с указанием причин. Субподрядчик обязан незамедлительно устранить дефекты и обеспечить соответствие забракованного изделия или результата работ условиям Контракта. 
Если Подрядчик потребует проведения повторных испытаний этих материальных ресурсов, проектного решения или результатов работ, такие повторные испытания должны быть проведены в тех же условиях и с соблюдением тех же требований. Все дополнительные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с таким отказом и проведением повторных испытаний по вине Субподрядчика, возмещаются Подрядчику Субподрядчиком. Если отказ и повторное испытание должны быть произведено из-за ошибки Подрядчика, то понесенные расходы берет на себя Подрядчик.

	8.6.
	Устранение недостатков

	В случае невыполнения Субподрядчиком любого из своих обязательств по Контракту Подрядчик, Руководитель проекта вправе дать указание Субподрядчику исправить любой недостаток и устранить любой дефект в пределах 10 (десяти) календарных дней с момента указания или в иной срок, письменно согласованный Сторонами.
Несмотря на любые предыдущие испытания и сертификацию, Руководитель проекта/Подрядчик имеет право дать распоряжение Субподрядчику:
 (а) убрать с площадки и заменить любые материальные ресурсы поставки Субподрядчика, которые не соответствуют Контракту;
 (b) устранить результат работы, которая не соответствует Контракту и выполнить её заново в соответствии с Контрактом; 
 (c) выполнить любую работу, которая срочно необходима для безопасности Объекта по причине аварии, непредвиденных обстоятельств, либо по любой другой причине.
Субподрядчик обязан выполнить распоряжение Подрядчика, Руководителя проекта в разумное время, указанное (если указано) в самом распоряжении, или немедленно, если степень срочности соответствует положениям подпункта (c).
Если Субподрядчик не выполнил распоряжение, то Подрядчик будет вправе нанять других лиц и оплатить им выполнение данной работы. За исключением случая, когда Субподрядчик вправе получить оплату за такую работу, Субподрядчик, должен возместить Подрядчику все документально подтверждённые расходы, возникшие в связи с невыполнением распоряжения.
В случае задержки Субподрядчиком исполнения работ при выполнении указанных распоряжений, Подрядчик имеет право на компенсацию таких расходов Подрядчика, связанных с устранением им вышеуказанных дефектов по материальным ресурсам или работам.

	8.7.
	Владение материальными ресурсами


	Все материальные ресурсы переходит в пользование и владение Субподрядчика с момента подписания Субподрядчиком товарной накладной с момента сдачи результата выполнения работ. 
 Субподрядчик несет все риски случайной гибели и случайного повреждения имущества, в том числе в процессе поставки и транспортировки, бремя содержания материальных ресурсов, причинения вреда третьим лицам, их имуществу, окружающей среде в процессе исполнения обязательств по Контракту.
Субподрядчик несет ответственность за сертификацию, комплектность, качество, упаковку, маркировку, поставляемых материальных ресурсов по Контракту.

	9. Начало, задержки и приостановки работ 

	9.1.
	Начало работ
	Выполнение работ начинается с Даты начала работ, определенной согласно пункту 1.15. (Дата начала работ).

	9.2.
	Срок завершения
работ

	 Субподрядчик обязан завершить выполнение работ до Даты завершения работ на Объекте (п.1.16 Контракта), соответственно, включая завершение всех работ, которые, как указано в Контракте, необходимо выполнить, чтобы Объект считался завершенным и готовым к сдаче-приемке в соответствии с Пунктом 10.1 (Приемка Объекта).

	9.3.
	Изменение Срока завершения работ 


	Предусмотренные Контрактом сроки завершения работ, выполнения видов или этапов работ подлежат пересмотру в случаях:
нарушения Подрядчиком установленных Контрактом сроков передачи проектной документации;
несвоевременной передачи Субподрядчику строительной площадки (фронта работ);
выявления в ходе выполнения работ, дополнительных объемов работ, не предусмотренных проектной документацией и влияющих на своевременное исполнение Субподрядчиком своих обязательств по Контракту;
уменьшения предусмотренного в Контракте объема финансовых ресурсов, выделяемых для выполнения работ по объекту на очередной финансовый год;
существенного нарушения установленного Контрактом порядка расчетов;
приостановление выполнения работ;
реорганизации юридического лица, являющегося одной из сторон Контракта;
невозможности исполнения обязательств вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
Срок выполнения работ пересматривается по соглашению Сторон с учетом продолжительности действия обстоятельств, указанных в настоящем пункте Контракта.
Если Субподрядчик считает, что он имеет право на продление Срока завершения работ, то он обязан уведомить об этом Подрядчика, и Стороны будут действовать с целью согласования соответствующих изменений в Контракт. 

	9.4.
	Ответственность Субподрядчика

	Субподрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику в следующих случаях и размерах:
за нарушение установленных в Контракте сроков выполнения работ по Контракту, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2  процента стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;
за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Подрядчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), - 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока, но не более стоимости этих работ.
Кроме предусмотренной настоящим пунктом ответственности в виде неустойки Подрядчик может потребовать от Субподрядчика возмещения документально подтвержденных убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Контракта.
Любое взыскание неустойки и иных санкций за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Контракту является правом, а не обязанностью взыскателя.

	9.5.
	Ответственность Подрядчика
	Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и уплачивает неустойку (пеню) Субподрядчику в следующих случаях и размерах:
за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке работы  - 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы, если иное определенно Контрактом 20 процентов размера этой суммы;
за уклонение от приемки выполненных работ и оформление соответствующих документов, подтверждающих их выполнение - 0,2 процента стоимости непринятых работ за каждый день просрочки, но не более стоимости не принятых работ;
Любое взыскание неустойки и иных санкций за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Контракту является правом, а не обязанностью взыскателя.

	9.6.
	Приостановка работ
	В случаях, определенных статьей 100 Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности от 17.07.2023 №289-З, Правилами, и иными актами законодательства Республики Беларусь, Сторонами может быть принято решение о приостановлении выполнения работ.
В течение данного периода, Субподрядчик обязан обеспечить сохранность результата работ и его охрану, а также защиту Объекта от какой-либо порчи, гибели или повреждения.

	9.7.
	Последствия приостановки работ

	Если приостановка работ произведена по вине Субподрядчика, то Субподрядчик несет ответственность за задержку и/или расходы, вызванные такой приостановкой.
Если при наличии вины Подрядчика в приостановке работ у Субподрядчика возникнет задержка и/или Субподрядчик понесет расходы, то Субподрядчик обязан уведомить об этом Подрядчика и будет иметь право, инициировать:
(а) продление срока в связи с каждой из таких задержек, если срок завершения продлевается или его продление неизбежно в соответствии с Пунктом 9.3 (Изменение срока завершения работ),
(b) возмещение обоснованных и документально подтвержденных расходов, размер которых согласован Подрядчиком и Субподрядчиком.
После получения такого уведомления Подрядчик обязан действовать для согласования или принятия решений по этим вопросам.
Субподрядчик не имеет право на продление Срока завершения работ, связанных с внесением исправлений, вызванных некачественными работами, материальными ресурсами, за которые несет ответственность Субподрядчик, или непринятия Субподрядчиком мер, по защите и обеспечению сохранности или охране, предусмотренных Пунктом 9.6. (Приостановка работ).

	9.8.
	Возобновление работ

	После получения разрешения или указания на продолжение работ, Субподрядчик вместе с Подрядчиком обязаны осмотреть Объект и материальные ресурсы.
Субподрядчик обязан за свой счет устранить любую, порчу, недостаток или повреждение Объекта, материальных ресурсов, которые возникли по вине Субподрядчика во время приостановки работ.

	10. Приемка Объекта

	10.1.
	Приемка Объекта 

	Субподрядчик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить Подрядчику о готовности к передаче результата выполненных работ не позднее, чем за 3 календарных дня до планируемой даты его приемки. Подрядчик обязан приступить к приемке результата выполненных работ в установленном порядке.
Приемка Объекта (очереди, пускового комплекса) производится приемочной комиссией в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.05.2025 N 266 "О совершенствовании архитектурной, градостроительной и строительной деятельности" (вместе с "Положением о порядке принятия решений о разрешении размещения объектов на предоставленном участке с отступлением от утвержденного градостроительного проекта детального планирования")
По требованию Подрядчика Субподрядчик (его уполномоченные представители) обязаны присутствовать на Объекте при его приемке в эксплуатацию. 

	11.   Ответственность за недостатки

	11.1.
	Устранение
Недостатков

	Для того, чтобы Объект и Строительная документация поддерживались в состоянии, соответствующем требованиям Контракта (с учетом нормального износа) к моменту истечения соответствующего Гарантийного срока, недостатки, выявленные в течение Гарантийного срока, устраняются Субподрядчиком.

	11.2.
	Расходы по устранению недостатков

	Все работы, упомянутые в Пункте 11.1. (Устранение недостатков), выполняются Субподрядчиком за его счет и на его риск, за исключением случаев, когда выявленные недостатки были вызваны по вине Подрядчика/ Генподрядчика/ Заказчика.
Наличие некачественно выполненных строительных работ, обнаруженных в процессе эксплуатации объекта, оформляется соответствующим актом Заказчика (владельца), Генподрядчика и Подрядчика. К акту прилагается справка Субподрядчика о стоимости строительных работ по устранению дефектов. Для участия в составлении акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Подрядчика. В составлении акта о наличии дефектов, согласовании сроков и порядка их устранения по работам, выполненным Субсубподрядчиком, участвует представитель Субсубподрядчика. В случае неявки представителя Субподрядчика в установленный срок акт составляется в одностороннем порядке и направляется Субподрядчику для устранения дефектов. 
Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты работ или их несоответствие условиям Контракта, Субподрядчик обязан на основе претензии Подрядчика за свой счет устранить недостатки в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней, если иной срок не будет согласован Сторонами и обоснован технологическими процессами завода изготовителя. Гарантийный срок продлевается на время вынужденного простоя, связанного с устранением недостатка и невозможностью эксплуатации объекта.

	11.3.
	Продление Гарантийного срока

	Подрядчик имеет право продлить Гарантийный срок на результат выполненных работ на период невозможности его целевого использования, если результата выполненных работ не мог быть использован по своему целевому назначению вследствие какого-либо недостатка, повреждения и необходимости проведения испытаний, вызванных такими недостатками и/или повреждением работ, поставок, выполненных Субподрядчиком. 

	11.4.
	Неустранение недостатков

	Если Субподрядчик не устранил какой-либо недостаток или повреждение в срок, установленный Подрядчиком/Руководителем проекта, или если такой срок не определен, то в пределах разумного срока Подрядчик (или лицо от его имени) имеет право установить дату, до которой необходимо устранить этот недостаток или повреждение, о чем Субподрядчик должен быть уведомлен письменно.
Если Субподрядчик не устранит какое-либо повреждение или недостаток, которые должны быть устранены за его счет в соответствии с Пунктом 11.2 (Расходы по устранению недостатков), к установленной дате, о которой Субподрядчик был уведомлен, то Подрядчик имеет право (по    своему усмотрению):
(а) разумным образом   выполнить   эту   работу   своими   силами   или с привлечением третьих лиц за счет Субподрядчика. При этом Субподрядчик не должен нести ответственность за эту работу, а расходы, должным образом понесенные Подрядчиком в связи с устранением указанного недостатка или повреждения, подлежат возмещению Субподрядчиком Подрядчику;
(b) расторгнуть Контракт в отношении Объекта, который не может   быть использован по своему целевому назначению, если характер указанного недостатка или повреждения таков, что Подрядчик по существу, лишился   всех выгод от Объекта. В этом случае Подрядчик вправе потребовать возмещения всех понесенных им расходов в связи с устранением таких недостатков (сооружением Объекта и расходов, связанных с финансированием, а также расходов на демонтаж, очистку строительной площадки и возврат материальных ресурсов Субподрядчику);
(с) Подрядчик может потребовать замену дефектных материальных ресурсов поставленных Субподрядчиком, с неустраненным дефектом. 

	11.5.
	Устранение работ ненадлежащего качества

	Если характер недостатка или повреждения таков, что его невозможно быстро устранить на строительной площадке, Субподрядчик может, с согласия Подрядчика или Заказчика, удалить с площадки с целью ремонта любую часть, имеющую недостатки или повреждения.  

	11.6.
	Дальнейшие
испытания
	Если характер работ по устранению какого-либо недостатка или повреждения таков, что они могут повлиять на эксплуатационные характеристики Объекта, Подрядчик вправе потребовать повторного проведения любых испытаний, предусмотренных Контрактом, включая испытания по завершении строительства. Данное требование должно оформляться как уведомление в пределах 28 (двадцати восьми) календарных дней после   устранения недостатка или повреждения.
Такие испытания должны проводиться в соответствии с условиями, применимыми к аналогичным предыдущим испытаниям.

	11.7.
	Право
Доступа
	До утверждения Акта приемки объекта в эксплуатацию Субподрядчик имеет право доступа к Объекту и записям о работе и эксплуатационных характеристиках Объекта, за исключением случаев, когда это противоречит разумным ограничениям Подрядчика или Заказчика, связанным с обеспечением безопасности. 

	12. Изменения и корректировка

	12.1.
	Право на внесение
Изменений

	Изменения и дополнения в Контракт вносятся путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.
В любое время в течение срока действия Контракта Стороны в случаях, установленных законодательством и Контрактом, вправе инициировать внесение Изменений и (или) Дополнений в Контракт, путем обращения к другой стороне с предложением о внесении Изменения (дополнения) с соответствующими обоснованиями. 
Каждое Изменение (дополнение) при наличии установленных законодательством или Контрактом оснований в случае его согласования Сторонами должно быть оформлено в письменном виде и подписано Подрядчиком и Субподрядчиком и является обязательным для исполнения Сторонами.

	12.2.
	Функционально-
стоимостной
анализ

	Субподрядчик имеет право в любое время представить Подрядчику письменное предложение о внесении Изменения, которое, по мнению Субподрядчика, после его утверждения: 
(1) ускорит завершение строительства;
(2) снизит расходы Подрядчика на строительство, обслуживание или эксплуатацию Объекта;
(3) повысит эффективность или ценность завершенного Объекта для Подрядчика; 
(4) принесет иную пользу Подрядчику/Заказчику.  

	12.3
	Корректировка цены  
	Цена Контракта корректируется в случаях изменения:
1) налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование контрактной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, а также установления и (или) отмены налоговых льгот;
2) нормативных правовых актов в сфере ценообразования в строительстве; 
3) проектной, в том числе сметной, документации по причине обнаружения недостатков технического и (или) счетного характера, а также в случае уточнения обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть при ее разработке;
4) сроков выполнения подрядных работ, предусмотренных Контрактом при:
- нарушении Подрядчиком установленного Контрактом порядка расчетов;
- выявления в ходе строительства дополнительных работ, влияющих на своевременное исполнение Субподрядчиком своих Контрактных обязательств;
- изменении даты начала выполнения подрядных работ и (или) приостановлении выполнения работ по обстоятельствам, не зависящим от сторон или зависящим от Подрядчика. 
Контрактная цена не корректируется в случае изменения фактической стоимости материальных ресурсов, по сравнению с их стоимостью, учтенной в контрактной цене.

	13. Цена Контракта и оплата

	13.1.
	Цена Контракта

	[bookmark: _Hlk206539487]Цена Контракта составляет ____________(__________), в том числе НДС 20% ___________ (____________).
Цена Контракта не подлежит изменению в течение срока действия Контракта, за исключением случаев, которые прямо предусмотрены в Контракте. 
Общая Цена Контракта включает в себя все расходы и риски, связанные с выполнением Предмета Контракта, согласно Пункта 1.1 (Предмет Контракта. Контракт). 

	13.1.1
	Стоимость дополнительных работ
	Стоимость дополнительных работ, в случае их возникновения в процессе выполнения работ, формируется на основании их сметной стоимости, определенной в ценах на дату начала разработки сметной документации на такие работы с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, утверждаемого Министерством экономики, месяца выполнения этих работ без учета снижений, принятых при выборе субподрядчика в соответствии с законодательством о закупках, с применением понижающего коэффициента в размере 0,9 к общей стоимости дополнительных работ, за исключением стоимости материальных ресурсов.
Стоимость материальных ресурсов в составе дополнительных работ определяется в соответствии с условиями формирования стоимости материальных ресурсов, определенной контрактной ценой. 
Стоимость дополнительных работ отражается сторонами в дополнительном соглашении

	13.2.

	Оплата

	Платежи по Контракту производятся Подрядчиком в следующем порядке. 
За расчетный период принимается период, указанный в п. 1.15 – 1.16.
98 % от стоимости выполняемых работ уплачиваются Субподрядчику не позднее 50 банковских дней от даты подписания следующих документов сторонами:
 - справка формы С-3а;
 - акт выполненных работ формы С-2б, подписанный сторонами. Акт С-2б предъявляется к оплате с полностью выполненным комплексом работ. 
Гарантийное удержание является иным, непоименованным способом обеспечения исполнения обязательств, предусмотренным Контрактом согласно ст. 310 ГК Республики Беларусь. Подрядчик удерживает гарантийное удержание с каждого акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ в размере 2% от стоимости акта выполненных работ. Подрядчик вправе использовать гарантийное удержание для устранения недостатков, допущенных по вине Субподрядчика. Оставшаяся сумма гарантийного удержания возвращается Субподрядчику в течение 50 банковских дней после утверждения Акта приемки Объекта в эксплуатацию.
Без предоставления Субподрядчиком исполнительной документации выполненные работы не подлежат приемке, а акты сдачи-приёмки выполненных работ не принимаются Подрядчиком к рассмотрению.
- подтверждением объемов при приемке представителем технического надзора Заказчика в части подтверждения количества принятых работ служит расшифровка физических объемов выполненных работ;
Стороны договорились об обеспечении исполнения обязательств Субподрядчиком путем гарантийного удержания в размере ___________ (2% от стоимости работ). Гарантийное удержание - денежная сумма, удерживаемая Подрядчиком по Контракту в качестве обеспечения исполнения обязательств из сумм, причитающихся к оплате за выполненные и принятые работы. Гарантийное удержание является иным, непоименованным способом обеспечения исполнения обязательств, предусмотренным Контрактом согласно ст. 310 ГК Республики Беларусь. Подрядчик удерживает гарантийное удержание с каждого акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ в размере 2% от стоимости акта выполненных работ. Подрядчик вправе использовать гарантийное удержание для устранения недостатков, допущенных по вине Субподрядчика. Оставшаяся сумма гарантийного удержания возвращается Субподрядчику в течение 50 банковских дней после утверждения Акта приёмки Объекта в эксплуатацию.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика.
Оплата выполненных работ, оказанных услуг, а также поставленного с территории Республики Беларусь оборудования производится с учётом НДС.
Стороны уплачивают налоги, сборы, пошлины в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
Подрядчик оказывает Субподрядчику услуги генерального подрядчика, стоимость которых составляет 8,68 % от суммы общехозяйственных и общепроизводственных расходов (согласно проектно-сметной документации), учтенной субподрядчиком при формировании контрактной цены работ субподрядчика, с НДС (20%). Общая стоимость услуг генерального подрядчика по Контракту – ________, в том числе НДС на сумму 20% ________.


	13.2.1.
	Оплата дополнительных работ
	Оплата дополнительных работ производится на основании подписанного сторонами дополнительного соглашения и пакета документов, включающего в себя:
- акт выполненных работ формы С-2а, оформленный в установленном законодательстве порядке, в валюте Контракта.
- справку формы С-3а о стоимости выполненных работ в валюте Контракта, подписанную уполномоченными представителями Подрядчика и Субподрядчика;
- счет на русском языке на сумму выполненных работ, подписанный обеими сторонами. 
Оплата выполненных дополнительных работ производится в валюте Контракта, в течение 45 банковских дней с даты подписания Подрядчиком последнего из вышеперечисленных документов.

	13.3.
	Валюта платежей по Контракту
	Белорусский рубль

	13.4.
	Порядок выставления ЭСЧФ
	В соответствии со ст.131 гл. 14 Налогового кодекса Республики Беларусь, ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, в отношении каждого оборота по реализации с НДС Субподрядчик обязан выставлять Подрядчику электронный счет-фактуру с использованием Портала электронных счетов-фактур, являющегося информационным ресурсом Министерства по налогам и сборам, с указанием кода ЭСЧФ 9001.

	14. Расторжение Контракта

	14.1.
	 Расторжение 
Контракта 

	В случае существенного неисполнения Субподрядчиком или Подрядчиком своих обязательств по Контракту каждая из сторон имеет право инициировать вопрос о расторжении Контракта и условиях такого расторжения в соответствии с главой 9 Правил и законодательством Республики Беларусь.
В этом случае вопрос будет разрешаться Сторонами путем согласования, а в случае недостижения согласия в соответствии со Статьёй 17 (Порядок разрешения споров).

	14.2.
	Оплата после
расторжения
Контракта

	При расторжении Контракта в соответствии с Пунктом 14.1 (Расторжение Контракта) Подрядчик вправе приостановить дальнейшие платежи Субподрядчику до установления стоимости выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, вызванных задержкой завершения выполнения работ (если таковые имеются), а также всех прочих затрат, понесенных Подрядчиком.
Стороны должны немедленно согласовать или определить стоимость выполненных работ, а также любую прочую сумму, подлежащую уплате одной Стороне другой Стороной на момент расторжения Контракта в соответствии с условиями Контракта, что оформляется двухсторонним актом о расторжении Контракта.
Стороны имеют право на возмещение любых документально подтвержденных убытков и потерь, понесенных в результате расторжения Контракта по вине другой Стороны, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением выполнения работ.

	14.3.
	Прекращение работ 

	После расторжения Контракта Субподрядчик обязан немедленно:
(а) прекратить все работы, за исключением тех, которые, в соответствии с указанием Подрядчика, необходимы для обеспечения защиты жизни или имущества, или обеспечения сохранности Объекта, а также тех работ, которые необходимы для поддержания безопасного состояния строительной площадки;
(b) передать Подрядчику Строительную документацию, материальные ресурсы, за которые Субподрядчик получил оплату;
(c)   удалить Строительное оборудование со строительной площадки, за исключением необходимого для поддержания безопасного состояния   площадки, и покинуть площадку.

	14.4.
	Односторонний отказ от исполнения Контракта
	Подрядчик имеет право одностороннего отказа от исполнения Контракта в следующих случаях:
- если Субподрядчик не приступает своевременно к выполнению работ в соответствии с Контрактом или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;
- если отступления от условий Контракта являются существенными и неустранимыми.
Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта Подрядчик направляет Субподрядчику в письменном виде (заказным письмом с уведомлением). В двухнедельный срок с даты получения Субподрядчиком уведомления сторонами составляется акт о прекращении Контрактных отношений с учетом требований, установленных в пункте 69 Правил.
В случае отказа Субподрядчика в составлении акта о прекращении Контрактных отношений Подрядчик вправе составить указанный акт в одностороннем порядке и обратиться в суд с иском о понуждении к выполнению Субподрядчиком предусмотренных в акте строительных работ.

	15.  Риски и ответственность

	15.1.
	Гарантии защиты

	Субподрядчик обязан возместить и компенсировать Подрядчику, персоналу Подрядчика, а также всем третьим лицам, допущенным на Строительную площадку, все убытки, потери и расходы (включая судебные издержки и выплаты), возникшие по его вине, связанные:
 (а) с телесными повреждениями, болезнью, заболеванием или  смертью любого лица, наступившими вследствие или  в  процессе выполнения и завершения строительством Объекта и устранения недостатков, или в связи с ними, если они не связаны с небрежностью или намеренным нарушением Контракта Подрядчиком, персоналом Подрядчика, или любыми их доверенными лицами; 
 (b) с нанесением ущерба или повреждения какой-либо собственности, недвижимому или личному имуществу (не относящихся к Объекту), в той степени, в которой такое повреждение или ущерб:
1) возникли вследствие или в процессе выполнения Субподрядчиком работ, их завершения и устранения недостатков, или в связи с ними;
2) вызваны небрежностью или намеренным нарушением Контракта Субподрядчиком, персоналом Субподрядчика или любыми их доверенными    лицами, или любыми лицами, прямо или опосредованно нанятыми вышеперечисленными лицами.  
Подрядчик обязан возместить и компенсировать Субподрядчику, персоналу Субподрядчика и их доверенным лицам все убытки, потери и расходы (включая судебные издержки и выплаты), возникшие по его вине, связанные:
(а) с телесными повреждениями, болезнью, заболеванием или смертью любого лица, связанными с небрежностью или намеренным нарушением Контракта Подрядчиком, персоналом Подрядчика, или любыми их доверенными лицами.
Подрядчик обязан обезопасить и защитить Субподрядчика, персонал Субподрядчика и их доверенных лиц от всех исков, убытков, потерь и расходов (включая судебные издержки и выплаты), связанных с телесными повреждениями, болезнью, заболеванием или смертью любого лица, наступивших вследствие небрежности или намеренного нарушения Контракта Подрядчиком, персоналом Подрядчика, или любыми их доверенными лицами.

	15.2.
	Обеспечение Субподрядчиком сохранности Объекта

	Субподрядчик несет полную ответственность за обеспечение сохранности результата выполненных работ и переданных ему согласно товарно-транспортной (транспортной) накладной и двухстороннего акта Оборудования, начиная с Даты начала работ до даты приемки результата выполненных работ Подрядчиком, после чего ответственность за их сохранность переходит к Подрядчику.
Ответственность за возможные повреждения или гибель Объекта, связанные с проведением режимно-наладочных работ и испытаний, проводимых после приемки Объекта в эксплуатацию силами Субподрядчика (или Подрядчика под руководством представителей Субподрядчика) сохраняется за Субподрядчиком.
В случае причинения в период, когда ответственность за сохранность лежит на Субподрядчике, Объекту, Строительной документации какого-либо вреда или  повреждения Субподрядчик обязан  за  свой  счет  и  на свой риск устранить последствия причинения этого вреда или  повреждения, вызванного любой причиной, отличной от перечисленных в Статьей 16 (Обстоятельства непреодолимой силы), таким образом, чтобы привести Объект, Строительную документацию  в соответствие    с условиями Контракта.
Субподрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные Объекту вследствие каких-либо действий Субподрядчика после даты утверждения Акта приёмки Объекта в эксплуатацию, а также за любой вред или повреждение, ставшие явными после утверждения Акта приёмки Объекта в эксплуатацию, но явившиеся следствием ранее случившегося   события, за которое Субподрядчик нес ответственность.  

	16. Обстоятельства непреодолимой силы

	16.1.
	Определение обстоятельств
непреодолимой
силы

	Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях), прямо и/или косвенно препятствующих исполнению Контракта, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон и не могли быть ими предвидены в момент заключения Контракта и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых сторонами событий чрезвычайного характера, включая, но не ограничиваясь: 
(а) объявленная или необъявленная война, в том числе гражданская, беспорядки, пиратство, саботаж;
(b) стихийные бедствия, такие как ураганы, циклоны, землетрясения, цунами, наводнения;
(c) взрывы, пожары, выход из строя (разрушение) машин и оборудования, фабрик или любых видов установок;
(d) бойкоты, забастовки и локауты любых видов, замедление работы, оккупирование фабрик и помещений и остановки в работе, происходящие на предприятии стороны, претендующей на освобождение от ответственности.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на ее способность осуществить исполнение Контракта. Если это извещение не получено другой стороной в течение разумного срока после того, как об этом препятствии стало или должно было стать известно не исполняющей свое обязательство стороне, эта последняя сторона несет ответственность за убытки, являющиеся результатом того, что такое извещение получено не было.
Документы, выданные Торгово-промышленной палатой страны, на территории которой имели место обстоятельства непреодолимой силы, либо Белорусской торгово-промышленной палатой будут служить достаточным подтверждением существования и прекращения указанных обстоятельств.
Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное настоящей статьей Контракта, виновная сторона обязана возместить второй стороне понесенные убытки.
В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся непрерывно более трех месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу Контракта, и, если Сторонам не удастся достичь соглашения в течение месяца (или иного согласованного срока), любая из Сторон вправе заявить односторонний отказ от исполнения Контракта. В этом случае ни одна из Сторон не обязана возмещать реальный ущерб другой Стороне.

	17. Порядок разрешения споров

	17.1.

	Порядок разрешения споров
	Сторона, чьи права или законные интересы нарушены в ходе исполнения Контракта, с целью непосредственного урегулирования спора с нарушителем этих прав или интересов обязана предъявить ему претензию (письменное предложение о добровольном урегулировании спора).
Получатель претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. Ответ на претензию подписывается получателем претензии или его представителем и направляется заявителю претензии заказной корреспонденцией с обратным уведомлением или вручается под роспись.
Неурегулированные в досудебном порядке споры и разногласия передаются на рассмотрение экономического суда г.Минска.
Применимое право – законодательство Республики Беларусь.

	18. Вступление в силу и прекращение Контракта

	18.1.
	Вступление в силу и прекращение Контракта

	Контракт вступает в силу с даты подписания Контракта Сторонами.
Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.
Контракт составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

	18.2
	Антикоррупционная оговорка и Персональные данные
	Антикоррупционная оговорка. Обе Стороны согласны соблюдать все применимые нормативные акты по борьбе с коррупцией при исполнении настоящего Контракта. Ни одна из Сторон не совершит каких-либо незаконных или неправомерных действий в связи с Контрактом. В частности, ни одна из Сторон не будет совершать какие-либо платежи или предоставлять какие-либо ценности любому лицу или государственному органу, если это может расцениваться как незаконное действие согласно любому закону, применимому в отношении любой из Сторон. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти коррупционное правонарушение, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.
Стороны берут на себя взаимные обязательства по обеспечению выполнения требований, установленных законодательством, в отношении персональных данных, обрабатываемых при заключении и исполнении условий Контракта.



19. Приложения
1. Положение о финансовой ответственности Субподрядчика перед Подрядчиком за нарушение требований охраны труда, пожарной и электробезопасности, промышленной санитарии.
2. [bookmark: _Hlk211847589]Ведомость объемов работ.
3. Документы, потверждающие полномочия представителей сторон.

20. Реквизиты сторон
	20.1. Подрядчик:
	
	20.2. Субподрядчик:

	ОАО «Белэлектромонтажналадка»
Юридический адрес: ул.Плеханова,105А, 220101, 
г. Минск, Республика Беларусь
Расчетный счет: 
№ ВY35BLBB30120100101011001001 
в ЦБУ № 535 ОАО «Белинвестбанк» 
г. Минска, ул.Маяковского, 11, 
БИК BLBBBY2X
Свидетельство о регистрации: №0086774.
тел./факс (017) 378 09 05, факс (017) 378 43 19 
e-mail: bemn@bemn.by, www.bemn.by
УНП 100101011, ОКПО 00658780

Подрядчик


ОАО «Белэлектромонтажналадка»



__________________ 
	
	











‬‬
Субподрядчик





___________________ 









	Члены комиссии                                    подпись                         ФИО                         
	

	
	

	
	

	
	

	
	






Подрядчик ____________                                                                            Субподрядчик_____________
