## ГПР 1-81 мес.
Приложение
Приложение №2
ГРАФИК производства работ
на | 26-26. "ВОЗВЕДЕНИЕ МОЛОЧНО-ТОВАРНОГО КОМПЛЕКСА ВБЛИЗИ АГ.РУДНЯ ПОЛОЦКОГО РАЙОНА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ"
(наименование объекта)
№ пп | Обосно- вание | Наименование видов работ | № по смете | Единица измере-ния | В ценах на дату составления сметной документации МАЙ 2026 | В ценах на дату начала строительства ОКТЯБРЬ 2026 | Стоимость, рублей / количество | [6 empty] | Стоимость, рублей / количество
[7 empty] | ВСЕГО | в том числе по месяцам | [5 empty] | в том числе по месяцам
[8 empty] | ОКТЯБРЬ 2026 | НОЯБРЬ 2026 | ДЕКАБРЬ 2026 | ЯHВАРЬ 2027 | ФЕВРАЛЬ 2027 | МАРТ 2027 | АПРЕЛЬ 2027 | МАЙ 2027 | ИЮHЬ 2027 | ИЮЛЬ 2027 | АВГУСТ 2027 | СЕHТЯБРЬ 2027 | ОКТЯБРЬ 2027 | НОЯБРЬ 2027 | ДЕКАБРЬ 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Индекс |  |  |  |  | 1,0458 |  |  | 1,009 | 1,0181 | 1,0273 | 1,0353 | 1,0434 | 1,0515 | 1,0597 | 1,068 | 1,0763 | 1,0847 | 1,0932 | 1,1017 | 1,1103 | 1,119 | 1,1277 | 1,1378 | 1,1459 | 1,154 | 1,1622 | 1,1704 | 0
объект 23 |  | ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ
смета 23.2301. |  | ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ
1 | Ж2-10 | ОТКРЫТАЯ СЕТЬ ТАБЛ.1 | 1,2 | М3 | 13429.13 | 14044.19 | 14298.39 |  | 14298.39
[7 empty] | 1290 |  | 1290
2 | Ж2-10 | РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ | 3 | М3 | 1682.22 | 1759.26 | 1791.1 |  | 1791.1
[7 empty] | 1162 |  | 1162
3 | Ж2-10 | ОТКРЫТАЯ СЕТЬ ТАБЛ.2 | 4,5 | ГА | 662.56 | 692.9 | 705.44 |  | 705.44
[7 empty] | 0,1796 |  | 0,1796
4 | Ж2-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА НА БЕРМЕ | 6 | ГА | 1402.94 | 1467.19 | 1493.75 |  | 1493.75
[7 empty] | 0,1796 |  | 0,1796
5 | Ж2-10 | ПОСЕВ И ЗАДЕЛКА СЕМЯН ТРАВ НА ОТКОСЕ ВРУЧНУЮ | 7,8 | ГА | 495.11 | 517.79 | 527.16 |  | 527.16
[7 empty] | 0,1796 |  | 0,1796
6 | Ж2-10 | ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ОТКОСЕ ВРУЧНУЮ | 9,10 | ГА | 187.88 | 196.49 | 200.05 |  | 200.05
[7 empty] | 0,1796 |  | 0,1796
7 | Ж2-10 | ОТКРЫТАЯ СЕТЬ ТАБЛ.3 | 11,12 | М | 657.18 | 687.27 | 699.71 |  | 699.71
[7 empty] | 15 |  | 15
8 | Ж7-60 | ЗАКРЫТАЯ СЕТЬ ТАБЛ.4 | 13,14,15,16,17,18 | м | 13388.22 | 14001.4 | 14383.63 |  |  | 14383.63
[7 empty] | 1503 |  |  | 1503
9 | Ж7-60 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 132 (ДО 180) КВТ (Л. С) | 19 | М2 | 188.02 | 196.63 | 201.99 |  |  | 201.99
[7 empty] | 6012 |  |  | 6012
10 | Ж7-60 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ | 20,21,22,23,24,25,26,27,28 | М3 | 591.49 | 618.58 | 635.47 |  |  | 635.47
[7 empty] | 901,8 |  |  | 901,8
11 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО Т-ОБРАЗНОГО УЗЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ | 29,30,31,32 | стыков | 356.59 | 372.92 | 383.1 |  |  | 383.1
[7 empty] | 12 |  |  | 12
12 | Ж7-60 | ЗАКРЫТАЯ СЕТЬ ТАБЛ.5,6 | 33,34 | М3 | 276.58 | 289.25 | 297.14 |  |  | 297.14
[7 empty] | 54 |  |  | 54
13 | Ж7-60 | ПОИСК И ТРАССИРОВКА ДРЕН ГОНЧАРНОГО ДРЕНАЖА ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 35 | М | 200.92 | 210.13 | 215.87 |  |  | 215.87
[7 empty] | 200 |  |  | 200
14 | Ж7-60 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ | 36 | М3 | 425.15 | 444.62 | 456.76 |  |  | 456.76
[7 empty] | 4 |  |  | 4
15 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЗАКРЫТОГО ДРЕНАЖА ВРУЧНУЮ | 37,38 | М | 42.28 | 44.21 | 45.42 |  |  | 45.42
[7 empty] | 3 |  |  | 3
16 | Ж7-60 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 39,40 | М3 | 90.1 | 94.23 | 96.8 |  |  | 96.8
[7 empty] | 58 |  |  | 58
17 | Ж7-60 | ЗАКРЫТАЯ СЕТЬ ТАБЛ.5,7 | 41,42 | М3 | 184.86 | 193.33 | 198.61 |  |  | 198.61
[7 empty] | 2 |  |  | 2
18 | Ж7-60 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ, ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ | 43,44,45 | ШТ. | 380.11 | 397.52 | 408.37 |  |  | 408.37
[7 empty] | 20 |  |  | 20
19 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО Т-ОБРАЗНОГО УЗЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ | 46,47,48,49 | стыков | 177.7 | 185.84 | 190.91 |  |  | 190.91
[7 empty] | 1 |  |  | 1
20 | Ж7-60 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 50 | М3 | 116.68 | 122.02 | 125.36 |  |  | 125.36
[7 empty] | 2 |  |  | 2
21 | Ж7-60 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ | 51 | т | 1.72 | 1.8 | 1.85 |  |  | 1.85
[7 empty] | 0,00046 |  |  | 0,00046
22 | Ж7-60 | ЗАКРЫТАЯ СЕТЬ ТАБЛ.5,8 | 52,53,54,55 | М3 | 444.19 | 464.53 | 477.22 |  |  | 477.22
[7 empty] | 58 |  |  | 58
23 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО Т-ОБРАЗНОГО УЗЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ | 56,57 | стыков | 132.53 | 138.6 | 142.38 |  |  | 142.38
[7 empty] | 5 |  |  | 5
24 | Ж7-60 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 58 | М3 | 87.52 | 91.52 | 94.01 |  |  | 94.01
[7 empty] | 1,5 |  |  | 1,5
25 | Ж7-60 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ | 59 | М3 | 22.31 | 23.33 | 23.96 |  |  | 23.96
[7 empty] | 40 |  |  | 40
26 | Ж7-60 | РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА | 60 | М3 | 20.98 | 21.94 | 22.53 |  |  | 22.53
[7 empty] | 14,5 |  |  | 14,5
27 | Ж7-60 | ПОЛОТНО ИГЛОПРОБИВНОЕ ГЕОТЕКСТИЛЬНОЕ | 61 | м2 | 9.48 | 9.91 | 10.18 |  |  | 10.18
[7 empty] | 2 |  |  | 2
28 | Ж7-60 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ | 62 | т | 0.43 | 0.45 | 0.46 |  |  | 0.46
[7 empty] | 0,000115 |  |  | 0,000115
29 | Ж7-60 | ЗАКРЫТАЯ СЕТЬ ТАБЛ.9,10 | 63,64 | М3 | 22.18 | 23.19 | 23.82 |  |  | 23.82
[7 empty] | 0,2 |  |  | 0,2
30 | Ж7-60 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ, ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ | 65 | ШТ. | 28.34 | 29.64 | 30.45 |  |  | 30.45
[7 empty] | 2 |  |  | 2
31 | Ж7-60 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 66 | М3 | 93.32 | 97.6 | 100.27 |  |  | 100.27
[7 empty] | 1,6 |  |  | 1,6
32 | Ж7-60 | ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ ДНА И ОТКОСОВ ВЫЕМОК КАНАЛОВ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 67 | М2 | 33.47 | 35 | 35.95 |  |  | 35.95
[7 empty] | 4 |  |  | 4
33 | Ж7-60 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ | 68 | М3 | 3.07 | 3.21 | 3.3 |  |  | 3.3
[7 empty] | 0,6 |  |  | 0,6
34 | Ж7-60 | ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ ГРЕБНЯ И ОТКОСОВ ДАМБ И ЗЕМЛЯНЫХ ПОДУШЕК, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 69 | М2 | 16.87 | 17.64 | 18.13 |  |  | 18.13
[7 empty] | 4 |  |  | 4
35 | Ж7-60 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА НА БЕРМЕ | 70 | ГА | 124.99 | 130.72 | 134.29 |  |  | 134.29
[7 empty] | 0,016 |  |  | 0,016
36 | Ж7-60 | ПОСЕВ И ЗАДЕЛКА СЕМЯН ТРАВ НА ОТКОСЕ ВРУЧНУЮ | 71 | ГА | 39.17 | 40.96 | 42.08 |  |  | 42.08
[7 empty] | 0,016 |  |  | 0,016
37 | Ж7-60 | ТРАВОСМЕСЬ ДЛЯ ОТКОСОВ И СКЛОНОВ ДОРОГ (ОВСЯНИЦА, ТИМОФЕЕВКА, РАЙГРАС, ПЫРЕЙ) | 72 | кг | 4.94 | 5.17 | 5.31 |  |  | 5.31
[7 empty] | 0,4 |  |  | 0,4
38 | Ж7-60 | ДРЕНАЖНОЕ УСТЬЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ | 73,74 | компл. | 121.28 | 126.83 | 130.29 |  |  | 130.29
[7 empty] | 2 |  |  | 2
39 | Ж7-60 | ЗАКРЫТАЯ СЕТЬ ТАБЛ.11,12 | 75,76,77,78 | М3 | 509.36 | 532.69 | 547.23 |  |  | 547.23
[7 empty] | 58,1 |  |  | 58,1
40 | Ж7-60 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ | 79,80 | М3 | 533.27 | 557.69 | 572.92 |  |  | 572.92
[7 empty] | 70,28 |  |  | 70,28
41 | Ж7-60 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I | 81 | т | 2093.44 | 2189.32 | 2249.09 |  |  | 2249.09
[7 empty] | 112,45 |  |  | 112,45
42 | Ж7-60 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 82 | М3 | 1674.12 | 1750.79 | 1798.59 |  |  | 1798.59
[7 empty] | 28,7 |  |  | 28,7
43 | Ж7-60 | РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ | 83,84 | М3 | 88.91 | 92.99 | 95.53 |  |  | 95.53
[7 empty] | 55,3 |  |  | 55,3
44 | Ж7-60 | ЗАКРЫТАЯ СЕТЬ ТАБЛ.13 | 85,86 | М3 | 89.16 | 93.24 | 95.79 |  |  | 95.79
[7 empty] | 81,6 |  |  | 81,6
45 | Ж7-60 | РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ | 87 | М3 | 118.13 | 123.55 | 126.92 |  |  | 126.92
[7 empty] | 81,6 |  |  | 81,6
46 | Ж7-60 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ | 88,89 | М3 | 226.38 | 236.75 | 243.21 |  |  | 243.21
[7 empty] | 224 |  |  | 224
47 | Ж7-60 | ЗАКРЫТАЯ СЕТЬ ТАБЛ.14 | 90,91 | М3 | 719.65 | 752.61 | 773.15 |  |  | 773.15
[7 empty] | 140,5 |  |  | 140,5
48 | Ж7-60 | УКЛАДКА НА ИЛОВЫХ ПЛОЩАДКАХ ТРУБ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ ДРЕНАЖНЫХ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ | 92,93,94,95 | М | 589.68 | 616.69 | 633.53 |  |  | 633.53
[7 empty] | 25 |  |  | 25
49 | Ж7-60 | ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | 96,97 | М3 | 25.52 | 26.69 | 27.42 |  |  | 27.42
[7 empty] | 0,04 |  |  | 0,04
50 | Ж7-60 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ | 98 | М3 | 77.65 | 81.21 | 83.43 |  |  | 83.43
[7 empty] | 139,3 |  |  | 139,3
51 | Ж7-90 | ОБРАБОТКА ЗЕМЕЛЬ ТАБЛ.15 | 99 | ГА | 104.14 | 108.91 | 111.88 |  |  | 111.88
[7 empty] | 0,493 |  |  | 0,493
52 | Ж7-90 | ВСПАШКА ЗЕМЕЛЬ | 100 | ГА | 570.07 | 596.18 | 612.45 |  |  | 612.45
[7 empty] | 1,391 |  |  | 1,391
53 | Ж7-90 | ДИСКОВАНИЕ ЛЕГКИХ И СРЕДНИХ ПОЧВ | 101 | ГА | 293.83 | 307.29 | 315.68 |  |  | 315.68
[7 empty] | 1,391 |  |  | 1,391
54 | Ж7-90 | ВЫРАВНИВАНИЕ СРЕДНИХ И ТЯЖЕЛЫХ ПОЧВ | 102 | ГА | 239.59 | 250.56 | 257.4 |  |  | 257.4
[7 empty] | 1,391 |  |  | 1,391
55 | Ж7-90 | ВЫРАВНИВАНИЕ СРЕДНИХ И ТЯЖЕЛЫХ ПОЧВ | 103 | ГА | 210.07 | 219.69 | 225.69 |  |  | 225.69
[7 empty] | 1,391 |  |  | 1,391
| ИТОГО 23.2301. ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ |  |  |  | 44305.49 | 46334.66 | 47421.42 | 0 | 19715.6 | 27705.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 23. ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ |  |  |  | 44305.49 | 46334.66 | 47421.42 | 0 | 19715.6 | 27705.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по неизменной договорной (контрактной) цене: |  |  |  | 44305.49 | 46334.66 | 47421.42 | 0 | 19715.6 | 27705.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные затраты
Вынос осей
Дополнительные затраты на отопление
Подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию
Затраты на закупку оборудования (из графика поставки оборудования)
Итого дополнительных затрат
| ВСЕГО ПО ДОГОВОРНОЙ (КОНТРАКТНОЙ) ЦЕНЕ | [5 empty] | 47421.42 |  | 19715.6 | 27705.82
| в том числе НДС | [5 empty] | 7903.57
Заказчик
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
Подрядчик |  | Начальник производства СУ-121 |  |  | Сафронов А.С.
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)