## ГПР 1-81 мес.
Приложение №4
ГРАФИК производства работ
на | 26-26. "ВОЗВЕДЕНИЕ МОЛОЧНО-ТОВАРНОГО КОМПЛЕКСА ВБЛИЗИ АГ.РУДНЯ ПОЛОЦКОГО РАЙОНА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ"
(наименование объекта)
№ пп | Обосно- вание | Наименование видов работ | № по смете | Единица измере-ния | В ценах на дату составления сметной документации МАЙ 2026 | В ценах на дату начала строительства ОКТЯБРЬ 2026 | Стоимость, рублей / количество | [6 empty] | Стоимость, рублей / количество
[7 empty] | ВСЕГО | в том числе по месяцам | [5 empty] | в том числе по месяцам
[8 empty] | ОКТЯБРЬ 2026 | НОЯБРЬ 2026 | ДЕКАБРЬ 2026 | ЯHВАРЬ 2027 | ФЕВРАЛЬ 2027 | МАРТ 2027 | АПРЕЛЬ 2027 | МАЙ 2027 | ИЮHЬ 2027 | ИЮЛЬ 2027 | АВГУСТ 2027 | СЕHТЯБРЬ 2027 | ОКТЯБРЬ 2027 | НОЯБРЬ 2027 | ДЕКАБРЬ 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Индекс |  |  |  |  | 1,0458 |  |  | 1,009 | 1,0181 | 1,0273 | 1,0353 | 1,0434 | 1,0515 | 1,0597 | 1,068 | 1,0763 | 1,0847 | 1,0932 | 1,1017 | 1,1103 | 1,119 | 1,1277 | 1,1378 | 1,1459 | 1,154 | 1,1622 | 1,1704 | 0
объект 13 |  | СТАНЦИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ (ПОЗ.13 ПО ГП)
смета 13.1301. |  | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВЫПУСКИ И ВВОДЫ КОНТЕЙНЕРНОЙ СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ (ПОЗ.13 ПО ГП)
1 | Ж3-10-35 | ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ | 1,2,3,4,5,6 | ШТ. | 8187.35 | 8562.33 | 8717.3 |  | 8717.3
[7 empty] | 1 |  | 1
2 | Ж3-10-31 | ВОДОПРОВОД В9 (ВВОД 2 ШТ): | 7,8 | М3 | 16.31 | 17.06 | 17.37 |  | 17.37
[7 empty] | 4 |  | 4
3 | Ж3-10-31 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ (ДОРАБОТКА) | 9 | М3 | 23.95 | 25.04 | 25.5 |  | 25.5
[7 empty] | 0,2 |  | 0,2
4 | Ж3-10-31 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ | 10 | М3 | 11.47 | 12 | 12.21 |  | 12.21
[7 empty] | 0,2 |  | 0,2
5 | Ж3-10-31 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ | 11 | М3 | 3.48 | 3.64 | 3.71 |  | 3.71
[7 empty] | 4 |  | 4
6 | Ж3-10-31 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 12 | М3 | 72.35 | 75.66 | 77.03 |  | 77.03
[7 empty] | 4 |  | 4
7 | Ж3-10-31 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ (ВВОД В ЗЕМЛЕ) | 13,14,15,16 | М | 422.28 | 441.62 | 449.61 |  | 449.61
[7 empty] | 5 |  | 5
8 | Ж3-10-31 | УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | 17,18 | М | 377.26 | 394.54 | 401.68 |  | 401.68
[7 empty] | 4 |  | 4
9 | Ж3-10-31 | ПРОТЯГИВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ФУТЛЯР | 19 | М | 250.97 | 262.47 | 267.22 |  | 267.22
[7 empty] | 4 |  | 4
10 | Ж3-10-31 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ | 20,21 | М | 202.62 | 211.9 | 215.74 |  | 215.74
[7 empty] | 5 |  | 5
11 | Ж3-10-31 | ВОДОПРОВОД В10-11: | 22,23 | М3 | 16.31 | 17.06 | 17.37 |  | 17.37
[7 empty] | 4 |  | 4
12 | Ж3-10-31 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА (ДОРАБОТКА) | 24 | М3 | 23.95 | 25.04 | 25.5 |  | 25.5
[7 empty] | 0,2 |  | 0,2
13 | Ж3-10-31 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ | 25 | М3 | 11.47 | 12 | 12.21 |  | 12.21
[7 empty] | 0,2 |  | 0,2
14 | Ж3-10-31 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ | 26 | М3 | 3.48 | 3.64 | 3.71 |  | 3.71
[7 empty] | 4 |  | 4
15 | Ж3-10-31 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 27 | М3 | 72.35 | 75.66 | 77.03 |  | 77.03
[7 empty] | 4 |  | 4
16 | Ж3-10-31 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | 28,29,30,31,32 | М | 852.62 | 891.67 | 907.81 |  | 907.81
[7 empty] | 5 |  | 5
17 | Ж3-10-31 | УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | 33,34 | М | 379.18 | 396.55 | 403.72 |  | 403.72
[7 empty] | 4 |  | 4
18 | Ж3-10-31 | ПРОТЯГИВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ФУТЛЯР | 35 | М | 250.97 | 262.47 | 267.22 |  | 267.22
[7 empty] | 4 |  | 4
19 | Ж3-10-31 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ | 36,37 | М | 307.07 | 321.13 | 326.94 |  | 326.94
[7 empty] | 5 |  | 5
20 | Ж3-10-31 | КАНАЛИЗАЦИЯ К14Н: | 38,39 | М3 | 12.25 | 12.81 | 13.04 |  | 13.04
[7 empty] | 3 |  | 3
21 | Ж3-10-31 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ (ДОРАБОТКА) | 40 | М3 | 23.95 | 25.04 | 25.5 |  | 25.5
[7 empty] | 0,2 |  | 0,2
22 | Ж3-10-31 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ | 41 | М3 | 11.47 | 12 | 12.21 |  | 12.21
[7 empty] | 0,2 |  | 0,2
23 | Ж3-10-31 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ | 42 | М3 | 2.62 | 2.74 | 2.79 |  | 2.79
[7 empty] | 3 |  | 3
24 | Ж3-10-31 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 43 | М3 | 54.28 | 56.77 | 57.8 |  | 57.8
[7 empty] | 3 |  | 3
25 | Ж3-10-31 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | 44,45,46,47,48 | М | 457.1 | 478.03 | 486.68 |  | 486.68
[7 empty] | 1,5 |  | 1,5
26 | Ж3-10-31 | УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | 49,50 | М | 95.74 | 100.12 | 101.93 |  | 101.93
[7 empty] | 1 |  | 1
27 | Ж3-10-31 | ПРОТЯГИВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ФУТЛЯР | 51 | М | 62.76 | 65.63 | 66.81 |  | 66.81
[7 empty] | 1 |  | 1
28 | Ж3-10-31 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ | 52,53,54 | М | 92.12 | 96.34 | 98.08 |  | 98.08
[7 empty] | 1,5 |  | 1,5
| ИТОГО 13.1301. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВЫПУСКИ И ВВОДЫ КОНТЕЙНЕРНОЙ СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ (ПОЗ.13 ПО ГП) |  |  |  | 12297.73 | 12860.96 | 13093.72 | 0 | 13093.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 13.1302. |  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПОЗ.13 ПО ГП)
29 | Ж2-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ЭКСКАВАТОРАМИ | 1,2,3,4 | М3 | 391.78 | 409.73 | 420.91 |  |  | 420.91
[7 empty] | 96 |  |  | 96
30 | Ж2-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | 5 | М3 | 359.36 | 375.82 | 386.08 |  |  | 386.08
[7 empty] | 3 |  |  | 3
31 | Ж2-10 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 6 | М3 | 154.85 | 161.95 | 166.37 |  |  | 166.37
[7 empty] | 2,7 |  |  | 2,7
32 | Ж2-10 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ | 7 | М3 | 61.82 | 64.65 | 66.41 |  |  | 66.41
[7 empty] | 88,3 |  |  | 88,3
33 | Ж2-10 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 8,9 | М3 | 1597.4 | 1670.57 | 1716.18 |  |  | 1716.18
[7 empty] | 88,3 |  |  | 88,3
34 | Ж2-20-10 | ФУНДАМЕНТЫ ФМ1 (14 ШТ), ФМ2 (1 ШТ) | 10,11,12 | М3 | 301.16 | 314.95 | 323.54 |  |  | 323.54
[7 empty] | 0,9 |  |  | 0,9
35 | Ж2-20-10 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 13,14 | М3 | 5144.6 | 5380.23 | 5527.11 |  |  | 5527.11
[7 empty] | 7,42 |  |  | 7,42
36 | Ж2-20-10 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ | 15 | Т | 1539.05 | 1609.54 | 1653.48 |  |  | 1653.48
[7 empty] | 0,111 |  |  | 0,111
37 | Ж2-20-10 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 16,17 | М2 | 3.73 | 3.9 | 4.01 |  |  | 4.01
[7 empty] | 0,78 |  |  | 0,78
| ИТОГО 13.1302. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПОЗ.13 ПО ГП) |  |  |  | 9553.75 | 9991.34 | 10264.09 | 0 | 0 | 10264.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 13.1303. |  | ЗАЗЕМЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРНОЙ СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ (ПОЗ.13 ПО ГП)
38 | Ж6-60-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | 1,2,3,4,5 | М3 | 1078.09 | 1127.47 | 1167.27 |  |  |  | 1167.27
[7 empty] | 10,8 |  |  |  | 10,8
39 | Ж6-60-10 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ | 6 | М3 | 619.49 | 647.86 | 670.73 |  |  |  | 670.73
[7 empty] | 10,8 |  |  |  | 10,8
40 | Ж3-40-51 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ | 7 | М | 811.09 | 848.24 | 878.18 |  |  |  | 878.18
[7 empty] | 60 |  |  |  | 60
| ИТОГО 13.1303. ЗАЗЕМЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРНОЙ СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ (ПОЗ.13 ПО ГП) |  |  |  | 2508.67 | 2623.57 | 2716.18 | 0 | 0 | 0 | 2716.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 13. СТАНЦИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ (ПОЗ.13 ПО ГП) |  |  |  | 24360.15 | 25475.87 | 26073.99 | 0 | 13093.72 | 10264.09 | 2716.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект 14 |  | НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА СКВАЖИНЕ (РАБОЧАЯ, РЕЗЕРВНАЯ) (ПОЗ.14.1-14.2 ПО ГП)
смета 14.1401. |  | БУРЕНИЕ РАБОЧЕЙ СКВАЖИНЫ
41 | Ж6-90 | СКВАЖИНЫ | 1,2,3,4,5 | М | 24308.14 | 25421.45 | 25881.58 |  | 25881.58
[7 empty] | 110 |  | 110
42 | Ж6-90 | КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК СКВАЖИНЫ | 6 | М | 727.18 | 760.49 | 774.26 |  | 774.26
[7 empty] | 5 |  | 5
43 | Ж6-90 | ЦЕМЕНТАЦИЯ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА | 7 | КОЛОННА | 21467.26 | 22450.46 | 22856.82 |  | 22856.82
[7 empty] | 1 |  | 1
44 | Ж6-90 | РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН | 8,9,10,11 | М | 17391.19 | 18187.71 | 18516.9 |  | 18516.9
[7 empty] | 75 |  | 75
45 | Ж6-90 | СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ | 12 | М | 417.79 | 436.93 | 444.84 |  | 444.84
[7 empty] | 5 |  | 5
46 | Ж6-90 | КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК СКВАЖИНЫ | 13 | М | 8257.32 | 8635.5 | 8791.8 |  | 8791.8
[7 empty] | 68 |  | 68
47 | Ж6-90 | КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК СКВАЖИНЫ ТРУБАМИ | 14 | М | 1088.38 | 1138.23 | 1158.83 |  | 1158.83
[7 empty] | 6 |  | 6
48 | Ж6-90 | ЦЕМЕНТАЦИЯ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА | 15 | КОЛОННА | 20848.01 | 21802.85 | 22197.49 |  | 22197.49
[7 empty] | 1 |  | 1
49 | Ж6-90 | РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН | 16,17,18 | М | 3771.61 | 3944.35 | 4015.74 |  | 4015.74
[7 empty] | 33 |  | 33
50 | Ж6-90 | СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ | 19 | М | 4146.26 | 4336.16 | 4414.64 |  | 4414.64
[7 empty] | 69 |  | 69
51 | Ж6-90 | УСТАНОВКА ФИЛЬТРА | 20 | М | 448.01 | 468.52 | 477 |  | 477
[7 empty] | 13 |  | 13
52 | Ж6-90 | КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК СКВАЖИНЫ | 21 | М | 326.81 | 341.78 | 347.97 |  | 347.97
[7 empty] | 2 |  | 2
53 | Ж6-90 | ЗАСЫПКА ГРАВИЯ ИЛИ ПЕСКА | 22 | М3 | 1794.77 | 1876.97 | 1910.94 |  | 1910.94
[7 empty] | 2,55 |  | 2,55
54 | Ж6-90 | ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ | 23,24 | СУТКИ | 52274.16 | 54668.31 | 55657.81 |  | 55657.81
[7 empty] | 6 |  | 6
55 | Ж6-90 | МАТЕРИАЛЫ | 25,26,27,28,29,30,31 | шт. | 13391.63 | 14004.97 | 14258.46 |  | 14258.46
[7 empty] | 114,06 |  | 114,06
56 | Ж6-90 | МАТЕРИАЛЫ | 32,33,34,35,36,37 | шт. | 9322.19 | 9749.15 | 9925.61 |  | 9925.61
[7 empty] | 2,62575 |  | 2,62575
57 | Ж6-90 | МАТЕРИАЛЫ | 38,39,40,41,42,43,44 | т | 9574.06 | 10012.55 | 10193.78 |  | 10193.78
[7 empty] | 111,36019 |  | 111,36019
| ИТОГО 14.1401. БУРЕНИЕ РАБОЧЕЙ СКВАЖИНЫ |  |  |  | 189554.77 | 198236.38 | 201824.47 | 0 | 201824.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 14.1402. |  | БУРЕНИЕ РЕЗЕРВНОЙ СКВАЖИНЫ
58 | Ж6-90 | СКВАЖИНЫ | 1,2,3 | М | 2286.06 | 2390.77 | 2434.05 |  | 2434.05
[7 empty] | 10 |  | 10
59 | Ж6-90 | ЦЕМЕНТАЦИЯ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА | 4 | КОЛОННА | 21467.26 | 22450.46 | 22856.82 |  | 22856.82
[7 empty] | 1 |  | 1
60 | Ж6-90 | РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН | 5,6,7,8 | М | 21594.66 | 22583.7 | 22992.47 |  | 22992.47
[7 empty] | 75 |  | 75
61 | Ж6-90 | СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ | 9 | М | 417.79 | 436.93 | 444.84 |  | 444.84
[7 empty] | 5 |  | 5
62 | Ж6-90 | КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК СКВАЖИНЫ | 10,11 | М | 9345.7 | 9773.73 | 9950.63 |  | 9950.63
[7 empty] | 74 |  | 74
63 | Ж6-90 | ЦЕМЕНТАЦИЯ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА | 12 | КОЛОННА | 20848.01 | 21802.85 | 22197.49 |  | 22197.49
[7 empty] | 1 |  | 1
64 | Ж6-90 | РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН | 13,14,15 | М | 4646.06 | 4858.85 | 4946.79 |  | 4946.79
[7 empty] | 33 |  | 33
65 | Ж6-90 | СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ | 16 | М | 4146.26 | 4336.16 | 4414.64 |  | 4414.64
[7 empty] | 69 |  | 69
66 | Ж6-90 | УСТАНОВКА ФИЛЬТРА | 17 | М | 448.01 | 468.52 | 477 |  | 477
[7 empty] | 13 |  | 13
67 | Ж6-90 | КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК СКВАЖИНЫ ТРУБАМИ | 18 | М | 326.81 | 341.78 | 347.97 |  | 347.97
[7 empty] | 2 |  | 2
68 | Ж6-90 | ЗАСЫПКА ГРАВИЯ ИЛИ ПЕСКА | 19 | М3 | 1794.77 | 1876.97 | 1910.94 |  | 1910.94
[7 empty] | 2,55 |  | 2,55
69 | Ж6-90 | ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ | 20,21 | СУТКИ | 52274.16 | 54668.31 | 55657.81 |  | 55657.81
[7 empty] | 6 |  | 6
70 | Ж6-90 | МАТЕРИАЛЫ | 22,23,24,25,26,27,28 | м | 13391.63 | 14004.97 | 14258.46 |  | 14258.46
[7 empty] | 114,06 |  | 114,06
71 | Ж6-90 | МАТЕРИАЛЫ | 29,30,31,32,33 | шт. | 8000.52 | 8366.94 | 8518.38 |  | 8518.38
[7 empty] | 1,82575 |  | 1,82575
72 | Ж6-90 | МАТЕРИАЛЫ | 34,35,36,37,38,39,40 | т | 7908.74 | 8270.96 | 8420.66 |  | 8420.66
[7 empty] | 110,94019 |  | 110,94019
| ИТОГО 14.1402. БУРЕНИЕ РЕЗЕРВНОЙ СКВАЖИНЫ |  |  |  | 168896.44 | 176631.9 | 179828.95 | 0 | 179828.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 14.1403. |  | АВТОМАТИЗАЦИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (ПОЗ.14 ПО ГП)
73 | Ж3-60-42 | ШУС | 1,2,3,4,5,6 | ШТ. | 627.42 | 656.15 | 674.07 |  |  | 674.07
[7 empty] | 1 |  |  | 1
74 | Ж3-60-42 | ДАТЧИКИ | 7,8,9 | КОМПЛ. | 357.24 | 373.6 | 383.8 |  |  | 383.8
[7 empty] | 6 |  |  | 6
75 | Ж3-60-42 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ | 10,11 | ШТ. | 5752.13 | 6015.58 | 6179.81 |  |  | 6179.81
[7 empty] | 4 |  |  | 4
76 | Ж3-60-42 | УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ | 12,13 | ШТ. | 573.3 | 599.56 | 615.92 |  |  | 615.92
[7 empty] | 6 |  |  | 6
77 | Ж3-60-42 | КОРОБКА (ЯЩИК) С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ | 14,15 | ШТ. | 1156.79 | 1209.77 | 1242.8 |  |  | 1242.8
[7 empty] | 2 |  |  | 2
78 | Ж3-60-41 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ | 16 | М | 110.66 | 115.72 | 118.88 |  |  | 118.88
[7 empty] | 5,8824 |  |  | 5,8824
79 | Ж3-60-41 | КАБЕЛИ, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ | 17 | М | 3114.07 | 3256.69 | 3345.6 |  |  | 3345.6
[7 empty] | 98,0392 |  |  | 98,0392
80 | Ж3-60-41 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ | 18 | КГ | 12.26 | 12.82 | 13.17 |  |  | 13.17
[7 empty] | 4 |  |  | 4
81 | Ж3-60-41 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА | 19 | М | 9023.76 | 9437.05 | 9694.68 |  |  | 9694.68
[7 empty] | 400 |  |  | 400
82 | Ж3-60-41 | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | 20,21 | М | 2886.3 | 3018.49 | 3100.89 |  |  | 3100.89
[7 empty] | 98,0392 |  |  | 98,0392
83 | Ж3-60-41 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ | 22,23 | М | 190.9 | 199.64 | 205.09 |  |  | 205.09
[7 empty] | 13,5922 |  |  | 13,5922
84 | Ж3-60-41 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ | 24 | М | 368.77 | 385.66 | 396.19 |  |  | 396.19
[7 empty] | 19,6078 |  |  | 19,6078
85 | Ж3-60-41 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ | 25,26 | М | 145.52 | 152.19 | 156.35 |  |  | 156.35
[7 empty] | 16,6667 |  |  | 16,6667
86 | Ж3-60-41 | КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКШ | 27 | М | 11.66 | 12.19 | 12.52 |  |  | 12.52
[7 empty] | 6 |  |  | 6
87 | Ж3-60-41 | ПРОВОД ВПП 1Х1,5 СИЛОВОЙ ВОДОПОГРУЖНОЙ | 28 | М | 147.41 | 154.16 | 158.37 |  |  | 158.37
[7 empty] | 100 |  |  | 100
88 | Ж3-60-41 | ПРОВОД ВПП 1Х2,5 СИЛОВОЙ ВОДОПОГРУЖНОЙ | 29 | М | 899.6 | 940.8 | 966.48 |  |  | 966.48
[7 empty] | 400 |  |  | 400
89 | Ж3-60-41 | КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ | 30,31,32 | М | 145.81 | 152.49 | 156.65 |  |  | 156.65
[7 empty] | 26 |  |  | 26
90 | Ж3-60-41 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ | 33,34 | М | 44.87 | 46.93 | 48.21 |  |  | 48.21
[7 empty] | 11 |  |  | 11
91 | Ж3-60-42 | ЩИТ СИГНАЛИЗАЦИИ ЩС | 35,36,37,38 | ШТ. | 321.78 | 336.52 | 345.7 |  |  | 345.7
[7 empty] | 1 |  |  | 1
92 | Ж3-60-42 | ЗВОНОК | 39,40,41 | ШТ. | 52.82 | 55.24 | 56.75 |  |  | 56.75
[7 empty] | 1 |  |  | 1
| ИТОГО 14.1403. АВТОМАТИЗАЦИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (ПОЗ.14 ПО ГП) |  |  |  | 25943.07 | 27131.25 | 27871.93 | 0 | 0 | 27871.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 14.1404. |  | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ НА СКВАЖИНЕ (ПОЗ.14.1 ПО ГП)
93 | Ж3-50-10 | НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ | 1,2,3,4,5 | ШТ. | 6392.06 | 6684.82 | 6920.8 |  |  |  | 6920.8
[7 empty] | 1 |  |  |  | 1
94 | Ж3-50-10 | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | 6 | КВТ- | 62.6 | 65.47 | 67.78 |  |  |  | 67.78
[7 empty] | 125 |  |  |  | 125
95 | Ж3-50-10 | НАСОС С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ | 7,8 | ШТ
[7 empty] | 2 |  |  |  | 2
96 | Ж3-50-10 | ТРУБА ВОДОПОДЪЕМНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ | 9 | М | 1626.17 | 1700.65 | 1760.68 |  |  |  | 1760.68
[7 empty] | 48 |  |  |  | 48
97 | Ж3-50-10 | КАНАТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ | 10 | М | 183.55 | 191.96 | 198.74 |  |  |  | 198.74
[7 empty] | 36 |  |  |  | 36
98 | Ж3-50-10 | РАСХОДОМЕР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ | 11,12 | ШТ. | 750.13 | 784.48 | 812.17 |  |  |  | 812.17
[7 empty] | 1 |  |  |  | 1
99 | Ж3-50-10 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | 13,14 | ШТ. | 194.71 | 203.63 | 210.82 |  |  |  | 210.82
[7 empty] | 2 |  |  |  | 2
100 | Ж3-50-10 | МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУРОВНЕМЕРА | 15,16 | КОМПЛ. | 700.58 | 732.66 | 758.53 |  |  |  | 758.53
[7 empty] | 1 |  |  |  | 1
101 | Ж3-50-21 | ТРУБОПРОВОДЫ | 17,18 | М | 563.88 | 589.7 | 610.52 |  |  |  | 610.52
[7 empty] | 3,034 |  |  |  | 3,034
102 | Ж3-50-21 | СГОН СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ | 19 | ШТ. | 44.93 | 46.99 | 48.65 |  |  |  | 48.65
[7 empty] | 2 |  |  |  | 2
103 | Ж3-50-21 | ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ | 20 | Т | 2113.88 | 2210.69 | 2288.73 |  |  |  | 2288.73
[7 empty] | 0,07959 |  |  |  | 0,07959
104 | Ж3-50-21 | ГОЛОВКА УСТЬЕВАЯ ДЛЯ СКВАЖИНЫ ГУ-426-50 | 21 | ШТ
[7 empty] | 1 |  |  |  | 1
105 | Ж3-50-21 | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ | 22 | ШТ. | 280.5 | 293.35 | 303.71 |  |  |  | 303.71
[7 empty] | 14 |  |  |  | 14
106 | Ж3-50-21 | ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ | 23 | ШТ. | 47.1 | 49.26 | 51 |  |  |  | 51
[7 empty] | 5 |  |  |  | 5
107 | Ж3-50-21 | ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ | 24 | ШТ. | 38.39 | 40.15 | 41.57 |  |  |  | 41.57
[7 empty] | 2 |  |  |  | 2
108 | Ж3-50-23 | АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ | 25,26,27 | ШТ. | 420.56 | 439.83 | 455.36 |  |  |  | 455.36
[7 empty] | 1 |  |  |  | 1
109 | Ж3-50-23 | АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ | 28,29 | ШТ. | 314.93 | 329.36 | 340.99 |  |  |  | 340.99
[7 empty] | 1 |  |  |  | 1
110 | Ж3-50-23 | АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ | 30,31 | ШТ. | 330.37 | 345.5 | 357.7 |  |  |  | 357.7
[7 empty] | 1 |  |  |  | 1
111 | Ж3-50-23 | УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ / ВЕНТИЛЬ | 32,33 | ШТ. | 175.84 | 183.89 | 190.38 |  |  |  | 190.38
[7 empty] | 1 |  |  |  | 1
112 | Ж3-50-23 | РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 51 ММ | 34 | М | 93.06 | 97.32 | 100.76 |  |  |  | 100.76
[7 empty] | 20 |  |  |  | 20
113 | Ж3-50-23 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ | 35,36 | ШТ. | 39.52 | 41.33 | 42.78 |  |  |  | 42.78
[7 empty] | 1 |  |  |  | 1
114 | Ж3-50-23 | АРМАТУРА МУФТОВАЯ | 37,38 | ШТ. | 319.69 | 334.33 | 346.13 |  |  |  | 346.13
[7 empty] | 1 |  |  |  | 1
115 | Ж3-50-23 | УСТАНОВКА ВАНТУЗОВ ОДИНАРНЫХ / РЫЧАЖНЫЙ ДУ50 | 39,40 | ШТ. | 1429.9 | 1495.39 | 1548.17 |  |  |  | 1548.17
[7 empty] | 1 |  |  |  | 1
116 | Ж3-50-23 | ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ | 41,42,43,44 | ШТ. | 195.83 | 204.8 | 212.03 |  |  |  | 212.03
[7 empty] | 2 |  |  |  | 2
117 | Ж3-50-23 | БУРТ Ф63 ММ С ФЛАНЦЕМ | 45,46,47,48 | ШТ. | 99.72 | 104.29 | 107.97 |  |  |  | 107.97
[7 empty] | 1 |  |  |  | 1
118 | Ж3-50-22 | М | 49,50,51,52 | М | 36.07 | 37.72 | 39.06 |  |  |  | 39.06
[7 empty] | 3 |  |  |  | 3
119 | Ж3-50-90 | МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ | 53,54 | Т | 207.84 | 217.36 | 225.04 |  |  |  | 225.04
[7 empty] | 0,01824 |  |  |  | 0,01824
120 | Ж6-10-30 | ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ | 55,56,57 | М | 412.92 | 431.83 | 447.07 |  |  |  | 447.07
[7 empty] | 7,5 |  |  |  | 7,5
121 | Ж6-10-30 | УСТАНОВКА ТРАПОВ 150Х150 ММ | 58,59 | КОМПЛ. | 108.86 | 113.84 | 117.86 |  |  |  | 117.86
[7 empty] | 1 |  |  |  | 1
122 | Ж6-10-30 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | 60,61 | ШТ. | 94.63 | 98.96 | 102.45 |  |  |  | 102.45
[7 empty] | 1 |  |  |  | 1
123 | Ж6-10-30 | ДЛЯ УСТРОЙСТВА К12. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ЭКСКАВАТОРАМИ | 62,63 | М3 | 19.61 | 20.51 | 21.24 |  |  |  | 21.24
[7 empty] | 6 |  |  |  | 6
124 | Ж6-10-30 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ / ДОРАБОТКА | 64 | М3 | 36.73 | 38.41 | 39.77 |  |  |  | 39.77
[7 empty] | 0,4 |  |  |  | 0,4
125 | Ж6-10-30 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ | 65 | М3 | 6.01 | 6.28 | 6.5 |  |  |  | 6.5
[7 empty] | 5,9 |  |  |  | 5,9
126 | Ж6-10-30 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 66 | М3 | 106.75 | 111.64 | 115.58 |  |  |  | 115.58
[7 empty] | 5,9 |  |  |  | 5,9
127 | Ж6-10-30 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ | 67 | М3 | 22.92 | 23.97 | 24.82 |  |  |  | 24.82
[7 empty] | 0,4 |  |  |  | 0,4
| ИТОГО 14.1404. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ НА СКВАЖИНЕ (ПОЗ.14.1 ПО ГП) |  |  |  | 17470.24 | 18270.37 | 18915.36 | 0 | 0 | 0 | 18915.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 14.1405. |  | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ НА СКВАЖИНЕ (ПОЗ.14.2 ПО ГП)
128 | Ж3-50-10 | НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ | 1,2,3,4,5 | ШТ. | 6392.06 | 6684.82 | 6974.94 |  |  |  |  | 6974.94
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
129 | Ж3-50-10 | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | 6 | КВТ- | 62.6 | 65.47 | 68.31 |  |  |  |  | 68.31
[7 empty] | 125 |  |  |  |  | 125
130 | Ж3-50-10 | НАСОС С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ | 7,8 | ШТ
[7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
131 | Ж3-50-10 | ТРУБА ВОДОПОДЪЕМНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ | 9 | М | 1626.17 | 1700.65 | 1774.46 |  |  |  |  | 1774.46
[7 empty] | 48 |  |  |  |  | 48
132 | Ж3-50-10 | КАНАТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ | 10 | М | 183.55 | 191.96 | 200.29 |  |  |  |  | 200.29
[7 empty] | 36 |  |  |  |  | 36
133 | Ж3-50-10 | РАСХОДОМЕР | 11,12 | ШТ. | 750.13 | 784.48 | 818.52 |  |  |  |  | 818.52
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
134 | Ж3-50-10 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | 13,14 | ШТ. | 194.71 | 203.63 | 212.47 |  |  |  |  | 212.47
[7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
135 | Ж3-50-10 | МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУРОВНЕМЕРА | 15,16 | КОМПЛ. | 700.58 | 732.66 | 764.46 |  |  |  |  | 764.46
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
136 | Ж3-50-21 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ | 17,18 | М | 563.88 | 589.7 | 615.29 |  |  |  |  | 615.29
[7 empty] | 3,034 |  |  |  |  | 3,034
137 | Ж3-50-21 | СГОН СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 19 | ШТ. | 44.93 | 46.99 | 49.03 |  |  |  |  | 49.03
[7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
138 | Ж3-50-21 | ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ | 20 | Т | 2113.88 | 2210.69 | 2306.63 |  |  |  |  | 2306.63
[7 empty] | 0,07959 |  |  |  |  | 0,07959
139 | Ж3-50-21 | ГОЛОВКА УСТЬЕВАЯ ДЛЯ СКВАЖИНЫ ГУ-426-50 | 21 | ШТ
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
140 | Ж3-50-21 | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ | 22 | ШТ. | 280.5 | 293.35 | 306.08 |  |  |  |  | 306.08
[7 empty] | 14 |  |  |  |  | 14
141 | Ж3-50-21 | ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ | 23 | ШТ. | 47.1 | 49.26 | 51.4 |  |  |  |  | 51.4
[7 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
142 | Ж3-50-21 | ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ | 24 | ШТ. | 38.39 | 40.15 | 41.89 |  |  |  |  | 41.89
[7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
143 | Ж3-50-23 | АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ | 25,26,27 | ШТ. | 420.56 | 439.83 | 458.91 |  |  |  |  | 458.91
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
144 | Ж3-50-23 | АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ | 28,29 | ШТ. | 314.93 | 329.36 | 343.65 |  |  |  |  | 343.65
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
145 | Ж3-50-23 | АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ | 30,31 | ШТ. | 330.37 | 345.5 | 360.49 |  |  |  |  | 360.49
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
146 | Ж3-50-23 | УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ / ВЕНТИЛЬ | 32,33,34 | ШТ. | 268.9 | 281.22 | 293.43 |  |  |  |  | 293.43
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
147 | Ж3-50-23 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ | 35,36 | ШТ. | 39.52 | 41.33 | 43.13 |  |  |  |  | 43.13
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
148 | Ж3-50-23 | АРМАТУРА МУФТОВАЯ | 37,38 | ШТ. | 319.69 | 334.33 | 348.84 |  |  |  |  | 348.84
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
149 | Ж3-50-23 | УСТАНОВКА ВАНТУЗОВ ОДИНАРНЫХ / РЫЧАЖНЫЙ ДУ50 | 39 | ШТ. | 1429.9 | 1495.39 | 1560.29 |  |  |  |  | 1560.29
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
150 | Ж3-50-23 | ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ (2 КОМПЛ.) | 40,41,42,43,44 | ШТ. | 195.83 | 204.8 | 213.69 |  |  |  |  | 213.69
[7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
151 | Ж3-50-23 | БУРТ Ф63 ММ С ФЛАНЦЕМ | 45,46,47,48 | ШТ. | 99.72 | 104.29 | 108.82 |  |  |  |  | 108.82
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
152 | Ж3-50-22 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ | 49,50,51,52 | М | 36.07 | 37.72 | 39.36 |  |  |  |  | 39.36
[7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
153 | Ж3-50-90 | МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ | 53,54 | Т | 207.84 | 217.36 | 226.79 |  |  |  |  | 226.79
[7 empty] | 0,01824 |  |  |  |  | 0,01824
154 | Ж6-10-30 | ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ | 55,56,57 | М | 412.92 | 431.83 | 450.58 |  |  |  |  | 450.58
[7 empty] | 7,5 |  |  |  |  | 7,5
155 | Ж6-10-30 | УСТАНОВКА ТРАПОВ 150Х150 ММ | 58,59 | КОМПЛ. | 108.86 | 113.84 | 118.78 |  |  |  |  | 118.78
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
156 | Ж6-10-30 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | 60,61 | ШТ. | 94.63 | 98.96 | 103.25 |  |  |  |  | 103.25
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
157 | Ж6-10-30 | ДЛЯ УСТРОЙСТВА К12. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ | 62,63 | М3 | 19.61 | 20.51 | 21.4 |  |  |  |  | 21.4
[7 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
158 | Ж6-10-30 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ / ДОРАБОТКА | 64 | М3 | 36.73 | 38.41 | 40.08 |  |  |  |  | 40.08
[7 empty] | 0,4 |  |  |  |  | 0,4
159 | Ж6-10-30 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ | 65 | М3 | 6.01 | 6.28 | 6.55 |  |  |  |  | 6.55
[7 empty] | 5,9 |  |  |  |  | 5,9
160 | Ж6-10-30 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 66 | М3 | 106.75 | 111.64 | 116.49 |  |  |  |  | 116.49
[7 empty] | 5,9 |  |  |  |  | 5,9
161 | Ж6-10-30 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ | 67 | М3 | 22.92 | 23.97 | 25.01 |  |  |  |  | 25.01
[7 empty] | 0,4 |  |  |  |  | 0,4
| ИТОГО 14.1405. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ НА СКВАЖИНЕ (ПОЗ.14.2 ПО ГП) |  |  |  | 17470.24 | 18270.38 | 19063.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19063.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 14.1406. |  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ (ПОЗ.14.1 ПО ГП)
162 | Ж2-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 1,2,3,4 | М3 | 46.12 | 48.24 | 50.34 |  |  |  |  | 50.34
[7 empty] | 11,3 |  |  |  |  | 11,3
163 | Ж2-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ / ДОРОБОТКА ВЛАЖНОГО ГРУНТА | 5 | М3 | 27.52 | 28.79 | 30.04 |  |  |  |  | 30.04
[7 empty] | 0,3 |  |  |  |  | 0,3
164 | Ж2-10 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ | 6 | М3 | 11.47 | 12 | 12.52 |  |  |  |  | 12.52
[7 empty] | 0,2 |  |  |  |  | 0,2
165 | Ж2-10 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ | 7 | М3 | 5.12 | 5.35 | 5.58 |  |  |  |  | 5.58
[7 empty] | 7,3 |  |  |  |  | 7,3
166 | Ж2-10 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 8,9 | М3 | 132.1 | 138.15 | 144.14 |  |  |  |  | 144.14
[7 empty] | 7,3 |  |  |  |  | 7,3
167 | Ж2-20-90 | НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ | 10 | М3 | 147.46 | 154.21 | 160.9 |  |  |  |  | 160.9
[7 empty] | 1,5 |  |  |  |  | 1,5
168 | Ж2-20-90 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 11 | М2 | 49.14 | 51.39 | 53.62 |  |  |  |  | 53.62
[7 empty] | 4,9 |  |  |  |  | 4,9
169 | Ж2-20-90 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 12,13 | М3 | 200.75 | 209.95 | 219.07 |  |  |  |  | 219.07
[7 empty] | 0,6 |  |  |  |  | 0,6
170 | Ж2-20-90 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 14,15 | М3 | 761.66 | 796.54 | 831.11 |  |  |  |  | 831.11
[7 empty] | 2,05 |  |  |  |  | 2,05
171 | Ж2-20-90 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ | 16 | Т | 49.48 | 51.75 | 54 |  |  |  |  | 54
[7 empty] | 0,03308 |  |  |  |  | 0,03308
172 | Ж2-20-90 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ | 17 | М | 203.28 | 212.59 | 221.82 |  |  |  |  | 221.82
[7 empty] | 0,9 |  |  |  |  | 0,9
173 | Ж2-20-90 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК | 18,19 | М2 | 90.46 | 94.61 | 98.72 |  |  |  |  | 98.72
[7 empty] | 3,14 |  |  |  |  | 3,14
174 | Ж2-20-90 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ | 20 | М3 | 697.79 | 729.75 | 761.42 |  |  |  |  | 761.42
[7 empty] | 2,11 |  |  |  |  | 2,11
175 | Ж2-20-90 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ | 21 | М3 | 51.64 | 54 | 56.34 |  |  |  |  | 56.34
[7 empty] | 0,09 |  |  |  |  | 0,09
176 | Ж2-20-90 | КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС7.3 | 22 | ШТ. | 30.26 | 31.65 | 33.02 |  |  |  |  | 33.02
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
177 | Ж2-20-90 | КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС20.6 | 23 | ШТ. | 1253.83 | 1311.26 | 1368.17 |  |  |  |  | 1368.17
[7 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
178 | Ж2-20-90 | ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ | 24 | ШТ. | 609.42 | 637.33 | 664.99 |  |  |  |  | 664.99
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
179 | Ж2-20-90 | КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО6 | 25 | ШТ. | 45.48 | 47.56 | 49.62 |  |  |  |  | 49.62
[7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
180 | Ж2-20-90 | МОНТАЖ СТРЕМЯНКИ | 26,27 | Т | 340.01 | 355.58 | 371.01 |  |  |  |  | 371.01
[7 empty] | 0,02674 |  |  |  |  | 0,02674
181 | Ж2-20-90 | УСТАНОВКА ЛЮКА | 28 | ШТ. | 352.85 | 369.02 | 385.04 |  |  |  |  | 385.04
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
182 | Ж2-20-90 | УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ СТОЯКОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200 ММ | 29,30 | М | 100.21 | 104.8 | 109.35 |  |  |  |  | 109.35
[7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
183 | Ж2-20-90 | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 200 ММ | 31 | ШТ. | 390.62 | 408.51 | 426.24 |  |  |  |  | 426.24
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
184 | Ж2-20-90 | УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ | 32,33 | ШТ. | 206.21 | 215.66 | 225.02 |  |  |  |  | 225.02
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
185 | Ж2-20-90 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ | 34 | М2 | 120.9 | 126.44 | 131.93 |  |  |  |  | 131.93
[7 empty] | 0,628 |  |  |  |  | 0,628
186 | Ж2-20-90 | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ | 35,36 | М2 | 0.8 | 0.84 | 0.88 |  |  |  |  | 0.88
[7 empty] | 0,05 |  |  |  |  | 0,05
187 | Ж2-20-90 | УСТРОЙСТВО ПРОПУСКОВ ТРУБ | 37,38,39 | ОТВЕРСТИЙ | 80.7 | 84.4 | 88.06 |  |  |  |  | 88.06
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
188 | Ж2-20-90 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ | 40,41 | М3 | 41.39 | 43.29 | 45.17 |  |  |  |  | 45.17
[7 empty] | 0,1 |  |  |  |  | 0,1
189 | Ж2-20-90 | ЗАДЕЛКА ШВОВ (ПРИМ.5 КР-2). ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | 42,43 | М2 | 485.05 | 507.26 | 529.27 |  |  |  |  | 529.27
[7 empty] | 6,3 |  |  |  |  | 6,3
190 | Ж2-20-90 | ПРИМ.6 КР-2 . ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | 44,45 | М2 | 417.73 | 436.86 | 455.82 |  |  |  |  | 455.82
[7 empty] | 7,06 |  |  |  |  | 7,06
191 | Ж2-20-90 | ПРИМ.7 КР-2. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | 46,47,48 | М2 | 790.03 | 826.22 | 862.07 |  |  |  |  | 862.07
[7 empty] | 20,8 |  |  |  |  | 20,8
192 | Ж2-90-50 | ОТМОСТКА | 49,50 | М3 | 32.59 | 34.09 | 35.57 |  |  |  |  | 35.57
[7 empty] | 0,525 |  |  |  |  | 0,525
193 | Ж2-90-50 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ | 51 | М2 | 111.84 | 116.96 | 122.04 |  |  |  |  | 122.04
[7 empty] | 3,5 |  |  |  |  | 3,5
| ИТОГО 14.1406. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ (ПОЗ.14.1 ПО ГП) |  |  |  | 7883.91 | 8245.05 | 8602.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8602.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 14.1407. |  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ (ПОЗ.14.2 ПО ГП)
194 | Ж2-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 1,2,3,4 | М3 | 46.12 | 48.24 | 50.34 |  |  |  |  | 50.34
[7 empty] | 11,3 |  |  |  |  | 11,3
195 | Ж2-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ / ДОРОБОТКА ВЛАЖНОГО ГРУНТА | 5 | М3 | 27.52 | 28.79 | 30.04 |  |  |  |  | 30.04
[7 empty] | 0,3 |  |  |  |  | 0,3
196 | Ж2-10 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ | 6 | М3 | 11.47 | 12 | 12.52 |  |  |  |  | 12.52
[7 empty] | 0,2 |  |  |  |  | 0,2
197 | Ж2-10 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ | 7 | М3 | 5.12 | 5.35 | 5.58 |  |  |  |  | 5.58
[7 empty] | 7,3 |  |  |  |  | 7,3
198 | Ж2-10 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 8,9 | М3 | 132.1 | 138.15 | 144.14 |  |  |  |  | 144.14
[7 empty] | 7,3 |  |  |  |  | 7,3
199 | Ж2-20-90 | НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ | 10 | М3 | 147.46 | 154.21 | 160.9 |  |  |  |  | 160.9
[7 empty] | 1,5 |  |  |  |  | 1,5
200 | Ж2-20-90 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 11 | М2 | 49.14 | 51.39 | 53.62 |  |  |  |  | 53.62
[7 empty] | 4,9 |  |  |  |  | 4,9
201 | Ж2-20-90 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 12,13 | М3 | 200.75 | 209.95 | 219.07 |  |  |  |  | 219.07
[7 empty] | 0,6 |  |  |  |  | 0,6
202 | Ж2-20-90 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ | 14,15 | М3 | 761.66 | 796.54 | 831.11 |  |  |  |  | 831.11
[7 empty] | 2,05 |  |  |  |  | 2,05
203 | Ж2-20-90 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 16 | Т | 49.48 | 51.75 | 54 |  |  |  |  | 54
[7 empty] | 0,03308 |  |  |  |  | 0,03308
204 | Ж2-20-90 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | 17 | М | 203.28 | 212.59 | 221.82 |  |  |  |  | 221.82
[7 empty] | 0,9 |  |  |  |  | 0,9
205 | Ж2-20-90 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК | 18,19 | М2 | 90.46 | 94.61 | 98.72 |  |  |  |  | 98.72
[7 empty] | 3,14 |  |  |  |  | 3,14
206 | Ж2-20-90 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ | 20 | М3 | 697.79 | 729.75 | 761.42 |  |  |  |  | 761.42
[7 empty] | 2,11 |  |  |  |  | 2,11
207 | Ж2-20-90 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ | 21 | М3 | 51.64 | 54 | 56.34 |  |  |  |  | 56.34
[7 empty] | 0,09 |  |  |  |  | 0,09
208 | Ж2-20-90 | КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ | 22 | ШТ. | 30.26 | 31.65 | 33.02 |  |  |  |  | 33.02
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
209 | Ж2-20-90 | КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС20.6 СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП.1 | 23 | ШТ. | 1253.83 | 1311.26 | 1368.17 |  |  |  |  | 1368.17
[7 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
210 | Ж2-20-90 | ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ | 24 | ШТ. | 609.42 | 637.33 | 664.99 |  |  |  |  | 664.99
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
211 | Ж2-20-90 | КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО6 | 25 | ШТ. | 45.48 | 47.56 | 49.62 |  |  |  |  | 49.62
[7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
212 | Ж2-20-90 | МОНТАЖ СТРЕМЯНКИ | 26,27 | Т | 340.01 | 355.58 | 371.01 |  |  |  |  | 371.01
[7 empty] | 0,02674 |  |  |  |  | 0,02674
213 | Ж2-20-90 | УСТАНОВКА ЛЮКА | 28 | ШТ. | 352.85 | 369.02 | 385.04 |  |  |  |  | 385.04
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
214 | Ж2-20-90 | УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ СТОЯКОВ | 29,30 | М | 100.21 | 104.8 | 109.35 |  |  |  |  | 109.35
[7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
215 | Ж2-20-90 | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 200 ММ | 31 | ШТ. | 390.62 | 408.51 | 426.24 |  |  |  |  | 426.24
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
216 | Ж2-20-90 | УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК | 32,33 | ШТ. | 206.21 | 215.66 | 225.02 |  |  |  |  | 225.02
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
217 | Ж2-20-90 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 34 | М2 | 120.9 | 126.44 | 131.93 |  |  |  |  | 131.93
[7 empty] | 0,628 |  |  |  |  | 0,628
218 | Ж2-20-90 | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ | 35,36 | М2 | 0.8 | 0.84 | 0.88 |  |  |  |  | 0.88
[7 empty] | 0,05 |  |  |  |  | 0,05
219 | Ж2-20-90 | УСТРОЙСТВО ПРОПУСКОВ ТРУБ | 37,38,39 | ОТВЕРСТИЙ | 80.7 | 84.4 | 88.06 |  |  |  |  | 88.06
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
220 | Ж2-20-90 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ | 40,41 | М3 | 41.39 | 43.29 | 45.17 |  |  |  |  | 45.17
[7 empty] | 0,1 |  |  |  |  | 0,1
221 | Ж2-20-90 | ЗАДЕЛКА ШВОВ (ПРИМ.5 КР-2) ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | 42,43 | М2 | 485.05 | 507.26 | 529.27 |  |  |  |  | 529.27
[7 empty] | 6,3 |  |  |  |  | 6,3
222 | Ж2-20-90 | ПРИМ.6 КР-2 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | 44,45 | М2 | 417.73 | 436.86 | 455.82 |  |  |  |  | 455.82
[7 empty] | 7,06 |  |  |  |  | 7,06
223 | Ж2-20-90 | ПРИМ.7 КР-2 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | 46,47,48 | М2 | 790.03 | 826.22 | 862.07 |  |  |  |  | 862.07
[7 empty] | 20,8 |  |  |  |  | 20,8
224 | Ж2-90-50 | ОТМОСТКА | 49,50 | М3 | 32.59 | 34.09 | 35.57 |  |  |  |  | 35.57
[7 empty] | 0,525 |  |  |  |  | 0,525
225 | Ж2-90-50 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ | 51 | М2 | 111.84 | 116.96 | 122.04 |  |  |  |  | 122.04
[7 empty] | 3,5 |  |  |  |  | 3,5
| ИТОГО 14.1407. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ (ПОЗ.14.2 ПО ГП) |  |  |  | 7883.91 | 8245.05 | 8602.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8602.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 14. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА СКВАЖИНЕ (РАБОЧАЯ, РЕЗЕРВНАЯ) (ПОЗ.14.1-14.2 ПО ГП) |  |  |  | 435102.58 | 455030.38 | 464709.8 | 0 | 381653.42 | 27871.93 | 18915.36 | 36269.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект 15 |  | ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ НА 50 М3 (ПОЗ.15 ПО ГП)
смета 15.1501. |  | ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ КЖ, АР
226 | Ж2-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 1,2,3,4 | М3 | 111 | 116.09 | 118.2 |  | 118.2
[7 empty] | 34 |  | 34
227 | Ж2-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ (В МОКРОМ) | 5 | М3 | 773.23 | 808.65 | 823.29 |  | 823.29
[7 empty] | 215,3 |  | 215,3
228 | Ж2-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ (В МОКРОМ) | 6 | М3 | 407.15 | 425.8 | 433.51 |  | 433.51
[7 empty] | 90,7 |  | 90,7
229 | Ж2-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ (ДОБОР ГРУНТА В МОКРОМ) | 7 | М3 | 1446.4 | 1512.64 | 1540.02 |  | 1540.02
[7 empty] | 10,5 |  | 10,5
230 | Ж2-10 | ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ | 8 | М3 | 11986.49 | 12535.47 | 12762.37 |  | 12762.37
[7 empty] | 316,5 |  | 316,5
231 | Ж2-10 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ | 9 | М3 | 247.48 | 258.81 | 263.5 |  | 263.5
[7 empty] | 283,6 |  | 283,6
232 | Ж2-10 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ | 10 | М3 | 504.76 | 527.88 | 537.44 |  | 537.44
[7 empty] | 8,8 |  | 8,8
233 | Ж2-10 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 11,12 | М3 | 5130.49 | 5365.47 | 5462.58 |  | 5462.58
[7 empty] | 283,6 |  | 283,6
234 | Ж2-20-10 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 13,14 | М3 | 1010.52 | 1056.8 | 1075.93 |  | 1075.93
[7 empty] | 3,02 |  | 3,02
235 | Ж2-20-10 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | 15,16 | М2 | 1370 | 1432.75 | 1458.68 |  | 1458.68
[7 empty] | 43 |  | 43
236 | Ж2-20-10 | УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ | 17,18 | М3 | 32532.36 | 34022.35 | 34638.16 |  | 34638.16
[7 empty] | 24,38 |  | 24,38
237 | Ж2-20-10 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕЗБАЛОЧНЫХ | 19,20 | М3 | 1667.47 | 1743.84 | 1775.41 |  | 1775.41
[7 empty] | 1,62 |  | 1,62
238 | Ж2-20-10 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ | 21,22 | Т | 1224.49 | 1280.57 | 1303.75 |  | 1303.75
[7 empty] | 0,37082 |  | 0,37082
239 | Ж2-20-10 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ | 23 | Т | 1340.86 | 1402.27 | 1427.65 |  | 1427.65
[7 empty] | 0,39342 |  | 0,39342
240 | Ж2-20-10 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ | 24 | Т | 1011.32 | 1057.64 | 1076.78 |  | 1076.78
[7 empty] | 0,32808 |  | 0,32808
241 | Ж2-20-10 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ | 25 | Т | 155.16 | 162.27 | 165.21 |  | 165.21
[7 empty] | 0,05288 |  | 0,05288
242 | Ж2-20-10 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ | 26 | Т | 180.47 | 188.74 | 192.16 |  | 192.16
[7 empty] | 0,05487 |  | 0,05487
243 | Ж2-20-10 | СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ | 27 | Т | 213.76 | 223.55 | 227.6 |  | 227.6
[7 empty] | 0,0672 |  | 0,0672
244 | Ж2-20-10 | УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ | 28 | Т | 32.39 | 33.87 | 34.48 |  | 34.48
[7 empty] | 0,0132 |  | 0,0132
245 | Ж2-20-10 | УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ | 29,30 | Т | 12301.4 | 12864.8 | 13097.65 |  | 13097.65
[7 empty] | 0,6492 |  | 0,6492
246 | Ж2-20-10 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (МН2,МН3,МН4, МН7,МН8) | 31 | Т | 407.76 | 426.43 | 434.15 |  | 434.15
[7 empty] | 0,01716 |  | 0,01716
247 | Ж2-20-10 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ(МН1, МН5,МН6) | 32 | Т | 927.56 | 970.04 | 987.59 |  | 987.59
[7 empty] | 0,0669 |  | 0,0669
248 | Ж2-20-10 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ | 33,34 | Т | 317.77 | 332.32 | 338.34 |  | 338.34
[7 empty] | 0,024 |  | 0,024
249 | Ж2-20-10 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ | 35,36 | Т | 1694.4 | 1772 | 1804.07 |  | 1804.07
[7 empty] | 0,1376 |  | 0,1376
250 | Ж2-20-10 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ | 37 | Т | 2136.78 | 2234.64 | 2275.08 |  | 2275.08
[7 empty] | 0,051 |  | 0,051
251 | Ж2-20-10 | ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ | 38,39 | САЛЬНИК | 2045.57 | 2139.26 | 2177.98 |  | 2177.98
[7 empty] | 2 |  | 2
252 | Ж2-20-10 | ОКРАСКА | 40,41 | М2 | 80.54 | 84.23 | 85.76 |  | 85.76
[7 empty] | 8,4 |  | 8,4
253 | Ж2-20-10 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ | 42,43 | М2 | 396.05 | 414.19 | 421.69 |  | 421.69
[7 empty] | 13,8 |  | 13,8
254 | Ж2-20-10 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | 44,45 | М2 | 1494.24 | 1562.68 | 1590.96 |  | 1590.96
[7 empty] | 46,9 |  | 46,9
255 | Ж2-20-10 | УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ИЗ БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 46,47,48 | М2 | 331.04 | 346.2 | 352.47 |  | 352.47
[7 empty] | 2,56 |  | 2,56
256 | Ж2-20-10 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ | 49,50 | М3 | 79.85 | 83.5 | 85.01 |  | 85.01
[7 empty] | 0,1125 |  | 0,1125
257 | Ж2-20-10 | АР-Л.3 УЗЕЛ 1 | 51,52 | М3 | 3643.92 | 3810.81 | 3879.78 |  | 3879.78
[7 empty] | 3,752 |  | 3,752
258 | Ж2-20-10 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 53,54 | М3 | 488.22 | 510.58 | 519.82 |  | 519.82
[7 empty] | 1,58 |  | 1,58
259 | Ж2-70 | АР-Л.1 - Л.4. КРОВЛИ | 55,56,57 | М2 | 757.14 | 791.82 | 806.16 |  | 806.16
[7 empty] | 17,3 |  | 17,3
260 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК | 58,59 | М2 | 875.45 | 915.55 | 932.13 |  | 932.13
[7 empty] | 17,3 |  | 17,3
261 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ | 60,61,62 | М2 | 766.48 | 801.58 | 816.09 |  | 816.09
[7 empty] | 17,3 |  | 17,3
262 | Ж2-70 | АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ | 63,64 | М2 | 115.08 | 120.35 | 122.53 |  | 122.53
[7 empty] | 17,3 |  | 17,3
263 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ | 65 | М2 | 270.56 | 282.95 | 288.07 |  | 288.07
[7 empty] | 17,3 |  | 17,3
264 | Ж2-70 | УКЛАДКА ГРАВИЯ ТОЛЩ.50 ММ | 66,67 | М3 | 235.24 | 246.01 | 250.46 |  | 250.46
[7 empty] | 0,865 |  | 0,865
265 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ | 68,69,70 | М2 | 522.59 | 546.53 | 556.42 |  | 556.42
[7 empty] | 17,3 |  | 17,3
266 | Ж2-70 | УТЕПЛЕНИЕ ЛЮКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ | 71,72 | М3 | 82.19 | 85.95 | 87.5 |  | 87.5
[7 empty] | 0,076 |  | 0,076
267 | Ж2-70 | ЗАПОЛНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ | 73 | М | 43.2 | 45.18 | 46 |  | 46
[7 empty] | 2,2 |  | 2,2
268 | Ж2-70 | УПЛОТНЕНИЕ ПРОСМОЛЕННЫМ ШНУРОМ ПО УЗЛУ 2 (АР-Л.3) | 74 | М | 43.2 | 45.18 | 46 |  | 46
[7 empty] | 2,2 |  | 2,2
269 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ К ПАРАПЕТУ | 75,76 | М | 136.49 | 142.74 | 145.32 |  | 145.32
[7 empty] | 2,5 |  | 2,5
270 | Ж2-40 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | 77,78 | М2 | 1683.77 | 1760.88 | 1792.75 |  | 1792.75
[7 empty] | 64,6 |  | 64,6
271 | Ж2-90-50 | ОТМОСТКА | 79,80 | М3 | 329.77 | 344.88 | 351.12 |  | 351.12
[7 empty] | 1,9 |  | 1,9
272 | Ж2-90-50 | УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ | 81 | М2 | 472.56 | 494.2 | 503.15 |  | 503.15
[7 empty] | 15,8 |  | 15,8
273 | Ж2-90-50 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ | 82,83 | М | 1147.84 | 1200.41 | 1222.14 |  | 1222.14
[7 empty] | 21 |  | 21
274 | Ж2-90-50 | ГЛИНА | 84 | М3 | 45.08 | 47.14 | 47.99 |  | 47.99
[7 empty] | 1,239 |  | 1,239
275 | Ж2-90-70-10 | МОНТАЖ М/К ВЕНТСИСТЕМ ПОЗ.3,4 | 85,86,87 | Т | 255.16 | 266.85 | 271.68 |  | 271.68
[7 empty] | 0,044 |  | 0,044
276 | Ж2-90-70-10 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ | 88 | М | 89.77 | 93.88 | 95.58 |  | 95.58
[7 empty] | 1,5 |  | 1,5
277 | Ж2-90-70-10 | ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА | 89,90 | М2 | 20.63 | 21.58 | 21.97 |  | 21.97
[7 empty] | 1,53 |  | 1,53
278 | Ж2-90-70-10 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ | 91 | ЗОНТ | 74.28 | 77.69 | 79.1 |  | 79.1
[7 empty] | 1 |  | 1
279 | Ж2-90-70-10 | УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК | 92,93 | ШТ. | 210.71 | 220.36 | 224.35 |  | 224.35
[7 empty] | 1 |  | 1
280 | Ж2-90-70-10 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (ПОЗ.7) | 94 | Т | 180.1 | 188.35 | 191.76 |  | 191.76
[7 empty] | 0,0092 |  | 0,0092
281 | Ж2-90-70-10 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ (ПОЗ.6) | 95 | Т | 80.34 | 84.02 | 85.54 |  | 85.54
[7 empty] | 0,0083 |  | 0,0083
282 | Ж2-90-70-10 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА) | 96 | М2 | 9.78 | 10.22 | 10.4 |  | 10.4
[7 empty] | 1,23 |  | 1,23
283 | Ж2-90-70-10 | УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ | 97 | М2 | 1.91 | 2 | 2.04 |  | 2.04
[7 empty] | 0,1 |  | 0,1
284 | Ж2-90-70-10 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ | 98,99 | Т | 616.92 | 645.18 | 656.86 |  | 656.86
[7 empty] | 0,0501 |  | 0,0501
285 | Ж2-90-70-10 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 100,101 | М2 | 17.21 | 18 | 18.32 |  | 18.32
[7 empty] | 2,16 |  | 2,16
286 | Ж3-30-93 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ | 102 | РУБ | 6.19 | 6.47 | 6.59 |  | 6.59
[7 empty] | 1 |  | 1
| ИТОГО 15.1501. ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ КЖ, АР |  |  |  | 96780.54 | 101213.09 | 103045.09 | 0 | 103045.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 15.1502. |  | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ (ПОЗ.15 ПО ГП)
287 | Ж2-90-70-10 | МОНТАЖ ВОДОНАПОРНОГО БАКА | 1,2,3,4,5,6 | ШТ. | 36770.05 | 38454.12 | 39503.91 |  |  | 39503.91
[7 empty] | 1 |  |  | 1
288 | Ж2-90-70-10 | АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА (П.8.2 КМ-Л.2) | 7,8,9,10 | М2 | 2478.43 | 2591.94 | 2662.7 |  |  | 2662.7
[7 empty] | 83,19 |  |  | 83,19
289 | Ж2-90-70-10 | АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА (П.8.2 КМ-Л.2) | 11,12,13 | М2 | 2458.33 | 2570.92 | 2641.11 |  |  | 2641.11
[7 empty] | 162,97 |  |  | 162,97
290 | Ж2-90-70-10 | МОНТАЖ СТВОЛА БАШНИ ВЫСОТОЙ ДО 250 М | 14 | Т | 18109.43 | 18938.84 | 19455.87 |  |  | 19455.87
[7 empty] | 7,302906 |  |  | 7,302906
291 | Ж2-90-70-10 | МОНТАЖ СТРЕМЯНОК | 15 | Т | 2586 | 2704.44 | 2778.27 |  |  | 2778.27
[7 empty] | 0,697001 |  |  | 0,697001
292 | Ж2-90-70-10 | МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ | 16 | Т | 7806.22 | 8163.74 | 8386.61 |  |  | 8386.61
[7 empty] | 2,070197 |  |  | 2,070197
293 | Ж2-90-70-10 | СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ | 17 | КОМПЛ. | 198801.76 | 207906.88 | 213582.74 |  |  | 213582.74
[7 empty] | 1 |  |  | 1
294 | Ж2-90-70-10 | ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ВЫСОКОПРОЧНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | 18,19 | ШТ. | 474.2 | 495.92 | 509.45 |  |  | 509.45
[7 empty] | 24 |  |  | 24
295 | Ж2-90-70-10 | АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА (П.8.2 КМ-Л.2) | 20,21,22,23 | М2 | 595.96 | 623.26 | 640.28 |  |  | 640.28
[7 empty] | 44,24 |  |  | 44,24
| ИТОГО 15.1502. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ (ПОЗ.15 ПО ГП) |  |  |  | 270080.38 | 282450.06 | 290160.94 | 0 | 0 | 290160.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 15.1503. |  | АВТОМАТИЗАЦИЯ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ (АМВ)
296 | Ж3-60-42 | ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ | 1,2,3,4,5 | ШТ. | 47.14 | 49.3 | 51.04 |  |  |  | 51.04
[7 empty] | 2 |  |  |  | 2
297 | Ж3-60-42 | УРОВНЕМЕР ПОПЛАВКОВЫЙ С МЕРНОЙ ЛЕНТОЙ | 6,7 | КОМПЛ. | 749.8 | 784.14 | 811.82 |  |  |  | 811.82
[7 empty] | 1 |  |  |  | 1
298 | Ж3-60-42 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ | 8,9 | ШТ. | 1519.12 | 1588.7 | 1644.78 |  |  |  | 1644.78
[7 empty] | 1 |  |  |  | 1
299 | Ж3-60-42 | КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ | 10,11 | Т | 47.52 | 49.7 | 51.46 |  |  |  | 51.46
[7 empty] | 0,003437 |  |  |  | 0,003437
300 | Ж3-60-42 | ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА | 12,13,14 | ШТ. | 96.65 | 101.08 | 104.65 |  |  |  | 104.65
[7 empty] | 1 |  |  |  | 1
301 | Ж3-60-41 | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | 15,16 | М | 176.74 | 184.84 | 191.37 |  |  |  | 191.37
[7 empty] | 2,9412 |  |  |  | 2,9412
302 | Ж3-60-41 | МОНТАЖ ТРУБЫ | 17,18 | М | 226.09 | 236.44 | 244.79 |  |  |  | 244.79
[7 empty] | 4 |  |  |  | 4
303 | Ж3-60-41 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ | 19 | М | 66.61 | 69.66 | 72.12 |  |  |  | 72.12
[7 empty] | 4 |  |  |  | 4
304 | Ж3-60-41 | ПРОВОД СИЛОВОЙ | 20 | М | 13.03 | 13.63 | 14.11 |  |  |  | 14.11
[7 empty] | 15 |  |  |  | 15
305 | Ж3-60-41 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ | 21 | М | 237.17 | 248.04 | 256.79 |  |  |  | 256.79
[7 empty] | 10 |  |  |  | 10
| ИТОГО 15.1503. АВТОМАТИЗАЦИЯ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ (АМВ) |  |  |  | 3179.87 | 3325.53 | 3442.93 | 0 | 0 | 0 | 3442.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 15.1504. |  | АРМАТУРА И ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ V=50 М3, Н=20 М (ПОЗ.15 ПО ГП)
306 | Ж3-10-11 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ | 1,2,3,4,5,6,7 | М | 198.5 | 207.6 | 216.61 |  |  |  |  | 216.61
[7 empty] | 1,1 |  |  |  |  | 1,1
307 | Ж3-10-11 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ | 8,9,10,11 | М | 21156.84 | 22125.82 | 23086.08 |  |  |  |  | 23086.08
[7 empty] | 57,9853 |  |  |  |  | 57,9853
308 | Ж3-10-11 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ | 12,13,14 | М | 352.73 | 368.88 | 384.89 |  |  |  |  | 384.89
[7 empty] | 59,1693 |  |  |  |  | 59,1693
309 | Ж3-10-11 | БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА | 15,16 | ШТ. | 52.46 | 54.87 | 57.25 |  |  |  |  | 57.25
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
310 | Ж3-10-11 | АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА | 17,18 | М2 | 402.4 | 420.83 | 439.1 |  |  |  |  | 439.1
[7 empty] | 53,6 |  |  |  |  | 53,6
311 | Ж3-10-13 | УСТАНОВКА АРМАТУРЫ | 19,20,21 | ШТ. | 2925.64 | 3059.63 | 3192.42 |  |  |  |  | 3192.42
[7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
312 | Ж3-10-13 | УСТАНОВКА САЛЬНИКОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ | 22,23 | КОМПЕНСАТОР | 3451.54 | 3609.62 | 3766.28 |  |  |  |  | 3766.28
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
313 | Ж3-10-13 | УСТАНОВКА САЛЬНИКОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ | 24,25 | КОМПЕНСАТОР | 14423.84 | 15084.45 | 15739.11 |  |  |  |  | 15739.11
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
314 | Ж3-10-90 | УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ | 26,27 | М | 25.16 | 26.32 | 27.46 |  |  |  |  | 27.46
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
315 | Ж3-10-90 | МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ | 28,29 | Т | 8.38 | 8.76 | 9.14 |  |  |  |  | 9.14
[7 empty] | 0,001193 |  |  |  |  | 0,001193
316 | Ж3-10-12 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОДАЮЩЕ-ОТВОДЯЩЕГО И ПЕРЕЛИВНОГО СТОЯКА: | 30,31,32,33,34,35,36,37 | М | 23972.17 | 25070.09 | 26158.13 |  |  |  |  | 26158.13
[7 empty] | 111,4 |  |  |  |  | 111,4
| ИТОГО 15.1504. АРМАТУРА И ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ V=50 М3, Н=20 М (ПОЗ.15 ПО ГП) |  |  |  | 66969.66 | 70036.87 | 73076.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73076.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 15. ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ НА 50 М3 (ПОЗ.15 ПО ГП) |  |  |  | 437010.45 | 457025.55 | 469725.43 | 0 | 103045.09 | 290160.94 | 3442.93 | 73076.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект 29 |  | КОЛОДЕЦ-ГАСИТЕЛЬ НАПОРА (ОТ СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ) (ПОЗ.29 ПО ГП)
смета 29.2901. |  | КОЛОДЕЦ-ГАСИТЕЛЬ НАПОРА (ПОЗ.29 ПО ГП)
317 | Ж6-10-20 | КОЛОДЕЦ-ГАСИТЕЛЬ НАПОРА ПОЗ.29 ПО ГП (НВК-Л.19) | 1,2,3,4,5,6,7 | М3 | 36.8 | 38.49 | 39.18 |  | 39.18
[7 empty] | 0,11 |  | 0,11
318 | Ж6-10-20 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ | 8,9 | М2 | 51.38 | 53.73 | 54.7 |  | 54.7
[7 empty] | 1,54 |  | 1,54
319 | Ж6-10-20 | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ | 10,11,12,13,14,15,16 | М3 | 1606.58 | 1680.16 | 1710.57 |  | 1710.57
[7 empty] | 0,56 |  | 0,56
320 | Ж6-10-20 | ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ | 17 | ОТВЕРСТИЙ | 33.54 | 35.08 | 35.72 |  | 35.72
[7 empty] | 2 |  | 2
321 | Ж6-10-20 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ | 18,19 | КМ | 136.16 | 142.39 | 144.96 |  | 144.96
[7 empty] | 0,002 |  | 0,002
322 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | 20,21 | ШТ. | 135.7 | 141.92 | 144.49 |  | 144.49
[7 empty] | 1 |  | 1
323 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ | 22,23 | ШТ. | 105.01 | 109.82 | 111.8 |  | 111.8
[7 empty] | 1 |  | 1
324 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ПРОХОДА В КОЛОДЕЦ (Д.160 ММ) | 24,25 | ШТ. | 108.66 | 113.64 | 115.69 |  | 115.69
[7 empty] | 1 |  | 1
325 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ЗАГЛУШКИ | 26,27 | ШТ. | 82.86 | 86.65 | 88.22 |  | 88.22
[7 empty] | 1 |  | 1
326 | Ж6-10-20 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ | 28,29,30 | М3 | 14.39 | 15.05 | 15.32 |  | 15.32
[7 empty] | 0,04 |  | 0,04
327 | Ж6-10-20 | ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ | 31,32,33 | ШТ. | 532.34 | 556.73 | 566.81 |  | 566.81
[7 empty] | 2 |  | 2
328 | Ж6-10-20 | ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА-ГАСИТЕЛЬ НАПОРА (НВК-Л.19): | 34,35,36 | М3 | 11.74 | 12.28 | 12.5 |  | 12.5
[7 empty] | 0,189 |  | 0,189
329 | Ж6-10-20 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ | 37,38,39 | М2 | 79.91 | 83.57 | 85.09 |  | 85.09
[7 empty] | 1,89 |  | 1,89
| ИТОГО 29.2901. КОЛОДЕЦ-ГАСИТЕЛЬ НАПОРА (ПОЗ.29 ПО ГП) |  |  |  | 2935.07 | 3069.51 | 3125.05 | 0 | 3125.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 29. КОЛОДЕЦ-ГАСИТЕЛЬ НАПОРА (ОТ СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ) (ПОЗ.29 ПО ГП) |  |  |  | 2935.07 | 3069.51 | 3125.05 | 0 | 3125.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект 30 |  | ОТСТОЙНИК ПРОМЫВНЫХ ВОД (ОТ СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ) (ПОЗ.30 ПО ГП)
смета 30.3001. |  | ОТСТОЙНИК ПРОМЫВНЫХ ВОД ДИАМ.3000 ММ (ПОЗ.30 ПО ГП)
330 | Ж6-10-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 1,2,3,4,5 | М3 | 526.48 | 550.59 | 560.56 |  | 560.56
[7 empty] | 129 |  | 129
331 | Ж6-10-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ (ДОРАБОТКА ГРУНТА В МОКРОМ) | 6 | М3 | 551 | 576.24 | 586.67 |  | 586.67
[7 empty] | 4 |  | 4
332 | Ж6-10-10 | ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ | 7 | М3 | 1817.84 | 1901.1 | 1935.51 |  | 1935.51
[7 empty] | 48 |  | 48
333 | Ж6-10-10 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ | 8 | М3 | 183.55 | 191.95 | 195.42 |  | 195.42
[7 empty] | 3,2 |  | 3,2
334 | Ж6-10-10 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ | 9,10 | М3 | 71.42 | 74.69 | 76.04 |  | 76.04
[7 empty] | 102 |  | 102
335 | Ж6-10-20 | КОЛОДЕЦ-ОТСТОЙНИК ПРОМЫВНЫХ ВОД | 11,12,13 | М3 | 204.07 | 213.42 | 217.29 |  | 217.29
[7 empty] | 0,61 |  | 0,61
336 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000 ММ | 14,15,16,17 | М3 | 12176.32 | 12733.99 | 12964.47 |  | 12964.47
[7 empty] | 6,32 |  | 6,32
337 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ | 18,19,20 | М3 | 279.88 | 292.7 | 298 |  | 298
[7 empty] | 0,14 |  | 0,14
338 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ЛЮКОВ | 21,22 | ШТ. | 598.87 | 626.3 | 637.63 |  | 637.63
[7 empty] | 1 |  | 1
339 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ | 23,24,25 | Т | 78.28 | 81.87 | 83.35 |  | 83.35
[7 empty] | 0,00986 |  | 0,00986
340 | Ж6-10-20 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ДОСОК | 26 | М2 | 664.5 | 694.94 | 707.52 |  | 707.52
[7 empty] | 6,24 |  | 6,24
341 | Ж6-10-20 | АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ | 27 | М2 | 158.63 | 165.89 | 168.89 |  | 168.89
[7 empty] | 12,48 |  | 12,48
342 | Ж6-10-20 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ | 28,29 | ОТВЕРСТИЙ | 81.08 | 84.79 | 86.33 |  | 86.33
[7 empty] | 2 |  | 2
343 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ | 30,31,32,33 | ШТ. | 314.39 | 328.79 | 334.74 |  | 334.74
[7 empty] | 3 |  | 3
344 | Ж6-10-20 | ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ | 34,35 | М | 27.52 | 28.78 | 29.3 |  | 29.3
[7 empty] | 0,5 |  | 0,5
345 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | 36,37 | ШТ. | 54.98 | 57.5 | 58.55 |  | 58.55
[7 empty] | 1 |  | 1
346 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ | 38,39,40,41 | КРЕПЛЕНИЙ | 65.36 | 68.35 | 69.58 |  | 69.58
[7 empty] | 1 |  | 1
347 | Ж6-10-20 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ | 42 | М3 | 52.86 | 55.28 | 56.28 |  | 56.28
[7 empty] | 0,01 |  | 0,01
348 | Ж6-10-20 | ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБА (НВК-Л.21): | 43,44 | КМ | 65.62 | 68.63 | 69.87 |  | 69.87
[7 empty] | 0,0018 |  | 0,0018
349 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ФЛЮГАРКИ | 45 | ЗОНТ | 74.28 | 77.69 | 79.1 |  | 79.1
[7 empty] | 1 |  | 1
350 | Ж6-10-20 | ОБЕТОНИРОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ | 46 | М3 | 367.21 | 384.03 | 390.98 |  | 390.98
[7 empty] | 0,18 |  | 0,18
351 | Ж6-10-20 | УСТРОЙСТВО КРЫШКИ Д.700 ММ | 47,48,49,50,51 | М2 | 62.45 | 65.31 | 66.5 |  | 66.5
[7 empty] | 0,4 |  | 0,4
352 | Ж6-10-20 | АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ | 52 | М2 | 9.92 | 10.37 | 10.56 |  | 10.56
[7 empty] | 0,78 |  | 0,78
353 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ (ПОЛОСА РЕЗИНОВАЯ) | 53,54,55 | М | 2.63 | 2.75 | 2.8 |  | 2.8
[7 empty] | 0,4 |  | 0,4
354 | Ж6-10-20 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРИ: | 56,57,58,59 | М2 | 1402.48 | 1466.71 | 1493.25 |  | 1493.25
[7 empty] | 33,4 |  | 33,4
355 | Ж6-10-20 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СНАРУЖИ: | 60,61,62,63 | М2 | 1473.8 | 1541.3 | 1569.2 |  | 1569.2
[7 empty] | 35,1 |  | 35,1
356 | Ж6-10-20 | ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА-ОТСТОЙНИКА | 64,65,66 | М3 | 11.74 | 12.28 | 12.5 |  | 12.5
[7 empty] | 0,189 |  | 0,189
357 | Ж6-10-20 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ | 67,68,69 | М2 | 79.91 | 83.57 | 85.09 |  | 85.09
[7 empty] | 1,89 |  | 1,89
358 | Ж3-30-93 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ | 70 | РУБ | 1.64 | 1.71 | 1.74 |  | 1.74
[7 empty] | 1 |  | 1
| ИТОГО 30.3001. ОТСТОЙНИК ПРОМЫВНЫХ ВОД ДИАМ.3000 ММ (ПОЗ.30 ПО ГП) |  |  |  | 21458.71 | 22441.52 | 22847.72 | 0 | 22847.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 30. ОТСТОЙНИК ПРОМЫВНЫХ ВОД (ОТ СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ) (ПОЗ.30 ПО ГП) |  |  |  | 21458.71 | 22441.52 | 22847.72 | 0 | 22847.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект 31 |  | НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ (ПОЗ.31 ПО ГП)
смета 31.3101. |  | НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ (ПОЗ.31 ПО ГП)
359 | Ж2-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 1,2,3,4 | М3 | 444.42 | 464.77 | 473.18 |  | 473.18
[7 empty] | 99 |  | 99
360 | Ж2-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ / ДОРОБОТКА ВЛАЖНОГО ГРУНТА | 5 | М3 | 302.89 | 316.76 | 322.49 |  | 322.49
[7 empty] | 3 |  | 3
361 | Ж2-10 | ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ | 6 | М3 | 3862.96 | 4039.88 | 4113 |  | 4113
[7 empty] | 102 |  | 102
362 | Ж2-10 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ | 7 | М3 | 114.74 | 119.99 | 122.17 |  | 122.17
[7 empty] | 2 |  | 2
363 | Ж2-10 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ | 8 | М3 | 50.41 | 52.72 | 53.68 |  | 53.68
[7 empty] | 72 |  | 72
364 | Ж2-10 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 9,10 | М3 | 1302.52 | 1362.18 | 1386.83 |  | 1386.83
[7 empty] | 72 |  | 72
365 | Ж2-20-90 | ВЫГРЕБ | 11,12 | М3 | 378.11 | 395.43 | 402.59 |  | 402.59
[7 empty] | 1,13 |  | 1,13
366 | Ж2-20-90 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ | 13,14,15,16,17,18,19 | М3 | 12934.19 | 13526.58 | 13771.41 |  | 13771.41
[7 empty] | 8,41 |  | 8,41
367 | Ж2-20-90 | УСТАНОВКА ЛЮКА | 20 | ШТ. | 352.85 | 369.02 | 375.7 |  | 375.7
[7 empty] | 1 |  | 1
368 | Ж2-20-90 | УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ СТОЯКОВ | 21 | М | 20.74 | 21.69 | 22.08 |  | 22.08
[7 empty] | 1,34 |  | 1,34
369 | Ж2-20-90 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ | 22 | ЗОНТ | 72.53 | 75.85 | 77.23 |  | 77.23
[7 empty] | 1 |  | 1
370 | Ж2-20-90 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧ.ПОЛОСЫ | 23,24,25 | КГ | 3.84 | 4.02 | 4.09 |  | 4.09
[7 empty] | 0,0016 |  | 0,0016
371 | Ж2-20-90 | КРЕПЛЕНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 26,27,28,29 | ВЫСТРЕЛОВ | 7.7 | 8.05 | 8.19 |  | 8.19
[7 empty] | 1 |  | 1
372 | Ж2-20-90 | ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА | 30,31 | М2 | 0.9 | 0.94 | 0.96 |  | 0.96
[7 empty] | 0,14 |  | 0,14
373 | Ж2-20-90 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | 32,33 | ШТ. | 71.1 | 74.36 | 75.71 |  | 75.71
[7 empty] | 1 |  | 1
374 | Ж2-20-90 | УСТРОЙСТВО ПРОПУСКОВ ТРУБ (ПРИМ.8 КР-3) | 34,35,36,37,38 | ОТВЕРСТИЙ | 185.64 | 194.15 | 197.67 |  | 197.67
[7 empty] | 7 |  | 7
375 | Ж2-20-90 | ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБЫ БЕТОНОМ | 39,40 | М3 | 24 | 25.1 | 25.55 |  | 25.55
[7 empty] | 0,04 |  | 0,04
376 | Ж2-20-90 | ЗАДЕЛКА ГИЛЬЗ (П.8) | 41,42 | М3 | 3.78 | 3.95 | 4.02 |  | 4.02
[7 empty] | 0,0083 |  | 0,0083
377 | Ж2-20-90 | ЗАДЕЛКА ШВОВ (ПРИМ.7 КР-3) | 43,44 | М2 | 1273.4 | 1331.73 | 1355.84 |  | 1355.84
[7 empty] | 10,4 |  | 10,4
378 | Ж2-20-90 | НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ | 45,46 | М2 | 645.29 | 674.85 | 687.06 |  | 687.06
[7 empty] | 10,4 |  | 10,4
379 | Ж2-20-90 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН/ ВЕРТИКАЛЬНАЯ | 47,48,49 | М2 | 2552.17 | 2669.06 | 2717.37 |  | 2717.37
[7 empty] | 37 |  | 37
380 | Ж2-20-90 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | 50 | М2 | 2848.78 | 2979.26 | 3033.19 |  | 3033.19
[7 empty] | 37 |  | 37
381 | Ж2-20-90 | ШТУКАТУРКА РАСТВОРОМ М100 | 51,52 | М2 | 2552.17 | 2669.06 | 2717.37 |  | 2717.37
[7 empty] | 37 |  | 37
382 | Ж2-20-90 | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ | 53,54,55 | М2 | 817.68 | 855.13 | 870.61 |  | 870.61
[7 empty] | 18 |  | 18
383 | Ж2-20-90 | СЛОЙ МЕЛКОГО ГРАВИЯ | 56,57 | М3 | 46.54 | 48.67 | 49.55 |  | 49.55
[7 empty] | 0,18 |  | 0,18
384 | Ж2-20-90 | УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ПЕСЧАНОГО ПЛАСТА | 58 | М3 | 1087.81 | 1137.63 | 1158.22 |  | 1158.22
[7 empty] | 11,07 |  | 11,07
385 | Ж2-20-90 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА | 59,60 | М2 | 591.71 | 618.81 | 630.01 |  | 630.01
[7 empty] | 10 |  | 10
386 | Ж2-20-90 | ЗАЩИТНАЯ СТЯЖКА РАСТВОРОМ М100 | 61 | М2 | 316.87 | 331.39 | 337.39 |  | 337.39
[7 empty] | 10 |  | 10
387 | Ж2-90-50 | ОТМОСТКА=4,02М3 | 62 | М3 | 98.27 | 102.77 | 104.63 |  | 104.63
[7 empty] | 1 |  | 1
388 | Ж2-90-50 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | 63 | М3 | 196.44 | 205.44 | 209.16 |  | 209.16
[7 empty] | 0,35 |  | 0,35
| ИТОГО 31.3101. НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ (ПОЗ.31 ПО ГП) |  |  |  | 33160.45 | 34679.24 | 35306.95 | 0 | 35306.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 31. НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ (ПОЗ.31 ПО ГП) |  |  |  | 33160.45 | 34679.24 | 35306.95 | 0 | 35306.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект 37 |  | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ
смета 37.3701. |  | ВОДОПРОВОД В1, В9, В10
389 | Ж6-20-30 | СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ | 1,2,3,4,5 | М3 | 429.13 | 448.79 | 456.91 |  | 456.91
[7 empty] | 137,7 |  | 137,7
390 | Ж6-20-30 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ (В МОКРОМ) | 6 | М3 | 334.39 | 349.71 | 356.04 |  | 356.04
[7 empty] | 107,3 |  | 107,3
391 | Ж6-20-30 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ (ДОРАБОТКА ГРУНТА) | 7 | М3 | 183.55 | 191.95 | 195.42 |  | 195.42
[7 empty] | 2 |  | 2
392 | Ж6-20-30 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ (ДОРАБОТКА ГРУНТА В МОКРОМ) | 8 | М3 | 100.97 | 105.6 | 107.51 |  | 107.51
[7 empty] | 1 |  | 1
393 | Ж6-20-30 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ | 9 | М3 | 401.53 | 419.92 | 427.52 |  | 427.52
[7 empty] | 7 |  | 7
394 | Ж6-20-30 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ | 10,11 | М3 | 171.56 | 179.42 | 182.67 |  | 182.67
[7 empty] | 245 |  | 245
395 | Ж6-20-30 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ | 24,25 | КМ | 1842.18 | 1926.55 | 1961.42 |  | 1961.42
[7 empty] | 0,069 |  | 0,069
396 | Ж6-20-30 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК | 38,39 | ШТ. | 475.9 | 497.7 | 506.71 |  | 506.71
[7 empty] | 2 |  | 2
397 | Ж6-20-30 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | 48 | ШТ. | 402 | 420.41 | 428.02 |  | 428.02
[7 empty] | 6 |  | 6
398 | Ж6-20-30 | МАТЕРИАЛЫ | 51 | ШТ. | 76.19 | 79.68 | 81.12 |  | 81.12
[7 empty] | 6 |  | 6
399 | Ж6-20-30 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ | 76 | ШТ. | 168.68 | 176.4 | 179.59 |  | 179.59
[7 empty] | 2 |  | 2
400 | Ж6-20-30 | ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ | 81 | М | 5.6 | 5.86 | 5.97 |  | 5.97
[7 empty] | 0,4 |  | 0,4
401 | Ж6-20-30 | ВОДОПРОВОД В1 /ОТ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ | 110,111,112 | КМ | 285.82 | 298.91 | 304.32 |  | 304.32
[7 empty] | 0,005 |  | 0,005
402 | Ж6-20-30 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 113,114 | ШТ. | 1045.79 | 1093.69 | 1113.49 |  | 1113.49
[7 empty] | 1 |  | 1
403 | Ж6-20-30 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50-100 ММ | 115,116 | Т | 888.71 | 929.41 | 946.23 |  | 946.23
[7 empty] | 0,047 |  | 0,047
404 | Ж6-20-30 | УСТАНОВКА ВАНТУЗОВ ОДИНАРНЫХ | 117,118 | ШТ. | 2859.77 | 2990.74 | 3044.88 |  | 3044.88
[7 empty] | 2 |  | 2
405 | Ж6-20-30 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ТРОЙНИКОВ | 119,120 | ШТ. | 661.54 | 691.84 | 704.37 |  | 704.37
[7 empty] | 2 |  | 2
406 | Ж6-20-20 | СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОЛОДЦЫ | 121,122,126,128,131,135,136,138 | М3 | 5088.38 | 5321.43 | 5417.75 |  | 5417.75
[7 empty] | 2,06 |  | 2,06
| ИТОГО 37.3701. ВОДОПРОВОД В1, В9, В10 |  |  |  | 15421.69 | 16128.01 | 16419.94 | 0 | 16419.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 37.3703. |  | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1, К3, К4, К14
407 | Ж6-10-10 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 1,2,3,4,5,6 | М3 | 162.38 | 169.82 | 174.45 |  |  | 174.45
[7 empty] | 52,1 |  |  | 52,1
408 | Ж6-10-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ (В МОКРОМ) | 7 | М3 | 74.16 | 77.56 | 79.68 |  |  | 79.68
[7 empty] | 23,8 |  |  | 23,8
409 | Ж6-10-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ (ДОРАБОТКА ГРУНТА) | 8 | М3 | 146.89 | 153.62 | 157.81 |  |  | 157.81
[7 empty] | 1,6 |  |  | 1,6
410 | Ж6-10-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА (ДОРАБОТКА ГРУНТА В МОКРОМ) | 9 | М3 | 75.71 | 79.18 | 81.35 |  |  | 81.35
[7 empty] | 0,75 |  |  | 0,75
411 | Ж6-10-10 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ | 10 | М3 | 88.88 | 92.95 | 95.49 |  |  | 95.49
[7 empty] | 1,55 |  |  | 1,55
412 | Ж6-10-10 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ | 11,12 | М3 | 43.2 | 45.18 | 46.41 |  |  | 46.41
[7 empty] | 49,5 |  |  | 49,5
413 | Ж6-10-30 | КАНАЛИЗАЦИЯ К4 | 23,24,25,26,27 | М | 337.26 | 352.71 | 362.34 |  |  | 362.34
[7 empty] | 6 |  |  | 6
414 | Ж6-10-30 | КАНАЛИЗАЦИЯ К14 | 28,29,30,31,32 | М | 1405.15 | 1469.5 | 1509.61 |  |  | 1509.61
[7 empty] | 25 |  |  | 25
415 | Ж6-10-30 | КАНАЛИЗАЦИЯ К14Н | 33,34,35,36 | КМ | 991.22 | 1036.62 | 1064.92 |  |  | 1064.92
[7 empty] | 0,017 |  |  | 0,017
416 | Ж6-10-20 | КОЛОДЦЫ К4: | 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 | М3 | 3296.87 | 3447.87 | 3542 |  |  | 3542
[7 empty] | 1,135 |  |  | 1,135
417 | Ж6-10-20 | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ | 75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 | М3 | 7842.23 | 8201.4 | 8425.3 |  |  | 8425.3
[7 empty] | 3,985 |  |  | 3,985
418 | Ж6-10-20 | ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ | 86 | ОТВЕРСТИЙ | 50.34 | 52.64 | 54.08 |  |  | 54.08
[7 empty] | 3 |  |  | 3
419 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 150 ММ (160 ММ) | 87,88 | ШТ. | 326.03 | 340.97 | 350.28 |  |  | 350.28
[7 empty] | 3 |  |  | 3
420 | Ж6-10-20 | КОЛОДЦЫ К12 (К12 ДРЕНАЖНЫЕ ВОДЫ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ НА СКВАЖИНЕ): | 89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 | М3 | 2900.51 | 3033.36 | 3116.17 |  |  | 3116.17
[7 empty] | 1,05 |  |  | 1,05
421 | Ж6-10-90 | ОТМОСТКИ ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ К1, К3, К4, К12 (НВК-Л.1): | 101,102,103 | М3 | 35.22 | 36.84 | 37.84 |  |  | 37.84
[7 empty] | 0,567 |  |  | 0,567
422 | Ж6-10-90 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ | 104,105,106 | М2 | 239.74 | 250.72 | 257.57 |  |  | 257.57
[7 empty] | 5,67 |  |  | 5,67
| ИТОГО 37.3703. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1, К3, К4, К14 |  |  |  | 18015.79 | 18840.94 | 19355.3 | 0 | 0 | 19355.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 37. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  | 33437.48 | 34968.95 | 35775.24 | 0 | 16419.94 | 19355.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по неизменной договорной (контрактной) цене: |  |  |  | 987464.94 | 1032691.02 | 1057564.18 | 0 | 575491.89 | 347652.26 | 25074.47 | 109345.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные затраты
Вынос осей
Дополнительные затраты на отопление
Подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию
Затраты на закупку оборудования (из графика поставки оборудования)
Итого дополнительных затрат
| ВСЕГО ПО ДОГОВОРНОЙ (КОНТРАКТНОЙ) ЦЕНЕ | [5 empty] | 1057564.18 |  | 575491.89 | 347652.26 | 25074.47 | 109345.56
| в том числе НДС | [5 empty] | 176260.6967
Заказчик
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
Подрядчик |  | Начальник производства СУ-121 |  |  | Сафронов А.С.
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)