## ЛС-1
УТВЕРЖДАЮ
[7 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК: |  | УЗ "Городская детская инфекционная клиническая больница"
АДРЕС:
УНП:
ПОДРЯДЧИК: |  | ЧС УП "АФЕЛИНА инжиниринг"
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР: от |  | 5 февраля 2026 №12/16
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: |  | «Текущий ремонт пункта хранения иммунобиологических лекарственных средств УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» по адресу: г. Минск, ул. Якубовского 53/14»
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1
ТР Склада вакцин
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.10.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 24 106.00 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Октября 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, База НРР 2022г.
| 1 | ДВЕРИ / ОТКОСЫ
1 | Е10-237-1 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 957.9 | 9.54 |  |  |  | 967.44 | 65.68
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.0231 | 22.13 | 0.22 |  |  |  | 22.35 | 1.52
2 | Е9-344-1 | УСТАНОВКА ОДНОПОЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ДВЕРЕЙ В ПРОЕМЫ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ДВЕРНОГО БЛОКА ДО 3,0 М2 | 100 М2 ПЛОЩАДИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ | 2129.48 | 25.45 |  | 128.15 | 10.13 | 2293.21 | 146.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02% | 0.0231 | 49.19 | 0.59 |  | 2.96 | 0.23 | 52.97 | 3.37
3 | 2/20-20-15-3-10/1000 | БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЙ ТАМБУРНЫЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (С ДОВОДЧИКОМ) | ШТ. |  |  |  | 902 | 51.59 | 953.59
|  |  | 1 |  |  |  | 902 | 51.59 | 953.59
4 | Е10-238-1 | ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 246.76 |  |  | 380.7 | 30.18 | 657.64 | 16.92
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.0231 | 5.7 |  |  | 8.79 | 0.7 | 15.19 | 0.39
5 | Е61-7-1 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ | 100 М2 | 7686.11 | 51.38 | 34.99 | 843.95 | 66.92 | 8648.36 | 459.67 | 2.4
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.028 | 215.21 | 1.44 | 0.98 | 23.63 | 1.87 | 242.15 | 12.87 | 0.07
6 | Е15-311-1 | ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 650.45 | 0.89 | 0.53 | 61.7 | 4.78 | 717.82 | 38.35 | 0.04
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.028 | 18.21 | 0.02 | 0.01 | 1.73 | 0.13 | 20.09 | 1.07
7 | Е15-314-2 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 100 М2 | 756.96 | 0.67 | 0.35 | 140.24 | 10.97 | 908.84 | 51.07 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.028 | 21.19 | 0.02 | 0.01 | 3.93 | 0.31 | 25.45 | 1.43
8 | Е63-23-1 | РЕМОНТ ОБЛИЦОВКИ СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ "КАБАНЧИК" | 100 М2 | 7566.19 | 164.1 | 117.91 | 2999.01 | 238.04 | 10967.34 | 424.51 | 8.09
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.0022 | 16.65 | 0.36 | 0.26 | 6.6 | 0.52 | 24.13 | 0.93 | 0.02
9 | Е61-12-1 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЛЮЛЕК ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100 М2 | 4281.14 | 33.14 | 22.57 | 589.28 | 46.64 | 4950.2 | 263.52 | 1.55
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.032 | 137 | 1.06 | 0.72 | 18.86 | 1.49 | 158.41 | 8.43 | 0.05
10 | Е26-121-2 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ | 100 М2 | 696.85 | 1.57 |  | 0.16 |  | 698.58 | 41.09
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.032 | 22.3 | 0.05 |  | 0.01 |  | 22.36 | 1.31
11 | 1/10-230-60-35/П2 | СУХИЕ СМЕСИ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ | Т |  |  |  | 448 | 35.57 | 483.57
|  |  | 0.07 |  |  |  | 31.36 | 2.49 | 33.85
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  | 508 | 4 | 2 | 1000 | 59 | 1571 | 31.32 | 0.14
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 415
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 240
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 2226
| 2 | ФАСАДЫ
12 | Е26-90-1 | ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ПОД ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНУЮ ОТДЕЛКУ | 100 М2 | 132.66 | 0.2 |  |  |  | 132.86 | 9.1
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.21 | 160.52 | 0.24 |  |  |  | 160.76 | 11.01
13 | 1/10-230-15/П1 | ГРУНТОВКА ПИГМЕНТИРОВАННАЯ С КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ ПОД КОЛЕРОВКУ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ НА ГЛАДКИХ И УПЛОТНЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д) | КГ |  |  |  | 4.2 | 0.33 | 4.53
|  |  | 26 |  |  |  | 109.2 | 8.58 | 117.78
14 | Е26-91-2 | НАНЕСЕНИЕ ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНОГО ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА | 100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ | 1061.76 | 0.47 |  | 48.53 | 3.84 | 1114.6 | 62.6
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.21 | 1284.73 | 0.57 |  | 58.72 | 4.65 | 1348.67 | 75.75
15 | 1/10-230-60-45-10/П1 | ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ШУБА", БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | Т |  |  |  | 774 | 61.46 | 835.46
|  |  | 0.31 |  |  |  | 239.94 | 19.05 | 258.99
16 | Е26-130-2 | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК | 100 М2 | 1446.62 | 1.73 |  | 161.46 | 13 | 1622.81 | 85.3
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.21 | 1750.41 | 2.09 |  | 195.37 | 15.73 | 1963.6 | 103.21
17 | 1/10-230-60-35/П3 | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1) | Т |  |  |  | 448 | 35.57 | 483.57
|  |  | 0.038 |  |  |  | 17.02 | 1.35 | 18.37
18 | Е26-97-1 | УСТАНОВКА НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ | 100 ШТ. НАКЛАДОК | 171.16 | 0.92 | 0.7 | 7.45 | 0.6 | 180.13 | 11.74 | 0.05
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.12 | 20.54 | 0.11 | 0.08 | 0.89 | 0.07 | 21.61 | 1.41 | 0.01
19 | Е26-127-2 | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ | 100 М2 | 413.96 | 0.1 |  | 13.24 | 1.04 | 428.34 | 24.41
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.21 | 500.89 | 0.12 |  | 16.02 | 1.26 | 518.29 | 29.54
20 | 1/10-230-40-60/П1 | КРАСКА ХВ-161 ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ А, Б | Т |  |  |  | 10800 | 857.52 | 11657.52
|  |  | 0.09 |  |  |  | 972 | 77.18 | 1049.18
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  | 3717 | 3 |  | 1609 | 128 | 5457 | 220.92 | 0.01
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 3116
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 1703
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 10276
| 3 | ПОТОЛКИ
21 | Е13-65-2 | ПОДГОТОВКА ВНУТРЕННИХ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ | 100 М2 | 361.74 | 22.85 |  |  |  | 384.59 | 24.8
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.055 | 381.64 | 24.11 |  |  |  | 405.75 | 26.16
22 | Е61-1-7 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ | 100 М2 | 1072.5 | 15.92 | 10.85 | 307.32 | 24.33 | 1420.07 | 68 | 0.74
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.26 | 278.85 | 4.14 | 2.82 | 79.9 | 6.33 | 369.22 | 17.68 | 0.19
23 | Е15-315-1 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ | 100 М2 | 1070.14 | 0.92 | 0.53 | 140.24 | 10.97 | 1222.27 | 71.06 | 0.04
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.055 | 1129 | 0.97 | 0.56 | 147.95 | 11.57 | 1289.49 | 74.97 | 0.04
24 | Е67-11-2 | СНЯТИЕ И ОБРАТНАЯ УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ С КОЛИЧЕСТВОМ ДО 4 ЛАМП | 100 ШТ. | 5040.89 | 5.65 | 3.85 | 67.07 | 3.58 | 5117.19 | 274.82 | 0.26
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.1 | 504.09 | 0.57 | 0.39 | 6.71 | 0.36 | 511.73 | 27.48 | 0.03
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  | 2294 | 30 | 4 | 235 | 18 | 2577 | 146.29 | 0.26
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 1811
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 1001
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 5389
| 4 | СТЕНЫ
25 | Е15-311-1 | ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 650.45 | 0.89 | 0.53 | 61.7 | 4.78 | 717.82 | 38.35 | 0.04
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.82 | 533.37 | 0.73 | 0.43 | 50.59 | 3.92 | 588.61 | 31.45 | 0.03
26 | Е15-314-2 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 100 М2 | 756.96 | 0.67 | 0.35 | 140.24 | 10.97 | 908.84 | 51.07 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.82 | 620.71 | 0.55 | 0.29 | 115 | 9 | 745.26 | 41.88 | 0.02
27 | Е62-34-2 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА | 100 М2 | 1384.48 | 0.52 | 0.35 | 145.61 | 11.55 | 1542.16 | 94.93 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.073 | 101.07 | 0.04 | 0.03 | 10.63 | 0.84 | 112.58 | 6.93
28 | Е62-35-2 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА | 100 М2 | 1247.94 | 0.52 | 0.35 | 145.61 | 11.55 | 1405.62 | 79.13 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.126 | 157.24 | 0.07 | 0.04 | 18.35 | 1.46 | 177.12 | 9.97
29 | Е15-287-1 | УСТАНОВКА И СНЯТИЕ МАЛЯРНОЙ ЛЕНТЫ С ЛЕСОВ | 100 М | 48.44 |  |  | 11.39 | 0.89 | 60.72 | 2.86
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.86 | 41.66 |  |  | 9.8 | 0.77 | 52.23 | 2.46
30 | Е14-34-1 | УКРЫТИЕ ПЛЕНКОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 215.26 | 0.25 | 0.18 | 420.48 | 29.01 | 665 | 14.76 | 0.01
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.22 | 262.62 | 0.31 | 0.22 | 512.99 | 35.39 | 811.31 | 18.01 | 0.01
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  | 1717 | 2 | 1 | 717 | 51 | 2487 | 110.7 | 0.06
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 1440
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 787
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 4714
| 5 | КРЫЛЬЦА
31 | Е68-20-1 | РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ С ИХ ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ | 100 М2 ОСНОВАНИЯ | 355.61 |  |  |  |  | 355.61 | 24.38
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.082 | 29.16 |  |  |  |  | 29.16 | 2
32 | Е27-14-1 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЦПС | 100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В | 275.11 | 224.87 | 100.96 | 7.25 |  | 507.23 | 18.86 | 5.15
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.008 | 2.2 | 1.8 | 0.81 | 0.06 |  | 4.06 | 0.15 | 0.04
33 | 4/1-5-50/П1 | СМЕСИ ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ | КГ |  |  |  | 0.25 | 0.02 | 0.27
|  |  | 132 |  |  |  | 33 | 2.64 | 35.64
34 | Е27-253-1 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ | 100 М2 | 2517.76 | 62.03 | 12.06 | 366.8 | 29.04 | 2975.63 | 162.08 | 0.59
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.082 | 206.46 | 5.09 | 0.99 | 30.08 | 2.38 | 244.01 | 13.29 | 0.05
35 | 4/1-7-20-10-10/П1 | ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ (МАТЕРИАЛ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) | М2
8.2
36 | Е46-70-1 | РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 150 ММ | 100 М | 158.71 | 52.99 |  | 2.18 |  | 213.88 | 9.08
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.012 | 1.9 | 0.64 |  | 0.03 |  | 2.57 | 0.11
37 | 1/10-170-2/П1 | КРУГИ (ДИСКИ) ОТРЕЗНЫЕ | ШТ |  |  |  | 4.96 | 0.39 | 5.35
|  |  | 1 |  |  |  | 4.96 | 0.39 | 5.35
38 | Е8-85-1 | ДЕМОНТАЖ СТЕН ИЗ БЛОКОВ "БЕССЕР" 390 Х 190 Х 190 ММ С АРМИРОВАНИЕМ И ЗАПОЛНЕНИЕМ ПУСТОТ БЕТОНОМ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ | М3 | 30.42 | 0.02 |  | 16.72 | 1.17 | 48.33 | 1.96
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0.3 | К=0.3 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.118 | 3.59 |  |  | 1.97 | 0.14 | 5.7 | 0.23
39 | Е8-85-1 | КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ "БЕССЕР" 390 Х 190 Х 190 ММ С АРМИРОВАНИЕМ И ЗАПОЛНЕНИЕМ ПУСТОТ БЕТОНОМ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ | М3 | 101.4 | 0.07 |  | 55.73 | 3.9 | 161.1 | 6.53
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.118 | 11.97 | 0.01 |  | 6.58 | 0.46 | 19.02 | 0.77
40 | 4/1-7-20/П1 | ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ "БЕССЕР" НАКРЫВОЧНЫЕ | М3 |  |  |  | 468.88 | 42.29 | 511.17
|  |  | 0.118 |  |  |  | 55.33 | 4.99 | 60.32
41 | Е62-56-5 | СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ НАПЛЫВОВ СОЛИ И ПЛАСТОВОЙ КОРРОЗИИ ВРУЧНУЮ С ЗЕМЛИ | 100 М2 | 2508.9 |  |  |  |  | 2508.9 | 172.03
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.12 | 301.07 |  |  |  |  | 301.07 | 20.64
42 | Е13-27-3 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ВРУЧНУЮ | 100 М2 | 140.05 |  |  | 101.59 | 8.04 | 249.68 | 8.88
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.12 | 16.81 |  |  | 12.19 | 0.96 | 29.96 | 1.07
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  | 573 | 8 | 2 | 144 | 12 | 737 | 38.26 | 0.09
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 482
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 263
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 1482
| 6 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ
43 | Е51-7-1 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) | Т | 8.75 |  |  |  |  | 8.75 | 0.6
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.56 | 4.9 |  |  |  |  | 4.9 | 0.34
44 | С999-9900.72 | СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ) | Т |  |  |  | 14.45 |  | 14.45
| прием отходов |  | 0.56 |  |  |  | 8.09 |  | 8.09
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 0.34
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 4
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 2
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 11
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 8260 | 45 | 8 | 2793 | 217 | 11315 | 516.98 | 0.53
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 6931
|  | План.приб. = 45.82% | [6 empty] | 3788
|  | ИТОГО | [6 empty] | 22034
|  | ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем) |  | 504 | 1 |  | 7 |  | 512 | 27.48 | 0.03
|  | ОХРиОПР = 61.01% | [6 empty] | 308
|  | План.приб. = 35.49% | [6 empty] | 179
|  | ИТОГО | [6 empty] | 999
|  | ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций (ремонт) |  | 49 | 1 |  | 905 | 52 | 1007 | 3.37
|  | ОХРиОПР = 58.54% | [6 empty] | 29
|  | План.приб. = 59.02% | [6 empty] | 29
|  | ИТОГО | [6 empty] | 1065
|  | ИТОГО |  | 8813 | 47 | 8 | 3705 | 269 | 12834 | 547.83 | 0.56
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 7268
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 3996
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 3.8
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 24098
|  | СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ: |  |  |  |  | 8 |  | 8
|  | В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ |  |  |  |  | 8 |  | 8
|  | ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | [6 empty] | 24106
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ
|  | ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т | [6 empty] | 0.56
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [8813*1] | [6 empty] | 1 | 8813
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 547.83
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 0.56
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.8
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [47*1] | [6 empty] | 1 | 47
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [8*1] | [6 empty] | 1 | 8
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [269*1] | [6 empty] | 1 | 269
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 3705
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [8813+47+269+3705] | [7 empty] | 12834
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 3706
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [269-0] | [7 empty] | 269
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [7268*1] | [6 empty] | 1 | 7268
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [3996*1] | [6 empty] | 1 | 3996
| ИТОГО [12834+0+0+7268+3996] | [7 empty] | 24098
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [24098+0+0+0] | [7 empty] | 24098
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 2999
[((8813+8)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+2999+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 2999
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [24098+2999+0] | [7 empty] | 27097
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [27097+0] | [7 empty] | 27097
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 27097
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [27097+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [27097-0-0-0] | [7 empty] | 27097
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [27097*1] | [7 empty] | 27097
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0181
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 10/2026 по 11/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 27587
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(27097+0+0-0)*1.0181+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 27587
[27587+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [27587-(0+0+0)] | [7 empty] | 27587
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [27587+0] | [7 empty] | 27587
18 | СУММА НДС [27587*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 5517
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [27587+5517+0] | [7 empty] | 33104
СУММА ПРОПИСЬЮ: ТРИДЦАТЬ ТРИ ТЫСЯЧИ СТО ЧЕТЫРЕ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00
КОП.
| СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [8*1] | [6 empty] | 1 | 8
| ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ | [7 empty] | 8
[8+0+0]
| ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ | [7 empty] | 8
ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [8*1+0*1.0181]
| ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [8+0+0] | [7 empty] | 8
| ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [8+0] | [7 empty] | 8
| ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [33104+8+0] | [7 empty] | 33112
| УСЛУГИ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА (ОРИЕНТИРОВОЧНО) | [7 empty] | 35
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Материалы подрядчика
1 | 4/1-4-10-20-10/40 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С |  |  | М3 | 0.018408 | 191.12 |  | 3.52 | 7.78 | 14.87 | 0.27
КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ,
КЛАССА С10/12,5 (В12,5)
2 | 2/20-20-15-3-10/1000 БЛОК ДВЕРНОЙ |  |  | ШТ. | 1 | 902 |  | 902 | 5.72 | 51.59 | 51.59
НАРУЖНЫЙ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЙ ТАМБУРНЫЙ
СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ
ПОКРЫТИЕМ (С ДОВОДЧИКОМ)
3 | 1/10-110-100-5/25 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ |  |  | М3 | 0.000439 | 359.75 |  | 0.16 | 7.94 | 28.56 | 0.01
МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД И БЕРЕЗЫ ДЛИНОЙ
2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32-70 ММ, 2 СОРТА
4 | 1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ |  |  | КГ | 0.07188 | 2.45 |  | 0.18 | 7.94 | 0.19 | 0.01
5 | 1/10-280-20/40 ВОДА |  |  | 3: М3; 4: 0.70589; 5: 1.45; 7: 1.02
6 | 1/10-240-25-45/110 ГВОЗДИ ТАРНЫЕ |  |  | Т | 0.000134 | 3190.01 |  | 0.43 | 7.94 | 253.29 | 0.03
КРУГЛЫЕ 2 Х 40 ММ
7 | 1/10-230-15/П1 ГРУНТОВКА |  |  | КГ | 26 | 4.2 |  | 109.2 | 7.94 | 0.33 | 8.58
ПИГМЕНТИРОВАННАЯ С КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ
ПОД КОЛЕРОВКУ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
НА ГЛАДКИХ И УПЛОТНЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ
ПОВЕРХНОСТЯХ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И
ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П),
ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-
ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)
8 | 2/10-35/30 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, |  |  | Т | 0.000231 | 8566.51 |  | 1.98 | 5.72 | 490 | 0.11
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ,
ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ)
ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ
ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ
СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО
9 | 2/50-30-30/40 ДЕТАЛИ ПОГОНАЖНЫЕ |  |  | М | 21.96 | 3.3 |  | 72.47 | 7.94 | 0.26 | 5.71
ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ШТАПИКИ
10 | 1/10-230-35/47 ДИСПЕРСИЯ |  |  | КГ | 0.68688 | 2 |  | 1.37 | 7.94 | 0.16 | 0.11
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ
НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н
11 | 1/10-240-30-45/13 ДЮБЕЛЬ |  |  | 1000 ШТ. | 0.005844 | 331.39 |  | 1.94 | 7.94 | 26.31 | 0.15
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 Х 152
12 | 1/10-240-30-30/306 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ |  |  | КГ | 0.00767 | 13.2 |  | 0.1 | 7.94 | 1.05 | 0.01
МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 4,5 Х 60 ММ
13 | 2/10-10/5 ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ |  |  | Т | 0.00045 | 2679.12 |  | 1.21 | 5.72 | 153.25 | 0.07
АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА
S240(A240) ДИАМЕТРОМ 6 ММ
14 | 1/10-235-3/38 КАНАТЫ ТРЕХПРЯДНЫЕ ИЗ |  |  | Т | 0.001037 | 32828.42 |  | 34.04 | 7.94 | 2606.58 | 2.7
КАПРОНОВЫХ НИТЕЙ
15 | 1/10-230-65-20-5/5 КЕРАМОГРАНИТ |  |  | М2 | 0.2244 | 29.23 |  | 6.56 | 7.94 | 2.32 | 0.52
КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ
НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ (600 Х 300-600 Х 600
ММ )
16 | 1/10-230-40-10/64 КРАСКА ВОДНО- |  |  | КГ | 66.605 | 3.58 |  | 238.45 | 7.94 | 0.28 | 18.65
ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ ,
БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ
17 | 1/10-230-40-20/109 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- |  |  | Т | 0.003204 | 5003.67 |  | 16.03 | 7.94 | 397.29 | 1.27
15, БЕЛАЯ
18 | 1/10-230-40-60/П1 КРАСКА ХВ-161 |  |  | Т | 0.09 | 10800 |  | 972 | 7.94 | 857.52 | 77.18
ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ А, Б
19 | 1/10-170-2/30 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ |  |  | ШТ. | 0.0328 | 2.73 |  | 0.09 | 7.94 | 0.22 | 0.01
УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 Х 2 Х 22 ДЛЯ
РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА
20 | 1/10-170-2/П1 КРУГИ (ДИСКИ) ОТРЕЗНЫЕ |  |  | ШТ | 1 | 4.96 |  | 4.96 | 7.94 | 0.39 | 0.39
21 | 1/10-235-20/772 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, |  |  | М2 | 19.277 | 2.17 |  | 41.83 | 7.94 | 0.17 | 3.28
ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М
22 | 1/10-280-10/20 МЫЛО ТВЕРДОЕ |  |  | ШТ. | 3.392 | 0.7 |  | 2.37 | 7.94 | 0.06 | 0.2
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
23 | 1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ |  |  | КГ | 1.791 | 7.2 |  | 12.9 | 7.94 | 0.57 | 1.02
24 | 1/10-170-50/5 ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4 |  |  | 1000 ШТ. | 0.000839 | 160 |  | 0.13 | 7.94 | 12.7 | 0.01
25 | 1/10-135-30/70 ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ |  |  | Л | 0.70409 | 12.49 |  | 8.79 | 7.94 | 0.99 | 0.7
МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В
АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ
26 | 4/1-5-50/10 ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ |  |  | М3 | 0.25092 | 119.17 |  | 29.9 | 7.94 | 9.46 | 2.37
27 | 4/1-5-40-10-10/30 ПЕСОК ДЛЯ |  |  | 3: М3; 4: 0.01312; 5: 2; 7: 0.03
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА
28 | 1/10-160-10/90 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ |  |  | 1000 М2 | 0.1525 | 1070 |  | 163.18 | 7.94 | 84.96 | 12.96
ВЫСШЕГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,15 ММ
29 | 4/1-7-20/П1 ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ "БЕССЕР" |  |  | М3 | 0.118 | 468.88 |  | 55.33 | 9.02 | 42.29 | 4.99
НАКРЫВОЧНЫЕ
30 | 1/10-10-10/6 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ |  |  | Т | 0.11505 | 370.8 |  | 42.66 | 7.94 | 29.44 | 3.39
БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В
УПАКОВКЕ)
31 | 1/10-260-210-1/82 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ |  |  | КГ | 48.19 | 5.04 |  | 242.88 | 5.72 | 0.29 | 13.98
НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ,
ДИАМЕТРОМ 2 ММ
32 | 1/10-230-60-45-15/50 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ |  |  | Т | 0.247 | 322.58 |  | 79.68 | 7.94 | 25.61 | 6.33
СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),
ЦЕМЕНТНАЯ, М300, F100
33 | 1/10-230-60-45-5/215 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ |  |  | Т | 0.166 | 255.45 |  | 42.4 | 7.94 | 20.28 | 3.37
СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ
НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75
34 | 4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ |  |  | М3 | 0.010738 | 149.61 |  | 1.61 | 7.78 | 11.64 | 0.12
КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ
100
35 | 1/10-170-10/165 СВЕРЛА С SDS PLUS |  |  | ШТ. | 0.23331 | 3.71 |  | 0.87 | 7.94 | 0.29 | 0.07
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ
36 | 4/1-5-50/П1 СМЕСИ ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ |  |  | КГ | 132 | 0.25 |  | 33 | 7.94 | 0.02 | 2.64
37 | 1/10-230-50-15/77 СОЛЬВЕНТ |  |  | Т | 0.00012 | 4290 |  | 0.51 | 7.94 | 340.63 | 0.04
КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
38 | 1/10-230-60-35/П3 СОСТАВ КЛЕЕВОЙ |  |  | Т | 0.038 | 448 |  | 17.02 | 7.94 | 35.57 | 1.35
ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И
АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)
39 | 1/10-120-220-70/22 СТЕКЛОСЕТКА ССШ- |  |  | М2 | 158.02 | 1.24 |  | 195.94 | 7.94 | 0.1 | 15.8
160(100)
40 | 8/2/1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) |  |  | 3: Т; 4: 0.38705; 5: 1; 7: 0.39
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР
41 | 1/10-230-60-35/П2 СУХИЕ СМЕСИ ДЛЯ |  |  | Т | 0.07 | 448 |  | 31.36 | 7.94 | 35.57 | 2.49
ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ
42 | 5/20-20-3-4/10 ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 |  |  | КГ | 0.28 | 22.3 |  | 6.24 | 5.32 | 1.19 | 0.33
ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ
43 | 1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ |  |  | М2 | 6.0482 | 4.96 |  | 30 | 7.94 | 0.39 | 2.36
НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ
44 | 1/10-230-60-40/10 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, |  |  | КГ | 51.304 | 0.91 |  | 46.69 | 7.94 | 0.07 | 3.59
ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) ,
ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ),
ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ
(СС), ГИПСОВАЯ
45 | 1/10-230-60-45-10/П1 ШТУКАТУРКА |  |  | Т | 0.31 | 774 |  | 239.94 | 7.94 | 61.46 | 19.05
ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С
ФАКТУРОЙ "ШУБА", БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),
ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ
(СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ
46 | 5/30-40-2/23 ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ |  |  | КГ | 0.031 | 14.95 |  | 0.46 | 5.32 | 0.8 | 0.02
ЛЕНТА ПВХ
47 | 1/10-230-45-10/75 ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ |  |  | КГ | 1.2 | 9.73 |  | 11.68 | 7.94 | 0.77 | 0.92
ПФ-115, ВИШНЕВАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ
| МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО |  |  | 7: 3705.5; 10: 268.75
в том числе:
| материалы подрядчика |  |  | 7: 3705.5; 10: 268.75
Механизмы
48 | М030101 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.041184; 5: 43.68; 7: 1.8
49 | М121010 ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.41033; 5: 3.67; 7: 1.51
ПРОИЗВОДСТВА
50 | М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 10.9843; 5: 0.33; 7: 3.62
51 | М021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.048216; 5: 61.12; 7: 2.95
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ
СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т
52 | М330400 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.10356; 5: 6.14; 7: 0.64
ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ
53 | М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.85416; 5: 0.88; 7: 0.75
54 | М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 1.0391; 5: 0.61; 7: 0.63
55 | М330250 ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.007363; 5: 1.47; 7: 0.01
56 | М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.008897; 5: 19.17; 7: 0.17
57 | М331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 7.2162; 5: 3.32; 7: 23.96
58 | М110903 РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.00576; 5: 19.21; 7: 0.11
150 Л
59 | М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.45375; 5: 21.41; 7: 9.71
60 | М134041 ШУРУПОВЕРТ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.043576; 5: 0.94; 7: 0.04
| МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО |  |  | 7: 45.9
| Составил |  |  | 6: Проверил