## ГПР 1-81 мес.
Приложение №3
ГРАФИК производства работ. СМР
на | 26-26. "ВОЗВЕДЕНИЕ МОЛОЧНО-ТОВАРНОГО КОМПЛЕКСА ВБЛИЗИ АГ.РУДНЯ ПОЛОЦКОГО РАЙОНА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ"
(наименование объекта)
№ пп | Обосно- вание | Наименование видов работ | № по смете | Единица измере-ния | В ценах на дату составления сметной документации МАЙ 2026 | В ценах на дату начала строительства ОКТЯБРЬ 2026 | Стоимость, рублей / количество | [6 empty] | Стоимость, рублей / количество
[7 empty] | ВСЕГО | в том числе по месяцам | [5 empty] | в том числе по месяцам
[8 empty] | ОКТЯБРЬ 2026 | НОЯБРЬ 2026 | ДЕКАБРЬ 2026 | ЯHВАРЬ 2027 | ФЕВРАЛЬ 2027 | МАРТ 2027 | АПРЕЛЬ 2027 | МАЙ 2027 | ИЮHЬ 2027 | ИЮЛЬ 2027 | АВГУСТ 2027 | СЕHТЯБРЬ 2027 | ОКТЯБРЬ 2027 | НОЯБРЬ 2027 | ДЕКАБРЬ 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Индекс |  |  |  |  | 1,0458 |  |  | 1,009 | 1,0181 | 1,0273 | 1,0353 | 1,0434 | 1,0515 | 1,0597 | 1,068 | 1,0763 | 1,0847 | 1,0932 | 1,1017 | 1,1103 | 1,119 | 1,1277 | 1,1378 | 1,1459 | 1,154 | 1,1622 | 1,1704 | 0
объект 16 |  | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ (ПОЗ.16 ПО ГП)
смета 16.1601. |  | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
1 | Ж3-40-22 | ШКАФ НАСТЕННЫЙ | 1,2,3,4,5,6,7 | ШТ. | 287.86 | 301.05 | 309.27 |  |  | 309.27
[7 empty] | 1 |  |  | 1
2 | Ж3-40-22 | МОНТАЖ (УСТАНОВКА) МОДЕМА В ПОМЕЩЕНИИ АБОНЕНТА | 8 | КОМПЛ. | 65.7 | 68.71 | 70.59 |  |  | 70.59
[7 empty] | 2 |  |  | 2
3 | Ж3-40-22 | АНТЕННЫ ДИПОЛЬНЫЕ | 9,10 | АНТЕННА | 161.17 | 168.55 | 173.15 |  |  | 173.15
[7 empty] | 2 |  |  | 2
4 | Ж3-40-22 | АВТОМАТ | 11,12 | ШТ. | 111.04 | 116.13 | 119.3 |  |  | 119.3
[7 empty] | 1 |  |  | 1
5 | Ж3-40-22 | ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ БЕЗ КОЖУХА/ КЛЕММЫ | 13,14 | ШТ. | 210.43 | 220.07 | 226.08 |  |  | 226.08
[7 empty] | 7 |  |  | 7
6 | Ж3-40-22 | БЛОКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ | 15,16 | БЛОК | 148.74 | 155.55 | 159.79 |  |  | 159.79
[7 empty] | 2 |  |  | 2
7 | Ж3-40-22 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ | 17,18 | ШТ. | 203.38 | 212.7 | 218.51 |  |  | 218.51
[7 empty] | 4 |  |  | 4
8 | Ж3-40-22 | DIN-РЕЙКА | 19,20 | ШТ. | 27.49 | 28.75 | 29.53 |  |  | 29.53
[7 empty] | 1 |  |  | 1
9 | Ж3-40-21 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 21,22,23 | М | 2461.38 | 2574.12 | 2644.39 |  |  | 2644.39
[7 empty] | 121,5686 |  |  | 121,5686
10 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬ | 24,25,26,27 | М | 823.62 | 861.34 | 884.85 |  |  | 884.85
[7 empty] | 114 |  |  | 114
11 | Ж3-40-21 | ПРОВОД СИЛОВОЙ | 28,29 | М | 14.08 | 14.72 | 15.12 |  |  | 15.12
[7 empty] | 10 |  |  | 10
| ИТОГО 16.1601. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ |  |  |  | 4514.89 | 4721.69 | 4850.58 | 0 | 0 | 4850.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 16.1603. |  | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ (ПОЗ.16 ПО ГП)
12 | Ж6-60 | МОНТАЖ БЛОЧНЫХ КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ | 1,2,3,4 | ПОДСТАНЦИЯ | 1976.18 | 2066.69 | 2123.11 |  |  | 2123.11
[7 empty] | 1 |  |  | 1
13 | Ж6-60 | ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ | 5,6 | ШТ. | 7513.6 | 7857.72 | 8072.24 |  |  | 8072.24
[7 empty] | 2 |  |  | 2
14 | Ж6-60 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ | 7,8 | ШТ. | 178.7 | 186.89 | 191.99 |  |  | 191.99
[7 empty] | 1 |  |  | 1
15 | Ж3-40-22 | СЧЕТЧИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХФАЗНЫЙ | 9,10,11 | ШТ. | 3390.59 | 3545.88 | 3642.68 |  |  | 3642.68
[7 empty] | 4 |  |  | 4
16 | Ж3-40-22 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ | 12,13 | ШТ. | 5289.34 | 5531.59 | 5682.6 |  |  | 5682.6
[7 empty] | 4 |  |  | 4
17 | Ж3-40-22 | НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ | 14 | ШТ. | 473.35 | 495.03 | 508.54 |  |  | 508.54
[7 empty] | 192 |  |  | 192
18 | Ж3-40-22 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10КВ | 15,16,17 | ШТ. | 2016.31 | 2108.66 | 2166.23 |  |  | 2166.23
[7 empty] | 12 |  |  | 12
19 | Ж6-60-90 | НАРУЖНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТП | 18,19 | М | 1361.21 | 1423.56 | 1462.42 |  |  | 1462.42
[7 empty] | 80 |  |  | 80
20 | Ж6-60-90 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ, ДИАМЕТР 12 ММ | 20,21 | ШТ. | 1093.03 | 1143.1 | 1174.31 |  |  | 1174.31
[7 empty] | 15 |  |  | 15
| ИТОГО 16.1603. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ (ПОЗ.16 ПО ГП) |  |  |  | 23292.31 | 24359.12 | 25024.12 | 0 | 0 | 25024.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 16.1604. |  | ТЕЛЕМЕХАНИКА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ
21 | Ж3-60-81 | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ. СЕТИ | 1,2,3,4,5,6,7,8 | М | 4214.53 | 4407.56 | 4527.89 |  |  | 4527.89
[7 empty] | 548 |  |  | 548
22 | Ж3-60-81 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 | 9 | м | 5334.59 | 5578.92 | 5731.22 |  |  | 5731.22
[7 empty] | 398 |  |  | 398
23 | Ж3-60-81 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 | 10 | м | 1178.06 | 1232.02 | 1265.66 |  |  | 1265.66
[7 empty] | 138 |  |  | 138
24 | Ж3-60-81 | ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ | 11,12 | М | 195.34 | 204.29 | 209.87 |  |  | 209.87
[7 empty] | 56 |  |  | 56
25 | Ж3-60-81 | НАКОНЕЧНИК ТМЛ | 13 | ШТ. | 8.71 | 9.11 | 9.36 |  |  | 9.36
[7 empty] | 8 |  |  | 8
26 | Ж3-60-81 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ | 14,15 | м | 2258.86 | 2362.32 | 2426.81 |  |  | 2426.81
[7 empty] | 56 |  |  | 56
27 | Ж3-60-81 | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ | 16,17 | м | 1275.73 | 1334.16 | 1370.58 |  |  | 1370.58
[7 empty] | 50 |  |  | 50
28 | Ж3-60-81 | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ | 18,19,20,21 | М | 861.49 | 900.95 | 925.55 |  |  | 925.55
[7 empty] | 60 |  |  | 60
29 | Ж3-60-81 | КОРОБА ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ | 22,23 | м | 779.28 | 814.97 | 837.22 |  |  | 837.22
[7 empty] | 30 |  |  | 30
30 | Ж3-60-81 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ | 24 | м | 38.11 | 39.86 | 40.95 |  |  | 40.95
[7 empty] | 2 |  |  | 2
31 | Ж3-60-81 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, МЕСТНОЕ | 25,26,27 | Шт. | 508.67 | 531.97 | 546.49 |  |  | 546.49
[7 empty] | 2 |  |  | 2
32 | Ж3-60-81 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ | 28 | Шт. | 95.17 | 99.53 | 102.24 |  |  | 102.24
[7 empty] | 3 |  |  | 3
33 | Ж3-60-81 | ЗАПОЛНЕНИЕ (ГЕРМЕТИЗАЦИЯ) | 29 | М3 | 9.05 | 9.47 | 9.73 |  |  | 9.73
[7 empty] | 0,0019 |  |  | 0,0019
34 | Ж3-60-82 | ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ | 30,31,32,33,34 | шт. | 867.61 | 907.34 | 932.11 |  |  | 932.11
[7 empty] | 2 |  |  | 2
35 | Ж3-60-82 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ НАКЛАДНЫЕ | 35,36,37 | Извещатель | 272.7 | 285.19 | 292.97 |  |  | 292.97
[7 empty] | 7 |  |  | 7
36 | Ж3-60-82 | КАБЕЛЬНАЯ СБОРКА N(MALE)-SMA(MALE) RG-58, 3М | 38 | шт. | 224.39 | 234.67 | 241.08 |  |  | 241.08
[7 empty] | 6 |  |  | 6
37 | Ж3-60-82 | АНТЕННЫ ДИПОЛЬНЫЕ ОБЪЕКТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 39 | Антенна | 81.65 | 85.39 | 87.73 |  |  | 87.73
[7 empty] | 1 |  |  | 1
38 | Ж3-60-82 | АВТОМАТ | 40,41 | Шт. | 1112.33 | 1163.27 | 1195.02 |  |  | 1195.02
[7 empty] | 10 |  |  | 10
39 | Ж3-60-90 | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ. ЗИП | 42,43,44,45,46,47,48 | шт.
[7 empty] | 7 |  |  | 7
| ИТОГО 16.1604. ТЕЛЕМЕХАНИКА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ |  |  |  | 19316.27 | 20200.99 | 20752.48 | 0 | 0 | 20752.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 16. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ (ПОЗ.16 ПО ГП) |  |  |  | 47123.47 | 49281.8 | 50627.18 | 0 | 0 | 50627.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект 33 |  | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
смета 33.3301. |  | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
40 | Ж6-60-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ДРУГОЕ. СВЕТИЛЬНИКИ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | СВЕТИЛЬНИК | 24485.35 | 25606.77 | 26718.11 |  |  |  |  | 26718.11
[7 empty] | 44 |  |  |  |  | 44
| ИТОГО 33.3301. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  | 24485.35 | 25606.77 | 26718.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26718.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 33. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  | 24485.35 | 25606.77 | 26718.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26718.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект 34 |  | ДЭС (ПОЗ.34 ПО ГП)
смета 34.3401. |  | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 КВ ДЭС (ПОЗ.34 ПО ГП)
41 | Ж6-60-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. | 1,2,3,4,5 | М3 | 29.95 | 31.32 | 32.93 | [5 empty] | 32.93
[7 empty] | 14,55 | [5 empty] | 14,55
42 | Ж6-60-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ / ДОРАБОТКА | 6 | М3 | 41.33 | 43.22 | 45.45 | [5 empty] | 45.45
[7 empty] | 0,45 | [5 empty] | 0,45
43 | Ж6-60-10 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ | 7 | М3 | 7.73 | 8.08 | 8.49 | [5 empty] | 8.49
[7 empty] | 11,06 | [5 empty] | 11,06
44 | Ж6-60-10 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ | 8 | М3 | 19.49 | 20.38 | 21.43 | [5 empty] | 21.43
[7 empty] | 0,34 | [5 empty] | 0,34
45 | Ж6-60-10 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 9 | М3 | 200.09 | 209.25 | 220.03 | [5 empty] | 220.03
[7 empty] | 11,06 | [5 empty] | 11,06
46 | Ж6-60-10 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ | 10,11,12 | М | 403.19 | 421.66 | 443.37 | [5 empty] | 443.37
[7 empty] | 90 | [5 empty] | 90
47 | Ж6-60-90 | ДЭС | 13,14 | ШТ. | 4667.3 | 4881.06 | 5132.43 | [5 empty] | 5132.43
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
48 | Ж6-60-90 | ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ | 15 | ШТ. | 621.86 | 650.34 | 683.83 | [5 empty] | 683.83
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
49 | Ж6-60-90 | АД400С-Т400-50-2РРП | 16 | КОМПЛЕКТ
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
50 | Ж6-50-40 | ТРУБОПРОВОДЫ | 17,18,19 | КАНАЛ-КМ | 1631.75 | 1706.48 | 1794.36 | [5 empty] | 1794.36
[7 empty] | 0,09 | [5 empty] | 0,09
51 | Ж6-50-40 | ВВОД В ЗДАНИЕ | 20 | ШТ. | 2238.17 | 2340.68 | 2461.23 | [5 empty] | 2461.23
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 4
52 | Ж6-60-30 | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ | 21,22,23,24,25,26 | М | 4691.87 | 4906.76 | 5159.46 | [5 empty] | 5159.46
[7 empty] | 157,451 | [5 empty] | 157,451
53 | Ж6-60-30 | УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ | 27 | М | 26.4 | 27.61 | 29.04 | [5 empty] | 29.04
[7 empty] | 20 | [5 empty] | 20
54 | Ж6-60-30 | МАТЕРИАЛЫ | 28,29,30,31 | М | 6060.56 | 6338.13 | 6664.54 | [5 empty] | 6664.54
[7 empty] | 160 | [5 empty] | 160
55 | Ж6-60-40 | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. МУФТЫ | 32,33,34,35 | ШТ. | 897.97 | 939.1 | 987.46 | [5 empty] | 987.46
[7 empty] | 6 | [5 empty] | 6
| ИТОГО 34.3401. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 КВ ДЭС (ПОЗ.34 ПО ГП) |  |  |  | 21537.66 | 22524.07 | 23684.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23684.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 34. ДЭС (ПОЗ.34 ПО ГП) |  |  |  | 21537.66 | 22524.07 | 23684.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23684.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект 35 |  | ВНЕШНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СЕТИ 10КВ
смета 35.3501. |  | ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ВОЗДУШНЫЕ И КАБЕЛЬНЫЕ 10 КВ
56 | Ж6-60-30 | СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-10КВ Ф507 ПС ФАРИНОВО | 1,2,3,4,5,6 | КМ | 446.38 | 466.82 | 475.27 |  | 475.27
[7 empty] | 0,038 |  | 0,038
57 | Ж6-60-90 | ОПОРА N38/1 | 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 | ОПОРА | 3683.11 | 3851.79 | 3921.51 |  | 3921.51
[7 empty] | 1 |  | 1
58 | Ж6-60-90 | УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ НА ОПОРЕ N38/1 | 30,31,32,33 | КОМПЛ. | 611.94 | 639.97 | 651.55 |  | 651.55
[7 empty] | 1 |  | 1
59 | Ж6-60-90 | ОПОРА N38/2 | 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 | ОПОРА | 3430.98 | 3588.12 | 3653.07 |  | 3653.07
[7 empty] | 1 |  | 1
60 | Ж6-60-90 | УСТАНОВКА РАЗРЯДНИКА НА ОПОРЕ N38/2 | 64,65,66,67 | КОМПЛ. | 1981.33 | 2072.07 | 2109.57 |  | 2109.57
[7 empty] | 3 |  | 3
61 | Ж6-60-90 | УСТРОЙСТВО ПОДКОСА ДЛЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОПОРЫ N38 | 68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 | ОПОРА | 2767.32 | 2894.07 | 2946.45 |  | 2946.45
[7 empty] | 1 |  | 1
62 | Ж6-60-40 | МУФТЫ | 79,80,81 | ШТ. | 489.17 | 511.58 | 520.84 |  | 520.84
[7 empty] | 2 |  | 2
63 | Ж6-60-90 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛ-10КВ Ф507 ПС ФАРИНОВО | 82,83,84,85 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ | 944.63 | 987.9 | 1005.78 |  | 1005.78
[7 empty] | 9 |  | 9
64 | Ж6-60-30 | СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-10КВ Ф507 ПС ВЕТРИНО | 86,87,88 | КМ | 366.28 | 383.05 | 389.99 |  | 389.99
[7 empty] | 0,025 |  | 0,025
65 | Ж6-60-90 | ОПОРА N169/1 ( | 89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111 | ОПОРА | 3683.11 | 3851.79 | 3921.51 |  | 3921.51
[7 empty] | 1 |  | 1
66 | Ж6-60-90 | УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ НА ОПОРЕ N169/1 | 112,113,114,115 | КОМПЛ. | 638.06 | 667.29 | 679.37 |  | 679.37
[7 empty] | 1 |  | 1
67 | Ж6-60-90 | ОПОРА N169/2 | 116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145 | ОПОРА | 3430.98 | 3588.12 | 3653.07 |  | 3653.07
[7 empty] | 1 |  | 1
68 | Ж6-60-90 | УСТАНОВКА РАЗРЯДНИКА НА ОПОРЕ N169/2 | 146,147,148,149 | КОМПЛ. | 1981.33 | 2072.07 | 2109.57 |  | 2109.57
[7 empty] | 3 |  | 3
69 | Ж6-60-90 | УСТРОЙСТВО ПОДКОСА ДЛЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОПОРЫ N169 | 150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 | ОПОРА | 2767.32 | 2894.07 | 2946.45 |  | 2946.45
[7 empty] | 1 |  | 1
70 | Ж6-60-40 | МУФТЫ | 161,162,163 | ШТ. | 529.86 | 554.13 | 564.16 |  | 564.16
[7 empty] | 2 |  | 2
71 | Ж6-60-90 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛ-10КВ Ф507 ПС ВЕТРИНО | 164,165 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ | 465.23 | 486.54 | 495.35 |  | 495.35
[7 empty] | 9 |  | 9
72 | Ж6-60-90 | МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ | 166,167 | М | 479.38 | 501.34 | 510.41 |  | 510.41
[7 empty] | 30 |  | 30
73 | Ж6-60-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ/ ТРАНШЕЯ ТК1, ТК2 | 168,169 | М3 | 127.88 | 133.74 | 136.16 |  | 136.16
[7 empty] | 62,125 |  | 62,125
74 | Ж6-60-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | 170 | М3 | 239.56 | 250.53 | 255.06 |  | 255.06
[7 empty] | 2 |  | 2
75 | Ж6-60-10 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ | 171 | М3 | 33.08 | 34.59 | 35.21 |  | 35.21
[7 empty] | 47,275 |  | 47,275
76 | Ж6-60-10 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ | 172 | М3 | 83.75 | 87.59 | 89.18 |  | 89.18
[7 empty] | 1,46 |  | 1,46
77 | Ж6-60-10 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 173 | М3 | 855.26 | 894.43 | 910.62 |  | 910.62
[7 empty] | 47,275 |  | 47,275
78 | Ж6-60-10 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ | 174,175 | М | 1595.34 | 1668.41 | 1698.61 |  | 1698.61
[7 empty] | 170 |  | 170
79 | Ж6-60-10 | УКЛАДКА ЛЕНТЫ | 176 | М | 751.18 | 785.58 | 799.8 |  | 799.8
[7 empty] | 190 |  | 190
80 | Ж6-50-40 | УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | 177,178 | КАНАЛ-КМ | 771.5 | 806.84 | 821.44 |  | 821.44
[7 empty] | 0,035 |  | 0,035
81 | Ж6-60-30 | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ | 179,180,181 | М | 6373.44 | 6665.34 | 6785.98 |  | 6785.98
[7 empty] | 248,4313 |  | 248,4313
82 | Ж6-60-30 | КАБЕЛЬ | 182,183 | М | 9974.29 | 10431.11 | 10619.91 |  | 10619.91
[7 empty] | 250 |  | 250
83 | Ж6-60-30 | ВВОД В ЗДАНИЕ | 184,185 | ШТ. | 1112.41 | 1163.36 | 1184.42 |  | 1184.42
[7 empty] | 2 |  | 2
| ИТОГО 35.3501. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ВОЗДУШНЫЕ И КАБЕЛЬНЫЕ 10 КВ |  |  |  | 50614.1 | 52932.24 | 53890.31 | 0 | 53890.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 35. ВНЕШНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СЕТИ 10КВ |  |  |  | 50614.1 | 52932.24 | 53890.31 | 0 | 53890.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект 36 |  | НИЗКОВОЛЬТНЫЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ 0,4КВ
смета 36.3601. |  | СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4КВ Л-1,Л-2
84 | Ж6-60-30 | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ | 1,2,3,4,5,6,7 | КМ | 3410.89 | 3567.11 | 3631.68 |  | 3631.68
[7 empty] | 2,668 |  | 2,668
85 | Ж6-60-30 | ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ | 8,9,10 | М | 18619.85 | 19472.64 | 19825.09 |  | 19825.09
[7 empty] | 1334 |  | 1334
86 | Ж6-60-90 | ОПОРЫ КОНЦЕВЫЕ К41-1 (6 ШТ) | 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 | ОПОРА | 10395.74 | 10871.87 | 11068.65 |  | 11068.65
[7 empty] | 6 |  | 6
87 | Ж6-60-90 | ОПОРЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ П41-1 (26 ШТ) | 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | ОПОРА | 17225.23 | 18014.15 | 18340.21 |  | 18340.21
[7 empty] | 26 |  | 26
88 | Ж6-60-90 | ОПОРЫ УГЛОВЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С БЕТОНИРОВАНИЕМ УП41-2Б (2 ШТ) | 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 | ОПОРА | 2144.54 | 2242.76 | 2283.36 |  | 2283.36
[7 empty] | 2 |  | 2
89 | Ж6-60-90 | ОПОРЫ УГЛОВЫЕ АНКЕРНЫЕ УА41-1 (8 ШТ) | 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 | ОПОРА | 14109.89 | 14756.12 | 15023.21 |  | 15023.21
[7 empty] | 8 |  | 8
90 | Ж6-60-90 | ОПОРЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ АНКЕРНЫЕ ОА41-1 (1 ШТ) | 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 | ОПОРА | 2140.55 | 2238.59 | 2279.11 |  | 2279.11
[7 empty] | 1 |  | 1
91 | Ж6-60-90 | УЗ ВЛИ НА ОПОРЕ (6 ШТ) | 76,77,78 | ШТ. | 1110.56 | 1161.42 | 1182.44 |  | 1182.44
[7 empty] | 6 |  | 6
92 | Ж6-60-90 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ | 79,80,81 | М | 571.96 | 598.16 | 608.99 |  | 608.99
[7 empty] | 21 |  | 21
93 | Ж6-60-40 | КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ НА ОПОРАХ (7 ШТ) | 82,83,84,85,86,87,88,89,90 | ШТ. | 3058.97 | 3199.07 | 3256.97 |  | 3256.97
[7 empty] | 7 |  | 7
94 | Ж6-60-40 | УСТАНОВКА ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 91,92,93 | КОМПЛ. | 13831.15 | 14464.62 | 14726.43 |  | 14726.43
[7 empty] | 21 |  | 21
95 | Ж6-60-90 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР | 94,95,96,97,98 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ | 3172.36 | 3317.66 | 3377.71 |  | 3377.71
[7 empty] | 15 |  | 15
| ИТОГО 36.3601. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4КВ Л-1,Л-2 |  |  |  | 89791.69 | 93904.17 | 95603.85 | 0 | 95603.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 36.3602. |  | СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ 0,4-0,23 КВ
96 | Ж6-60-10 | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. | 1,2,3,4 | М3 | 383.65 | 401.22 | 412.18 |  |  | 412.18
[7 empty] | 186,39 |  |  | 186,39
97 | Ж6-60-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ /ДОРАБОТКА | 5 | М3 | 532.36 | 556.75 | 571.95 |  |  | 571.95
[7 empty] | 5,8 |  |  | 5,8
98 | Ж6-60-10 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ | 6 | М3 | 97.69 | 102.17 | 104.96 |  |  | 104.96
[7 empty] | 139,53 |  |  | 139,53
99 | Ж6-60-10 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ | 7 | М3 | 246.66 | 257.96 | 265.01 |  |  | 265.01
[7 empty] | 4,3 |  |  | 4,3
100 | Ж6-60-10 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 8 | М3 | 2524.21 | 2639.81 | 2711.87 |  |  | 2711.87
[7 empty] | 139,53 |  |  | 139,53
101 | Ж6-60-10 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ | 9,10,11 | М | 5333.17 | 5577.43 | 5729.69 |  |  | 5729.69
[7 empty] | 445 |  |  | 445
102 | Ж6-50-40 | УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ | 12,13 | КАНАЛ-КМ | 4474.61 | 4679.55 | 4807.3 |  |  | 4807.3
[7 empty] | 0,203 |  |  | 0,203
103 | Ж6-50-40 | ВВОД В ЗДАНИЕ | 14 | ШТ. | 13988.64 | 14629.32 | 15028.7 |  |  | 15028.7
[7 empty] | 25 |  |  | 25
104 | Ж6-60-30 | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ | 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | М | 37624.84 | 39348.06 | 40422.27 |  |  | 40422.27
[7 empty] | 1809,9411 |  |  | 1809,9411
105 | Ж6-60-30 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 26,27 | М | 1168.93 | 1222.47 | 1255.84 |  |  | 1255.84
[7 empty] | 29,4118 |  |  | 29,4118
106 | Ж6-60-30 | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | 28,29 | М | 834.41 | 872.63 | 896.45 |  |  | 896.45
[7 empty] | 29,4118 |  |  | 29,4118
107 | Ж6-60-30 | УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ | 30 | М | 672.66 | 703.47 | 722.67 |  |  | 722.67
[7 empty] | 510 |  |  | 510
108 | Ж6-60-30 | МАТЕРИАЛЫ | 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 | М | 42645.35 | 44598.51 | 45816.05 |  |  | 45816.05
[7 empty] | 1830 |  |  | 1830
109 | Ж6-60-40 | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. МУФТЫ | 41,42,43,44,45,46,47,48,49 | ШТ. | 7024.73 | 7346.46 | 7547.02 |  |  | 7547.02
[7 empty] | 46 |  |  | 46
110 | Ж6-60-30 | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ | 50,51 | М | 705.7 | 738.02 | 758.17 |  |  | 758.17
[7 empty] | 44,1177 |  |  | 44,1177
111 | Ж6-60-30 | ШНУРЫ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 52 | М | 74.88 | 78.31 | 80.45 |  |  | 80.45
[7 empty] | 2,9412 |  |  | 2,9412
112 | Ж6-60-30 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 53,54 | М | 1316.05 | 1376.32 | 1413.9 |  |  | 1413.9
[7 empty] | 44,5545 |  |  | 44,5545
113 | Ж6-60-30 | ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ | 55,56,57 | Т | 3006.97 | 3144.69 | 3230.54 |  |  | 3230.54
[7 empty] | 0,23913 |  |  | 0,23913
114 | Ж6-60-30 | ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ, ТИПА К1163 У3 | 58 | ШТ. | 808.75 | 845.79 | 868.88 |  |  | 868.88
[7 empty] | 126 |  |  | 126
115 | Ж6-60-30 | СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ, ТИПА К1150 У3 | 59 | ШТ. | 511.9 | 535.35 | 549.97 |  |  | 549.97
[7 empty] | 126 |  |  | 126
116 | Ж6-60-30 | СКОБА К1157 У3 | 60 | ШТ. | 120.26 | 125.77 | 129.2 |  |  | 129.2
[7 empty] | 126 |  |  | 126
117 | Ж6-60-30 | ПРОФИЛЬ (ШВЕЛЛЕР) | 61 | ШТ. | 3831.16 | 4006.63 | 4116.01 |  |  | 4116.01
[7 empty] | 126 |  |  | 126
118 | Ж6-60-30 | МАТЕРИАЛЫ | 62,63,64,65,66 | М | 1412.39 | 1477.08 | 1517.4 |  |  | 1517.4
[7 empty] | 48 |  |  | 48
119 | Ж6-60-90 | ШР18 (УСТАНОВКА НА ВЫНОСНОЙ СТОЙКЕ) | 67,68,69 | ШТ. | 165.6 | 173.19 | 177.92 |  |  | 177.92
[7 empty] | 1 |  |  | 1
120 | Ж6-60-90 | ШУ12.1 (УСТАНОВКА НА ВЫНОСНОЙ СТОЙКЕ) | 70,71,72 | ШТ. | 165.13 | 172.7 | 177.41 |  |  | 177.41
[7 empty] | 1 |  |  | 1
121 | Ж6-60-90 | УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЙ | 73 | ОТВЕТВЛЕНИЕ | 178.26 | 186.43 | 191.52 |  |  | 191.52
[7 empty] | 2 |  |  | 2
122 | Ж6-60-90 | ВЫНОСНАЯ СТОЙКА (2 ШТ) | 74,75,76,77 | ШТ. | 751.51 | 785.93 | 807.38 |  |  | 807.38
[7 empty] | 2 |  |  | 2
123 | Ж6-60-90 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ | 78,79,80 | М3 | 65.12 | 68.1 | 69.96 |  |  | 69.96
[7 empty] | 0,1 |  |  | 0,1
| ИТОГО 36.3602. СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ 0,4-0,23 КВ |  |  |  | 130665.59 | 136650.12 | 140380.67 | 0 | 0 | 140380.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 36. НИЗКОВОЛЬТНЫЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ 0,4КВ |  |  |  | 220457.28 | 230554.29 | 235984.52 | 0 | 95603.85 | 140380.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по неизменной договорной (контрактной) цене: |  |  |  | 364217.82 | 380899.17 | 390904.17 | 0 | 149494.16 | 191007.85 | 0 | 26718.11 | 23684.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные затраты
Вынос осей
Дополнительные затраты на отопление
Подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию
Затраты на закупку оборудования (из графика поставки оборудования)
Итого дополнительных затрат
| ВСЕГО ПО ДОГОВОРНОЙ (КОНТРАКТНОЙ) ЦЕНЕ | [5 empty] | 390904.17 |  | 149494.16 | 191007.85 |  | 26718.11 | 23684.05
| в том числе НДС | [5 empty] | 65150.695
Заказчик
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
Подрядчик |  | Начальник производства СУ-121 |  |  | Сафронов А.С.
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)