## ГПР 1-81 мес.
Приложение №3
ГРАФИК производства работ. СМР
на | 221.25. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО В Г.НОВОПОЛОЦКЕ ПО УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 166В
(наименование объекта)
№ пп | Обосно- вание | Наименование видов работ | № по смете | Единица измере-ния | В ценах на дату составления сметной документации АПРЕЛЬ 2026 | В ценах на дату начала строительства ОКТЯБРЬ 2026 | Стоимость, рублей / количество | [6 empty] | Стоимость, рублей / количество
[7 empty] | ВСЕГО | в том числе по месяцам | [5 empty] | в том числе по месяцам
[8 empty] | ОКТЯБРЬ 2026 | НОЯБРЬ 2026 | ДЕКАБРЬ 2026 | ЯHВАРЬ 2027 | ФЕВРАЛЬ 2027 | МАРТ 2027 | АПРЕЛЬ 2027 | МАЙ 2027 | ИЮHЬ 2027 | ИЮЛЬ 2027 | АВГУСТ 2027 | СЕHТЯБРЬ 2027 | ОКТЯБРЬ 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Индекс |  |  |  |  | 1,0552 |  |  | 1,009 | 1,0181 | 1,0272 | 1,0353 | 1,0433 | 1,0515 | 1,0597 | 1,0679 | 1,0763 | 1,0847 | 1,0931 | 1,1016 | 1,1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект 1 |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ
смета 1.101. |  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АС1 Л.8-20, 41-64, 95, 97,98,106,108, ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 578,950 ТЫС.РУБ. (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
1 | Ж2-30-90 | УСИЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ОСИ А,Г В ОСЯХ 1-2 | 1,2,3,4,5,6 | М2 | 735.24 | 775.82 | 803.21 |  |  |  | 803.21
[7 empty] | 62 |  |  |  | 62
2 | Ж2-30-90 | УСИЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ОСИ А,Г В ОСЯХ 5-6 | 7,8 | М2 | 758.95 | 800.85 | 829.12 |  |  |  | 829.12
[7 empty] | 64 |  |  |  | 64
3 | Ж2-30-90 | УСИЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ОСИ А, Г В ОСЯХ 1-2, ПО ОСИ 1 В ОСЯХ А-Г. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | ОТВЕРСТИЙ | 20378.6 | 21503.5 | 22262.57 |  |  |  | 22262.57
[7 empty] | 1019 |  |  |  | 1019
4 | Ж2-30-90 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ / Ш1,Ш2, Х1,Х2, Г1, Г2 | 21,22 | Т | 2843.45 | 3000.41 | 3106.33 |  |  |  | 3106.33
[7 empty] | 0,40594 |  |  |  | 0,40594
5 | Ж2-30-90 | УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 6 М, ТОЛЩИНОЙ 100 ММ / ПОЗ.1,2 БС1 | 23,24,25,26 | М3 | 81843.17 | 86360.91 | 89409.45 |  |  |  | 89409.45
[7 empty] | 32,46 |  |  |  | 32,46
6 | Ж2-30-90 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ АРМАТУРНЫХ СЕТОК В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ / ПРИМ. П.10 ПОЗ.1 АС1 Л.8 | 27 | Т | 1592.64 | 1680.56 | 1739.89 |  |  |  | 1739.89
[7 empty] | 1,80436 |  |  |  | 1,80436
7 | Ж2-30-90 | АВТОБЕТОНОНАСОСЫ 65М3/Ч | 28 | МАШ-ЧАС | 496.38 | 523.78 | 542.27 |  |  |  | 542.27
[7 empty] | 2,006466 |  |  |  | 2,006466
8 | Ж2-30-90 | УСИЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ОСИ А, Г В ОСЯХ 5-6, ПО ОСИ 6 В ОСЯХ А-Г. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ | 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | ОТВЕРСТИЙ | 19624.72 | 20708.01 | 21439.01 |  |  |  | 21439.01
[7 empty] | 982 |  |  |  | 982
9 | Ж2-30-90 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ / Ш1,Ш2, Х1, Г1 | 40,41 | Т | 2864.64 | 3022.77 | 3129.47 |  |  |  | 3129.47
[7 empty] | 0,40896 |  |  |  | 0,40896
10 | Ж2-30-90 | УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 6 М, ТОЛЩИНОЙ 100 ММ / ПОЗ.1,2 БС1 | 42,43,44,45 | М3 | 77155.1 | 81414.07 | 84287.99 |  |  |  | 84287.99
[7 empty] | 30,56 |  |  |  | 30,56
11 | Ж2-30-90 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ АРМАТУРНЫХ СЕТОК В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ / ПРИМ. П.10 ПОЗ.1 АС1 Л.9 | 46 | Т | 1540 | 1625.01 | 1682.38 |  |  |  | 1682.38
[7 empty] | 1,74472 |  |  |  | 1,74472
12 | Ж2-30-90 | АВТОБЕТОНОНАСОСЫ 65М3/Ч | 47 | МАШ-ЧАС | 467.32 | 493.12 | 510.52 |  |  |  | 510.52
[7 empty] | 1,889021 |  |  |  | 1,889021
13 | Ж2-40-90 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ ПО ОСИ Б В ОСЯХ 1-2/5-6 /АС1 Л.10 | 48,49 | М2 | 42.68 | 45.03 | 46.62 |  |  |  | 46.62
[7 empty] | 3,6 |  |  |  | 3,6
14 | Ж2-40-90 | СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ | 50,51,52,53 | ОТВЕРСТИЙ | 60.14 | 63.46 | 65.7 |  |  |  | 65.7
[7 empty] | 8 |  |  |  | 8
15 | Ж2-40-90 | УСИЛЕНИЕ СТЕН ПО ОСИ Б В ОСЯХ 1-2, 5-6 / АС1 Л.10 | 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 | Т | 11102.68 | 11715.55 | 12129.11 |  |  |  | 12129.11
[7 empty] | 0,25397 |  |  |  | 0,25397
16 | Ж2-40-90 | УСТРОЙСТВО ПРОЁМОВ ПО СХЕМЕ N1 / АС1 Л.11. ПРОЕМ ПРС2 (1ШТ) | 64,65,66,67,68 | М3 | 623.83 | 658.27 | 681.5 |  |  |  | 681.5
[7 empty] | 0,86 |  |  |  | 0,86
17 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС2А (2ШТ) | 69,70,71,72 | М3 | 1575 | 1661.94 | 1720.6 |  |  |  | 1720.6
[7 empty] | 2,28 |  |  |  | 2,28
18 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС7 (1ШТ) | 73,74,75,76 | М3 | 623.83 | 658.27 | 681.5 |  |  |  | 681.5
[7 empty] | 0,86 |  |  |  | 0,86
19 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС11 (2ШТ) | 77,78,79,80 | М3 | 5764.45 | 6082.65 | 6297.37 |  |  |  | 6297.37
[7 empty] | 12,18 |  |  |  | 12,18
20 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС15 (1ШТ) | 81,82,83,84 | М3 | 756.44 | 798.2 | 826.38 |  |  |  | 826.38
[7 empty] | 1,33 |  |  |  | 1,33
21 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС19 (1ШТ) | 85,86,87,88 | М3 | 648.58 | 684.39 | 708.55 |  |  |  | 708.55
[7 empty] | 1,1 |  |  |  | 1,1
22 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС27 (1ШТ) | 89,90,91,92 | М3 | 1020.95 | 1077.31 | 1115.34 |  |  |  | 1115.34
[7 empty] | 1,89 |  |  |  | 1,89
23 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС29 (1ШТ) | 93,94,95,96 | М3 | 660.02 | 696.45 | 721.03 |  |  |  | 721.03
[7 empty] | 1,13 |  |  |  | 1,13
24 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС33 (1ШТ) | 97,98,99,100 | М3 | 1018.68 | 1074.91 | 1112.85 |  |  |  | 1112.85
[7 empty] | 1,89 |  |  |  | 1,89
25 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС41 (1ШТ) | 101,102,103,104 | М3 | 975.19 | 1029.02 | 1065.34 |  |  |  | 1065.34
[7 empty] | 1,89 |  |  |  | 1,89
26 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС42 (3ШТ) | 105,106,107,108 | М3 | 1902.85 | 2007.88 | 2078.76 |  |  |  | 2078.76
[7 empty] | 3,3 |  |  |  | 3,3
27 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС15 (1ШТ). УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 109,110,111,112,113,114,115 | Т | 735.91 | 776.53 | 803.94 |  |  |  | 803.94
[7 empty] | 0,063859 |  |  |  | 0,063859
28 | Ж2-40-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 116 | М2 | 133.63 | 141.01 | 145.99 |  |  |  | 145.99
[7 empty] | 1,6 |  |  |  | 1,6
29 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС19 (1ШТ). УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 117,118,119,120,121,122,123,124 | Т | 675.55 | 712.84 | 738 |  |  |  | 738
[7 empty] | 0,058199 |  |  |  | 0,058199
30 | Ж2-40-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 125 | М2 | 83.53 | 88.14 | 91.25 |  |  |  | 91.25
[7 empty] | 1 |  |  |  | 1
31 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС27 (1ШТ). УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 126,127,128,129,130,131,132 | Т | 1288.96 | 1360.11 | 1408.12 |  |  |  | 1408.12
[7 empty] | 0,110738 |  |  |  | 0,110738
32 | Ж2-40-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 133 | М2 | 192.08 | 202.68 | 209.83 |  |  |  | 209.83
[7 empty] | 2,3 |  |  |  | 2,3
33 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС29 (1ШТ). УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 134,135,136,137,138,139,140,141 | Т | 675.55 | 712.84 | 738 |  |  |  | 738
[7 empty] | 0,058199 |  |  |  | 0,058199
34 | Ж2-40-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 142 | М2 | 116.92 | 123.38 | 127.73 |  |  |  | 127.73
[7 empty] | 1,4 |  |  |  | 1,4
35 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС33 (1ШТ). УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 143,144,145,146,147,148,149,150 | Т | 1299.25 | 1370.97 | 1419.36 |  |  |  | 1419.36
[7 empty] | 0,110738 |  |  |  | 0,110738
36 | Ж2-40-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 151 | М2 | 192.08 | 202.68 | 209.83 |  |  |  | 209.83
[7 empty] | 2,3 |  |  |  | 2,3
37 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС41 (1ШТ). УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 152,153,154,155,156,157,158,159 | Т | 1299.25 | 1370.97 | 1419.36 |  |  |  | 1419.36
[7 empty] | 0,110738 |  |  |  | 0,110738
38 | Ж2-40-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 160 | М2 | 192.08 | 202.68 | 209.83 |  |  |  | 209.83
[7 empty] | 2,3 |  |  |  | 2,3
39 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС42 (3ШТ). УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 161,162,163,164,165,166,167,168 | Т | 2026.6 | 2138.47 | 2213.96 |  |  |  | 2213.96
[7 empty] | 0,174597 |  |  |  | 0,174597
40 | Ж2-40-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 169 | М2 | 350.76 | 370.13 | 383.2 |  |  |  | 383.2
[7 empty] | 4,2 |  |  |  | 4,2
41 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС2 (1ШТ). УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 170,171,172,173,174,175,176,177 | Т | 456.71 | 481.92 | 498.93 |  |  |  | 498.93
[7 empty] | 0,039431 |  |  |  | 0,039431
42 | Ж2-40-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 178 | М2 | 91.9 | 96.97 | 100.4 |  |  |  | 100.4
[7 empty] | 1,1 |  |  |  | 1,1
43 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС2А 2 ШТ). УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 179,180,181,182,183,184,185,186 | Т | 1281.83 | 1352.59 | 1400.33 |  |  |  | 1400.33
[7 empty] | 0,110538 |  |  |  | 0,110538
44 | Ж2-40-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 187 | М2 | 233.84 | 246.75 | 255.46 |  |  |  | 255.46
[7 empty] | 2,8 |  |  |  | 2,8
45 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС7 (1ШТ). УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 188,189,190,191,192,193,194,195 | Т | 478.9 | 505.33 | 523.17 |  |  |  | 523.17
[7 empty] | 0,041481 |  |  |  | 0,041481
46 | Ж2-40-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 196 | М2 | 91.9 | 96.97 | 100.4 |  |  |  | 100.4
[7 empty] | 1,1 |  |  |  | 1,1
47 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС11 (2 ШТ). УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 197,198,199,200,201,202,203,204 | Т | 4296.6 | 4533.77 | 4693.82 |  |  |  | 4693.82
[7 empty] | 0,366215 |  |  |  | 0,366215
48 | Ж2-40-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 205 | М2 | 551.24 | 581.67 | 602.2 |  |  |  | 602.2
[7 empty] | 6,6 |  |  |  | 6,6
49 | Ж2-40-90 | УСТРОЙСТВО ПРОЁМОВ ПО СХЕМЕ N2, N5 / АС1 Л.12. ПРОЕМ ПРС24 (1ШТ) / РАЗБОРКА | 206,207,208,209,210 | М3 | 113.54 | 119.81 | 124.04 |  |  |  | 124.04
[7 empty] | 0,16 |  |  |  | 0,16
50 | Ж2-40-90 | КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3 | 211,212,213 | М3 | 181.63 | 191.65 | 198.42 |  |  |  | 198.42
[7 empty] | 0,16 |  |  |  | 0,16
51 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС30 (2ШТ). РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ | 214,215,216,217 | М3 | 265.43 | 280.09 | 289.98 |  |  |  | 289.98
[7 empty] | 0,26 |  |  |  | 0,26
52 | Ж2-40-90 | КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3 | 218 | М3 | 129.83 | 136.99 | 141.83 |  |  |  | 141.83
[7 empty] | 0,12 |  |  |  | 0,12
53 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС32А (1ШТ). РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ | 219,220,221,222 | М3 | 59.68 | 62.97 | 65.2 |  |  |  | 65.2
[7 empty] | 0,03 |  |  |  | 0,03
54 | Ж2-40-90 | КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3 | 223 | М3 | 173.15 | 182.71 | 189.16 |  |  |  | 189.16
[7 empty] | 0,16 |  |  |  | 0,16
55 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС34 (1ШТ). РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ | 224,225,226,227 | М3 | 198.31 | 209.26 | 216.65 |  |  |  | 216.65
[7 empty] | 0,27 |  |  |  | 0,27
56 | Ж2-40-90 | КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3 | 228 | М3 | 54.07 | 57.05 | 59.06 |  |  |  | 59.06
[7 empty] | 0,05 |  |  |  | 0,05
57 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС37 (2ШТ). РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ | 229,230,231,232 | М3 | 268.31 | 283.12 | 293.11 |  |  |  | 293.11
[7 empty] | 0,26 |  |  |  | 0,26
58 | Ж2-40-90 | КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3 | 233 | М3 | 129.83 | 136.99 | 141.83 |  |  |  | 141.83
[7 empty] | 0,12 |  |  |  | 0,12
59 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС38 (1ШТ). РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ | 234,235,236,237 | М3 | 59.68 | 62.97 | 65.2 |  |  |  | 65.2
[7 empty] | 0,03 |  |  |  | 0,03
60 | Ж2-40-90 | КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3 | 238,239,240 | М3 | 181.63 | 191.65 | 198.42 |  |  |  | 198.42
[7 empty] | 0,16 |  |  |  | 0,16
61 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС44 (2ШТ). РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ | 241,242,243,244 | М3 | 267.01 | 281.75 | 291.69 |  |  |  | 291.69
[7 empty] | 0,26 |  |  |  | 0,26
62 | Ж2-40-90 | КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3 | 245 | М3 | 129.83 | 136.99 | 141.83 |  |  |  | 141.83
[7 empty] | 0,12 |  |  |  | 0,12
63 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС20В (1ШТ) | 246,247,248,249,250 | М3 | 185.18 | 195.4 | 202.3 |  |  |  | 202.3
[7 empty] | 0,28 |  |  |  | 0,28
64 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС38 (1ШТ) | 251,252,253,254,255,256 | М2 | 1121.28 | 1183.18 | 1224.95 |  |  |  | 1224.95
[7 empty] | 3,1 |  |  |  | 3,1
65 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС44 (2ШТ). УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 257,258,259,260,261,262,263,264 | Т | 1071.43 | 1130.58 | 1170.49 |  |  |  | 1170.49
[7 empty] | 0,092518 |  |  |  | 0,092518
66 | Ж2-40-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 265 | М2 | 417.62 | 440.67 | 456.23 |  |  |  | 456.23
[7 empty] | 5 |  |  |  | 5
67 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС20В (1ШТ). УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 266,267,268,269,270 | Т | 760.78 | 802.78 | 831.12 |  |  |  | 831.12
[7 empty] | 0,06488 |  |  |  | 0,06488
68 | Ж2-40-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 271 | М2 | 150.34 | 158.64 | 164.24 |  |  |  | 164.24
[7 empty] | 1,8 |  |  |  | 1,8
69 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС24 (1ШТ). УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 272,273,274,275,276 | Т | 862.37 | 909.98 | 942.1 |  |  |  | 942.1
[7 empty] | 0,07352 |  |  |  | 0,07352
70 | Ж2-40-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 277 | М2 | 258.92 | 273.21 | 282.85 |  |  |  | 282.85
[7 empty] | 3,1 |  |  |  | 3,1
71 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС30 (2ШТ). УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 278,279,280,281,282,283,284,285 | Т | 1071.43 | 1130.58 | 1170.49 |  |  |  | 1170.49
[7 empty] | 0,092518 |  |  |  | 0,092518
72 | Ж2-40-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 286 | М2 | 350.76 | 370.13 | 383.2 |  |  |  | 383.2
[7 empty] | 4,2 |  |  |  | 4,2
73 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС32А (1ШТ). УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 287,288,289,290,291 | Т | 862.37 | 909.98 | 942.1 |  |  |  | 942.1
[7 empty] | 0,07352 |  |  |  | 0,07352
74 | Ж2-40-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 292 | М2 | 258.92 | 273.21 | 282.85 |  |  |  | 282.85
[7 empty] | 3,1 |  |  |  | 3,1
75 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС34 (1ШТ). УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 293,294,295,296,297,298,299,300 | Т | 675.55 | 712.84 | 738 |  |  |  | 738
[7 empty] | 0,058199 |  |  |  | 0,058199
76 | Ж2-40-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 301 | М2 | 225.52 | 237.96 | 246.36 |  |  |  | 246.36
[7 empty] | 2,7 |  |  |  | 2,7
77 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС37 (2ШТ). УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 302,303,304,305,306,307,308,309 | Т | 976.88 | 1030.81 | 1067.2 |  |  |  | 1067.2
[7 empty] | 0,092518 |  |  |  | 0,092518
78 | Ж2-40-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 310 | М2 | 175.43 | 185.11 | 191.64 |  |  |  | 191.64
[7 empty] | 2,1 |  |  |  | 2,1
79 | Ж2-40-90 | ЗАКЛАДКА ПРЁМОВ ПО СХЕМЕ N3, N4 / АС1 Л.13. ПРОЁМЫ РС5 (1ШТ), ПРС5А (1ШТ), ПРС8 (1ШТ), ПРС10 (1ШТ), ПРС12 (1ШТ), ПРМ14 (1ШТ), ПРС16 (1ШТ), ПРС21 (2ШТ), ПРС21А (1ШТ), ПРС23 (1ШТ), ПРС25 (3ШТ) | 311,312,313,314,315 | М3 | 18910.6 | 19954.46 | 20658.86 |  |  |  | 20658.86
[7 empty] | 17,46 |  |  |  | 17,46
80 | Ж2-40-90 | ПРОЁМЫ ПРС25 (3ШТ), ПРС31 (3ШТ), ПРС39 (1ШТ), ПРС43 (1ШТ), ПРС5 (1ШТ), ПРС5А (1ШТ), ПРС8 (1ШТ), ПРС10 (1ШТ), ПРС12 (1ШТ), ПРС13 (1ШТ), ПРС14 (1ШТ), ПРС16 (1ШТ), ПРС21 (1ШТ), ПРС21А (1ШТ), ПРС23 (1ШТ) | 316,317,318,319,320,321 | М | 3632.88 | 3833.42 | 3968.74 |  |  |  | 3968.74
[7 empty] | 0,141 |  |  |  | 0,141
81 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС28 (2ШТ) | 322,323,324,325,326,327,328,329,330,331 | Т | 1881.02 | 1984.86 | 2054.92 |  |  |  | 2054.92
[7 empty] | 0,14456 |  |  |  | 0,14456
82 | Ж2-40-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 332 | М2 | 501.13 | 528.79 | 547.45 |  |  |  | 547.45
[7 empty] | 6 |  |  |  | 6
83 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС1 (1ШТ). УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 333,334,335,336,337,338,339,340,341 | Т | 1200.22 | 1266.47 | 1311.18 |  |  |  | 1311.18
[7 empty] | 0,102203 |  |  |  | 0,102203
84 | Ж2-40-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 342 | М2 | 175.43 | 185.11 | 191.64 |  |  |  | 191.64
[7 empty] | 2,1 |  |  |  | 2,1
85 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС3 (1ШТ). УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 343,344,345,346,347,348,349,350 | Т | 1402.58 | 1480 | 1532.24 |  |  |  | 1532.24
[7 empty] | 0,11949 |  |  |  | 0,11949
86 | Ж2-40-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 351 | М2 | 208.76 | 220.29 | 228.07 |  |  |  | 228.07
[7 empty] | 2,5 |  |  |  | 2,5
87 | Ж2-40-90 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКОЙ ИЗ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА | 352,353,354,355,356 | М | 92.66 | 97.77 | 101.22 |  |  |  | 101.22
[7 empty] | 0,004 |  |  |  | 0,004
88 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС4 (1ШТ). УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 357,358,359,360,361,362,363,364 | Т | 505.46 | 533.36 | 552.18 |  |  |  | 552.18
[7 empty] | 0,043591 |  |  |  | 0,043591
89 | Ж2-40-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 365 | М2 | 108.58 | 114.58 | 118.62 |  |  |  | 118.62
[7 empty] | 1,3 |  |  |  | 1,3
90 | Ж2-40-90 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКОЙ ИЗ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА | 366,367,368,369,370 | М | 74.14 | 78.23 | 80.99 |  |  |  | 80.99
[7 empty] | 0,003 |  |  |  | 0,003
91 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС5 (1ШТ) | 371,372,373,374,375,376 | М | 148.27 | 156.46 | 161.98 |  |  |  | 161.98
[7 empty] | 0,006 |  |  |  | 0,006
92 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС6 (1ШТ). УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 377,378,379,380,381,382,383,384 | Т | 434.66 | 458.65 | 474.84 |  |  |  | 474.84
[7 empty] | 0,037551 |  |  |  | 0,037551
93 | Ж2-40-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 385 | М2 | 83.53 | 88.14 | 91.25 |  |  |  | 91.25
[7 empty] | 1 |  |  |  | 1
94 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС9 (1ШТ) | 386,387,388,389,390,391,392,393,394 | М2 | 624.76 | 659.25 | 682.52 |  |  |  | 682.52
[7 empty] | 1,1 |  |  |  | 1,1
95 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС14А (1ШТ). УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 395,396,397,398,399 | Т | 385.5 | 406.78 | 421.14 |  |  |  | 421.14
[7 empty] | 0,03286 |  |  |  | 0,03286
96 | Ж2-40-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 400 | М2 | 501.13 | 528.79 | 547.45 |  |  |  | 547.45
[7 empty] | 6 |  |  |  | 6
97 | Ж2-40-90 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКОЙ ИЗ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА | 401,402,403,404,405 | М | 222.4 | 234.68 | 242.97 |  |  |  | 242.97
[7 empty] | 0,009 |  |  |  | 0,009
98 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС17 (1ШТ). УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 406,407,408,409,410,411,412,413,414 | Т | 1629.38 | 1719.32 | 1780.01 |  |  |  | 1780.01
[7 empty] | 0,139267 |  |  |  | 0,139267
99 | Ж2-40-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 415 | М2 | 267.25 | 282 | 291.95 |  |  |  | 291.95
[7 empty] | 3,2 |  |  |  | 3,2
100 | Ж2-40-90 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКОЙ ИЗ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА | 416,417,418,419,420 | М | 91.08 | 96.11 | 99.51 |  |  |  | 99.51
[7 empty] | 0,003 |  |  |  | 0,003
101 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС1 (1ШТ) | 421,422,423,424,425 | М3 | 809.04 | 853.7 | 883.84 |  |  |  | 883.84
[7 empty] | 1,19 |  |  |  | 1,19
102 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС4 (1ШТ). РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ | 426,427,428,429 | М3 | 197.74 | 208.66 | 216.03 |  |  |  | 216.03
[7 empty] | 0,24 |  |  |  | 0,24
103 | Ж2-40-90 | КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3 | 430 | М3 | 367.92 | 388.23 | 401.93 |  |  |  | 401.93
[7 empty] | 0,34 |  |  |  | 0,34
104 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС5А (1ШТ) | 431,432 | М3 | 627.65 | 662.29 | 685.67 |  |  |  | 685.67
[7 empty] | 0,58 |  |  |  | 0,58
105 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС6 (1ШТ). РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ | 433,434,435,436 | М3 | 298.36 | 314.83 | 325.95 |  |  |  | 325.95
[7 empty] | 0,32 |  |  |  | 0,32
106 | Ж2-40-90 | КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3 | 437 | М3 | 32.47 | 34.26 | 35.47 |  |  |  | 35.47
[7 empty] | 0,03 |  |  |  | 0,03
107 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС-9 (1ШТ). РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ | 438,439,440,441 | М3 | 246.05 | 259.64 | 268.8 |  |  |  | 268.8
[7 empty] | 0,27 |  |  |  | 0,27
108 | Ж2-40-90 | КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3 | 442 | М3 | 43.27 | 45.66 | 47.27 |  |  |  | 47.27
[7 empty] | 0,04 |  |  |  | 0,04
109 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС14А (1ШТ). КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН | 443,444 | М3 | 1709.75 | 1804.13 | 1867.82 |  |  |  | 1867.82
[7 empty] | 1,58 |  |  |  | 1,58
110 | Ж2-40-90 | РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ / ПЕРЕМЫЧЕК ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ | 445,446,447,448,449 | М3 | 69.72 | 73.57 | 76.17 |  |  |  | 76.17
[7 empty] | 0,04 |  |  |  | 0,04
111 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС17 (1ШТ). КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН | 450,451 | М3 | 346.26 | 365.37 | 378.26 |  |  |  | 378.26
[7 empty] | 0,32 |  |  |  | 0,32
112 | Ж2-40-90 | РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ И ПЕРЕМЫЧЕК | 452,453,454,455,456,457 | М3 | 177.68 | 187.49 | 194.11 |  |  |  | 194.11
[7 empty] | 0,13 |  |  |  | 0,13
113 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС18 (1ШТ). РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ | 458,459,460,461,462,463,464 | М3 | 434.51 | 458.5 | 474.68 |  |  |  | 474.68
[7 empty] | 0,48 |  |  |  | 0,48
114 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС20 (1ШТ). КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН | 465,466 | М3 | 238.06 | 251.2 | 260.06 |  |  |  | 260.06
[7 empty] | 0,22 |  |  |  | 0,22
115 | Ж2-40-90 | РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ И ПЕРЕМЫЧЕК | 467,468,469,470,471,472,473,474 | М3 | 199.07 | 210.06 | 217.47 |  |  |  | 217.47
[7 empty] | 0,12 |  |  |  | 0,12
116 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС20А (1ШТ). КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН | 475,476 | М3 | 32.47 | 34.26 | 35.47 |  |  |  | 35.47
[7 empty] | 0,03 |  |  |  | 0,03
117 | Ж2-40-90 | РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ И ПЕРЕМЫЧЕК | 477,478,479,480,481,482 | М3 | 148.46 | 156.65 | 162.18 |  |  |  | 162.18
[7 empty] | 0,14 |  |  |  | 0,14
118 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС22 (1ШТ). КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН | 483,484 | М3 | 1017.17 | 1073.32 | 1111.21 |  |  |  | 1111.21
[7 empty] | 0,94 |  |  |  | 0,94
119 | Ж2-40-90 | УСИЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН | 485,486,487,488,489,490,491,492,493 | Т | 2705.74 | 2855.1 | 2955.88 |  |  |  | 2955.88
[7 empty] | 0,191279 |  |  |  | 0,191279
120 | Ж2-40-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 494 | М2 | 400.87 | 423 | 437.93 |  |  |  | 437.93
[7 empty] | 4,8 |  |  |  | 4,8
121 | Ж2-40-90 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКОЙ ИЗ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА | 495,496,497,498,499 | М | 278 | 293.34 | 303.69 |  |  |  | 303.69
[7 empty] | 0,011 |  |  |  | 0,011
122 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС20Б (1ШТ). КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН | 500,501,502,503,504 | М3 | 116.72 | 123.17 | 127.52 |  |  |  | 127.52
[7 empty] | 0,1 |  |  |  | 0,1
123 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС26 (1ШТ) | 505,506,507,508,509,510 | М3 | 289.88 | 305.88 | 316.68 |  |  |  | 316.68
[7 empty] | 0,29 |  |  |  | 0,29
124 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС32 (1ШТ). РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ | 511,512,513,514,515,516,517,518 | М3 | 346.19 | 365.3 | 378.19 |  |  |  | 378.19
[7 empty] | 0,18 |  |  |  | 0,18
125 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС35 (1ШТ). РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ | 519,520,521,522,523 | М3 | 1648.34 | 1739.33 | 1800.72 |  |  |  | 1800.72
[7 empty] | 1,1 |  |  |  | 1,1
126 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС36 (1ШТ). РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ И ПЕРЕМЫЧЕК | 524,525,526,527,528,529,530,531 | М3 | 222.62 | 234.91 | 243.2 |  |  |  | 243.2
[7 empty] | 0,06 |  |  |  | 0,06
127 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС40 (1ШТ). РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ | 532,533,534,535,536,537 | М3 | 260.14 | 274.5 | 284.19 |  |  |  | 284.19
[7 empty] | 0,21 |  |  |  | 0,21
128 | Ж2-40-90 | ПРС45 (2ШТ). РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ | 538,539,540,541,542,543 | М3 | 317.54 | 335.07 | 346.89 |  |  |  | 346.89
[7 empty] | 0,46 |  |  |  | 0,46
129 | Ж2-40-90 | КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3 | 544 | М3 | 497.76 | 525.24 | 543.79 |  |  |  | 543.79
[7 empty] | 0,46 |  |  |  | 0,46
130 | Ж2-40-90 | ПРС46 (2ШТ). РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ | 545,546,547,548,549,550 | М3 | 317.54 | 335.07 | 346.89 |  |  |  | 346.89
[7 empty] | 0,46 |  |  |  | 0,46
131 | Ж2-40-90 | КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3 | 551 | М3 | 497.76 | 525.24 | 543.79 |  |  |  | 543.79
[7 empty] | 0,46 |  |  |  | 0,46
132 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС20Б (1ШТ). УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 552,553,554,555,556 | Т | 847.87 | 894.67 | 926.25 |  |  |  | 926.25
[7 empty] | 0,07228 |  |  |  | 0,07228
133 | Ж2-40-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 557 | М2 | 501.13 | 528.79 | 547.45 |  |  |  | 547.45
[7 empty] | 6 |  |  |  | 6
134 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС26 (1ШТ) | 558,559,560,561,562,563,564,565,566 | Т | 1280.48 | 1351.16 | 1398.86 |  |  |  | 1398.86
[7 empty] | 0,109739 |  |  |  | 0,109739
135 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС32 (1ШТ). УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 567,568,569,570,571,572,573,574,575 | Т | 1035.17 | 1092.31 | 1130.87 |  |  |  | 1130.87
[7 empty] | 0,088679 |  |  |  | 0,088679
136 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС 35 (1ШТ). УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588 | Т | 791.48 | 835.17 | 864.65 |  |  |  | 864.65
[7 empty] | 0,058199 |  |  |  | 0,058199
137 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС36 (1ШТ). УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 589,590,591,592,593,594,595,596,597 | Т | 811.16 | 855.94 | 886.16 |  |  |  | 886.16
[7 empty] | 0,069639 |  |  |  | 0,069639
138 | Ж2-40-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 598 | М2 | 125.26 | 132.17 | 136.84 |  |  |  | 136.84
[7 empty] | 1,5 |  |  |  | 1,5
139 | Ж2-40-90 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКОЙ ИЗ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА | 599,600,601,602,603 | М | 109.26 | 115.29 | 119.36 |  |  |  | 119.36
[7 empty] | 0,004 |  |  |  | 0,004
140 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС40 (1ШТ). УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 604,605,606,607,608,609,610,611,612 | Т | 1484.7 | 1566.66 | 1621.97 |  |  |  | 1621.97
[7 empty] | 0,127327 |  |  |  | 0,127327
141 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС45 (2ШТ). УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 613,614,615,616,617,618,619,620,621,622 | Т | 2091.2 | 2206.63 | 2284.52 |  |  |  | 2284.52
[7 empty] | 0,1594 |  |  |  | 0,1594
142 | Ж2-40-90 | ПРОЁМ ПРС46 (2ШТ). УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 623,624,625,626,627,628,629,630,631,632 | Т | 2091.2 | 2206.63 | 2284.52 |  |  |  | 2284.52
[7 empty] | 0,1594 |  |  |  | 0,1594
143 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО ПРОЁМА ПРФ1 | 633,634,635,636,637,638,639,640 | М3 | 6995.82 | 7381.99 | 7642.58 |  |  |  | 7642.58
[7 empty] | 4,34 |  |  |  | 4,34
144 | Ж2-90-90 | ПРОЁМ ПРФ2. КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН | 641,642,643,644 | М3 | 6079.81 | 6415.42 | 6641.88 |  |  |  | 6641.88
[7 empty] | 5,4 |  |  |  | 5,4
145 | Ж2-90-90 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ | 645 | М2 | 22.91 | 24.17 | 25.03 |  |  |  | 25.03
[7 empty] | 1,74 |  |  |  | 1,74
146 | Ж2-90-90 | РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ / ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОР | 646 | М3 | 333.82 | 352.24 | 364.68 |  |  |  | 364.68
[7 empty] | 0,84 |  |  |  | 0,84
147 | Ж2-90-90 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН | 647,648,649,650,651 | Т | 985.54 | 1039.94 | 1076.65 |  |  |  | 1076.65
[7 empty] | 0,02592 |  |  |  | 0,02592
148 | Ж2-90-90 | ПРОЁМ ПРФ3. КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН | 652,653,654,655 | М3 | 1931.3 | 2037.91 | 2109.84 |  |  |  | 2109.84
[7 empty] | 1,74 |  |  |  | 1,74
149 | Ж2-90-90 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ | 656 | М2 | 3.18 | 3.35 | 3.47 |  |  |  | 3.47
[7 empty] | 0,24 |  |  |  | 0,24
150 | Ж2-90-90 | РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ / ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОР | 657 | М3 | 4768.87 | 5032.11 | 5209.74 |  |  |  | 5209.74
[7 empty] | 12 |  |  |  | 12
151 | Ж2-90-90 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН | 658,659,660,661,662 | Т | 369.55 | 389.95 | 403.72 |  |  |  | 403.72
[7 empty] | 0,00972 |  |  |  | 0,00972
152 | Ж2-90-90 | ПРОЁМ ПРФ4. КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН | 663,664,665,666 | М3 | 6224.1 | 6567.68 | 6799.52 |  |  |  | 6799.52
[7 empty] | 5,34 |  |  |  | 5,34
153 | Ж2-90-90 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ | 667 | М2 | 37.9 | 39.99 | 41.4 |  |  |  | 41.4
[7 empty] | 2,88 |  |  |  | 2,88
154 | Ж2-90-90 | РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ / ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОР | 668 | М3 | 786.89 | 830.33 | 859.64 |  |  |  | 859.64
[7 empty] | 1,98 |  |  |  | 1,98
155 | Ж2-90-90 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН | 669,670,671,672,673 | Т | 1970.96 | 2079.76 | 2153.17 |  |  |  | 2153.17
[7 empty] | 0,05184 |  |  |  | 0,05184
156 | Ж2-90-90 | ПРОЁМ ПРФ5. КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН | 674,675,676,677 | М3 | 15914.95 | 16793.46 | 17386.27 |  |  |  | 17386.27
[7 empty] | 14,34 |  |  |  | 14,34
157 | Ж2-90-90 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ | 678 | М2 | 64.74 | 68.31 | 70.72 |  |  |  | 70.72
[7 empty] | 4,92 |  |  |  | 4,92
158 | Ж2-90-90 | РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ / ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОР | 679 | М3 | 977.63 | 1031.6 | 1068.01 |  |  |  | 1068.01
[7 empty] | 2,46 |  |  |  | 2,46
159 | Ж2-90-90 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН | 680,681,682,683,684 | Т | 4434.76 | 4679.56 | 4844.75 |  |  |  | 4844.75
[7 empty] | 0,11664 |  |  |  | 0,11664
160 | Ж2-90-90 | ПРОЁМ ПРФ6. КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН | 685,686,687,688,689,690,691 | М3 | 5209.58 | 5497.15 | 5691.2 |  |  |  | 5691.2
[7 empty] | 3,6 |  |  |  | 3,6
161 | Ж2-90-90 | ПРОЁМ ПРФ11. КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН | 692,693,694,695,696,697,698 | М3 | 1557.64 | 1643.63 | 1701.65 |  |  |  | 1701.65
[7 empty] | 1,06 |  |  |  | 1,06
162 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО ПРОЕМОВ ПРФ7 | 699,700,701,702,703,704,705,706 | М3 | 21363.18 | 22542.42 | 23338.16 |  |  |  | 23338.16
[7 empty] | 17,01 |  |  |  | 17,01
163 | Ж2-90-90 | ПРОЁМ ПРФ8. РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН | 707,708,709,710 | М2 | 184.27 | 194.44 | 201.3 |  |  |  | 201.3
[7 empty] | 1,55 |  |  |  | 1,55
164 | Ж2-90-90 | РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ / ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОР | 711 | М3 | 309.96 | 327.07 | 338.62 |  |  |  | 338.62
[7 empty] | 0,78 |  |  |  | 0,78
165 | Ж2-90-90 | КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3 / СОР-200/25 Р-Р М50 | 712 | М3 | 984.7 | 1039.06 | 1075.74 |  |  |  | 1075.74
[7 empty] | 0,91 |  |  |  | 0,91
166 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724 | Т | 1251.41 | 1320.49 | 1367.1 |  |  |  | 1367.1
[7 empty] | 0,091427 |  |  |  | 0,091427
167 | Ж2-90-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 725 | М2 | 192.08 | 202.68 | 209.83 |  |  |  | 209.83
[7 empty] | 2,3 |  |  |  | 2,3
168 | Ж2-90-90 | ПРОЁМ ПРФ9. КЛАДКА УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН | 726,727,728,729,730,731,732 | М3 | 3089.81 | 3260.37 | 3375.46 |  |  |  | 3375.46
[7 empty] | 2,4 |  |  |  | 2,4
169 | Ж2-90-90 | ПРОЁМ ПРФ10. КЛАДКА УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН | 733,734,735,736,737,738,739 | М3 | 1105.64 | 1166.67 | 1207.85 |  |  |  | 1207.85
[7 empty] | 0,87 |  |  |  | 0,87
170 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО ПРОЁМОВ / Л.20. ПРОЁМ ПРО1-ПРО4. РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ | 740,741,742,743,744 | М3 | 754.14 | 795.77 | 823.86 |  |  |  | 823.86
[7 empty] | 0,8 |  |  |  | 0,8
171 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 745,746,747,748,749,750,751 | Т | 1619.5 | 1708.9 | 1769.22 |  |  |  | 1769.22
[7 empty] | 0,136812 |  |  |  | 0,136812
172 | Ж2-90-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 752 | М2 | 300.66 | 317.26 | 328.46 |  |  |  | 328.46
[7 empty] | 3,6 |  |  |  | 3,6
173 | Ж2-90-90 | ПРОЁМ ПРО5. РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ | 753,754,755,756,757 | М3 | 507.12 | 535.11 | 554 |  |  |  | 554
[7 empty] | 0,48 |  |  |  | 0,48
174 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 758,759,760,761,762,763,764 | Т | 1339.34 | 1413.27 | 1463.16 |  |  |  | 1463.16
[7 empty] | 0,113199 |  |  |  | 0,113199
175 | Ж2-90-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 765 | М2 | 225.52 | 237.96 | 246.36 |  |  |  | 246.36
[7 empty] | 2,7 |  |  |  | 2,7
176 | Ж2-90-90 | ПРОЁМ ПРО6 | 766,767,768,769,770,771,772 | М3 | 196.08 | 206.91 | 214.22 |  |  |  | 214.22
[7 empty] | 0,08 |  |  |  | 0,08
177 | Ж2-90-90 | ПРОЁМ ПРО7. РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ | 773,774,775,776,777 | М3 | 228.85 | 241.48 | 250 |  |  |  | 250
[7 empty] | 0,22 |  |  |  | 0,22
178 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 778,779,780,781,782,783,784 | Т | 347.47 | 366.66 | 379.6 |  |  |  | 379.6
[7 empty] | 0,029343 |  |  |  | 0,029343
179 | Ж2-90-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 785 | М2 | 66.84 | 70.53 | 73.02 |  |  |  | 73.02
[7 empty] | 0,8 |  |  |  | 0,8
180 | Ж2-90-90 | ПРОЁМ ПРО8-ПРО10. РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ | 786,787,788,789,790 | М3 | 450.34 | 475.2 | 491.97 |  |  |  | 491.97
[7 empty] | 0,3 |  |  |  | 0,3
181 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 791,792,793,794,795,796,797 | Т | 1005.48 | 1060.98 | 1098.43 |  |  |  | 1098.43
[7 empty] | 0,084909 |  |  |  | 0,084909
182 | Ж2-90-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 798 | М2 | 200.47 | 211.53 | 219 |  |  |  | 219
[7 empty] | 2,4 |  |  |  | 2,4
183 | Ж2-90-90 | ПРОЁМ ПРО11. РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ | 799,800,801,802 | М3 | 83.46 | 88.07 | 91.18 |  |  |  | 91.18
[7 empty] | 0,05 |  |  |  | 0,05
184 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 803,804,805,806,807,808,809 | Т | 310.04 | 327.15 | 338.7 |  |  |  | 338.7
[7 empty] | 0,026196 |  |  |  | 0,026196
185 | Ж2-90-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 810 | М2 | 58.46 | 61.68 | 63.86 |  |  |  | 63.86
[7 empty] | 0,7 |  |  |  | 0,7
186 | Ж2-90-90 | ПРОЁМ ПРО12. РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ | 811,812,813,814,815 | М3 | 228.85 | 241.48 | 250 |  |  |  | 250
[7 empty] | 0,22 |  |  |  | 0,22
187 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 816,817,818,819,820,821,822 | Т | 347.47 | 366.66 | 379.6 |  |  |  | 379.6
[7 empty] | 0,029343 |  |  |  | 0,029343
188 | Ж2-90-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 823 | М2 | 75.16 | 79.31 | 82.11 |  |  |  | 82.11
[7 empty] | 0,9 |  |  |  | 0,9
189 | Ж2-90-90 | ПРОЁМ ПРО13. РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ | 824,825,826,827,828 | М3 | 128.21 | 135.29 | 140.06 |  |  |  | 140.06
[7 empty] | 0,07 |  |  |  | 0,07
190 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ | 829,830,831,832,833,834,835 | Т | 322.86 | 340.69 | 352.71 |  |  |  | 352.71
[7 empty] | 0,027263 |  |  |  | 0,027263
191 | Ж2-90-90 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 836 | М2 | 75.16 | 79.31 | 82.11 |  |  |  | 82.11
[7 empty] | 0,9 |  |  |  | 0,9
192 | Ж2-90-90 | УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ /ПРИМЕЧ.П.2 / Л.20 | 837,838,839,840,841,842,843 | Т | 3852.46 | 4065.12 | 4208.62 |  |  |  | 4208.62
[7 empty] | 0,86208 |  |  |  | 0,86208
193 | Ж2-90-90 | УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ /ПРИМЕЧ.П.3 / Л.20 | 844,845,846,847,848,849,850 | Т | 978.55 | 1032.57 | 1069.02 |  |  |  | 1069.02
[7 empty] | 0,23963 |  |  |  | 0,23963
194 | Ж2-90-90 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ /ПРИМЕЧ.П.4 / Л.20 | 851,852,853 | Т | 321.44 | 339.19 | 351.16 |  |  |  | 351.16
[7 empty] | 0,047952 |  |  |  | 0,047952
195 | Ж2-20-10-50 | МОНОЛИТНАЯ ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ПРИСТРОЙКИ В ОСЯХ 3/1-3/3 / А/1-А/2 Л. 41,42. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 854,855,856 | М3 | 1580.14 | 1667.36 | 1726.22 |  |  |  | 1726.22
[7 empty] | 190 |  |  |  | 190
196 | Ж2-20-10-50 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА | 857,858 | М3 | 79.87 | 84.28 | 87.25 |  |  |  | 87.25
[7 empty] | 58 |  |  |  | 58
197 | Ж2-20-10-50 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | 859,860,861 | М3 | 3859.48 | 4072.53 | 4216.29 |  |  |  | 4216.29
[7 empty] | 57 |  |  |  | 57
198 | Ж2-20-10-50 | МОНОЛИТНАЯ ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА / АС1 Л.43 | 862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874 | М3 | 10888.62 | 11489.67 | 11895.25 |  |  |  | 11895.25
[7 empty] | 14,9 |  |  |  | 14,9
199 | Ж2-70-90 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ / АС1 Л.44 | 875,876,877,878 | М2 | 753.46 | 795.05 | 823.12 |  |  |  | 823.12
[7 empty] | 110 |  |  |  | 110
200 | Ж2-70-90 | УСТРОЙСТВО УТЕПЛЕНИЯ / АС1 Л.44 | 879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894 | М2 | 3200.65 | 3377.32 | 3496.54 |  |  |  | 3496.54
[7 empty] | 17 |  |  |  | 17
201 | Ж2-70-90 | КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА / ПРИМ.П.9 АС1 Л.44 | 895,896,897 | М3 | 1724.54 | 1819.74 | 1883.98 |  |  |  | 1883.98
[7 empty] | 3,83 |  |  |  | 3,83
202 | Ж2-70-90 | СТРЕМЯНКА СТ1 / АС1 Л.44 | 898,899,900,901,902,903,904,905,906,907 | Т | 479.46 | 505.93 | 523.79 |  |  |  | 523.79
[7 empty] | 0,037217 |  |  |  | 0,037217
203 | Ж2-70-90 | МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА МН1 / АС1 Л.45 | 908,909,910,911,912,913,914 | М3 | 1291.1 | 1362.37 | 1410.46 |  |  |  | 1410.46
[7 empty] | 1,01 |  |  |  | 1,01
204 | Ж2-90-70 | СТЕНОВЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ В ОСЯХ 1/1-1/1/2-Г, 6-8/А/2-Г / АС1 Л.46,47 | 915,916,917,918,919,920,921,922,923 | М2 | 34842.06 | 36765.34 | 38063.15 |  |  |  | 38063.15
[7 empty] | 197,892 |  |  |  | 197,892
205 | Ж2-90-70 | КРОВЕЛЬНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ В ОСЯХ 1/1-1/1/2-Г, 6-8/А/2-Г / АС1 Л.46,47 | 924,925,926,927,928,929 | М2 | 33248.3 | 35083.6 | 36322.05 |  |  |  | 36322.05
[7 empty] | 150,5196 |  |  |  | 150,5196
206 | Ж2-90-70 | КРЕПЛЕНИЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ / АС1 Л.47 | 930,931,932,933,934,935,936,937 | М | 27022.82 | 28514.48 | 29521.04 |  |  |  | 29521.04
[7 empty] | 340 |  |  |  | 340
207 | Ж2-90-70 | ОПОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ / АС1 Л.47 | 938,939,940,941,942 | М | 3824.9 | 4036.03 | 4178.51 |  |  |  | 4178.51
[7 empty] | 50 |  |  |  | 50
208 | Ж2-90-70 | СНЕГОДЕРДЖАТЕЛЬ / АС1 Л.47 | 943,944,945 | М | 218.2 | 230.25 | 238.37 |  |  |  | 238.37
[7 empty] | 6 |  |  |  | 6
209 | Ж2-90-70 | НАРУЖНЫЙ ВОДОСТОК ВТ3 / АС1 Л.47 | 946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956 | М | 700.01 | 738.65 | 764.72 |  |  |  | 764.72
[7 empty] | 8,84 |  |  |  | 8,84
210 | Ж2-90-70 | ПОДРЕЗКА МНОГОСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ / ПРИМ. П.12 / АС1 Л.47 | 957,958 | М | 187.06 | 197.39 | 204.36 |  |  |  | 204.36
[7 empty] | 5 |  |  |  | 5
211 | Ж2-30-90 | ШАХТА ЛИФТА. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО / АС1 Л.48 ПРИМ.Л.2 | 959,960,961 | М3 | 666.38 | 703.16 | 727.98 |  |  |  | 727.98
[7 empty] | 0,85 |  |  |  | 0,85
212 | Ж2-30-90 | УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА / АС1 Л.49 | 962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980 | Т | 2198.87 | 2320.25 | 2402.15 |  |  |  | 2402.15
[7 empty] | 0,03843 |  |  |  | 0,03843
213 | Ж2-30-90 | УСТРОЙСТВО ЗАКЛАДНЫХ В СТЕНАХ / АС1 Л.49 | 981,982,983,984,985 | Т | 5596.32 | 5905.23 | 6113.68 |  |  |  | 6113.68
[7 empty] | 0,1713 |  |  |  | 0,1713
214 | Ж2-30-90 | КРЕПЛЕНИЕ ДВЕРНОЙ ШАХТЫ / АС1 Л.49 | 986,987,988,989,990,991 | АНКЕРОВ | 371.83 | 392.35 | 406.2 |  |  |  | 406.2
[7 empty] | 24 |  |  |  | 24
215 | Ж2-30-90 | ПРИЯМОК ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ / АС1 Л.49 | 992,993,994,995,996,997,998,999 | М3 | 871.36 | 919.46 | 951.92 |  |  |  | 951.92
[7 empty] | 1,9 |  |  |  | 1,9
216 | Ж2-30-90 | РАЗБОРКА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ОБЛИЦОВКИ ВАНН ВРУЧНУЮ / ПРИМ.П.10 / АС1 Л.49 | 1000,1001,1002,1003 | М3 | 52.21 | 55.09 | 57.03 |  |  |  | 57.03
[7 empty] | 0,01 |  |  |  | 0,01
217 | Ж2-30-90 | ПРИМ.П11 / АС1 Л.49 | 1004,1005,1006 | ОТВЕРСТИЙ | 66.29 | 69.95 | 72.42 |  |  |  | 72.42
[7 empty] | 2 |  |  |  | 2
218 | Ж2-90 | КРЫЛЬЦО ВХОДА В ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ У ОСИ 1 ПО ОСИ А / АС1 Л.50 | 1007,1008,1009 | М3 | 803.02 | 847.35 | 877.26 |  |  |  | 877.26
[7 empty] | 40,3 |  |  |  | 40,3
219 | Ж2-90 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ / ЭКСКОВАТОРОМ 0,25М3 | 1010,1011,1012,1013 | М3 | 305.12 | 321.96 | 333.33 |  |  |  | 333.33
[7 empty] | 17,5 |  |  |  | 17,5
220 | Ж2-90 | КРЫЛЬЦО ВХОДА /МОНОЛИТ | 1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022 | М3 | 6305.32 | 6653.37 | 6888.23 |  |  |  | 6888.23
[7 empty] | 11,21 |  |  |  | 11,21
221 | Ж2-90 | УСТРОЙСТВО ПОПУТНОГО ОДНОСТОРОННЕГО ДРЕНАЖА НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ С ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ОБСЫПКОЙ ПОД ДНИЩЕМ ВДОЛЬ СТЕН КАНАЛОВ И ТРУБ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ | 1023,1024 | М | 674.46 | 711.69 | 736.82 |  |  |  | 736.82
[7 empty] | 1,5 |  |  |  | 1,5
222 | Ж2-90 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ | 1025,1026 | Т | 25.19 | 26.58 | 27.52 |  |  |  | 27.52
[7 empty] | 0,00196 |  |  |  | 0,00196
223 | Ж2-90 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 1027,1028,1029,1030 | М2 | 848.4 | 895.23 | 926.83 |  |  |  | 926.83
[7 empty] | 10,4 |  |  |  | 10,4
224 | Ж2-90 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО / П1 | 1031,1032,1033,1034,1035 | М3 | 638.7 | 673.96 | 697.75 |  |  |  | 697.75
[7 empty] | 0,2988 |  |  |  | 0,2988
225 | Ж2-90 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛОВ В 1 СЛОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ / ПРИМ. П.11 Г.И | 1036,1037,1038,1039 | М2 | 1665.82 | 1757.77 | 1819.82 |  |  |  | 1819.82
[7 empty] | 46,515 |  |  |  | 46,515
226 | Ж2-90 | КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ БЕССЕР 390 Х 190 Х 190 ММ С АРМИРОВАНИЕМ И ЗАПОЛНЕНИЕМ ПУСТОТ БЕТОНОМ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ / КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ 400Х100Х200ММ | 1040,1041,1042,1043,1044 | М3 | 1347.86 | 1422.26 | 1472.47 |  |  |  | 1472.47
[7 empty] | 1,314 |  |  |  | 1,314
227 | Ж2-90 | ОБЛИЦОВКА ВЕРХА БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ БЕССЕР | 1045,1046,1047,1048,1049,1050,1051,1052,1053,1054,1055,1056,1057 | М2 | 2689.99 | 2838.48 | 2938.68 |  |  |  | 2938.68
[7 empty] | 3,705 |  |  |  | 3,705
228 | Ж2-90 | КРЫЛЬЦО ВХОДА В ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ В ОСЯХ 4-5 ПО ОСИ А / АС1 Л.51 | 1058,1059,1060,1061,1062,1063,1064,1065,1066,1067 | М3 | 8063.62 | 8508.73 | 8809.08 |  |  |  | 8809.08
[7 empty] | 14,25 |  |  |  | 14,25
229 | Ж2-90 | ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ | 1068,1069,1070 | М | 136.81 | 144.36 | 149.46 |  |  |  | 149.46
[7 empty] | 3 |  |  |  | 3
230 | Ж2-90 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ | 1071,1072 | Т | 25.19 | 26.58 | 27.52 |  |  |  | 27.52
[7 empty] | 0,00196 |  |  |  | 0,00196
231 | Ж2-90 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 1073,1074,1075,1076 | М2 | 954.44 | 1007.13 | 1042.68 |  |  |  | 1042.68
[7 empty] | 11,7 |  |  |  | 11,7
232 | Ж2-90 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО / П1 | 1077,1078,1079,1080,1081 | М3 | 698.59 | 737.15 | 763.17 |  |  |  | 763.17
[7 empty] | 0,2988 |  |  |  | 0,2988
233 | Ж2-90 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ | 1082,1083,1084,1085 | М2 | 1985.68 | 2095.29 | 2169.25 |  |  |  | 2169.25
[7 empty] | 54,8385 |  |  |  | 54,8385
234 | Ж2-90 | КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ БЕССЕР 390 Х 190 Х 190 ММ С АРМИРОВАНИЕМ И ЗАПОЛНЕНИЕМ ПУСТОТ БЕТОНОМ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ / КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ 400Х100Х200ММ | 1086,1087,1088,1089,1090 | М3 | 1354.28 | 1429.04 | 1479.48 |  |  |  | 1479.48
[7 empty] | 1,352 |  |  |  | 1,352
235 | Ж2-90 | ОБЛИЦОВКА ВЕРХА БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ БЕССЕР | 1091,1092,1093,1094,1095,1096,1097,1098,1099,1100,1101,1102,1103 | М2 | 2991.24 | 3156.36 | 3267.78 |  |  |  | 3267.78
[7 empty] | 4,1496 |  |  |  | 4,1496
236 | Ж2-90 | ОГРАЖДЕНИЯ ОГ1-1ШТ, ОГ2-3ШТ, ОГ3-2ШТ, ОГ4-2ШТ, ОГ5-3ШТ / АС1 Л.52 | 1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112 | М | 9441.96 | 9963.16 | 10314.86 |  |  |  | 10314.86
[7 empty] | 19,77 |  |  |  | 19,77
237 | Ж2-90 | КРЫЛЬЦО ВХОДА N1 / АС1 Л.53. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 1113,1114,1115 | М3 | 1404.35 | 1481.87 | 1534.18 |  |  |  | 1534.18
[7 empty] | 82 |  |  |  | 82
238 | Ж2-90 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА | 1116,1117,1118,1119 | М3 | 1171.18 | 1235.83 | 1279.46 |  |  |  | 1279.46
[7 empty] | 68 |  |  |  | 68
239 | Ж2-90 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ / ПРИМ. П.8 | 1120 | М2 | 152.89 | 161.33 | 167.03 |  |  |  | 167.03
[7 empty] | 17,5 |  |  |  | 17,5
240 | Ж2-90 | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 1121 | М3 | 394.04 | 415.79 | 430.47 |  |  |  | 430.47
[7 empty] | 3,8 |  |  |  | 3,8
241 | Ж2-90 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТА | 1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128,1129 | М3 | 7182.94 | 7579.43 | 7846.98 |  |  |  | 7846.98
[7 empty] | 14,2 |  |  |  | 14,2
242 | Ж2-90 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ | 1130,1131,1132,1133 | Т | 796.01 | 839.95 | 869.6 |  |  |  | 869.6
[7 empty] | 0,0104 |  |  |  | 0,0104
243 | Ж2-90 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО / П1 | 1134,1135 | М3 | 80.36 | 84.8 | 87.79 |  |  |  | 87.79
[7 empty] | 0,09 |  |  |  | 0,09
244 | Ж2-90 | УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ / АСБ1 | 1136,1137,1138,1139 | Т | 261.68 | 276.12 | 285.86 |  |  |  | 285.86
[7 empty] | 0,01368 |  |  |  | 0,01368
245 | Ж2-90 | УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ИЗ БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20 ММ / РСГП1 | 1140,1141,1142,1143 | М2 | 36.24 | 38.24 | 39.59 |  |  |  | 39.59
[7 empty] | 0,75 |  |  |  | 0,75
246 | Ж2-90 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | 1144,1145 | М2 | 517.93 | 546.52 | 565.82 |  |  |  | 565.82
[7 empty] | 18,65 |  |  |  | 18,65
247 | Ж2-90 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ | 1146,1147 | М2 | 1897.3 | 2002.03 | 2072.7 |  |  |  | 2072.7
[7 empty] | 18,65 |  |  |  | 18,65
248 | Ж2-90 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ | 1148,1149,1150,1151 | М2 | 932.26 | 983.72 | 1018.44 |  |  |  | 1018.44
[7 empty] | 30,982 |  |  |  | 30,982
249 | Ж2-90 | ОБЛИЦОВКА ВЕРХА БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ БЕССЕР | 1152,1153,1154,1155,1156,1157 | М2 | 1178.36 | 1243.4 | 1287.29 |  |  |  | 1287.29
[7 empty] | 4,545 |  |  |  | 4,545
250 | Ж2-90 | КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ БЕССЕР 390 Х 190 Х 190 ММ С АРМИРОВАНИЕМ И ЗАПОЛНЕНИЕМ ПУСТОТ БЕТОНОМ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ / КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ 400Х100Х200ММ | 1158,1159,1160,1161,1162,1163,1164,1165,1166,1167,1168,1169 | М3 | 1071.1 | 1130.23 | 1170.13 |  |  |  | 1170.13
[7 empty] | 0,5415 |  |  |  | 0,5415
251 | Ж2-90 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ / ПЛИТ ТАКТИЛЬНЫХ | 1170,1171 | М2 | 155.96 | 164.57 | 170.38 |  |  |  | 170.38
[7 empty] | 1,44 |  |  |  | 1,44
252 | Ж2-90 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ | 1172,1173 | М | 5881.34 | 6205.99 | 6425.06 |  |  |  | 6425.06
[7 empty] | 13,4 |  |  |  | 13,4
253 | Ж2-90 | КРЫЛЬЦО ВХОДЫ ПО ОСИ Г У ОСИ А / АС1 Л.54. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 1174,1175,1176 | М3 | 155.42 | 164 | 169.79 |  |  |  | 169.79
[7 empty] | 9,5 |  |  |  | 9,5
254 | Ж2-90 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА | 1177,1178,1179 | М3 | 124.62 | 131.5 | 136.14 |  |  |  | 136.14
[7 empty] | 5 |  |  |  | 5
255 | Ж2-90 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ / ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ | 1180,1181,1182,1183 | М3 | 1521.58 | 1605.57 | 1662.25 |  |  |  | 1662.25
[7 empty] | 5 |  |  |  | 5
256 | Ж2-90 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ | 1184,1185,1186,1187,1188,1189,1190,1191 | М3 | 345.23 | 364.29 | 377.15 |  |  |  | 377.15
[7 empty] | 0,76 |  |  |  | 0,76
257 | Ж2-90 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ | 1192,1193 | Т | 133.8 | 141.19 | 146.17 |  |  |  | 146.17
[7 empty] | 0,0104 |  |  |  | 0,0104
258 | Ж2-90 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ / НА КЛЕЮ | 1194,1195,1196,1197 | М2 | 236.77 | 249.84 | 258.66 |  |  |  | 258.66
[7 empty] | 2,2 |  |  |  | 2,2
259 | Ж2-90 | ПАНДУС ПО ОСИ Г В ОСЯХ 1/1-1/2 / АС1 Л.55 | 1198,1199,1200,1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209,1210,1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217 | М3 | 4686.38 | 4945.07 | 5119.63 |  |  |  | 5119.63
[7 empty] | 4,45 |  |  |  | 4,45
260 | Ж2-90 | ПАНДУС ПО ОСИ Г В ОСЯХ 7-8 / АС1 Л.55 | 1218,1219,1220,1221,1222,1223,1224,1225,1226,1227,1228,1229,1230,1231,1232,1233,1234,1235,1236,1237 | М3 | 4686.38 | 4945.07 | 5119.63 |  |  |  | 5119.63
[7 empty] | 4,45 |  |  |  | 4,45
261 | Ж2-90-30 | КОЗЫРЁК N1 / АС1 Л.56 | 1238,1239,1240,1241,1242,1243,1244,1245,1246,1247,1248,1249,1250 | Т | 1537.39 | 1622.26 | 1679.53 |  |  |  | 1679.53
[7 empty] | 0,2044 |  |  |  | 0,2044
262 | Ж2-90-30 | УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ ИЗ ЛИСТОВ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ / ИЗ СТЕКЛА ЗАКАЛЁННОГО | 1251,1252,1253,1254,1255 | М2 | 5109.16 | 5391.18 | 5581.49 |  |  |  | 5581.49
[7 empty] | 12,4 |  |  |  | 12,4
263 | Ж2-90-30 | КОЗЫРЁК N2 / АС1 Л.57 | 1256,1257,1258,1259,1260,1261,1262,1263,1264,1265,1266,1267,1268 | Т | 747.71 | 788.98 | 816.83 |  |  |  | 816.83
[7 empty] | 0,09376 |  |  |  | 0,09376
264 | Ж2-90-30 | УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ ИЗ ЛИСТОВ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ / ИЗ СТЕКЛА ЗАКАЛЁННОГО | 1269,1270,1271,1272,1273 | М2 | 2435.64 | 2570.09 | 2660.81 |  |  |  | 2660.81
[7 empty] | 5,68 |  |  |  | 5,68
265 | Ж2-90-30 | КОЗЫРЁК N3 / АС1 Л.58 | 1274,1275,1276,1277,1278,1279,1280,1281,1282,1283,1284,1285 | Т | 6312.59 | 6661.05 | 6896.19 |  |  |  | 6896.19
[7 empty] | 1,49761 |  |  |  | 1,49761
266 | Ж2-90-30 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ (ПАРАПЕТУ) ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 1286,1287,1288,1289 | М | 253.52 | 267.51 | 276.95 |  |  |  | 276.95
[7 empty] | 7,5 |  |  |  | 7,5
267 | Ж2-90-30 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 | 1290 | М2 | 102.13 | 107.77 | 111.58 |  |  |  | 111.58
[7 empty] | 27 |  |  |  | 27
268 | Ж2-90-30 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-113 / 6 СЛОЁВ | 1291 | М2 | 720.58 | 760.35 | 787.19 |  |  |  | 787.19
[7 empty] | 27 |  |  |  | 27
269 | Ж2-90-30 | НАРУЖНЫЙ ВОДОСТОК ВТ1 (1ШТ) | 1292,1293,1294,1295,1296,1297,1298,1299,1300,1301,1302 | М | 587.44 | 619.87 | 641.75 |  |  |  | 641.75
[7 empty] | 7 |  |  |  | 7
270 | Ж2-90-90 | ПРИЯМОК ВК В ОСЯХ 2/А / АС1 Л.59 | 1303,1304,1305,1306,1307,1308,1309,1310,1311,1312,1313,1314,1315,1316,1317,1318,1319,1320,1321 | М3 | 2318.81 | 2446.81 | 2533.18 |  |  |  | 2533.18
[7 empty] | 0,761 |  |  |  | 0,761
271 | Ж2-90-90 | МОНТАЖ ЩИТОВ И БЛОКОВ ВСТРОЕННЫХ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ, СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ | 1322,1323 | Т | 383.63 | 404.81 | 419.1 |  |  |  | 419.1
[7 empty] | 0,0333 |  |  |  | 0,0333
272 | Ж2-90-90 | ПРИЯМОК ВК В ОСЯХ 5/А / АС1 Л.59 | 1324,1325,1326,1327,1328,1329,1330,1331,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338,1339,1340,1341,1342 | М3 | 1662.49 | 1754.26 | 1816.19 |  |  |  | 1816.19
[7 empty] | 0,565 |  |  |  | 0,565
273 | Ж2-90-90 | МОНТАЖ ЩИТОВ И БЛОКОВ ВСТРОЕННЫХ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ, СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ | 1343,1344 | Т | 272.71 | 287.77 | 297.93 |  |  |  | 297.93
[7 empty] | 0,02367 |  |  |  | 0,02367
274 | Ж2-90-90 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО / П1 | 1345,1346,1347 | М3 | 34.42 | 36.32 | 37.6 |  |  |  | 37.6
[7 empty] | 0,035 |  |  |  | 0,035
275 | Ж2-90-90 | ПРИЯМОК ЭО В ОСЯХ 4/А / АС1 Л.59 | 1348,1349,1350,1351,1352,1353,1354,1355,1356,1357,1358,1359,1360,1361,1362,1363 | М3 | 1066.7 | 1125.58 | 1165.31 |  |  |  | 1165.31
[7 empty] | 0,4 |  |  |  | 0,4
276 | Ж2-90-10-20 | ЛЕСТНИЦА Л1 В ОСЯХ А-Б У ОСИ 2 / АС1 Л.60 | 1364,1365,1366,1367,1368,1369,1370,1371,1372,1373,1374,1375 | Т | 3432.74 | 3622.22 | 3750.09 |  |  |  | 3750.09
[7 empty] | 0,1426 |  |  |  | 0,1426
277 | Ж2-90-10-20 | МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ МН2 / АС1 Л.61 | 1376,1377,1378,1379,1380,1381,1382 | М3 | 747.54 | 788.8 | 816.64 |  |  |  | 816.64
[7 empty] | 0,95 |  |  |  | 0,95
278 | Ж2-20-10-30 | ФУНДАМЕНТ ФП1 В ОСЯХ А-Б У ОСИ 2,5 / АС1 Л.62,64 | 1383,1384,1385,1386,1387,1388,1389,1390,1391,1392,1393,1394,1395,1396,1397,1398,1399 | М3 | 8117.9 | 8566.01 | 8868.39 |  |  |  | 8868.39
[7 empty] | 3,17 |  |  |  | 3,17
279 | Ж2-90-90 | ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ В ОСЯХ В-Г; 2-3; 4-5 / Л.95 | 1400,1401,1402,1403,1404,1405,1406,1407,1408,1409 | М | 23937.08 | 25258.41 | 26150.03 |  |  |  | 26150.03
[7 empty] | 49,05 |  |  |  | 49,05
280 | Ж2-90 | КРЫЛЬЦО ВХОДА В ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ У ОСИ 1 ПО ОСИ А / АС1 Л.97 | 1410,1411,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1419,1420,1421,1422,1423,1424,1425 | М3 | 9376.6 | 9894.19 | 10243.46 |  |  |  | 10243.46
[7 empty] | 14,5 |  |  |  | 14,5
281 | Ж2-90 | ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 160 ММ / ДИАМ.110ММ | 1426,1427 | М | 337.32 | 355.94 | 368.51 |  |  |  | 368.51
[7 empty] | 7,9 |  |  |  | 7,9
282 | Ж2-90 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ | 1428,1429 | Т | 25.19 | 26.58 | 27.52 |  |  |  | 27.52
[7 empty] | 0,00196 |  |  |  | 0,00196
283 | Ж2-90 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 1430,1431,1432,1433 | М2 | 1060.51 | 1119.05 | 1158.55 |  |  |  | 1158.55
[7 empty] | 13 |  |  |  | 13
284 | Ж2-90 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО / П1 | 1434,1435,1436,1437,1438 | М3 | 708.59 | 747.7 | 774.09 |  |  |  | 774.09
[7 empty] | 0,31 |  |  |  | 0,31
285 | Ж2-90 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ | 1439,1440,1441,1442 | М2 | 2110.3 | 2226.79 | 2305.4 |  |  |  | 2305.4
[7 empty] | 58,1705 |  |  |  | 58,1705
286 | Ж2-90 | КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ БЕССЕР 390 Х 190 Х 190 ММ С АРМИРОВАНИЕМ И ЗАПОЛНЕНИЕМ ПУСТОТ БЕТОНОМ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ / КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ 400Х100Х200ММ | 1443,1444,1445,1446,1447 | М3 | 1354.28 | 1429.04 | 1479.48 |  |  |  | 1479.48
[7 empty] | 1,352 |  |  |  | 1,352
287 | Ж2-90 | ОБЛИЦОВКА ВЕРХА БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ БЕССЕР | 1448,1449,1450,1451,1452,1453,1454,1455,1456,1457,1458,1459,1460 | М2 | 2988.89 | 3153.88 | 3265.22 |  |  |  | 3265.22
[7 empty] | 4,1496 |  |  |  | 4,1496
288 | Ж2-20-10-30 | ФУНДАМЕНТ В ОСЯХ 3-3/3 / А/1-А / АС1 Л.98 | 1461,1462,1463,1464,1465,1466,1467,1468,1469,1470 | М3 | 14695.91 | 15507.12 | 16054.52 |  |  |  | 16054.52
[7 empty] | 22,49 |  |  |  | 22,49
289 | Ж2-90 | ПЕРЕМЫЧКИ АС1 Л.106 | 1471,1472,1473,1474,1475,1476,1477,1478,1479,1480,1481 | ШТ. | 3292.72 | 3474.48 | 3597.13 |  |  |  | 3597.13
[7 empty] | 56 |  |  |  | 56
290 | Ж2-20 | КРЕПЛЕНИЕ БАЗ КОЛОНН В ОСЯХ 3-4, В-Д; 10-11, В-Д / АС1 Л.108 | 1482,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1489 | М2 | 657.64 | 693.94 | 718.44 |  |  |  | 718.44
[7 empty] | 3,6 |  |  |  | 3,6
| ИТОГО 1.101. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АС1 Л.8-20, 41-64, 95, 97,98,106,108, ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 578,950 ТЫС.РУБ. (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 731849.19 | 772247.38 | 799507.62 | 0 | 0 | 0 | 799507.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.102. |  | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА - ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 202,046 ТЫС.РУБ. /ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ/
291 | Ж2-90-70 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. СТОЙКИ | 1,2,3,4,5,6,7 | Т | 76354.88 | 80569.67 | 84058.33 |  |  |  |  | 84058.33
[7 empty] | 8,566891 |  |  |  |  | 8,566891
292 | Ж2-90-70 | БАЛКИ, ПРОГОНЫ | 8,9,10,11 | Т | 101620.72 | 107230.18 | 111873.25 |  |  |  |  | 111873.25
[7 empty] | 11,119174 |  |  |  |  | 11,119174
293 | Ж2-90-70 | СВЯЗИ | 12,13,14,15,16 | Т | 33536.65 | 35387.87 | 36920.17 |  |  |  |  | 36920.17
[7 empty] | 2,747817 |  |  |  |  | 2,747817
294 | Ж2-90-70 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | 17 | Т | 692.64 | 730.87 | 762.52 |  |  |  |  | 762.52
[7 empty] | 0,158233 |  |  |  |  | 0,158233
295 | Ж2-90-70 | РАСПОРНЫЙ АНКЕР М16Х170 ММ | 18 | ШТ. | 64.01 | 67.54 | 70.46 |  |  |  |  | 70.46
[7 empty] | 16 |  |  |  |  | 16
296 | Ж2-90-70 | ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ КАРКАСОВ (КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ) ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | 19 | Т | 2915.38 | 3076.31 | 3209.51 |  |  |  |  | 3209.51
[7 empty] | 22,433882 |  |  |  |  | 22,433882
297 | Ж2-90-70 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ КАРКАСНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОСЛЕ МОНТАЖНО-СВАРОЧНЫХ РАБОТ. ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ | 20,21,22 | М2 | 1326.11 | 1399.31 | 1459.9 |  |  |  |  | 1459.9
[7 empty] | 65,632 |  |  |  |  | 65,632
298 | Ж2-90-70 | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ | 23 | М2 | 684.07 | 721.83 | 753.09 |  |  |  |  | 753.09
[7 empty] | 65,632 |  |  |  |  | 65,632
299 | Ж2-90-70 | ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ, УАЙТ-СПИРИТОМ | 24 | М2 | 458.44 | 483.75 | 504.7 |  |  |  |  | 504.7
[7 empty] | 65,632 |  |  |  |  | 65,632
300 | Ж2-90-70 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 | 25 | М2 | 248.24 | 261.94 | 273.28 |  |  |  |  | 273.28
[7 empty] | 65,632 |  |  |  |  | 65,632
301 | Ж2-90-70 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-113 / ТОЛЩ.160МКМ | 26 | М2 | 2043.46 | 2156.26 | 2249.63 |  |  |  |  | 2249.63
[7 empty] | 65,632 |  |  |  |  | 65,632
302 | Ж2-90-70 | ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА, ПРИМЕЧ.П.5.2 КМ1 | 27,28,29,30,31 | М2 | 26399.2 | 27856.43 | 29062.62 |  |  |  |  | 29062.62
[7 empty] | 206,2 |  |  |  |  | 206,2
303 | Ж2-90-70 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВНУТРЕННИХ, ТРУБЧАТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М | 32 | М2 | 2713.97 | 2863.78 | 2987.78 |  |  |  |  | 2987.78
[7 empty] | 63 |  |  |  |  | 63
| ИТОГО 1.102. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА - ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 202,046 ТЫС.РУБ. /ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ/ |  |  |  | 249057.77 | 262805.74 | 274185.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274185.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.103. |  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) / ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 1953,129 ТЫС. РУБ.
304 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ / НАРУЖНЫЕ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | М2 | 9587.63 | 10116.86 | 10720.83 | [6 empty] | 10720.83
[7 empty] | 7,85 | [6 empty] | 7,85
305 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ ПВХ / НАРУЖНЫЕ | 11,12,13,14,15 | М2 | 2005.14 | 2115.82 | 2242.14 | [6 empty] | 2242.14
[7 empty] | 2,32 | [6 empty] | 2,32
306 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ / ВНУТРЕННИЕ | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | М2 | 12394.78 | 13078.98 | 13859.8 | [6 empty] | 13859.8
[7 empty] | 23,55 | [6 empty] | 23,55
307 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ ПВХ / ВНУТРЕННИЕ | 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 | М2 | 102086.56 | 107721.74 | 114152.73 | [6 empty] | 114152.73
[7 empty] | 139,82 | [6 empty] | 139,82
308 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ | 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 | М2 | 7813.04 | 8244.32 | 8736.51 | [6 empty] | 8736.51
[7 empty] | 24,04 | [6 empty] | 24,04
309 | Ж2-30-50-10 | ЛЮК | 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 | М2 | 1234.26 | 1302.39 | 1380.14 | [6 empty] | 1380.14
[7 empty] | 0,88 | [6 empty] | 0,88
310 | Ж2-30-50-10 | ВОРОТА | 65,66,67,68,69 | КОМПЛ. | 1167.47 | 1231.92 | 1305.47 | [6 empty] | 1305.47
[7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
311 | Ж2-40-90 | ПЕРЕГОДКИ САНУЗЛОВ / АС-2 | 70,71,72 | М2 | 2175.01 | 2295.07 | 2432.08 | [6 empty] | 2432.08
[7 empty] | 8,6052 | [6 empty] | 8,6052
312 | Ж2-50-40 | ВНОВЬ ВОЗВОДИМЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ (S=285,66М2) / АС-26 | 130,131,132,133,134,135 | М2 | 70462.45 | 74351.98 | 78790.79 | [6 empty] | 78790.79
[7 empty] | 285,66 | [6 empty] | 285,66
313 | Ж2-30-50-20 | ОКНА ПВХ ОК1-ОК6 / АС-40 | 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 | М2 | 228581.77 | 241199.48 | 255599.09 | [6 empty] | 255599.09
[7 empty] | 396,486 | [6 empty] | 396,486
314 | Ж2-50-40 | УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ / ПРИМЕЧ.2 / АС-26 | 136,137,138 | М3 | 1754.33 | 1851.17 | 1961.68 | [6 empty] | 1961.68
[7 empty] | 0,677812 | [6 empty] | 0,677812
315 | Ж2-30-50-20 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ПОД СЛИВ | 89 | М | 1153.3 | 1216.96 | 1289.61 | [6 empty] | 1289.61
[7 empty] | 110 | [6 empty] | 110
316 | Ж2-50-40 | ЗАШИВКИ ЗШ1-ЗШ39 / АС-50 | 139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158 | М2 | 31697.1 | 33446.78 | 35443.55 | [6 empty] | 35443.55
[7 empty] | 222,68 | [6 empty] | 222,68
317 | Ж2-30-50-20 | УСТАНОВКА ОКОННЫХ СЛИВОВ В ДОМАХ КПД С ДЕРЕВЯННЫМИ ОКОННЫМИ БЛОКАМИ | 90,91,92,93 | М | 5396.87 | 5694.78 | 6034.76 | [6 empty] | 6034.76
[7 empty] | 110 | [6 empty] | 110
318 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ ТИП 1 | 159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 | М2 | 1632.82 | 1722.95 | 1839.94 | [7 empty] | 1839.94
[7 empty] | 6,2 | [7 empty] | 6,2
319 | Ж2-30-50-20 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ЦИНОЛ | 94,95 | М2 | 112.16 | 118.35 | 126.39 | [7 empty] | 126.39
[7 empty] | 3,939 | [7 empty] | 3,939
320 | Ж2-30-50-20 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 96,97,98 | М | 3546.05 | 3741.8 | 3995.86 | [7 empty] | 3995.86
[7 empty] | 644,33 | [7 empty] | 644,33
321 | Ж2-60-40 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 179,180,181 | М | 31.9 | 33.66 | 35.95 | [7 empty] | 35.95
[7 empty] | 6,25 | [7 empty] | 6,25
322 | Ж2-30-50-20 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК | 99,100 | М | 13309.93 | 14044.64 | 14998.27 | [7 empty] | 14998.27
[7 empty] | 238,87 | [7 empty] | 238,87
323 | Ж2-30-50-20 | ПРИВОД ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ДЛЯ РОЛЛЕТ / ДЛЯ ОКОН / ПРИМЕЧ. П.23 АС-42 | 101,102,103 | КОМПЛ. | 8623.73 | 9099.76 | 9717.63 | [7 empty] | 9717.63
[7 empty] | 12 | [7 empty] | 12
324 | Ж2-60-40 | ТИП 2 (S=113,19+15,18+9,07+12,13=149,57М2) | 182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200 | М2 | 37290.43 | 39348.87 | 42020.66 | [7 empty] | 42020.66
[7 empty] | 149,57 | [7 empty] | 149,57
325 | Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ ВЖ4-ВЖ5 / АС-40 | 104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125 | М2 | 7520.11 | 7935.22 | 8474.03 | [7 empty] | 8474.03
[7 empty] | 14,9364 | [7 empty] | 14,9364
326 | Ж2-60-40 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 201,202,203 | М | 609.82 | 643.48 | 687.17 | [7 empty] | 687.17
[7 empty] | 119,53 | [7 empty] | 119,53
327 | Ж2-50-40 | ВНОВЬ ВОЗВОДИМЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ (S=1121,8М2) / АС-26 | 126,127,128,129 | М2 | 285666.91 | 301435.72 | 323330.17 | [7 empty] | 140491.9 | 182838.27
[7 empty] | 1121,8 | [7 empty] | 489,6 | 632,2
328 | Ж2-60-40 | ТИП 3 (S=5,67+5,12=10,79М2) | 204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224 | М2 | 3185.04 | 3360.85 | 3617.28 | [8 empty] | 3617.28
[7 empty] | 10,79 | [8 empty] | 10,79
329 | Ж2-60-40 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 225,226,227 | М | 95.98 | 101.28 | 109.01 | [8 empty] | 109.01
[7 empty] | 18,81 | [8 empty] | 18,81
330 | Ж2-60-40 | ТИП 3А (S=6,37М2) | 228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248 | М2 | 1865.72 | 1968.71 | 2118.92 | [8 empty] | 2118.92
[7 empty] | 6,37 | [8 empty] | 6,37
331 | Ж2-60-40 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 249,250,251 | М | 51.78 | 54.64 | 58.81 | [8 empty] | 58.81
[7 empty] | 10,15 | [8 empty] | 10,15
332 | Ж2-60-40 | ТИП 4 (S=30,33М2) | 252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268 | М2 | 5175.72 | 5461.42 | 5878.12 | [8 empty] | 5878.12
[7 empty] | 30,33 | [8 empty] | 30,33
333 | Ж2-60-40 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ / БЕТОНЫХ | 269,270 | М | 127.92 | 134.98 | 145.28 | [8 empty] | 145.28
[7 empty] | 21 | [8 empty] | 21
334 | Ж2-60-40 | ТИП 5 (S=38,49+23,66=62,15М2) | 271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290 | М2 | 21283.69 | 22458.55 | 24172.13 | [8 empty] | 24172.13
[7 empty] | 62,15 | [8 empty] | 62,15
335 | Ж2-60-40 | ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ИЛИ МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 291 | М2 | 2984.78 | 3149.54 | 3389.85 | [8 empty] | 3389.85
[7 empty] | 62,15 | [8 empty] | 62,15
336 | Ж2-60-40 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ / БЕТОНЫХ | 292,293 | М | 405.08 | 427.44 | 460.06 | [8 empty] | 460.06
[7 empty] | 66,5005 | [8 empty] | 66,5005
337 | Ж2-60-40 | ТИП 5А (S=11,93+8,54=20,47М2) | 294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313 | М2 | 6932.24 | 7314.9 | 7873.02 | [8 empty] | 7873.02
[7 empty] | 20,47 | [8 empty] | 20,47
338 | Ж2-60-40 | ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ИЛИ МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 314 | М2 | 983.06 | 1037.33 | 1116.48 | [8 empty] | 1116.48
[7 empty] | 20,47 | [8 empty] | 20,47
339 | Ж2-60-40 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ / БЕТОНЫХ | 315,316 | М | 133.44 | 140.81 | 151.55 | [8 empty] | 151.55
[7 empty] | 21,9029 | [8 empty] | 21,9029
340 | Ж2-60-40 | ТИП 6 (S=15,35+15,35+15,35+15,35=61,4М2) | 317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327 | М2 | 8846.96 | 9335.31 | 10047.6 | [8 empty] | 10047.6
[7 empty] | 61,4 | [8 empty] | 61,4
341 | Ж2-60-40 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 328,329,330 | М | 90.98 | 96 | 103.33 | [8 empty] | 103.33
[7 empty] | 17,83 | [8 empty] | 17,83
342 | Ж2-60-40 | ТИП 7 (S=4,98М2) | 331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346 | М2 | 994.97 | 1049.89 | 1130 | [8 empty] | 1130
[7 empty] | 4,98 | [8 empty] | 4,98
343 | Ж2-60-40 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 347,348,349 | М | 27.61 | 29.13 | 31.35 | [8 empty] | 31.35
[7 empty] | 5,41 | [8 empty] | 5,41
344 | Ж2-60-40 | ТИП 8 (S=69,69+69,69=139,38М2) | 350,351,352,353,354,355,356,357 | М2 | 54067.39 | 57051.91 | 61404.97 | [8 empty] | 61404.97
[7 empty] | 139,38 | [8 empty] | 139,38
345 | Ж2-60-40 | ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ИЛИ МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 358 | М2 | 6693.8 | 7063.29 | 7602.22 | [8 empty] | 7602.22
[7 empty] | 139,38 | [8 empty] | 139,38
346 | Ж2-60-40 | ТИП 9 (S=6,21М2) | 359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377 | М2 | 1672.44 | 1764.76 | 1899.41 | [8 empty] | 1899.41
[7 empty] | 6,21 | [8 empty] | 6,21
347 | Ж2-60-40 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 378,379,380 | М | 40.3 | 42.53 | 45.78 | [8 empty] | 45.78
[7 empty] | 7,9 | [8 empty] | 7,9
348 | Ж2-60-40 | ТИП 9А (S=6,21М2) | 381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401 | М2 | 1801.49 | 1900.94 | 2045.98 | [8 empty] | 2045.98
[7 empty] | 6,21 | [8 empty] | 6,21
349 | Ж2-60-40 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 402,403,404 | М | 40.3 | 42.53 | 45.78 | [8 empty] | 45.78
[7 empty] | 7,9 | [8 empty] | 7,9
350 | Ж2-60-40 | ТИП 9Б (S=6,21М2) | 405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425 | М2 | 1780.22 | 1878.49 | 2021.82 | [8 empty] | 2021.82
[7 empty] | 6,21 | [8 empty] | 6,21
351 | Ж2-60-40 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 426,427,428 | М | 31.67 | 33.41 | 35.96 | [8 empty] | 35.96
[7 empty] | 6,21 | [8 empty] | 6,21
352 | Ж2-60-40 | ТИП 10 (S=98,6М2) | 429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449 | М2 | 27899.05 | 29439.08 | 31685.28 | [8 empty] | 31685.28
[7 empty] | 98,6 | [8 empty] | 98,6
353 | Ж2-60-40 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 450,451,452 | М | 451.4 | 476.32 | 512.66 | [8 empty] | 512.66
[7 empty] | 88,48 | [8 empty] | 88,48
354 | Ж2-60-40 | ТИП 11 (S=24,54+63,79+80,02+32,34+32,6+66,19+64,39+24,54=388,41М2). УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ | 453,454,455,456,457 | М2 | 23148.06 | 24425.83 | 26289.52 | [8 empty] | 26289.52
[7 empty] | 776,82 | [8 empty] | 776,82
355 | Ж2-60-40 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ УТЕПЛИТЕЛЯ | 458,459 | М2 | 12560.99 | 13254.36 | 14265.66 | [8 empty] | 14265.66
[7 empty] | 388,41 | [8 empty] | 388,41
356 | Ж2-60-40 | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | 460,461,462,463,464 | Т | 9740.44 | 10278.12 | 11062.34 | [8 empty] | 11062.34
[7 empty] | 1,315933 | [8 empty] | 1,315933
357 | Ж2-60-40 | УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ | 465,466,467,468 | М2 | 14079.83 | 14857.04 | 15990.64 | [8 empty] | 15990.64
[7 empty] | 388,41 | [8 empty] | 388,41
358 | Ж2-60-40 | УСТРОЙСТВО ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ | 469,470,471 | М2 | 47424.59 | 50042.43 | 53860.66 | [8 empty] | 53860.66
[7 empty] | 388,41 | [8 empty] | 388,41
359 | Ж2-60-40 | УСТАНОВКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛИНТУСОВ НА ЗАЩЕЛКАХ (КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ) | 472,473,474,475,476 | М | 2650.03 | 2796.32 | 3009.68 | [8 empty] | 3009.68
[7 empty] | 225,12 | [8 empty] | 225,12
360 | Ж2-60-40 | ТИП 12 (S=6,31+5,12+15,38=26,81М2). УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ | 477,478,479,480,481 | М2 | 1597.8 | 1685.99 | 1814.63 | [8 empty] | 1814.63
[7 empty] | 53,62 | [8 empty] | 53,62
361 | Ж2-60-40 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ УТЕПЛИТЕЛЯ | 482,483 | М2 | 867.01 | 914.87 | 984.67 | [8 empty] | 984.67
[7 empty] | 26,81 | [8 empty] | 26,81
362 | Ж2-60-40 | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | 484,485 | Т | 611.63 | 645.39 | 694.63 | [8 empty] | 694.63
[7 empty] | 0,090832 | [8 empty] | 0,090832
363 | Ж2-60-40 | УСТАНОВКА САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 50 ММ | 486,487,488 | М | 138.78 | 146.44 | 157.62 | [8 empty] | 157.62
[7 empty] | 35,53 | [8 empty] | 35,53
364 | Ж2-60-40 | УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА (ПОЛА) БЕЗ УКЛОНА В 2 СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ | 489,490,491 | М2 | 1260.16 | 1329.73 | 1431.19 | [8 empty] | 1431.19
[7 empty] | 26,81 | [8 empty] | 26,81
365 | Ж2-60-40 | УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН В 2 СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ | 492,493,494 | М2 | 523.51 | 552.41 | 594.56 | [8 empty] | 594.56
[7 empty] | 10,659 | [8 empty] | 10,659
366 | Ж2-60-40 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПЛИТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА РАЗМЕРОМ 600 Х 600 ММ | 495,496,497,498,499 | М2 | 3885.35 | 4099.82 | 4412.64 | [8 empty] | 4412.64
[7 empty] | 26,81 | [8 empty] | 26,81
367 | Ж2-60-40 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМОГРАНИТНЫХ | 500,501,502,503 | М | 782.96 | 826.18 | 889.22 | [8 empty] | 889.22
[7 empty] | 35,53 | [8 empty] | 35,53
368 | Ж2-60-40 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 504,505,506 | М | 181.27 | 191.27 | 205.87 | [8 empty] | 205.87
[7 empty] | 35,53 | [8 empty] | 35,53
369 | Ж2-60-40 | ТИП 12А (S=5,67М2) | 507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533 | М2 | 2150.51 | 2269.21 | 2442.35 | [8 empty] | 2442.35
[7 empty] | 5,67 | [8 empty] | 5,67
370 | Ж2-60-40 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 534,535,536 | М | 48.91 | 51.61 | 55.55 | [8 empty] | 55.55
[7 empty] | 9,59 | [8 empty] | 9,59
371 | Ж2-60-40 | ТИП 13 (S=14,09М2) | 537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556 | М2 | 2871.49 | 3029.99 | 3261.18 | [8 empty] | 3261.18
[7 empty] | 14,09 | [8 empty] | 14,09
372 | Ж2-60-40 | ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ИЛИ МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 557 | М2 | 676.69 | 714.05 | 768.53 | [8 empty] | 768.53
[7 empty] | 14,09 | [8 empty] | 14,09
373 | Ж2-60-40 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ / БЕТОНЫХ | 558,559 | М | 91.38 | 96.43 | 103.79 | [8 empty] | 103.79
[7 empty] | 15 | [8 empty] | 15
374 | Ж2-60-40 | ТИП 14 (S=98,64М2) | 560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578 | М2 | 25605.55 | 27018.97 | 29080.52 | [8 empty] | 29080.52
[7 empty] | 98,64 | [8 empty] | 98,64
375 | Ж2-60-40 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 579,580,581 | М | 451.4 | 476.32 | 512.66 | [8 empty] | 512.66
[7 empty] | 88,48 | [8 empty] | 88,48
376 | Ж2-60-40 | ТИП 15 (S=24,54+63,79+80,69+32,34+32,6+66,19+64,39+24,54=389,08М2) | 582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595 | М2 | 50542.87 | 53332.83 | 57402.12 | [8 empty] | 57402.12
[7 empty] | 389,08 | [8 empty] | 389,08
377 | Ж2-60-40 | УСТРОЙСТВО ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ | 596,597,598 | М2 | 47506.39 | 50128.75 | 53953.57 | [8 empty] | 53953.57
[7 empty] | 389,08 | [8 empty] | 389,08
378 | Ж2-60-40 | УСТАНОВКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛИНТУСОВ НА ЗАЩЕЛКАХ (КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ) | 599,600,601,602,603 | М | 2650.03 | 2796.32 | 3009.68 | [8 empty] | 3009.68
[7 empty] | 225,12 | [8 empty] | 225,12
379 | Ж2-60-40 | ТИП 16 (S=6,17+5,12+15,28=26,57М2) | 604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628 | М2 | 8972.98 | 9468.28 | 10190.71 | [8 empty] | 10190.71
[7 empty] | 26,57 | [8 empty] | 26,57
380 | Ж2-60-40 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 629,630,631 | М | 181.27 | 191.27 | 205.87 | [8 empty] | 205.87
[7 empty] | 35,53 | [8 empty] | 35,53
381 | Ж2-60-40 | ТИП 16А (S=5,67М2) | 632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656 | М2 | 2018.06 | 2129.46 | 2291.94 | [8 empty] | 2291.94
[7 empty] | 5,67 | [8 empty] | 5,67
382 | Ж2-60-40 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 657,658,659 | М | 48.91 | 51.61 | 55.55 | [8 empty] | 55.55
[7 empty] | 9,59 | [8 empty] | 9,59
383 | Ж2-60-40 | ТИП 17 (S=14,09М2) | 660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677 | М2 | 2506.08 | 2644.42 | 2846.19 | [8 empty] | 2846.19
[7 empty] | 14,09 | [8 empty] | 14,09
384 | Ж2-60-40 | ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ИЛИ МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 678 | М2 | 676.69 | 714.05 | 768.53 | [8 empty] | 768.53
[7 empty] | 14,09 | [8 empty] | 14,09
385 | Ж2-60-40 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ / БЕТОНЫХ | 679,680 | М | 91.38 | 96.43 | 103.79 | [8 empty] | 103.79
[7 empty] | 15 | [8 empty] | 15
386 | Ж2-60-40 | ТИП 18 (S=98,37М2) | 681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701 | М2 | 27849.44 | 29386.73 | 31628.93 | [8 empty] | 31628.93
[7 empty] | 98,37 | [8 empty] | 98,37
387 | Ж2-60-40 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 702,703,704 | М | 503.24 | 531.01 | 571.53 | [8 empty] | 571.53
[7 empty] | 98,64 | [8 empty] | 98,64
388 | Ж2-60-40 | ТИП 19 (S=24,54+63,79+80,69+32,34+32,6+66,19+64,39+24,54=389,08М2) | 705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720 | М2 | 58627.99 | 61864.26 | 66584.51 | [8 empty] | 66584.51
[7 empty] | 389,08 | [8 empty] | 389,08
389 | Ж2-60-40 | УСТРОЙСТВО ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ | 721,722,723 | М2 | 47506.39 | 50128.75 | 53953.57 | [8 empty] | 53953.57
[7 empty] | 389,08 | [8 empty] | 389,08
390 | Ж2-60-40 | УСТАНОВКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛИНТУСОВ НА ЗАЩЕЛКАХ (КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ) | 724,725,726,727,728 | М | 2650.03 | 2796.32 | 3009.68 | [8 empty] | 3009.68
[7 empty] | 225,12 | [8 empty] | 225,12
391 | Ж2-60-40 | ТИП 20 (S=6,08+5,12+15,28=26,48М2) | 729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755 | М2 | 9497.64 | 10021.91 | 10786.58 | [8 empty] | 10786.58
[7 empty] | 26,48 | [8 empty] | 26,48
392 | Ж2-60-40 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 756,757,758 | М | 181.27 | 191.27 | 205.87 | [8 empty] | 205.87
[7 empty] | 35,53 | [8 empty] | 35,53
393 | Ж2-60-40 | ТИП 20А (S=5,67М2) | 759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785 | М2 | 2135.89 | 2253.8 | 2425.77 | [8 empty] | 2425.77
[7 empty] | 5,67 | [8 empty] | 5,67
394 | Ж2-60-40 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 786,787,788 | М | 48.91 | 51.61 | 55.55 | [8 empty] | 55.55
[7 empty] | 9,59 | [8 empty] | 9,59
395 | Ж2-60-40 | ТИП 17 (S=15,19М2) | 789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806 | М2 | 2758.26 | 2910.52 | 3132.59 | [8 empty] | 3132.59
[7 empty] | 15,19 | [8 empty] | 15,19
396 | Ж2-60-40 | ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ИЛИ МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 807 | М2 | 729.5 | 769.76 | 828.5 | [8 empty] | 828.5
[7 empty] | 15,19 | [8 empty] | 15,19
397 | Ж2-60-40 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ / БЕТОНЫХ | 808,809 | М | 91.38 | 96.43 | 103.79 | [8 empty] | 103.79
[7 empty] | 15 | [8 empty] | 15
398 | Ж2-60-40 | ТИП 22 (S=10,74+4,11+6,92=21,77М2) | 810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833 | М2 | 7684.87 | 8109.08 | 8727.81 | [8 empty] | 8727.81
[7 empty] | 21,77 | [8 empty] | 21,77
399 | Ж2-60-40 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 834,835,836 | М | 152.56 | 160.98 | 173.26 | [8 empty] | 173.26
[7 empty] | 29,9 | [8 empty] | 29,9
400 | Ж2-60-40 | ТИП 23 (S=6,42+12,14+21,38+8,74+60,6+34,65+19,52+14,2=177,65М2) | 837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854 | М2 | 48403.87 | 51075.77 | 54972.85 | [8 empty] | 54972.85
[7 empty] | 177,65 | [8 empty] | 177,65
401 | Ж2-60-40 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 855,856,857 | М | 780.82 | 823.92 | 886.79 | [8 empty] | 886.79
[7 empty] | 153,05 | [8 empty] | 153,05
402 | Ж2-60-40 | ТИП 24 (S=71,73М2) | 858,859,860,861,862,863,864,865,866,867 | М2 | 30128.96 | 31792.08 | 34217.81 | [8 empty] | 34217.81
[7 empty] | 71,73 | [8 empty] | 71,73
403 | Ж2-60-40 | ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ИЛИ МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 868 | М2 | 3444.86 | 3635.01 | 3912.37 | [8 empty] | 3912.37
[7 empty] | 71,73 | [8 empty] | 71,73
404 | Ж2-60-40 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ / БЕТОНЫХ | 869,870 | М | 366.4 | 386.62 | 416.12 | [8 empty] | 416.12
[7 empty] | 60,15 | [8 empty] | 60,15
405 | Ж2-60-40 | ТИП 25 (S=55,59+63,77+61,82+63,77=244,95М2) | 871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887 | М2 | 124047.02 | 130894.41 | 141981.16 | [9 empty] | 141981.16
[7 empty] | 244,95 | [9 empty] | 244,95
406 | Ж2-60-40 | ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ИЛИ МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 888 | М2 | 11763.85 | 12413.21 | 13464.61 | [9 empty] | 13464.61
[7 empty] | 244,95 | [9 empty] | 244,95
407 | Ж2-60-40 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ / БЕТОНЫХ | 889,890 | М | 722.39 | 762.26 | 826.83 | [9 empty] | 826.83
[7 empty] | 118,59 | [9 empty] | 118,59
408 | Ж2-60-40 | ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ / АС-55 | 891,892,893,894,895 | М | 2762.12 | 2914.59 | 3161.46 | [9 empty] | 3161.46
[7 empty] | 270 | [9 empty] | 270
409 | Ж2-60-40 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ | 896,897 | М2 | 668.45 | 705.34 | 765.08 | [9 empty] | 765.08
[7 empty] | 27,6 | [9 empty] | 27,6
410 | Ж2-60-40 | УСТАНОВКА ПОРОГОВ АЛЮМИНИЕВЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ | 898,899,900 | М | 8880.83 | 9371.05 | 10164.77 | [9 empty] | 10164.77
[7 empty] | 120 | [9 empty] | 120
411 | Ж2-60-40 | УСТАНОВКА ПОРОГОВ АЛЮМИНИЕВЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ. УЗЕЛ Б / ПРИМЕЧ.П12 АС-36 | 901,902,903,904,905,906 | М | 278.78 | 294.17 | 319.09 | [9 empty] | 319.09
[7 empty] | 8,6 | [9 empty] | 8,6
412 | Ж2-60-30 | ЗАТИРКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 907,908,909 | М2 | 33739.04 | 35601.43 | 38616.87 | [9 empty] | 38616.87
[7 empty] | 1895,6 | [9 empty] | 1895,6
413 | Ж2-60-30 | ПРОСТАЯ ОКРАСКА (S=597,23М2) / АС Л.19-21 | 910,911 | М2 | 7037.39 | 7425.86 | 8054.83 | [9 empty] | 8054.83
[7 empty] | 597,23 | [9 empty] | 597,23
414 | Ж2-60-30 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА (S=230,78М2) / АС Л.19-21 | 912,913,914,915 | М2 | 8928.77 | 9421.64 | 10219.65 | [9 empty] | 10219.65
[7 empty] | 230,78 | [9 empty] | 230,78
415 | Ж2-60-30-40 | ПОТОЛОК АРМСТРОНГ (S=1691,63М2) / АС Л.19-21 | 916,917,918,919,920,921,922,923,924 | М2 | 334597.58 | 353067.36 | 382972.16 | [9 empty] | 382972.16
[7 empty] | 1691,63 | [9 empty] | 1691,63
416 | Ж2-60-30-40 | ПОТОЛОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕЕК (S=65М2) / АС Л.19-21 | 925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936 | М2 | 7619.15 | 8039.73 | 8720.69 | [9 empty] | 8720.69
[7 empty] | 65 | [9 empty] | 65
417 | Ж2-40-20-30 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ | 937,938,939,940,941,942,943 | М2 | 42335.65 | 44672.58 | 48456.35 | [9 empty] | 48456.35
[7 empty] | 1061,5 | [9 empty] | 1061,5
418 | Ж2-40-20-30 | НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: ПРОСТОГО /ПРИМЕЧ.П.8 АС-19 | 944,945,946,947 | М2 | 3015.16 | 3181.59 | 3451.07 | [9 empty] | 3451.07
[7 empty] | 75,6 | [9 empty] | 75,6
419 | Ж2-40-20-30 | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | 948,949 | М2 | 7878.29 | 8313.17 | 9017.3 | [9 empty] | 9017.3
[7 empty] | 2794,2 | [9 empty] | 2794,2
420 | Ж2-40-20-30 | УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ АРМИРОВАНИЯ СТЕКЛОСЕТКОЙ | 950,951 | М2 | 49290.19 | 52011 | 56416.34 | [9 empty] | 56416.34
[7 empty] | 2794,2 | [9 empty] | 2794,2
421 | Ж2-40-20-30 | НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО | 952,953,954,955 | М2 | 205797.06 | 217157.06 | 235550.27 | [9 empty] | 235550.27
[7 empty] | 2794,2 | [9 empty] | 2794,2
422 | Ж2-40-20-30 | ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ОДИН РА /ПРИМЕЧ.П.9 АС-19 | 956,957 | М2 | 28520.35 | 30094.68 | 32643.7 | [9 empty] | 32643.7
[7 empty] | 1521,9 | [9 empty] | 1521,9
423 | Ж2-40-20-30 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ / ПРИМЕЧ.П.11 АС-19 | 958,959,960,961,962 | М | 1548.54 | 1634.02 | 1786.15 | [10 empty] | 1786.15
[7 empty] | 283 | [10 empty] | 283
424 | Ж2-40-20-30 | НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО /ПРИМЕЧ.П.12 АС-19 | 963,964,965,966,967 | М2 | 30687.52 | 32381.47 | 35396.18 | [10 empty] | 35396.18
[7 empty] | 470,6 | [10 empty] | 470,6
425 | Ж2-40-20-30 | УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ / ПРИМЕЧ.П.14 АС-19 | 968,969,970,971,972,973 | М | 3919.92 | 4136.3 | 4521.39 | [10 empty] | 4521.39
[7 empty] | 108 | [10 empty] | 108
426 | Ж2-40-20-30 | ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА КОРНИК (S=1723,9М2) / АС Л.19-21 | 974,975,976,977,978 | М2 | 58657.32 | 61895.21 | 67657.66 | [10 empty] | 67657.66
[7 empty] | 1726,4 | [10 empty] | 1726,4
427 | Ж2-40-20-10 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ. ПРОСТАЯ ОКРАСКА (S=1663,2М2) / АС Л.19-21 | 979,980 | М2 | 17723.99 | 18702.36 | 20443.55 | [10 empty] | 20443.55
[7 empty] | 1663,2 | [10 empty] | 1663,2
428 | Ж2-40-20-10 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА (S=1809,39М2) / АС Л.19-21 | 981,982,983,984 | М2 | 54480.24 | 57487.55 | 62839.64 | [10 empty] | 62839.64
[7 empty] | 1809,39 | [10 empty] | 1809,39
429 | Ж2-40-20-10 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ (S=1726,4М2) / АС Л.19-21 | 985,986,987 | М2 | 40967.66 | 43229.08 | 47253.71 | [10 empty] | 47253.71
[7 empty] | 1726,4 | [10 empty] | 1726,4
430 | Ж2-40-20-10 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 988,989,990 | М2 | 14169.62 | 14951.79 | 16343.8 | [10 empty] | 16343.8
[7 empty] | 470,6 | [10 empty] | 470,6
431 | Ж2-40-20-40 | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ | 991,992,993,994,995,996 | М2 | 58206.26 | 61419.25 | 67137.38 | [10 empty] | 67137.38
[7 empty] | 441,7 | [10 empty] | 441,7
432 | Ж2-90-90 | НАПРАВЛЯЮЩИЕ УКАЗАТЕЛИ / АС-51 | 997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009 | М2 | 98675.36 | 104122.24 | 113816.02 | [10 empty] | 113816.02
[7 empty] | 42,9378 | [10 empty] | 42,9378
433 | Ж2-90-90 | ПРИМ. (А) / АС-51. ТАКТИЛЬНАЯ ВЫВЕСКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ С НАИМЕНОВАНИЕМ И РЕЖИМОМ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СО ШРИФТОМ БРАЙЛЯ (300Х400ММ) | 1010,1011 | ШТ. | 44.15 | 46.59 | 50.93 | [10 empty] | 50.93
[7 empty] | 1 | [10 empty] | 1
434 | Ж2-90-90 | ТАКТИЛЬНАЯ МНЕМОСХЕМА СО ШРИФТОМ БРАЙЛЯ С УКАЗАНИЕМ ГДЕ Я (600Х800ММ) | 1012 | ШТ. | 777.91 | 820.85 | 897.27 | [10 empty] | 897.27
[7 empty] | 4 | [10 empty] | 4
435 | Ж2-90-90 | ТАКТИЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ НОМЕР ЭТАЖА СО ШРИФТОМ БРАЙЛЯ (150Х200ММ) | 1013 | ШТ. | 57.65 | 60.83 | 66.49 | [10 empty] | 66.49
[7 empty] | 4 | [10 empty] | 4
436 | Ж2-90-90 | ПРИМ. (Б) / АС-51. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2 | 1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020 | М2 | 27950.16 | 29493.01 | 32238.81 | [10 empty] | 32238.81
[7 empty] | 13,45 | [10 empty] | 13,45
437 | Ж2-90-90 | ПРИМ. (В) / АС-51. ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ | 1021,1022,1023 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 2316.06 | 2443.91 | 2671.43 | [10 empty] | 2671.43
[7 empty] | 65 | [10 empty] | 65
438 | Ж2-90-90 | ПРИМ. (Г) / АС-51. ТАКТИЛЬНАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ВНУТРИ ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЫ | 1024,1025 | ШТ. | 1518.54 | 1602.36 | 1751.54 | [10 empty] | 1751.54
[7 empty] | 66 | [10 empty] | 66
439 | Ж2-90-90 | ПРИМ. (Д) / АС-51. НАКЛЕЙКИ ТАКТИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОРУЧНЯ | 1026,1027 | ШТ. | 22.9 | 24.16 | 26.41 | [10 empty] | 26.41
[7 empty] | 14 | [10 empty] | 14
| ИТОГО 1.103. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) / ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 1953,129 ТЫС. РУБ. |  |  |  | 2783207.75 | 2936840.88 | 3165888.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533949.18 | 222387.8 | 929850.86 | 1004802.23 | 474898.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.104. |  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. АЛЬБОМ АС1. ЛИСТЫ 3-7,21-40, 65-68, 72-88, 95 - ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 1073,917 ТЫС.РУБ. /ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ/
440 | Ж2-90-90 | ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ. ДЕМОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК | 1,2,3,4,5,6,7 | М3 | 7261.96 | 7662.82 | 7994.62 |  |  |  |  | 7994.62
[7 empty] | 18,072 |  |  |  |  | 18,072
441 | Ж2-90-90 | ДЕМОНТАЖ ПРИЯМКОВ | 8,9,10 | М3 | 1589.64 | 1677.39 | 1750.02 |  |  |  |  | 1750.02
[7 empty] | 3,1 |  |  |  |  | 3,1
442 | Ж2-90-90 | ДЕМОНТАЖ ВХОДА N1 | 11,12,13,14 | М3 | 10694.23 | 11284.55 | 11773.17 |  |  |  |  | 11773.17
[7 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
443 | Ж2-90-90 | ДЕМОНТАЖ ОПОР ТС | 15,16 | М3 | 302 | 318.67 | 332.47 |  |  |  |  | 332.47
[7 empty] | 0,6 |  |  |  |  | 0,6
444 | Ж2-90-90 | 1-ЫЙ ЭТАЖ / Л.4. ДЕМОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК | 17,18,19 | М3 | 12494.45 | 13184.14 | 13755.02 |  |  |  |  | 13755.02
[7 empty] | 31,44 |  |  |  |  | 31,44
445 | Ж2-90-90 | ДЕМОНТАЖ ВХОДА В ЗДАНИЕ | 20,21,22,23,24 | М3 | 1753.91 | 1850.73 | 1930.87 |  |  |  |  | 1930.87
[7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
446 | Ж2-90-90 | 2-ОЙ ЭТАЖ / Л.5. ДЕМОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК | 25,26,27 | М3 | 11445.3 | 12077.08 | 12600.01 |  |  |  |  | 12600.01
[7 empty] | 28,8 |  |  |  |  | 28,8
447 | Ж2-90-90 | 3-ИЙ ЭТАЖ / Л.6. ДЕМОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК | 28,29,30,31 | М3 | 11190.32 | 11808.02 | 12319.3 |  |  |  |  | 12319.3
[7 empty] | 26,4 |  |  |  |  | 26,4
448 | Ж2-90-90 | 4-ЫЙ ЭТАЖ / Л.7. ДЕМОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК | 32,33,34,35 | М3 | 3328.31 | 3512.04 | 3664.11 |  |  |  |  | 3664.11
[7 empty] | 7,32 |  |  |  |  | 7,32
449 | Ж2-90-90 | ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | 36,37,38 | М3 | 1135.5 | 1198.18 | 1250.06 |  |  |  |  | 1250.06
[7 empty] | 1,2 |  |  |  |  | 1,2
450 | Ж2-20-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ | 39,40 | М3 | 2159.11 | 2278.29 | 2376.94 |  |  |  |  | 2376.94
[7 empty] | 560 |  |  |  |  | 560
451 | Ж2-20-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА / МОКРОГО | 41 | М3 | 373.24 | 393.85 | 410.9 |  |  |  |  | 410.9
[7 empty] | 88 |  |  |  |  | 88
452 | Ж2-20-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ / ПОСЛЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ | 42,43 | М3 | 1814.75 | 1914.93 | 1997.84 |  |  |  |  | 1997.84
[7 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
453 | Ж2-20-10 | ВОДООТЛИВ ИЗ ТРАНШЕЙ | 44 | М3 | 1290.44 | 1361.67 | 1420.63 |  |  |  |  | 1420.63
[7 empty] | 48 |  |  |  |  | 48
454 | Ж2-20-10 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ | 45 | М3 | 462.43 | 487.96 | 509.08 |  |  |  |  | 509.08
[7 empty] | 580 |  |  |  |  | 580
455 | Ж2-20-10 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 46 | М3 | 887.54 | 936.53 | 977.08 |  |  |  |  | 977.08
[7 empty] | 18 |  |  |  |  | 18
456 | Ж2-20-10 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ | 47 | М3 | 9258.79 | 9769.87 | 10192.91 |  |  |  |  | 10192.91
[7 empty] | 580 |  |  |  |  | 580
457 | Ж2-20-10 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА - 50 КМ | 48 | М3 | 30411.02 | 32089.71 | 33479.19 |  |  |  |  | 33479.19
[7 empty] | 657,8 |  |  |  |  | 657,8
458 | Ж2-20-10 | СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ1-ФМ9 / Л.75-83 | 49,50,51 | М3 | 1897.73 | 2002.49 | 2089.2 |  |  |  |  | 2089.2
[7 empty] | 18,3 |  |  |  |  | 18,3
459 | Ж2-20-10 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 52,53 | М3 | 1780.31 | 1878.58 | 1959.92 |  |  |  |  | 1959.92
[7 empty] | 5,48 |  |  |  |  | 5,48
460 | Ж2-20-10 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 54,55,56,57,58,59,60 | М3 | 35164.33 | 37105.4 | 38712.06 |  |  |  |  | 38712.06
[7 empty] | 37,82 |  |  |  |  | 37,82
461 | Ж2-20-10 | УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ / АБ1 | 61,62 | Т | 8524.76 | 8995.33 | 9384.83 |  |  |  |  | 9384.83
[7 empty] | 0,65384 |  |  |  |  | 0,65384
462 | Ж2-20-10 | ПОДЛИВКА П1 | 63,64,65,66 | М2 | 1712.54 | 1807.07 | 1885.32 |  |  |  |  | 1885.32
[7 empty] | 14,8 |  |  |  |  | 14,8
463 | Ж2-20-10 | ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ1-ФБ5 / Л.84-88 | 67,68,69,70,71,72,73 | М3 | 11714.82 | 12361.48 | 12896.73 |  |  |  |  | 12896.73
[7 empty] | 7,24 |  |  |  |  | 7,24
464 | Ж2-20-10 | ПРИМЕЧ.П.10 / Л.84 | 74,75,76 | М3 | 36.1 | 38.09 | 39.74 |  |  |  |  | 39.74
[7 empty] | 0,04 |  |  |  |  | 0,04
465 | Ж2-20-10 | ДОП. МАТЕРИАЛЫ / Л.74 | 77,78,79 | М3 | 101.08 | 106.66 | 111.28 |  |  |  |  | 111.28
[7 empty] | 0,112 |  |  |  |  | 0,112
466 | Ж2-20-10 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ / БС1,БС2 | 80,81 | М3 | 3021.35 | 3188.13 | 3326.18 |  |  |  |  | 3326.18
[7 empty] | 9,3 |  |  |  |  | 9,3
467 | Ж2-20-10-50 | ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТАНКИ Ф1,Ф2 / Л.72 | 82,83 | М3 | 1542.91 | 1628.07 | 1698.57 |  |  |  |  | 1698.57
[7 empty] | 5,7 |  |  |  |  | 5,7
468 | Ж2-20-10-50 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 84 | М3 | 73.93 | 78.01 | 81.39 |  |  |  |  | 81.39
[7 empty] | 1,5 |  |  |  |  | 1,5
469 | Ж2-20-10-50 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА - 50 КМ | 85 | М3 | 76.28 | 80.49 | 83.98 |  |  |  |  | 83.98
[7 empty] | 1,65 |  |  |  |  | 1,65
470 | Ж2-20-10-50 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 86,87 | М3 | 386.6 | 407.94 | 425.61 |  |  |  |  | 425.61
[7 empty] | 1,19 |  |  |  |  | 1,19
471 | Ж2-20-10-50 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 | 88,89,90,91 | М3 | 2127.13 | 2244.54 | 2341.73 |  |  |  |  | 2341.73
[7 empty] | 3,01 |  |  |  |  | 3,01
472 | Ж2-20-10-50 | ДЕФ.ШОВ, ПРИМЕЧ.П.6 / Л.72 | 92,93,94 | М3 | 53.2 | 56.14 | 58.57 |  |  |  |  | 58.57
[7 empty] | 0,05676 |  |  |  |  | 0,05676
473 | Ж2-60 | ПОЗ.1 РЕМОНТ НИЖНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Ж/Б ПЛИТ В МЕСТАХ СКОЛОВ И ОГОЛЕНИЯ АРМАТУРЫ | 95,96,97 | М2 | 5051.26 | 5330.09 | 5560.88 |  |  |  |  | 5560.88
[7 empty] | 250 |  |  |  |  | 250
474 | Ж2-60 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ | 98 | М2 | 60.61 | 63.95 | 66.72 |  |  |  |  | 66.72
[7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
475 | Ж2-60 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ | 99,100 | М2 | 1015.86 | 1071.93 | 1118.35 |  |  |  |  | 1118.35
[7 empty] | 253 |  |  |  |  | 253
476 | Ж2-60 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ | 101,102 | М2 | 908.62 | 958.78 | 1000.29 |  |  |  |  | 1000.29
[7 empty] | 250 |  |  |  |  | 250
477 | Ж2-60 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ | 103,104 | М2 | 800.3 | 844.48 | 881.04 |  |  |  |  | 881.04
[7 empty] | 250 |  |  |  |  | 250
478 | Ж2-60 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 105,106 | М2 | 23883.8 | 25202.19 | 26293.45 |  |  |  |  | 26293.45
[7 empty] | 250 |  |  |  |  | 250
479 | Ж2-60 | ПОЗ.2 РЕМОНТ ТРЕЩИН ОТДЕЛОЧНОГО СЛОЯ ПО ШВАМ МЕЖДУ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ | 107,108 | М | 445.18 | 469.75 | 490.09 |  |  |  |  | 490.09
[7 empty] | 15 |  |  |  |  | 15
480 | Ж2-60 | ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ПОТОЛКОВ ЗА ОДИН РАЗ | 109,110 | М2 | 77.9 | 82.2 | 85.76 |  |  |  |  | 85.76
[7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
481 | Ж2-60 | ПОЗ.3 РАСЧИСТКА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ Ж/Б ПЛИТ | 111,112 | М2 | 202.06 | 213.22 | 222.45 |  |  |  |  | 222.45
[7 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
482 | Ж2-60 | ПОЗ.4 ПРОРЕЗКА БОРОЗД В ПОЛКАХ Ж/Б ПЛИТ | 113,114,115 | М | 983.17 | 1037.45 | 1082.37 |  |  |  |  | 1082.37
[7 empty] | 320 |  |  |  |  | 320
483 | Ж2-60 | ПОЗ.5 ДЕМОНТАЖ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ | 116,117,118 | М | 29639.1 | 31275.18 | 32629.39 |  |  |  |  | 32629.39
[7 empty] | 1700 |  |  |  |  | 1700
484 | Ж2-60 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2/ДЕМОНТАЖ | 119 | ШТ. | 1813.02 | 1913.1 | 1995.94 |  |  |  |  | 1995.94
[7 empty] | 28 |  |  |  |  | 28
485 | Ж2-60 | ПОЗ.6 УСТРОЙСТВО НОВЫХ ОТВЕРСТИЙ | 120,121,122 | ОТВЕРСТИЙ | 262.25 | 276.72 | 288.7 |  |  |  |  | 288.7
[7 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
486 | Ж2-60 | СВЕРЛЕНИЕ | 123,124 |  | 132.24 | 139.54 | 145.58 |  |  |  |  | 145.58
[7 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
487 | Ж2-60 | СВЕРЛЕНИЕ | 125,126 |  | 72.38 | 76.38 | 79.69 |  |  |  |  | 79.69
[7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
488 | Ж2-60 | СВЕРЛЕНИЕ | 127,128 | ОТВЕРСТИЙ | 37.31 | 39.37 | 41.07 |  |  |  |  | 41.07
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
489 | Ж2-60 | СВЕРЛЕНИЕ | 129,130 | ОТВЕРСТИЙ | 37.31 | 39.37 | 41.07 |  |  |  |  | 41.07
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
490 | Ж2-60 | ПОЗ.7 ПРОРЕЗКА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ | 131,132,133 | М | 167.27 | 176.51 | 184.16 |  |  |  |  | 184.16
[7 empty] | 15 |  |  |  |  | 15
491 | Ж2-60 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В ПЕРЕКРЫТИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,2 М2 | 134 | М3 | 5684.89 | 5998.69 | 6258.43 |  |  |  |  | 6258.43
[7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
492 | Ж2-60 | ПОЗ.8 УСТРОЙСТВО АНКЕРНЫХ СВЯЗЕЙ | 135,136,137 | М | 36.14 | 38.14 | 39.79 |  |  |  |  | 39.79
[7 empty] | 11,76 |  |  |  |  | 11,76
493 | Ж2-60 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ | 138,139 | Т | 16.79 | 17.71 | 18.47 |  |  |  |  | 18.47
[7 empty] | 0,00304 |  |  |  |  | 0,00304
494 | Ж2-60 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В ПЕРЕКРЫТИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 | 140,141 | М3 | 2563.04 | 2704.52 | 2821.63 |  |  |  |  | 2821.63
[7 empty] | 0,76 |  |  |  |  | 0,76
495 | Ж2-60 | УСИЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ СВЕРХУ | 142,143 | М3 | 5538.28 | 5843.99 | 6097.03 |  |  |  |  | 6097.03
[7 empty] | 3,15 |  |  |  |  | 3,15
496 | Ж2-60 | СТОИМОСТЬ РАБОТЫ АВТОБЕТОНОНАСОСА | 144,145 | МАШ.ЧАС. | 3258.44 | 3438.3 | 3587.18 |  |  |  |  | 3587.18
[7 empty] | 0,195672 |  |  |  |  | 0,195672
497 | Ж2-60 | СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 380 ММ | 146 | ОТВЕРСТИЙ | 130.74 | 137.96 | 143.94 |  |  |  |  | 143.94
[7 empty] | 64 |  |  |  |  | 64
498 | Ж2-60 | СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 510 ММ | 147,148 | ОТВЕРСТИЙ | 832.04 | 877.97 | 915.99 |  |  |  |  | 915.99
[7 empty] | 42 |  |  |  |  | 42
499 | Ж2-60 | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЕРВОГО ЭТАЖА .АС1 Л.23. ПОЗ.1 РЕМОНТ НИЖНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Ж/Б ПЛИТ В МЕСТАХ СКОЛОВ И ОГОЛЕНИЯ АРМАТУРЫ | 149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 | М2 | 1290.11 | 1361.33 | 1420.27 |  |  |  |  | 1420.27
[7 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
500 | Ж2-60 | ПОЗ.2 РЕМОНТ ТРЕЩИН ОТДЕЛОЧНОГО СЛОЯ ПО ШВАМ МЕЖДУ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ | 161,162,163,164 | М2 | 174.34 | 183.96 | 191.92 |  |  |  |  | 191.92
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
501 | Ж2-60 | ПОЗ.3 РАСЧИСТКА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ Ж/Б ПЛИТ | 165,166 | М2 | 202.06 | 213.22 | 222.45 |  |  |  |  | 222.45
[7 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
502 | Ж2-60 | ПОЗ.4 ПРОРЕЗКА БОРОЗД В ПОЛКАХ Ж/Б ПЛИТ | 167,168,169 | М | 1874.21 | 1977.66 | 2063.29 |  |  |  |  | 2063.29
[7 empty] | 610 |  |  |  |  | 610
503 | Ж2-60 | ПОЗ.5 ДЕМОНТАЖ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ | 170,171,172,173 | ШТ. | 2221.66 | 2344.3 | 2445.8 |  |  |  |  | 2445.8
[7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
504 | Ж2-60 | ПОЗ.6 УСТРОЙСТВО НОВЫХ ОТВЕРСТИЙ | 174,175,176,177,178,179,180,181,182 | ОТВЕРСТИЙ | 323.63 | 341.49 | 356.27 |  |  |  |  | 356.27
[7 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
505 | Ж2-60 | РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 600 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 200 ММ/ОТВЕРСТИЕ ДИАМЕТРОМ 450ММ | 183,184 | М | 31.51 | 33.25 | 34.69 |  |  |  |  | 34.69
[7 empty] | 2,826 |  |  |  |  | 2,826
506 | Ж2-60 | ПОЗ.7 ПРОРЕЗКА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ | 185,186,187 | М | 156.11 | 164.73 | 171.86 |  |  |  |  | 171.86
[7 empty] | 14 |  |  |  |  | 14
507 | Ж2-60 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В ПЕРЕКРЫТИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,2 М2 | 188 | М3 | 5684.89 | 5998.69 | 6258.43 |  |  |  |  | 6258.43
[7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
508 | Ж2-60 | ПОЗ.8 УСТРОЙСТВО АНКЕРНЫХ СВЯЗЕЙ | 189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202 | М3 | 24830.32 | 26200.96 | 27335.46 |  |  |  |  | 27335.46
[7 empty] | 6,08 |  |  |  |  | 6,08
509 | Ж2-60 | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ1 - 1 ШТ | 203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214 | М3 | 8438.21 | 8904 | 9289.54 |  |  |  |  | 9289.54
[7 empty] | 3,32 |  |  |  |  | 3,32
510 | Ж2-60 | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ВТОРОГО ЭТАЖА .АС1 Л.24. ПОЗ.1 РЕМОНТ НИЖНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Ж/Б ПЛИТ В МЕСТАХ СКОЛОВ И ОГОЛЕНИЯ АРМАТУРЫ | 215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226 | М2 | 1290.11 | 1361.33 | 1420.27 |  |  |  |  | 1420.27
[7 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
511 | Ж2-60 | ПОЗ.2 РЕМОНТ ТРЕЩИН ОТДЕЛОЧНОГО СЛОЯ ПО ШВАМ МЕЖДУ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ | 227,228,229,230 | М2 | 174.34 | 183.96 | 191.92 |  |  |  |  | 191.92
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
512 | Ж2-60 | ПОЗ.3 РАСЧИСТКА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ Ж/Б ПЛИТ | 231,232 | М2 | 202.06 | 213.22 | 222.45 |  |  |  |  | 222.45
[7 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
513 | Ж2-60 | ПОЗ.4 ПРОРЕЗКА БОРОЗД В ПОЛКАХ Ж/Б ПЛИТ | 233,234,235 | М | 2043.2 | 2155.99 | 2249.34 |  |  |  |  | 2249.34
[7 empty] | 665 |  |  |  |  | 665
514 | Ж2-60 | ПОЗ.5 ДЕМОНТАЖ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ | 236,237,238,239 | ШТ. | 2221.66 | 2344.3 | 2445.8 |  |  |  |  | 2445.8
[7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
515 | Ж2-60 | ПОЗ.6 УСТРОЙСТВО НОВЫХ ОТВЕРСТИЙ | 240,241,242,243,244,245,246,247,248 | ОТВЕРСТИЙ | 287.41 | 303.27 | 316.4 |  |  |  |  | 316.4
[7 empty] | 9 |  |  |  |  | 9
516 | Ж2-60 | РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 600 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 200 ММ/ОТВЕРСТИЕ ДИАМЕТРОМ 450ММ | 249,250 | М | 31.51 | 33.25 | 34.69 |  |  |  |  | 34.69
[7 empty] | 2,826 |  |  |  |  | 2,826
517 | Ж2-60 | ПОЗ.7 ПРОРЕЗКА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ | 251,252,253,254 | М | 5896.73 | 6222.23 | 6491.65 |  |  |  |  | 6491.65
[7 empty] | 19 |  |  |  |  | 19
518 | Ж2-60 | ПОЗ.8 УСТРОЙСТВО АНКЕРНЫХ СВЯЗЕЙ | 255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268 | М3 | 26396.8 | 27853.91 | 29059.98 |  |  |  |  | 29059.98
[7 empty] | 6,64 |  |  |  |  | 6,64
519 | Ж2-60 | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ2 - 1 ШТ | 269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280 | М3 | 8955.53 | 9449.88 | 9859.06 |  |  |  |  | 9859.06
[7 empty] | 3,37 |  |  |  |  | 3,37
520 | Ж2-60 | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА .АС1 Л.25. ПОЗ.1 РЕМОНТ НИЖНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Ж/Б ПЛИТ В МЕСТАХ СКОЛОВ И ОГОЛЕНИЯ АРМАТУРЫ | 281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292 | М2 | 1290.11 | 1361.33 | 1420.27 |  |  |  |  | 1420.27
[7 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
521 | Ж2-60 | ПОЗ.2 РЕМОНТ ТРЕЩИН ОТДЕЛОЧНОГО СЛОЯ ПО ШВАМ МЕЖДУ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ | 293,294,295,296 | М2 | 174.34 | 183.96 | 191.92 |  |  |  |  | 191.92
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
522 | Ж2-60 | ПОЗ.3 РАСЧИСТКА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ Ж/Б ПЛИТ | 297,298 | М2 | 202.06 | 213.22 | 222.45 |  |  |  |  | 222.45
[7 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
523 | Ж2-60 | ПОЗ.4 ПРОРЕЗКА БОРОЗД В ПОЛКАХ Ж/Б ПЛИТ | 299,300,301 | М | 2043.2 | 2155.99 | 2249.34 |  |  |  |  | 2249.34
[7 empty] | 665 |  |  |  |  | 665
524 | Ж2-60 | ПОЗ.5 ДЕМОНТАЖ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ | 302,303,304,305 | ШТ. | 2221.66 | 2344.3 | 2445.8 |  |  |  |  | 2445.8
[7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
525 | Ж2-60 | ПОЗ.6 УСТРОЙСТВО НОВЫХ ОТВЕРСТИЙ | 306,307,308,309,310,311,312,313,314 | ОТВЕРСТИЙ | 287.41 | 303.27 | 316.4 |  |  |  |  | 316.4
[7 empty] | 9 |  |  |  |  | 9
526 | Ж2-60 | РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 600 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 200 ММ/ОТВЕРСТИЕ ДИАМЕТРОМ 450ММ | 315,316 | М | 31.51 | 33.25 | 34.69 |  |  |  |  | 34.69
[7 empty] | 2,826 |  |  |  |  | 2,826
527 | Ж2-60 | ПОЗ.7 ПРОРЕЗКА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ | 317,318,319,320 | М | 5985.94 | 6316.36 | 6589.86 |  |  |  |  | 6589.86
[7 empty] | 27 |  |  |  |  | 27
528 | Ж2-60 | ПОЗ.8 УСТРОЙСТВО АНКЕРНЫХ СВЯЗЕЙ | 321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334 | М3 | 26396.74 | 27853.84 | 29059.91 |  |  |  |  | 29059.91
[7 empty] | 6,64 |  |  |  |  | 6,64
529 | Ж2-60 | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ 2А - 1 ШТ | 335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346 | М3 | 8864.21 | 9353.52 | 9758.52 |  |  |  |  | 9758.52
[7 empty] | 3,39 |  |  |  |  | 3,39
530 | Ж2-60 | ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ .АС1 Л.26. ПОЗ.1 РЕМОНТ НИЖНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Ж/Б ПЛИТ В МЕСТАХ СКОЛОВ И ОГОЛЕНИЯ АРМАТУРЫ | 347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358 | М2 | 1290.11 | 1361.33 | 1420.27 |  |  |  |  | 1420.27
[7 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
531 | Ж2-60 | ПОЗ.2 РЕМОНТ ТРЕЩИН ОТДЕЛОЧНОГО СЛОЯ ПО ШВАМ МЕЖДУ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ | 359,360,361,362 | М2 | 174.34 | 183.96 | 191.92 |  |  |  |  | 191.92
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
532 | Ж2-60 | ПОЗ.3 РАСЧИСТКА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ Ж/Б ПЛИТ | 363,364 | М2 | 202.06 | 213.22 | 222.45 |  |  |  |  | 222.45
[7 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
533 | Ж2-60 | ПОЗ.4 ПРОРЕЗКА БОРОЗД В ПОЛКАХ Ж/Б ПЛИТ | 365,366,367 | М | 2734.5 | 2885.45 | 3010.39 |  |  |  |  | 3010.39
[7 empty] | 890 |  |  |  |  | 890
534 | Ж2-60 | ПОЗ.5 ДЕМОНТАЖ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ | 368,369,370,371 | ШТ. | 7392.29 | 7800.34 | 8138.1 |  |  |  |  | 8138.1
[7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
535 | Ж2-60 | ПОЗ.6 УСТРОЙСТВО НОВЫХ ОТВЕРСТИЙ | 372,373,374,375,376 | ОТВЕРСТИЙ | 218.23 | 230.28 | 240.26 |  |  |  |  | 240.26
[7 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
536 | Ж2-60 | РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 600 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 200 ММ/ОТВЕРСТИЕ ДИАМЕТРОМ 500ММ | 377,378 | М | 34.99 | 36.92 | 38.52 |  |  |  |  | 38.52
[7 empty] | 3,14 |  |  |  |  | 3,14
537 | Ж2-60 | ПОЗ.7 ПРОРЕЗКА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ | 379,380,381,382 | М3 | 5841 | 6163.42 | 6430.3 |  |  |  |  | 6430.3
[7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
538 | Ж2-60 | ПОЗ.8 УСТРОЙСТВО АНКЕРНЫХ СВЯЗЕЙ | 383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398 | Т | 34389.95 | 36288.27 | 37859.55 |  |  |  |  | 37859.55
[7 empty] | 0,231612 |  |  |  |  | 0,231612
539 | Ж2-60 | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ3 - 1 ШТ | 399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410 | М3 | 10031.8 | 10585.55 | 11043.91 |  |  |  |  | 11043.91
[7 empty] | 3,41 |  |  |  |  | 3,41
540 | Ж2-60 | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ4 - 1 ШТ | 411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422 | Т | 8842.43 | 9330.53 | 9734.55 |  |  |  |  | 9734.55
[7 empty] | 0,64774 |  |  |  |  | 0,64774
541 | Ж2-60 | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ5 - 1 ШТ | 423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434 | М3 | 3203.71 | 3380.56 | 3526.94 |  |  |  |  | 3526.94
[7 empty] | 1,13 |  |  |  |  | 1,13
542 | Ж2-20-90 | ФУНДАМЕНТ ПОД ДГУ | 435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448 | М3 | 1293.31 | 1364.7 | 1423.79 |  |  |  |  | 1423.79
[7 empty] | 2,77 |  |  |  |  | 2,77
543 | Ж2-60 | МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЯ ЛИФТОВОГО ХОЛА . АС1 Л.33. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА НА ОТМ.+3,170;+6,470;+9,770 (3 ШТ) | 449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460 | М3 | 6322.46 | 6671.46 | 6960.33 |  |  |  |  | 6960.33
[7 empty] | 5,1765 |  |  |  |  | 5,1765
544 | Ж2-60 | МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА НА ОТМ +13,500 | 461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471 | М3 | 4238.51 | 4472.48 | 4666.14 |  |  |  |  | 4666.14
[7 empty] | 3,7 |  |  |  |  | 3,7
545 | Ж2-40-10-30 | КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ПОДЗЕМНОГО ЭТАЖА | 472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484 | М2 | 21802.85 | 23006.37 | 24002.55 |  |  |  |  | 24002.55
[7 empty] | 171,97 |  |  |  |  | 171,97
546 | Ж2-40-10-30 | ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ | 485,486,487,488,489,490,491,492,493 | М3 | 5640.54 | 5951.9 | 6209.61 |  |  |  |  | 6209.61
[7 empty] | 5,7 |  |  |  |  | 5,7
547 | Ж2-30-20 | УСТРОЙСТВО ЛЕГКОЙ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ ФАСАДА.АС1 Л.37 | 494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511 | М2 | 244405.81 | 257897.01 | 283290.95 | [10 empty] | 103959.14 | 179331.81
[7 empty] | 1505 | [10 empty] | 555 | 950
548 | Ж2-30-20 | УСТРОЙСТВО ОБЛИЦОВКИ ФАСАДА. АС1 Л.37 | 512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525 | М2 | 129543.54 | 136694.34 | 150582.49 | [11 empty] | 150582.49
[7 empty] | 700 | [11 empty] | 700
549 | Ж2-30-20 | ОБЛИЦОВКА ПАРАПЕТА ФАСАДНЫМИ ПАНЕЛЯМИ | 526,527,528,529 | М | 21929.86 | 23140.39 | 25491.46 | [11 empty] | 25491.46
[7 empty] | 120 | [11 empty] | 120
550 | Ж2-30-20 | УСТРОЙСТВО ОКОННЫХ ОТКОСОВ ИЗ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ | 530,531 | М | 15768.31 | 16638.72 | 18329.22 | [11 empty] | 18329.22
[7 empty] | 365 | [11 empty] | 365
551 | Ж2-30-20 | ПРИМЕЧАНИЕ П.8 АР Л.2. НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО | 532,533,534,535 | М2 | 251.48 | 265.36 | 292.32 | [11 empty] | 292.32
[7 empty] | 6,5 | [11 empty] | 6,5
552 | Ж2-30-20 | АКЦЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА, S=490+51,5=541,5 АР Л.2 | 536,537,538,539,540,541,542,543 | М2 | 49737.28 | 52482.78 | 57815.03 | [11 empty] | 57815.03
[7 empty] | 541,5 | [11 empty] | 541,5
553 | Ж2-30-20 | ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА,S=100+33,6=133,6М2 АР Л.2 | 544,545,546,547 | М2 | 6692.76 | 7062.2 | 7779.72 | [11 empty] | 7779.72
[7 empty] | 133,6 | [11 empty] | 133,6
554 | Ж2-30-20 | СТОИМОСТЬ РАБОТЫ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА | 548 | МАШ.ЧАС. | 155492.86 | 164076.06 | 180746.19 | [11 empty] | 180746.19
[7 empty] | 1589,575103 | [11 empty] | 1589,575103
555 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЯ, АС1 Л.З8 | 549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567 | М2 | 35280.72 | 37228.21 | 41010.59 | [11 empty] | 41010.59
[7 empty] | 356,19 | [11 empty] | 356,19
556 | Ж2-30-20 | УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНОЙ ПЛАНКИ | 568,569 | М | 3266.39 | 3446.69 | 3796.88 | [11 empty] | 3796.88
[7 empty] | 130,5 | [11 empty] | 130,5
557 | Ж2-30-20 | ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ, АС1 Л.38 | 570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583 | М3 | 20725.51 | 21869.56 | 24091.5 | [11 empty] | 24091.5
[7 empty] | 11,9484 | [11 empty] | 11,9484
558 | Ж2-30-20 | ОБЛИЦОВКА ВЕРХА БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ БЕССЕР | 584,585,586,587 | М2 | 4882.45 | 5151.96 | 5675.4 | [11 empty] | 5675.4
[7 empty] | 18,2286 | [11 empty] | 18,2286
559 | Ж2-30-20 | ФУНДАМЕНТ ПОД БЛОКИ | 588,589,590,591,592,593,594,595,596 | М3 | 2792.16 | 2946.29 | 3245.63 | [11 empty] | 3245.63
[7 empty] | 1,45 | [11 empty] | 1,45
560 | Ж2-30-20 | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ / УЗЕЛ Ж, АС1 Л.38 | 597,598,599,600,601,602 | М | 1813.31 | 1913.41 | 2107.81 | [11 empty] | 2107.81
[7 empty] | 50 | [11 empty] | 50
561 | Ж2-30-20 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ / В.Г., ПРИМЕЧ.П.11 АС1 Л.38 | 603,604,605 | М2 | 12360.82 | 13043.14 | 14368.32 | [11 empty] | 14368.32
[7 empty] | 401,544 | [11 empty] | 401,544
562 | Ж2-30-20 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2 / АС1 Л.38 | 606,607,608,609,610,611,612 | М | 1341.4 | 1415.44 | 1559.25 | [11 empty] | 1559.25
[7 empty] | 90 | [11 empty] | 90
563 | Ж2-30-20 | УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ | 613,614,615,616,617,618,619,620 | М3 | 24903.25 | 26277.91 | 28947.74 | [11 empty] | 28947.74
[7 empty] | 38,1 | [11 empty] | 38,1
564 | Ж2-90 | ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА N1, АС1 Л.40. ФУНДАМЕНТ | 621,622,623,624,625 | М3 | 1554.55 | 1640.36 | 1807.02 | [11 empty] | 1807.02
[7 empty] | 2,82 | [11 empty] | 2,82
565 | Ж2-90 | КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА СИЛИКАТНОГО УТОЛЩЕННОГО / СОРПО 150/25 | 626 | М3 | 1631.93 | 1722.02 | 1896.97 | [11 empty] | 1896.97
[7 empty] | 2,8682 | [11 empty] | 2,8682
566 | Ж2-90 | УКЛАДКА ПЛИТ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5,0 М2 | 627,628 | ШТ. | 291.18 | 307.25 | 338.46 | [11 empty] | 338.46
[7 empty] | 1 | [11 empty] | 1
567 | Ж2-90 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т | 629,630,631 | ШТ. | 228.46 | 241.07 | 265.56 | [11 empty] | 265.56
[7 empty] | 3 | [11 empty] | 3
568 | Ж2-90 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ БЕЗ АРМИРОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ/25 ММ | 632,633,634 | М2 | 86.3 | 91.06 | 100.32 | [11 empty] | 100.32
[7 empty] | 2,3712 | [11 empty] | 2,3712
569 | Ж2-90 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ | 635,636,637 | М2 | 75.55 | 79.72 | 87.82 | [11 empty] | 87.82
[7 empty] | 2,3712 | [11 empty] | 2,3712
570 | Ж2-90 | УЗЕЛ А | 638,639,640,641,642,643,644,645,646 | М | 271.92 | 286.93 | 316.08 | [11 empty] | 316.08
[7 empty] | 3,38 | [11 empty] | 3,38
571 | Ж2-90 | УЗЕЛ Б | 647,648,649,650,651,652,653 | М2 | 243.74 | 257.2 | 283.34 | [11 empty] | 283.34
[7 empty] | 2,4674 | [11 empty] | 2,4674
572 | Ж2-90 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ /ПРИМЕЧ. П.11.3 | 654,655 | М2 | 26.88 | 28.36 | 31.24 | [11 empty] | 31.24
[7 empty] | 1,02 | [11 empty] | 1,02
573 | Ж2-90 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО / ПРИМЕЧ.П.8 АС1 Л.40 | 656,657,658,659,660,661,662 | М3 | 149.87 | 158.14 | 174.21 | [11 empty] | 174.21
[7 empty] | 0,09 | [11 empty] | 0,09
574 | Ж2-90-30-40 | УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ ИЗ ЛИСТОВ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ/СТЕКЛЯННЫХ | 663,664 | М2 | 7857.17 | 8290.89 | 9133.24 | [11 empty] | 9133.24
[7 empty] | 3,4 | [11 empty] | 3,4
575 | Ж2-30 | КЛАДКА ПРИСТРОЙКИ ЛИФТА | 665,666,667,668 | М3 | 57956.35 | 61155.54 | 67368.95 | [11 empty] | 67368.95
[7 empty] | 93,021 | [11 empty] | 93,021
576 | Ж2-40-70 | КЛАДКА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ | 669,670 | М2 | 9061.78 | 9561.99 | 10533.49 | [11 empty] | 10533.49
[7 empty] | 162,36 | [11 empty] | 162,36
577 | Ж2-90 | СУЩЕСТВУЮЩИЕ ВЕНТКАНАЛЫ. АС1 Л65 | 671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686 | М3 | 9671.18 | 10205.03 | 11241.87 | [11 empty] | 11241.87
[7 empty] | 2,33 | [11 empty] | 2,33
578 | Ж2-90 | УСТРОЙСТВО ОПОР ОВ1,ОВ2-АС1 Л.67 | 687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708 | М3 | 1659.01 | 1750.59 | 1928.45 | [11 empty] | 1928.45
[7 empty] | 1,04 | [11 empty] | 1,04
579 | Ж2-90 | КРЕПЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ НА КРОВЛЕ, АС1 Л.68 | 709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723 | Т | 1935.32 | 2042.15 | 2249.63 | [11 empty] | 2249.63
[7 empty] | 0,174288 | [11 empty] | 0,174288
580 | Ж2-90 | ВРЕМЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ. РАЗДЕЛ ОС | 724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735 | М | 48815.64 | 51510.26 | 56743.7 | [11 empty] | 56743.7
[7 empty] | 445,76001 | [11 empty] | 445,76001
| ИТОГО 1.104. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. АЛЬБОМ АС1. ЛИСТЫ 3-7,21-40, 65-68, 72-88, 95 - ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 1073,917 ТЫС.РУБ. /ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ/ |  |  |  | 1386297.41 | 1462821.08 | 1579039.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565409.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103959.14 | 909671.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.105. |  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ/ КРОВЛЯ-ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 288,812ТЫС.РУБ. (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
581 | Ж2-70 | СОСТАВ ПОКРЫТИЯ 1. УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМ БЕТОНОМ | 1,2,3,4,5,6,7 | М3 | 59843.99 | 63147.38 | 65637.01 |  |  |  | 31659.97 | 33977.04
[7 empty] | 93,6045 |  |  |  | 45,33 | 48,2745
582 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ БЕЗ АРМИРОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ/ ТОЛЩ.20ММ | 8,9 | М3 | 18165.13 | 19167.84 | 19921.26 |  |  |  | 9905.1 | 10016.16
[7 empty] | 12,6819 |  |  |  | 6,33 | 6,3519
583 | Ж2-70 | ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ / МБПХ С УЧЕТОМ ЗАВЕДЕНИЯ НА СТЕНЫ | 10,11 | М2 | 3406.33 | 3594.36 | 3738.06 |  |  |  | 1544.58 | 2193.48
[7 empty] | 770,95 |  |  |  | 320 | 450,95
584 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ/ С УЧЕТОМ ЗАВЕДЕНИЯ НА СТЕНЫ | 12,13 | М2 | 18358.85 | 19372.26 | 20146.75 |  |  |  | 8324.73 | 11822.02
[7 empty] | 770,95 |  |  |  | 320 | 450,95
585 | Ж2-70 | УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НАСУХО В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ ПРИ ПОДАЧЕ ИЗДЕЛИЙ К МЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ БАШЕННЫМ КРАНОМ/ ПЕРВЫЙ СЛОЙ-170ММ | 14,15,16,17 | М2 | 70246.33 | 74123.92 | 77038.9 |  |  |  | 38122.45 | 38916.45
[7 empty] | 603,9 |  |  |  | 300 | 303,9
586 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ | 18 | М2 | 4276.37 | 4512.43 | 4689.89 |  |  |  | 2320.78 | 2369.11
[7 empty] | 603,9 |  |  |  | 300 | 303,9
587 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ С АРМИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ | 19,20,21,22 | М2 | 32264.64 | 34045.65 | 35384.52 |  |  |  | 17509.91 | 17874.61
[7 empty] | 603,9 |  |  |  | 300 | 303,9
588 | Ж2-70 | ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ / МБПХ | 23,24 | М2 | 2668.24 | 2815.53 | 2937.44 |  |  |  |  | 2937.44
[7 empty] | 603,9 |  |  |  |  | 603,9
589 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ | 25,26,27 | М2 | 24922.67 | 26298.41 | 27437.13 |  |  |  |  | 27437.13
[7 empty] | 603,9 |  |  |  |  | 603,9
590 | Ж2-70 | СОСТАВ ПОКРЫТИЯ 2 (ПОКРЫТИЕ НАД ЛИФТОВОЙ ШАХТОЙ), S=17,7М2 | 28,29,30,31 | М3 | 509.21 | 537.32 | 560.59 |  |  |  |  | 560.59
[7 empty] | 0,7965 |  |  |  |  | 0,7965
591 | Ж2-70 | СОСТАВ ПОКРЫТИЯ 2 (ПОКРЫТИЕ НАД ЛИФТОВОЙ ШАХТОЙ), S=17,7М2 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ БЕЗ АРМИРОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ/ ТОЛЩ.20ММ | 32,33 | М2 | 532.4 | 561.79 | 586.12 |  |  |  |  | 586.12
[7 empty] | 17,7 |  |  |  |  | 17,7
592 | Ж2-70 | СОСТАВ ПОКРЫТИЯ 2 (ПОКРЫТИЕ НАД ЛИФТОВОЙ ШАХТОЙ), S=17,7М2 ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ / МБПХ С УЧЕТОМ ЗАВЕДЕНИЯ НА СТЕНЫ | 34,35 | М2 | 102.38 | 108.03 | 112.71 |  |  |  |  | 112.71
[7 empty] | 23,174 |  |  |  |  | 23,174
593 | Ж2-70 | СОСТАВ ПОКРЫТИЯ 2 (ПОКРЫТИЕ НАД ЛИФТОВОЙ ШАХТОЙ), S=17,7М2 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ/ С УЧЕТОМ ЗАВЕДЕНИЯ НА СТЕНЫ | 36,37 | М2 | 551.87 | 582.33 | 607.55 |  |  |  |  | 607.55
[7 empty] | 23,174 |  |  |  |  | 23,174
594 | Ж2-70 | СОСТАВ ПОКРЫТИЯ 2 (ПОКРЫТИЕ НАД ЛИФТОВОЙ ШАХТОЙ), S=17,7М2 УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НАСУХО В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ ПРИ ПОДАЧЕ ИЗДЕЛИЙ К МЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ БАШЕННЫМ КРАНОМ/ ПЕРВЫЙ СЛОЙ-170ММ | 38,39,40,41 | М2 | 2058.89 | 2172.54 | 2266.62 |  |  |  |  | 2266.62
[7 empty] | 17,7 |  |  |  |  | 17,7
595 | Ж2-70 | СОСТАВ ПОКРЫТИЯ 2 (ПОКРЫТИЕ НАД ЛИФТОВОЙ ШАХТОЙ), S=17,7М2 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ | 42 | М2 | 125.34 | 132.26 | 137.99 |  |  |  |  | 137.99
[7 empty] | 17,7 |  |  |  |  | 17,7
596 | Ж2-70 | СОСТАВ ПОКРЫТИЯ 2 (ПОКРЫТИЕ НАД ЛИФТОВОЙ ШАХТОЙ), S=17,7М2 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ С АРМИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ | 43,44 | М2 | 812.71 | 857.57 | 894.7 |  |  |  |  | 894.7
[7 empty] | 17,7 |  |  |  |  | 17,7
597 | Ж2-70 | СОСТАВ ПОКРЫТИЯ 2 (ПОКРЫТИЕ НАД ЛИФТОВОЙ ШАХТОЙ), S=17,7М2 УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ С АРМИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ | 45,46 | М | 33.47 | 35.32 | 36.85 |  |  |  |  | 36.85
[7 empty] | 3,27 |  |  |  |  | 3,27
598 | Ж2-70 | СОСТАВ ПОКРЫТИЯ 2 (ПОКРЫТИЕ НАД ЛИФТОВОЙ ШАХТОЙ), S=17,7М2 ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ / МБПХ | 47,48 | М2 | 78.23 | 82.55 | 86.13 |  |  |  |  | 86.13
[7 empty] | 17,7 |  |  |  |  | 17,7
599 | Ж2-70 | СОСТАВ ПОКРЫТИЯ 2 (ПОКРЫТИЕ НАД ЛИФТОВОЙ ШАХТОЙ), S=17,7М2 УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ | 49,50,51 | М2 | 730.46 | 770.78 | 804.16 |  |  |  |  | 804.16
[7 empty] | 17,7 |  |  |  |  | 17,7
600 | Ж2-70 | СОСТАВ ПОКРЫТИЯ 3 (ПОКРЫТИЕ НАД ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКОЙ), S=16,7М2 | 52,53,54,55 | М3 | 747.36 | 788.62 | 822.76 |  |  |  |  | 822.76
[7 empty] | 1,169 |  |  |  |  | 1,169
601 | Ж2-70 | СОСТАВ ПОКРЫТИЯ 3 (ПОКРЫТИЕ НАД ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКОЙ), S=16,7М2 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ БЕЗ АРМИРОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ/ ТОЛЩ.20ММ | 56,57 | М2 | 502.31 | 530.04 | 552.99 |  |  |  |  | 552.99
[7 empty] | 16,7 |  |  |  |  | 16,7
602 | Ж2-70 | СОСТАВ ПОКРЫТИЯ 3 (ПОКРЫТИЕ НАД ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКОЙ), S=16,7М2 ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ / МБПХ С УЧЕТОМ ЗАВЕДЕНИЯ НА СТЕНЫ | 58,59 | М2 | 120.3 | 126.94 | 132.44 |  |  |  |  | 132.44
[7 empty] | 27,23 |  |  |  |  | 27,23
603 | Ж2-70 | СОСТАВ ПОКРЫТИЯ 3 (ПОКРЫТИЕ НАД ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКОЙ), S=16,7М2 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ/ С УЧЕТОМ ЗАВЕДЕНИЯ НА СТЕНЫ | 60,61 | М2 | 648.42 | 684.21 | 713.83 |  |  |  |  | 713.83
[7 empty] | 27,23 |  |  |  |  | 27,23
604 | Ж2-70 | СОСТАВ ПОКРЫТИЯ 3 (ПОКРЫТИЕ НАД ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКОЙ), S=16,7М2 УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НАСУХО В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ ПРИ ПОДАЧЕ ИЗДЕЛИЙ К МЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ БАШЕННЫМ КРАНОМ/ ПЕРВЫЙ СЛОЙ-170ММ | 62,63,64,65 | М2 | 1942.54 | 2049.77 | 2138.53 |  |  |  |  | 2138.53
[7 empty] | 16,7 |  |  |  |  | 16,7
605 | Ж2-70 | СОСТАВ ПОКРЫТИЯ 3 (ПОКРЫТИЕ НАД ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКОЙ), S=16,7М2 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ | 66 | М2 | 118.25 | 124.77 | 130.18 |  |  |  |  | 130.18
[7 empty] | 16,7 |  |  |  |  | 16,7
606 | Ж2-70 | СОСТАВ ПОКРЫТИЯ 3 (ПОКРЫТИЕ НАД ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКОЙ), S=16,7М2 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ С АРМИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ | 67,68 | М2 | 766.84 | 809.17 | 844.2 |  |  |  |  | 844.2
[7 empty] | 16,7 |  |  |  |  | 16,7
607 | Ж2-70 | СОСТАВ ПОКРЫТИЯ 3 (ПОКРЫТИЕ НАД ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКОЙ), S=16,7М2 УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ С АРМИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ | 69,70 | М | 37.68 | 39.76 | 41.48 |  |  |  |  | 41.48
[7 empty] | 3,68 |  |  |  |  | 3,68
608 | Ж2-70 | СОСТАВ ПОКРЫТИЯ 3 (ПОКРЫТИЕ НАД ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКОЙ), S=16,7М2 ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ / МБПХ | 71,72 | М2 | 73.78 | 77.85 | 81.22 |  |  |  |  | 81.22
[7 empty] | 16,7 |  |  |  |  | 16,7
609 | Ж2-70 | СОСТАВ ПОКРЫТИЯ 3 (ПОКРЫТИЕ НАД ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКОЙ), S=16,7М2 УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ | 73,74,75 | М2 | 689.22 | 727.27 | 758.76 |  |  |  |  | 758.76
[7 empty] | 16,7 |  |  |  |  | 16,7
610 | Ж2-70 | 1К - КОНЕК L=14,7 М.П. | 76,77,78,79,80,81,82 | М | 827.71 | 873.4 | 911.22 |  |  |  |  | 911.22
[7 empty] | 44,1 |  |  |  |  | 44,1
611 | Ж2-70 | 2К - ЕНДОВЫ L=109,6М.П. | 83,84,85,86,87,88,89 | М | 6171.17 | 6511.82 | 6793.78 |  |  |  |  | 6793.78
[7 empty] | 328,8 |  |  |  |  | 328,8
612 | Ж2-70 | 3К - ПРИМЫКАНИЕ К ВОДОПРИЕМНЫМ ВОРОНКАМ (2ШТ) | 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 | ШТ. | 825.26 | 870.82 | 908.53 |  |  |  |  | 908.53
[7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
613 | Ж2-70 | 4К - ПРИМЫКАНИЕ К КАНАЛИЗАЦИОННОМУ СТОЯКУ (3ШТ) | 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 | ШТ. | 3530.06 | 3724.92 | 3886.21 |  |  |  |  | 3886.21
[7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
614 | Ж2-70 | 5К - ПРИМЫКАНИЕ К ПАРАПЕТУ С ЗАВЕДЕНИЕМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА ПОД ПАРАПЕТ L=140 М.П. ПРИМ.П.10, АС-44 (НАРАЩИВАНИЕ ПАРАПЕТА V=10,5М3) | 121,122,123,124,125 | М3 | 6588.32 | 6951.99 | 7253.01 |  |  |  |  | 7253.01
[7 empty] | 10,5 |  |  |  |  | 10,5
615 | Ж2-70 | ДЛЯ СОСТАВА ПОКРЫТИЯ 1 L=121,4 М.П.НА ВЕРХ ПАРАПЕТА ВЫСОТОЙ 700 ММ | 126,127,128,129,130,131,132,133 | М | 8935.44 | 9428.67 | 9836.94 |  |  |  |  | 9836.94
[7 empty] | 121,4 |  |  |  |  | 121,4
616 | Ж2-70 | ДЛЯ СОСТАВА ПОКРЫТИЯ 2,3 L=11,9+6,7=18,6 М.П.НА ВЕРХ ПАРАПЕТА ВЫСОТОЙ 600 ММ | 134,135,136,137,138,139,140,141 | М | 1359.67 | 1434.72 | 1496.84 |  |  |  |  | 1496.84
[7 empty] | 18,6 |  |  |  |  | 18,6
617 | Ж2-70 | 6К - ПРИМЫКАНИЕ К ВЕНТШАХТАМ L=132,6-0,5=132,1М.П. | 142,143,144,145,146,147,148,149,150,151 | М | 12183.08 | 12855.58 | 13412.23 |  |  |  |  | 13412.23
[7 empty] | 132,1 |  |  |  |  | 132,1
618 | Ж2-70 | 7К - ПРИМЫКАНИЕ К КАНАЛИЗАЦИОННОМУ СТОЯКУ (2ШТ) | 152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162 | ШТ. | 1144.15 | 1207.3 | 1259.57 |  |  |  |  | 1259.57
[7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
619 | Ж2-70 | 9К - ПРИМЫКАНИЕ КРОВЛИ К ПОРОГУ ПРОЕМА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ L=1 М.П. | 163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177 | М | 101.7 | 107.32 | 111.96 |  |  |  |  | 111.96
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
620 | Ж2-70 | СОСТАВ ПОКРЫТИЯ 4 (ПОКРЫТИЕ НАДСТРОЙКИ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ), S=4,1М2 | 178,179,180,181,182,183,184,185,186 | М2 | 279.72 | 295.16 | 307.94 |  |  |  |  | 307.94
[7 empty] | 4,1 |  |  |  |  | 4,1
621 | Ж2-70 | 6К - ПРИМЫКАНИЕ К ВЕНТШАХТАМ L=0,5М.П. | 187,188,189,190,191,192,193,194,195,196 | М | 52.22 | 55.1 | 57.49 |  |  |  |  | 57.49
[7 empty] | 0,5 |  |  |  |  | 0,5
622 | Ж2-70 | 8 К - ПРИМЫКАНИЕ К ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЕ L=2,3 М.П. | 197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211 | М2 | 334.68 | 353.16 | 368.45 |  |  |  |  | 368.45
[7 empty] | 2,3 |  |  |  |  | 2,3
623 | Ж2-70 | 10К - ПРИМЫКАНИЕ К ПАРАПЕТУ С ЗАВЕДЕНИЕМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА ПОД ПАРАПЕТ L=6 М.П. | 212,213,214,215,216,217 | М2 | 70.81 | 74.72 | 77.96 |  |  |  |  | 77.96
[7 empty] | 1,2 |  |  |  |  | 1,2
624 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С ВЫВОДОМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА НА ВЕРХ ПАРАПЕТА ВЫСОТОЙ 1000 ММ ОТ ВЕРХА НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ И ШИРИНОЙ 200 ММ | 218,219,220,221,222,223 | М | 238.4 | 251.56 | 262.45 |  |  |  |  | 262.45
[7 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
625 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 224,225,226,227,228,229 | М2 | 436.08 | 460.15 | 480.07 |  |  |  |  | 480.07
[7 empty] | 4,2 |  |  |  |  | 4,2
626 | Ж2-70 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ЦИНОЛ/ 1СЛОЙ | 230,231 | М2 | 15.13 | 15.96 | 16.65 |  |  |  |  | 16.65
[7 empty] | 0,5304 |  |  |  |  | 0,5304
627 | Ж2-70 | 11К - ПЕРЕХОД СОСТАВА 1 В СОСТАВ 3, L=12 М.П. | 232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248 | М | 1819.78 | 1920.23 | 2003.37 |  |  |  |  | 2003.37
[7 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
628 | Ж2-70 | 12К - ПЕРЕХОД СОСТАВА 1 В СОСТАВ 2, L=6 М.П. | 249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274 | М | 1555.33 | 1641.18 | 1712.24 |  |  |  |  | 1712.24
[7 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
629 | Ж2-70 | 13К - ПРИМЫКАНИЕ К ВОЗДУХОВОДУ L=6,7 М.П. КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА | 275,276,277,278 | М3 | 2823.54 | 2979.4 | 3108.41 |  |  |  |  | 3108.41
[7 empty] | 4,5 |  |  |  |  | 4,5
630 | Ж2-70 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ | 279,280 | М2 | 79.14 | 83.51 | 87.12 |  |  |  |  | 87.12
[7 empty] | 3,484 |  |  |  |  | 3,484
631 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ/СТЯЖКА ПОД ПАРАПЕТ ТОЛЩ. 5-25ММ | 281,282 | М2 | 19.12 | 20.18 | 21.06 |  |  |  |  | 21.06
[7 empty] | 0,804 |  |  |  |  | 0,804
632 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С ВЫВОДОМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА НА ВЕРХ ПАРАПЕТА ВЫСОТОЙ 1000 ММ ОТ ВЕРХА НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ И ШИРИНОЙ 150 ММ | 283,284,285,286,287 | М | 312.79 | 330.06 | 344.35 |  |  |  |  | 344.35
[7 empty] | 6,7 |  |  |  |  | 6,7
633 | Ж2-70 | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 288,289,290,291,292,293,294 | М | 257.44 | 271.65 | 283.42 |  |  |  |  | 283.42
[7 empty] | 6,7 |  |  |  |  | 6,7
634 | Ж2-70 | 14К - L=13 М.П. | 295,296,297,298,299,300,301 | М | 382.01 | 403.1 | 420.55 |  |  |  |  | 420.55
[7 empty] | 39 |  |  |  |  | 39
635 | Ж2-70 | 15К - L=36М.П. | 302,303,304,305,306,307,308 | М | 1057.74 | 1116.13 | 1164.46 |  |  |  |  | 1164.46
[7 empty] | 108 |  |  |  |  | 108
636 | Ж2-70 | 16К - ДЕТАЛЬ УСТАНОВКИ АЭРАТОРА - 8ШТ. | 309,310,311,312,313,314,315 | ШТ. | 2348.29 | 2477.92 | 2585.22 |  |  |  |  | 2585.22
[7 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
637 | Ж2-70 | 17К - ПРИМЫКАНИЕ К ВЕНТШАХТЕ L=7,5 М.П. КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА | 316,317,318,319 | М3 | 752.93 | 794.49 | 828.89 |  |  |  |  | 828.89
[7 empty] | 1,2 |  |  |  |  | 1,2
638 | Ж2-70 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ | 320,321,322,323 | М2 | 81.04 | 85.51 | 89.21 |  |  |  |  | 89.21
[7 empty] | 2,625 |  |  |  |  | 2,625
639 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С ВЫВОДОМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА НА ВЕРХ ПАРАПЕТА ВЫСОТОЙ 1000 ММ ОТ ВЕРХА НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ И ШИРИНОЙ 150 ММ | 324,325,326,327,328 | М | 297.64 | 314.07 | 327.67 |  |  |  |  | 327.67
[7 empty] | 7,5 |  |  |  |  | 7,5
640 | Ж2-70 | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 329,330,331,332,333,334,335 | М | 383.98 | 405.18 | 422.72 |  |  |  |  | 422.72
[7 empty] | 9 |  |  |  |  | 9
641 | Ж2-70 | ПРИМ.П.2 АС-44 | 336,337 | М | 8.76 | 9.24 | 9.64 |  |  |  |  | 9.64
[7 empty] | 3,2 |  |  |  |  | 3,2
642 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ / ПРИМ.П.6 АС-45 | 338,339,340,341,342 | М2 | 793.93 | 837.75 | 874.02 |  |  |  |  | 874.02
[7 empty] | 9,6 |  |  |  |  | 9,6
643 | Ж2-70 | ПРИМ.П.8 АС-45 | 343,344,345 | М2 | 1018.06 | 1074.26 | 1120.78 |  |  |  |  | 1120.78
[7 empty] | 50 |  |  |  |  | 50
644 | Ж2-70 | ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ ГРАВИЯ / ПРИМ.12 АС-45 | 346,347,348 | М2 | 34.6 | 36.51 | 38.09 |  |  |  |  | 38.09
[7 empty] | 1,2 |  |  |  |  | 1,2
645 | Ж2-70 | ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА | 349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359 | М | 339.64 | 358.39 | 373.91 |  |  |  |  | 373.91
[7 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
646 | Ж2-70 | СЕТКА В ВОРОНКУ ПАУК D100 / ПРИМ.П. 7, АС-44 | 360,361 | ШТ. | 37.64 | 39.72 | 41.44 |  |  |  |  | 41.44
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
647 | Ж2-70 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ / ПРИМ.П.9, АС-44 | 362,363 | Т | 0.36 | 0.38 | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
[7 empty] | 0,0001 |  |  |  |  | 0,0001
648 | Ж2-90 | УТЕПЛЕНИЕ СТЕН (ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ) | 364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374 | М2 | 9026.15 | 9524.39 | 10014.9 | [5 empty] | 10014.9
[7 empty] | 48,51 | [5 empty] | 48,51
649 | Ж2-90 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ | 375,376,377,378 | М2 | 1901.22 | 2006.17 | 2109.49 | [5 empty] | 2109.49
[7 empty] | 48,51 | [5 empty] | 48,51
650 | Ж2-90 | УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА (ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ) (S=380,04М2)/ 221.25 АС-24 | 379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389 | М2 | 74103.49 | 78194 | 82220.99 | [5 empty] | 82220.99
[7 empty] | 380,04 | [5 empty] | 380,04
651 | Ж2-90 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВРУЧНУЮ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) | 390,391,392,393 | М2 | 14609.57 | 15416.02 | 16209.94 | [5 empty] | 16209.94
[7 empty] | 380,04 | [5 empty] | 380,04
| ИТОГО 1.105. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ/ КРОВЛЯ-ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 288,812ТЫС.РУБ. (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 402472 | 424688.46 | 443094.36 | 0 | 0 | 0 | 109387.52 | 223151.52 | 110555.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.106. |  | ВЕНТШАХТЫ ВШ1-ВШ18 ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 38,024 ТЫС.РУБ. (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
652 | Ж2-70 | ВЕНТШАХТА ВШ-1 (1ШТ) КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА | 1,2,3,4,5 | М3 | 1850.68 | 1952.84 | 2101.85 | [8 empty] | 2101.85
[7 empty] | 5 | [8 empty] | 5
653 | Ж2-70 | НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО | 6,7,8 | М2 | 301.33 | 317.96 | 342.22 | [8 empty] | 342.22
[7 empty] | 7,48 | [8 empty] | 7,48
654 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 9,10,11,12,13 | М2 | 608.24 | 641.81 | 690.78 | [8 empty] | 690.78
[7 empty] | 6,4 | [8 empty] | 6,4
655 | Ж2-70 | ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 14,15,16 | М2 | 81.12 | 85.59 | 92.12 | [8 empty] | 92.12
[7 empty] | 2 | [8 empty] | 2
656 | Ж2-70 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ | 17,18,19,20,21,22,23 | ЗОНТ | 2832.05 | 2988.38 | 3216.4 | [8 empty] | 3216.4
[7 empty] | 1 | [8 empty] | 1
657 | Ж2-70 | ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ/ ВЕНТШАХТ | 24,25,26 | М2 | 99.35 | 104.84 | 112.84 | [8 empty] | 112.84
[7 empty] | 7,48 | [8 empty] | 7,48
658 | Ж2-70 | ВЕНТШАХТА ВШ-2 (1ШТ)/ АС1 Л.69. КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА | 27,28 | М3 | 777.31 | 820.21 | 882.79 | [8 empty] | 882.79
[7 empty] | 2,1 | [8 empty] | 2,1
659 | Ж2-70 | НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО | 29,30,31 | М2 | 143.76 | 151.69 | 163.26 | [8 empty] | 163.26
[7 empty] | 3,57 | [8 empty] | 3,57
660 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 32,33,34,35,36,37 | М2 | 185.11 | 195.32 | 210.22 | [8 empty] | 210.22
[7 empty] | 1,9 | [8 empty] | 1,9
661 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ | 38 | М2 | 32.32 | 34.11 | 36.71 | [8 empty] | 36.71
[7 empty] | 1,7 | [8 empty] | 1,7
662 | Ж2-70 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ | 39,40,41,42,43,44,45 | ЗОНТ | 1428.71 | 1507.57 | 1622.6 | [8 empty] | 1622.6
[7 empty] | 1 | [8 empty] | 1
663 | Ж2-70 | ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ/ ВЕНТШАХТ | 46,47,48 | М2 | 46.09 | 48.64 | 52.36 | [8 empty] | 52.36
[7 empty] | 3,47 | [8 empty] | 3,47
664 | Ж2-70 | ВЕНТШАХТА ВШ-3 (1ШТ)/ АС1 Л.69. КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА | 49,50 | М3 | 299.8 | 316.35 | 340.49 | [8 empty] | 340.49
[7 empty] | 0,81 | [8 empty] | 0,81
665 | Ж2-70 | НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО | 51,52,53 | М2 | 75.32 | 79.47 | 85.54 | [8 empty] | 85.54
[7 empty] | 1,87 | [8 empty] | 1,87
666 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 54,55,56,57,58,59,60 | М2 | 78.95 | 83.31 | 89.66 | [8 empty] | 89.66
[7 empty] | 0,65 | [8 empty] | 0,65
667 | Ж2-70 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ | 61,62,63,64,65,66,67 | ЗОНТ | 802.01 | 846.28 | 910.85 | [8 empty] | 910.85
[7 empty] | 1 | [8 empty] | 1
668 | Ж2-70 | ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ/ ВЕНТШАХТ | 68,69,70 | М2 | 18.85 | 19.89 | 21.41 | [8 empty] | 21.41
[7 empty] | 1,42 | [8 empty] | 1,42
669 | Ж2-70 | ВЕНТШАХТА ВШ-4 (1ШТ)/ АС1 Л.70. КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА | 71,72 | М3 | 1295.46 | 1366.97 | 1471.27 | [8 empty] | 1471.27
[7 empty] | 3,5 | [8 empty] | 3,5
670 | Ж2-70 | КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО | 73 | М3 | 123.54 | 130.36 | 140.31 | [8 empty] | 140.31
[7 empty] | 0,2 | [8 empty] | 0,2
671 | Ж2-70 | НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО | 74,75,76 | М2 | 77.75 | 82.04 | 88.3 | [8 empty] | 88.3
[7 empty] | 1,93 | [8 empty] | 1,93
672 | Ж2-70 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ | 77,78 | Т | 182.62 | 192.7 | 207.4 | [8 empty] | 207.4
[7 empty] | 0,02978 | [8 empty] | 0,02978
673 | Ж2-70 | УКЛАДКА ПЛИТ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ | 79,80,81,82 | ШТ. | 347.66 | 366.85 | 394.84 | [8 empty] | 394.84
[7 empty] | 4 | [8 empty] | 4
674 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ/СТЯЖКА ПОД ПАРАПЕТ ТОЛЩ. 20-40ММ | 83,84 | М2 | 89.26 | 94.19 | 101.37 | [8 empty] | 101.37
[7 empty] | 3,13 | [8 empty] | 3,13
675 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 85,86,87,88,89,90,91,92 | М2 | 986.4 | 1040.85 | 1120.27 | [8 empty] | 1120.27
[7 empty] | 8,4 | [8 empty] | 8,4
676 | Ж2-70 | МОНТАЖ П1, П3 | 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105 | М | 1094.15 | 1154.54 | 1242.63 | [8 empty] | 1242.63
[7 empty] | 5 | [8 empty] | 5
677 | Ж2-70 | ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ/ ВЕНТШАХТ | 106,107,108 | М2 | 25.62 | 27.03 | 29.09 | [8 empty] | 29.09
[7 empty] | 1,93 | [8 empty] | 1,93
678 | Ж2-70 | ВЕНТШАХТА ВШ-5 (1ШТ)/ АС1 Л.70. КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА | 109,110 | М3 | 999.38 | 1054.54 | 1135.01 | [8 empty] | 1135.01
[7 empty] | 2,7 | [8 empty] | 2,7
679 | Ж2-70 | НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО | 111,112,113 | М2 | 169.99 | 179.37 | 193.06 | [8 empty] | 193.06
[7 empty] | 4,22 | [8 empty] | 4,22
680 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 114,115,116,117,118,119,120,121 | М2 | 313.13 | 330.41 | 355.62 | [8 empty] | 355.62
[7 empty] | 3 | [8 empty] | 3
681 | Ж2-70 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ | 122,123,124,125,126,127,128 | ЗОНТ | 1669.12 | 1761.25 | 1895.63 | [8 empty] | 1895.63
[7 empty] | 1 | [8 empty] | 1
682 | Ж2-70 | ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ/ ВЕНТШАХТ | 129,130,131 | М2 | 56.06 | 59.15 | 63.66 | [8 empty] | 63.66
[7 empty] | 4,22 | [8 empty] | 4,22
683 | Ж2-70 | ВЕНТШАХТА ВШ-6 (1ШТ)/ АС1 Л.71. КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА | 132,133 | М3 | 407.16 | 429.64 | 462.42 | [8 empty] | 462.42
[7 empty] | 1,1 | [8 empty] | 1,1
684 | Ж2-70 | НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО | 134,135,136 | М2 | 135.71 | 143.2 | 154.13 | [8 empty] | 154.13
[7 empty] | 3,37 | [8 empty] | 3,37
685 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 137,138,139,140,141,142,143 | М2 | 74.2 | 78.29 | 84.26 | [8 empty] | 84.26
[7 empty] | 0,6 | [8 empty] | 0,6
686 | Ж2-70 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ | 144,145,146,147,148,149,150 | ЗОНТ | 767.9 | 810.29 | 872.11 | [8 empty] | 872.11
[7 empty] | 1 | [8 empty] | 1
687 | Ж2-70 | ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ/ ВЕНТШАХТ | 151,152,153 | М2 | 44.77 | 47.24 | 50.85 | [8 empty] | 50.85
[7 empty] | 3,37 | [8 empty] | 3,37
688 | Ж2-70 | ВЕНТШАХТА ВШ-7 (1ШТ)/ АС1 Л.71. КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА | 154,155 | М3 | 481.15 | 507.71 | 546.45 | [8 empty] | 546.45
[7 empty] | 1,3 | [8 empty] | 1,3
689 | Ж2-70 | НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО | 156,157,158 | М2 | 84.58 | 89.25 | 96.05 | [8 empty] | 96.05
[7 empty] | 2,1 | [8 empty] | 2,1
690 | Ж2-70 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО | 159,160 | М3 | 110.42 | 116.52 | 125.41 | [8 empty] | 125.41
[7 empty] | 0,13 | [8 empty] | 0,13
691 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 161,162,163,164,165,166,167 | М2 | 140.2 | 147.94 | 159.23 | [8 empty] | 159.23
[7 empty] | 1,2 | [8 empty] | 1,2
692 | Ж2-70 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ | 168,169,170,171,172,173,174 | ЗОНТ | 1049.81 | 1107.76 | 1192.28 | [8 empty] | 1192.28
[7 empty] | 1 | [8 empty] | 1
693 | Ж2-70 | ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ/ ВЕНТШАХТ | 175,176,177 | М2 | 27.9 | 29.44 | 31.69 | [8 empty] | 31.69
[7 empty] | 2,1 | [8 empty] | 2,1
694 | Ж2-70 | ВЕНТШАХТА ВШ-8 (1ШТ)/ АС1 Л.71. КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА | 178,179 | М3 | 481.15 | 507.71 | 546.45 | [8 empty] | 546.45
[7 empty] | 1,3 | [8 empty] | 1,3
695 | Ж2-70 | НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО | 180,181,182 | М2 | 102.32 | 107.96 | 116.19 | [8 empty] | 116.19
[7 empty] | 2,54 | [8 empty] | 2,54
696 | Ж2-70 | УКЛАДКА ПЛИТ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5,0 М2 | 183,184 | ШТ. | 188.2 | 198.58 | 213.73 | [8 empty] | 213.73
[7 empty] | 1 | [8 empty] | 1
697 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ/СТЯЖКА ПОД ПАРАПЕТ ТОЛЩ. 20-40ММ | 185,186 | М2 | 48.18 | 50.84 | 54.72 | [8 empty] | 54.72
[7 empty] | 1,69 | [8 empty] | 1,69
698 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 187,188,189,190,191,192,193,194 | М2 | 359.8 | 379.66 | 408.63 | [8 empty] | 408.63
[7 empty] | 2,55 | [8 empty] | 2,55
699 | Ж2-70 | МОНТАЖ П1 | 195,196,197,198,199,200,201 | М | 172.18 | 181.69 | 195.56 | [8 empty] | 195.56
[7 empty] | 1,3 | [8 empty] | 1,3
700 | Ж2-70 | ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ/ ВЕНТШАХТ | 202,203,204 | М2 | 33.74 | 35.6 | 38.32 | [8 empty] | 38.32
[7 empty] | 2,54 | [8 empty] | 2,54
701 | Ж2-70 | ВЕНТШАХТА ВШ-9 (1ШТ)/ АС1 Л.91. КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА | 205,206 | М3 | 407.16 | 429.64 | 462.42 | [8 empty] | 462.42
[7 empty] | 1,1 | [8 empty] | 1,1
702 | Ж2-70 | НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО | 207,208,209 | М2 | 141.79 | 149.61 | 161.02 | [8 empty] | 161.02
[7 empty] | 3,52 | [8 empty] | 3,52
703 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 210,211,212,213,214,215,216 | М2 | 86.72 | 91.5 | 98.48 | [8 empty] | 98.48
[7 empty] | 0,7 | [8 empty] | 0,7
704 | Ж2-70 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ | 217,218,219,220,221,222,223 | ЗОНТ | 874.44 | 922.71 | 993.11 | [8 empty] | 993.11
[7 empty] | 1 | [8 empty] | 1
705 | Ж2-70 | ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ/ ВЕНТШАХТ | 224,225,226 | М2 | 46.74 | 49.32 | 53.09 | [8 empty] | 53.09
[7 empty] | 3,52 | [8 empty] | 3,52
706 | Ж2-70 | ВЕНТШАХТА ВШ-10 (1ШТ)/ АС1 Л.91. КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА | 227,228 | М3 | 296.08 | 312.42 | 336.26 | [8 empty] | 336.26
[7 empty] | 0,8 | [8 empty] | 0,8
707 | Ж2-70 | НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО | 229,230,231 | М2 | 74.5 | 78.61 | 84.61 | [8 empty] | 84.61
[7 empty] | 1,85 | [8 empty] | 1,85
708 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 232,233,234,235,236,237,238 | М2 | 74.2 | 78.29 | 84.26 | [8 empty] | 84.26
[7 empty] | 0,6 | [8 empty] | 0,6
709 | Ж2-70 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ | 239,240,241,242,243,244,245 | ЗОНТ | 767.9 | 810.29 | 872.11 | [8 empty] | 872.11
[7 empty] | 1 | [8 empty] | 1
710 | Ж2-70 | ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ/ ВЕНТШАХТ | 246,247,248 | М2 | 24.54 | 25.9 | 27.87 | [8 empty] | 27.87
[7 empty] | 1,85 | [8 empty] | 1,85
711 | Ж2-70 | ВЕНТШАХТА ВШ-11 (1ШТ)/ АС1 Л.91. КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА | 249,250 | М3 | 518.2 | 546.8 | 588.52 | [8 empty] | 588.52
[7 empty] | 1,4 | [8 empty] | 1,4
712 | Ж2-70 | НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО | 251,252,253,254,255 | М2 | 217.42 | 229.42 | 246.93 | [8 empty] | 246.93
[7 empty] | 2,77 | [8 empty] | 2,77
713 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 256,257,258,259,260,261,262 | М2 | 150.32 | 158.62 | 170.72 | [8 empty] | 170.72
[7 empty] | 1,3 | [8 empty] | 1,3
714 | Ж2-70 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ | 263,264,265,266,267,268,269 | ЗОНТ | 1103.65 | 1164.57 | 1253.42 | [8 empty] | 1253.42
[7 empty] | 1 | [8 empty] | 1
715 | Ж2-70 | ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ/ ВЕНТШАХТ | 270,271,272 | М2 | 36.79 | 38.82 | 41.78 | [8 empty] | 41.78
[7 empty] | 2,77 | [8 empty] | 2,77
716 | Ж2-70 | ВЕНТШАХТА ВШ-12 (1ШТ) / АС1 Л.92. КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА | 273,274 | М3 | 851.27 | 898.26 | 966.8 | [8 empty] | 966.8
[7 empty] | 2,3 | [8 empty] | 2,3
717 | Ж2-70 | КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО | 275 | М3 | 123.54 | 130.36 | 140.31 | [8 empty] | 140.31
[7 empty] | 0,2 | [8 empty] | 0,2
718 | Ж2-70 | НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО | 276,277,278 | М2 | 157.49 | 166.18 | 178.86 | [8 empty] | 178.86
[7 empty] | 3,91 | [8 empty] | 3,91
719 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 279,280,281,282,283,284,285,286 | М2 | 295.46 | 311.77 | 335.56 | [8 empty] | 335.56
[7 empty] | 2,7 | [8 empty] | 2,7
720 | Ж2-70 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ | 287,288,289,290,291,292,293 | ЗОНТ | 1487.92 | 1570.06 | 1689.85 | [8 empty] | 1689.85
[7 empty] | 1 | [8 empty] | 1
721 | Ж2-70 | ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ/ ВЕНТШАХТ | 294,295,296 | М2 | 51.97 | 54.84 | 59.03 | [8 empty] | 59.03
[7 empty] | 3,91 | [8 empty] | 3,91
722 | Ж2-70 | ВЕНТШАХТА ВШ-13 (1ШТ) / АС1 Л.92. КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА | 297,298 | М3 | 740.28 | 781.14 | 840.74 | [8 empty] | 840.74
[7 empty] | 2 | [8 empty] | 2
723 | Ж2-70 | НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО | 299,300,301 | М2 | 140.98 | 148.76 | 160.11 | [8 empty] | 160.11
[7 empty] | 3,5 | [8 empty] | 3,5
724 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 302,303,304,305,306,307,308,309 | М2 | 263.12 | 277.64 | 298.83 | [8 empty] | 298.83
[7 empty] | 2,4 | [8 empty] | 2,4
725 | Ж2-70 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ | 310,311,312,313,314,315,316 | ЗОНТ | 1374.84 | 1450.73 | 1561.42 | [8 empty] | 1561.42
[7 empty] | 1 | [8 empty] | 1
726 | Ж2-70 | ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ/ ВЕНТШАХТ | 317,318,319 | М2 | 46.51 | 49.08 | 52.83 | [8 empty] | 52.83
[7 empty] | 3,5 | [8 empty] | 3,5
727 | Ж2-70 | ВЕНТШАХТА ВШ-14 (1ШТ)/ АС1 Л.92. КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА | 320,321 | М3 | 962.36 | 1015.48 | 1092.96 | [8 empty] | 1092.96
[7 empty] | 2,6 | [8 empty] | 2,6
728 | Ж2-70 | НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО | 322,323,324 | М2 | 171.98 | 181.47 | 195.32 | [8 empty] | 195.32
[7 empty] | 4,27 | [8 empty] | 4,27
729 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 325,326,327,328,329,330,331,332 | М2 | 313.13 | 330.41 | 355.62 | [8 empty] | 355.62
[7 empty] | 3 | [8 empty] | 3
730 | Ж2-70 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ | 333,334,335,336,337,338,339 | ЗОНТ | 1669.12 | 1761.25 | 1895.63 | [8 empty] | 1895.63
[7 empty] | 1 | [8 empty] | 1
731 | Ж2-70 | ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ/ ВЕНТШАХТ | 340,341,342 | М2 | 56.74 | 59.87 | 64.44 | [8 empty] | 64.44
[7 empty] | 4,27 | [8 empty] | 4,27
732 | Ж2-70 | ВЕНТШАХТА ВШ-15 (1ШТ)/ АС1 Л.93. КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА | 343,344 | М3 | 1258.45 | 1327.91 | 1429.23 | [8 empty] | 1429.23
[7 empty] | 3,4 | [8 empty] | 3,4
733 | Ж2-70 | КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО | 345 | М3 | 49.44 | 52.17 | 56.15 | [8 empty] | 56.15
[7 empty] | 0,08 | [8 empty] | 0,08
734 | Ж2-70 | НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО | 346,347,348 | М2 | 274.3 | 289.44 | 311.53 | [8 empty] | 311.53
[7 empty] | 6,81 | [8 empty] | 6,81
735 | Ж2-70 | УКЛАДКА ПЛИТ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ | 349,350,351,352 | ШТ. | 408.66 | 431.22 | 464.12 | [8 empty] | 464.12
[7 empty] | 7 | [8 empty] | 7
736 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ/СТЯЖКА ПОД ПАРАПЕТ ТОЛЩ. 20-40ММ | 353,354 | М2 | 85.97 | 90.72 | 97.64 | [8 empty] | 97.64
[7 empty] | 3,87 | [8 empty] | 3,87
737 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 355,356,357,358,359,360,361,362 | М2 | 908.36 | 958.5 | 1031.64 | [8 empty] | 1031.64
[7 empty] | 6,9 | [8 empty] | 6,9
738 | Ж2-70 | МОНТАЖ П1 | 363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375 | М | 1331.24 | 1404.72 | 1511.9 | [8 empty] | 1511.9
[7 empty] | 4,7 | [8 empty] | 4,7
739 | Ж2-70 | ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ/ ВЕНТШАХТ | 376,377,378 | М2 | 90.46 | 95.45 | 102.73 | [8 empty] | 102.73
[7 empty] | 6,81 | [8 empty] | 6,81
740 | Ж2-70 | ВЕНТШАХТА ВШ-16 (1ШТ) / АС1 Л.93. КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА | 379,380 | М3 | 740.28 | 781.14 | 840.74 | [8 empty] | 840.74
[7 empty] | 2 | [8 empty] | 2
741 | Ж2-70 | НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО | 381,382,383,384,385,386,387 | М2 | 526.79 | 555.87 | 598.28 | [8 empty] | 598.28
[7 empty] | 3 | [8 empty] | 3
742 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 388,389,390,391,392,393,394,395 | М2 | 270.85 | 285.8 | 307.61 | [8 empty] | 307.61
[7 empty] | 2,7 | [8 empty] | 2,7
743 | Ж2-70 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ | 396,397,398,399,400,401,402 | ЗОНТ | 1418.77 | 1497.08 | 1611.3 | [8 empty] | 1611.3
[7 empty] | 1 | [8 empty] | 1
744 | Ж2-70 | ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ/ ВЕНТШАХТ | 403,404,405 | М2 | 39.83 | 42.02 | 45.22 | [8 empty] | 45.22
[7 empty] | 3 | [8 empty] | 3
745 | Ж2-70 | ВЕНТШАХТА ВШ-17 (1ШТ)/ АС1 Л.94. МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК | 406,407,408,409,410,411,412,413 | Т | 1480.1 | 1561.8 | 1680.97 | [8 empty] | 1680.97
[7 empty] | 0,11776 | [8 empty] | 0,11776
746 | Ж2-70 | ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ | 414,415,416,417,418,419,420,421 | М2 | 508.32 | 536.38 | 577.3 | [8 empty] | 577.3
[7 empty] | 7,4478 | [8 empty] | 7,4478
747 | Ж2-70 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ | 422,423 | ЗОНТ | 1263.37 | 1333.11 | 1434.83 | [8 empty] | 1434.83
[7 empty] | 1 | [8 empty] | 1
748 | Ж2-70 | МОНТАЖ Н1, Н2 | 424,425,426,427 | М2 | 358.42 | 378.2 | 407.06 | [8 empty] | 407.06
[7 empty] | 5,52 | [8 empty] | 5,52
749 | Ж2-70 | ВЕНТШАХТА ВШ-18 (1ШТ) / АС1 Л.94. МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК | 428,429,430,431,432,433,434,435 | Т | 1055.15 | 1113.4 | 1198.36 | [8 empty] | 1198.36
[7 empty] | 0,08196 | [8 empty] | 0,08196
750 | Ж2-70 | ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ | 436,437,438 | М2 | 541.27 | 571.15 | 614.72 | [8 empty] | 614.72
[7 empty] | 10,5 | [8 empty] | 10,5
751 | Ж2-70 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 439,440,441,442,443 | М2 | 303.46 | 320.21 | 344.64 | [8 empty] | 344.64
[7 empty] | 0,567 | [8 empty] | 0,567
752 | Ж2-70 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ | 444,445 | ЗОНТ | 935.3 | 986.92 | 1062.22 | [8 empty] | 1062.22
[7 empty] | 1 | [8 empty] | 1
753 | Ж2-70 | МОНТАЖ Н1, Н2 | 446,447,448,449,450,451,452,453 | М2 | 664.73 | 701.43 | 754.95 | [8 empty] | 754.95
[7 empty] | 8,01 | [8 empty] | 8,01
754 | Ж2-70 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ / ПРИМ. АС1 Л.70,71,93 | 454,455 | М | 27.65 | 29.18 | 31.41 | [8 empty] | 31.41
[7 empty] | 10,1 | [8 empty] | 10,1
755 | Ж3-30-93 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ | 456 | РУБ | 12.1 | 12.77 | 13.75 | [8 empty] | 13.75
[7 empty] | 8,78 | [8 empty] | 8,78
| ИТОГО 1.106. ВЕНТШАХТЫ ВШ1-ВШ18 ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 38,024 ТЫС.РУБ. (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 49880.94 | 52634.24 | 56650.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56650.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.107. |  | ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ НА 4 ОСТАНОВКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 630КГ, V=1М/С
756 | Ж2-90 | ЛИФТ | 1,2,3,4,5,6,7 | ЛИФТ | 17343.86 | 18301.24 | 19243.76 | [5 empty] | 19243.76
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
757 | Ж2-90 | СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ | 8 | КВТ-ЧАС | 306.7 | 323.63 | 340.3 | [5 empty] | 340.3
[7 empty] | 611,6 | [5 empty] | 611,6
| ИТОГО 1.107. ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ НА 4 ОСТАНОВКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 630КГ, V=1М/С |  |  |  | 17650.56 | 18624.87 | 19584.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19584.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.108. |  | ИТП
758 | Ж3-20-11 | УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | ШТ. | 1412.81 | 1490.8 | 1567.57 | [5 empty] | 1567.57
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
759 | Ж3-20-11 | УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4 М2 | 13,14 | ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ | 2191.22 | 2312.17 | 2431.25 | [5 empty] | 2431.25
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
760 | Ж3-20-11 | УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т | 15,16 | НАСОС | 17886.24 | 18873.56 | 19845.55 | [5 empty] | 19845.55
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
761 | Ж3-20-11 | УСТАНОВКА НАСОСА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО / ПРИМЕНИТЕЛЬНО | 17,18 | ШТ. | 8407.67 | 8871.77 | 9328.67 | [5 empty] | 9328.67
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
762 | Ж3-20-11 | РАСХОДОМЕР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОС | 19,20 | ШТ. | 1344.62 | 1418.85 | 1491.92 | [5 empty] | 1491.92
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
763 | Ж3-20-11 | КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 21,22,23,24,25 | ШТ. | 5990.28 | 6320.95 | 6646.48 | [5 empty] | 6646.48
[7 empty] | 3 | [5 empty] | 3
764 | Ж3-20-11 | УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | 26 | ФИЛЬТР | 320.62 | 338.31 | 355.73 | [5 empty] | 355.73
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
765 | Ж3-20-11 | УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 27 | ФИЛЬТР | 147.88 | 156.05 | 164.09 | [5 empty] | 164.09
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
766 | Ж3-20-11 | УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ / Ф20ММ | 28,29 | ФИЛЬТР | 200.15 | 211.2 | 222.08 | [5 empty] | 222.08
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
767 | Ж3-20-11 | УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ / С МАГНИТНЫМ СТЕРЖНЕМ | 30 | ФИЛЬТР | 147.88 | 156.05 | 164.09 | [5 empty] | 164.09
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
768 | Ж3-20-11 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ | 31,32,33 | ШТ. | 146.77 | 154.87 | 162.84 | [5 empty] | 162.84
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
769 | Ж3-20-11 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 34,35,36,37 | ШТ. | 2286.96 | 2413.2 | 2537.48 | [5 empty] | 2537.48
[7 empty] | 5 | [5 empty] | 5
770 | Ж3-20-11 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 38,39,40,41 | ШТ. | 602.51 | 635.77 | 668.51 | [5 empty] | 668.51
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
771 | Ж3-20-11 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 42,43,44,45 | ШТ. | 3855.1 | 4067.91 | 4277.4 | [5 empty] | 4277.4
[7 empty] | 16 | [5 empty] | 16
772 | Ж3-20-11 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 46,47,48,49 | ШТ. | 1456.12 | 1536.49 | 1615.62 | [5 empty] | 1615.62
[7 empty] | 6 | [5 empty] | 6
773 | Ж3-20-11 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ | 50,51,52,53 | ШТ. | 1223.92 | 1291.48 | 1358 | [5 empty] | 1358
[7 empty] | 6 | [5 empty] | 6
774 | Ж3-20-11 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 54,55,56,57,58 | ШТ. | 715.93 | 755.45 | 794.36 | [5 empty] | 794.36
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
775 | Ж3-20-11 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 59,60,61,62 | ШТ. | 461.33 | 486.8 | 511.87 | [5 empty] | 511.87
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
776 | Ж3-20-11 | УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ОДНОРЫЧАЖНЫХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 63,64 | ШТ. | 178.06 | 187.88 | 197.55 | [5 empty] | 197.55
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
777 | Ж3-20-11 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 65,66,67 | ШТ. | 1199.78 | 1266.01 | 1331.21 | [5 empty] | 1331.21
[7 empty] | 6 | [5 empty] | 6
778 | Ж3-20-11 | РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ ДО 108 ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ | 68,69,70,71,72,73,74,75,76 | ШТ. | 3435.54 | 3625.18 | 3811.87 | [5 empty] | 3811.87
[7 empty] | 12 | [5 empty] | 12
779 | Ж3-20-11 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ | 77 | М | 2402.53 | 2535.15 | 2665.71 | [5 empty] | 2665.71
[7 empty] | 21 | [5 empty] | 21
780 | Ж3-20-11 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 78 | М | 746.84 | 788.07 | 828.66 | [5 empty] | 828.66
[7 empty] | 7 | [5 empty] | 7
781 | Ж3-20-11 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ | 79 | М | 4869.49 | 5138.28 | 5402.9 | [5 empty] | 5402.9
[7 empty] | 53,5 | [5 empty] | 53,5
782 | Ж3-20-11 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ | 80 | М | 2400.68 | 2533.19 | 2663.65 | [5 empty] | 2663.65
[7 empty] | 18 | [5 empty] | 18
783 | Ж3-20-11 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ | 81 | М | 357.05 | 376.76 | 396.16 | [5 empty] | 396.16
[7 empty] | 3 | [5 empty] | 3
784 | Ж3-20-11 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ | 82 | М | 2900.1 | 3060.19 | 3217.79 | [5 empty] | 3217.79
[7 empty] | 26 | [5 empty] | 26
785 | Ж3-20-11 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ | 83 | М | 719.29 | 759 | 798.09 | [5 empty] | 798.09
[7 empty] | 5,5 | [5 empty] | 5,5
786 | Ж3-20-11 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 84 | М | 551.47 | 581.91 | 611.87 | [5 empty] | 611.87
[7 empty] | 81,5 | [5 empty] | 81,5
787 | Ж3-20-11 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 85 | М | 214.72 | 226.57 | 238.24 | [5 empty] | 238.24
[7 empty] | 52,5 | [5 empty] | 52,5
788 | Ж3-20-11 | МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ | 86,87,88,89,90 | Т | 2273.1 | 2398.57 | 2522.1 | [5 empty] | 2522.1
[7 empty] | 0,319853 | [5 empty] | 0,319853
789 | Ж3-20-11 | МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ / ДЛЯ КП НА Т3 | 91,92 | КРЕПЛЕНИЙ | 102.19 | 107.83 | 113.39 | [5 empty] | 113.39
[7 empty] | 3 | [5 empty] | 3
790 | Ж3-20-11 | КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА К ПУСТОТНЫМ Ж/Б ПЛИТАМ | 93,94,95,96,97 | КРЕПЛЕНИЙ | 256.25 | 270.39 | 284.31 | [5 empty] | 284.31
[7 empty] | 6 | [5 empty] | 6
791 | Ж3-20-11 | КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА К ПУСТОТНЫМ Ж/Б ПЛИТАМ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА К ПУСТОТНЫМ Ж/Б ПЛИТАМ Ф50ММ | 98,99,100,101,102 | КРЕПЛЕНИЙ | 75.1 | 79.24 | 83.32 | [5 empty] | 83.32
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
792 | Ж3-20-11 | КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА К ПУСТОТНЫМ Ж/Б ПЛИТАМ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА К ПУСТОТНЫМ Ж/Б ПЛИТАМ Ф40ММ | 103,104,105,106,107 | КРЕПЛЕНИЙ | 587.59 | 620.02 | 651.95 | [5 empty] | 651.95
[7 empty] | 16 | [5 empty] | 16
793 | Ж3-20-11 | КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА К ПУСТОТНЫМ Ж/Б ПЛИТАМ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА К ПУСТОТНЫМ Ж/Б ПЛИТАМ Ф32ММ | 108,109,110,111,112 | КРЕПЛЕНИЙ | 374.75 | 395.44 | 415.81 | [5 empty] | 415.81
[7 empty] | 10 | [5 empty] | 10
794 | Ж3-20-11 | КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА К ПУСТОТНЫМ Ж/Б ПЛИТАМ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА К ПУСТОТНЫМ Ж/Б ПЛИТАМ Ф20ММ | 113,114,115,116,117,118 | КРЕПЛЕНИЙ | 220.12 | 232.27 | 244.23 | [5 empty] | 244.23
[7 empty] | 6 | [5 empty] | 6
795 | Ж3-20-15 | ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИТП | 119,120,121 | ШТ. | 3916.4 | 4132.59 | 4345.42 | [5 empty] | 4345.42
[7 empty] | 53 | [5 empty] | 53
796 | Ж3-20-15 | ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИТП УСТАНОВКА КРАНОВ ТРЕХХОДОВЫХ / ПРИМЕНИТЕЛЬНО | 122,123 | КОМПЛ. | 1458.11 | 1538.6 | 1617.84 | [5 empty] | 1617.84
[7 empty] | 59 | [5 empty] | 59
797 | Ж3-20-15 | ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИТП УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ / КОЛЬЦЕОБРАЗНОЙ ТРУБКИ / ПРИМЕНИТЕЛЬНО | 124,125 | КОМПЛ. | 172.46 | 181.98 | 191.35 | [5 empty] | 191.35
[7 empty] | 15 | [5 empty] | 15
798 | Ж3-20-15 | ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИТП БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА / БОБЫШКА | 126,127 | ШТ. | 810.64 | 855.39 | 899.44 | [5 empty] | 899.44
[7 empty] | 17 | [5 empty] | 17
799 | Ж3-20-15 | ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИТП БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА / ШТУЦЕР | 128,129 | ШТ. | 381.47 | 402.53 | 423.27 | [5 empty] | 423.27
[7 empty] | 8 | [5 empty] | 8
800 | Ж3-20-92 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ | 130 | РУБ | 124.07 | 130.92 | 137.66 | [5 empty] | 137.66
[7 empty] | 90,11 | [5 empty] | 90,11
| ИТОГО 1.108. ИТП |  |  |  | 79525.81 | 83915.64 | 88237.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88237.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.109. |  | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ОВ, ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 11,992 ТЫС.РУБ. (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
801 | Ж3-20-12 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИТП. ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА | 1,2,3,4,5,6 | М2 | 305.94 | 322.83 | 339.46 | [5 empty] | 339.46
[7 empty] | 57,81 | [5 empty] | 57,81
802 | Ж3-20-12 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 76 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ | 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | М | 3354.84 | 3540.03 | 3722.34 | [5 empty] | 3722.34
[7 empty] | 109 | [5 empty] | 109
803 | Ж3-20-12 | УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 76 ММ, ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ | 29,30 | М | 77.17 | 81.43 | 85.63 | [5 empty] | 85.63
[7 empty] | 9,5 | [5 empty] | 9,5
804 | Ж3-20-12 | ТЕПЛООБМЕННИК | 31,32,33 | М2 | 608.26 | 641.84 | 674.9 | [5 empty] | 674.9
[7 empty] | 0,9 | [5 empty] | 0,9
805 | Ж3-20-12 | ГРЯЗЕВИК. ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА | 34,35,36 | М2 | 33.34 | 35.18 | 37 | [5 empty] | 37
[7 empty] | 6,3 | [5 empty] | 6,3
806 | Ж3-20-12 | ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ И ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 200 ММ | 37,38 | М2 | 1262.71 | 1332.41 | 1401.03 | [5 empty] | 1401.03
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
807 | Ж3-20-12 | АРМАТУРА | 39,40,41,42,43,44,45,46,47 | М2 | 6628.87 | 6994.78 | 7355.01 | [5 empty] | 7355.01
[7 empty] | 34 | [5 empty] | 34
808 | Ж3-20-12 | ВЕ1 | 48,49,50,51,52 | М2 | 461.17 | 486.63 | 511.69 | [5 empty] | 511.69
[7 empty] | 5,92 | [5 empty] | 5,92
809 | Ж3-20-12 | ВЕ7 | 53,54,55,56,57 | М2 | 669.91 | 706.88 | 743.28 | [5 empty] | 743.28
[7 empty] | 8,68 | [5 empty] | 8,68
810 | Ж3-20-12 | В33-В36 | 58,59,60,61,62 | М2 | 1844.1 | 1945.89 | 2046.1 | [5 empty] | 2046.1
[7 empty] | 23,68 | [5 empty] | 23,68
811 | Ж3-20-12 | ВЕ6 | 63,64,65,66,67 | М2 | 364.31 | 384.42 | 404.22 | [5 empty] | 404.22
[7 empty] | 4,7 | [5 empty] | 4,7
| ИТОГО 1.109. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ОВ, ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 11,992 ТЫС.РУБ. (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 15610.62 | 16472.32 | 17320.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17320.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.110. |  | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИ МОНТИРУЕМОЕ, ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 436,807 ТЫС.РУБ. (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
812 | Ж3-50-10 | ЛАБОРОТОРИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. СТАНКИ МАССОЙ СВЫШЕ 3 Т ДО 5 Т | 1,2,3,4,5,6 | ШТ. | 1442.81 | 1522.45 | 1677.13 | [12 empty] | 1677.13
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
813 | Ж3-50-10 | СТАНКИ МАССОЙ СВЫШЕ 2 Т ДО 3 Т | 7,8 | ШТ. | 1029.07 | 1085.88 | 1196.2 | [12 empty] | 1196.2
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
814 | Ж3-50-10 | УСТАНОВКА ВАКУУМНОГО НАПЫЛЕНИЯ МАССОЙ 2,8 Т | 9,10,11 | КОМПЛ. | 6455.75 | 6812.11 | 7504.22 | [12 empty] | 7504.22
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
815 | Ж3-50-10 | МАШИНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ: | 12,13 | ШТ. | 1140.86 | 1203.83 | 1326.14 | [12 empty] | 1326.14
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
816 | Ж3-50-10 | АППАРАТУРА НАПОЛЬНАЯ, МАССА ДО 2 Т | 14,15 | ШТ. | 1403.23 | 1480.69 | 1631.13 | [12 empty] | 1631.13
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
817 | Ж3-50-10 | АППАРАТУРА НАПОЛЬНАЯ, МАССА ДО 2 Т / 2,2 Т | 16,17,18 | ШТ. | 1403.23 | 1480.69 | 1631.13 | [12 empty] | 1631.13
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
818 | Ж3-50-10 | АППАРАТУРА НАПОЛЬНАЯ, МАССА ДО 0,2 Т / 0,12 Т | 19,20 | ШТ. | 571.88 | 603.44 | 664.75 | [12 empty] | 664.75
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
819 | Ж3-50-10 | АППАРАТУРА НАПОЛЬНАЯ, МАССА ДО 0,2 Т / 0,146 Т | 21,22 | ШТ. | 571.88 | 603.44 | 664.75 | [12 empty] | 664.75
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
820 | Ж3-50-10 | СУШИЛЬНЫЕ И МУФЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ: | 23,24,25 | ШТ. | 106.72 | 112.61 | 124.05 | [12 empty] | 124.05
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
821 | Ж3-50-10 | МУФЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ 9КВТ | 26,27 | ШТ. | 132.32 | 139.62 | 153.81 | [12 empty] | 153.81
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
822 | Ж3-50-10 | ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 28,29,30 | ШТ. | 2812.38 | 2967.62 | 3269.13 | [12 empty] | 3269.13
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
823 | Ж3-50-10 | ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 31,32,33 | М2 | 296.87 | 313.26 | 345.09 | [12 empty] | 345.09
[7 empty] | 2,72 | [12 empty] | 2,72
824 | Ж3-50-10 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ | 34,35 | М2 | 296.87 | 313.26 | 345.09 | [12 empty] | 345.09
[7 empty] | 2,72 | [12 empty] | 2,72
825 | Ж3-50-10 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ | 36,37 | М2 | 349.3 | 368.58 | 406.03 | [12 empty] | 406.03
[7 empty] | 3,2 | [12 empty] | 3,2
826 | Ж3-50-10 | ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ | 38,39,40 | ШТ. | 531.77 | 561.13 | 618.14 | [12 empty] | 618.14
[7 empty] | 10 | [12 empty] | 10
827 | Ж3-50-10 | ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ, ВЫСОТА ДО 3 М, ШИРИНА ДО 4 М, ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД, БЕЗ КАЛИТКИ, КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ | 41,42 | КОМПЛ. | 1100.29 | 1161.03 | 1278.99 | [12 empty] | 1278.99
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
828 | Ж3-50-10 | ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФОЛ | 43,44,45 | ШТ. | 30.77 | 32.47 | 35.77 | [12 empty] | 35.77
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
829 | Ж3-50-10 | УСТАНОВКА ПОРУЧНЯ | 46,47 | ШТ. | 30.77 | 32.47 | 35.77 | [12 empty] | 35.77
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
830 | Ж3-50-10 | УСТАНОВКА ПОВОРОТНОЕ ЗЕРКАЛО | 48,49 | ШТ. | 15.38 | 16.23 | 17.88 | [12 empty] | 17.88
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
831 | Ж3-50-10 | УСТАНОВКА КРЮЧЕКА ДЕРЖАТЕЛЯ | 50,51 | ШТ. | 15.38 | 16.23 | 17.88 | [12 empty] | 17.88
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
832 | Ж3-50-10 | ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С КНОПКОЙ | 52,53 | КОМПЛ. | 64.13 | 67.67 | 74.54 | [12 empty] | 74.54
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
833 | Ж3-50-10 | УСТАНОВКА ДОЗАТОРОВ | 54,55 | ШТ. | 199.97 | 211.01 | 232.44 | [12 empty] | 232.44
[7 empty] | 13 | [12 empty] | 13
834 | Ж3-50-10 | УСТАНОВКА ДОЗАТОРОВ ДЛЯ АНТИСЕПТИКА | 56,57 | ШТ. | 199.97 | 211.01 | 232.44 | [12 empty] | 232.44
[7 empty] | 13 | [12 empty] | 13
835 | Ж3-50-10 | УСТАНОВКА ЗЕРКАЛ | 58,59 | ШТ. | 123.06 | 129.86 | 143.06 | [12 empty] | 143.06
[7 empty] | 8 | [12 empty] | 8
836 | Ж3-50-10 | УСТАНОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ | 60,61 | ШТ. | 61.51 | 64.91 | 71.5 | [12 empty] | 71.5
[7 empty] | 4 | [12 empty] | 4
837 | Ж3-50-10 | УСТАНОВКА ЧАСОВ НАСТЕННЫХ | 62,63,64 | ШТ. | 46.15 | 48.7 | 53.64 | [12 empty] | 53.64
[7 empty] | 3 | [12 empty] | 3
838 | Ж3-50-10 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР.) | 65,66 | ИЗДЕЛИЙ | 202.14 | 213.3 | 234.97 | [12 empty] | 234.97
[7 empty] | 4 | [12 empty] | 4
839 | Ж3-50-10 | УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА ПОД ОГНЕТУШИТЕЛЬ | 67,68 | ШТ. | 672.6 | 709.73 | 781.84 | [12 empty] | 781.84
[7 empty] | 14 | [12 empty] | 14
840 | Ж3-50-10 | УСТАНОВКА ТАБЛИЧКИ | 69,70 | ШТ. | 252.11 | 266.03 | 293.06 | [12 empty] | 293.06
[7 empty] | 10 | [12 empty] | 10
841 | Ж3-50-10 | УСТАНОВКА ТАБЛИЧКИ НА ДВЕРЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ | 71,72 | ШТ. | 504.23 | 532.07 | 586.13 | [12 empty] | 586.13
[7 empty] | 20 | [12 empty] | 20
842 | Ж3-50-90 | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | 73 | РУБ | 49.94 | 52.7 | 58.05 | [12 empty] | 58.05
[7 empty] | 41,83 | [12 empty] | 41,83
| ИТОГО 1.110. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИ МОНТИРУЕМОЕ, ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 436,807 ТЫС.РУБ. (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 22113.34 | 23334.03 | 25704.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25704.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.111. |  | ВОДОПРОВОД - ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 83,157 ТЫС.РУБ. /ИЗМ.1 В ПРОЕКТЕ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ/
843 | Ж3-10-15 | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ / Л.14 ВК | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | УЗЕЛ | 2319.4 | 2447.43 | 2573.48 | [5 empty] | 2573.48
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
844 | Ж3-10-15 | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ / Л.14 ВК УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 12 | ФИЛЬТР | 130.9 | 138.12 | 145.23 | [5 empty] | 145.23
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
845 | Ж3-10-15 | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ / Л.14 ВК УСТАНОВКА КРАНА ТРЕХХОДОВОГО | 13,14,15,16,17 | КОМПЛ. | 115.58 | 121.96 | 128.24 | [5 empty] | 128.24
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
846 | Ж3-10-15 | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ / Л.14 ВК УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,2 Т | 18,19 | НАСОС | 1971.4 | 2080.22 | 2187.35 | [5 empty] | 2187.35
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
847 | Ж3-10-11 | ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ | 20,21 | М | 3662.38 | 3864.54 | 4063.57 | [5 empty] | 4063.57
[7 empty] | 24,5 | [5 empty] | 24,5
848 | Ж3-10-11 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 40 ММ | 22 | М | 1907.24 | 2012.52 | 2116.16 | [5 empty] | 2116.16
[7 empty] | 13,5 | [5 empty] | 13,5
849 | Ж3-10-11 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ | 23 | М | 1200.36 | 1266.62 | 1331.85 | [5 empty] | 1331.85
[7 empty] | 9 | [5 empty] | 9
850 | Ж3-10-11 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ | 24 | М | 5414.95 | 5713.85 | 6008.11 | [5 empty] | 6008.11
[7 empty] | 45,5 | [5 empty] | 45,5
851 | Ж3-10-11 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ | 25 | М | 948.1 | 1000.44 | 1051.96 | [5 empty] | 1051.96
[7 empty] | 8,5 | [5 empty] | 8,5
852 | Ж3-10-11 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ | 26,27 | М | 2093.9 | 2209.48 | 2323.27 | [5 empty] | 2323.27
[7 empty] | 16 | [5 empty] | 16
853 | Ж3-10-11 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 28 | М | 791.68 | 835.38 | 878.41 | [5 empty] | 878.41
[7 empty] | 117 | [5 empty] | 117
854 | Ж3-10-11 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРО | 29 | М | 161.63 | 170.55 | 179.33 | [5 empty] | 179.33
[7 empty] | 3 | [5 empty] | 3
855 | Ж3-10-11 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 | 30 | М | 15.67 | 16.54 | 17.39 | [5 empty] | 17.39
[7 empty] | 3 | [5 empty] | 3
856 | Ж3-10-11 | ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | 31 | М | 12.64 | 13.34 | 14.03 | [5 empty] | 14.03
[7 empty] | 3 | [5 empty] | 3
857 | Ж3-10-11 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРО | 32 | М | 481.82 | 508.42 | 534.61 | [5 empty] | 534.61
[7 empty] | 9,5 | [5 empty] | 9,5
858 | Ж3-10-11 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 | 33 | М | 49.86 | 52.61 | 55.32 | [5 empty] | 55.32
[7 empty] | 9,5 | [5 empty] | 9,5
859 | Ж3-10-11 | ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 34 | М | 39.9 | 42.1 | 44.27 | [5 empty] | 44.27
[7 empty] | 9,5 | [5 empty] | 9,5
860 | Ж3-10-11 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРО | 35 | М | 421.16 | 444.41 | 467.3 | [5 empty] | 467.3
[7 empty] | 9 | [5 empty] | 9
861 | Ж3-10-11 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 | 36 | М | 46.88 | 49.47 | 52.02 | [5 empty] | 52.02
[7 empty] | 9 | [5 empty] | 9
862 | Ж3-10-11 | ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 37 | М | 37.66 | 39.74 | 41.79 | [5 empty] | 41.79
[7 empty] | 9 | [5 empty] | 9
863 | Ж3-10-11 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРО | 38 | М | 4515.89 | 4765.16 | 5010.56 | [5 empty] | 5010.56
[7 empty] | 92 | [5 empty] | 92
864 | Ж3-10-11 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 | 39 | М | 476.72 | 503.04 | 528.95 | [5 empty] | 528.95
[7 empty] | 92 | [5 empty] | 92
865 | Ж3-10-11 | ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 40 | М | 383.44 | 404.6 | 425.44 | [5 empty] | 425.44
[7 empty] | 92 | [5 empty] | 92
866 | Ж3-10-11 | УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ | 41,42,43,44,45,46,47,48 | М | 820.27 | 865.54 | 910.11 | [5 empty] | 910.11
[7 empty] | 6 | [5 empty] | 6
867 | Ж3-10-11 | УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ | 49,50,51,52,53 | КОМПЛ. | 691.81 | 730 | 767.6 | [5 empty] | 767.6
[7 empty] | 16 | [5 empty] | 16
868 | Ж3-10-11 | УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 54,55,56,57,58,59,60,61 | СОЕДИНЕНИЕ | 194.28 | 205 | 215.56 | [5 empty] | 215.56
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
869 | Ж3-10-11 | УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ/ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНЕНИЯ | 62,63,64,65,66 | КРЕПЛЕНИЙ | 97.26 | 102.63 | 107.92 | [5 empty] | 107.92
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
870 | Ж3-10-11 | УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ/ НЕУЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ Е16-34- , Е16-40- | 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 | КРЕПЛЕНИЙ | 5726.71 | 6042.82 | 6354.02 | [5 empty] | 6354.02
[7 empty] | 156 | [5 empty] | 156
871 | Ж3-10-11 | МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ | 82,83,84 | Т | 509.26 | 537.37 | 565.04 | [5 empty] | 565.04
[7 empty] | 0,115362 | [5 empty] | 0,115362
872 | Ж3-10-11 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ | 85,86,87,88 | М | 47.21 | 49.82 | 52.39 | [5 empty] | 52.39
[7 empty] | 4,53 | [5 empty] | 4,53
873 | Ж3-10-11 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | 89 | ШТ. | 32.69 | 34.5 | 36.28 | [5 empty] | 36.28
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
874 | Ж3-10-11 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 90 | ШТ. | 210.41 | 222.03 | 233.46 | [5 empty] | 233.46
[7 empty] | 7 | [5 empty] | 7
875 | Ж3-10-11 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 91,92,93,94 | ШТ. | 206.36 | 217.75 | 228.96 | [5 empty] | 228.96
[7 empty] | 5 | [5 empty] | 5
876 | Ж3-10-11 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ | 95,96 | КМ | 29.53 | 31.16 | 32.77 | [5 empty] | 32.77
[7 empty] | 0,00056 | [5 empty] | 0,00056
877 | Ж3-10-11 | УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ/ МУФТЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ | 97,98,99,100 | КРЕПЛЕНИЙ | 123.65 | 130.48 | 137.2 | [5 empty] | 137.2
[7 empty] | 3 | [5 empty] | 3
878 | Ж3-10-41 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ | 101,102 | М | 800.21 | 844.38 | 887.87 | [5 empty] | 887.87
[7 empty] | 6 | [5 empty] | 6
879 | Ж3-10-41 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ | 103 | М | 2439.7 | 2574.38 | 2706.96 | [5 empty] | 2706.96
[7 empty] | 20,5 | [5 empty] | 20,5
880 | Ж3-10-41 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ | 104 | М | 4015.54 | 4237.2 | 4455.41 | [5 empty] | 4455.41
[7 empty] | 36 | [5 empty] | 36
881 | Ж3-10-41 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ | 105,106 | М | 14453.35 | 15251.17 | 16036.61 | [5 empty] | 16036.61
[7 empty] | 110,5 | [5 empty] | 110,5
882 | Ж3-10-41 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 107 | М | 1170.6 | 1235.22 | 1298.83 | [5 empty] | 1298.83
[7 empty] | 173 | [5 empty] | 173
883 | Ж3-10-41 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | 108 | М | 161.63 | 170.55 | 179.33 | [5 empty] | 179.33
[7 empty] | 3 | [5 empty] | 3
884 | Ж3-10-41 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | 109 | М | 15.67 | 16.54 | 17.39 | [5 empty] | 17.39
[7 empty] | 3 | [5 empty] | 3
885 | Ж3-10-41 | ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | 110 | М | 12.64 | 13.34 | 14.03 | [5 empty] | 14.03
[7 empty] | 3 | [5 empty] | 3
886 | Ж3-10-41 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 111 | М | 532.51 | 561.9 | 590.84 | [5 empty] | 590.84
[7 empty] | 10,5 | [5 empty] | 10,5
887 | Ж3-10-41 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 112 | М | 55.1 | 58.15 | 61.15 | [5 empty] | 61.15
[7 empty] | 10,5 | [5 empty] | 10,5
888 | Ж3-10-41 | ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 113 | М | 44.12 | 46.56 | 48.96 | [5 empty] | 48.96
[7 empty] | 10,5 | [5 empty] | 10,5
889 | Ж3-10-41 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 114 | М | 5124.04 | 5406.89 | 5685.35 | [5 empty] | 5685.35
[7 empty] | 109,5 | [5 empty] | 109,5
890 | Ж3-10-41 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 115 | М | 570.26 | 601.74 | 632.73 | [5 empty] | 632.73
[7 empty] | 109,5 | [5 empty] | 109,5
891 | Ж3-10-41 | ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 116 | М | 458.08 | 483.37 | 508.27 | [5 empty] | 508.27
[7 empty] | 109,5 | [5 empty] | 109,5
892 | Ж3-10-41 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 117 | М | 294.52 | 310.78 | 326.78 | [5 empty] | 326.78
[7 empty] | 6 | [5 empty] | 6
893 | Ж3-10-41 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 118 | М | 31.12 | 32.83 | 34.52 | [5 empty] | 34.52
[7 empty] | 6 | [5 empty] | 6
894 | Ж3-10-41 | ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 119 | М | 25.01 | 26.39 | 27.75 | [5 empty] | 27.75
[7 empty] | 6 | [5 empty] | 6
895 | Ж3-10-41 | УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ | 120,121,122,123,124 | М | 478.4 | 504.8 | 530.79 | [5 empty] | 530.79
[7 empty] | 6 | [5 empty] | 6
896 | Ж3-10-41 | УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ | 125,126,127 | КОМПЛ. | 476.96 | 503.28 | 529.2 | [5 empty] | 529.2
[7 empty] | 13 | [5 empty] | 13
897 | Ж3-10-41 | УСТАНОВКА БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ | 128,129 | ШТ. | 263.69 | 278.25 | 292.58 | [5 empty] | 292.58
[7 empty] | 3 | [5 empty] | 3
898 | Ж3-10-41 | УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ | 130,131 | КОМПЛ. | 136.81 | 144.36 | 151.79 | [5 empty] | 151.79
[7 empty] | 6 | [5 empty] | 6
899 | Ж3-10-41 | УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ: ПРОХОДНЫХ | 132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142 | ШТ. | 151.03 | 159.37 | 167.58 | [5 empty] | 167.58
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
900 | Ж3-10-41 | УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154 | КРЕПЛЕНИЙ | 4227.67 | 4461.04 | 4690.78 | [5 empty] | 4690.78
[7 empty] | 108 | [5 empty] | 108
901 | Ж3-10-41 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ | 155,156,157 | М | 59.54 | 62.83 | 66.07 | [5 empty] | 66.07
[7 empty] | 6,58 | [5 empty] | 6,58
902 | Ж3-10-41 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | 158 | ШТ. | 32.69 | 34.5 | 36.28 | [5 empty] | 36.28
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
903 | Ж3-10-41 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 159 | ШТ. | 60.12 | 63.44 | 66.71 | [5 empty] | 66.71
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
904 | Ж3-10-41 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 160,161,162,163 | ШТ. | 378.65 | 399.55 | 420.12 | [5 empty] | 420.12
[7 empty] | 12 | [5 empty] | 12
905 | Ж3-10-41 | УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ/ МУФТЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ | 164,165,166,167 | КРЕПЛЕНИЙ | 123.65 | 130.48 | 137.2 | [5 empty] | 137.2
[7 empty] | 3 | [5 empty] | 3
906 | Ж3-20-92 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ | 168 | РУБ | 46.18 | 48.73 | 51.24 | [5 empty] | 51.24
[7 empty] | 33,49 | [5 empty] | 33,49
| ИТОГО 1.111. ВОДОПРОВОД - ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 83,157 ТЫС.РУБ. /ИЗМ.1 В ПРОЕКТЕ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ/ |  |  |  | 72528.09 | 76531.66 | 80473.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80473.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.112. |  | КАНАЛИЗАЦИЯ - ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 80,668 ТЫС.РУБ. /ИЗМ.1 В ПРОЕКТЕ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ/
907 | Ж3-10-51 | К1: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | М | 3560.66 | 3757.21 | 3950.71 | [5 empty] | 3950.71
[7 empty] | 50,5 | [5 empty] | 50,5
908 | Ж3-10-51 | К1: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПР | 10,11 | М | 6685.4 | 7054.44 | 7417.75 | [5 empty] | 7417.75
[7 empty] | 83,5 | [5 empty] | 83,5
909 | Ж3-10-51 | К1: УКЛАДКА ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ Д110ММ | 12,13 | М | 2193.59 | 2314.67 | 2433.88 | [5 empty] | 2433.88
[7 empty] | 51 | [5 empty] | 51
910 | Ж3-10-51 | К1: ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УКРУПНЕННЫ | 14,15 | М | 170.14 | 179.54 | 188.79 | [5 empty] | 188.79
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
911 | Ж3-10-51 | К1: ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УКРУПНЕННЫ | 16,17 | М | 447.11 | 471.79 | 496.09 | [5 empty] | 496.09
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
912 | Ж3-10-51 | К1: УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ, Д | 18,19 | ШТ. | 100.42 | 105.96 | 111.41 | [5 empty] | 111.41
[7 empty] | 5 | [5 empty] | 5
913 | Ж3-10-51 | К1: УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ, Д | 20,21,22 | ШТ. | 94.44 | 99.65 | 104.78 | [5 empty] | 104.78
[7 empty] | 5 | [5 empty] | 5
914 | Ж3-10-51 | К1: УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ, Д | 23,24,25 | ШТ. | 154.54 | 163.07 | 171.47 | [5 empty] | 171.47
[7 empty] | 10 | [5 empty] | 10
915 | Ж3-10-51 | К1: УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ, Д | 26,27 | ШТ. | 84.89 | 89.58 | 94.2 | [5 empty] | 94.2
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 4
916 | Ж3-10-51 | К1: УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ, Д | 28,29 | ШТ. | 616 | 650 | 683.48 | [5 empty] | 683.48
[7 empty] | 26 | [5 empty] | 26
917 | Ж3-10-51 | К1: УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ТРОЙНИКОВ, ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ | 30,31 | ШТ. | 312.49 | 329.74 | 346.72 | [5 empty] | 346.72
[7 empty] | 10 | [5 empty] | 10
918 | Ж3-10-51 | К1: УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ, Д | 32,33,34 | ШТ. | 51.16 | 53.98 | 56.76 | [5 empty] | 56.76
[7 empty] | 3 | [5 empty] | 3
919 | Ж3-10-51 | УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ | 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 | КРЕПЛЕНИЙ | 1948.8 | 2056.37 | 2162.27 | [5 empty] | 2162.27
[7 empty] | 39 | [5 empty] | 39
920 | Ж3-10-51 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ | 45,46,47,48,49 | ШТ. | 1793.21 | 1892.2 | 1989.65 | [5 empty] | 1989.65
[7 empty] | 26 | [5 empty] | 26
921 | Ж3-10-51 | К1 (ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ) / Л.9 ВК.СО. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: КАНАЛИЗАЦИОННЫХ Х | 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 | М | 16219.91 | 17115.25 | 17996.68 | [5 empty] | 17996.68
[7 empty] | 72 | [5 empty] | 72
922 | Ж3-10-51 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ | 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 | КРЕПЛЕНИЙ | 2638.8 | 2784.46 | 2927.86 | [5 empty] | 2927.86
[7 empty] | 25 | [5 empty] | 25
923 | Ж3-10-51 | К2 / Л.10 ВК.СО. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ | 86,87,88,89,90,91,92,93 | КМ | 3912.36 | 4128.32 | 4340.93 | [5 empty] | 4340.93
[7 empty] | 72,005 | [5 empty] | 72,005
924 | Ж3-10-51 | ПРОТЯГИВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ФУТЛЯР, ДИАМЕТР ТРУБ ДО 200 ММ | 94,95 | М | 328.9 | 347.05 | 364.92 | [5 empty] | 364.92
[7 empty] | 5 | [5 empty] | 5
925 | Ж3-10-51 | УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ | 96,97 | ШТ. | 1544.77 | 1630.04 | 1713.99 | [5 empty] | 1713.99
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
926 | Ж3-10-51 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ, ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ | 98,99 | ШТ. | 34.08 | 35.96 | 37.81 | [5 empty] | 37.81
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
927 | Ж3-10-51 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ, ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ/ ПРОЧИСТКА | 100,101,102 | ШТ. | 556.58 | 587.31 | 617.56 | [5 empty] | 617.56
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 4
928 | Ж3-10-51 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ТРОЙНИКОВ, ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ/ РЕВИЗИЯ | 103,104,105 | ШТ. | 383.88 | 405.07 | 425.93 | [5 empty] | 425.93
[7 empty] | 5 | [5 empty] | 5
929 | Ж3-10-51 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ, ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ/ ПРОЧИСТКА | 106,107,108 | ШТ. | 267.25 | 282 | 296.52 | [5 empty] | 296.52
[7 empty] | 12 | [5 empty] | 12
930 | Ж3-10-51 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ТРОЙНИКОВ, ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ | 109,110 | ШТ. | 124.99 | 131.89 | 138.68 | [5 empty] | 138.68
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 4
931 | Ж3-10-51 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ | 111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122 | КРЕПЛЕНИЙ | 4862.46 | 5130.86 | 5395.1 | [5 empty] | 5395.1
[7 empty] | 90 | [5 empty] | 90
932 | Ж3-10-51 | К13 / Л.11 ВК.СО. УКЛАДКА ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ Д110ММ | 123,124,125,126,127,128,129,130,131 | М | 610.99 | 644.72 | 677.93 | [5 empty] | 677.93
[7 empty] | 12,5 | [5 empty] | 12,5
933 | Ж3-10-51 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ | 132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142 | КРЕПЛЕНИЙ | 1091.47 | 1151.72 | 1211.03 | [5 empty] | 1211.03
[7 empty] | 15 | [5 empty] | 15
934 | Ж3-10-50 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ВЫПУСКОВ КАНАЛИЗАЦИИ И ТРУБ В ЗЕМЛЕ | 143,144,145,146,147,148,149,150 | М3 | 4904.53 | 5175.26 | 5441.78 | [5 empty] | 5441.78
[7 empty] | 68 | [5 empty] | 68
935 | Ж3-10-50 | БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ | 151,152,153 | КОМПЛ. | 4295.2 | 4532.29 | 4765.7 | [5 empty] | 4765.7
[7 empty] | 9 | [5 empty] | 9
936 | Ж3-10-50 | БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С ИНСТАЛЛЯЦИЕЙ | 154,155 | КОМПЛ. | 1147.79 | 1211.14 | 1273.51 | [5 empty] | 1273.51
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
937 | Ж3-10-50 | БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКА БИДЕ ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ, СИФОНОМ И ВЫПУСКОМ | 156,157 | КОМПЛ. | 1164.48 | 1228.76 | 1292.04 | [5 empty] | 1292.04
[7 empty] | 3 | [5 empty] | 3
938 | Ж3-10-50 | БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ ОВАЛЬНЫХ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ/ РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННЫХ | 158 | КОМПЛ. | 4886.04 | 5155.75 | 5421.27 | [5 empty] | 5421.27
[7 empty] | 18 | [5 empty] | 18
939 | Ж3-10-50 | БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ ОВАЛЬНЫХ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ/ РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННЫХ | 159,160 | КОМПЛ. | 271.45 | 286.44 | 301.19 | [5 empty] | 301.19
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
940 | Ж3-10-50 | БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ (ОДИНОЧНЫХ) С ПИССУАРНЫМ КРАНОМ, С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ, РАЗМЕРОМ 435 Х 360 Х 290 ММ | 161,162 | КОМПЛ. | 958.42 | 1011.33 | 1063.41 | [5 empty] | 1063.41
[7 empty] | 3 | [5 empty] | 3
941 | Ж3-10-50 | БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКА МОЕК ДЛЯ МЫТЬЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ | 163,164 | КОМПЛ. | 2636.17 | 2781.69 | 2924.95 | [5 empty] | 2924.95
[7 empty] | 5 | [5 empty] | 5
942 | Ж3-10-50 | БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ | 165 | КОМПЛ. | 255.37 | 269.47 | 283.35 | [5 empty] | 283.35
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
943 | Ж3-10-50 | БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКА МОЕК НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ | 166,167,168,169,170 | КОМПЛ. | 434.02 | 457.98 | 481.57 | [5 empty] | 481.57
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
944 | Ж3-10-50 | БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ МОЕК НАСТЕННЫХ СМ-М-ННА | 171 | ШТ. | 618.19 | 652.31 | 685.91 | [5 empty] | 685.91
[7 empty] | 5 | [5 empty] | 5
945 | Ж3-10-50 | БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ СМ-Д-ШЛ | 172 | ШТ. | 157.01 | 165.67 | 174.2 | [5 empty] | 174.2
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
946 | Ж3-10-50 | БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ОРА С ПОВОРОТНЫМ КОРПУСОМ, ОДНОЙ РУКОЯТКОЙ С АЭРАТОРОМ | 173 | ШТ. | 3702.98 | 3907.39 | 4108.62 | [5 empty] | 4108.62
[7 empty] | 19 | [5 empty] | 19
947 | Ж3-10-50 | БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ МОЕК НАСТОЛЬНЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ СМ-М-НА | 174 | ШТ. | 787.75 | 831.23 | 874.04 | [5 empty] | 874.04
[7 empty] | 6 | [5 empty] | 6
948 | Ж3-10-50 | БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКА ДУША ГИГИЕНИЧЕСКОГО | 175,176 | КОМПЛ. | 395.08 | 416.89 | 438.36 | [5 empty] | 438.36
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
949 | Ж3-10-50 | БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ МОЕК НАСТЕННЫХ СМ-М-ННА | 177 | ШТ. | 494.56 | 521.86 | 548.73 | [5 empty] | 548.73
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 4
950 | Ж3-10-50 | БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ/ ГИДРОЗАТВОР | 178,179 | ШТ. | 505.63 | 533.54 | 561.02 | [5 empty] | 561.02
[7 empty] | 8 | [5 empty] | 8
951 | Ж3-10-50 | БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 180,181 | КОМПЛ. | 3654.11 | 3855.81 | 4054.39 | [5 empty] | 4054.39
[7 empty] | 15 | [5 empty] | 15
952 | Ж3-10-50 | БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 182,183 | КОМПЛ. | 871.18 | 919.27 | 966.62 | [5 empty] | 966.62
[7 empty] | 6 | [5 empty] | 6
953 | Ж3-10-50 | БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ/ ЛОТОК ДУШЕВОЙ | 184,185 | КОМПЛ. | 859.96 | 907.43 | 954.17 | [5 empty] | 954.17
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
954 | Ж3-10-50 | БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМА ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ | 186,187,188,189,190,191,192 | М3 | 9544.06 | 10070.89 | 10589.54 | [5 empty] | 10589.54
[7 empty] | 0,6336 | [5 empty] | 0,6336
955 | Ж3-10-50-9 | ДЕМОНТАЖ В1, Т3 | 193,194,195,196 | ШТ. | 142.33 | 150.19 | 157.93 | [5 empty] | 157.93
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 4
956 | Ж3-10-50-9 | В1, Т3. РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ | 197,198,199,200,201,202 | М | 2875.52 | 3034.25 | 3190.52 | [5 empty] | 3190.52
[7 empty] | 88,5 | [5 empty] | 88,5
957 | Ж3-10-50-9 | К13 (ПЛАСТОВЫЙ ДРЕНАЖ) | 203,204,205 | М | 3516.64 | 3710.76 | 3901.86 | [5 empty] | 3901.86
[7 empty] | 66,5 | [5 empty] | 66,5
958 | Ж3-10-50-9 | К1. РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ | 206,207,208,209,210,211 | М | 3454.22 | 3644.89 | 3832.61 | [5 empty] | 3832.61
[7 empty] | 106,5 | [5 empty] | 106,5
959 | Ж3-10-50-9 | К2. РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ | 212,213,214 | М | 872.35 | 920.5 | 967.9 | [5 empty] | 967.9
[7 empty] | 16 | [5 empty] | 16
960 | Ж3-10-50-9 | ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 215,216,217,218,219 | ПРИБОРОВ | 553.84 | 584.41 | 614.51 | [5 empty] | 614.51
[7 empty] | 16 | [5 empty] | 16
| ИТОГО 1.112. КАНАЛИЗАЦИЯ - ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 80,668 ТЫС.РУБ. /ИЗМ.1 В ПРОЕКТЕ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ/ |  |  |  | 104748.17 | 110530.25 | 116222.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116222.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.113. |  | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВК - ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 6,314 ТЫС.РУБ. /ИЗМ.1 В ПРОЕКТЕ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ/
961 | Ж3-10-12 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ В1 / Л.2 ВК.ТИ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 | М | 1122.01 | 1183.94 | 1244.92 | [5 empty] | 1244.92
[7 empty] | 101,5 | [5 empty] | 101,5
962 | Ж3-10-12 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Т3, Т4В1 / Л.2 ВК.ТИ | 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 | М | 1562.89 | 1649.17 | 1734.11 | [5 empty] | 1734.11
[7 empty] | 123 | [5 empty] | 123
963 | Ж3-10-12 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ В1 (ИТП, ВЕНТКАМЕРА, ПОМ. ЛАБОРАТОРИЙ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ) / Л.3 ВК.ТИ | 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 | М | 2093.83 | 2209.41 | 2323.2 | [5 empty] | 2323.2
[7 empty] | 85,5 | [5 empty] | 85,5
964 | Ж3-10-12 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Т3, Т4 (ИТП, ВЕНТКАМЕРА, ПОМ. ЛАБОРАТОРИЙ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ) / Л.3 ВК.ТИ | 99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115 | М | 2503.84 | 2642.06 | 2778.12 | [5 empty] | 2778.12
[7 empty] | 105,5 | [5 empty] | 105,5
965 | Ж3-10-12 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ К1, К1Х (ПОСЛЕДНИЙ ЭТАЖ) / Л.4 ВК.ТИ | 116,117,118,119,120 | М | 849.79 | 896.7 | 942.88 | [5 empty] | 942.88
[7 empty] | 21,5 | [5 empty] | 21,5
966 | Ж3-10-12 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРВОДОВ К2 (ПОСЛЕДНИЙ ЭТАЖ) / Л.4 ВК.ТИ | 121,122,123 | М | 355.78 | 375.42 | 394.76 | [5 empty] | 394.76
[7 empty] | 8 | [5 empty] | 8
| ИТОГО 1.113. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВК - ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 6,314 ТЫС.РУБ. /ИЗМ.1 В ПРОЕКТЕ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ/ |  |  |  | 8488.14 | 8956.7 | 9417.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9417.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.114. |  | УЧЕТ ТЕПЛА НА ВВОДЕ И ОТОПЛЕНИИ
967 | Ж3-60-42 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ. | 1,2,3,4,5,6 | ШТ. | 2763.52 | 2916.07 | 3066.25 | [5 empty] | 3066.25
[7 empty] | 58 | [5 empty] | 58
968 | Ж3-60-42 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ. ПРИСОЕДИНЕНИЕ БЕЗ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОЛЕЦ С ОБЛУЖИВАНИЕМ | 7,8 | КОНЦОВ | 400.86 | 422.98 | 444.76 | [5 empty] | 444.76
[7 empty] | 42 | [5 empty] | 42
969 | Ж3-60-42 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ. УСТАНОВКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 9,10,11 | ШТ. | 2473.28 | 2609.8 | 2744.21 | [5 empty] | 2744.21
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
970 | Ж3-60-42 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ. РАСХОДОМЕР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ | 12,13 | ШТ. | 1774.12 | 1872.05 | 1968.46 | [5 empty] | 1968.46
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
971 | Ж3-60-42 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ. РАСХОДОМЕР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ | 14,15 | ШТ. | 2414.14 | 2547.4 | 2678.59 | [5 empty] | 2678.59
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 4
972 | Ж3-60-42 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МНОГОЗОННЫЙ/ ТСП, НЕУЧТЕННЫЙ РАСЦЕНКОЙ Е16-38-1 | 16,17 | ШТ. | 1156.31 | 1220.14 | 1282.98 | [5 empty] | 1282.98
[7 empty] | 5 | [5 empty] | 5
973 | Ж3-60-41 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ) | 18,19,20,21,22,23,24,25 | М | 5489 | 5792 | 6090.29 | [5 empty] | 6090.29
[7 empty] | 206 | [5 empty] | 206
974 | Ж3-60-41 | ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600 Х 600 Х 350 ММ | 26,27,28,29 | ШТ. | 923.8 | 974.8 | 1025 | [5 empty] | 1025
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| ИТОГО 1.114. УЧЕТ ТЕПЛА НА ВВОДЕ И ОТОПЛЕНИИ |  |  |  | 17395.03 | 18355.24 | 19300.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19300.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.115. |  | ОТОПЛЕНИЕ, ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 219,894ТЫС.РУБ. (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
975 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ (ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ). УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ | 1,2,3,4,5,6 | КВТ | 28606.66 | 30185.75 | 31740.32 | [5 empty] | 31740.32
[7 empty] | 60,24 | [5 empty] | 60,24
976 | Ж3-20-10 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ В КОНСТРУКЦИИ ПОЛА ИЗ ТРУБ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 14-18 ММ С СОЕДИНЕНИЕМ НА ПРЕССФИТИНГАХ | 7,8 | М | 16143.38 | 17034.49 | 17911.76 | [5 empty] | 17911.76
[7 empty] | 366 | [5 empty] | 366
977 | Ж3-20-10 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ В КОНСТРУКЦИИ ПОЛА ИЗ ТРУБ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ С СОЕДИНЕНИЕМ НА ПРЕССФИТИНГАХ / ДИАМЕТРОМ 20ММ | 9,10 | М | 6689.54 | 7058.8 | 7422.33 | [5 empty] | 7422.33
[7 empty] | 144 | [5 empty] | 144
978 | Ж3-20-10 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 11 | М | 3450.89 | 3641.38 | 3828.91 | [5 empty] | 3828.91
[7 empty] | 510 | [5 empty] | 510
979 | Ж3-20-10 | ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 12 | М | 1297.66 | 1369.29 | 1439.81 | [5 empty] | 1439.81
[7 empty] | 510 | [5 empty] | 510
980 | Ж3-20-10 | ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ЗАЩИТНАЯ ГОФРИРОВАННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16 - 18 ММ | 13 | М | 115.9 | 122.3 | 128.6 | [5 empty] | 128.6
[7 empty] | 373,32 | [5 empty] | 373,32
981 | Ж3-20-10 | ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ЗАЩИТНАЯ ГОФРИРОВАННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 14 | М | 54.37 | 57.37 | 60.32 | [5 empty] | 60.32
[7 empty] | 146,88 | [5 empty] | 146,88
982 | Ж3-20-10 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (В Т.Ч. ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ И АРМАТУРЫ) ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 15 ММ | 15,16,17,18,19,20 | М | 4414.43 | 4658.11 | 4898 | [5 empty] | 4898
[7 empty] | 330 | [5 empty] | 330
983 | Ж3-20-10 | УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ | 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | КОМПЛ. | 6903.14 | 7284.2 | 7659.33 | [5 empty] | 7659.33
[7 empty] | 63 | [5 empty] | 63
984 | Ж3-20-10 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ | 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 | ШТ. | 11857.55 | 12512.09 | 13156.46 | [5 empty] | 13156.46
[7 empty] | 63 | [5 empty] | 63
985 | Ж3-20-10 | УСТАНОВКА БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ | 50,51,52 | ШТ. | 1743.46 | 1839.7 | 1934.44 | [5 empty] | 1934.44
[7 empty] | 10 | [5 empty] | 10
986 | Ж3-20-10 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | 53 | М | 674.52 | 711.75 | 748.41 | [5 empty] | 748.41
[7 empty] | 10,5 | [5 empty] | 10,5
987 | Ж3-20-10 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 54 | М | 3896.38 | 4111.46 | 4323.2 | [5 empty] | 4323.2
[7 empty] | 80 | [5 empty] | 80
988 | Ж3-20-10 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 55 | М | 842.54 | 889.05 | 934.84 | [5 empty] | 934.84
[7 empty] | 20 | [5 empty] | 20
989 | Ж3-20-10 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 56 | М | 91.21 | 96.24 | 101.19 | [5 empty] | 101.19
[7 empty] | 2,5 | [5 empty] | 2,5
990 | Ж3-20-10 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ | 57 | М | 631.02 | 665.86 | 700.15 | [5 empty] | 700.15
[7 empty] | 16,5 | [5 empty] | 16,5
991 | Ж3-20-10 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 58 | М | 876.24 | 924.61 | 972.23 | [5 empty] | 972.23
[7 empty] | 129,5 | [5 empty] | 129,5
992 | Ж3-20-10 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ | 59 | М | 1307.78 | 1379.97 | 1451.04 | [5 empty] | 1451.04
[7 empty] | 10 | [5 empty] | 10
993 | Ж3-20-10 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ | 60 | М | 952.08 | 1004.63 | 1056.36 | [5 empty] | 1056.36
[7 empty] | 8 | [5 empty] | 8
994 | Ж3-20-10 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 61 | М | 73.63 | 77.69 | 81.69 | [5 empty] | 81.69
[7 empty] | 18 | [5 empty] | 18
995 | Ж3-20-10 | УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ | 62,63,64,65,66,67 | КОМПЛ. | 1827.29 | 1928.16 | 2027.46 | [5 empty] | 2027.46
[7 empty] | 12 | [5 empty] | 12
996 | Ж3-20-10 | КРЕПЛЕНИЕ РАДИАТОРОВ К ПОЛУ | 68,69,70 | ШТ. | 2073.42 | 2187.87 | 2300.55 | [5 empty] | 2300.55
[7 empty] | 54 | [5 empty] | 54
997 | Ж3-20-10 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 71 | М | 5223.68 | 5512.03 | 5795.9 | [5 empty] | 5795.9
[7 empty] | 124 | [5 empty] | 124
998 | Ж3-20-10 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 72 | М | 1823.6 | 1924.27 | 2023.37 | [5 empty] | 2023.37
[7 empty] | 50 | [5 empty] | 50
999 | Ж3-20-10 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ | 73 | М | 6157.15 | 6497.02 | 6831.62 | [5 empty] | 6831.62
[7 empty] | 161 | [5 empty] | 161
1000 | Ж3-20-10 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 74 | М | 2266.76 | 2391.88 | 2515.06 | [5 empty] | 2515.06
[7 empty] | 335 | [5 empty] | 335
1001 | Ж3-20-10 | МУФТА РАВНОПРОХОДНАЯ | 75,76 | ШТ. | 44.23 | 46.67 | 49.07 | [5 empty] | 49.07
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 4
1002 | Ж3-20-10 | КРЮК ПЛАСТМАССОВЫЙ ДВОЙНОЙ | 77 | ШТ. | 394.81 | 416.6 | 438.05 | [5 empty] | 438.05
[7 empty] | 1002 | [5 empty] | 1002
1003 | Ж3-20-10 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ / ПАТРУБОК-ВСТАВКА ПОД БАЛАНСИР. КЛАПАН L=100ММ Д.15ММ | 78 | М | 104.3 | 110.05 | 115.71 | [5 empty] | 115.71
[7 empty] | 0,8 | [5 empty] | 0,8
1004 | Ж3-20-10 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ / ПАТРУБОК-ВСТАВКА ПОД БАЛАНСИР. КЛАПАН L=100ММ Д.20ММ | 79 | М | 22.22 | 23.45 | 24.66 | [5 empty] | 24.66
[7 empty] | 0,2 | [5 empty] | 0,2
1005 | Ж3-20-10 | УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ | 80,81 | М | 3028.8 | 3195.99 | 3360.58 | [5 empty] | 3360.58
[7 empty] | 196 | [5 empty] | 196
1006 | Ж3-20-10 | УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92 | КРЕПЛЕНИЙ | 7359.32 | 7765.56 | 8165.49 | [5 empty] | 8165.49
[7 empty] | 201 | [5 empty] | 201
1007 | Ж3-20-10 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | 93,94 | ШТ. | 1784.27 | 1882.76 | 1979.73 | [5 empty] | 1979.73
[7 empty] | 50 | [5 empty] | 50
1008 | Ж3-20-10 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 95,96 | ШТ. | 1095.89 | 1156.38 | 1215.93 | [5 empty] | 1215.93
[7 empty] | 26 | [5 empty] | 26
1009 | Ж3-20-10 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ | 97,98 | ШТ. | 610.72 | 644.43 | 677.62 | [5 empty] | 677.62
[7 empty] | 8 | [5 empty] | 8
1010 | Ж3-20-10 | УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 99,100 | КРЕПЛЕНИЙ | 678.72 | 716.18 | 753.06 | [5 empty] | 753.06
[7 empty] | 20 | [5 empty] | 20
1011 | Ж3-20-10 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ / УСТАНОВКА ЭКРАНОВ ДЛЯ РАДИАТОРОВ | 101,102 | РЕШЕТКА | 992.04 | 1046.8 | 1100.72 | [5 empty] | 1100.72
[7 empty] | 5 | [5 empty] | 5
1012 | Ж3-20-10 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ / УСТАНОВКА КРАНОВ РАДИАТОРОВ | 103,104 | РЕШЕТКА | 227.24 | 239.78 | 252.13 | [5 empty] | 252.13
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1013 | Ж3-20-10 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ / УСТАНОВКА КРАНОВ РАДИАТОРОВ | 105,106 | РЕШЕТКА | 2494.86 | 2632.58 | 2768.16 | [5 empty] | 2768.16
[7 empty] | 10 | [5 empty] | 10
1014 | Ж3-20-10 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ / УСТАНОВКА КРАНОВ РАДИАТОРОВ | 107,108 | РЕШЕТКА | 1473.78 | 1555.13 | 1635.22 | [5 empty] | 1635.22
[7 empty] | 6 | [5 empty] | 6
1015 | Ж3-20-10 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ / УСТАНОВКА КРАНОВ РАДИАТОРОВ | 109,110 | РЕШЕТКА | 736.88 | 777.55 | 817.59 | [5 empty] | 817.59
[7 empty] | 3 | [5 empty] | 3
1016 | Ж3-20-10 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ / УСТАНОВКА КРАНОВ РАДИАТОРОВ | 111,112 | РЕШЕТКА | 245.63 | 259.19 | 272.54 | [5 empty] | 272.54
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1017 | Ж3-20-10 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ / УСТАНОВКА КРАНОВ РАДИАТОРОВ | 113,114 | РЕШЕТКА | 2790.01 | 2944.02 | 3095.64 | [5 empty] | 3095.64
[7 empty] | 10 | [5 empty] | 10
1018 | Ж3-20-10 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ / УСТАНОВКА КРАНОВ РАДИАТОРОВ | 115,116 | РЕШЕТКА | 2232.02 | 2355.22 | 2476.52 | [5 empty] | 2476.52
[7 empty] | 8 | [5 empty] | 8
1019 | Ж3-20-11 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА | 117 | М2 | 2680.79 | 2828.77 | 2974.45 | [5 empty] | 2974.45
[7 empty] | 68,3 | [5 empty] | 68,3
1020 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ (ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) ОВ.СО Л.12-15 | 118,119,120,121,122,123 | КВТ | 19548.43 | 20627.5 | 21689.81 | [5 empty] | 21689.81
[7 empty] | 70,7298 | [5 empty] | 70,7298
1021 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ (ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) ОВ.СО Л.12-15 УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ | 124,125 | КВТ | 3818.02 | 4028.78 | 4236.26 | [5 empty] | 4236.26
[7 empty] | 8,04 | [5 empty] | 8,04
1022 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ (ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) ОВ.СО Л.12-15 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ В КОНСТРУКЦИИ ПОЛА ИЗ ТРУБ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 14-18 ММ С СОЕДИНЕНИЕМ НА ПРЕССФИТИНГАХ | 126,127 | М | 41240.62 | 43517.1 | 45758.23 | [5 empty] | 45758.23
[7 empty] | 935 | [5 empty] | 935
1023 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ (ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) ОВ.СО Л.12-15 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ В КОНСТРУКЦИИ ПОЛА ИЗ ТРУБ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ С СОЕДИНЕНИЕМ НА ПРЕССФИТИНГАХ / ДИАМЕТРОМ 20ММ | 128,129 | М | 3530.6 | 3725.49 | 3917.36 | [5 empty] | 3917.36
[7 empty] | 76 | [5 empty] | 76
1024 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ (ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) ОВ.СО Л.12-15 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 130 | М | 6840.88 | 7218.5 | 7590.26 | [5 empty] | 7590.26
[7 empty] | 1011 | [5 empty] | 1011
1025 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ (ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) ОВ.СО Л.12-15 ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 131 | М | 2572.4 | 2714.4 | 2854.19 | [5 empty] | 2854.19
[7 empty] | 1011 | [5 empty] | 1011
1026 | Ж3-20-10 | ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ЗАЩИТНАЯ ГОФРИРОВАННАЯ | 132,133 | М | 324.77 | 342.7 | 360.35 | [5 empty] | 360.35
[7 empty] | 1031,22 | [5 empty] | 1031,22
1027 | Ж3-20-10 | Т-ОБРАЗНАЯ ЛАТУННАЯ ТРУБКА | 134,135,136,137,138 | ШТ. | 7231.02 | 7630.17 | 8023.12 | [5 empty] | 8023.12
[7 empty] | 148 | [5 empty] | 148
1028 | Ж3-20-10 | L-ОБРАЗНАЯ ЛАТУННАЯ ТРУБКА | 139,140 | ШТ. | 1897.33 | 2002.06 | 2105.17 | [5 empty] | 2105.17
[7 empty] | 46 | [5 empty] | 46
1029 | Ж3-20-10 | УГОЛЬНИК 90 РАВНОПРОХОДНЫЙ | 141,142 | ШТ. | 482.18 | 508.8 | 535 | [5 empty] | 535
[7 empty] | 80 | [5 empty] | 80
1030 | Ж3-20-10 | ПЛАСТИКОВЫЕ УГЛОВЫЕ ФИКСАТОРЫ | 143,144 | ШТ. | 240.23 | 253.49 | 266.54 | [5 empty] | 266.54
[7 empty] | 160 | [5 empty] | 160
1031 | Ж3-20-10 | КЛАПАНЫ ЗАПОРНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ RLV ДИАМЕТРОМ 15 ММ, УГЛОВЫЕ | 145 | ШТ. | 2444.9 | 2579.86 | 2712.72 | [5 empty] | 2712.72
[7 empty] | 97 | [5 empty] | 97
1032 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ (ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) ОВ.СО Л.12-15 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ | 146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 | ШТ. | 19000.3 | 20049.11 | 21081.64 | [5 empty] | 21081.64
[7 empty] | 97 | [5 empty] | 97
1033 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ (ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) ОВ.СО Л.12-15 УСТАНОВКА БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ | 161,162 | ШТ. | 3414.95 | 3603.46 | 3789.04 | [5 empty] | 3789.04
[7 empty] | 20 | [5 empty] | 20
1034 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ (ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) ОВ.СО Л.12-15 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | 163 | М | 578.14 | 610.06 | 641.47 | [5 empty] | 641.47
[7 empty] | 9 | [5 empty] | 9
1035 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ (ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) ОВ.СО Л.12-15 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 164 | М | 4480.81 | 4728.15 | 4971.65 | [5 empty] | 4971.65
[7 empty] | 92 | [5 empty] | 92
1036 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ (ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) ОВ.СО Л.12-15 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 165 | М | 716.16 | 755.69 | 794.61 | [5 empty] | 794.61
[7 empty] | 17 | [5 empty] | 17
1037 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ (ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) ОВ.СО Л.12-15 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 166 | М | 1312.99 | 1385.46 | 1456.81 | [5 empty] | 1456.81
[7 empty] | 36 | [5 empty] | 36
1038 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ (ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) ОВ.СО Л.12-15 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ | 167 | М | 2409.32 | 2542.31 | 2673.24 | [5 empty] | 2673.24
[7 empty] | 63 | [5 empty] | 63
1039 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ (ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) ОВ.СО Л.12-15 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 168 | М | 1468.3 | 1549.35 | 1629.14 | [5 empty] | 1629.14
[7 empty] | 217 | [5 empty] | 217
1040 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ (ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) ОВ.СО Л.12-15 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ | 169 | М | 1896.29 | 2000.97 | 2104.02 | [5 empty] | 2104.02
[7 empty] | 14,5 | [5 empty] | 14,5
1041 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ (ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) ОВ.СО Л.12-15 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ | 170 | М | 238.01 | 251.15 | 264.08 | [5 empty] | 264.08
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1042 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ (ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) ОВ.СО Л.12-15 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 171 | М | 67.45 | 71.17 | 74.83 | [5 empty] | 74.83
[7 empty] | 16,5 | [5 empty] | 16,5
1043 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ (ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) ОВ.СО Л.12-15 УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ | 172,173,174,175,176,177 | КОМПЛ. | 2396.54 | 2528.83 | 2659.07 | [5 empty] | 2659.07
[7 empty] | 16 | [5 empty] | 16
1044 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ (ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) ОВ.СО Л.12-15 УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ: ПРОХОДНЫХ | 178,179,180 | ШТ. | 144.67 | 152.65 | 160.51 | [5 empty] | 160.51
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1045 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ (ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) ОВ.СО Л.12-15 УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ: ПРОХОДНЫХ | 181,182,183,184 | ШТ. | 167.09 | 176.31 | 185.39 | [5 empty] | 185.39
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1046 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ (ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) ОВ.СО Л.12-15 УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ | 185,186,187 | КОМПЛ. | 817.56 | 862.69 | 907.12 | [5 empty] | 907.12
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1047 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ (ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) ОВ.СО Л.12-15 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ / ПАТРУБОК-ВСТАВКА ПОД БАЛАНСИР. КЛАПАН L=100ММ Д.15ММ | 188 | М | 260.7 | 275.09 | 289.26 | [5 empty] | 289.26
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1048 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ (ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) ОВ.СО Л.12-15 УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ | 189,190 | М | 14464.08 | 15262.49 | 16048.51 | [5 empty] | 16048.51
[7 empty] | 936 | [5 empty] | 936
1049 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ (ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) ОВ.СО Л.12-15 УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ | 191,192 | М | 1178.96 | 1244.04 | 1308.11 | [5 empty] | 1308.11
[7 empty] | 76 | [5 empty] | 76
1050 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ (ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) ОВ.СО Л.12-15 УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207 | КРЕПЛЕНИЙ | 5358.53 | 5654.32 | 5945.52 | [5 empty] | 5945.52
[7 empty] | 146 | [5 empty] | 146
1051 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ (ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) ОВ.СО Л.12-15 УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | 208,209 | ШТ. | 2979.16 | 3143.61 | 3305.51 | [5 empty] | 3305.51
[7 empty] | 84 | [5 empty] | 84
1052 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ (ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) ОВ.СО Л.12-15 УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 210,211 | ШТ. | 427.5 | 451.1 | 474.33 | [5 empty] | 474.33
[7 empty] | 10 | [5 empty] | 10
1053 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ (ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) ОВ.СО Л.12-15 УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ | 212,213,214,215 | ШТ. | 1724.68 | 1819.89 | 1913.61 | [5 empty] | 1913.61
[7 empty] | 22 | [5 empty] | 22
1054 | Ж3-20-11 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА | 216 | М2 | 1000.86 | 1056.11 | 1110.5 | [5 empty] | 1110.5
[7 empty] | 25,5 | [5 empty] | 25,5
1055 | Ж3-20-92 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ | 217 | РУБ | 321.36 | 339.09 | 356.55 | [5 empty] | 356.55
[7 empty] | 233,15 | [5 empty] | 233,15
1056 | Ж3-30-93 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ | 218 | РУБ | 211.69 | 223.37 | 234.87 | [5 empty] | 234.87
[7 empty] | 153,83 | [5 empty] | 153,83
| ИТОГО 1.115. ОТОПЛЕНИЕ, ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 219,894ТЫС.РУБ. (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 296198.29 | 312548.4 | 328644.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328644.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.116. |  | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
1057 | Ж3-30-11 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ П1 / ОВ.СО Л.16-17. УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ | 1,2,3,4,5,6 | ШТ. | 3112.15 | 3283.94 | 3453.06 | [5 empty] | 3453.06
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1058 | Ж3-30-11 | УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТИПА ГТП 1-5 СЕЧЕНИЕМ ОБЕЧАЙКИ 400 Х 400 ММ / 500Х300ММ | 7,8 | ШТ. | 952.54 | 1005.12 | 1056.89 | [5 empty] | 1056.89
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1059 | Ж3-30-11 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | М2 | 10224.65 | 10789.05 | 11344.69 | [5 empty] | 11344.69
[7 empty] | 60,67 | [5 empty] | 60,67
1060 | Ж3-30-11 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ | 19,20,21,22 | РЕШЕТКА | 2081.71 | 2196.62 | 2309.75 | [5 empty] | 2309.75
[7 empty] | 12 | [5 empty] | 12
1061 | Ж3-30-11 | УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 1600 ММ | 23,24,25 | ШТ. | 1052.35 | 1110.44 | 1167.62 | [5 empty] | 1167.62
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1062 | Ж3-30-11 | ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ПОКРЫТИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ | 26,27,28,29,30 | М2 | 178.45 | 188.3 | 198 | [5 empty] | 198
[7 empty] | 1,62 | [5 empty] | 1,62
1063 | Ж3-30-11 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ П2 / ОВ.СО Л. 17-18. УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ | 31,32,33 | ШТ. | 3112.15 | 3283.94 | 3453.06 | [5 empty] | 3453.06
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1064 | Ж3-30-11 | УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТИПА ГТП 1-5 СЕЧЕНИЕМ ОБЕЧАЙКИ 400 Х 400 ММ / 500Х300ММ | 34,35 | ШТ. | 952.54 | 1005.12 | 1056.89 | [5 empty] | 1056.89
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1065 | Ж3-30-11 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ | 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 | М2 | 10431.25 | 11007.05 | 11573.91 | [5 empty] | 11573.91
[7 empty] | 55,2772 | [5 empty] | 55,2772
1066 | Ж3-30-11 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ | 47,48,49,50 | РЕШЕТКА | 1835.69 | 1937.02 | 2036.78 | [5 empty] | 2036.78
[7 empty] | 12 | [5 empty] | 12
1067 | Ж3-30-11 | УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 1600 ММ | 51,52,53 | ШТ. | 1052.35 | 1110.44 | 1167.62 | [5 empty] | 1167.62
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1068 | Ж3-30-11 | ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ПОКРЫТИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ | 54,55,56,57,58 | М2 | 178.45 | 188.3 | 198 | [5 empty] | 198
[7 empty] | 1,62 | [5 empty] | 1,62
1069 | Ж3-30-11 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ П3-П4 / СВ.ОС Л.19. УСТАНОВКА РЕШЕТОК | 59,60,61 | ШТ. | 308.27 | 325.29 | 342.04 | [5 empty] | 342.04
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1070 | Ж3-30-11 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ | 62,63 | М2 | 1225.4 | 1293.05 | 1359.64 | [5 empty] | 1359.64
[7 empty] | 7,8 | [5 empty] | 7,8
1071 | Ж3-30-11 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ П3 / СВ.ВО Л.19-20. УСТАНОВКА КАМЕР | 64,65,66 | ШТ. | 3112.15 | 3283.94 | 3453.06 | [5 empty] | 3453.06
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1072 | Ж3-30-11 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ | 67,68,69,70,71,72,73 | М2 | 5229.13 | 5517.78 | 5801.94 | [5 empty] | 5801.94
[7 empty] | 29,465 | [5 empty] | 29,465
1073 | Ж3-30-11 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК | 74,75,76,77,78 | РЕШЕТОК | 538.14 | 567.84 | 597.09 | [5 empty] | 597.09
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 4
1074 | Ж3-30-11 | ПРОКЛАДКА ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 79,80,81,82,83,84,85 | М | 311.42 | 328.61 | 345.54 | [5 empty] | 345.54
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1075 | Ж3-30-11 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ / УТКА 350Х300ММ | 86,87 | М2 | 138.92 | 146.58 | 154.13 | [5 empty] | 154.13
[7 empty] | 0,8 | [5 empty] | 0,8
1076 | Ж3-30-11 | УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 1600 ММ | 88,89,90 | ШТ. | 820.31 | 865.59 | 910.16 | [5 empty] | 910.16
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1077 | Ж3-30-11 | ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ПОКРЫТИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ | 91,92,93,94,95,96 | М2 | 65.05 | 68.64 | 72.17 | [5 empty] | 72.17
[7 empty] | 0,54 | [5 empty] | 0,54
1078 | Ж3-30-11 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ П4 / СВ.СО Л.20-21. УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ | 97,98,99 | ШТ. | 3112.15 | 3283.94 | 3453.06 | [5 empty] | 3453.06
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1079 | Ж3-30-11 | УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТИПА ГТП 1-5 СЕЧЕНИЕМ ОБЕЧАЙКИ 400 Х 400 ММ / 600Х300ММ | 100,101 | ШТ. | 999.16 | 1054.32 | 1108.62 | [5 empty] | 1108.62
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1080 | Ж3-30-11 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ | 102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112 | М2 | 10689.32 | 11279.37 | 11860.26 | [5 empty] | 11860.26
[7 empty] | 66,3 | [5 empty] | 66,3
1081 | Ж3-30-11 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ | 113,114 | РЕШЕТКА | 545.94 | 576.08 | 605.75 | [5 empty] | 605.75
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1082 | Ж3-30-11 | УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 1600 ММ | 115,116 | ШТ. | 1081.88 | 1141.6 | 1200.39 | [5 empty] | 1200.39
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1083 | Ж3-30-11 | ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ПОКРЫТИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ | 117,118,119,120,121,122 | М2 | 96.06 | 101.36 | 106.58 | [5 empty] | 106.58
[7 empty] | 0,81 | [5 empty] | 0,81
1084 | Ж3-30-11 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ П5 / ОВ.СО Л.21-22. УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ | 123,124,125 | ШТ. | 3112.15 | 3283.94 | 3453.06 | [5 empty] | 3453.06
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1085 | Ж3-30-11 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ | 126,127,128,129,130,131,132,133,134 | М2 | 12687.43 | 13387.77 | 14077.24 | [5 empty] | 14077.24
[7 empty] | 67,9028 | [5 empty] | 67,9028
1086 | Ж3-30-11 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК | 135,136,137,138,139,140,141,142 | РЕШЕТОК | 1301.21 | 1373.03 | 1443.74 | [5 empty] | 1443.74
[7 empty] | 11 | [5 empty] | 11
1087 | Ж3-30-11 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ | 143,144,145,146 | М2 | 817.4 | 862.52 | 906.94 | [5 empty] | 906.94
[7 empty] | 4,33 | [5 empty] | 4,33
1088 | Ж3-30-11 | ПРОКЛАДКА ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 147,148,149,150 | М | 477.01 | 503.34 | 529.26 | [5 empty] | 529.26
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 4
1089 | Ж3-30-11 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 151,152,153 | ШТ. | 108.94 | 114.95 | 120.87 | [5 empty] | 120.87
[7 empty] | 8 | [5 empty] | 8
1090 | Ж3-30-11 | ПРОКЛАДКА ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 154,155,156,157 | М | 221.53 | 233.76 | 245.8 | [5 empty] | 245.8
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1091 | Ж3-30-11 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 158,159,160 | ШТ. | 54.48 | 57.49 | 60.45 | [5 empty] | 60.45
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 4
1092 | Ж3-30-11 | ПРОКЛАДКА ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 161,162,163,164 | М | 210.82 | 222.46 | 233.92 | [5 empty] | 233.92
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1093 | Ж3-30-11 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 165,166,167 | ШТ. | 50.54 | 53.33 | 56.08 | [5 empty] | 56.08
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 4
1094 | Ж3-30-11 | ПРОКЛАДКА ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 168,169,170,171 | М | 104.16 | 109.91 | 115.57 | [5 empty] | 115.57
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1095 | Ж3-30-11 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 172,173,174,175 | ШТ. | 34.49 | 36.39 | 38.26 | [5 empty] | 38.26
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1096 | Ж3-30-11 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ П6 / ОВ.СО Л.21-22. УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ | 176,177,178 | ШТ. | 3112.15 | 3283.94 | 3453.06 | [5 empty] | 3453.06
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1097 | Ж3-30-11 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ | 179,180,181,182,183,184,185,186,187 | М2 | 12687.43 | 13387.77 | 14077.24 | [5 empty] | 14077.24
[7 empty] | 67,9028 | [5 empty] | 67,9028
1098 | Ж3-30-11 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК | 188,189,190,191,192,193,194,195 | РЕШЕТОК | 1301.21 | 1373.03 | 1443.74 | [5 empty] | 1443.74
[7 empty] | 11 | [5 empty] | 11
1099 | Ж3-30-11 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ | 196,197,198,199,200,201,202,203 | М | 1294.44 | 1365.89 | 1436.24 | [5 empty] | 1436.24
[7 empty] | 8,33 | [5 empty] | 8,33
1100 | Ж3-30-11 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 204,205,206 | ШТ. | 108.94 | 114.95 | 120.87 | [5 empty] | 120.87
[7 empty] | 8 | [5 empty] | 8
1101 | Ж3-30-11 | ПРОКЛАДКА ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 207,208,209,210 | М | 221.53 | 233.76 | 245.8 | [5 empty] | 245.8
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1102 | Ж3-30-11 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 211,212,213 | ШТ. | 54.48 | 57.49 | 60.45 | [5 empty] | 60.45
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 4
1103 | Ж3-30-11 | ПРОКЛАДКА ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 214,215,216,217 | М | 210.82 | 222.46 | 233.92 | [5 empty] | 233.92
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1104 | Ж3-30-11 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 218,219,220 | ШТ. | 54.48 | 57.49 | 60.45 | [5 empty] | 60.45
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 4
1105 | Ж3-30-11 | ПРОКЛАДКА ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 221,222,223,224 | М | 104.16 | 109.91 | 115.57 | [5 empty] | 115.57
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1106 | Ж3-30-11 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 225,226,227,228 | ШТ. | 34.49 | 36.39 | 38.26 | [5 empty] | 38.26
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1107 | Ж3-30-11 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ П7 / ОВ.СО Л.21-22. УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ | 229,230,231 | ШТ. | 3112.15 | 3283.94 | 3453.06 | [5 empty] | 3453.06
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1108 | Ж3-30-11 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ | 232,233,234,235,236,237,238,239,240 | М2 | 12687.43 | 13387.77 | 14077.24 | [5 empty] | 14077.24
[7 empty] | 67,9028 | [5 empty] | 67,9028
1109 | Ж3-30-11 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК | 241,242,243,244,245,246,247,248 | РЕШЕТОК | 1301.21 | 1373.03 | 1443.74 | [5 empty] | 1443.74
[7 empty] | 11 | [5 empty] | 11
1110 | Ж3-30-11 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ | 249,250,251,252,253,254,255,256 | М | 1294.44 | 1365.89 | 1436.24 | [5 empty] | 1436.24
[7 empty] | 8,33 | [5 empty] | 8,33
1111 | Ж3-30-11 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 257,258,259 | ШТ. | 108.94 | 114.95 | 120.87 | [5 empty] | 120.87
[7 empty] | 8 | [5 empty] | 8
1112 | Ж3-30-11 | ПРОКЛАДКА ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 260,261,262,263 | М | 221.53 | 233.76 | 245.8 | [5 empty] | 245.8
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1113 | Ж3-30-11 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 264,265,266 | ШТ. | 54.48 | 57.49 | 60.45 | [5 empty] | 60.45
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 4
1114 | Ж3-30-11 | ПРОКЛАДКА ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 267,268,269,270 | М | 210.82 | 222.46 | 233.92 | [5 empty] | 233.92
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1115 | Ж3-30-11 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 271,272,273 | ШТ. | 54.48 | 57.49 | 60.45 | [5 empty] | 60.45
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 4
1116 | Ж3-30-11 | ПРОКЛАДКА ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 274,275,276,277 | М | 104.16 | 109.91 | 115.57 | [5 empty] | 115.57
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1117 | Ж3-30-11 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 278,279,280,281 | ШТ. | 34.49 | 36.39 | 38.26 | [5 empty] | 38.26
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1118 | Ж3-30-11 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ П8 / ОВ.ОС Л.22. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ | 282,283,284,285 | ШТ. | 796.61 | 840.58 | 883.87 | [5 empty] | 883.87
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1119 | Ж3-30-11 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ П8 / ОВ.ОС Л.22. УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К РАДИАЛЬНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ | 286,287 | М2 | 1121.28 | 1183.17 | 1244.11 | [5 empty] | 1244.11
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1120 | Ж3-30-11 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ П8 / ОВ.ОС Л.22. УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОРЯДНЫХ ДЛЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10 ТЫС. М3/ЧАС | 288,289 | ШТ. | 1173.52 | 1238.3 | 1302.07 | [5 empty] | 1302.07
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1121 | Ж3-30-11 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ П8 / ОВ.ОС Л.22. УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ | 290,291 | ШТ. | 111.06 | 117.19 | 123.22 | [5 empty] | 123.22
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1122 | Ж3-30-11 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ П8 / ОВ.ОС Л.22. ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ | 292 | М2 | 381.32 | 402.37 | 423.1 | [5 empty] | 423.1
[7 empty] | 2,0724 | [5 empty] | 2,0724
1123 | Ж3-30-11 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ П8 / ОВ.ОС Л.22. ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ / Д.160ММ | 293 | М2 | 46.2 | 48.75 | 51.26 | [5 empty] | 51.26
[7 empty] | 0,2512 | [5 empty] | 0,2512
1124 | Ж3-30-11 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ П8 / ОВ.ОС Л.22. УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ (РШ) НОМЕР 150, РАЗМЕР 200 Х 200 ММ | 294,295 | ШТ. | 152.05 | 160.45 | 168.72 | [5 empty] | 168.72
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1125 | Ж3-30-11 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ П8 / ОВ.ОС Л.22. УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ | 296,297 | РЕШЕТКА | 1172.59 | 1237.32 | 1301.04 | [5 empty] | 1301.04
[7 empty] | 8 | [5 empty] | 8
1126 | Ж3-30-11 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ П9. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ | 298,299,300,301 | ШТ. | 796.61 | 840.58 | 883.87 | [5 empty] | 883.87
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1127 | Ж3-30-11 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ П9 УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К РАДИАЛЬНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ | 302,303 | М2 | 1121.28 | 1183.17 | 1244.11 | [5 empty] | 1244.11
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1128 | Ж3-30-11 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ П9 УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОРЯДНЫХ ДЛЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10 ТЫС. М3/ЧАС | 304,305 | ШТ. | 1173.52 | 1238.3 | 1302.07 | [5 empty] | 1302.07
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1129 | Ж3-30-11 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ П9 УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ | 306,307 | ШТ. | 111.06 | 117.19 | 123.22 | [5 empty] | 123.22
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1130 | Ж3-30-11 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ П9 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ | 308 | М2 | 381.32 | 402.37 | 423.1 | [5 empty] | 423.1
[7 empty] | 2,0724 | [5 empty] | 2,0724
1131 | Ж3-30-11 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ П9 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ / Д.160ММ | 309 | М2 | 46.2 | 48.75 | 51.26 | [5 empty] | 51.26
[7 empty] | 0,2512 | [5 empty] | 0,2512
1132 | Ж3-30-11 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ П9 УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ (РШ) НОМЕР 150, РАЗМЕР 200 Х 200 ММ | 310,311 | ШТ. | 152.05 | 160.45 | 168.72 | [5 empty] | 168.72
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1133 | Ж3-30-11 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ П9 УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ | 312,313 | РЕШЕТКА | 1172.59 | 1237.32 | 1301.04 | [5 empty] | 1301.04
[7 empty] | 8 | [5 empty] | 8
1134 | Ж3-30-93 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ | 314 | РУБ | 3600.06 | 3798.78 | 3994.42 | [5 empty] | 3994.42
[7 empty] | 2611,18 | [5 empty] | 2611,18
| ИТОГО 1.116. ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  | 134495.32 | 141919.42 | 149228.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149228.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.117. |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ
1135 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ ОВ.СО Л.35,36. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ / Д.76ММ | 1,2,3,4,5 | М | 3105.11 | 3276.52 | 3445.26 | [5 empty] | 3445.26
[7 empty] | 44 | [5 empty] | 44
1136 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ ОВ.СО Л.35,36 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ / Д.57ММ | 6 | М | 1070.24 | 1129.32 | 1187.48 | [5 empty] | 1187.48
[7 empty] | 18 | [5 empty] | 18
1137 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ ОВ.СО Л.35,36 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ / Д.45ММ | 7 | М | 334.3 | 352.75 | 370.92 | [5 empty] | 370.92
[7 empty] | 7 | [5 empty] | 7
1138 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ ОВ.СО Л.35,36 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ / Д.32ММ | 8 | М | 311.28 | 328.46 | 345.38 | [5 empty] | 345.38
[7 empty] | 7 | [5 empty] | 7
1139 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ ОВ.СО Л.35,36 УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ / АВТОМАТИЧЕСКИХ ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ | 9,10 | КОМПЛ. | 372.6 | 393.17 | 413.42 | [5 empty] | 413.42
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 4
1140 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ ОВ.СО Л.35,36 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ | 11 | М | 72.06 | 76.04 | 79.96 | [5 empty] | 79.96
[7 empty] | 0,6 | [5 empty] | 0,6
1141 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ ОВ.СО Л.35,36 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 12,13 | М | 573.62 | 605.28 | 636.45 | [5 empty] | 636.45
[7 empty] | 76,6 | [5 empty] | 76,6
1142 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ ОВ.СО Л.35,36 УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 14,15,16,17 | КРЕПЛЕНИЙ | 648.01 | 683.78 | 718.99 | [5 empty] | 718.99
[7 empty] | 16 | [5 empty] | 16
1143 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ ОВ.СО Л.35,36 УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 18,19,20,21 | КРЕПЛЕНИЙ | 307.56 | 324.54 | 341.25 | [5 empty] | 341.25
[7 empty] | 9 | [5 empty] | 9
1144 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ ОВ.СО Л.35,36 УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 22,23,24,25 | КРЕПЛЕНИЙ | 353.8 | 373.33 | 392.56 | [5 empty] | 392.56
[7 empty] | 10 | [5 empty] | 10
1145 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ ОВ.СО Л.35,36 УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 26,27,28,29 | КРЕПЛЕНИЙ | 284.11 | 299.8 | 315.24 | [5 empty] | 315.24
[7 empty] | 8 | [5 empty] | 8
1146 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ ОВ.СО Л.35,36 УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 30,31,32,33,34 | КРЕПЛЕНИЙ | 754.5 | 796.15 | 837.15 | [5 empty] | 837.15
[7 empty] | 18 | [5 empty] | 18
1147 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ ОВ.СО Л.35,36 УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗРЕЖЕНИЯ ЧИСТЫХ ГАЗОВ | 35,36 | ШТ. | 852.2 | 899.25 | 945.56 | [5 empty] | 945.56
[7 empty] | 10 | [5 empty] | 10
1148 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ ОВ.СО Л.35,36 БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА | 37,38 | ШТ. | 551.74 | 582.19 | 612.17 | [5 empty] | 612.17
[7 empty] | 10 | [5 empty] | 10
1149 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ ОВ.СО Л.35,36 УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 39,40 | ШТ. | 172.5 | 182.02 | 191.39 | [5 empty] | 191.39
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1150 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ ОВ.СО Л.35,36 УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 41,42 | ШТ. | 377.23 | 398.06 | 418.56 | [5 empty] | 418.56
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 4
1151 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ ОВ.СО Л.35,36 УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ | 43,44 | ШТ. | 154.12 | 162.63 | 171.01 | [5 empty] | 171.01
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1152 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ ОВ.СО Л.35,36 УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ | 45,46 | ШТ. | 311.83 | 329.04 | 345.98 | [5 empty] | 345.98
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 4
1153 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П1 ОВ.СО Л.37. КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | 47,48 | ШТ. | 422.15 | 445.45 | 468.39 | [5 empty] | 468.39
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1154 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П1 ОВ.СО Л.37 СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УЧТЕНА В СТОИМОСТИ КОНДИЦИОНЕРА | 49,50 | ФИЛЬТР | 147.88 | 156.05 | 164.09 | [5 empty] | 164.09
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1155 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П1 ОВ.СО Л.37 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ / Д.32 | 51 | СОЕДИНЕНИЕ | 98.84 | 104.29 | 109.66 | [5 empty] | 109.66
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1156 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П1 ОВ.СО Л.37 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ / ДИАМЕТРОМ 32ММ | 52,53,54,55 | ШТ. | 1130.93 | 1193.36 | 1254.82 | [5 empty] | 1254.82
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 4
1157 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П1 ОВ.СО Л.37 УСТАНОВКА БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ | 56,57 | ШТ. | 170.39 | 179.8 | 189.06 | [5 empty] | 189.06
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1158 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П1 ОВ.СО Л.37 УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т / УСТАНОВКА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА Д.25ММ | 58,59,60 | НАСОС | 2472.24 | 2608.7 | 2743.05 | [5 empty] | 2743.05
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1159 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П1 ОВ.СО Л.37 РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ ДО 108 ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ | 61 | ШТ. | 501.95 | 529.66 | 556.94 | [5 empty] | 556.94
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1160 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П1 ОВ.СО Л.37 МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ | 62,63 | Т | 476.57 | 502.88 | 528.78 | [5 empty] | 528.78
[7 empty] | 0,042246 | [5 empty] | 0,042246
1161 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П1 ОВ.СО Л.37 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 64,65,66 | М2 | 47.76 | 50.39 | 52.98 | [5 empty] | 52.98
[7 empty] | 9 | [5 empty] | 9
1162 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П1 ОВ.СО Л.37 УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗРЕЖЕНИЯ ЧИСТЫХ ГАЗОВ | 67,68 | ШТ. | 596.57 | 629.5 | 661.92 | [5 empty] | 661.92
[7 empty] | 7 | [5 empty] | 7
1163 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П1 ОВ.СО Л.37 БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА / ШТУЦЕР | 69,70 | ШТ. | 64.45 | 68.01 | 71.51 | [5 empty] | 71.51
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1164 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П1 ОВ.СО Л.37 БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА | 71,72,73 | ШТ. | 110.33 | 116.42 | 122.41 | [5 empty] | 122.41
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1165 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П1 ОВ.СО Л.37 УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ / КОЛЬЦЕОБРАЗНОЙ ТРУБКИ | 74,75 | КОМПЛ. | 23.23 | 24.51 | 25.77 | [5 empty] | 25.77
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1166 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П1 ОВ.СО Л.37 УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ / КРАНА ТРЕХХОДОВОГО НАТЯЖНОГО | 76,77 | КОМПЛ. | 197.71 | 208.62 | 219.36 | [5 empty] | 219.36
[7 empty] | 8 | [5 empty] | 8
1167 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П1 ОВ.СО Л.37 УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ / АВТОМАТИЧЕСКИХ ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ | 78,79 | КОМПЛ. | 186.31 | 196.6 | 206.73 | [5 empty] | 206.73
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1168 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П1 ОВ.СО Л.37 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ / Д.38ММ | 80 | М | 863.44 | 911.1 | 958.02 | [5 empty] | 958.02
[7 empty] | 19 | [5 empty] | 19
1169 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П1 ОВ.СО Л.37 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ / Д.25ММ | 81 | М | 21.89 | 23.1 | 24.29 | [5 empty] | 24.29
[7 empty] | 0,5 | [5 empty] | 0,5
1170 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П1 ОВ.СО Л.37 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ | 82 | М | 144.1 | 152.06 | 159.89 | [5 empty] | 159.89
[7 empty] | 1,2 | [5 empty] | 1,2
1171 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П1 ОВ.СО Л.37 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 83,84 | М | 250.68 | 264.52 | 278.14 | [5 empty] | 278.14
[7 empty] | 20,7 | [5 empty] | 20,7
1172 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П2 ОВ.СО Л.38. КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ / Д.20ММ | 85,86 | ШТ. | 422.15 | 445.45 | 468.39 | [5 empty] | 468.39
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1173 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П2 ОВ.СО Л.38 СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УЧТЕНА В СТОИМОСТИ КОНДИЦИОНЕРА | 87,88 | ФИЛЬТР | 147.88 | 156.05 | 164.09 | [5 empty] | 164.09
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1174 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П2 ОВ.СО Л.38 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ / Д.32 | 89 | СОЕДИНЕНИЕ | 98.84 | 104.29 | 109.66 | [5 empty] | 109.66
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1175 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П2 ОВ.СО Л.38 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ / ДИАМЕТРОМ 32ММ | 90,91,92,93 | ШТ. | 1130.93 | 1193.36 | 1254.82 | [5 empty] | 1254.82
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 4
1176 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П2 ОВ.СО Л.38 УСТАНОВКА БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ | 94,95 | ШТ. | 170.39 | 179.8 | 189.06 | [5 empty] | 189.06
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1177 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П2 ОВ.СО Л.38 УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т / УСТАНОВКА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА Д.25ММ | 96,97,98 | НАСОС | 2472.24 | 2608.7 | 2743.05 | [5 empty] | 2743.05
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1178 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П2 ОВ.СО Л.38 РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ ДО 108 ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ | 99 | ШТ. | 501.95 | 529.66 | 556.94 | [5 empty] | 556.94
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1179 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П2 ОВ.СО Л.38 МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ | 100,101 | Т | 476.57 | 502.88 | 528.78 | [5 empty] | 528.78
[7 empty] | 0,042246 | [5 empty] | 0,042246
1180 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П2 ОВ.СО Л.38 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 102,103,104 | М2 | 47.76 | 50.39 | 52.98 | [5 empty] | 52.98
[7 empty] | 9 | [5 empty] | 9
1181 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П2 ОВ.СО Л.38 УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗРЕЖЕНИЯ ЧИСТЫХ ГАЗОВ | 105,106 | ШТ. | 596.57 | 629.5 | 661.92 | [5 empty] | 661.92
[7 empty] | 7 | [5 empty] | 7
1182 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П2 ОВ.СО Л.38 БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА / ШТУЦЕР | 107,108 | ШТ. | 64.45 | 68.01 | 71.51 | [5 empty] | 71.51
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1183 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П2 ОВ.СО Л.38 БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА | 109,110,111 | ШТ. | 110.33 | 116.42 | 122.41 | [5 empty] | 122.41
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1184 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П2 ОВ.СО Л.38 УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ / КОЛЬЦЕОБРАЗНОЙ ТРУБКИ | 112,113 | КОМПЛ. | 23.23 | 24.51 | 25.77 | [5 empty] | 25.77
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1185 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П2 ОВ.СО Л.38 УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ / КРАНА ТРЕХХОДОВОГО НАТЯЖНОГО | 114,115 | КОМПЛ. | 197.71 | 208.62 | 219.36 | [5 empty] | 219.36
[7 empty] | 8 | [5 empty] | 8
1186 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П2 ОВ.СО Л.38 УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ / АВТОМАТИЧЕСКИХ ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ | 116,117 | КОМПЛ. | 186.31 | 196.6 | 206.73 | [5 empty] | 206.73
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1187 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П2 ОВ.СО Л.38 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ / Д.38ММ | 118 | М | 863.44 | 911.1 | 958.02 | [5 empty] | 958.02
[7 empty] | 19 | [5 empty] | 19
1188 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П2 ОВ.СО Л.38 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ / Д.25ММ | 119 | М | 21.89 | 23.1 | 24.29 | [5 empty] | 24.29
[7 empty] | 0,5 | [5 empty] | 0,5
1189 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П2 ОВ.СО Л.38 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ | 120 | М | 144.1 | 152.06 | 159.89 | [5 empty] | 159.89
[7 empty] | 1,2 | [5 empty] | 1,2
1190 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П2 ОВ.СО Л.38 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 121,122 | М | 250.68 | 264.52 | 278.14 | [5 empty] | 278.14
[7 empty] | 20,7 | [5 empty] | 20,7
1191 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П3 ОВ.СО Л.39. КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ / Д.15ММ | 123,124 | ШТ. | 422.15 | 445.45 | 468.39 | [5 empty] | 468.39
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1192 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П3 ОВ.СО Л.39 СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УЧТЕНА В СТОИМОСТИ КОНДИЦИОНЕРА | 125,126 | ФИЛЬТР | 200.15 | 211.2 | 222.08 | [5 empty] | 222.08
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1193 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П3 ОВ.СО Л.39 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ / Д.25 | 127 | СОЕДИНЕНИЕ | 91.82 | 96.89 | 101.88 | [5 empty] | 101.88
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1194 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П3 ОВ.СО Л.39 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ | 128,129,130,131 | ШТ. | 1095.76 | 1156.25 | 1215.8 | [5 empty] | 1215.8
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 4
1195 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П3 ОВ.СО Л.39 УСТАНОВКА БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ | 132,133 | ШТ. | 170.74 | 180.17 | 189.45 | [5 empty] | 189.45
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1196 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П3 ОВ.СО Л.39 УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т / УСТАНОВКА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА Д.25ММ | 134,135,136 | НАСОС | 2467.57 | 2603.77 | 2737.87 | [5 empty] | 2737.87
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1197 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П3 ОВ.СО Л.39 РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ ДО 108 ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ | 137 | ШТ. | 501.95 | 529.66 | 556.94 | [5 empty] | 556.94
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1198 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П3 ОВ.СО Л.39 МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ | 138,139 | Т | 476.57 | 502.88 | 528.78 | [5 empty] | 528.78
[7 empty] | 0,042246 | [5 empty] | 0,042246
1199 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П3 ОВ.СО Л.39 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 140,141,142 | М2 | 47.76 | 50.39 | 52.98 | [5 empty] | 52.98
[7 empty] | 9 | [5 empty] | 9
1200 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П3 ОВ.СО Л.39 УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗРЕЖЕНИЯ ЧИСТЫХ ГАЗОВ | 143,144 | ШТ. | 596.57 | 629.5 | 661.92 | [5 empty] | 661.92
[7 empty] | 7 | [5 empty] | 7
1201 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П3 ОВ.СО Л.39 БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА / ШТУЦЕР | 145,146 | ШТ. | 64.45 | 68.01 | 71.51 | [5 empty] | 71.51
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1202 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П3 ОВ.СО Л.39 БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА | 147,148,149 | ШТ. | 110.33 | 116.42 | 122.41 | [5 empty] | 122.41
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1203 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П3 ОВ.СО Л.39 УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ / КОЛЬЦЕОБРАЗНОЙ ТРУБКИ | 150,151 | КОМПЛ. | 23.23 | 24.51 | 25.77 | [5 empty] | 25.77
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1204 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П3 ОВ.СО Л.39 УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ / КРАНА ТРЕХХОДОВОГО НАТЯЖНОГО | 152,153 | КОМПЛ. | 197.71 | 208.62 | 219.36 | [5 empty] | 219.36
[7 empty] | 8 | [5 empty] | 8
1205 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П3 ОВ.СО Л.39 УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ / АВТОМАТИЧЕСКИХ ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ | 154,155 | КОМПЛ. | 186.31 | 196.6 | 206.73 | [5 empty] | 206.73
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1206 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П3 ОВ.СО Л.39 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ / Д.32ММ | 156 | М | 1222.78 | 1290.28 | 1356.73 | [5 empty] | 1356.73
[7 empty] | 27,5 | [5 empty] | 27,5
1207 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П3 ОВ.СО Л.39 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ / Д.18ММ | 157 | М | 21.17 | 22.34 | 23.49 | [5 empty] | 23.49
[7 empty] | 0,5 | [5 empty] | 0,5
1208 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П3 ОВ.СО Л.39 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ | 158 | М | 133.36 | 140.72 | 147.96 | [5 empty] | 147.96
[7 empty] | 1,2 | [5 empty] | 1,2
1209 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П3 ОВ.СО Л.39 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 159,160 | М | 254.06 | 268.08 | 281.88 | [5 empty] | 281.88
[7 empty] | 29,2 | [5 empty] | 29,2
1210 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П4 ОВ.СО Л.40. КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ / Д.20ММ | 161,162 | ШТ. | 422.15 | 445.45 | 468.39 | [5 empty] | 468.39
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1211 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П4 ОВ.СО Л.40 СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УЧТЕНА В СТОИМОСТИ КОНДИЦИОНЕРА | 163,164 | ФИЛЬТР | 160.3 | 169.15 | 177.86 | [5 empty] | 177.86
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1212 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П4 ОВ.СО Л.40 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ / Д.40 | 165 | СОЕДИНЕНИЕ | 104.32 | 110.08 | 115.75 | [5 empty] | 115.75
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1213 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П4 ОВ.СО Л.40 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ / Д.40ММ | 166,167,168,169 | ШТ. | 1150.5 | 1214.01 | 1276.53 | [5 empty] | 1276.53
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 4
1214 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П4 ОВ.СО Л.40 УСТАНОВКА БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ 32-50 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ | 170,171 | ШТ. | 229.74 | 242.42 | 254.91 | [5 empty] | 254.91
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1215 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П4 ОВ.СО Л.40 УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т / УСТАНОВКА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА Д.25ММ | 172,173,174 | НАСОС | 2480.58 | 2617.5 | 2752.3 | [5 empty] | 2752.3
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1216 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П4 ОВ.СО Л.40 РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ ДО 108 ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ | 175 | ШТ. | 501.95 | 529.66 | 556.94 | [5 empty] | 556.94
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1217 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П4 ОВ.СО Л.40 МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ | 176,177 | Т | 476.57 | 502.88 | 528.78 | [5 empty] | 528.78
[7 empty] | 0,042246 | [5 empty] | 0,042246
1218 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П4 ОВ.СО Л.40 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 178,179,180 | М2 | 47.76 | 50.39 | 52.98 | [5 empty] | 52.98
[7 empty] | 9 | [5 empty] | 9
1219 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П4 ОВ.СО Л.40 УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗРЕЖЕНИЯ ЧИСТЫХ ГАЗОВ | 181,182 | ШТ. | 596.57 | 629.5 | 661.92 | [5 empty] | 661.92
[7 empty] | 7 | [5 empty] | 7
1220 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П4 ОВ.СО Л.40 БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА | 183,184,185 | ШТ. | 110.33 | 116.42 | 122.41 | [5 empty] | 122.41
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1221 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П4 ОВ.СО Л.40 УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ / КОЛЬЦЕОБРАЗНОЙ ТРУБКИ | 186,187 | КОМПЛ. | 23.23 | 24.51 | 25.77 | [5 empty] | 25.77
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1222 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П4 ОВ.СО Л.40 УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ / КРАНА ТРЕХХОДОВОГО НАТЯЖНОГО | 188,189 | КОМПЛ. | 197.71 | 208.62 | 219.36 | [5 empty] | 219.36
[7 empty] | 8 | [5 empty] | 8
1223 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П4 ОВ.СО Л.40 УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ / АВТОМАТИЧЕСКИХ ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ | 190,191 | КОМПЛ. | 186.31 | 196.6 | 206.73 | [5 empty] | 206.73
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1224 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П4 ОВ.СО Л.40 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ / Д.45ММ | 192 | М | 1348.03 | 1422.44 | 1495.69 | [5 empty] | 1495.69
[7 empty] | 27,5 | [5 empty] | 27,5
1225 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П4 ОВ.СО Л.40 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ / Д.32ММ | 193 | М | 22.19 | 23.42 | 24.63 | [5 empty] | 24.63
[7 empty] | 0,5 | [5 empty] | 0,5
1226 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П4 ОВ.СО Л.40 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ | 194 | М | 144.1 | 152.06 | 159.89 | [5 empty] | 159.89
[7 empty] | 1,2 | [5 empty] | 1,2
1227 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П4 ОВ.СО Л.40 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 195,196 | М | 308.22 | 325.23 | 341.98 | [5 empty] | 341.98
[7 empty] | 29,2 | [5 empty] | 29,2
1228 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П5 ОВ.СО Л.41. КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ / Д.15ММ | 197,198 | ШТ. | 422.15 | 445.45 | 468.39 | [5 empty] | 468.39
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1229 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П5 ОВ.СО Л.41 СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УЧТЕНА В СТОИМОСТИ КОНДИЦИОНЕРА | 199,200 | ФИЛЬТР | 200.15 | 211.2 | 222.08 | [5 empty] | 222.08
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1230 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П5 ОВ.СО Л.41 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ / Д.25 | 201 | СОЕДИНЕНИЕ | 91.82 | 96.89 | 101.88 | [5 empty] | 101.88
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1231 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П5 ОВ.СО Л.41 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ | 202,203,204,205 | ШТ. | 1095.76 | 1156.25 | 1215.8 | [5 empty] | 1215.8
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 4
1232 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П5 ОВ.СО Л.41 УСТАНОВКА БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ | 206,207 | ШТ. | 170.74 | 180.17 | 189.45 | [5 empty] | 189.45
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1233 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П5 ОВ.СО Л.41 УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т / УСТАНОВКА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА Д.25ММ | 208,209,210 | НАСОС | 2467.57 | 2603.77 | 2737.87 | [5 empty] | 2737.87
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1234 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П5 ОВ.СО Л.41 РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ ДО 108 ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ | 211 | ШТ. | 501.95 | 529.66 | 556.94 | [5 empty] | 556.94
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1235 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П5 ОВ.СО Л.41 МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ | 212,213 | Т | 476.57 | 502.88 | 528.78 | [5 empty] | 528.78
[7 empty] | 0,042246 | [5 empty] | 0,042246
1236 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П5 ОВ.СО Л.41 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 214,215,216 | М2 | 47.76 | 50.39 | 52.98 | [5 empty] | 52.98
[7 empty] | 9 | [5 empty] | 9
1237 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П5 ОВ.СО Л.41 УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗРЕЖЕНИЯ ЧИСТЫХ ГАЗОВ | 217,218 | ШТ. | 596.57 | 629.5 | 661.92 | [5 empty] | 661.92
[7 empty] | 7 | [5 empty] | 7
1238 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П5 ОВ.СО Л.41 БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА | 219,220,221 | ШТ. | 110.33 | 116.42 | 122.41 | [5 empty] | 122.41
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1239 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П5 ОВ.СО Л.41 УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ / КОЛЬЦЕОБРАЗНОЙ ТРУБКИ | 222,223 | КОМПЛ. | 23.23 | 24.51 | 25.77 | [5 empty] | 25.77
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1240 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П5 ОВ.СО Л.41 УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ / КРАНА ТРЕХХОДОВОГО НАТЯЖНОГО | 224,225 | КОМПЛ. | 197.71 | 208.62 | 219.36 | [5 empty] | 219.36
[7 empty] | 8 | [5 empty] | 8
1241 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П5 ОВ.СО Л.41 УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ / АВТОМАТИЧЕСКИХ ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ | 226,227 | КОМПЛ. | 186.31 | 196.6 | 206.73 | [5 empty] | 206.73
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1242 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П5 ОВ.СО Л.41 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ / Д.32ММ | 228 | М | 1222.78 | 1290.28 | 1356.73 | [5 empty] | 1356.73
[7 empty] | 27,5 | [5 empty] | 27,5
1243 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П5 ОВ.СО Л.41 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ / Д.18ММ | 229 | М | 21.17 | 22.34 | 23.49 | [5 empty] | 23.49
[7 empty] | 0,5 | [5 empty] | 0,5
1244 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П5 ОВ.СО Л.41 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ | 230 | М | 133.36 | 140.72 | 147.96 | [5 empty] | 147.96
[7 empty] | 1,2 | [5 empty] | 1,2
1245 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П5 ОВ.СО Л.41 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 231,232 | М | 254.06 | 268.08 | 281.88 | [5 empty] | 281.88
[7 empty] | 29,2 | [5 empty] | 29,2
1246 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П6 ОВ.СО Л.41. КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ / Д.15ММ | 233,234 | ШТ. | 422.15 | 445.45 | 468.39 | [5 empty] | 468.39
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1247 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П6 ОВ.СО Л.41 СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УЧТЕНА В СТОИМОСТИ КОНДИЦИОНЕРА | 235,236 | ФИЛЬТР | 200.15 | 211.2 | 222.08 | [5 empty] | 222.08
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1248 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П6 ОВ.СО Л.41 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ / Д.25 | 237 | СОЕДИНЕНИЕ | 91.82 | 96.89 | 101.88 | [5 empty] | 101.88
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1249 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П6 ОВ.СО Л.41 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ | 238,239,240,241 | ШТ. | 1095.76 | 1156.25 | 1215.8 | [5 empty] | 1215.8
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 4
1250 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П6 ОВ.СО Л.41 УСТАНОВКА БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ | 242,243 | ШТ. | 170.74 | 180.17 | 189.45 | [5 empty] | 189.45
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1251 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П6 ОВ.СО Л.41 УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т / УСТАНОВКА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА Д.25ММ | 244,245,246 | НАСОС | 2467.57 | 2603.77 | 2737.87 | [5 empty] | 2737.87
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1252 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П6 ОВ.СО Л.41 РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ ДО 108 ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ | 247 | ШТ. | 501.95 | 529.66 | 556.94 | [5 empty] | 556.94
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1253 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П6 ОВ.СО Л.41 МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ | 248,249 | Т | 476.57 | 502.88 | 528.78 | [5 empty] | 528.78
[7 empty] | 0,042246 | [5 empty] | 0,042246
1254 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П6 ОВ.СО Л.41 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 250,251,252 | М2 | 47.76 | 50.39 | 52.98 | [5 empty] | 52.98
[7 empty] | 9 | [5 empty] | 9
1255 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П6 ОВ.СО Л.41 УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗРЕЖЕНИЯ ЧИСТЫХ ГАЗОВ | 253,254 | ШТ. | 596.57 | 629.5 | 661.92 | [5 empty] | 661.92
[7 empty] | 7 | [5 empty] | 7
1256 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П6 ОВ.СО Л.41 БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА | 255,256,257 | ШТ. | 110.33 | 116.42 | 122.41 | [5 empty] | 122.41
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1257 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П6 ОВ.СО Л.41 УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ / КОЛЬЦЕОБРАЗНОЙ ТРУБКИ | 258,259 | КОМПЛ. | 23.23 | 24.51 | 25.77 | [5 empty] | 25.77
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1258 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П6 ОВ.СО Л.41 УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ / КРАНА ТРЕХХОДОВОГО НАТЯЖНОГО | 260,261 | КОМПЛ. | 197.71 | 208.62 | 219.36 | [5 empty] | 219.36
[7 empty] | 8 | [5 empty] | 8
1259 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П6 ОВ.СО Л.41 УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ / АВТОМАТИЧЕСКИХ ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ | 262,263 | КОМПЛ. | 186.31 | 196.6 | 206.73 | [5 empty] | 206.73
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1260 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П6 ОВ.СО Л.41 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ / Д.32ММ | 264 | М | 1222.78 | 1290.28 | 1356.73 | [5 empty] | 1356.73
[7 empty] | 27,5 | [5 empty] | 27,5
1261 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П6 ОВ.СО Л.41 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ / Д.18ММ | 265 | М | 21.17 | 22.34 | 23.49 | [5 empty] | 23.49
[7 empty] | 0,5 | [5 empty] | 0,5
1262 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П6 ОВ.СО Л.41 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ | 266 | М | 133.36 | 140.72 | 147.96 | [5 empty] | 147.96
[7 empty] | 1,2 | [5 empty] | 1,2
1263 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П6 ОВ.СО Л.41 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 267,268 | М | 254.06 | 268.08 | 281.88 | [5 empty] | 281.88
[7 empty] | 29,2 | [5 empty] | 29,2
1264 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П7 ОВ.СО Л.41. КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ / Д.15ММ | 269,270 | ШТ. | 422.15 | 445.45 | 468.39 | [5 empty] | 468.39
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1265 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П7 ОВ.СО Л.41 СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УЧТЕНА В СТОИМОСТИ КОНДИЦИОНЕРА | 271,272 | ФИЛЬТР | 200.15 | 211.2 | 222.08 | [5 empty] | 222.08
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1266 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П7 ОВ.СО Л.41 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ / Д.25 | 273 | СОЕДИНЕНИЕ | 91.82 | 96.89 | 101.88 | [5 empty] | 101.88
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1267 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П7 ОВ.СО Л.41 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ | 274,275,276,277 | ШТ. | 1095.76 | 1156.25 | 1215.8 | [5 empty] | 1215.8
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 4
1268 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П7 ОВ.СО Л.41 УСТАНОВКА БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ | 278,279 | ШТ. | 170.74 | 180.17 | 189.45 | [5 empty] | 189.45
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1269 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П7 ОВ.СО Л.41 УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т / УСТАНОВКА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА Д.25ММ | 280,281,282 | НАСОС | 2467.57 | 2603.77 | 2737.87 | [5 empty] | 2737.87
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1270 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П7 ОВ.СО Л.41 РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ ДО 108 ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ | 283 | ШТ. | 501.95 | 529.66 | 556.94 | [5 empty] | 556.94
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1271 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П7 ОВ.СО Л.41 МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ | 284,285 | Т | 476.57 | 502.88 | 528.78 | [5 empty] | 528.78
[7 empty] | 0,042246 | [5 empty] | 0,042246
1272 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П7 ОВ.СО Л.41 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 286,287,288 | М2 | 47.76 | 50.39 | 52.98 | [5 empty] | 52.98
[7 empty] | 9 | [5 empty] | 9
1273 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П7 ОВ.СО Л.41 УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗРЕЖЕНИЯ ЧИСТЫХ ГАЗОВ | 289,290 | ШТ. | 596.57 | 629.5 | 661.92 | [5 empty] | 661.92
[7 empty] | 7 | [5 empty] | 7
1274 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П7 ОВ.СО Л.41 БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА | 291,292,293 | ШТ. | 110.33 | 116.42 | 122.41 | [5 empty] | 122.41
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1275 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П7 ОВ.СО Л.41 УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ / КОЛЬЦЕОБРАЗНОЙ ТРУБКИ | 294,295 | КОМПЛ. | 23.23 | 24.51 | 25.77 | [5 empty] | 25.77
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1276 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П7 ОВ.СО Л.41 УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ / КРАНА ТРЕХХОДОВОГО НАТЯЖНОГО | 296,297 | КОМПЛ. | 197.71 | 208.62 | 219.36 | [5 empty] | 219.36
[7 empty] | 8 | [5 empty] | 8
1277 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П7 ОВ.СО Л.41 УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ / АВТОМАТИЧЕСКИХ ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ | 298,299 | КОМПЛ. | 186.31 | 196.6 | 206.73 | [5 empty] | 206.73
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
1278 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П7 ОВ.СО Л.41 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ / Д.32ММ | 300 | М | 1222.78 | 1290.28 | 1356.73 | [5 empty] | 1356.73
[7 empty] | 27,5 | [5 empty] | 27,5
1279 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П7 ОВ.СО Л.41 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ / Д.18ММ | 301 | М | 21.17 | 22.34 | 23.49 | [5 empty] | 23.49
[7 empty] | 0,5 | [5 empty] | 0,5
1280 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П7 ОВ.СО Л.41 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ | 302 | М | 133.36 | 140.72 | 147.96 | [5 empty] | 147.96
[7 empty] | 1,2 | [5 empty] | 1,2
1281 | Ж3-20-40 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ СИСТЕМА П7 ОВ.СО Л.41 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 303,304 | М | 254.06 | 268.08 | 281.88 | [5 empty] | 281.88
[7 empty] | 29,2 | [5 empty] | 29,2
1282 | Ж3-20-92 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ | 305 | РУБ | 227.32 | 239.87 | 252.23 | [5 empty] | 252.23
[7 empty] | 164,9 | [5 empty] | 164,9
| ИТОГО 1.117. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОЛОРИФЕРОВ |  |  |  | 68143.94 | 71905.51 | 75608.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75608.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.118. |  | ВЕНТИЛЯЦИЯ / ВЕНТИЛЯЦИЯ ДЫМОУДАЛЕНИЯ, ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 133,855ТЫС.РУБ. (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
1283 | Ж3-30-15 | ВЕНТИЛЯЦИЯ В1. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т | 1,2,3,4,5,6 | ШТ. | 507.56 | 535.58 | 567.55 | [6 empty] | 567.55
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1284 | Ж3-30-15 | ВЕНТИЛЯЦИЯ В1 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ / Д.160ММ | 7 | М2 | 277.36 | 292.67 | 310.14 | [6 empty] | 310.14
[7 empty] | 1,5072 | [6 empty] | 1,5072
1285 | Ж3-30-15 | ВЕНТИЛЯЦИЯ В1 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ / 150Х100ММ | 8 | М2 | 19.62 | 20.71 | 21.95 | [6 empty] | 21.95
[7 empty] | 0,1 | [6 empty] | 0,1
1286 | Ж3-30-15 | ВЕНТИЛЯЦИЯ В1 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 1600 ММ | 9,10 | ШТ. | 1842.24 | 1943.94 | 2059.99 | [6 empty] | 2059.99
[7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
1287 | Ж3-30-15 | ВЕНТИЛЯЦИЯ В1 УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ | 11,12,13 | РЕШЕТКА | 271.68 | 286.68 | 303.79 | [6 empty] | 303.79
[7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
1288 | Ж3-30-15 | ВЕНТИЛЯЦИЯ В1 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ПОКРЫТИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ | 14,15,16,17,18 | М2 | 64.45 | 68 | 72.06 | [6 empty] | 72.06
[7 empty] | 0,58 | [6 empty] | 0,58
1289 | Ж3-30-15 | ВЕНТИЛЯЦИЯ В1 В1 | 19,20,21 | ШТ. | 493.15 | 520.38 | 551.44 | [6 empty] | 551.44
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1290 | Ж3-30-15 | ВЕНТИЛЯЦИЯ В1 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ / 200Х100ММ | 22 | М2 | 942.84 | 994.88 | 1054.27 | [6 empty] | 1054.27
[7 empty] | 4,8 | [6 empty] | 4,8
1291 | Ж3-30-15 | ВЕНТИЛЯЦИЯ В1 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ | 23 | М2 | 346.67 | 365.81 | 387.65 | [6 empty] | 387.65
[7 empty] | 1,884 | [6 empty] | 1,884
1292 | Ж3-30-15 | ВЕНТИЛЯЦИЯ В1 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ / Д.100ММ | 24 | М2 | 28.9 | 30.5 | 32.32 | [6 empty] | 32.32
[7 empty] | 0,157 | [6 empty] | 0,157
1293 | Ж3-30-15 | ВЕНТИЛЯЦИЯ В1 ПРОКЛАДКА ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 25,26,27,28 | М | 119.24 | 125.82 | 133.33 | [6 empty] | 133.33
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1294 | Ж3-30-15 | ВЕНТИЛЯЦИЯ В1 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 29,30,31 | ШТ. | 27.23 | 28.73 | 30.44 | [6 empty] | 30.44
[7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
1295 | Ж3-30-15 | ВЕНТИЛЯЦИЯ В1 ПРОКЛАДКА ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 32,33,34,35 | М | 156.25 | 164.88 | 174.72 | [6 empty] | 174.72
[7 empty] | 1,5 | [6 empty] | 1,5
1296 | Ж3-30-15 | ВЕНТИЛЯЦИЯ В1 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 36,37,38 | ШТ. | 54.48 | 57.49 | 60.92 | [6 empty] | 60.92
[7 empty] | 4 | [6 empty] | 4
1297 | Ж3-30-15 | ВЕНТИЛЯЦИЯ В1 УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,2 М2 В КОНСТРУКЦИЮ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА | 39,40,41 | РЕШЕТОК | 244.56 | 258.06 | 273.47 | [6 empty] | 273.47
[7 empty] | 3 | [6 empty] | 3
1298 | Ж3-30-15 | В3,В4. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т | 42,43,44 | ШТ. | 2463.34 | 2599.31 | 2754.49 | [6 empty] | 2754.49
[7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
1299 | Ж3-30-15 | В3,В4 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800,1000 ММ / 250Х150ММ | 45 | М2 | 453.07 | 478.08 | 506.62 | [6 empty] | 506.62
[7 empty] | 2,4 | [6 empty] | 2,4
1300 | Ж3-30-15 | В3,В4 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ | 46,47 | М2 | 2158.4 | 2277.54 | 2413.51 | [6 empty] | 2413.51
[7 empty] | 12,2617 | [6 empty] | 12,2617
1301 | Ж3-30-15 | В3,В4 УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ | 48,49 | РЕШЕТКА | 712.79 | 752.14 | 797.04 | [6 empty] | 797.04
[7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
1302 | Ж3-30-15 | В5. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т | 50,51,52 | ШТ. | 1042.64 | 1100.2 | 1165.88 | [6 empty] | 1165.88
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1303 | Ж3-30-15 | В5 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800,1000 ММ / 200Х250ММ | 53 | М2 | 1104.37 | 1165.33 | 1234.9 | [6 empty] | 1234.9
[7 empty] | 5,85 | [6 empty] | 5,85
1304 | Ж3-30-15 | В5 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800,1000 ММ / 200Х250ММ | 54,55 | М2 | 2257.03 | 2381.61 | 2523.79 | [6 empty] | 2523.79
[7 empty] | 11,25 | [6 empty] | 11,25
1305 | Ж3-30-15 | В5 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 56,57 | М2 | 574.01 | 605.7 | 641.86 | [6 empty] | 641.86
[7 empty] | 3,14 | [6 empty] | 3,14
1306 | Ж3-30-15 | В5 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ | 58 | М2 | 173.33 | 182.9 | 193.82 | [6 empty] | 193.82
[7 empty] | 0,942 | [6 empty] | 0,942
1307 | Ж3-30-15 | В5 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ / Д.125ММ | 59 | М2 | 541.7 | 571.6 | 605.73 | [6 empty] | 605.73
[7 empty] | 2,9438 | [6 empty] | 2,9438
1308 | Ж3-30-15 | В5 ПРОКЛАДКА ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 60,61,62,63 | М | 238.49 | 251.66 | 266.68 | [6 empty] | 266.68
[7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
1309 | Ж3-30-15 | В5 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 64,65,66 | ШТ. | 50.54 | 53.33 | 56.51 | [6 empty] | 56.51
[7 empty] | 4 | [6 empty] | 4
1310 | Ж3-30-15 | В5 УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,2 М2 В КОНСТРУКЦИЮ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА | 67,68 | РЕШЕТОК | 280.75 | 296.25 | 313.94 | [6 empty] | 313.94
[7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
1311 | Ж3-30-15 | В5 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800,1000 ММ / УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УПП1-Б-Р-355Х355Х330-200 | 69 | М2 | 241.64 | 254.98 | 270.2 | [6 empty] | 270.2
[7 empty] | 1,28 | [6 empty] | 1,28
1312 | Ж3-30-15 | В5 ПРОКЛАДКА ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 70,71,72,73 | М | 105.42 | 111.24 | 117.88 | [6 empty] | 117.88
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1313 | Ж3-30-15 | В5 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 74,75,76 | ШТ. | 27.23 | 28.73 | 30.44 | [6 empty] | 30.44
[7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
1314 | Ж3-30-15 | В5 УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,2 М2 В КОНСТРУКЦИЮ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА | 77,78 | РЕШЕТОК | 144.91 | 152.91 | 162.03 | [6 empty] | 162.03
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1315 | Ж3-30-15 | В5 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800,1000 ММ / УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УПП1-Б-Р-215Х215Х260-215 | 79 | М2 | 43.43 | 45.83 | 48.56 | [6 empty] | 48.56
[7 empty] | 0,23 | [6 empty] | 0,23
1316 | Ж3-30-15 | В6. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т | 80,81,82 | ШТ. | 1042.64 | 1100.2 | 1165.88 | [6 empty] | 1165.88
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1317 | Ж3-30-15 | В6 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800,1000 ММ / 200Х150ММ | 83 | М2 | 1651.84 | 1743.02 | 1847.08 | [6 empty] | 1847.08
[7 empty] | 8,75 | [6 empty] | 8,75
1318 | Ж3-30-15 | В6 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800,1000 ММ / 200Х150ММ | 84,85 | М2 | 1755.47 | 1852.37 | 1962.95 | [6 empty] | 1962.95
[7 empty] | 8,75 | [6 empty] | 8,75
1319 | Ж3-30-15 | В6 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ | 86 | М2 | 173.33 | 182.9 | 193.82 | [6 empty] | 193.82
[7 empty] | 0,942 | [6 empty] | 0,942
1320 | Ж3-30-15 | В6 УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ | 87,88 | РЕШЕТКА | 298.16 | 314.62 | 333.4 | [6 empty] | 333.4
[7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
1321 | Ж3-30-15 | В6 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 1600 ММ | 89,90 | ШТ. | 820.31 | 865.59 | 917.26 | [6 empty] | 917.26
[7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
1322 | Ж3-30-15 | В6 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ПОКРЫТИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ | 91,92,93,94,95 | М2 | 83.08 | 87.67 | 92.9 | [6 empty] | 92.9
[7 empty] | 0,76 | [6 empty] | 0,76
1323 | Ж3-30-15 | В6, В7. ОКЛЕИВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ МЕШКОВИНОЙ В ОДИН СЛОЙ / БАЗАЛЬТОВЫМ МАТЕРИАЛОМ | 96,97,98,99,100 | М2 | 2431.22 | 2565.43 | 2718.59 | [6 empty] | 2718.59
[7 empty] | 22,33 | [6 empty] | 22,33
1324 | Ж3-30-15 | В7. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т | 101,102,103 | ШТ. | 1042.64 | 1100.2 | 1165.88 | [6 empty] | 1165.88
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1325 | Ж3-30-15 | В7 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800,1000 ММ / 200Х150ММ | 104 | М2 | 1651.84 | 1743.02 | 1847.08 | [6 empty] | 1847.08
[7 empty] | 8,75 | [6 empty] | 8,75
1326 | Ж3-30-15 | В7 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800,1000 ММ / 200Х150ММ | 105,106 | М2 | 1755.47 | 1852.37 | 1962.95 | [6 empty] | 1962.95
[7 empty] | 8,75 | [6 empty] | 8,75
1327 | Ж3-30-15 | В7 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ | 107 | М2 | 173.33 | 182.9 | 193.82 | [6 empty] | 193.82
[7 empty] | 0,942 | [6 empty] | 0,942
1328 | Ж3-30-15 | В7 УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ | 108,109 | РЕШЕТКА | 319.76 | 337.41 | 357.55 | [6 empty] | 357.55
[7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
1329 | Ж3-30-15 | В7 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 1600 ММ | 110,111 | ШТ. | 410.15 | 432.79 | 458.63 | [6 empty] | 458.63
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1330 | Ж3-30-15 | В7 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ПОКРЫТИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ | 112,113,114,115,116 | М2 | 42.23 | 44.56 | 47.22 | [6 empty] | 47.22
[7 empty] | 0,38 | [6 empty] | 0,38
1331 | Ж3-30-15 | В8, В9. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т | 117,118,119 | ШТ. | 2463.34 | 2599.31 | 2754.49 | [6 empty] | 2754.49
[7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
1332 | Ж3-30-15 | В8, В9 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800,1000 ММ / 250Х150ММ | 120 | М2 | 453.07 | 478.08 | 506.62 | [6 empty] | 506.62
[7 empty] | 2,4 | [6 empty] | 2,4
1333 | Ж3-30-15 | В8, В9 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ | 121,122 | М2 | 2158.4 | 2277.54 | 2413.51 | [6 empty] | 2413.51
[7 empty] | 12,2617 | [6 empty] | 12,2617
1334 | Ж3-30-15 | В8, В9 УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ | 123,124 | РЕШЕТКА | 712.79 | 752.14 | 797.04 | [6 empty] | 797.04
[7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
1335 | Ж3-30-15 | В10, В11. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т | 125,126,127 | ШТ. | 1760.86 | 1858.06 | 1968.98 | [6 empty] | 1968.98
[7 empty] | 4 | [6 empty] | 4
1336 | Ж3-30-15 | В10, В11 УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ (РШ) НОМЕР 200, РАЗМЕР 252 Х 252 ММ / 150Х150ММ | 128,129 | ШТ. | 558.23 | 589.05 | 624.22 | [6 empty] | 624.22
[7 empty] | 4 | [6 empty] | 4
1337 | Ж3-30-15 | В10, В11 В12, В14, В15, В16, В18, В21, В22, В23, В24, В25, В27 | 130,131,132 | ШТ. | 4842.4 | 5109.7 | 5414.75 | [6 empty] | 5414.75
[7 empty] | 11 | [6 empty] | 11
1338 | Ж3-30-15 | В17. ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800,1000 ММ / 200Х150ММ | 133,134 | М2 | 726.82 | 766.94 | 812.72 | [6 empty] | 812.72
[7 empty] | 3,85 | [6 empty] | 3,85
1339 | Ж3-30-15 | В17 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ / Д.125ММ | 135 | М2 | 21.7 | 22.9 | 24.27 | [6 empty] | 24.27
[7 empty] | 0,1178 | [6 empty] | 0,1178
1340 | Ж3-30-15 | В17 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т | 136,137 | ШТ. | 440.23 | 464.53 | 492.26 | [6 empty] | 492.26
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1341 | Ж3-30-15 | В17 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ПОКРЫТИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ | 138,139,140,141,142 | М2 | 453.98 | 479.04 | 507.64 | [6 empty] | 507.64
[7 empty] | 4,16 | [6 empty] | 4,16
1342 | Ж3-30-15 | В13. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т | 143,144,145 | ШТ. | 1042.64 | 1100.2 | 1165.88 | [6 empty] | 1165.88
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1343 | Ж3-30-15 | В13 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800,1000 ММ / 250Х150ММ | 146 | М2 | 679.63 | 717.14 | 759.96 | [6 empty] | 759.96
[7 empty] | 3,6 | [6 empty] | 3,6
1344 | Ж3-30-15 | В13 ПРОКЛАДКА ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ / Д.200ММ | 147,148,149,150 | М | 178.88 | 188.75 | 200.02 | [6 empty] | 200.02
[7 empty] | 1,5 | [6 empty] | 1,5
1345 | Ж3-30-15 | В13 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 151,152,153 | ШТ. | 54.48 | 57.49 | 60.92 | [6 empty] | 60.92
[7 empty] | 4 | [6 empty] | 4
1346 | Ж3-30-15 | В13 УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,2 М2 В КОНСТРУКЦИЮ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА | 154,155 | РЕШЕТОК | 140.34 | 148.09 | 156.93 | [6 empty] | 156.93
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1347 | Ж3-30-15 | В13 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800,1000 ММ / УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УПП1-Б-Р-355Х355Х330-200 | 156 | М2 | 120.84 | 127.51 | 135.13 | [6 empty] | 135.13
[7 empty] | 0,64 | [6 empty] | 0,64
1348 | Ж3-30-15 | В19. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ, МАССА ДО 0,05 Т | 157,158,159,160 | ШТ. | 4742.3 | 5004.07 | 5302.82 | [6 empty] | 5302.82
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1349 | Ж3-30-15 | В19 УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К РАДИАЛЬНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ | 161,162,163,164 | М2 | 1903.22 | 2008.27 | 2128.16 | [6 empty] | 2128.16
[7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
1350 | Ж3-30-15 | В19 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ / Д.250ММ | 165 | М2 | 72.22 | 76.21 | 80.76 | [6 empty] | 80.76
[7 empty] | 0,3925 | [6 empty] | 0,3925
1351 | Ж3-30-15 | В19 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ / Д.315ММ | 166,167 | М2 | 86.76 | 91.55 | 97.02 | [6 empty] | 97.02
[7 empty] | 0,493 | [6 empty] | 0,493
1352 | Ж3-30-15 | В19 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 450 ММ / Д.400ММ | 168,169,170,171 | М2 | 3275.98 | 3456.81 | 3663.18 | [6 empty] | 3663.18
[7 empty] | 20,096 | [6 empty] | 20,096
1353 | Ж3-30-15 | В19, В20. ОКЛЕИВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ МЕШКОВИНОЙ В ОДИН СЛОЙ / БАЗАЛЬТОВЫМ МАТЕРИАЛОМ | 172,173,174,175,176 | М2 | 3173.83 | 3349.03 | 3548.96 | [6 empty] | 3548.96
[7 empty] | 29,4 | [6 empty] | 29,4
1354 | Ж3-30-15 | В20 | 177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187 | М2 | 9997.03 | 10548.86 | 11178.63 | [6 empty] | 11178.63
[7 empty] | 20,724 | [6 empty] | 20,724
1355 | Ж3-30-15 | В26 | 188,189,190,191 | М2 | 548.58 | 578.86 | 613.42 | [6 empty] | 613.42
[7 empty] | 0,5888 | [6 empty] | 0,5888
1356 | Ж3-30-15 | В28 | 192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202 | М2 | 2507.47 | 2645.88 | 2803.84 | [6 empty] | 2803.84
[7 empty] | 8,4925 | [6 empty] | 8,4925
1357 | Ж3-30-15 | ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ПОКРЫТИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ | 203,204,205,206,207 | М2 | 824.08 | 869.57 | 921.48 | [6 empty] | 921.48
[7 empty] | 7,53 | [6 empty] | 7,53
1358 | Ж3-30-15 | В29 | 208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223 | М | 5601.34 | 5910.53 | 6263.39 | [6 empty] | 6263.39
[7 empty] | 25,63 | [6 empty] | 25,63
1359 | Ж3-30-15 | ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ПОКРЫТИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ | 224,225,226,227,228 | М2 | 438.44 | 462.64 | 490.26 | [6 empty] | 490.26
[7 empty] | 4,01 | [6 empty] | 4,01
1360 | Ж3-30-15 | В30 | 229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253 | М | 2144.58 | 2262.96 | 2398.06 | [6 empty] | 2398.06
[7 empty] | 6,79 | [6 empty] | 6,79
1361 | Ж3-30-15 | ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ПОКРЫТИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ | 254,255,256,257,258 | М2 | 348.83 | 368.08 | 390.05 | [6 empty] | 390.05
[7 empty] | 3,19 | [6 empty] | 3,19
1362 | Ж3-30-15 | В31 | 259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283 | М | 1927.9 | 2034.32 | 2155.77 | [6 empty] | 2155.77
[7 empty] | 5,6125 | [6 empty] | 5,6125
1363 | Ж3-30-15 | ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ПОКРЫТИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ | 284,285,286,287,288 | М2 | 174.36 | 183.98 | 194.97 | [6 empty] | 194.97
[7 empty] | 1,59 | [6 empty] | 1,59
1364 | Ж3-30-15 | В32 | 289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311 | М | 1599.83 | 1688.14 | 1788.92 | [6 empty] | 1788.92
[7 empty] | 4,2388 | [6 empty] | 4,2388
1365 | Ж3-30-15 | В33, В34 | 312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327 | М2 | 8150.69 | 8600.61 | 9114.07 | [6 empty] | 9114.07
[7 empty] | 31,24 | [6 empty] | 31,24
1366 | Ж3-30-15 | В35, В36 | 328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343 | М2 | 7724.63 | 8151.03 | 8637.64 | [6 empty] | 8637.64
[7 empty] | 28,99 | [6 empty] | 28,99
1367 | Ж3-30-15 | ВЕ1 | 344,345,346,347,348 | М2 | 1862.51 | 1965.32 | 2082.65 | [6 empty] | 2082.65
[7 empty] | 9,25 | [6 empty] | 9,25
1368 | Ж3-30-15 | ВЕ2 | 349,350,351,352,353,354,355 | М2 | 2338.94 | 2468.05 | 2615.4 | [6 empty] | 2615.4
[7 empty] | 10,4992 | [6 empty] | 10,4992
1369 | Ж3-30-15 | ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ПОКРЫТИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ | 356,357,358,359,360 | М2 | 856.4 | 903.67 | 957.62 | [6 empty] | 957.62
[7 empty] | 7,87 | [6 empty] | 7,87
1370 | Ж3-30-15 | ВЕ3 | 361,362,363,364,365 | М2 | 441.01 | 465.36 | 493.14 | [6 empty] | 493.14
[7 empty] | 2,6 | [6 empty] | 2,6
1371 | Ж3-30-15 | ВЕ4 | 366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387 | М | 6136.39 | 6475.12 | 6861.68 | [6 empty] | 6861.68
[7 empty] | 30,1 | [6 empty] | 30,1
1372 | Ж3-30-15 | ВЕ5 | 388,389,390,391,392 | М2 | 705.84 | 744.8 | 789.27 | [6 empty] | 789.27
[7 empty] | 2,84 | [6 empty] | 2,84
1373 | Ж3-30-15 | ВЕ6 | 393,394,395,396,397,398,399,400 | М2 | 3546.11 | 3741.85 | 3965.24 | [6 empty] | 3965.24
[7 empty] | 13,65 | [6 empty] | 13,65
1374 | Ж3-30-15 | ВЕ7 | 401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412 | М | 2867.11 | 3025.38 | 3206 | [6 empty] | 3206
[7 empty] | 15,128 | [6 empty] | 15,128
1375 | Ж3-30-15 | ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ПОКРЫТИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ | 413,414,415,416,417 | М2 | 822.14 | 867.52 | 919.31 | [6 empty] | 919.31
[7 empty] | 7,56 | [6 empty] | 7,56
1376 | Ж3-30-15 | ВЕ8, ВЕ9 | 418,419,420 | РЕШЕТКА | 1438.99 | 1518.43 | 1609.08 | [6 empty] | 1609.08
[7 empty] | 9 | [6 empty] | 9
1377 | Ж3-30-15 | ВЕ10, ВЕ11, ВЕ12 | 421,422,423,424,425 | РЕШЕТКА | 1321.5 | 1394.45 | 1477.7 | [6 empty] | 1477.7
[7 empty] | 8 | [6 empty] | 8
1378 | Ж3-30-15 | ВЕ13 | 426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438 | М | 2538.17 | 2678.28 | 2838.17 | [6 empty] | 2838.17
[7 empty] | 13,77 | [6 empty] | 13,77
1379 | Ж3-30-15 | ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ПОКРЫТИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ | 439,440,441,442,443 | М2 | 282.46 | 298.06 | 315.86 | [6 empty] | 315.86
[7 empty] | 2,59 | [6 empty] | 2,59
1380 | Ж3-30-15 | ВЕ14 | 444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454 | М | 1920.25 | 2026.25 | 2147.22 | [6 empty] | 2147.22
[7 empty] | 10,2 | [6 empty] | 10,2
1381 | Ж3-30-15 | ВЕ15 | 455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466 | М | 2121.84 | 2238.96 | 2372.63 | [6 empty] | 2372.63
[7 empty] | 11,014 | [6 empty] | 11,014
1382 | Ж3-30-15 | ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ПОКРЫТИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ | 467,468,469,470,471 | М2 | 865.75 | 913.54 | 968.08 | [6 empty] | 968.08
[7 empty] | 7,94 | [6 empty] | 7,94
1383 | Ж3-30-15 | ВЕ16 | 472,473,474 | РЕШЕТКА | 149.08 | 157.31 | 166.7 | [6 empty] | 166.7
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1384 | Ж3-30-15 | ВД1 | 475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485 | М2 | 16331.34 | 17232.83 | 18261.63 | [6 empty] | 18261.63
[7 empty] | 4 | [6 empty] | 4
1385 | Ж3-30-15 | ВД2 | 486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496 | М2 | 16366.92 | 17270.37 | 18301.41 | [6 empty] | 18301.41
[7 empty] | 5,4 | [6 empty] | 5,4
1386 | Ж3-30-15 | ПД1 | 497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510 | М2 | 24525.18 | 25878.97 | 27423.94 | [6 empty] | 27423.94
[7 empty] | 24,09 | [6 empty] | 24,09
1387 | Ж3-30-93 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ | 511 | РУБ | 3223.46 | 3401.39 | 3604.45 | [6 empty] | 3604.45
[7 empty] | 2340,59 | [6 empty] | 2340,59
| ИТОГО 1.118. ВЕНТИЛЯЦИЯ / ВЕНТИЛЯЦИЯ ДЫМОУДАЛЕНИЯ, ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 133,855ТЫС.РУБ. (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 194372.88 | 205102.3 | 217346.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217346.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.119. |  | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ТЕПЛА - ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 1,199 ТЫС.РУБ. /ИЗМ.1 В ПРОЕКТЕ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ/
1388 | Ж3-60-41 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С GSM/GPRS МОДУЛЕМ И ВСТРОЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ 220В (ИНДЕЛ-1708) | 1,2,3,4,5 | ШТ. | 20.24 | 21.35 | 22.63 | [6 empty] | 22.63
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1389 | Ж3-60-41 | АНТЕННЫ ДИПОЛЬНЫЕ ОБЪЕКТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ РАДИОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ: ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | 6,7 | АНТЕННА | 77.93 | 82.24 | 87.15 | [6 empty] | 87.15
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1390 | Ж3-60-41 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ. СЕТИ | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | М | 292.07 | 308.19 | 326.59 | [6 empty] | 326.59
[7 empty] | 11,36 | [6 empty] | 11,36
1391 | Ж3-60-90 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ | 20,21,22,23 | ОТВЕРСТИЙ | 26.64 | 28.11 | 29.79 | [6 empty] | 29.79
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| ИТОГО 1.119. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ТЕПЛА - ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 1,199 ТЫС.РУБ. /ИЗМ.1 В ПРОЕКТЕ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ/ |  |  |  | 416.88 | 439.89 | 466.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.120. |  | АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (О1+О2+ГВ) - ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 10,275 ТЫС.РУБ. /ИЗМ.1 В ПРОЕКТЕ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ/
1392 | Ж3-60-12 | ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600 Х 600 Х 350 ММ | 1,2,3,4,5 | ШТ. | 149.54 | 157.8 | 167.22 | [6 empty] | 167.22
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1393 | Ж3-60-12 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ/ ДАТЧИК | 6 | ШТ. | 158.94 | 167.71 | 177.73 | [6 empty] | 177.73
[7 empty] | 7 | [6 empty] | 7
1394 | Ж3-60-12 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ/ МАНОМЕТРЫ | 7 | ШТ. | 68.11 | 71.87 | 76.16 | [6 empty] | 76.16
[7 empty] | 3 | [6 empty] | 3
1395 | Ж3-60-12 | РЕЛЕ РМ-51 (ДПЭ-3) | 8 | КОМПЛ. | 172.08 | 181.58 | 192.42 | [6 empty] | 192.42
[7 empty] | 3 | [6 empty] | 3
1396 | Ж3-60-12 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРИБОРАМ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ | 9 | СОЕДИНЕНИЙ | 207.58 | 219.04 | 232.12 | [6 empty] | 232.12
[7 empty] | 12 | [6 empty] | 12
1397 | Ж3-60-12 | МАНОМЕТР ЭКМ-100ВМ | 10,11 | ШТ. | 468.82 | 494.7 | 524.23 | [6 empty] | 524.23
[7 empty] | 3 | [6 empty] | 3
1398 | Ж3-60-12 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДР-ДД-02 | 12 | ШТ. | 857.81 | 905.16 | 959.2 | [6 empty] | 959.2
[7 empty] | 3 | [6 empty] | 3
1399 | Ж3-60-12 | ПЕРЕХОДНИК G1/4-М20Х1,5 | 13 | ШТ. | 75.65 | 79.83 | 84.6 | [6 empty] | 84.6
[7 empty] | 6 | [6 empty] | 6
1400 | Ж3-60-12 | ТРУБКА ИМПУЛЬСНАЯ К ДР-ДД-02, L=2М, G1/4 | 14 | ШТ. | 280.32 | 295.79 | 313.45 | [6 empty] | 313.45
[7 empty] | 6 | [6 empty] | 6
1401 | Ж3-60-11 | АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ | 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 | М | 7304 | 7707.18 | 8167.3 | [6 empty] | 8167.3
[7 empty] | 199,3 | [6 empty] | 199,3
1402 | Ж3-60-90 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ | 50,51,52,53 | ОТВЕРСТИЙ | 26.64 | 28.11 | 29.79 | [6 empty] | 29.79
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| ИТОГО 1.120. АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (О1+О2+ГВ) - ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 10,275 ТЫС.РУБ. /ИЗМ.1 В ПРОЕКТЕ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ/ |  |  |  | 9769.49 | 10308.77 | 10924.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10924.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.121. |  | ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЛИФТОВ - ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 3,214 ТЫС.РУБ. /ИЗМ.1 В ПРОЕКТЕ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ/
1403 | Ж3-80-32 | БЛОК ЛИФТОВОЙ | 1,2,3,4,5 | ПРИБОР | 137.05 | 144.62 | 153.26 | [6 empty] | 153.26
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1404 | Ж3-80-32 | ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ППК: ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ/ БЛОК ЛИНЕЙНЫЙ | 6,7 | ПРИБОР | 137.05 | 144.62 | 153.26 | [6 empty] | 153.26
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1405 | Ж3-80-32 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ НАКЛАДНЫЕ: ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | 8,9 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 58.63 | 61.86 | 65.56 | [6 empty] | 65.56
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1406 | Ж3-80-32 | ШКАФ ТЕЛЕКОММУТАЦИОННЫЙ НАВЕСНОЙ | 10,11,12 | ШТ. | 661.69 | 698.22 | 739.9 | [6 empty] | 739.9
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1407 | Ж3-80-32 | БЛОКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | 13,14,15 | БЛОК | 67.03 | 70.73 | 74.95 | [6 empty] | 74.95
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1408 | Ж3-80-31 | ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ. СЕТИ | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 | М | 1642.86 | 1733.54 | 1837.03 | [6 empty] | 1837.03
[7 empty] | 130,46 | [6 empty] | 130,46
| ИТОГО 1.121. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЛИФТОВ - ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 3,214 ТЫС.РУБ. /ИЗМ.1 В ПРОЕКТЕ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ/ |  |  |  | 2704.31 | 2853.59 | 3023.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3023.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.122. |  | С ЕТИ СВЯЗИ
1409 | Ж3-80-12 | ШКАФ ТЕЛЕФОННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЕМКОСТЬЮ ДО 600 Х 2 ПРИ УСТАНОВКЕ В ГОТОВОЙ НИШЕ | 1,2,3,4,5 | ШКАФОВ | 550.81 | 581.21 | 640.26 | [12 empty] | 640.26
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1410 | Ж3-80-12 | КОРОБКИ ОПТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ | 6 | ШТ. | 43.69 | 46.11 | 50.79 | [12 empty] | 50.79
[7 empty] | 3 | [12 empty] | 3
1411 | Ж3-80-12 | РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ | 7 | ШТ. | 1205.98 | 1272.55 | 1401.84 | [12 empty] | 1401.84
[7 empty] | 29 | [12 empty] | 29
1412 | Ж3-80-12 | КОРОБКА ЭТАЖНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НА 8 ПОРТОВ | 8,9 | ШТ. | 266.58 | 281.3 | 309.88 | [12 empty] | 309.88
[7 empty] | 3 | [12 empty] | 3
1413 | Ж3-80-12 | РОЗЕТКА АБОНЕНТСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ПЮРК.468629.007-01 | 10 | ШТ. | 121.54 | 128.25 | 141.28 | [12 empty] | 141.28
[7 empty] | 29 | [12 empty] | 29
1414 | Ж3-80-11 | СВЯЗЬ. РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. СЕТИ | 11,12,13 | М | 2855.81 | 3013.45 | 3319.62 | [12 empty] | 3319.62
[7 empty] | 871,4 | [12 empty] | 871,4
1415 | Ж3-80-11 | ПРОВОДА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 | 14 | М | 226.24 | 238.73 | 262.98 | [12 empty] | 262.98
[7 empty] | 10 | [12 empty] | 10
1416 | Ж3-80-11 | ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ | 15 | ВОЛОКНО | 241.3 | 254.62 | 280.48 | [12 empty] | 280.48
[7 empty] | 4 | [12 empty] | 4
1417 | Ж3-80-11 | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДОЕ ВОЛОКНО СВЕРХ 4-Х | 16 | ВОЛОКНО | 1293.53 | 1364.93 | 1503.61 | [12 empty] | 1503.61
[7 empty] | 28 | [12 empty] | 28
1418 | Ж3-80-11 | УСТРОЙСТВО СТЫКОВ (СВАРКА) ВОЛОКОН МОДУЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ С ЧЕТЫРЬМЯ ПРЕДОКОНЕЧЕННЫМИ ВОК-1 В ОРК / ОРК-8 | 17 | СТЫКА | 942.05 | 994.05 | 1095.05 | [12 empty] | 1095.05
[7 empty] | 12 | [12 empty] | 12
1419 | Ж3-80-11 | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПРЕДОКОНЕЧЕННЫЙ ВОК-1 СВЕРХ 4-Х | 18 | СТЫК | 854.92 | 902.11 | 993.77 | [12 empty] | 993.77
[7 empty] | 12 | [12 empty] | 12
1420 | Ж3-80-11 | ИЗМЕРЕНИЕ 36-ТИ ВОЛОКОННОГО ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ НА ПЛОЩАДКЕ (ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ)/ ВОК-32 | 19 | СТРОИТЕЛЬНАЯ | 1422.32 | 1500.84 | 1653.32 | [12 empty] | 1653.32
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1421 | Ж3-80-11 | ПОДГОТОВКА (РАЗДЕЛКА) КОНЦА ПРЕДОКОНЕЧЕННОГО АБОНЕНТСКОГО КАБЕЛЯ (ВОК-1) К ПРОЦЕССУ СВАРКИ | 20 | КОНЦОВ | 101.72 | 107.34 | 118.24 | [12 empty] | 118.24
[7 empty] | 96 | [12 empty] | 96
1422 | Ж3-80-11 | РАЗВАРКА ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ ВОК | 21 | ВОЛОКНА | 72.66 | 76.68 | 84.47 | [12 empty] | 84.47
[7 empty] | 4 | [12 empty] | 4
1423 | Ж3-80-11 | РАЗВАРКА ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДОЕ ВОЛОКНО СВЕРХ 4-Х | 22 | ВОЛОКНО | 348.29 | 367.51 | 404.85 | [12 empty] | 404.85
[7 empty] | 25 | [12 empty] | 25
1424 | Ж3-80-11 | ИЗМЕРЕНИЕ ЗАТУХАНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ АБОНЕНТСКОЙ ЛИНИИ НА УЧАСТКЕ ОРА-ОРШ НА ПЕРВОЙ ДЛИНЕ ВОЛНЫ | 23 | ЛИНИЯ | 34.21 | 36.1 | 39.76 | [12 empty] | 39.76
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1425 | Ж3-80-11 | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДУЮ ПОСЛЕДУЮЩУЮ ДЛИНУ ВОЛНЫ | 24 | ЛИНИЯ | 405.8 | 428.2 | 471.71 | [12 empty] | 471.71
[7 empty] | 28 | [12 empty] | 28
1426 | Ж3-80-11 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ | 25 | М | 300.78 | 317.38 | 349.63 | [12 empty] | 349.63
[7 empty] | 11,9 | [12 empty] | 11,9
1427 | Ж3-80-11 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ | 26 | М | 2408.2 | 2541.13 | 2799.31 | [12 empty] | 2799.31
[7 empty] | 105,9 | [12 empty] | 105,9
1428 | Ж3-80-11 | МОНТАЖ РАЗЪЕМОВ | 27 | РАЗЪЕМОВ | 48.82 | 51.51 | 56.74 | [12 empty] | 56.74
[7 empty] | 66 | [12 empty] | 66
1429 | Ж3-80-11 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 20 Х 10 ММ | 28 | М | 452.28 | 477.25 | 525.74 | [12 empty] | 525.74
[7 empty] | 68 | [12 empty] | 68
1430 | Ж3-80-11 | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ | 29 | ШТ. | 76.82 | 81.06 | 89.3 | [12 empty] | 89.3
[7 empty] | 3 | [12 empty] | 3
1431 | Ж3-80-11 | ПОДВЕСКА КАБЕЛЬНАЯ ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ, МАССА ДО 6,5 КГ | 30,31 | ШТ. | 1.18 | 1.24 | 1.36 | [12 empty] | 1.36
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1432 | Ж3-80-11 | КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ RISER, КОЛИЧЕСТВО ВОЛОКОН 32(8Х4) | 32 | М | 134.22 | 141.63 | 156.02 | [12 empty] | 156.02
[7 empty] | 25 | [12 empty] | 25
1433 | Ж3-80-11 | КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ RISER ВОК-1 | 33 | М | 2054.33 | 2167.73 | 2387.97 | [12 empty] | 2387.97
[7 empty] | 864 | [12 empty] | 864
1434 | Ж3-80-11 | ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ3 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ | 34,35 | М | 54.98 | 58.01 | 63.9 | [12 empty] | 63.9
[7 empty] | 10 | [12 empty] | 10
1435 | Ж3-80-11 | КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 15Х12 ММ | 36,37,38 | М | 117.35 | 123.83 | 136.41 | [12 empty] | 136.41
[7 empty] | 70,04 | [12 empty] | 70,04
1436 | Ж3-80-11 | ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 40 ММ | 39,40 | М | 50.75 | 53.55 | 58.99 | [12 empty] | 58.99
[7 empty] | 12 | [12 empty] | 12
1437 | Ж3-80-11 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 41 | М | 149.48 | 157.73 | 173.76 | [12 empty] | 173.76
[7 empty] | 107 | [12 empty] | 107
1438 | Ж3-80-11 | МЕТАЛЛОРУКАВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 42 | М | 29.38 | 31 | 34.15 | [12 empty] | 34.15
[7 empty] | 3,06 | [12 empty] | 3,06
1439 | Ж3-80-11 | КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОДВЕСА ЗАПАСА КАБЕЛЯ | 43 | ШТ. | 41.64 | 43.94 | 48.4 | [12 empty] | 48.4
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1440 | Ж3-80-90 | ОПОВЕЩЕНИЕ О ЧС | 44,45,46 | ПРИЕМНИК | 113.86 | 120.14 | 132.35 | [12 empty] | 132.35
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1441 | Ж3-80-90 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ | 47,48,49,50,51,52 | ОТВЕРСТИЙ | 356.59 | 376.28 | 414.51 | [12 empty] | 414.51
[7 empty] | 39 | [12 empty] | 39
1442 | Ж3-80-90 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 53,54 | ОТВЕРСТИЙ | 138 | 145.62 | 160.41 | [12 empty] | 160.41
[7 empty] | 5 | [12 empty] | 5
1443 | Ж3-80-90 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | 55,56,57,58 | М | 676.07 | 713.39 | 785.87 | [12 empty] | 785.87
[7 empty] | 87 | [12 empty] | 87
| ИТОГО 1.122. С ЕТИ СВЯЗИ |  |  |  | 18192.18 | 19196.4 | 21146.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21146.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.123. |  | ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
1444 | Ж3-80-62 | ВИДЕОКАМЕРА (ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ) | 1,2,3,4,5,6 | ШТ. | 525.9 | 554.93 | 611.31 | [12 empty] | 611.31
[7 empty] | 13 | [12 empty] | 13
1445 | Ж3-80-62 | ВИДЕОКАМЕРА (НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ) НА КРОНШТЕЙНЕ НА ВЫСОТЕ ДО 4 М | 7,8 | ШТ. | 467.68 | 493.5 | 543.64 | [12 empty] | 543.64
[7 empty] | 10 | [12 empty] | 10
1446 | Ж3-80-62 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. СИСТЕМА ВИДЕО- И ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | 9,10,11 | КОРОБКА | 997.66 | 1052.73 | 1159.69 | [12 empty] | 1159.69
[7 empty] | 24 | [12 empty] | 24
1447 | Ж3-80-62 | ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (КОММУТАТОР, УСИЛИТЕЛЬ, ДЕЛИТЕЛЬ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ВИДЕОРЕГИСТРАТОР) В СТОЙКУ (ШКАФ) / ВИДЕОРЕГИСТРАТОР | 12,13 | ШТ. | 23.86 | 25.18 | 27.74 | [12 empty] | 27.74
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1448 | Ж3-80-62 | ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (КОММУТАТОР, УСИЛИТЕЛЬ, ДЕЛИТЕЛЬ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ВИДЕОРЕГИСТРАТОР) В СТОЙКУ (ШКАФ) / КОММУТАТОР | 14,15,16 | ШТ. | 23.86 | 25.18 | 27.74 | [12 empty] | 27.74
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1449 | Ж3-80-62 | ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ | 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | КОМПЛ. | 917.36 | 968 | 1066.34 | [12 empty] | 1066.34
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1450 | Ж3-80-61 | СИСТЕМА ВИДЕО- И ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ. СЕТИ | 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 | М | 41418.12 | 43704.4 | 48144.77 | [12 empty] | 48144.77
[7 empty] | 1367,2 | [12 empty] | 1367,2
1451 | Ж3-80-61 | ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА | 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 | М | 744.72 | 785.83 | 865.67 | [12 empty] | 865.67
[7 empty] | 32,5 | [12 empty] | 32,5
1452 | Ж3-80-90 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ | 56,57,58,59 | ОТВЕРСТИЙ | 271.64 | 286.63 | 315.76 | [12 empty] | 315.76
[7 empty] | 30 | [12 empty] | 30
1453 | Ж3-80-90 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 60,61 | ОТВЕРСТИЙ | 69.47 | 73.31 | 80.76 | [12 empty] | 80.76
[7 empty] | 3 | [12 empty] | 3
| ИТОГО 1.123. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 45460.27 | 47969.69 | 52843.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52843.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.124. |  | ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
1454 | Ж3-80-72 | КОММУТАТОР | 1,2,3,4,5,6 | ШТ. | 23.86 | 25.18 | 27.74 | [12 empty] | 27.74
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1455 | Ж3-80-72 | АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, МАССОЙ ДО 20 КГ | 7,8 | ШТ. | 325.67 | 343.64 | 378.56 | [12 empty] | 378.56
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1456 | Ж3-80-72 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ | 9,10 | ШТ. | 585.62 | 617.94 | 680.72 | [12 empty] | 680.72
[7 empty] | 14 | [12 empty] | 14
1457 | Ж3-80-72 | ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (КОММУТАТОР, УСИЛИТЕЛЬ, ДЕЛИТЕЛЬ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ВИДЕОРЕГИСТРАТОР) В СТОЙКУ (ШКАФ) / ИБП | 11,12 | ШТ. | 23.86 | 25.18 | 27.74 | [12 empty] | 27.74
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1458 | Ж3-80-72 | DIN-РЕЙКА / РЕЛЬСЫ | 13,14 | ШТ. | 3.13 | 3.3 | 3.63 | [12 empty] | 3.63
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1459 | Ж3-80-72 | DIN-РЕЙКА / БЛОК РОЗЕТОК | 15,16 | ШТ. | 3.13 | 3.3 | 3.63 | [12 empty] | 3.63
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1460 | Ж3-80-72 | DIN-РЕЙКА / МОДУЛЬ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ | 17,18,19 | ШТ. | 3.13 | 3.3 | 3.63 | [12 empty] | 3.63
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1461 | Ж3-80-72 | DIN-РЕЙКА / ОРГАНАЙЗЕР | 20,21 | ШТ. | 3.13 | 3.3 | 3.63 | [12 empty] | 3.63
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1462 | Ж3-80-72 | DIN-РЕЙКА / ПАТЧ-ПАНЕЛЬ | 22,23 | ШТ. | 3.13 | 3.3 | 3.63 | [12 empty] | 3.63
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1463 | Ж3-80-71 | ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ | 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 | М | 15165.78 | 16002.93 | 17628.83 | [12 empty] | 17628.83
[7 empty] | 557,58 | [12 empty] | 557,58
1464 | Ж3-80-71 | ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 | М | 1438.36 | 1517.76 | 1671.97 | [12 empty] | 1671.97
[7 empty] | 97,99 | [12 empty] | 97,99
1465 | Ж3-80-90 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ | 51,52,53,54 | ОТВЕРСТИЙ | 100 | 105.52 | 116.24 | [12 empty] | 116.24
[7 empty] | 10 | [12 empty] | 10
1466 | Ж3-80-90 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 55,56 | ОТВЕРСТИЙ | 23.18 | 24.46 | 26.95 | [12 empty] | 26.95
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1467 | Ж3-80-90 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | 57,58,59 | М | 323.82 | 341.69 | 376.4 | [12 empty] | 376.4
[7 empty] | 42 | [12 empty] | 42
| ИТОГО 1.124. ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 18025.8 | 19020.8 | 20953.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20953.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.125. |  | ОХРАННО-ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
1468 | Ж3-80-82 | АБОНЕНТСКОЕ УСТРОЙСТВО | 1,2,3,4,5 | УСТРОЙСТВО | 21.92 | 23.13 | 25.48 | [12 empty] | 25.48
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1469 | Ж3-80-82 | УСТРОЙСТВО ВЫЗЫВНОЕ | 6,7,8 | УСТРОЙСТВО | 61.3 | 64.68 | 71.25 | [12 empty] | 71.25
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1470 | Ж3-80-82 | ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ | 9,10 | ЗАМОК | 60.36 | 63.69 | 70.16 | [12 empty] | 70.16
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1471 | Ж3-80-82 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (КОММУТАТОР И БЛОК ПИТАНИЯ) | 11,12,13 | БЛОК | 101.99 | 107.62 | 118.55 | [12 empty] | 118.55
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1472 | Ж3-80-82 | КНОПКА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ | 14,15 | КНОПКА | 30.2 | 31.87 | 35.11 | [12 empty] | 35.11
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1473 | Ж3-80-82 | УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ | 16,17,18 | ШТ. | 36.68 | 38.71 | 42.65 | [12 empty] | 42.65
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1474 | Ж3-80-81 | ЗАПОРНО-ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО. СЕТИ | 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 | М | 2038.01 | 2150.51 | 2369.01 | [12 empty] | 2369.01
[7 empty] | 74,04 | [12 empty] | 74,04
1475 | Ж3-80-90 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ | 39,40,41,42 | ОТВЕРСТИЙ | 78.55 | 82.89 | 91.31 | [12 empty] | 91.31
[7 empty] | 8 | [12 empty] | 8
1476 | Ж3-80-90 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 43,44 | ОТВЕРСТИЙ | 23.18 | 24.46 | 26.95 | [12 empty] | 26.95
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
| ИТОГО 1.125. ОХРАННО-ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 2452.19 | 2587.56 | 2850.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.126. |  | АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
1477 | Ж3-60-12 | РЕЛЕ РМ-51 (ДПЭ-3) | 1,2,3,4,5 | КОМПЛ. | 102.23 | 107.88 | 118.84 | [12 empty] | 118.84
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
1478 | Ж3-60-12 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ | 6,7 | ШТ. | 80.84 | 85.3 | 93.96 | [12 empty] | 93.96
[7 empty] | 4 | [12 empty] | 4
1479 | Ж3-60-12 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ, МАССА ДО 5 КГ | 8,9 | ШТ. | 24.12 | 25.45 | 28.03 | [12 empty] | 28.03
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1480 | Ж3-60-12 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ, МАССА ДО 5 КГ | 10,11 | ШТ. | 24.12 | 25.45 | 28.03 | [12 empty] | 28.03
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1481 | Ж3-60-11 | АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | М | 1914.08 | 2019.74 | 2224.94 | [12 empty] | 2224.94
[7 empty] | 61,94 | [12 empty] | 61,94
1482 | Ж3-60-90 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ | 31,32,33,34 | ОТВЕРСТИЙ | 9.04 | 9.53 | 10.5 | [12 empty] | 10.5
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
1483 | Ж3-60-90 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | 35,36,37 | М | 53.96 | 56.94 | 62.72 | [12 empty] | 62.72
[7 empty] | 7 | [12 empty] | 7
| ИТОГО 1.126. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 2208.39 | 2330.29 | 2567.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2567.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.127. |  | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
1484 | Ж3-80-42 | ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ППК | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | ПРИБОР | 921.06 | 971.9 | 1070.64 | [12 empty] | 1070.64
[7 empty] | 7 | [12 empty] | 7
1485 | Ж3-80-42 | БЛОКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | 10,11,12 | БЛОК | 67.03 | 70.73 | 77.92 | [12 empty] | 77.92
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1486 | Ж3-80-42 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | 13,14 | ШТ. | 20274.01 | 21393.14 | 23566.69 | [12 empty] | 23566.69
[7 empty] | 126 | [12 empty] | 126
1487 | Ж3-80-42 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | 15,16,17 | ШТ. | 2341.44 | 2470.69 | 2721.71 | [12 empty] | 2721.71
[7 empty] | 18 | [12 empty] | 18
1488 | Ж3-80-42 | ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | 18,19 | ВНЕШНЕЕ | 430.64 | 454.41 | 500.58 | [12 empty] | 500.58
[7 empty] | 5 | [12 empty] | 5
1489 | Ж3-80-42 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | 20,21 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 1850.98 | 1953.15 | 2151.59 | [12 empty] | 2151.59
[7 empty] | 22 | [12 empty] | 22
1490 | Ж3-80-42 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | 22,23 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 227.95 | 240.54 | 264.98 | [12 empty] | 264.98
[7 empty] | 5 | [12 empty] | 5
1491 | Ж3-80-42 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | 24,25 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 1448.62 | 1528.58 | 1683.89 | [12 empty] | 1683.89
[7 empty] | 11 | [12 empty] | 11
1492 | Ж3-80-42 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | 26,27 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 84.14 | 88.79 | 97.81 | [12 empty] | 97.81
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1493 | Ж3-80-42 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИДЕНТИФИКАТОРОВ / МПН | 28,29 | ШТ. | 27.58 | 29.1 | 32.06 | [12 empty] | 32.06
[7 empty] | 38 | [12 empty] | 38
1494 | Ж3-80-41 | ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЕТИ | 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | М | 18121.66 | 19121.98 | 21064.78 | [12 empty] | 21064.78
[7 empty] | 1935,5 | [12 empty] | 1935,5
1495 | Ж3-80-41 | МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ | 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 | М | 19155.48 | 20212.86 | 22266.49 | [12 empty] | 22266.49
[7 empty] | 1517,18 | [12 empty] | 1517,18
1496 | Ж3-40-90 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ | 52,53,54,55 | ОТВЕРСТИЙ | 856.34 | 903.61 | 995.42 | [12 empty] | 995.42
[7 empty] | 96 | [12 empty] | 96
1497 | Ж3-40-90 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | 56,57,58 | М | 570.58 | 602.07 | 663.24 | [12 empty] | 663.24
[7 empty] | 74 | [12 empty] | 74
1498 | Ж3-40-90 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 | 59 | М3 | 316.04 | 333.48 | 367.36 | [12 empty] | 367.36
[7 empty] | 0,07 | [12 empty] | 0,07
1499 | Ж3-40-90 | ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ | 60,61 | М2 | 162.56 | 171.53 | 188.95 | [12 empty] | 188.95
[7 empty] | 7,4 | [12 empty] | 7,4
| ИТОГО 1.127. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 66856.11 | 70546.56 | 77714.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77714.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.128. |  | АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
1500 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П1. ШАУ | 1,2,3,4,5,6 | ШТ. | 149.46 | 157.71 | 173.74 | [12 empty] | 173.74
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1501 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ, МАССА ДО 5 КГ / ПУЛЬТ | 7 | ШТ. | 24.08 | 25.41 | 27.99 | [12 empty] | 27.99
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1502 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ, МАССА ДО 5 КГ / ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 8 | ШТ. | 24.08 | 25.41 | 27.99 | [12 empty] | 27.99
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1503 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / PT1000 | 9 | ШТ. | 20.24 | 21.35 | 23.52 | [12 empty] | 23.52
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1504 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / ТЕРМОСТАТ | 10 | ШТ. | 20.24 | 21.35 | 23.52 | [12 empty] | 23.52
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1505 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П1 РЕЛЕ РМ-51 (ДПЭ-3) | 11 | КОМПЛ. | 102.23 | 107.88 | 118.84 | [12 empty] | 118.84
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
1506 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ | 12 | ШТ. | 40.4 | 42.63 | 46.96 | [12 empty] | 46.96
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
1507 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П1 РЕЛЕ РМ-51 (ДПЭ-3) | 13,14 | КОМПЛ. | 51.12 | 53.94 | 59.43 | [12 empty] | 59.43
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1508 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / ТЕРМОМЕТР | 15,16 | ШТ. | 240.02 | 253.27 | 279 | [12 empty] | 279
[7 empty] | 3 | [12 empty] | 3
1509 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / МАНОМЕТР | 17,18 | ШТ. | 232.56 | 245.4 | 270.34 | [12 empty] | 270.34
[7 empty] | 6 | [12 empty] | 6
1510 | Ж3-60-41 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ. СЕТИ | 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 | М | 2912.34 | 3073.1 | 3385.33 | [12 empty] | 3385.33
[7 empty] | 105 | [12 empty] | 105
1511 | Ж3-60-90 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ | 46,47,48,49,50,51 | ОТВЕРСТИЙ | 36.5 | 38.52 | 42.43 | [12 empty] | 42.43
[7 empty] | 4 | [12 empty] | 4
1512 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П2. ШАУ | 52,53,54 | ШТ. | 149.46 | 157.71 | 173.74 | [12 empty] | 173.74
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1513 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П2 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ, МАССА ДО 5 КГ / ПУЛЬТ | 55 | ШТ. | 24.08 | 25.41 | 27.99 | [12 empty] | 27.99
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1514 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П2 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ, МАССА ДО 5 КГ / ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 56 | ШТ. | 24.08 | 25.41 | 27.99 | [12 empty] | 27.99
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1515 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П2 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / PT1000 | 57 | ШТ. | 20.24 | 21.35 | 23.52 | [12 empty] | 23.52
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1516 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П2 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / ТЕРМОСТАТ | 58 | ШТ. | 40.4 | 42.63 | 46.96 | [12 empty] | 46.96
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
1517 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П2 РЕЛЕ РМ-51 (ДПЭ-3) | 59 | КОМПЛ. | 102.23 | 107.88 | 118.84 | [12 empty] | 118.84
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
1518 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П2 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ | 60 | ШТ. | 40.4 | 42.63 | 46.96 | [12 empty] | 46.96
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
1519 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П2 РЕЛЕ РМ-51 (ДПЭ-3) | 61,62 | КОМПЛ. | 51.12 | 53.94 | 59.43 | [12 empty] | 59.43
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1520 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П2 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / ТЕРМОМЕТР | 63,64 | ШТ. | 480.01 | 506.51 | 557.97 | [12 empty] | 557.97
[7 empty] | 6 | [12 empty] | 6
1521 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П2 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / МАНОМЕТР | 65,66 | ШТ. | 310.12 | 327.24 | 360.49 | [12 empty] | 360.49
[7 empty] | 8 | [12 empty] | 8
1522 | Ж3-60-41 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ. СЕТИ | 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105 | М | 3634.1 | 3834.7 | 4224.31 | [12 empty] | 4224.31
[7 empty] | 124,6 | [12 empty] | 124,6
1523 | Ж3-60-90 | СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ | 106,107 | ОТВЕРСТИЙ | 14.41 | 15.21 | 16.75 | [12 empty] | 16.75
[7 empty] | 5 | [12 empty] | 5
1524 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П3. ШАУ | 108,109,110 | ШТ. | 149.46 | 157.71 | 173.74 | [12 empty] | 173.74
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1525 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П3 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ, МАССА ДО 5 КГ / ПУЛЬТ | 111 | ШТ. | 24.08 | 25.41 | 27.99 | [12 empty] | 27.99
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1526 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П3 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ, МАССА ДО 5 КГ / ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 112 | ШТ. | 24.08 | 25.41 | 27.99 | [12 empty] | 27.99
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1527 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П3 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / PT1000 | 113 | ШТ. | 20.24 | 21.35 | 23.52 | [12 empty] | 23.52
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1528 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П3 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / ТЕРМОСТАТ | 114 | ШТ. | 20.24 | 21.35 | 23.52 | [12 empty] | 23.52
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1529 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П3 РЕЛЕ РМ-51 (ДПЭ-3) | 115 | КОМПЛ. | 102.23 | 107.88 | 118.84 | [12 empty] | 118.84
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
1530 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П3 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ | 116 | ШТ. | 40.4 | 42.63 | 46.96 | [12 empty] | 46.96
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
1531 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П3 РЕЛЕ РМ-51 (ДПЭ-3) | 117,118 | КОМПЛ. | 51.12 | 53.94 | 59.43 | [12 empty] | 59.43
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1532 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П3 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / ТЕРМОМЕТР | 119,120 | ШТ. | 400.03 | 422.11 | 465 | [12 empty] | 465
[7 empty] | 5 | [12 empty] | 5
1533 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П3 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / МАНОМЕТР | 121,122 | ШТ. | 310.12 | 327.24 | 360.49 | [12 empty] | 360.49
[7 empty] | 8 | [12 empty] | 8
1534 | Ж3-60-41 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ. СЕТИ | 123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147 | М | 3335.81 | 3519.95 | 3877.58 | [12 empty] | 3877.58
[7 empty] | 121,66 | [12 empty] | 121,66
1535 | Ж3-60-90 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ | 148,149,150,151 | ОТВЕРСТИЙ | 30.76 | 32.45 | 35.75 | [12 empty] | 35.75
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
1536 | Ж3-60-90 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | 152,153,154 | М | 15.41 | 16.26 | 17.92 | [12 empty] | 17.92
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
1537 | Ж3-60-90 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 | 155 | М3 | 4.51 | 4.76 | 5.24 | [12 empty] | 5.24
[7 empty] | 0,001 | [12 empty] | 0,001
1538 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П4. ШАУ | 156,157,158 | ШТ. | 149.46 | 157.71 | 173.74 | [12 empty] | 173.74
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1539 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П4 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ, МАССА ДО 5 КГ / ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 159 | ШТ. | 24.08 | 25.41 | 27.99 | [12 empty] | 27.99
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1540 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П4 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / PT1000 | 160 | ШТ. | 20.24 | 21.35 | 23.52 | [12 empty] | 23.52
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1541 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П4 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / ТЕРМОСТАТ | 161 | ШТ. | 20.24 | 21.35 | 23.52 | [12 empty] | 23.52
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1542 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П4 РЕЛЕ РМ-51 (ДПЭ-3) | 162 | КОМПЛ. | 102.23 | 107.88 | 118.84 | [12 empty] | 118.84
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
1543 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П4 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ | 163 | ШТ. | 40.4 | 42.63 | 46.96 | [12 empty] | 46.96
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
1544 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П4 РЕЛЕ РМ-51 (ДПЭ-3) | 164,165 | КОМПЛ. | 51.12 | 53.94 | 59.43 | [12 empty] | 59.43
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1545 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П4 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / ТЕРМОМЕТР | 166,167 | ШТ. | 240.02 | 253.27 | 279 | [12 empty] | 279
[7 empty] | 3 | [12 empty] | 3
1546 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П4 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / МАНОМЕТР | 168,169 | ШТ. | 232.56 | 245.4 | 270.34 | [12 empty] | 270.34
[7 empty] | 6 | [12 empty] | 6
1547 | Ж3-60-41 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ. СЕТИ | 170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201 | М | 3658.8 | 3860.77 | 4253.02 | [12 empty] | 4253.02
[7 empty] | 120,68 | [12 empty] | 120,68
1548 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П5. ШАУ | 202,203,204 | ШТ. | 149.46 | 157.71 | 173.74 | [12 empty] | 173.74
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1549 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П5 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ, МАССА ДО 5 КГ / ПУЛЬТ | 205 | ШТ. | 24.08 | 25.41 | 27.99 | [12 empty] | 27.99
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1550 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П5 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ, МАССА ДО 5 КГ / ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 206 | ШТ. | 24.08 | 25.41 | 27.99 | [12 empty] | 27.99
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1551 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П5 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / PT1000 | 207 | ШТ. | 20.24 | 21.35 | 23.52 | [12 empty] | 23.52
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1552 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П5 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / ТЕРМОСТАТ | 208 | ШТ. | 20.24 | 21.35 | 23.52 | [12 empty] | 23.52
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1553 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П5 РЕЛЕ РМ-51 (ДПЭ-3) | 209 | КОМПЛ. | 102.23 | 107.88 | 118.84 | [12 empty] | 118.84
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
1554 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П5 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ | 210 | ШТ. | 40.4 | 42.63 | 46.96 | [12 empty] | 46.96
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
1555 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П5 РЕЛЕ РМ-51 (ДПЭ-3) | 211,212 | КОМПЛ. | 51.12 | 53.94 | 59.43 | [12 empty] | 59.43
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1556 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П5 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / ТЕРМОМЕТР | 213,214 | ШТ. | 400.03 | 422.11 | 465 | [12 empty] | 465
[7 empty] | 5 | [12 empty] | 5
1557 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П5 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / МАНОМЕТР | 215,216 | ШТ. | 310.12 | 327.24 | 360.49 | [12 empty] | 360.49
[7 empty] | 8 | [12 empty] | 8
1558 | Ж3-60-41 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ. СЕТИ | 217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251 | М | 4421.05 | 4665.09 | 5139.06 | [12 empty] | 5139.06
[7 empty] | 137,34 | [12 empty] | 137,34
1559 | Ж3-60-90 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ | 252,253,254,255 | ОТВЕРСТИЙ | 61.45 | 64.84 | 71.42 | [12 empty] | 71.42
[7 empty] | 4 | [12 empty] | 4
1560 | Ж3-60-90 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | 256,257,258 | М | 15.41 | 16.26 | 17.92 | [12 empty] | 17.92
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
1561 | Ж3-60-90 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 | 259 | М3 | 4.51 | 4.76 | 5.24 | [12 empty] | 5.24
[7 empty] | 0,001 | [12 empty] | 0,001
1562 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТСИСТЕМА П6. ШАУ | 260,261,262 | ШТ. | 149.46 | 157.71 | 173.74 | [12 empty] | 173.74
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1563 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТСИСТЕМА П6 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ, МАССА ДО 5 КГ / ПУЛЬТ | 263 | ШТ. | 24.08 | 25.41 | 27.99 | [12 empty] | 27.99
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1564 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТСИСТЕМА П6 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ, МАССА ДО 5 КГ / ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 264 | ШТ. | 24.08 | 25.41 | 27.99 | [12 empty] | 27.99
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1565 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТСИСТЕМА П6 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / PT1000 | 265 | ШТ. | 20.24 | 21.35 | 23.52 | [12 empty] | 23.52
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1566 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТСИСТЕМА П6 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / ТЕРМОСТАТ | 266 | ШТ. | 20.24 | 21.35 | 23.52 | [12 empty] | 23.52
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1567 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТСИСТЕМА П6 РЕЛЕ РМ-51 (ДПЭ-3) | 267 | КОМПЛ. | 102.23 | 107.88 | 118.84 | [12 empty] | 118.84
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
1568 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТСИСТЕМА П6 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ | 268 | ШТ. | 40.4 | 42.63 | 46.96 | [12 empty] | 46.96
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
1569 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТСИСТЕМА П6 РЕЛЕ РМ-51 (ДПЭ-3) | 269,270 | КОМПЛ. | 51.12 | 53.94 | 59.43 | [12 empty] | 59.43
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1570 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТСИСТЕМА П6 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / ТЕРМОМЕТР | 271,272 | ШТ. | 400.03 | 422.11 | 465 | [12 empty] | 465
[7 empty] | 5 | [12 empty] | 5
1571 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТСИСТЕМА П6 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / МАНОМЕТР | 273,274 | ШТ. | 310.12 | 327.24 | 360.49 | [12 empty] | 360.49
[7 empty] | 8 | [12 empty] | 8
1572 | Ж3-60-41 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ. СЕТИ | 275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309 | М | 4309.7 | 4547.6 | 5009.64 | [12 empty] | 5009.64
[7 empty] | 140,28 | [12 empty] | 140,28
1573 | Ж3-60-90 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ | 310,311,312,313 | ОТВЕРСТИЙ | 83.51 | 88.12 | 97.07 | [12 empty] | 97.07
[7 empty] | 5 | [12 empty] | 5
1574 | Ж3-60-90 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | 314,315,316 | М | 15.41 | 16.26 | 17.92 | [12 empty] | 17.92
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
1575 | Ж3-60-90 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 | 317 | М3 | 4.51 | 4.76 | 5.24 | [12 empty] | 5.24
[7 empty] | 0,001 | [12 empty] | 0,001
1576 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П7. ШАУ | 318,319,320 | ШТ. | 149.46 | 157.71 | 173.74 | [12 empty] | 173.74
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1577 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П7 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ, МАССА ДО 5 КГ / ПУЛЬТ | 321 | ШТ. | 24.08 | 25.41 | 27.99 | [12 empty] | 27.99
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1578 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П7 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ, МАССА ДО 5 КГ / ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 322 | ШТ. | 24.08 | 25.41 | 27.99 | [12 empty] | 27.99
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1579 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П7 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / PT1000 | 323 | ШТ. | 20.24 | 21.35 | 23.52 | [12 empty] | 23.52
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1580 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П7 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / ТЕРМОСТАТ | 324 | ШТ. | 20.24 | 21.35 | 23.52 | [12 empty] | 23.52
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1581 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П7 РЕЛЕ РМ-51 (ДПЭ-3) | 325 | КОМПЛ. | 102.23 | 107.88 | 118.84 | [12 empty] | 118.84
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
1582 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П7 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ | 326 | ШТ. | 40.4 | 42.63 | 46.96 | [12 empty] | 46.96
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
1583 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П7 РЕЛЕ РМ-51 (ДПЭ-3) | 327,328 | КОМПЛ. | 51.12 | 53.94 | 59.43 | [12 empty] | 59.43
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1584 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П7 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / ТЕРМОМЕТР | 329,330 | ШТ. | 400.03 | 422.11 | 465 | [12 empty] | 465
[7 empty] | 5 | [12 empty] | 5
1585 | Ж3-60-42 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНСИСТЕМА П7 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ / МАНОМЕТР | 331,332 | ШТ. | 310.12 | 327.24 | 360.49 | [12 empty] | 360.49
[7 empty] | 8 | [12 empty] | 8
1586 | Ж3-60-41 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ. СЕТИ | 333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370 | М | 4428.48 | 4672.93 | 5147.7 | [12 empty] | 5147.7
[7 empty] | 143,22 | [12 empty] | 143,22
1587 | Ж3-60-90 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ | 371,372,373,374 | ОТВЕРСТИЙ | 105.59 | 111.42 | 122.74 | [12 empty] | 122.74
[7 empty] | 6 | [12 empty] | 6
1588 | Ж3-60-90 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | 375,376,377 | М | 15.41 | 16.26 | 17.92 | [12 empty] | 17.92
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
1589 | Ж3-60-90 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 | 378 | М3 | 4.51 | 4.76 | 5.24 | [12 empty] | 5.24
[7 empty] | 0,001 | [12 empty] | 0,001
1590 | Ж3-60-90 | СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 710 ММ | 379,380 | ОТВЕРСТИЙ | 17.82 | 18.8 | 20.71 | [12 empty] | 20.71
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1591 | Ж3-60-41 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ. СЕТИ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНА | 381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407 | М | 4523.04 | 4772.71 | 5257.62 | [12 empty] | 5257.62
[7 empty] | 154,84 | [12 empty] | 154,84
1592 | Ж3-60-90 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ | 408,409,410,411,412,413 | ОТВЕРСТИЙ | 73.02 | 77.05 | 84.88 | [12 empty] | 84.88
[7 empty] | 10 | [12 empty] | 10
1593 | Ж3-60-90 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | 414,415,416 | М | 77.1 | 81.36 | 89.63 | [12 empty] | 89.63
[7 empty] | 10 | [12 empty] | 10
1594 | Ж3-60-90 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 | 417 | М3 | 27.08 | 28.57 | 31.48 | [12 empty] | 31.48
[7 empty] | 0,006 | [12 empty] | 0,006
1595 | Ж3-60-90 | СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) | 418,419,420,421,422,423,424,425 | ОТВЕРСТИЙ | 36.56 | 38.58 | 42.5 | [12 empty] | 42.5
[7 empty] | 6 | [12 empty] | 6
1596 | Ж3-60-41 | БЛОКИРОВКА РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ В19, В20 С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ. РЕЛЕ РМ-51 (ДПЭ-3) | 426,427,428 | КОМПЛ. | 102.23 | 107.88 | 118.84 | [12 empty] | 118.84
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
1597 | Ж3-60-41 | БЛОКИРОВКА РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ В19, В20 С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ) | 429,430,431 | М | 662.96 | 699.55 | 770.62 | [12 empty] | 770.62
[7 empty] | 39,2 | [12 empty] | 39,2
1598 | Ж3-60-41 | БЛОКИРОВКА РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ В19, В20 С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) | 432,433,434,435 | М | 354.49 | 374.06 | 412.06 | [12 empty] | 412.06
[7 empty] | 28,42 | [12 empty] | 28,42
1599 | Ж3-60-41 | БЛОКИРОВКА РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ В19, В20 С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ | 436,437 | М | 279.19 | 294.6 | 324.53 | [12 empty] | 324.53
[7 empty] | 16,83 | [12 empty] | 16,83
1600 | Ж3-60-90 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ | 438,439 | ОТВЕРСТИЙ | 34.67 | 36.59 | 40.31 | [12 empty] | 40.31
[7 empty] | 4 | [12 empty] | 4
1601 | Ж3-60-90 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | 440,441,442 | М | 115.66 | 122.05 | 134.45 | [12 empty] | 134.45
[7 empty] | 15 | [12 empty] | 15
1602 | Ж3-60-90 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 | 443 | М3 | 40.66 | 42.9 | 47.26 | [12 empty] | 47.26
[7 empty] | 0,009 | [12 empty] | 0,009
| ИТОГО 1.128. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 41051.58 | 43317.6 | 47718.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47718.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.129. |  | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
1603 | Ж3-60-62 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ | 1,2,3,4,5 | ШТ. | 132.66 | 139.98 | 149.48 | [7 empty] | 149.48
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
1604 | Ж3-60-62 | АНТЕННЫ ДИПОЛЬНЫЕ ОБЪЕКТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ РАДИОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ: ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | 6 | АНТЕННА | 138.95 | 146.62 | 156.58 | [7 empty] | 156.58
[7 empty] | 2 | [7 empty] | 2
1605 | Ж3-60-62 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ | 7,8 | ШТ. | 170.74 | 180.17 | 192.41 | [7 empty] | 192.41
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
1606 | Ж3-60-62 | СЧЕТЧИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХФАЗНЫЙ | 9,10,11,12 | ШТ. | 26398.69 | 27855.9 | 29747.32 | [7 empty] | 29747.32
[7 empty] | 28 | [7 empty] | 28
1607 | Ж3-60-62 | СЧЕТЧИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ, ОДНОФАЗНЫЙ | 13,14 | ШТ. | 189.16 | 199.6 | 213.15 | [7 empty] | 213.15
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
1608 | Ж3-60-62 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10КВ | 15,16 | ШТ. | 2335.72 | 2464.65 | 2632 | [7 empty] | 2632
[7 empty] | 12 | [7 empty] | 12
1609 | Ж3-60-62 | КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ, КОЛИЧЕСТВО ПЕРЬЕВ 20 | 17,18 | ШТ. | 1308.92 | 1381.17 | 1474.95 | [7 empty] | 1474.95
[7 empty] | 4 | [7 empty] | 4
1610 | Ж3-60-61 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. | 19,20,21 | М | 223.8 | 236.15 | 252.18 | [7 empty] | 252.18
[7 empty] | 29,4 | [7 empty] | 29,4
1611 | Ж3-60-61 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ | 22,23,24 | М | 314.62 | 331.98 | 354.52 | [7 empty] | 354.52
[7 empty] | 9,8 | [7 empty] | 9,8
1612 | Ж3-60-61 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ | 25,26 | М | 544.58 | 574.64 | 613.66 | [7 empty] | 613.66
[7 empty] | 24,75 | [7 empty] | 24,75
1613 | Ж3-60-61 | КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГЭНГ-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 10Х2,5 ММ2 | 27 | М | 185.02 | 195.23 | 208.49 | [7 empty] | 208.49
[7 empty] | 10 | [7 empty] | 10
1614 | Ж3-60-61 | КАБЕЛЬ МАРКИ КВПЭФНГ(А)-LS 1Х2Х0,52 | 28 | М | 65.2 | 68.8 | 73.47 | [7 empty] | 73.47
[7 empty] | 30 | [7 empty] | 30
1615 | Ж3-60-61 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 29 | М | 34.93 | 36.86 | 39.36 | [7 empty] | 39.36
[7 empty] | 25 | [7 empty] | 25
| ИТОГО 1.129. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ |  |  |  | 32042.99 | 33811.75 | 36107.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36107.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.130. |  | АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
1616 | Ж3-60-32 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ | 1,2,3,4,5,6,7,8 | ПРИБОР | 1973.66 | 2082.61 | 2294.21 | [12 empty] | 2294.21
[7 empty] | 15 | [12 empty] | 15
1617 | Ж3-60-32 | ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | 9,10 | ВНЕШНЕЕ | 775.19 | 817.98 | 901.09 | [12 empty] | 901.09
[7 empty] | 9 | [12 empty] | 9
1618 | Ж3-60-32 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ, МАССА ДО 5 КГ | 11,12 | ШТ. | 48.22 | 50.88 | 56.05 | [12 empty] | 56.05
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
1619 | Ж3-60-32 | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТА ДО 3 | 13,14 | ШТ. | 1638.38 | 1728.82 | 1904.46 | [12 empty] | 1904.46
[7 empty] | 11 | [12 empty] | 11
1620 | Ж3-60-32 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ НАКЛАДНЫЕ: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | 15,16 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 213.64 | 225.44 | 248.34 | [12 empty] | 248.34
[7 empty] | 6 | [12 empty] | 6
1621 | Ж3-60-32 | ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | 17,18 | ВНЕШНЕЕ | 86.14 | 90.89 | 100.12 | [12 empty] | 100.12
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1622 | Ж3-60-31 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ. СЕТИ | 19,20,21 | М | 10284.86 | 10852.58 | 11955.2 | [12 empty] | 11955.2
[7 empty] | 322,42 | [12 empty] | 322,42
1623 | Ж3-60-31 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) | 22,23,24 | М | 2025.2 | 2136.99 | 2354.11 | [12 empty] | 2354.11
[7 empty] | 266 | [12 empty] | 266
1624 | Ж3-60-31 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ | 25,26,27 | М | 1227.96 | 1295.74 | 1427.38 | [12 empty] | 1427.38
[7 empty] | 40 | [12 empty] | 40
1625 | Ж3-60-31 | КАБЕЛЬ МАРКИ UTP СAT 5 Е VCLS НГ(А)-LSLTX 2Х2Х0,52 | 28 | М | 166.39 | 175.57 | 193.41 | [12 empty] | 193.41
[7 empty] | 52 | [12 empty] | 52
1626 | Ж3-60-31 | КАБЕЛЬ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КСВВНГ(А)-LS, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,5 ММ | 29 | М | 30.95 | 32.66 | 35.98 | [12 empty] | 35.98
[7 empty] | 83 | [12 empty] | 83
1627 | Ж3-60-31 | КАБЕЛЬ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КСВВНГ(А)-LS, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 4Х0,5 ММ | 30 | М | 22.78 | 24.04 | 26.48 | [12 empty] | 26.48
[7 empty] | 35 | [12 empty] | 35
1628 | Ж3-60-31 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х1,5-1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ПО КАТЕГОРИИ А, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАП | 31 | М | 152.7 | 161.13 | 177.5 | [12 empty] | 177.5
[7 empty] | 47 | [12 empty] | 47
1629 | Ж3-60-31 | КАБЕЛЬ ПАРНОЙ СКРУТКИ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КАБЕЛЬ КПСЭНГ(А)-FRLS 1Х2Х0,5 ММ | 32 | М | 890.89 | 940.07 | 1035.58 | [12 empty] | 1035.58
[7 empty] | 378 | [12 empty] | 378
1630 | Ж3-60-31 | ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ3 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ | 33 | М | 93.61 | 98.78 | 108.82 | [12 empty] | 108.82
[7 empty] | 40 | [12 empty] | 40
1631 | Ж3-60-31 | ЩИТОК ДО ТРЕХ ГРУПП, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ ЦОКОЛЯ | 34,35 | М | 805.66 | 850.13 | 936.5 | [12 empty] | 936.5
[7 empty] | 12,87 | [12 empty] | 12,87
1632 | Ж3-60-31 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ, КРЕПЛЕНИЕ ДЮБЕЛЯМИ | 36 | М | 717.04 | 756.62 | 833.49 | [12 empty] | 833.49
[7 empty] | 38,22 | [12 empty] | 38,22
1633 | Ж3-60-31 | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ | 37 | М | 1982.23 | 2091.65 | 2304.16 | [12 empty] | 2304.16
[7 empty] | 77,42 | [12 empty] | 77,42
1634 | Ж3-60-31 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ | 38,39,40 | М | 764.39 | 806.58 | 888.53 | [12 empty] | 888.53
[7 empty] | 71,78 | [12 empty] | 71,78
1635 | Ж3-60-31 | КОРПУС НАВЕСНОЙ ЩМП 300Х200Х130 ММ | 41,42,43 | ШТ. | 1198.75 | 1264.92 | 1393.44 | [12 empty] | 1393.44
[7 empty] | 7 | [12 empty] | 7
1636 | Ж3-60-31 | ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 16 ММ | 44 | М | 16.3 | 17.2 | 18.95 | [12 empty] | 18.95
[7 empty] | 13 | [12 empty] | 13
1637 | Ж3-60-31 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ | 45 | М | 151.81 | 160.19 | 176.47 | [12 empty] | 176.47
[7 empty] | 39 | [12 empty] | 39
1638 | Ж3-60-31 | МЕТАЛЛОРУКАВ ТИПА Р3-Ц-ПВХ-20 ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 46 | М | 722.53 | 762.41 | 839.87 | [12 empty] | 839.87
[7 empty] | 79 | [12 empty] | 79
1639 | Ж3-60-31 | КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 24Х22 ММ | 47,48 | М | 167.02 | 176.24 | 194.15 | [12 empty] | 194.15
[7 empty] | 74 | [12 empty] | 74
1640 | Ж3-60-90 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ | 49,50,51,52 | ОТВЕРСТИЙ | 464.08 | 489.7 | 539.46 | [12 empty] | 539.46
[7 empty] | 59 | [12 empty] | 59
1641 | Ж3-60-90 | СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 120 ММ | 53,54 | ОТВЕРСТИЙ | 17.27 | 18.22 | 20.07 | [12 empty] | 20.07
[7 empty] | 6 | [12 empty] | 6
1642 | Ж3-60-90 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ | 55,56,57 | ОТВЕРСТИЙ | 10.93 | 11.53 | 12.7 | [12 empty] | 12.7
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
| ИТОГО 1.130. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 26648.58 | 28119.57 | 30976.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30976.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.131. |  | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
1643 | Ж3-40-12 | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ | 1,2,3,4 | ШТ. | 24806.29 | 26175.59 | 28835.03 | [12 empty] | 28835.03
[7 empty] | 226 | [12 empty] | 226
1644 | Ж3-40-12 | МАТЕРИАЛЫ | 5,6,7 | КГ | 598.88 | 631.94 | 696.15 | [12 empty] | 696.15
[7 empty] | 0,7458 | [12 empty] | 0,7458
1645 | Ж3-40-12 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 1 | 8 | ШТ. | 10983.83 | 11590.14 | 12767.7 | [12 empty] | 12767.7
[7 empty] | 123 | [12 empty] | 123
1646 | Ж3-40-12 | СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КРОНШТЕЙНАХ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ / ДДУ | 9 | ШТ. | 185.59 | 195.83 | 215.72 | [12 empty] | 215.72
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
1647 | Ж3-40-12 | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 1 | 10 | ШТ. | 176.87 | 186.63 | 205.6 | [12 empty] | 205.6
[7 empty] | 4 | [12 empty] | 4
1648 | Ж3-40-12 | ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ | 11,12 | ШТ. | 517.64 | 546.21 | 601.7 | [12 empty] | 601.7
[7 empty] | 7 | [12 empty] | 7
1649 | Ж3-40-12 | СВЕТИЛЬНИК ДВО 12 LITE | 13 | ШТ. | 25603.98 | 27017.32 | 29762.28 | [12 empty] | 29762.28
[7 empty] | 150 | [12 empty] | 150
1650 | Ж3-40-12 | СВЕТИЛЬНИК ДПП 22 RIMA | 14 | ШТ. | 2432.38 | 2566.65 | 2827.42 | [12 empty] | 2827.42
[7 empty] | 19 | [12 empty] | 19
1651 | Ж3-40-12 | СВЕТИЛЬНИК ДВО 12 RAIL | 15 | ШТ. | 4409.66 | 4653.07 | 5125.82 | [12 empty] | 5125.82
[7 empty] | 20 | [12 empty] | 20
1652 | Ж3-40-12 | СВЕТИЛЬНИК ДВО 12 AGAT B | 16 | ШТ. | 7358.34 | 7764.52 | 8553.4 | [12 empty] | 8553.4
[7 empty] | 56 | [12 empty] | 56
1653 | Ж3-40-12 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДПО12, ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА, С ПОКРАСКОЙ (В БЕЛЫХ, СЕРЫХ ИЛИ ЧЕРНЫХ ОТТЕНКОВ), МОЩНОСТЬЮ 16 - 20 ВТ, СВЕТОВЫМ ПОТОКОМ 2001-2250 ЛМ, ДЛИНОЙ ОТ 0,51 ДО 0,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 151 ДО 200 ММ, СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИ | 17 | ШТ. | 531.85 | 561.21 | 618.23 | [12 empty] | 618.23
[7 empty] | 8 | [12 empty] | 8
1654 | Ж3-40-12 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДПО12, ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА, С ПОКРАСКОЙ (В БЕЛЫХ, СЕРЫХ ИЛИ ЧЕРНЫХ ОТТЕНКОВ), МОЩНОСТЬЮ 41 - 45 ВТ, СВЕТОВЫМ ПОТОКОМ 6251-6500 ЛМ, ДЛИНОЙ ОТ 2,76 ДО 3,0 М, ШИРИНОЙ ОТ 51 ДО 100 ММ, СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ | 18 | ШТ. | 339.46 | 358.2 | 394.59 | [12 empty] | 394.59
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
1655 | Ж3-40-12 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДПО12, ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА, С ПОКРАСКОЙ (В БЕЛЫХ, СЕРЫХ ИЛИ ЧЕРНЫХ ОТТЕНКОВ), МОЩНОСТЬЮ 31 - 35 ВТ, СВЕТОВЫМ ПОТОКОМ 4001-4250 ЛМ, ДЛИНОЙ ОТ 1,26 ДО 1,50 М, ШИРИНОЙ ОТ 51 ДО 100 ММ, С ИСПОЛЬЗОВАНИ | 19 | ШТ. | 1994.8 | 2104.91 | 2318.77 | [12 empty] | 2318.77
[7 empty] | 15 | [12 empty] | 15
1656 | Ж3-40-12 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДПО12, ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА, С ПОКРАСКОЙ (В БЕЛЫХ, СЕРЫХ ИЛИ ЧЕРНЫХ ОТТЕНКОВ), МОЩНОСТЬЮ 26 - 30 ВТ, СВЕТОВЫМ ПОТОКОМ 3001-3250 ЛМ, ДЛИНОЙ ОТ 0,51 ДО 0,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 551 ДО 600 ММ, СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИ | 20 | ШТ. | 129.08 | 136.21 | 150.05 | [12 empty] | 150.05
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
1657 | Ж3-40-12 | СВЕТИЛЬНИК ДПП 66-21 TITAN LIGНT | 21 | ШТ. | 918.28 | 968.97 | 1067.42 | [12 empty] | 1067.42
[7 empty] | 6 | [12 empty] | 6
1658 | Ж3-40-12 | СВЕТИЛЬНИК ДПП 66-42 TITAN LIGНT | 22 | ШТ. | 4256.87 | 4491.85 | 4948.22 | [12 empty] | 4948.22
[7 empty] | 14 | [12 empty] | 14
1659 | Ж3-40-12 | СВЕТИЛЬНИК ДПП 66-63 TITAN LIGНT | 23 | ШТ. | 16194.79 | 17088.74 | 18824.96 | [12 empty] | 18824.96
[7 empty] | 46 | [12 empty] | 46
1660 | Ж3-40-12 | СВЕТИЛЬНИК ДПП 22 TONDO B | 24 | ШТ. | 194.77 | 205.52 | 226.4 | [12 empty] | 226.4
[7 empty] | 4 | [12 empty] | 4
1661 | Ж3-40-12 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДБО 22 | 25 | ШТ. | 355.14 | 374.74 | 412.81 | [12 empty] | 412.81
[7 empty] | 4 | [12 empty] | 4
1662 | Ж3-40-12 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДДУ 73-39 STREET-C | 26 | ШТ. | 517.19 | 545.74 | 601.19 | [12 empty] | 601.19
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
1663 | Ж3-40-12 | СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ НПП 03-100-001-МУ3 | 27 | ШТ. | 103.78 | 109.51 | 120.64 | [12 empty] | 120.64
[7 empty] | 4 | [12 empty] | 4
1664 | Ж3-40-12 | ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 | 28 | ШТ. | 1095.89 | 1156.38 | 1273.87 | [12 empty] | 1273.87
[7 empty] | 7 | [12 empty] | 7
1665 | Ж3-40-12 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ | 29,30,31,32 | ШТ. | 2544.9 | 2685.38 | 2958.22 | [12 empty] | 2958.22
[7 empty] | 113 | [12 empty] | 113
1666 | Ж3-40-12 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ | 33,34,35 | ШТ. | 18135.78 | 19136.87 | 21081.18 | [12 empty] | 21081.18
[7 empty] | 890 | [12 empty] | 890
1667 | Ж3-40-12 | ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С КНОПКОЙ | 36,37 | КОМПЛ. | 76.84 | 81.08 | 89.31 | [12 empty] | 89.31
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
1668 | Ж3-40-12 | МАТЕРИАЛЫ. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ | 38,39,40,41,42 | ШТ. | 871.81 | 919.93 | 1013.39 | [12 empty] | 1013.39
[7 empty] | 113 | [12 empty] | 113
1669 | Ж3-40-12 | МАТЕРИАЛЫ. РОЗЕТКИ | 43,44,45 | ШТ. | 5526.52 | 5831.58 | 6424.07 | [12 empty] | 6424.07
[7 empty] | 890 | [12 empty] | 890
1670 | Ж3-40-12 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ К-207 | 46 | ШТ. | 726.97 | 767.1 | 845.04 | [12 empty] | 845.04
[7 empty] | 1107 | [12 empty] | 1107
1671 | Ж3-40-12 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ К-210 | 47 | ШТ. | 75.48 | 79.65 | 87.74 | [12 empty] | 87.74
[7 empty] | 49 | [12 empty] | 49
1672 | Ж3-40-12 | КРЫШКА ЧЕТЫРЕХМЕСТНАЯ 01БМ.735212.050 | 48 | ШТ. | 383.7 | 404.88 | 446.02 | [12 empty] | 446.02
[7 empty] | 156 | [12 empty] | 156
1673 | Ж3-40-12 | КРЫШКА ПЯТИМЕСТНАЯ | 49 | ШТ. | 59.04 | 62.3 | 68.63 | [12 empty] | 68.63
[7 empty] | 24 | [12 empty] | 24
1674 | Ж3-40-12 | ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОВОДНОЙ С КНОПКОЙ, ЭВ-01 | 50 | ШТ. | 39.5 | 41.68 | 45.91 | [12 empty] | 45.91
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
1675 | Ж3-40-11 | ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ | 51 | Т | 397.7 | 419.65 | 462.29 | [12 empty] | 462.29
[7 empty] | 0,08326 | [12 empty] | 0,08326
1676 | Ж3-40-11 | СТОЙКИ СБОРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (БЕЗ ПОЛОК), МАССА ДО 1,6 КГ / СКОБА | 52 | ШТ. | 2156.33 | 2275.36 | 2506.53 | [12 empty] | 2506.53
[7 empty] | 92 | [12 empty] | 92
1677 | Ж3-40-11 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 / ЗА ПОТОЛКОМ | 53,54,55 | М | 65044.08 | 68634.52 | 72732 | [6 empty] | 72732
[7 empty] | 2038,4 | [6 empty] | 2038,4
1678 | Ж3-40-11 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) | 56,57,58 | М | 1514.66 | 1598.27 | 1693.69 | [6 empty] | 1693.69
[7 empty] | 198,94 | [6 empty] | 198,94
1679 | Ж3-40-11 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ) | 59,60,61 | М | 3437 | 3626.73 | 3843.25 | [6 empty] | 3843.25
[7 empty] | 202,86 | [6 empty] | 202,86
1680 | Ж3-40-11 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 / ПОД ШТУКАТУРКОЙ | 62,63,64,65 | М | 5719.75 | 6035.48 | 6395.79 | [6 empty] | 6395.79
[7 empty] | 179,34 | [6 empty] | 179,34
1681 | Ж3-40-11 | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50Х200, ОЦИНКОВАННЫЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ | 66 | М | 1850.93 | 1953.1 | 2069.7 | [6 empty] | 2069.7
[7 empty] | 92 | [6 empty] | 92
1682 | Ж3-40-11 | КРЫШКА НА ЛОТОК | 67,68,69 | М | 2240.44 | 2364.11 | 2505.25 | [6 empty] | 2505.25
[7 empty] | 92 | [6 empty] | 92
1683 | Ж3-40-11 | СКОБА ДЛЯ ЛОТКА | 70 | ШТ. | 3152.62 | 3326.64 | 3525.24 | [6 empty] | 3525.24
[7 empty] | 92 | [6 empty] | 92
1684 | Ж3-40-11 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 2Х1,5-1 | 71 | М | 249.01 | 262.76 | 278.45 | [6 empty] | 278.45
[7 empty] | 110 | [6 empty] | 110
1685 | Ж3-40-11 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х1,5-1 | 72 | М | 5045.58 | 5324.1 | 5641.95 | [6 empty] | 5641.95
[7 empty] | 1553 | [6 empty] | 1553
1686 | Ж3-40-11 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х2,5-0,66 | 73 | М | 2904.84 | 3065.19 | 3248.18 | [6 empty] | 3248.18
[7 empty] | 643 | [6 empty] | 643
1687 | Ж3-40-11 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 4Х1,5-1 | 74 | М | 994.85 | 1049.77 | 1112.44 | [6 empty] | 1112.44
[7 empty] | 242 | [6 empty] | 242
1688 | Ж3-40-11 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5Х1,5-0,66 | 75 | М | 528.73 | 557.92 | 591.23 | [6 empty] | 591.23
[7 empty] | 125 | [6 empty] | 125
1689 | Ж3-40-11 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ, РАЗМЕРОМ 88X88X53 ММ, (ТИПА КМ-216) | 76 | ШТ. | 567.38 | 598.7 | 634.44 | [6 empty] | 634.44
[7 empty] | 360 | [6 empty] | 360
1690 | Ж3-40-11 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-206 | 77 | ШТ. | 98.4 | 103.83 | 110.03 | [6 empty] | 110.03
[7 empty] | 41 | [6 empty] | 41
1691 | Ж3-40-90 | СВЕРЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 80М | 78,79 | ОТВЕРСТИЙ | 39363.72 | 41536.6 | 44016.33 | [6 empty] | 44016.33
[7 empty] | 1107 | [6 empty] | 1107
1692 | Ж3-40-90 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | 80,81,82 | М | 377.8 | 398.66 | 422.46 | [6 empty] | 422.46
[7 empty] | 49 | [6 empty] | 49
1693 | Ж3-40-90 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 | 83 | М3 | 135.43 | 142.91 | 151.45 | [6 empty] | 151.45
[7 empty] | 0,03 | [6 empty] | 0,03
1694 | Ж3-40-90 | ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ | 84 | М2 | 91.57 | 96.62 | 102.39 | [6 empty] | 102.39
[7 empty] | 4,9 | [6 empty] | 4,9
1695 | Ж3-40-90 | СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 440 ММ | 85,86 | ОТВЕРСТИЙ | 364.18 | 384.29 | 407.23 | [6 empty] | 407.23
[7 empty] | 34 | [6 empty] | 34
| ИТОГО 1.131. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 268380.9 | 283195.54 | 306057.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149481.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156576.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.132. |  | СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
1696 | Ж3-40-22 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 700 Х 850 ММ / ЩУРВ | 1,2,3,4 | ШТ. | 2373.74 | 2504.77 | 2654.3 | [6 empty] | 2654.3
[7 empty] | 16 | [6 empty] | 16
1697 | Ж3-40-22 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 600 Х 600 ММ / ЩУРН | 5 | ШТ. | 883.34 | 932.1 | 987.75 | [6 empty] | 987.75
[7 empty] | 6 | [6 empty] | 6
1698 | Ж3-40-22 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 700 Х 850 ММ / ЩОУ | 6 | ШТ. | 445.09 | 469.66 | 497.7 | [6 empty] | 497.7
[7 empty] | 3 | [6 empty] | 3
1699 | Ж3-40-22 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 600 Х 600 ММ / ЩОМ | 7 | ШТ. | 588.9 | 621.4 | 658.5 | [6 empty] | 658.5
[7 empty] | 4 | [6 empty] | 4
1700 | Ж3-40-22 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 600 Х 600 ММ / ЩРН | 8 | ШТ. | 147.23 | 155.36 | 164.63 | [6 empty] | 164.63
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1701 | Ж3-40-22 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 600 Х 600 ММ / КМПН | 9 | ШТ. | 147.23 | 155.36 | 164.63 | [6 empty] | 164.63
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1702 | Ж3-40-22 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 600 Х 600 ММ / ПР11 | 10 | ШТ. | 883.34 | 932.1 | 987.75 | [6 empty] | 987.75
[7 empty] | 6 | [6 empty] | 6
1703 | Ж3-40-22 | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТА ДО 3 | 11 | ШТ. | 283.88 | 299.55 | 317.43 | [6 empty] | 317.43
[7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
1704 | Ж3-40-22 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 600 Х 600 ММ / C-SV | 12,13 | ШТ. | 398 | 419.97 | 445.04 | [6 empty] | 445.04
[7 empty] | 3 | [6 empty] | 3
1705 | Ж3-40-22 | ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ , УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ, ТОК ДО 40А | 14 | ШТ. | 685.26 | 723.09 | 766.25 | [6 empty] | 766.25
[7 empty] | 4 | [6 empty] | 4
1706 | Ж3-40-22 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ / PUL | 15 | ШТ. | 59.9 | 63.2 | 66.97 | [6 empty] | 66.97
[7 empty] | 3 | [6 empty] | 3
1707 | Ж3-40-22 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА 1700 Х 1100 ММ / ВРУ | 16 | ШТ. | 1231.64 | 1299.63 | 1377.22 | [6 empty] | 1377.22
[7 empty] | 4 | [6 empty] | 4
1708 | Ж3-40-22 | ВВОДНО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ-1 | 17 | КОМПЛ.
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1709 | Ж3-40-22 | ВВОДНО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ-2 | 18 | КОМПЛ.
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1710 | Ж3-40-22 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА 1200 Х 1000 ММ / АВР | 19,20 | ШТ. | 229.34 | 242 | 256.45 | [6 empty] | 256.45
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1711 | Ж3-40-22 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 600 Х 600 ММ / ШНО | 21,22 | ШТ. | 132.66 | 139.98 | 148.34 | [6 empty] | 148.34
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1712 | Ж3-40-22 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 600 Х 600 ММ / ШУ-2 | 23,24 | ШТ. | 147.23 | 155.36 | 164.63 | [6 empty] | 164.63
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1713 | Ж3-40-22 | КОРПУС ЩИТА УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВСТРАИВАЕМОГО ЩУРВ-3/24 ТРЕХФАЗНОЙ СЕТИ, ДЛЯ 24-ЕХ МОДУЛЕЙ, ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ 540Х440Х160 ММ | 25,26 | ШТ. | 429.48 | 453.19 | 480.25 | [6 empty] | 480.25
[7 empty] | 3 | [6 empty] | 3
1714 | Ж3-40-22 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 27,28 | ШТ. | 312.28 | 329.52 | 349.19 | [6 empty] | 349.19
[7 empty] | 15 | [6 empty] | 15
1715 | Ж3-40-22 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29/1 6А | 29 | ШТ. | 35.24 | 37.19 | 39.41 | [6 empty] | 39.41
[7 empty] | 3 | [6 empty] | 3
1716 | Ж3-40-22 | КОРПУС ЩИТА УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВСТРАИВАЕМОГО ЩУРВ-3/24 ТРЕХФАЗНОЙ СЕТИ, ДЛЯ 24-ЕХ МОДУЛЕЙ, ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ 540Х440Х160 ММ | 30,31 | ШТ. | 1288.44 | 1359.56 | 1440.73 | [6 empty] | 1440.73
[7 empty] | 9 | [6 empty] | 9
1717 | Ж3-40-22 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 32,33 | ШТ. | 568.45 | 599.83 | 635.64 | [6 empty] | 635.64
[7 empty] | 27 | [6 empty] | 27
1718 | Ж3-40-22 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29/1 6А | 34 | ШТ. | 105.73 | 111.57 | 118.23 | [6 empty] | 118.23
[7 empty] | 9 | [6 empty] | 9
1719 | Ж3-40-22 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДА461 16А/30МА | 35 | ШТ. | 368.38 | 388.71 | 411.92 | [6 empty] | 411.92
[7 empty] | 18 | [6 empty] | 18
1720 | Ж3-40-22 | КОРПУС ЩИТА УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВСТРАИВАЕМОГО ЩУРВ-3/24 ТРЕХФАЗНОЙ СЕТИ, ДЛЯ 24-ЕХ МОДУЛЕЙ, ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ 540Х440Х160 ММ | 36,37,38,39,40 | ШТ. | 865.22 | 912.98 | 967.48 | [6 empty] | 967.48
[7 empty] | 4 | [6 empty] | 4
1721 | Ж3-40-22 | КОРПУС ЩИТА УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО НАВЕСНОГО ЩУРН-3/24 ТРЕХФАЗНОЙ СЕТИ, ДЛЯ 24-ЕХ МОДУЛЕЙ, ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ 500Х400Х160 ММ | 41,42,43,44 | ШТ. | 1252.82 | 1321.98 | 1400.9 | [6 empty] | 1400.9
[7 empty] | 6 | [6 empty] | 6
1722 | Ж3-40-22 | КОРПУС ЩИТА ЩОУ-12 РАЗМЕРОМ 270Х330Х122 ММ, IP31 | 45,46,47,48 | ШТ. | 149.82 | 158.09 | 167.53 | [6 empty] | 167.53
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1723 | Ж3-40-22 | КОРПУС ЩИТА ЩОУ-24 РАЗМЕРОМ 440Х350Х110 ММ, IP31 | 49,50,51,52,53,54 | ШТ. | 256.67 | 270.84 | 287.01 | [6 empty] | 287.01
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1724 | Ж3-40-22 | КОРПУС ЩИТА ЩОУ-24 РАЗМЕРОМ 440Х350Х110 ММ, IP31 | 55,56,57,58 | ШТ. | 234.43 | 247.37 | 262.14 | [6 empty] | 262.14
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1725 | Ж3-40-22 | КОРПУС ЩИТА ЩОМ-12, IP31 | 59,60,61,62,63 | ШТ. | 169.78 | 179.15 | 189.85 | [6 empty] | 189.85
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1726 | Ж3-40-22 | КОРПУС ЩИТА ЩОМ-12, IP31 | 64,65,66,67 | ШТ. | 117.1 | 123.56 | 130.94 | [6 empty] | 130.94
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1727 | Ж3-40-22 | КОРПУС ЩИТА ЩОМ-12, IP31 | 68,69,70 | ШТ. | 140.59 | 148.35 | 157.21 | [6 empty] | 157.21
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1728 | Ж3-40-22 | КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО НАВЕСНОГО ЩРН-48, IP31 | 71,72,73,74,75 | ШТ. | 378.98 | 399.9 | 423.77 | [6 empty] | 423.77
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1729 | Ж3-40-22 | КОРПУС ЩИТА ЩОМ-12, IP31 | 76,77,78,79 | ШТ. | 141.41 | 149.22 | 158.13 | [6 empty] | 158.13
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1730 | Ж3-40-22 | КОРПУС МОДУЛЬНЫЙ КМПН-2 | 80 | ШТ. | 9.65 | 10.18 | 10.79 | [6 empty] | 10.79
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1731 | Ж3-40-22 | ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3-013 РАЗМЕРОМ 650Х750Х200 ММ IP54 | 81,82,83,84,85,86,87 | ШТ. | 640.97 | 676.35 | 716.73 | [6 empty] | 716.73
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1732 | Ж3-40-22 | ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3-013 РАЗМЕРОМ 650Х750Х200 ММ IP54 | 88,89,90,91,92 | ШТ. | 586.72 | 619.11 | 656.07 | [6 empty] | 656.07
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1733 | Ж3-40-22 | ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3-013 РАЗМЕРОМ 650Х750Х200 ММ IP54 | 93,94,95,96,97,98 | ШТ. | 650.95 | 686.88 | 727.89 | [6 empty] | 727.89
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1734 | Ж3-40-22 | ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3-013 РАЗМЕРОМ 650Х750Х200 ММ IP54 | 99,100,101,102 | ШТ. | 478.79 | 505.22 | 535.38 | [6 empty] | 535.38
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1735 | Ж3-40-22 | ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3-013 РАЗМЕРОМ 650Х750Х200 ММ IP54 | 103,104,105 | ШТ. | 482.08 | 508.69 | 539.06 | [6 empty] | 539.06
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1736 | Ж3-40-22 | ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3-013 РАЗМЕРОМ 650Х750Х200 ММ IP54 | 106,107,108,109,110,111 | ШТ. | 571.18 | 602.71 | 638.69 | [6 empty] | 638.69
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1737 | Ж3-40-22 | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.131-54 У3 | 112,113,114 | ШТ. | 792.59 | 836.34 | 886.27 | [6 empty] | 886.27
[7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
1738 | Ж3-40-22 | ШКАФ УЧЕТА ШУ-2 800Х600Х230 ММ | 115,116 | ШТ. | 642.59 | 678.06 | 718.54 | [6 empty] | 718.54
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1739 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) | 117,118,119 | М | 10587.65 | 11172.09 | 11839.06 | [6 empty] | 11839.06
[7 empty] | 1390,62 | [6 empty] | 1390,62
1740 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ | 120,121,122 | М | 14135.78 | 14916.07 | 15806.56 | [6 empty] | 15806.56
[7 empty] | 442,96 | [6 empty] | 442,96
1741 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 / ЗА ПОТОЛКОМ | 123,124,125 | М | 12257.5 | 12934.12 | 13706.28 | [6 empty] | 13706.28
[7 empty] | 384,16 | [6 empty] | 384,16
1742 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ) | 126,127,128 | М | 5230.63 | 5519.36 | 5848.86 | [6 empty] | 5848.86
[7 empty] | 308,7 | [6 empty] | 308,7
1743 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2/ В ШТРАБЕ И ПОД ШТУКАТУРКОЙ | 129,130,131 | М | 3725.11 | 3930.73 | 4165.39 | [6 empty] | 4165.39
[7 empty] | 116,62 | [6 empty] | 116,62
1744 | Ж3-40-21 | ПРОВОДА (В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ) ИЛИ КАБЕЛИ ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ, ТРЕХЖИЛЬНЫЕ, В ПУСТОТАХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ | 132,133 | М | 247.52 | 261.18 | 276.77 | [6 empty] | 276.77
[7 empty] | 26,46 | [6 empty] | 26,46
1745 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГНГ 5Х70-1 | 134 | М | 798.26 | 842.32 | 892.61 | [6 empty] | 892.61
[7 empty] | 33 | [6 empty] | 33
1746 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГНГ-LS 5Х50-0,66 | 135 | М | 1212.96 | 1279.92 | 1356.33 | [6 empty] | 1356.33
[7 empty] | 70 | [6 empty] | 70
1747 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГНГ-LS 5Х35-0,66 | 136 | М | 4065.68 | 4290.11 | 4546.23 | [6 empty] | 4546.23
[7 empty] | 283 | [6 empty] | 283
1748 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГНГ-LS 5Х25-0,66 | 137 | М | 1983.38 | 2092.86 | 2217.8 | [6 empty] | 2217.8
[7 empty] | 180 | [6 empty] | 180
1749 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГНГ-LS 5Х16-0,66 | 138 | М | 172.55 | 182.07 | 192.94 | [6 empty] | 192.94
[7 empty] | 24 | [6 empty] | 24
1750 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГНГ-LS 5Х6-0,66 | 139 | М | 134.26 | 141.67 | 150.13 | [6 empty] | 150.13
[7 empty] | 48 | [6 empty] | 48
1751 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5Х10-0,66 | 140 | М | 2872.66 | 3031.23 | 3212.19 | [6 empty] | 3212.19
[7 empty] | 119 | [6 empty] | 119
1752 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5Х4-1 | 141 | М | 1140.74 | 1203.71 | 1275.57 | [6 empty] | 1275.57
[7 empty] | 86 | [6 empty] | 86
1753 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5Х2,5-1 | 142 | М | 898.48 | 948.08 | 1004.68 | [6 empty] | 1004.68
[7 empty] | 113 | [6 empty] | 113
1754 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ-LS | 143 | М | 377.7 | 398.55 | 422.34 | [6 empty] | 422.34
[7 empty] | 81 | [6 empty] | 81
1755 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 4Х1,5-1 | 144 | М | 221.98 | 234.23 | 248.21 | [6 empty] | 248.21
[7 empty] | 54 | [6 empty] | 54
1756 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х4-1 | 145 | М | 90.53 | 95.53 | 101.23 | [6 empty] | 101.23
[7 empty] | 11 | [6 empty] | 11
1757 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х2,5-0,66 | 146 | М | 1106.82 | 1167.92 | 1237.64 | [6 empty] | 1237.64
[7 empty] | 245 | [6 empty] | 245
1758 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х1,5-1 | 147 | М | 2228.77 | 2351.8 | 2492.2 | [6 empty] | 2492.2
[7 empty] | 686 | [6 empty] | 686
1759 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 2Х1,5-1 | 148 | М | 977.92 | 1031.9 | 1093.5 | [6 empty] | 1093.5
[7 empty] | 432 | [6 empty] | 432
1760 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-FRLS 5Х10-0,66 | 149 | М | 1553.22 | 1638.96 | 1736.81 | [6 empty] | 1736.81
[7 empty] | 49 | [6 empty] | 49
1761 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-FRLS 3Х4-0,66 | 150 | М | 458.86 | 484.19 | 513.1 | [6 empty] | 513.1
[7 empty] | 54 | [6 empty] | 54
1762 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-FRLS 5Х1,5-0,66 | 151 | М | 209.44 | 221 | 234.19 | [6 empty] | 234.19
[7 empty] | 32 | [6 empty] | 32
1763 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-FRLS 3Х1,5-0,66 | 152 | М | 472.5 | 498.58 | 528.35 | [6 empty] | 528.35
[7 empty] | 124 | [6 empty] | 124
1764 | Ж3-40-21 | НАКОНЕЧНИК ТА 70-10-12 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 70 ММ2 | 153 | ШТ. | 21.49 | 22.68 | 24.03 | [6 empty] | 24.03
[7 empty] | 10 | [6 empty] | 10
1765 | Ж3-40-21 | НАКОНЕЧНИК ТА 50-10-9 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 50 ММ2 | 154 | ШТ. | 32 | 33.77 | 35.79 | [6 empty] | 35.79
[7 empty] | 20 | [6 empty] | 20
1766 | Ж3-40-21 | НАКОНЕЧНИК ТА 35-10-8 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 35 ММ2 | 155 | ШТ. | 140.05 | 147.78 | 156.6 | [6 empty] | 156.6
[7 empty] | 115 | [6 empty] | 115
1767 | Ж3-40-21 | НАКОНЕЧНИК ТА 25-8-7 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2 | 156 | ШТ. | 87.29 | 92.11 | 97.61 | [6 empty] | 97.61
[7 empty] | 85 | [6 empty] | 85
1768 | Ж3-40-21 | ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 731 М У3 | 157 | ШТ. | 77.09 | 81.35 | 86.21 | [6 empty] | 86.21
[7 empty] | 22 | [6 empty] | 22
1769 | Ж3-40-21 | ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 734 М У3 | 158 | ШТ. | 124.84 | 131.73 | 139.59 | [6 empty] | 139.59
[7 empty] | 50 | [6 empty] | 50
1770 | Ж3-40-21 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-209 | 159 | ШТ. | 98.5 | 103.94 | 110.15 | [6 empty] | 110.15
[7 empty] | 30 | [6 empty] | 30
1771 | Ж3-40-21 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ | 160 | М | 1198.07 | 1264.2 | 1339.67 | [6 empty] | 1339.67
[7 empty] | 54,45 | [6 empty] | 54,45
1772 | Ж3-40-21 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ | 161 | М | 3412.01 | 3600.35 | 3815.29 | [6 empty] | 3815.29
[7 empty] | 138,6 | [6 empty] | 138,6
1773 | Ж3-40-21 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ, КРЕПЛЕНИЕ ДЮБЕЛЯМИ | 162 | М | 974.44 | 1028.23 | 1089.61 | [6 empty] | 1089.61
[7 empty] | 51,94 | [6 empty] | 51,94
1774 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 Х 25 ММ | 163 | М | 2255.95 | 2380.48 | 2522.59 | [6 empty] | 2522.59
[7 empty] | 238,62 | [6 empty] | 238,62
1775 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 Х 60 ММ | 164 | М | 1568.44 | 1655.02 | 1753.82 | [6 empty] | 1753.82
[7 empty] | 116,4 | [6 empty] | 116,4
1776 | Ж3-40-21 | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ | 165 | М | 627.28 | 661.9 | 701.42 | [6 empty] | 701.42
[7 empty] | 24,5 | [6 empty] | 24,5
1777 | Ж3-40-21 | ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКОВ ДО 200 ММ | 166 | Т | 218.27 | 230.32 | 244.07 | [6 empty] | 244.07
[7 empty] | 0,0445 | [6 empty] | 0,0445
1778 | Ж3-40-21 | СТОЙКИ СБОРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (БЕЗ ПОЛОК), МАССА ДО 1,6 КГ | 167,168,169 | ШТ. | 536.69 | 566.32 | 600.13 | [6 empty] | 600.13
[7 empty] | 42 | [6 empty] | 42
1779 | Ж3-40-21 | КОРОБА ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА 2 М | 170 | М | 402.96 | 425.2 | 450.58 | [6 empty] | 450.58
[7 empty] | 16 | [6 empty] | 16
1780 | Ж3-40-21 | КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ | 171 | Т | 546.06 | 576.2 | 610.6 | [6 empty] | 610.6
[7 empty] | 0,04 | [6 empty] | 0,04
1781 | Ж3-40-21 | ВВОД ГИБКИЙ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27 ММ | 172,173 | ВВОД | 1037.03 | 1094.28 | 1159.61 | [6 empty] | 1159.61
[7 empty] | 9 | [6 empty] | 9
1782 | Ж3-40-21 | ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 20 ММ | 174 | М | 7.34 | 7.75 | 8.21 | [6 empty] | 8.21
[7 empty] | 5 | [6 empty] | 5
1783 | Ж3-40-21 | ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 25 ММ | 175 | М | 100.88 | 106.45 | 112.81 | [6 empty] | 112.81
[7 empty] | 50 | [6 empty] | 50
1784 | Ж3-40-21 | ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 32 ММ | 176 | М | 36.52 | 38.54 | 40.84 | [6 empty] | 40.84
[7 empty] | 11 | [6 empty] | 11
1785 | Ж3-40-21 | ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 40 ММ | 177 | М | 441.19 | 465.54 | 493.33 | [6 empty] | 493.33
[7 empty] | 109 | [6 empty] | 109
1786 | Ж3-40-21 | ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 50 ММ | 178 | М | 101.98 | 107.61 | 114.03 | [6 empty] | 114.03
[7 empty] | 20 | [6 empty] | 20
1787 | Ж3-40-21 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ | 179 | М | 23.35 | 24.64 | 26.11 | [6 empty] | 26.11
[7 empty] | 6 | [6 empty] | 6
1788 | Ж3-40-21 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ | 180 | М | 268.8 | 283.64 | 300.57 | [6 empty] | 300.57
[7 empty] | 47 | [6 empty] | 47
1789 | Ж3-40-21 | КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25Х16 ММ | 181 | М | 10.61 | 11.2 | 11.87 | [6 empty] | 11.87
[7 empty] | 6 | [6 empty] | 6
1790 | Ж3-40-21 | КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25Х25 ММ | 182 | М | 776.57 | 819.44 | 868.36 | [6 empty] | 868.36
[7 empty] | 240 | [6 empty] | 240
1791 | Ж3-40-21 | КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 100Х40 ММ | 183 | М | 1362.59 | 1437.8 | 1523.64 | [6 empty] | 1523.64
[7 empty] | 120 | [6 empty] | 120
1792 | Ж3-40-21 | МЕТАЛЛОРУКАВ ТИПА Р3-Ц-ПВХ-15 ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ | 184 | М | 171.04 | 180.48 | 191.25 | [6 empty] | 191.25
[7 empty] | 25 | [6 empty] | 25
1793 | Ж3-40-21 | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 80Х300 | 185,186 | М | 4313.71 | 4551.83 | 4823.57 | [6 empty] | 4823.57
[7 empty] | 42 | [6 empty] | 42
1794 | Ж3-40-21 | ОТВЕТВИТЕЛЬ Т-ОБРАЗНЫЙ ШИРИНОЙ 300 ММ | 187 | КОМПЛ. | 99.3 | 104.78 | 111.04 | [6 empty] | 111.04
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1795 | Ж3-40-21 | УГОЛ ПОВОРОТНЫЙ НА 90 ГРАДУСОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЫСОТОЙ 80 ММ, ШИРИНОЙ 300 ММ | 188 | КОМПЛ. | 96.7 | 102.04 | 108.13 | [6 empty] | 108.13
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1796 | Ж3-40-21 | УГОЛ ПОВОРОТНЫЙ НА 90 ГРАДУСОВ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЫСОТОЙ 80 ММ, ШИРИНОЙ 300 ММ | 189 | КОМПЛ. | 174.98 | 184.64 | 195.66 | [6 empty] | 195.66
[7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
1797 | Ж3-40-21 | ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К1162 Ц УТ1,5 | 190,191 | ШТ. | 81.65 | 86.16 | 91.3 | [6 empty] | 91.3
[7 empty] | 21 | [6 empty] | 21
1798 | Ж3-40-21 | СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К1150 Ц УТ1,5 | 192,193 | ШТ. | 97.72 | 103.11 | 109.27 | [6 empty] | 109.27
[7 empty] | 16 | [6 empty] | 16
1799 | Ж3-40-21 | КОНСОЛЬ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ДЛИНОЙ 400 ММ | 194,195 | ШТ. | 134.3 | 141.71 | 150.17 | [6 empty] | 150.17
[7 empty] | 5 | [6 empty] | 5
1800 | Ж3-40-21 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 50 ММ, ШИРИНОЙ 100 ММ В КОМПЛЕКТЕ С КРЫШКОЙ | 196 | КОМПЛ. | 1089.3 | 1149.43 | 1218.05 | [6 empty] | 1218.05
[7 empty] | 8 | [6 empty] | 8
1801 | Ж3-40-21 | ВВОД ГИБКИЙ К 1080 | 197 | ШТ. | 72.78 | 76.8 | 81.38 | [6 empty] | 81.38
[7 empty] | 6,12 | [6 empty] | 6,12
1802 | Ж3-40-21 | ВВОД ГИБКИЙ К 1082 | 198 | ШТ. | 59.59 | 62.88 | 66.63 | [6 empty] | 66.63
[7 empty] | 3,06 | [6 empty] | 3,06
1803 | Ж3-40-22 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 199 | ШТ. | 261.64 | 276.08 | 304.13 | [12 empty] | 304.13
[7 empty] | 12 | [12 empty] | 12
1804 | Ж3-40-22 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ | 200,201 | ШТ. | 2613.25 | 2757.5 | 3037.67 | [12 empty] | 3037.67
[7 empty] | 63 | [12 empty] | 63
1805 | Ж3-40-22 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ | 202,203 | ШТ. | 750.46 | 791.88 | 872.33 | [12 empty] | 872.33
[7 empty] | 32 | [12 empty] | 32
1806 | Ж3-40-22 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | 204,205 | ШТ. | 243 | 256.41 | 282.46 | [12 empty] | 282.46
[7 empty] | 10 | [12 empty] | 10
1807 | Ж3-40-22 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ РА16-0142 | 206 | ШТ. | 12.13 | 12.8 | 14.1 | [12 empty] | 14.1
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
1808 | Ж3-40-22 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХМЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РА16-0132 | 207,208,209,210,211,212 | ШТ. | 497.2 | 524.65 | 577.95 | [12 empty] | 577.95
[7 empty] | 57 | [12 empty] | 57
1809 | Ж3-40-22 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10А/230В/IP20 | 213,214 | ШТ. | 227.53 | 240.09 | 264.48 | [12 empty] | 264.48
[7 empty] | 32 | [12 empty] | 32
1810 | Ж3-40-22 | ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ (ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ) ВПО32-906 | 215,216 | ШТ. | 97.33 | 102.7 | 113.13 | [12 empty] | 113.13
[7 empty] | 8 | [12 empty] | 8
1811 | Ж3-40-22 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ РА16-297 | 217 | ШТ. | 48.52 | 51.2 | 56.4 | [12 empty] | 56.4
[7 empty] | 8 | [12 empty] | 8
1812 | Ж3-40-22 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ К-207 | 218 | ШТ. | 16.42 | 17.33 | 19.09 | [12 empty] | 19.09
[7 empty] | 25 | [12 empty] | 25
1813 | Ж3-40-22 | ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ ОГНЕСТОЙКАЯ | 219 | Л | 90.9 | 95.92 | 105.67 | [12 empty] | 105.67
[7 empty] | 2,649 | [12 empty] | 2,649
1814 | Ж3-40-90 | СВЕРЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ | 220,221 | ОТВЕРСТИЙ | 1742.41 | 1838.59 | 2025.39 | [12 empty] | 2025.39
[7 empty] | 49 | [12 empty] | 49
| ИТОГО 1.132. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 116948.17 | 123403.74 | 131062.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123389.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7672.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.133. |  | УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
1815 | Ж3-40-51 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) | 1,2,3,4,5,6 | М | 380.69 | 401.7 | 425.68 | [6 empty] | 425.68
[7 empty] | 50 | [6 empty] | 50
1816 | Ж3-40-51 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ | 7,8,9 | М | 5664.24 | 5976.91 | 6333.74 | [6 empty] | 6333.74
[7 empty] | 177,5 | [6 empty] | 177,5
1817 | Ж3-40-51 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 / НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 5М | 10,11,12 | М | 197.76 | 208.68 | 221.14 | [6 empty] | 221.14
[7 empty] | 6 | [6 empty] | 6
1818 | Ж3-40-51 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 / ЗА ПОТОЛКОМ | 13,14,15 | М | 3446.42 | 3636.66 | 3853.77 | [6 empty] | 3853.77
[7 empty] | 108 | [6 empty] | 108
1819 | Ж3-40-51 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 , КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ) | 16,17,18 | М | 2202.12 | 2323.68 | 2462.4 | [6 empty] | 2462.4
[7 empty] | 130 | [6 empty] | 130
1820 | Ж3-40-51 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 / В ШТРАБЕ | 19,20,21 | М | 1217.83 | 1285.05 | 1361.77 | [6 empty] | 1361.77
[7 empty] | 46 | [6 empty] | 46
1821 | Ж3-40-51 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2 | 22 | М | 144.94 | 152.94 | 162.07 | [6 empty] | 162.07
[7 empty] | 15 | [6 empty] | 15
1822 | Ж3-40-51 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ | 23 | М | 3732.97 | 3939.03 | 4174.19 | [6 empty] | 4174.19
[7 empty] | 334 | [6 empty] | 334
1823 | Ж3-40-51 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ | 24 | М | 3130.76 | 3303.57 | 3500.79 | [6 empty] | 3500.79
[7 empty] | 245 | [6 empty] | 245
1824 | Ж3-40-51 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ | 25 | М | 78.25 | 82.57 | 87.5 | [6 empty] | 87.5
[7 empty] | 7 | [6 empty] | 7
1825 | Ж3-40-51 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 10 ММ, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ | 26 | М | 61.99 | 65.41 | 69.32 | [6 empty] | 69.32
[7 empty] | 5 | [6 empty] | 5
1826 | Ж3-40-51 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ, КРЕПЛЕНИЕ ДЮБЕЛЯМИ | 27 | М | 18.41 | 19.43 | 20.59 | [6 empty] | 20.59
[7 empty] | 0,98 | [6 empty] | 0,98
1827 | Ж3-40-51 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ | 28 | М | 1089.16 | 1149.28 | 1217.89 | [6 empty] | 1217.89
[7 empty] | 49,5 | [6 empty] | 49,5
1828 | Ж3-40-51 | КОРОБКА (ЯЩИК) С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2, / ЯГЗШ | 29 | ШТ. | 203.9 | 215.15 | 227.99 | [6 empty] | 227.99
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1829 | Ж3-40-51 | КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ | 30,31 | Т | 136.51 | 144.05 | 152.65 | [6 empty] | 152.65
[7 empty] | 0,01 | [6 empty] | 0,01
1830 | Ж3-40-51 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 1Х150-1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 150 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ | 32 | М | 507.86 | 535.89 | 567.88 | [6 empty] | 567.88
[7 empty] | 6 | [6 empty] | 6
1831 | Ж3-40-51 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 1Х120-1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 120 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ | 33 | М | 477.73 | 504.1 | 534.19 | [6 empty] | 534.19
[7 empty] | 7 | [6 empty] | 7
1832 | Ж3-40-51 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 1Х25-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 34 | М | 2827.62 | 2983.7 | 3161.83 | [6 empty] | 3161.83
[7 empty] | 191 | [6 empty] | 191
1833 | Ж3-40-51 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 1Х16-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 35 | М | 46.73 | 49.31 | 52.25 | [6 empty] | 52.25
[7 empty] | 5 | [6 empty] | 5
1834 | Ж3-40-51 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 1Х6-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 36 | М | 278.33 | 293.69 | 311.22 | [6 empty] | 311.22
[7 empty] | 80 | [6 empty] | 80
1835 | Ж3-40-51 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 1Х4-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 37 | М | 614.18 | 648.08 | 686.77 | [6 empty] | 686.77
[7 empty] | 240 | [6 empty] | 240
1836 | Ж3-40-51 | ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, РАЗМЕРАМИ 4Х50 ММ | 38 | Т | 999.22 | 1054.38 | 1117.33 | [6 empty] | 1117.33
[7 empty] | 0,420446 | [6 empty] | 0,420446
1837 | Ж3-40-51 | ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, РАЗМЕРАМИ 4Х25 ММ | 39 | Т | 815.51 | 860.53 | 911.9 | [6 empty] | 911.9
[7 empty] | 0,271776 | [6 empty] | 0,271776
1838 | Ж3-40-51 | ПОЛОСА МЕДНАЯ РАЗМЕРОМ 25Х3ММ | 40 | Т | 16.37 | 17.27 | 18.3 | [6 empty] | 18.3
[7 empty] | 0,00067 | [6 empty] | 0,00067
1839 | Ж3-40-51 | ПОЛОСА МЕДНАЯ РАЗМЕРОМ 15Х3ММ | 41 | Т | 61.96 | 65.38 | 69.28 | [6 empty] | 69.28
[7 empty] | 0,0024 | [6 empty] | 0,0024
1840 | Ж3-40-51 | ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ОЦИНКОВАННЫЙ МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ДИАМЕТРОМ 10 ММ | 42 | Т | 18.3 | 19.31 | 20.46 | [6 empty] | 20.46
[7 empty] | 0,003193 | [6 empty] | 0,003193
1841 | Ж3-40-51 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С КЛЕММНЫМИ КОЛОДКАМИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ, РАЗМЕРОМ 87X87X43 ММ, (ТИПА КМ-223) | 43 | ШТ. | 73.73 | 77.8 | 82.44 | [6 empty] | 82.44
[7 empty] | 13 | [6 empty] | 13
1842 | Ж3-40-51 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ | 44,45 | М | 65.65 | 69.27 | 73.41 | [6 empty] | 73.41
[7 empty] | 51 | [6 empty] | 51
1843 | Ж3-40-51 | ЯЩИК ЯГЗШ-10-25-3 | 46 | ШТ. | 210.89 | 222.53 | 235.82 | [6 empty] | 235.82
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1844 | Ж3-40-51 | ЗАЖИМ ШТЫРЬ-ПОЛОСА-ПРУТ РАЗМЕРОМ 70Х70 ММ, ДИАМЕТРОМ 9 ММ, ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ШТЫРЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 12-20 ММ С ПОЛОСОЙ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ИЛИ ТОКООТВОДОМ 8-10 ММ, ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ | 47,48 | ШТ. | 352.19 | 371.63 | 393.82 | [6 empty] | 393.82
[7 empty] | 69 | [6 empty] | 69
1845 | Ж3-40-51 | НАКОНЕЧНИК ТМЛ 150-12-19 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 150 ММ2, С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КОНТАКТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТРОМ 12 ММ, С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ХВОСТИКА 19 ММ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ МЕДИ, ЛУЖЕНЫЙ | 49,50,51,52 | ШТ. | 68.58 | 72.37 | 76.69 | [6 empty] | 76.69
[7 empty] | 8 | [6 empty] | 8
1846 | Ж3-40-90 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | 53,54,55 | М | 200.47 | 211.54 | 224.17 | [6 empty] | 224.17
[7 empty] | 26 | [6 empty] | 26
1847 | Ж3-40-90 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 | 56 | М3 | 72.24 | 76.23 | 80.78 | [6 empty] | 80.78
[7 empty] | 0,016 | [6 empty] | 0,016
1848 | Ж3-40-90 | ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ | 57 | М2 | 48.56 | 51.24 | 54.3 | [6 empty] | 54.3
[7 empty] | 2,6 | [6 empty] | 2,6
1849 | Ж3-40-90 | СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 440 ММ | 58,59 | ОТВЕРСТИЙ | 21.42 | 22.6 | 23.95 | [6 empty] | 23.95
[7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
1850 | Ж3-40-51 | МОЛНИЕЗАЩИТА | 60,61,62 | М3 | 802.6 | 846.9 | 897.46 | [6 empty] | 897.46
[7 empty] | 5,94 | [6 empty] | 5,94
1851 | Ж3-40-51 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 200 ММ2 | 63,64,65,66,67 | М | 4488.7 | 4736.48 | 5019.25 | [6 empty] | 5019.25
[7 empty] | 381 | [6 empty] | 381
1852 | Ж3-40-51 | РАБОТА АВТОГИДРОПОДЪЁМНИКА 18М | 68 | МАШ/ЧАС
[7 empty] | 6,566 | [6 empty] | 6,566
1853 | Ж3-40-51 | УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ МОЛНИЕОТВОДОВ И ТРОСОСТОЕК СВАРНЫХ МАССОЙ ДО 0,2 Т | 69 | Т | 34.88 | 36.81 | 39.01 | [6 empty] | 39.01
[7 empty] | 0,0109 | [6 empty] | 0,0109
1854 | Ж3-40-51 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ, ДИАМЕТР 12 ММ | 70 | ШТ. | 743.39 | 784.43 | 831.26 | [6 empty] | 831.26
[7 empty] | 10 | [6 empty] | 10
1855 | Ж3-40-51 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ | 71,72 | М | 513.68 | 542.03 | 574.39 | [6 empty] | 574.39
[7 empty] | 33 | [6 empty] | 33
1856 | Ж3-40-51 | ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ОЦИНКОВАННЫЙ МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ДИАМЕТРОМ 8 ММ | 73 | Т | 835.87 | 882.01 | 934.67 | [6 empty] | 934.67
[7 empty] | 0,1508 | [6 empty] | 0,1508
1857 | Ж3-40-51 | ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, РАЗМЕРАМИ 4Х50 ММ | 74 | Т | 14.93 | 15.75 | 16.69 | [6 empty] | 16.69
[7 empty] | 0,00628 | [6 empty] | 0,00628
1858 | Ж3-40-51 | МАЧТА МОЛНИЕПРИЕМНИКА ИЗОЛИРОВАННАЯ, СОСТАВНАЯ, ВЫСОТОЙ 3000 ММ, ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ | 75,76 | ШТ. | 397.97 | 419.94 | 445.01 | [6 empty] | 445.01
[7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
1859 | Ж3-40-51 | ОПОРА (ТРЕНОГА) СБОРНАЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ МОЛНИЕПРИЕМНОЙ МАЧТЫ ВЫСОТОЙ ОТ 5 ДО 7 М | 77 | ШТ. | 1168.76 | 1233.28 | 1306.91 | [6 empty] | 1306.91
[7 empty] | 3 | [6 empty] | 3
1860 | Ж3-40-51 | БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ МОЛНИЕПРИЕМНИКА | 78 | ШТ. | 2022.49 | 2134.13 | 2261.54 | [6 empty] | 2261.54
[7 empty] | 9 | [6 empty] | 9
1861 | Ж3-40-51 | ДЕРЖАТЕЛЬ ТОКООТВОДА ДЛЯ МОЛНИЕПРИЕМНЫХ МАЧТ | 79 | ШТ. | 15.68 | 16.55 | 17.54 | [6 empty] | 17.54
[7 empty] | 3 | [6 empty] | 3
1862 | Ж3-40-51 | ДЕРЖАТЕЛЬ ФАСАДНЫЙ | 80 | ШТ. | 400.79 | 422.91 | 448.16 | [6 empty] | 448.16
[7 empty] | 167 | [6 empty] | 167
1863 | Ж3-40-51 | ЗАЖИМ ШТЫРЬ-ПОЛОСА-ПРУТ РАЗМЕРОМ 70Х70 ММ, ДИАМЕТРОМ 9 ММ, ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ШТЫРЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 12-20 ММ С ПОЛОСОЙ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ИЛИ ТОКООТВОДОМ 8-10 ММ, ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ | 81,82 | ШТ. | 37.37 | 39.43 | 41.78 | [6 empty] | 41.78
[7 empty] | 8 | [6 empty] | 8
1864 | Ж3-40-51 | ДЕРЖАТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ С БЕТОНОМ N30011 | 83 | ШТ. | 338.02 | 356.68 | 377.97 | [6 empty] | 377.97
[7 empty] | 190 | [6 empty] | 190
1865 | Ж3-40-51 | ЗАЖИМ ПРУТА НА ШТЫРЕ РАЗМЕРОМ 57Х57Х50 ММ, ДИМЕТРОМ 16 ММ, ДЛЯ ЗАЖИМА ПРУТА ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ И ПОЛОСЫ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ, ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ | 84 | ШТ. | 159.54 | 168.35 | 178.4 | [6 empty] | 178.4
[7 empty] | 34 | [6 empty] | 34
1866 | Ж3-40-51 | ЗАЖИМ ФАЛЬЦЕВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ N33096 | 85 | ШТ. | 138.7 | 146.36 | 155.1 | [6 empty] | 155.1
[7 empty] | 24 | [6 empty] | 24
| ИТОГО 1.133. УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 41596.86 | 43893 | 46513.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46513.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 1. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ |  |  |  | 7326789.95 | 7731228.87 | 8256381.35 | 0 | 0 | 0 | 908895.14 | 1062745.83 | 1014593.04 | 1085095.19 | 258495.37 | 986501.11 | 1004802.23 | 578857.5 | 909671.71 | 446724.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект 2 |  | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
смета 2.201. |  | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1 - ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 22,085 ТЫС.РУБ. /ИЗМ.1 В ПРОЕКТЕ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ/
1867 | Ж6-20-10 | СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | М3 | 12831.16 | 13539.44 | 14799.96 | [10 empty] | 14799.96
[7 empty] | 563 | [10 empty] | 563
1868 | Ж6-20-10 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 11,12,13 | М3 | 1283.23 | 1354.07 | 1480.14 | [10 empty] | 1480.14
[7 empty] | 207,8 | [10 empty] | 207,8
1869 | Ж6-20-30 | СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ | 14,15 | КМ | 1293.29 | 1364.68 | 1491.73 | [10 empty] | 1491.73
[7 empty] | 0,0385 | [10 empty] | 0,0385
1870 | Ж6-20-30 | ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 16 | КМ | 127.88 | 134.94 | 147.5 | [10 empty] | 147.5
[7 empty] | 0,0385 | [10 empty] | 0,0385
1871 | Ж6-20-30 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 63 ММ | 17,18 | КМ | 619.6 | 653.8 | 714.66 | [10 empty] | 714.66
[7 empty] | 0,025 | [10 empty] | 0,025
1872 | Ж6-20-30 | ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ | 19 | КМ | 90.32 | 95.31 | 104.18 | [10 empty] | 104.18
[7 empty] | 0,0285 | [10 empty] | 0,0285
1873 | Ж6-20-30 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 250 ММ/ ФУТЛЯР | 20,21 | КМ | 464.08 | 489.7 | 535.29 | [10 empty] | 535.29
[7 empty] | 0,0035 | [10 empty] | 0,0035
1874 | Ж6-20-30 | ПРОТЯГИВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ФУТЛЯР, ДИАМЕТР ТРУБ ДО 315 ММ | 22 | М | 297.8 | 314.24 | 343.49 | [10 empty] | 343.49
[7 empty] | 3,5 | [10 empty] | 3,5
1875 | Ж6-20-30 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50-100 ММ | 23,24 | Т | 1171.36 | 1236.02 | 1351.09 | [10 empty] | 1351.09
[7 empty] | 0,079 | [10 empty] | 0,079
1876 | Ж6-20-30 | УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ | 25 | ШТ. | 495.29 | 522.63 | 571.29 | [10 empty] | 571.29
[7 empty] | 1 | [10 empty] | 1
1877 | Ж6-20-30 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ | 26,27 | ШТ. | 215.62 | 227.52 | 248.71 | [10 empty] | 248.71
[7 empty] | 2 | [10 empty] | 2
1878 | Ж6-20-30 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50-100 ММ/ ФЛАНЕЦ | 28,29 | Т | 76.12 | 80.32 | 87.8 | [10 empty] | 87.8
[7 empty] | 0,00326 | [10 empty] | 0,00326
1879 | Ж6-20-30 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ | 30,31 | ШТ. | 200 | 211.04 | 230.69 | [10 empty] | 230.69
[7 empty] | 2 | [10 empty] | 2
1880 | Ж6-20-30 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 250 ММ/ ГИЛЬЗА 225ММ | 32,33,34,35,36,37,38,39 | КМ | 655.88 | 692.08 | 756.51 | [10 empty] | 756.51
[7 empty] | 0,0009 | [10 empty] | 0,0009
1881 | Ж6-20-30 | УСТАНОВКА ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО УКАЗАТЕЛЯ | 40,41 | ЗНАКОВ | 116.63 | 123.06 | 134.52 | [10 empty] | 134.52
[7 empty] | 2 | [10 empty] | 2
1882 | Ж6-20-30 | УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЗС 250 Х 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ | 42,43 | М | 91.75 | 96.81 | 105.82 | [10 empty] | 105.82
[7 empty] | 67 | [10 empty] | 67
1883 | Ж6-20-30 | КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ ДЛЯ ПГ /1 ШТ/ НВК-14 | 44,45,46,47,48,49,50,51,52 | М2 | 158.99 | 167.77 | 183.39 | [10 empty] | 183.39
[7 empty] | 0,6 | [10 empty] | 0,6
1884 | Ж6-20-20 | СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОЛОДЦЫ | 53,54,55,56,57,58,59,60 | М3 | 6015.53 | 6347.58 | 6938.54 | [10 empty] | 6938.54
[7 empty] | 2,75 | [10 empty] | 2,75
1885 | Ж6-20-20 | ЛЮКИ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ЧУГУННЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ Т(С250), ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | 61 | ШТ. | 427.54 | 451.14 | 493.14 | [10 empty] | 493.14
[7 empty] | 1 | [10 empty] | 1
1886 | Ж6-20-20 | ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ, ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ | 62 | Т | 180.62 | 190.59 | 208.33 | [10 empty] | 208.33
[7 empty] | 0,0227 | [10 empty] | 0,0227
1887 | Ж6-20-20 | НАКЛЕЙКА ПОЛОС ГНИЛОСТОЙКОЙ ТКАНИ | 63,64,65 | М2 | 575.93 | 607.73 | 664.31 | [10 empty] | 664.31
[7 empty] | 6 | [10 empty] | 6
1888 | Ж6-20-20 | ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 500 СМ2 | 66 | ОТВЕРСТИЙ | 316.76 | 334.24 | 365.36 | [10 empty] | 365.36
[7 empty] | 3 | [10 empty] | 3
1889 | Ж6-20-60 | ВРЕЗКА И ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СУЩЕСТВУЮЩИМ СЕТЯМ | 67 | ВРЕЗКА | 464.9 | 490.56 | 536.23 | [10 empty] | 536.23
[7 empty] | 3 | [10 empty] | 3
1890 | Ж6-10-20 | ДЕМОНТАЖ ЧУГУННЫХ ЛЮКОВ | 68,69 | ЛЮК | 83.83 | 88.45 | 96.69 | [10 empty] | 96.69
[7 empty] | 1 | [10 empty] | 1
1891 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ЛЮКОВ/ РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННОГО | 70 | ШТ. | 92.68 | 97.8 | 106.9 | [10 empty] | 106.9
[7 empty] | 1 | [10 empty] | 1
1892 | Ж6-10-20 | ДЕМОНТАЖ ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ | 71 | М3 | 105.06 | 110.86 | 121.18 | [10 empty] | 121.18
[7 empty] | 0,27 | [10 empty] | 0,27
1893 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ/ РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННОГО | 72 | М3 | 133.26 | 140.62 | 153.71 | [10 empty] | 153.71
[7 empty] | 0,27 | [10 empty] | 0,27
1894 | Ж6-10-20 | ДЕМОНТАЖ ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ | 73 | М3 | 2.93 | 3.09 | 3.37 | [10 empty] | 3.37
[7 empty] | 0,02 | [10 empty] | 0,02
1895 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ | 74,75 | М3 | 30.05 | 31.7 | 34.65 | [10 empty] | 34.65
[7 empty] | 0,02 | [10 empty] | 0,02
1896 | Ж6-10-20 | ДЕМОНТАЖ ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ | 76 | М3 | 14.58 | 15.39 | 16.82 | [10 empty] | 16.82
[7 empty] | 0,1 | [10 empty] | 0,1
1897 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ | 77,78,79 | М3 | 188.36 | 198.76 | 217.27 | [10 empty] | 217.27
[7 empty] | 0,12 | [10 empty] | 0,12
1898 | Ж6-10-20 | ЛЮКИ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ЧУГУННЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ Т(С250), ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | 80 | ШТ. | 427.54 | 451.14 | 493.14 | [10 empty] | 493.14
[7 empty] | 1 | [10 empty] | 1
1899 | Ж6-10-20 | ЛЮК ЛП (А15) К1-60 | 81 | КОМПЛ. | 55.61 | 58.68 | 64.14 | [10 empty] | 64.14
[7 empty] | 1 | [10 empty] | 1
| ИТОГО 2.201. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1 - ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 22,085 ТЫС.РУБ. /ИЗМ.1 В ПРОЕКТЕ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ/ |  |  |  | 29304.18 | 30921.76 | 33800.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33800.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 2.202. |  | НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1 - ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 67,046 ТЫС.РУБ. /ИЗМ.1 В ПРОЕКТЕ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ/
1900 | Ж6-10-10 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | М3 | 33474.35 | 35322.13 | 37720.5 | [7 empty] | 37720.5
[7 empty] | 1526,3 | [7 empty] | 1526,3
1901 | Ж6-10-10 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 12,13,14 | М3 | 4508.62 | 4757.5 | 5080.54 | [7 empty] | 5080.54
[7 empty] | 730,1 | [7 empty] | 730,1
1902 | Ж6-10-10 | СТОИМОСТЬ РАБОТЫ НАСОСА ПОГРУЖНОГО ДЛЯ ВОДООТЛИВА 0,4КВТ | 15 | МАШ/ЧАС | 3854.03 | 4066.77 | 4342.9 | [7 empty] | 4342.9
[7 empty] | 205 | [7 empty] | 205
1903 | Ж6-10-10 | КРЕПЛЕНИЕ ДОСКАМИ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 3 М В НЕУСТОЙЧИВЫХ ГРУНТАХ | 16 | М2 | 4726.86 | 4987.78 | 5326.45 | [7 empty] | 5326.45
[7 empty] | 167,8 | [7 empty] | 167,8
1904 | Ж6-10-30 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ | 17,18,19,20 | М | 2939.89 | 3102.17 | 3312.8 | [7 empty] | 3312.8
[7 empty] | 45 | [7 empty] | 45
1905 | Ж6-10-30 | ЗАДЕЛКА ПРОХОДА ТРУБЫ ЧЕРЕЗ СТЕНКУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КОЛОДЦА | 21,22,23,24,25,26,27,28,29 | ОТВЕРСТИЙ | 555.02 | 585.66 | 625.42 | [7 empty] | 625.42
[7 empty] | 13 | [7 empty] | 13
1906 | Ж6-10-30 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 250 ММ | 30,31 | КМ | 3103.03 | 3274.32 | 3496.65 | [7 empty] | 3496.65
[7 empty] | 0,02 | [7 empty] | 0,02
1907 | Ж6-10-30 | ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ | 32 | КМ | 180.71 | 190.68 | 203.62 | [7 empty] | 203.62
[7 empty] | 0,032 | [7 empty] | 0,032
1908 | Ж6-10-30 | ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 500 ММ | 33,34,35,36,37,38 | М | 4856.56 | 5124.64 | 5472.61 | [7 empty] | 5472.61
[7 empty] | 12 | [7 empty] | 12
1909 | Ж6-10-20 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 | М3 | 19111.14 | 20166.08 | 21535.36 | [7 empty] | 21535.36
[7 empty] | 10,17 | [7 empty] | 10,17
1910 | Ж6-10-20 | ЛЮКИ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ЧУГУННЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ Т(С250), ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | 52 | ШТ. | 427.54 | 451.14 | 481.77 | [7 empty] | 481.77
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
1911 | Ж6-10-20 | ЛЮК ЛП (А15) К1-60 | 53 | КОМПЛ. | 166.85 | 176.06 | 188.01 | [7 empty] | 188.01
[7 empty] | 3 | [7 empty] | 3
1912 | Ж6-10-20 | ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ, ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ | 54,55 | Т | 1031.29 | 1088.22 | 1162.11 | [7 empty] | 1162.11
[7 empty] | 0,1296 | [7 empty] | 0,1296
1913 | Ж6-10-20 | НАКЛЕЙКА ПОЛОС ГНИЛОСТОЙКОЙ ТКАНИ | 56,57 | М2 | 2159.72 | 2278.94 | 2433.68 | [7 empty] | 2433.68
[7 empty] | 22,5 | [7 empty] | 22,5
1914 | Ж6-10-20 | ОТМОСТКА /1 ШТ/ НВК-7 | 58,59,60,61,62,63 | М3 | 1440.66 | 1520.19 | 1623.41 | [7 empty] | 1623.41
[7 empty] | 0,355 | [7 empty] | 0,355
1915 | Ж6-10 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ | 64 | ВРЕЗКА | 6575.89 | 6938.88 | 7410.03 | [7 empty] | 7410.03
[7 empty] | 6 | [7 empty] | 6
1916 | Ж6-10-20 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ К 1 СУЩ /НВК-12. ДЕМОНТАЖ ЧУГУННЫХ ЛЮКОВ | 65,66 | ЛЮК | 83.83 | 88.45 | 94.46 | [7 empty] | 94.46
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
1917 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ЛЮКОВ/ РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННОГО | 67 | ШТ. | 92.68 | 97.8 | 104.44 | [7 empty] | 104.44
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
1918 | Ж6-10-20 | ДЕМОНТАЖ ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ | 68 | М3 | 2.93 | 3.09 | 3.3 | [7 empty] | 3.3
[7 empty] | 0,02 | [7 empty] | 0,02
1919 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ | 69,70 | М3 | 90.16 | 95.13 | 101.59 | [7 empty] | 101.59
[7 empty] | 0,06 | [7 empty] | 0,06
1920 | Ж6-10-20 | К 2СУЩ /НВК-12. ДЕМОНТАЖ ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ | 71,72 | М3 | 14.58 | 15.39 | 16.44 | [7 empty] | 16.44
[7 empty] | 0,1 | [7 empty] | 0,1
1921 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ | 73,74,75 | М3 | 209.7 | 221.28 | 236.3 | [7 empty] | 236.3
[7 empty] | 0,12 | [7 empty] | 0,12
1922 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ЛЮКОВ | 76,77 | ШТ. | 520.21 | 548.92 | 586.19 | [7 empty] | 586.19
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
1923 | Ж6-10-20 | К 3СУЩ /НВК-12. ДЕМОНТАЖ ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ | 78,79 | М3 | 14.58 | 15.39 | 16.44 | [7 empty] | 16.44
[7 empty] | 0,1 | [7 empty] | 0,1
1924 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ | 80,81,82 | М3 | 188.36 | 198.76 | 212.25 | [7 empty] | 212.25
[7 empty] | 0,12 | [7 empty] | 0,12
1925 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ЛЮКОВ | 83,84 | ШТ. | 148.3 | 156.49 | 167.12 | [7 empty] | 167.12
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
1926 | Ж6-10-20 | К 4СУЩ /НВК-12. ДЕМОНТАЖ ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ | 85,86 | М3 | 14.58 | 15.39 | 16.44 | [7 empty] | 16.44
[7 empty] | 0,1 | [7 empty] | 0,1
1927 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ | 87,88,89 | М3 | 218.4 | 230.46 | 246.11 | [7 empty] | 246.11
[7 empty] | 0,14 | [7 empty] | 0,14
1928 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ЛЮКОВ | 90,91 | ШТ. | 148.3 | 156.49 | 167.12 | [7 empty] | 167.12
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| ИТОГО 2.202. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1 - ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 67,046 ТЫС.РУБ. /ИЗМ.1 В ПРОЕКТЕ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ/ |  |  |  | 90858.77 | 95874.2 | 102384.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102384.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 2.203. |  | НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К2 - ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 23,411 ТЫС.РУБ. /ИЗМ.1 В ПРОЕКТЕ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ/
1929 | Ж6-10 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ | 62 | ВРЕЗКА | 4383.91 | 4625.9 | 4939.99 | [7 empty] | 4939.99
[7 empty] | 4 | [7 empty] | 4
1930 | Ж6-10-20 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ. Л 1 СУЩ /НВК-12. ДЕМОНТАЖ ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ | 63,64 | М3 | 14.58 | 15.39 | 16.44 | [7 empty] | 16.44
[7 empty] | 0,1 | [7 empty] | 0,1
1931 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ | 65,66,67 | М3 | 188.36 | 198.76 | 212.25 | [7 empty] | 212.25
[7 empty] | 0,12 | [7 empty] | 0,12
1932 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ЛЮКОВ | 68,69 | ШТ. | 148.3 | 156.49 | 167.12 | [7 empty] | 167.12
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
1933 | Ж6-10-20 | Л 2СУЩ /НВК-12. ДЕМОНТАЖ ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ | 70,71 | М3 | 14.58 | 15.39 | 16.44 | [7 empty] | 16.44
[7 empty] | 0,1 | [7 empty] | 0,1
1934 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ | 72,73,74 | М3 | 209.7 | 221.28 | 236.3 | [7 empty] | 236.3
[7 empty] | 0,12 | [7 empty] | 0,12
1935 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ЛЮКОВ | 75,76 | ШТ. | 520.21 | 548.92 | 586.19 | [7 empty] | 586.19
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
1936 | Ж6-10-20 | Л 3СУЩ /НВК-12. ДЕМОНТАЖ | 77,78,79 | ЛЮК | 86.76 | 91.54 | 97.76 | [7 empty] | 97.76
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
1937 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ | 80,81,82 | М3 | 180.65 | 190.62 | 203.57 | [7 empty] | 203.57
[7 empty] | 0,13 | [7 empty] | 0,13
1938 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ЛЮКОВ | 83,84 | ШТ. | 520.21 | 548.92 | 586.19 | [7 empty] | 586.19
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
1939 | Ж6-10-20 | Л 4СУЩ /НВК-12. ДЕМОНТАЖ | 85,86,87 | ЛЮК | 86.76 | 91.54 | 97.76 | [7 empty] | 97.76
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
1940 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ | 88,89 | М3 | 60.12 | 63.44 | 67.75 | [7 empty] | 67.75
[7 empty] | 0,04 | [7 empty] | 0,04
1941 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ЛЮКОВ | 90,91 | ШТ. | 520.21 | 548.92 | 586.19 | [7 empty] | 586.19
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
1942 | Ж6-10-20 | Д 1СУЩ /НВК-12. ДЕМОНТАЖ | 92,93,94 | ЛЮК | 102.79 | 108.46 | 115.83 | [7 empty] | 115.83
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
1943 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ | 95,96,97 | М3 | 251.54 | 265.43 | 283.45 | [7 empty] | 283.45
[7 empty] | 0,123 | [7 empty] | 0,123
1944 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ЛЮКОВ | 98,99 | ШТ. | 520.21 | 548.92 | 586.19 | [7 empty] | 586.19
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
1945 | Ж6-10-10 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | М3 | 7089.65 | 7480.99 | 7988.94 | [7 empty] | 7988.94
[7 empty] | 362,9 | [7 empty] | 362,9
1946 | Ж6-10-10 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 10,11,12 | М3 | 980.02 | 1034.12 | 1104.34 | [7 empty] | 1104.34
[7 empty] | 158,7 | [7 empty] | 158,7
1947 | Ж6-10-30 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ | 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | М | 3274.46 | 3455.21 | 3689.82 | [7 empty] | 3689.82
[7 empty] | 33,5 | [7 empty] | 33,5
1948 | Ж6-10-20 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ. КОЛОДЦЫ Д1,0 М - 2ШТ, Д1,5 М - 2ШТ | 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 | М3 | 12268.02 | 12945.22 | 13824.2 | [7 empty] | 13824.2
[7 empty] | 7,451 | [7 empty] | 7,451
1949 | Ж6-10-20 | ЛЮКИ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ЧУГУННЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ Т(С250), ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | 42 | ШТ. | 855.07 | 902.27 | 963.53 | [7 empty] | 963.53
[7 empty] | 2 | [7 empty] | 2
1950 | Ж6-10-20 | ЛЮК ЛП (А15) Д1-63 | 43 | КОМПЛ. | 111.24 | 117.38 | 125.35 | [7 empty] | 125.35
[7 empty] | 2 | [7 empty] | 2
1951 | Ж6-10-20 | ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ, ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ | 44,45 | Т | 748.02 | 789.31 | 842.9 | [7 empty] | 842.9
[7 empty] | 0,094 | [7 empty] | 0,094
1952 | Ж6-10-20 | НАКЛЕЙКА ПОЛОС ГНИЛОСТОЙКОЙ ТКАНИ | 46,47 | М2 | 1439.81 | 1519.28 | 1622.44 | [7 empty] | 1622.44
[7 empty] | 15 | [7 empty] | 15
1953 | Ж6-10-20 | ОТМОСТКА /2 ШТ/ НВК-7 | 48,49,50,51,52,53 | М3 | 1769.09 | 1866.74 | 1993.49 | [7 empty] | 1993.49
[7 empty] | 0,71 | [7 empty] | 0,71
1954 | Ж6-10-20 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ КОЛОДЦЫ 2ШТ. | 54,55,56,57,58,59 | М3 | 3434.47 | 3624.05 | 3870.12 | [7 empty] | 3870.12
[7 empty] | 1,58 | [7 empty] | 1,58
1955 | Ж6-10-20 | ДОЖДЕПРИЕМНИК ЛИВНЕСТОЧНОГО КОЛОДЦА ЧУГУННЫЙ БОЛЬШОЙ ДБ2 (В125) | 60,61 | ШТ. | 887.38 | 936.36 | 999.94 | [7 empty] | 999.94
[7 empty] | 2 | [7 empty] | 2
| ИТОГО 2.203. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К2 - ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 23,411 ТЫС.РУБ. /ИЗМ.1 В ПРОЕКТЕ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ/ |  |  |  | 40666.12 | 42910.85 | 45824.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45824.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 2.204. |  | ДРЕНАЖ К13
1956 | Ж6-10-10 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 1,2,3,4,5 | М3 | 7466.64 | 7878.8 | 8413.77 | [7 empty] | 8413.77
[7 empty] | 1093,4 | [7 empty] | 1093,4
1957 | Ж6-10-10 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ | 6,7,8 | М3 | 472.51 | 498.6 | 532.46 | [7 empty] | 532.46
[7 empty] | 404,3 | [7 empty] | 404,3
1958 | Ж6-10-10 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 9 | М3 | 6383.75 | 6736.13 | 7193.51 | [7 empty] | 7193.51
[7 empty] | 399,9 | [7 empty] | 399,9
1959 | Ж6-10-10 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ/ПЕСКОМ НВК.СО-2 П.8,9 | 10 | М3 | 179.59 | 189.5 | 202.37 | [7 empty] | 202.37
[7 empty] | 281 | [7 empty] | 281
1960 | Ж6-10-10 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ/ЩЕБНЕМ НВК.СО-2 П.10 | 11 | М3 | 13.44 | 14.18 | 15.15 | [7 empty] | 15.15
[7 empty] | 21 | [7 empty] | 21
1961 | Ж6-10-10 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ/ПЕСКОМ НВК-4 П.5 | 12 | М3 | 239.95 | 253.2 | 270.39 | [7 empty] | 270.39
[7 empty] | 375,5 | [7 empty] | 375,5
1962 | Ж6-10-10 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ | 13 | М3 | 10815.22 | 11412.22 | 12187.11 | [7 empty] | 12187.11
[7 empty] | 677,5 | [7 empty] | 677,5
1963 | Ж6-10-10 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА 50КМ | 14,15 | М3 | 30605.18 | 32294.59 | 34487.39 | [7 empty] | 34487.39
[7 empty] | 662 | [7 empty] | 662
1964 | Ж6-10-10 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 161 КМ | 16 | М3 | 2162.36 | 2281.72 | 2436.65 | [7 empty] | 2436.65
[7 empty] | 21 | [7 empty] | 21
1965 | Ж6-10-30 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ | 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | М | 4567.73 | 4819.87 | 5147.14 | [7 empty] | 5147.14
[7 empty] | 158,5 | [7 empty] | 158,5
1966 | Ж6-10-30 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ, ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ / КЛАПАН ЗАХЛОПКА | 28,29 | ШТ. | 332.71 | 351.08 | 374.92 | [7 empty] | 374.92
[7 empty] | 2 | [7 empty] | 2
1967 | Ж6-10-20 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ Д1,0М - 4ШТ. Д1,5М - 4ШТ | 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 | М3 | 27116.45 | 28613.28 | 30556.12 | [7 empty] | 30556.12
[7 empty] | 13,31 | [7 empty] | 13,31
1968 | Ж6-10-20 | ЛЮКИ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ЧУГУННЫЕ СРЕДНИЕ С(В125) | 44 | ШТ. | 2460.4 | 2596.21 | 2772.49 | [7 empty] | 2772.49
[7 empty] | 8 | [7 empty] | 8
1969 | Ж6-10-20 | ЛЮК ЛП (А15) Д1-63 | 45 | КОМПЛ. | 444.92 | 469.48 | 501.36 | [7 empty] | 501.36
[7 empty] | 8 | [7 empty] | 8
1970 | Ж6-10-20 | ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ, ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ | 46,47 | Т | 1701.31 | 1795.22 | 1917.12 | [7 empty] | 1917.12
[7 empty] | 0,2138 | [7 empty] | 0,2138
1971 | Ж6-10-20 | НАКЛЕЙКА ПОЛОС ГНИЛОСТОЙКОЙ ТКАНИ | 48,49 | М2 | 3359.54 | 3544.98 | 3785.69 | [7 empty] | 3785.69
[7 empty] | 35 | [7 empty] | 35
1972 | Ж6-10-20 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 160 ММ | 50,51 | ОТВЕРСТИЙ | 483.32 | 510 | 544.63 | [7 empty] | 544.63
[7 empty] | 19 | [7 empty] | 19
1973 | Ж6-10-20 | ОТМОСТКА/ 7 ШТ/ НВК-4 | 52,53,54,55 | М3 | 886.7 | 935.65 | 999.18 | [7 empty] | 999.18
[7 empty] | 2,485 | [7 empty] | 2,485
1974 | Ж6-20-60 | ВРЕЗКА И ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СУЩЕСТВУЮЩИМ СЕТЯМ | 56 | ВРЕЗКА | 4289.74 | 4526.53 | 4833.89 | [7 empty] | 4833.89
[7 empty] | 4 | [7 empty] | 4
1975 | Ж6-10-20 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ ДР 1СУЩ. ДЕМОНТАЖ ЧУГУННЫХ ЛЮКОВ | 57,58 | ЛЮК | 83.83 | 88.45 | 94.46 | [7 empty] | 94.46
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
1976 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ЛЮКОВ/ РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННОГО | 59 | ШТ. | 92.68 | 97.8 | 104.44 | [7 empty] | 104.44
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
1977 | Ж6-10-20 | ДЕМОНТАЖ ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ | 60 | М3 | 2.93 | 3.09 | 3.3 | [7 empty] | 3.3
[7 empty] | 0,02 | [7 empty] | 0,02
1978 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ | 61,62,63 | М3 | 90.5 | 95.49 | 101.98 | [7 empty] | 101.98
[7 empty] | 0,07 | [7 empty] | 0,07
1979 | Ж6-10-20 | ДР 2СУЩ /НВК-12. ДЕМОНТАЖ ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ | 64,65 | М3 | 14.58 | 15.39 | 16.44 | [7 empty] | 16.44
[7 empty] | 0,1 | [7 empty] | 0,1
1980 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ | 66,67,68,69 | М3 | 270.11 | 285.02 | 304.38 | [7 empty] | 304.38
[7 empty] | 0,17 | [7 empty] | 0,17
1981 | Ж6-10-20 | УСТАНОВКА ЛЮКОВ | 70,71 | ШТ. | 520.21 | 548.92 | 586.19 | [7 empty] | 586.19
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| ИТОГО 2.204. ДРЕНАЖ К13 |  |  |  | 105056.3 | 110855.4 | 118382.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118382.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  | 265885.37 | 280562.21 | 300391.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266591.08 | 0 | 0 | 33800.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект 3 |  | НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
смета 3.301. |  | ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА (ЦТП - ВВОД В ЗДАНИЕ ПОЛОЦКОГО ЦСМС) - ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 527,146 ТЫС.РУБ. /ИЗМ.1 В ПРОЕКТЕ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ/
1982 | Ж6-30-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 1,2,3,4,5,6 | М3 | 10696.78 | 11287.24 | 12053.65 | [7 empty] | 12053.65
[7 empty] | 952,4 | [7 empty] | 952,4
1983 | Ж6-30-10 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА | 7,8 | М3 | 6277.82 | 6624.36 | 7074.16 | [7 empty] | 7074.16
[7 empty] | 661,9 | [7 empty] | 661,9
1984 | Ж6-30-10 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ | 9 | М3 | 8645.78 | 9123.03 | 9742.49 | [7 empty] | 9742.49
[7 empty] | 541,6 | [7 empty] | 541,6
1985 | Ж6-30-10 | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ | 10,11,12 | М3 | 5164.81 | 5449.91 | 5819.96 | [7 empty] | 5819.96
[7 empty] | 11,3 | [7 empty] | 11,3
1986 | Ж6-30-40 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ | 13,14 | М | 23026.12 | 24297.16 | 25946.94 | [7 empty] | 25946.94
[7 empty] | 203 | [7 empty] | 203
1987 | Ж6-30-40 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ | 15,16 | М | 2311.91 | 2439.53 | 2605.17 | [7 empty] | 2605.17
[7 empty] | 278,3 | [7 empty] | 278,3
1988 | Ж6-30-40 | ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ | 17,18 | КМ | 556.31 | 587.02 | 626.88 | [7 empty] | 626.88
[7 empty] | 0,2783 | [7 empty] | 0,2783
1989 | Ж6-30-40 | УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 | ШТ. | 28437.95 | 30007.73 | 32045.26 | [7 empty] | 32045.26
[7 empty] | 36 | [7 empty] | 36
1990 | Ж6-30-40 | ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ МУФТ, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДОВ 159/250 ММ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ГЛУБИНЕ ТРАНШЕИ ДО 3 М | 37,38,39 | СТЫК | 44089.34 | 46523.07 | 49681.99 | [7 empty] | 49681.99
[7 empty] | 68 | [7 empty] | 68
1991 | Ж6-30-40 | ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ МУФТ, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДОВ 40/110 ММ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ГЛУБИНЕ ТРАНШЕИ ДО 3 М | 40,41,42,43,44 | СТЫК | 2104.87 | 2221.06 | 2371.87 | [7 empty] | 2371.87
[7 empty] | 4 | [7 empty] | 4
1992 | Ж6-30-40 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 300 ММ | 45,46,47 | КМ | 345.47 | 364.54 | 389.29 | [7 empty] | 389.29
[7 empty] | 0,0022 | [7 empty] | 0,0022
1993 | Ж6-30-40 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | 48,49,50 | КМ | 11.47 | 12.1 | 12.92 | [7 empty] | 12.92
[7 empty] | 0,0002 | [7 empty] | 0,0002
1994 | Ж6-30-40 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 500 ММ | 51,52,53 | КМ | 6749.38 | 7121.94 | 7605.52 | [7 empty] | 7605.52
[7 empty] | 0,02 | [7 empty] | 0,02
1995 | Ж6-30-40 | ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | 54,55 | М | 1815.95 | 1916.2 | 2046.31 | [7 empty] | 2046.31
[7 empty] | 20 | [7 empty] | 20
1996 | Ж6-30-40 | ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 800 ММ | 56,57,58,59 | ФУТЛЯР | 1239.12 | 1307.52 | 1396.3 | [7 empty] | 1396.3
[7 empty] | 6 | [7 empty] | 6
1997 | Ж6-30-40 | УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЗС 250 Х 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ | 60,61 | М | 162.11 | 171.06 | 182.67 | [7 empty] | 182.67
[7 empty] | 134 | [7 empty] | 134
1998 | Ж6-30-20 | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1 М, В МОКРЫХ ГРУНТАХ | 62 | М3 | 1372.9 | 1448.69 | 1547.05 | [7 empty] | 1547.05
[7 empty] | 0,83 | [7 empty] | 0,83
1999 | Ж6-30-20 | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1 М, В МОКРЫХ ГРУНТАХ ЛЮКИ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ЧУГУННЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ Т(С250) С САМОНИВЕЛИРУЮЩИМ (ПЛАВАЮЩИМ) КОРПУСОМ, С ОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ, С ЗАМКОМ | 63 | ШТ. | 840.12 | 886.49 | 946.68 | [7 empty] | 946.68
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2000 | Ж6-30-20 | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1 М, В МОКРЫХ ГРУНТАХ КОЛЬЦО ОПОРНОЕКO 6 С16/20, F100, W4СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП.1 | 64 | ШТ. | 20.18 | 21.29 | 22.74 | [7 empty] | 22.74
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2001 | Ж6-30-20 | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1 М, В МОКРЫХ ГРУНТАХ КОЛЬЦО СТЕНОВОЕКС 7.3-10-А С16/20, F100, W4ШИФР 95-162 КЖ | 65 | ШТ. | 35.76 | 37.73 | 40.29 | [7 empty] | 40.29
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2002 | Ж6-30-20 | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1 М, В МОКРЫХ ГРУНТАХ КОЛЬЦО СТЕНОВОЕКС 10.9-10-А С16/20, F100, W4ШИФР 95-162 КЖ | 66 | ШТ. | 282.41 | 298 | 318.23 | [7 empty] | 318.23
[7 empty] | 2 | [7 empty] | 2
2003 | Ж6-30-20 | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1 М, В МОКРЫХ ГРУНТАХ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВПП 10-1 С16/20, F100, W4ШИФР 95-162 КЖ | 67 | ШТ. | 108.96 | 114.97 | 122.78 | [7 empty] | 122.78
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2004 | Ж6-30-20 | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1 М, В МОКРЫХ ГРУНТАХ ПЛИТА ДНИЩАПДН 10 С16/20, F100, W4СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП.1 | 68 | ШТ. | 207.18 | 218.62 | 233.46 | [7 empty] | 233.46
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2005 | Ж6-30-20 | УКЛАДКА НА ИЛОВЫХ ПЛОЩАДКАХ ТРУБ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ ДРЕНАЖНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 69 | М | 15.37 | 16.21 | 17.31 | [7 empty] | 17.31
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2006 | Ж6-30-20 | УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ КЛАПАН ЗАХЛОПКА | 70,71,72 | КГ | 324.07 | 341.95 | 365.17 | [7 empty] | 365.17
[7 empty] | 23,7 | [7 empty] | 23,7
2007 | Ж6-30-20 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т | 73,74,75 | ШТ. | 1416.06 | 1494.23 | 1595.69 | [7 empty] | 1595.69
[7 empty] | 36 | [7 empty] | 36
2008 | Ж6-30-20 | МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ | 76,77,78,79 | Т | 2589.96 | 2732.92 | 2918.48 | [7 empty] | 2918.48
[7 empty] | 0,2302 | [7 empty] | 0,2302
2009 | Ж6-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО | 80,81 | М3 | 540.66 | 570.5 | 609.24 | [7 empty] | 609.24
[7 empty] | 0,252 | [7 empty] | 0,252
2010 | Ж6-30-20 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНЕМ 100 ММ2, СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА | 82,83,84 | М | 121.64 | 128.35 | 137.06 | [7 empty] | 137.06
[7 empty] | 0,56 | [7 empty] | 0,56
2011 | Ж6-30-20 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ | 85,86,87 | М3 | 120.53 | 127.18 | 135.82 | [7 empty] | 135.82
[7 empty] | 0,09 | [7 empty] | 0,09
2012 | Ж6-30-20 | УСТАНОВКА ЛЮКОВ | 88,89 | ШТ. | 1170.82 | 1235.45 | 1319.34 | [7 empty] | 1319.34
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2013 | Ж6-30-20 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т | 90,91 | ШТ. | 226 | 238.48 | 254.67 | [7 empty] | 254.67
[7 empty] | 2 | [7 empty] | 2
2014 | Ж6-30-20 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 250 ММ | 92,93 | КМ | 449.15 | 473.94 | 506.13 | [7 empty] | 506.13
[7 empty] | 0,0026 | [7 empty] | 0,0026
2015 | Ж3-20-90 | РАБОТЫ ЛИСТ ТС.ВОР-1 | 94,95,96 | ВРЕЗКА | 9457.56 | 9979.62 | 10657.24 | [7 empty] | 10657.24
[7 empty] | 4 | [7 empty] | 4
2016 | Ж3-30-93 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ | 97 | РУБ | 4.4 | 4.64 | 4.95 | [7 empty] | 4.95
[7 empty] | 3,19 | [7 empty] | 3,19
| ИТОГО 3.301. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА (ЦТП - ВВОД В ЗДАНИЕ ПОЛОЦКОГО ЦСМС) - ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 527,146 ТЫС.РУБ. /ИЗМ.1 В ПРОЕКТЕ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ/ |  |  |  | 160938.92 | 169822.73 | 181353.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181353.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 3.302. |  | ПРОКЛАДКА ПО ЦТП
2017 | Ж6-30-40 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. УСТАНОВКА КРАНОВ ШАРОВЫХ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | ШТ. | 4280.41 | 4516.69 | 4823.37 | [7 empty] | 4823.37
[7 empty] | 8 | [7 empty] | 8
2018 | Ж6-30-40 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 400 ММ | 16,17,18,19,20,21,22 | М | 5135.71 | 5419.21 | 5787.18 | [7 empty] | 5787.18
[7 empty] | 30 | [7 empty] | 30
2019 | Ж6-30-40 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 23,24 | М | 951.16 | 1003.67 | 1071.81 | [7 empty] | 1071.81
[7 empty] | 30 | [7 empty] | 30
2020 | Ж6-30-40 | УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗРЕЖЕНИЯ ЧИСТЫХ ГАЗОВ | 25,26,27,28 | ШТ. | 290.16 | 306.17 | 326.95 | [7 empty] | 326.95
[7 empty] | 4 | [7 empty] | 4
2021 | Ж6-30-40 | МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ | 29,30,31,32 | Т | 809.3 | 853.97 | 911.95 | [7 empty] | 911.95
[7 empty] | 0,1146 | [7 empty] | 0,1146
2022 | Ж6-30-40 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 250 ММ | 33,34,35,36,37,38,39,40 | КМ | 947.82 | 1000.14 | 1068.05 | [7 empty] | 1068.05
[7 empty] | 0,0006 | [7 empty] | 0,0006
2023 | Ж3-20-12 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВЮ ОКРАСКА И ОГРУНТОВКА | 41,42 | М2 | 541.44 | 571.33 | 610.12 | [7 empty] | 610.12
[7 empty] | 102,3 | [7 empty] | 102,3
2024 | Ж3-20-12 | ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ОБЕРТОЧНЫМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ | 43,44,45,46,47 | М3 | 3269.42 | 3449.9 | 3684.15 | [7 empty] | 3684.15
[7 empty] | 2,25 | [7 empty] | 2,25
2025 | Ж3-20-12 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 159-273 ММ, ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 80 ММ | 48,49 | М | 854.46 | 901.63 | 962.86 | [7 empty] | 962.86
[7 empty] | 6 | [7 empty] | 6
2026 | Ж3-20-90 | РАБОТЫ ЛИСТ ТС.ВОР-1. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ПОЛОЖЕНИЕ ШВА НИЖНЕЕ И ВЕРТИКАЛЬНОЕ, ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА ДО 10 ММ | 50,51 | М | 6952.38 | 7336.15 | 7834.28 | [7 empty] | 7834.28
[7 empty] | 32,95116 | [7 empty] | 32,95116
2027 | Ж3-20-90 | КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ, ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2), ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 100 ММ | 52 | СТЫК | 797.2 | 841.21 | 898.33 | [7 empty] | 898.33
[7 empty] | 4 | [7 empty] | 4
2028 | Ж3-20-90 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ | 53,54 | ОТВЕРСТИЙ | 249.78 | 263.57 | 281.46 | [7 empty] | 281.46
[7 empty] | 3 | [7 empty] | 3
| ИТОГО 3.302. ПРОКЛАДКА ПО ЦТП |  |  |  | 25079.24 | 26463.64 | 28260.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28260.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 3.303. |  | ПРОКЛАДКА ПО ПОДЗЕМНОМУ ЭТАЖУ ПОЛОЦКОГО ЦСМС ДО ИТП (ПРОЕКТ.)
2029 | Ж6-30-40 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | М | 2480.18 | 2617.09 | 2794.79 | [7 empty] | 2794.79
[7 empty] | 31 | [7 empty] | 31
2030 | Ж6-30-40 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 11 | М | 209.77 | 221.35 | 236.38 | [7 empty] | 236.38
[7 empty] | 31 | [7 empty] | 31
2031 | Ж6-30-40 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | ШТ. | 4756.31 | 5018.86 | 5359.64 | [7 empty] | 5359.64
[7 empty] | 8 | [7 empty] | 8
2032 | Ж6-30-40 | МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ | 29,30 | Т | 170.48 | 179.89 | 192.11 | [7 empty] | 192.11
[7 empty] | 0,00712 | [7 empty] | 0,00712
2033 | Ж6-30-40 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т | 31,32 | ШТ. | 1161.48 | 1225.6 | 1308.82 | [7 empty] | 1308.82
[7 empty] | 44 | [7 empty] | 44
2034 | Ж6-30-40 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 33,34 | М3 | 5.62 | 5.93 | 6.33 | [7 empty] | 6.33
[7 empty] | 0,015 | [7 empty] | 0,015
2035 | Ж6-30-40 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | 35,36 | КМ | 46.03 | 48.57 | 51.87 | [7 empty] | 51.87
[7 empty] | 0,001 | [7 empty] | 0,001
2036 | Ж6-30-40 | ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 800 ММ | 37,38,39,40,41 | ФУТЛЯР | 400.18 | 422.27 | 450.94 | [7 empty] | 450.94
[7 empty] | 2 | [7 empty] | 2
2037 | Ж3-20-12 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА | 42,43 | М2 | 412.8 | 435.58 | 465.16 | [7 empty] | 465.16
[7 empty] | 78 | [7 empty] | 78
2038 | Ж3-20-12 | ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ОБЕРТОЧНЫМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ | 44,45,46 | М | 745.88 | 787.05 | 840.49 | [7 empty] | 840.49
[7 empty] | 0,54 | [7 empty] | 0,54
2039 | Ж3-20-12 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 76 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ | 47,48,49 | М | 957.83 | 1010.7 | 1079.33 | [7 empty] | 1079.33
[7 empty] | 23 | [7 empty] | 23
2040 | Ж3-20-90 | ВРЕЗКА ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАГИСТРАЛИ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ВРЕЗАЕМОЙ ТРУБЫ 159 ММ | 50,51 | ВРЕЗКА | 1701.18 | 1795.08 | 1916.97 | [7 empty] | 1916.97
[7 empty] | 2 | [7 empty] | 2
| ИТОГО 3.303. ПРОКЛАДКА ПО ПОДЗЕМНОМУ ЭТАЖУ ПОЛОЦКОГО ЦСМС ДО ИТП (ПРОЕКТ.) |  |  |  | 13047.74 | 13767.97 | 14702.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14702.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 3.304. |  | ОПЕРАТИВНО-ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ТЕПЛОСЕТИ
2041 | Ж3-60-72 | ТЕРМИНАЛ КОНЦЕВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ, ИТ-11, IP54 | 1,2,3,4,5,6 | ШТ. | 89.62 | 94.56 | 100.98 | [7 empty] | 100.98
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2042 | Ж3-60-72 | КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА СТЕНЕ, МАССОЙ ДО 20 КГ/ ЯЩИК КОВЕРА | 7,8 | ШТ. | 446.39 | 471.03 | 503.02 | [7 empty] | 503.02
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2043 | Ж3-60-71 | ОПЕРАТИВНЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. СЕТИ | 9,10,11,12,13,14 | М | 243.35 | 256.79 | 274.23 | [7 empty] | 274.23
[7 empty] | 20 | [7 empty] | 20
2044 | Ж3-60-71 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ | 15,16,17,18,19,20,21,22 | М | 868.98 | 916.94 | 979.2 | [7 empty] | 979.2
[7 empty] | 2,017 | [7 empty] | 2,017
2045 | Ж3-60-72 | УТ1Д - ПОЛОЦКИЙ ЦСМС. ТЕРМИНАЛ КОНЦЕВОЙ, ИТ-13, IP65 | 23,24,25 | ШТ. | 89.62 | 94.56 | 100.98 | [7 empty] | 100.98
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2046 | Ж3-60-72 | КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА СТЕНЕ, МАССОЙ ДО 20 КГ/ ЯЩИК КОВЕРА | 26,27 | ШТ. | 446.39 | 471.03 | 503.02 | [7 empty] | 503.02
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2047 | Ж3-60-71 | ОПЕРАТИВНЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. СЕТИ | 28,29,30,31,32,33 | М | 243.35 | 256.79 | 274.23 | [7 empty] | 274.23
[7 empty] | 20 | [7 empty] | 20
2048 | Ж3-60-71 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ | 34,35,36,37,38,39,40,41 | М | 868.98 | 916.94 | 979.2 | [7 empty] | 979.2
[7 empty] | 2,017 | [7 empty] | 2,017
| ИТОГО 3.304. ОПЕРАТИВНО-ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ТЕПЛОСЕТИ |  |  |  | 3296.68 | 3478.64 | 3714.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3714.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 3.305. |  | КАНАЛЫ, НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) / ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 56,576 ТЫС. РУБ.
2049 | Ж6-30-20 | УЧАСТОК ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УЗЛА В ДО УЗЛА А / АС.ТС-3. УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 1,2,3,4,5 | М3 | 739.42 | 780.24 | 833.22 | [7 empty] | 833.22
[7 empty] | 7,13054 | [7 empty] | 7,13054
2050 | Ж6-30-20 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 6,7 | М3 | 1299.5 | 1371.24 | 1464.35 | [7 empty] | 1464.35
[7 empty] | 4 | [7 empty] | 4
2051 | Ж6-30-20 | УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ | 8,9,10,11,12,13,14 | М3 | 31461.82 | 33198.51 | 35452.69 | [7 empty] | 35452.69
[7 empty] | 23,7 | [7 empty] | 23,7
2052 | Ж6-30-20 | УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 1 Т | 15,16,17 | ШТ. | 1667.98 | 1760.05 | 1879.56 | [7 empty] | 1879.56
[7 empty] | 2 | [7 empty] | 2
2053 | Ж6-30-20 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ | 18,19,20,21 | М3 | 381.79 | 402.87 | 430.23 | [7 empty] | 430.23
[7 empty] | 0,31 | [7 empty] | 0,31
2054 | Ж6-30-20 | УСТАНОВКА ЛЮКОВ | 22,23 | ШТ. | 520.21 | 548.92 | 586.19 | [7 empty] | 586.19
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2055 | Ж6-30-20 | УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ ДО 1, ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 300 ММ | 24,25,26,27,28 | М3 | 6667.94 | 7036.01 | 7513.76 | [7 empty] | 7513.76
[7 empty] | 6 | [7 empty] | 6
2056 | Ж6-30-20 | УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ | 29,30,31 | Т | 311.44 | 328.63 | 350.94 | [7 empty] | 350.94
[7 empty] | 0,0845 | [7 empty] | 0,0845
2057 | Ж6-30-20 | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (ВГ) / ПРИМЕЧ.П.8 АС.ТС-3 | 32,33,34,35 | М2 | 8229.96 | 8684.26 | 9273.92 | [7 empty] | 9273.92
[7 empty] | 123,69 | [7 empty] | 123,69
2058 | Ж6-30-20 | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (ГГ) / ПРИМЕЧ.П.9 АС.ТС-3 | 36,37 | М2 | 12041.68 | 12706.38 | 13569.14 | [7 empty] | 13569.14
[7 empty] | 193,29 | [7 empty] | 193,29
2059 | Ж6-30-20 | БОРТИК / ПРИМЕЧ.П.11 АС.ТС-3 | 38,39,40 | М | 1210.56 | 1277.38 | 1364.11 | [7 empty] | 1364.11
[7 empty] | 100,12 | [7 empty] | 100,12
2060 | Ж6-30-20 | НЕПОЖВИЖНАЯ ОПОРА НО1 / АС.ТС-4 | 41,42,43,44,45,46,47,48 | М3 | 3814.68 | 4025.25 | 4298.56 | [7 empty] | 4298.56
[7 empty] | 3,12 | [7 empty] | 3,12
2061 | Ж6-30-20 | НЕПОЖВИЖНАЯ ОПОРА НО2 / АС.ТС-5 | 49,50,51,52,53,54,55,56 | М3 | 834.07 | 880.11 | 939.87 | [7 empty] | 939.87
[7 empty] | 0,7 | [7 empty] | 0,7
2062 | Ж6-30-20 | НЕПОЖВИЖНАЯ ОПОРА НО3 / АС.ТС-7 | 57,58,59,60,61,62,63,64 | М3 | 348.48 | 367.71 | 392.68 | [7 empty] | 392.68
[7 empty] | 0,28 | [7 empty] | 0,28
2063 | Ж6-30-20 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРОЕМ ПР1. ДЕМОНТАЖ | 65,66,67,68 | ШТ. | 58.43 | 61.66 | 65.84 | [7 empty] | 65.84
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2064 | Ж6-30-20 | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ / Б1 | 69,70,71,72,73,74,75 | Т | 454.9 | 480.01 | 512.61 | [7 empty] | 512.61
[7 empty] | 0,02996 | [7 empty] | 0,02996
2065 | Ж6-30-20 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 / РАСТВОРОМ | 76,77 | М3 | 316.52 | 333.99 | 356.67 | [7 empty] | 356.67
[7 empty] | 0,07 | [7 empty] | 0,07
2066 | Ж6-30-20 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 78 | М2 | 46.76 | 49.34 | 52.69 | [7 empty] | 52.69
[7 empty] | 0,56 | [7 empty] | 0,56
2067 | Ж6-30-20 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. УЗЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО КОЗЫРЬКА | 79,80,81,82,83,84,85,86 | М2 | 142.93 | 150.82 | 161.06 | [7 empty] | 161.06
[7 empty] | 0,656 | [7 empty] | 0,656
| ИТОГО 3.305. КАНАЛЫ, НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) / ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 56,576 ТЫС. РУБ. |  |  |  | 70549.07 | 74443.38 | 79498.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79498.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 3. НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  | 272911.65 | 287976.36 | 307530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект 4 |  | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
смета 4.401. |  | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) / ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 283,932 ТЫС. РУБ.
2068 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК / ГП-7,8 ТИП 1. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | 1,2,3,4,5,6 | М3 | 34317.82 | 36212.17 | 39583.52 | [10 empty] | 39583.52
[7 empty] | 478,75 | [10 empty] | 478,75
2069 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-80 ММ, ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 (700) МПА (КГС/СМ2) | 7 | М2 | 46005.59 | 48545.09 | 53064.64 | [10 empty] | 53064.64
[7 empty] | 1915 | [10 empty] | 1915
2070 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 | 8,9 | М2 | 68962.34 | 72769.06 | 79543.86 | [10 empty] | 79543.86
[7 empty] | 1915 | [10 empty] | 1915
2071 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 | 10 | М2 | 62004.2 | 65426.83 | 71518.07 | [10 empty] | 71518.07
[7 empty] | 1915 | [10 empty] | 1915
2072 | Ж7-20 | БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БВ 100.30.15 L=335 М | 11,12,13,14,15 | М | 28073.92 | 29623.6 | 32381.56 | [10 empty] | 32381.56
[7 empty] | 335 | [10 empty] | 335
2073 | Ж7-20 | ЗАНИЖЕННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БВ 100.22.15-М L=41 М | 16,17,18,19,20 | М | 3435.9 | 3625.56 | 3963.1 | [10 empty] | 3963.1
[7 empty] | 41 | [10 empty] | 41
2074 | Ж7-20 | ЗАНИЖЕННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БРВ 100.30/22.15-М L=78 М | 21,22,23,24,25 | М | 6536.63 | 6897.45 | 7539.6 | [10 empty] | 7539.6
[7 empty] | 78 | [10 empty] | 78
2075 | Ж7-20 | ПОКРЫТИЕ ТИП 2 (S=358М2). УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | 26,27,28 | М3 | 6415.57 | 6769.71 | 7457.52 | [11 empty] | 7457.52
[7 empty] | 89,5 | [11 empty] | 89,5
2076 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ | 29,30 | М2 | 37052.8 | 39098.12 | 43070.49 | [11 empty] | 43070.49
[7 empty] | 358 | [11 empty] | 358
2077 | Ж7-20 | БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БРТ100.20.8 L=343 М.П. | 31,32,33,34,35 | М | 21971.33 | 23184.15 | 25539.66 | [11 empty] | 25539.66
[7 empty] | 343 | [11 empty] | 343
2078 | Ж7-20 | ПОКРЫТИЕ ТИП 3 (S=38М2). УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | 36,37,38 | М3 | 680.99 | 718.59 | 791.6 | [11 empty] | 791.6
[7 empty] | 9,5 | [11 empty] | 9,5
2079 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ | 39,40 | М2 | 969.95 | 1023.49 | 1127.47 | [11 empty] | 1127.47
[7 empty] | 38 | [11 empty] | 38
2080 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ | 41,42 | М2 | 3975.14 | 4194.57 | 4620.74 | [11 empty] | 4620.74
[7 empty] | 38 | [11 empty] | 38
2081 | Ж7-20 | ПОКРЫТИЕ ТИП 4 (S=22М2). УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | 43,44,45 | М3 | 473.06 | 499.17 | 549.89 | [11 empty] | 549.89
[7 empty] | 6,6 | [11 empty] | 6,6
2082 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ | 46,47 | М2 | 561.55 | 592.54 | 652.74 | [11 empty] | 652.74
[7 empty] | 22 | [11 empty] | 22
2083 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | 48 | М3 | 1226.47 | 1294.17 | 1425.66 | [11 empty] | 1425.66
[7 empty] | 2,64 | [11 empty] | 2,64
2084 | Ж7-20 | ПОКРЫТИЕ ТИП 5 (S=49М2). УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | 49,50,51 | М3 | 1053.72 | 1111.89 | 1224.85 | [11 empty] | 1224.85
[7 empty] | 14,7 | [11 empty] | 14,7
2085 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ОБРАБОТАН. ЦЕМЕНТОМ | 52,53 | М3 | 688.79 | 726.81 | 800.66 | [11 empty] | 800.66
[7 empty] | 4,9 | [11 empty] | 4,9
2086 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ | 54,55 | М2 | 7830.82 | 8263.09 | 9102.62 | [11 empty] | 9102.62
[7 empty] | 49 | [11 empty] | 49
2087 | Ж7-20 | ПОКРЫТИЕ ТИП 5А (S=109М2). УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | 56,57,58 | М3 | 2344.02 | 2473.41 | 2724.71 | [11 empty] | 2724.71
[7 empty] | 32,7 | [11 empty] | 32,7
2088 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ОБРАБОТАН. ЦЕМЕНТОМ | 59,60 | М3 | 1532.2 | 1616.78 | 1781.05 | [11 empty] | 1781.05
[7 empty] | 10,9 | [11 empty] | 10,9
2089 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ | 61,62 | М2 | 17419.6 | 18381.16 | 20248.68 | [11 empty] | 20248.68
[7 empty] | 109 | [11 empty] | 109
2090 | Ж7-20 | ПОКРЫТИЕ ТИП 6 (S=5М2) | 63,64,65,66 | М2 | 341.93 | 360.8 | 397.46 | [11 empty] | 397.46
[7 empty] | 5 | [11 empty] | 5
2091 | Ж7-20 | ПОКРЫТИЕ ТИП 7 (S=21М2) | 67,68,69,70,71,72,73,74 | М2 | 4622.05 | 4877.19 | 5372.71 | [11 empty] | 5372.71
[7 empty] | 21 | [11 empty] | 21
| ИТОГО 4.401. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) / ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 283,932 ТЫС. РУБ. |  |  |  | 358496.39 | 378285.4 | 414482.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287594.35 | 126888.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 4.402. |  | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) / ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 2,315 ТЫС. РУБ.
2092 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ | 1,2,3,4,5,6,7,8 | М2 | 3510.22 | 3703.99 | 4080.31 | [12 empty] | 4080.31
[7 empty] | 820,05 | [12 empty] | 820,05
| ИТОГО 4.402. ОЗЕЛЕНЕНИЕ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) / ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 2,315 ТЫС. РУБ. |  |  |  | 3510.22 | 3703.99 | 4080.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4080.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 4.403. |  | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) / ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 3,342 ТЫС. РУБ.
2093 | Ж7-90 | УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ / ГП-9 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | ЗНАКОВ | 1574.17 | 1661.06 | 1829.83 | [12 empty] | 1829.83
[7 empty] | 5 | [12 empty] | 5
2094 | Ж7-90 | УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ / ГП-9 | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | М2 | 2749.25 | 2901.01 | 3195.75 | [12 empty] | 3195.75
[7 empty] | 8,9102 | [12 empty] | 8,9102
| ИТОГО 4.403. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) / ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 3,342 ТЫС. РУБ. |  |  |  | 4323.42 | 4562.07 | 5025.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5025.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 4.405. |  | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
2095 | Ж7-10 | СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА / ГП-6 | 1,2,3,4,5,6 | М3 | 566.32 | 597.58 | 653.22 | [10 empty] | 653.22
[7 empty] | 347 | [10 empty] | 347
2096 | Ж7-10 | ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ | 7,8 | М3 | 230.16 | 242.87 | 265.48 | [10 empty] | 265.48
[7 empty] | 123 | [10 empty] | 123
2097 | Ж7-10 | ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА | 9,10,11,12 | М3 | 1289.46 | 1360.64 | 1487.32 | [10 empty] | 1487.32
[7 empty] | 204,85 | [10 empty] | 204,85
2098 | Ж7-10 | МИНЕРАЛЬНЫЙ ГРУНТ | 13,14,15 | М3 | 694.18 | 732.5 | 800.69 | [10 empty] | 800.69
[7 empty] | 552 | [10 empty] | 552
2099 | Ж7-10 | ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА | 16,17,18 | М3 | 23284.75 | 24570.07 | 26857.55 | [10 empty] | 26857.55
[7 empty] | 3367 | [10 empty] | 3367
2100 | Ж7-10 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ | 19 | М3 | 236.71 | 249.78 | 273.04 | [10 empty] | 273.04
[7 empty] | 119 | [10 empty] | 119
| ИТОГО 4.405. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 26301.58 | 27753.44 | 30337.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30337.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 4.407. |  | РАЗБОРОЧНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) / ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 61,821 ТЫС. РУБ.
2101 | Ж7-20-9 | ДЕМОНТАЖ / ГП-11. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ | 1,2,3,4 | М3 | 6144.26 | 6483.42 | 7087.02 | [10 empty] | 7087.02
[7 empty] | 36,6 | [10 empty] | 36,6
2102 | Ж7-20-9 | ДЕМОНТАЖ / ГП-11 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ | 5 | М3 | 912.66 | 963.04 | 1052.7 | [10 empty] | 1052.7
[7 empty] | 18,2 | [10 empty] | 18,2
2103 | Ж7-20-9 | ДЕМОНТАЖ / ГП-11 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ / РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ | 6 | М3 | 36.12 | 38.12 | 41.67 | [10 empty] | 41.67
[7 empty] | 0,72 | [10 empty] | 0,72
2104 | Ж7-20-9 | ДЕМОНТАЖ / ГП-11 РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ | 7 | М | 3854.89 | 4067.68 | 4446.38 | [10 empty] | 4446.38
[7 empty] | 97 | [10 empty] | 97
2105 | Ж7-20-9 | ДЕМОНТАЖ / ГП-11 УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ 3 М | 8 | М | 572.57 | 604.17 | 660.41 | [10 empty] | 660.41
[7 empty] | 7,5 | [10 empty] | 7,5
2106 | Ж7-20-9 | СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА / ГП-11 | 9,10 | М3 | 102.2 | 107.84 | 117.88 | [10 empty] | 117.88
[7 empty] | 77 | [10 empty] | 77
2107 | Ж7-20 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПО ТИПУ 1 (S=366М2) / ГП-11. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | 11,12,13 | М3 | 6558.91 | 6920.96 | 7565.3 | [10 empty] | 7565.3
[7 empty] | 91,5 | [10 empty] | 91,5
2108 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-80 ММ, ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 (700) МПА (КГС/СМ2) | 14 | М2 | 8792.69 | 9278.05 | 10141.83 | [10 empty] | 10141.83
[7 empty] | 366 | [10 empty] | 366
2109 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 | 15,16 | М2 | 13180.3 | 13907.85 | 15202.67 | [10 empty] | 15202.67
[7 empty] | 366 | [10 empty] | 366
2110 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 | 17 | М2 | 11850.43 | 12504.57 | 13668.75 | [10 empty] | 13668.75
[7 empty] | 366 | [10 empty] | 366
2111 | Ж7-20 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПО ТИПУ 8 (S=91М2) / ГП-11 | 18,19,20 | М3 | 1630.8 | 1720.82 | 1881.03 | [10 empty] | 1881.03
[7 empty] | 22,75 | [10 empty] | 22,75
2112 | Ж7-20 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПО ТИПУ 8 (S=91М2) / ГП-11 УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-80 ММ, ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 (700) МПА (КГС/СМ2) | 21 | М2 | 2138.74 | 2256.8 | 2466.91 | [10 empty] | 2466.91
[7 empty] | 91 | [10 empty] | 91
2113 | Ж7-20 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПО ТИПУ 8 (S=91М2) / ГП-11 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ОБРАБОТАН. ЦЕМЕНТОМ | 22,23 | М3 | 383.76 | 404.94 | 442.64 | [10 empty] | 442.64
[7 empty] | 2,73 | [10 empty] | 2,73
2114 | Ж7-20 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПО ТИПУ 8 (S=91М2) / ГП-11 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | 24 | М3 | 7979.27 | 8419.73 | 9203.61 | [10 empty] | 9203.61
[7 empty] | 16,38 | [10 empty] | 16,38
2115 | Ж7-20 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПО ТИПУ 2 (S=12М2) / ГП-11 | 25,26,27,28,29 | М2 | 1457.81 | 1538.28 | 1681.49 | [10 empty] | 1681.49
[7 empty] | 12 | [10 empty] | 12
2116 | Ж7-20 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ БОРТОВОГО КАМНЯ БВ 100.30.15 L=69 М / ГП-11 | 30,31,32 | М | 5134.44 | 5417.87 | 5922.27 | [10 empty] | 5922.27
[7 empty] | 69 | [10 empty] | 69
2117 | Ж7-20 | БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БРТ100.20.8 L=28 М.П. / ГП-11 | 33,34,35 | М | 1661.11 | 1752.81 | 1916 | [10 empty] | 1916
[7 empty] | 28 | [10 empty] | 28
2118 | Ж7-20 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ Ж/Б ОГРАЖДЕНИЯ / ГП-11 | 36,37 | М | 766.44 | 808.75 | 884.04 | [10 empty] | 884.04
[7 empty] | 7,5 | [10 empty] | 7,5
2119 | Ж7-20 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА / ГП-11 | 38,39 | М3 | 87.47 | 92.3 | 100.89 | [10 empty] | 100.89
[7 empty] | 77 | [10 empty] | 77
2120 | Ж7-20 | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА | 40 | М3 | 21.19 | 22.36 | 24.44 | [10 empty] | 24.44
[7 empty] | 19,15 | [10 empty] | 19,15
2121 | Ж7-20 | ГАЗОН (S=641М2) / ГП-11 | 41,42,43,44,45 | М2 | 2743.82 | 2895.28 | 3164.84 | [10 empty] | 3164.84
[7 empty] | 641 | [10 empty] | 641
| ИТОГО 4.407. РАЗБОРОЧНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) / ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 61,821 ТЫС. РУБ. |  |  |  | 76009.88 | 80205.64 | 87672.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87672.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 4.408. |  | ЛЕСТНИЦА Л-2 (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
2122 | Ж7-50 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | 13,14,15 | М2 | 142.12 | 149.97 | 163.94 | [10 empty] | 163.94
[7 empty] | 5 | [10 empty] | 5
2123 | Ж7-50 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ | 16,17 | М2 | 458.23 | 483.53 | 528.55 | [10 empty] | 528.55
[7 empty] | 5 | [10 empty] | 5
2124 | Ж7-50 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (ДО 0,2 МПА) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 18,19 | ОТВЕРСТИЙ | 174.02 | 183.63 | 200.72 | [10 empty] | 200.72
[7 empty] | 4 | [10 empty] | 4
2125 | Ж7-50 | МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ | 20,21,22 | АНКЕРОВ | 51.08 | 53.9 | 58.92 | [10 empty] | 58.92
[7 empty] | 4 | [10 empty] | 4
2126 | Ж7-50 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ | 23,24 | М | 283.16 | 298.79 | 326.61 | [10 empty] | 326.61
[7 empty] | 2,475 | [10 empty] | 2,475
2127 | Ж7-50 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | М3 | 1903.15 | 2008.2 | 2195.17 | [10 empty] | 2195.17
[7 empty] | 3,3 | [10 empty] | 3,3
| ИТОГО 4.408. ЛЕСТНИЦА Л-2 (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 3011.76 | 3178.02 | 3473.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3473.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  | 471653.25 | 497688.56 | 545072.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409078.33 | 126888.51 | 9105.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект 5 |  | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
смета 5.501. |  | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
2128 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 1,2,3,4,5 | М3 | 307.28 | 324.24 | 346.25 | [7 empty] | 346.25
[7 empty] | 41,94 | [7 empty] | 41,94
2129 | Ж7-70 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА | 6,7 | М3 | 72.22 | 76.21 | 81.39 | [7 empty] | 81.39
[7 empty] | 1,3 | [7 empty] | 1,3
2130 | Ж7-70 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | 8,9 | М3 | 202.42 | 213.6 | 228.1 | [7 empty] | 228.1
[7 empty] | 12,68 | [7 empty] | 12,68
2131 | Ж7-70 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ | 10,11 | М | 2545.45 | 2685.96 | 2868.34 | [7 empty] | 2868.34
[7 empty] | 233 | [7 empty] | 233
2132 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 | М | 24682.32 | 26044.78 | 27813.22 | [7 empty] | 27813.22
[7 empty] | 274 | [7 empty] | 274
| ИТОГО 5.501. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  | 27809.69 | 29344.79 | 31337.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31337.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 5. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  | 27809.69 | 29344.79 | 31337.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31337.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект 6 |  | НАРУЖНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СЕТИ
смета 6.601. |  | ЛЭП-0,4КВ КАБЕЛЬНЫЕ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
2133 | Ж6-60-10 | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 1,2,3,4,5,6 | М3 | 1613.47 | 1702.54 | 1818.15 | [7 empty] | 1818.15
[7 empty] | 222,3 | [7 empty] | 222,3
2134 | Ж6-60-10 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА | 7,8 | М3 | 373.43 | 394.05 | 420.8 | [7 empty] | 420.8
[7 empty] | 6,7 | [7 empty] | 6,7
2135 | Ж6-60-10 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ | 9,10 | М3 | 1075.93 | 1135.32 | 1212.41 | [7 empty] | 1212.41
[7 empty] | 67,4 | [7 empty] | 67,4
2136 | Ж6-60-10 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ | 11,12 | М | 16148.14 | 17039.52 | 18196.5 | [7 empty] | 18196.5
[7 empty] | 1729 | [7 empty] | 1729
2137 | Ж6-60-90 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА 1200 Х 1000 ММ | 13,14 | ШТ. | 506.96 | 534.94 | 571.26 | [7 empty] | 571.26
[7 empty] | 2 | [7 empty] | 2
2138 | Ж6-60-30 | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ | 15,16,17,18,19,20 | М | 65707.66 | 69334.73 | 74042.55 | [7 empty] | 74042.55
[7 empty] | 1156 | [7 empty] | 1156
2139 | Ж6-60-40 | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. МУФТЫ | 21,22,23,24 | ШТ. | 3294.53 | 3476.39 | 3712.44 | [7 empty] | 3712.44
[7 empty] | 16 | [7 empty] | 16
2140 | Ж6-60-30 | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБЫ | 25,26 | КАНАЛ-КМ | 18784.79 | 19821.71 | 21167.6 | [7 empty] | 21167.6
[7 empty] | 0,896 | [7 empty] | 0,896
2141 | Ж6-60-10 | ЛЭП-0,4КВ КАБЕЛЬНЫЕ (К СУЩ. КНС). ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 27,28,29 | М3 | 151.75 | 160.12 | 170.99 | [7 empty] | 170.99
[7 empty] | 21,42 | [7 empty] | 21,42
2142 | Ж6-60-10 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА | 30,31 | М3 | 33.73 | 35.59 | 38 | [7 empty] | 38
[7 empty] | 7,14 | [7 empty] | 7,14
2143 | Ж6-60-10 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ | 32,33 | М3 | 104.39 | 110.16 | 117.64 | [7 empty] | 117.64
[7 empty] | 6,54 | [7 empty] | 6,54
2144 | Ж6-60-10 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ | 34,35 | М | 2439.91 | 2574.59 | 2749.4 | [7 empty] | 2749.4
[7 empty] | 331 | [7 empty] | 331
2145 | Ж6-60-30 | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ | 36,37,38,39,40,41 | М | 6399.25 | 6752.49 | 7210.98 | [7 empty] | 7210.98
[7 empty] | 365 | [7 empty] | 365
2146 | Ж6-60-40 | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. МУФТЫ | 42,43 | ШТ. | 379.2 | 400.13 | 427.3 | [7 empty] | 427.3
[7 empty] | 4 | [7 empty] | 4
2147 | Ж6-60-40 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9, ТОК ДО 100А | 44,45 | ШТ. | 459.37 | 484.73 | 517.64 | [7 empty] | 517.64
[7 empty] | 2 | [7 empty] | 2
2148 | Ж6-60-30 | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБЫ | 46,47 | КАНАЛ-КМ | 6310.51 | 6658.85 | 7110.99 | [7 empty] | 7110.99
[7 empty] | 0,301 | [7 empty] | 0,301
2149 | Ж6-60-10 | ЛЭП-0,4КВ КАБЕЛЬНЫЕ (К ДГУ). ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 48,49,50,51 | М3 | 110.42 | 116.52 | 124.43 | [7 empty] | 124.43
[7 empty] | 1,44 | [7 empty] | 1,44
2150 | Ж6-60-10 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ | 52,53 | М | 65.56 | 69.18 | 73.87 | [7 empty] | 73.87
[7 empty] | 6 | [7 empty] | 6
2151 | Ж6-60-40 | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ДГУ | 54,55 | Т | 8574.07 | 9047.36 | 9661.68 | [7 empty] | 9661.68
[7 empty] | 1,31 | [7 empty] | 1,31
2152 | Ж6-60-40 | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. МУФТЫ | 56,57 | ШТ. | 189.61 | 200.07 | 213.65 | [7 empty] | 213.65
[7 empty] | 2 | [7 empty] | 2
2153 | Ж6-60-30 | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ | 58,59,60,61,62,63,64 | М | 2225.53 | 2348.38 | 2507.84 | [7 empty] | 2507.84
[7 empty] | 108 | [7 empty] | 108
2154 | Ж6-60-30 | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ | 65,66,67,68,69,70,71,72 | М | 896.1 | 945.57 | 1009.77 | [7 empty] | 1009.77
[7 empty] | 33,64 | [7 empty] | 33,64
2155 | Ж3-40-52 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | 73,74,75,76,77,78,79,80,81 | М | 1441.32 | 1520.88 | 1624.15 | [7 empty] | 1624.15
[7 empty] | 11 | [7 empty] | 11
2156 | Ж3-40-52 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | 82,83,84,85,86 | М | 535.18 | 564.72 | 603.06 | [7 empty] | 603.06
[7 empty] | 18 | [7 empty] | 18
| ИТОГО 6.601. ЛЭП-0,4КВ КАБЕЛЬНЫЕ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 137820.81 | 145428.54 | 155303.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155303.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 6. НАРУЖНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СЕТИ |  |  |  | 137820.81 | 145428.54 | 155303.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155303.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект 7 |  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
смета 7.701. |  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЭК
2157 | Ж6-60-30-9 | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ.ДЕМОНТАЖ | 1,2,3,4,5,6,7 | М | 1445.95 | 1525.77 | 1567.27 |  |  | 1567.27
[7 empty] | 236 |  |  | 236
| ИТОГО 7.701. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЭК |  |  |  | 1445.95 | 1525.77 | 1567.27 | 0 | 0 | 1567.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 7.702. |  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЭОМ
2158 | Ж3-40-22-9 | СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДЕМОНТАЖ ВРУ | 1,2,3,4 | ШТ. | 100.67 | 106.22 | 109.11 |  |  | 109.11
[7 empty] | 1 |  |  | 1
2159 | Ж3-40-22-9 | СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 5 | ШТ. | 144.11 | 152.07 | 156.2 |  |  | 156.2
[7 empty] | 50 |  |  | 50
2160 | Ж3-40-22-9 | СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДЕМОНТАЖ РОЗЕТОК | 6 | ШТ. | 662.9 | 699.49 | 718.51 |  |  | 718.51
[7 empty] | 230 |  |  | 230
2161 | Ж3-40-22-9 | СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДЕМОНТАЖ КОРОБОК | 7 | ШТ. | 98 | 103.41 | 106.22 |  |  | 106.22
[7 empty] | 34 |  |  | 34
2162 | Ж3-40-22-9 | СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ / АВТОМАТИЧ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 8 | ШТ. | 100.78 | 106.34 | 109.23 |  |  | 109.23
[7 empty] | 8 |  |  | 8
2163 | Ж3-40-22-9 | СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ / ПУСКАТЕЛЬ | 9 | ШТ. | 62.96 | 66.44 | 68.25 |  |  | 68.25
[7 empty] | 5 |  |  | 5
2164 | Ж3-40-22-9 | СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | 10 | ШТ. | 1122.2 | 1184.14 | 1216.34 |  |  | 1216.34
[7 empty] | 136 |  |  | 136
2165 | Ж3-40-22-9 | СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДЕМОНТАЖ ГРУППОВЫХ ЩИТКОВ / БОКСОВ | 11 | ПРИБОРОВ | 16.99 | 17.93 | 18.42 |  |  | 18.42
[7 empty] | 2 |  |  | 2
2166 | Ж3-40-22-9 | СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДЕМОНТАЖ ГРУППОВЫХ ЩИТКОВ | 12 | ПРИБОРОВ | 118.93 | 125.49 | 128.91 |  |  | 128.91
[7 empty] | 14 |  |  | 14
2167 | Ж3-40-21-9 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ | 13 | М | 98.18 | 103.6 | 106.42 |  |  | 106.42
[7 empty] | 54 |  |  | 54
2168 | Ж3-40-21-9 | ДЕМОНТАЖ ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ, ПРОЛОЖЕННЫХ НА СКОБАХ | 14 | М | 27.29 | 28.8 | 29.58 |  |  | 29.58
[7 empty] | 15 |  |  | 15
2169 | Ж3-40-21-9 | ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ, ПРОЛОЖЕННЫХ В БОРОЗДЕ ПОЛА | 15 | М | 588.12 | 620.59 | 637.47 |  |  | 637.47
[7 empty] | 42 |  |  | 42
2170 | Ж3-40-21-9 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | 16 | М | 3309.67 | 3492.36 | 3587.35 |  |  | 3587.35
[7 empty] | 750 |  |  | 750
| ИТОГО 7.702. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЭОМ |  |  |  | 6450.8 | 6806.88 | 6992.01 | 0 | 0 | 6992.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 7.703. |  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СС
2171 | Ж3-80-12-9 | ДЕМОНТАЖ ШКАФА ТЕЛЕФОННОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО | 1,2,3,4 | ШКАФОВ | 150.91 | 159.24 | 163.57 |  |  | 163.57
[7 empty] | 1 |  |  | 1
2172 | Ж3-80-12-9 | КОРОБКИ ОПТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ/ ДЕМОНТАЖ | 5 | ШТ. | 25.68 | 27.09 | 27.83 |  |  | 27.83
[7 empty] | 6 |  |  | 6
2173 | Ж3-80-12-9 | КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ В КОРОБЕ ПВХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛЕ)/ ДЕМОНТАЖ | 6 | М | 48.8 | 51.49 | 52.89 |  |  | 52.89
[7 empty] | 50 |  |  | 50
2174 | Ж3-80-12-9 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 20 Х 10 ММ/ ДЕМОНТАЖ | 7 | М | 89.72 | 94.67 | 97.25 |  |  | 97.25
[7 empty] | 50 |  |  | 50
| ИТОГО 7.703. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СС |  |  |  | 315.11 | 332.49 | 341.54 | 0 | 0 | 341.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 7.704. |  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ (ЦТП)
2175 | Ж6-30-10-9 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. | 1,2,3,4,5,6 | М3 | 4842.89 | 5110.22 | 5249.22 |  |  | 5249.22
[7 empty] | 751,5 |  |  | 751,5
2176 | Ж6-30-10-9 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 7 | М3 | 738.13 | 778.88 | 800.06 |  |  | 800.06
[7 empty] | 793,4 |  |  | 793,4
2177 | Ж6-30-10-9 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ | 8 | М3 | 12665.38 | 13364.51 | 13728.02 |  |  | 13728.02
[7 empty] | 793,4 |  |  | 793,4
2178 | Ж6-30-40-9 | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (ЦТП). ДЕМОНТАЖ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | КМ | 839.95 | 886.32 | 910.43 |  |  | 910.43
[7 empty] | 0,015 |  |  | 0,015
2179 | Ж6-30-40-9 | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (ОТ ЦТП ДО ТК11Б - НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА). ДЕМОНТАЖ | 21,22,23,24,25 | КМ | 2655.78 | 2802.38 | 2878.61 |  |  | 2878.61
[7 empty] | 0,088 |  |  | 0,088
2180 | Ж6-30-40-9 | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (ТК11Б). ДЕМОНТАЖ | 26,27,28,29,30,31,32,33 | КМ | 2390.12 | 2522.05 | 2590.65 |  |  | 2590.65
[7 empty] | 0,005 |  |  | 0,005
2181 | Ж6-30-40-9 | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (ОТ ТК11Б ДО ЗДАНИЯ ТЕХНОПАРКА). ДЕМОНТАЖ | 34,35,36,37,38,39,40,41,42 | КМ | 4948.85 | 5222.03 | 5364.07 |  |  | 5364.07
[7 empty] | 0,114 |  |  | 0,114
2182 | Ж6-30-40-9 | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (ПО ЗДАНИЮ ТЕХНОПАРКА). ДЕМОНТАЖ | 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 | КМ | 2705.48 | 2854.82 | 2932.47 |  |  | 2932.47
[7 empty] | 0,102 |  |  | 0,102
2183 | Ж6-30-40-9 | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (ПО ПОДЗЕМНОМУ ЭТАЖУ ЦСМС). ДЕМОНТАЖ | 53,54,55,56,57,58 | М | 1097.16 | 1157.72 | 1189.21 |  |  | 1189.21
[7 empty] | 26 |  |  | 26
| ИТОГО 7.704. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ (ЦТП) |  |  |  | 32883.74 | 34698.93 | 35642.74 | 0 | 0 | 35642.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 7.705. |  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НВК
2184 | Ж3-10-50-9 | ДЕМОНТАЖ ВОДОПРОВОДА | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | КМ | 964.81 | 1018.07 | 1045.76 |  |  | 1045.76
[7 empty] | 0,069 |  |  | 0,069
2185 | Ж3-10-50-9 | ДЕМОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ | 11,12,13,14 | М | 5529.68 | 5834.92 | 5993.63 |  |  | 5993.63
[7 empty] | 76 |  |  | 76
2186 | Ж3-10-50-9 | ДЕМОНТАЖ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ | 15,16,17,18,19 | М | 799.12 | 843.23 | 866.16 |  |  | 866.16
[7 empty] | 12 |  |  | 12
2187 | Ж3-10-50-9 | ДЕМОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ ДР | 20,21,22,23,24 | М | 11554.57 | 12192.39 | 12524.02 |  |  | 12524.02
[7 empty] | 158,5 |  |  | 158,5
| ИТОГО 7.705. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НВК |  |  |  | 18848.18 | 19888.61 | 20429.57 | 0 | 0 | 20429.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 7.706. |  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ АС.ТС
2188 | Ж6-30-20-9 | ДЕМОНТАЖ | 1,2,3,4,5,6 | М3 | 2950.72 | 3113.6 | 3198.29 |  |  | 3198.29
[7 empty] | 16,52 |  |  | 16,52
| ИТОГО 7.706. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ АС.ТС |  |  |  | 2950.72 | 3113.6 | 3198.29 | 0 | 0 | 3198.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 7.707. |  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ОВ
2189 | Ж3-20-10-9 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ.ДЕМОНТАЖ. ИТП | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | М | 1734.19 | 1829.92 | 1879.69 |  |  | 1879.69
[7 empty] | 32 |  |  | 32
2190 | Ж3-20-11-9 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ (ПОДВАЛ). ДЕМОНТАЖ | 28,29,30,31 | М | 5062.09 | 5341.51 | 5486.79 |  |  | 5486.79
[7 empty] | 148 |  |  | 148
2191 | Ж3-20-11-9 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ (1 ЭТАЖ). ДЕМОНТАЖ | 32,33,34,35,36,37,38,39 | М | 5056.55 | 5335.67 | 5480.8 |  |  | 5480.8
[7 empty] | 152,5 |  |  | 152,5
2192 | Ж3-20-11-9 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ (2 ЭТАЖ). ДЕМОНТАЖ | 40,41,42,43,44,45,46 | М | 4709.47 | 4969.44 | 5104.61 |  |  | 5104.61
[7 empty] | 157,5 |  |  | 157,5
2193 | Ж3-20-11-9 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ (3 ЭТАЖ). ДЕМОНТАЖ | 47,48,49,50,51,52,53 | М | 4765.87 | 5028.94 | 5165.73 |  |  | 5165.73
[7 empty] | 164 |  |  | 164
2194 | Ж3-20-11-9 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ (4 ЭТАЖ). ДЕМОНТАЖ | 54,55,56,57,58,59,60 | М | 4094.26 | 4320.26 | 4437.78 |  |  | 4437.78
[7 empty] | 90,5 |  |  | 90,5
2195 | Ж3-30-10-9 | ВЕНТИЛЯЦИЯ (1 ЭТАЖ). ДЕМОНТАЖ | 61,62 | ШТ. | 241.25 | 254.57 | 261.49 |  |  | 261.49
[7 empty] | 10 |  |  | 10
2196 | Ж3-30-10-9 | ВЕНТИЛЯЦИЯ (2 ЭТАЖ). ДЕМОНТАЖ | 63,64 | ШТ. | 265.37 | 280.02 | 287.64 |  |  | 287.64
[7 empty] | 11 |  |  | 11
2197 | Ж3-30-10-9 | ВЕНТИЛЯЦИЯ (3 ЭТАЖ). ДЕМОНТАЖ | 65,66 | ШТ. | 361.88 | 381.85 | 392.24 |  |  | 392.24
[7 empty] | 15 |  |  | 15
2198 | Ж3-30-10-9 | ВЕНТИЛЯЦИЯ (4 ЭТАЖ). ДЕМОНТАЖ | 67,68 | ШТ. | 361.88 | 381.85 | 392.24 |  |  | 392.24
[7 empty] | 15 |  |  | 15
| ИТОГО 7.707. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ОВ |  |  |  | 26652.81 | 28124.03 | 28889.01 | 0 | 0 | 28889.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 7.708. |  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. АЛЬБОМ АС-ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 237,651 ТЫС.РУБ. (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
2199 | Ж2-90-9 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ 800Х2100-10ШТ;800Х2400-1 ШТ;900Х2100-19ШТ;900Х2400-2ШТ;1000Х2100-3ШТ;1000Х2400-6ШТ;1400Х2400-1ШТ;1500Х2400-2ШТ;2150Х2400-1ШТ | 1,2,3,4,5 | М2 | 5047.44 | 5326.05 | 5402.12 | 2253.95 | 3148.17
[7 empty] | 95,37 | 40 | 55,37
2200 | Ж2-90-9 | ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ 900Х2100-2ШТ;1000Х2100-1ШТ;1000Х2400-2ШТ;1500Х2400-5ШТ | 6 | М2 | 630.11 | 664.89 | 676.93 |  | 676.93
[7 empty] | 28,68 |  | 28,68
2201 | Ж2-90-9 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2/ 900Х2100-4Ш;1400Х2400-1ШТ;1500Х2400-5ШТ;1500Х2400-8ШТ | 7 | М2 | 941.17 | 993.13 | 1011.11 |  | 1011.11
[7 empty] | 39,72 |  | 39,72
2202 | Ж2-90-9 | ПОЗ.2 ОКОННЫЕ БЛОКИ | 8,9,10,11 | М2 | 8753.32 | 9236.51 | 9403.69 |  | 9403.69
[7 empty] | 494,76 |  | 494,76
2203 | Ж2-90-9 | ПОЗ.3 ОКОННЫЕ БЛОКИ ДЕРЕВЯННЫЕ | 12,13 | М2 | 144.35 | 152.32 | 155.08 |  | 155.08
[7 empty] | 1,68 |  | 1,68
2204 | Ж2-90-9 | ПОЗ.4 ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ | 14,15 | М | 1637.9 | 1728.31 | 1759.6 |  | 1759.6
[7 empty] | 306,245 |  | 306,245
2205 | Ж2-90-9 | ПОЗ.5 ОТЛИВЫ | 16,17 | М | 2126.72 | 2244.11 | 2284.72 |  | 2284.72
[7 empty] | 326,31 |  | 326,31
2206 | Ж2-90-9 | ПОЗ.6 ПОТОЛКИ. СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК | 18,19 | М2 | 2778.34 | 2931.7 | 2984.76 |  | 2984.76
[7 empty] | 2326,83 |  | 2326,83
2207 | Ж2-90-9 | ПОЗ.6 ПОТОЛКИ УСТРОЙСТВО НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ ГАРПУННЫМ СПОСОБОМ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 30 М2 | 20 | М2 | 399.38 | 421.43 | 429.06 |  | 429.06
[7 empty] | 63,72 |  | 63,72
2208 | Ж2-90-9 | ПОЗ.7 ПОЛ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК | 21,22 | М2 | 19370.45 | 20439.7 | 20809.66 |  | 20809.66
[7 empty] | 525,94 |  | 525,94
2209 | Ж2-90-9 | ПОЗ.7 ПОЛ РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ | 23 | М | 1223.93 | 1291.49 | 1314.86 |  | 1314.86
[7 empty] | 178,88 |  | 178,88
2210 | Ж2-90-9 | ПОЗ.7 ПОЛ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ (КИСЛОТО И ЖАРОУПОРНЫХ БЕТОНОВ) | 24 | М2 | 3317.44 | 3500.56 | 3563.92 |  | 3563.92
[7 empty] | 177,22 |  | 177,22
2211 | Ж2-90-9 | ПОЗ.7 ПОЛ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПО НОРМЕ 12/ТОЛЩИНОЙ 40ММ | 25 | М2 | 1448.26 | 1528.21 | 1555.87 |  | 1555.87
[7 empty] | 177,22 |  | 177,22
2212 | Ж2-90-9 | ПОЗ.7 ПОЛ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | 26 | М2 | 4859.38 | 5127.62 | 5220.43 |  | 5220.43
[7 empty] | 862,1 |  | 862,1
2213 | Ж2-90-9 | ПОЗ.7 ПОЛ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПАРКЕТНЫХ | 27 | М2 | 5608.54 | 5918.13 | 6025.24 |  | 6025.24
[7 empty] | 254,41 |  | 254,41
2214 | Ж2-90-9 | ПОЗ.7 ПОЛ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛИТОК | 28 | М2 | 1942.97 | 2050.22 | 2087.33 |  | 2087.33
[7 empty] | 113,18 |  | 113,18
2215 | Ж2-90-9 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ (КИСЛОТО И ЖАРОУПОРНЫХ БЕТОНОВ) | 29,30 | М2 | 5549.34 | 5855.66 | 5961.64 |  | 5961.64
[7 empty] | 258,79 |  | 258,79
2216 | Ж2-90-9 | ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | 31 | М | 1481.76 | 1563.55 | 1591.85 |  | 1591.85
[7 empty] | 846,39 |  | 846,39
2217 | Ж2-90-9 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ (КИСЛОТО И ЖАРОУПОРНЫХ БЕТОНОВ) | 32,33 | М2 | 25712.05 | 27131.36 | 27622.44 |  | 27622.44
[7 empty] | 431,56 |  | 431,56
2218 | Ж2-90-9 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ (КИСЛОТО И ЖАРОУПОРНЫХ БЕТОНОВ) | 34,35 | М2 | 2441.35 | 2576.12 | 2622.75 |  | 2622.75
[7 empty] | 113,85 |  | 113,85
2219 | Ж2-90-9 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ (КИСЛОТО И ЖАРОУПОРНЫХ БЕТОНОВ)/КЕРАМЗИТОБЕТОН | 36,37 | М2 | 3681.82 | 3885.06 | 3955.38 |  | 3955.38
[7 empty] | 113,85 |  | 113,85
2220 | Ж2-90-9 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 95 ММ (КИСЛОТО И ЖАРОУПОРНЫХ БЕТОНОВ) | 38,39 | М2 | 62327.74 | 65768.23 | 67050.49 |  | 56681.98 | 10368.51
[7 empty] | 1096,25 |  | 928 | 168,25
2221 | Ж2-90-9 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ (КИСЛОТО И ЖАРОУПОРНЫХ БЕТОНОВ) | 40,41 | М2 | 35796.48 | 37772.45 | 38799.86 |  |  | 38799.86
[7 empty] | 550,48 |  |  | 550,48
2222 | Ж2-90-9 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ (КИСЛОТО И ЖАРОУПОРНЫХ БЕТОНОВ) | 42,43 | М2 | 1940.36 | 2047.47 | 2103.16 |  |  | 2103.16
[7 empty] | 60 |  |  | 60
2223 | Ж2-90-9 | ДЕМОНТАЖ НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ | 44 | ШТ. | 2983.68 | 3148.38 | 3234.02 |  |  | 3234.02
[7 empty] | 141 |  |  | 141
2224 | Ж2-90-9 | ПОЗ.8 СТЕНЫ. ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ | 45,46 | М2 | 37622.45 | 39699.21 | 40779.03 |  |  | 40779.03
[7 empty] | 3172,6 |  |  | 3172,6
2225 | Ж2-90-9 | ПОЗ.8 СТЕНЫ РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ЧИСТЫХ ЩИТОВЫХ ДОЩАТЫХ | 47 | М2 | 1958.16 | 2066.25 | 2122.45 |  |  | 2122.45
[7 empty] | 100,59 |  |  | 100,59
2226 | Ж2-90-9 | ПОЗ.8 СТЕНЫ РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ | 48 | М2 | 1676.09 | 1768.61 | 1816.71 |  |  | 1816.71
[7 empty] | 127,36 |  |  | 127,36
2227 | Ж2-90-9 | ПОЗ.9 ОТДЕЛКА ФАСАДОВ | 49,50 | М2 | 18433.32 | 19450.84 | 19979.9 |  |  | 19979.9
[7 empty] | 1400,68 |  |  | 1400,68
2228 | Ж2-90-9 | ПОЗ.10 КРОВЛЯ. РАЗБОРКА УТЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ (ЯЧЕИСТЫХ) БЕТОНОВ, ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО | 51,52 | М2 | 3781.98 | 3990.75 | 4099.3 |  |  | 4099.3
[7 empty] | 632,98 |  |  | 632,98
2229 | Ж2-90-9 | ПОЗ.10 КРОВЛЯ УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ/РАЗБОРКА | 53 | М3 | 1965.25 | 2073.73 | 2130.13 |  |  | 2130.13
[7 empty] | 31,649 |  |  | 31,649
2230 | Ж2-90-9 | ПОЗ.10 КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ С АРМИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ/РАЗБОРКА | 54 | М2 | 6122.94 | 6460.93 | 6636.67 |  |  | 6636.67
[7 empty] | 632,98 |  |  | 632,98
2231 | Ж2-90-9 | ПОЗ.10 КРОВЛЯ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ | 55 | М2 | 5180.09 | 5466.03 | 5614.7 |  |  | 5614.7
[7 empty] | 632,98 |  |  | 632,98
2232 | Ж2-90-9 | ПОЗ.10 КРОВЛЯ УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ (ЯЧЕИСТЫХ) БЕТОНОВ, ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО/РАЗБОРКА | 56 | М2 | 127.68 | 134.73 | 138.39 |  |  | 138.39
[7 empty] | 21,37 |  |  | 21,37
2233 | Ж2-90-9 | ПОЗ.10 КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ С АРМИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ/РАЗБОРКА | 57 | М2 | 206.7 | 218.11 | 224.05 |  |  | 224.05
[7 empty] | 21,37 |  |  | 21,37
2234 | Ж2-90-9 | ПОЗ.10 КРОВЛЯ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ | 58 | М2 | 174.88 | 184.53 | 189.55 |  |  | 189.55
[7 empty] | 21,37 |  |  | 21,37
2235 | Ж2-90-9 | ПОЗ.10 КРОВЛЯ РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ | 59 | М3 | 993.53 | 1048.38 | 1076.9 |  |  | 1076.9
[7 empty] | 2,5 |  |  | 2,5
2236 | Ж2-90-9 | ПОЗ.10 КРОВЛЯ УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ (ПОДОКОННИКОВ, СЛИВОВ, ПАРАПЕТОВ И ДР.) МАССОЙ ДО 0,5 Т/ДЕМОНТАЖ | 60 | ШТ. | 148.14 | 156.32 | 160.57 |  |  | 160.57
[7 empty] | 7 |  |  | 7
2237 | Ж2-90-9 | ПОЗ.10 КРОВЛЯ УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25 М/ДЕМОНТАЖ | 61 | ШТ. | 245.3 | 258.84 | 265.88 |  |  | 265.88
[7 empty] | 6 |  |  | 6
2238 | Ж2-90-9 | ПОЗ.10 КРОВЛЯ УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 400 ММ/ДЕМОНТАЖ | 62 | ШТ. | 369.89 | 390.31 | 400.93 |  |  | 400.93
[7 empty] | 6 |  |  | 6
2239 | Ж2-90-9 | ПОЗ.10 КРОВЛЯ РЕЗКА АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ | 63 | ПЕРЕРЕЗОВ | 3.74 | 3.94 | 4.05 |  |  | 4.05
[7 empty] | 4 |  |  | 4
2240 | Ж2-90-9 | ПОЗ.10 ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ. ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ | 64,65,66,67 | М | 5555.05 | 5861.69 | 6021.12 |  |  | 6021.12
[7 empty] | 220 |  |  | 220
| ИТОГО 7.708. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. АЛЬБОМ АС-ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 237,651 ТЫС.РУБ. (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 286709.47 | 302535.86 | 309286.3 | 2253.95 | 160866.47 | 146165.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 7.709. |  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ГП (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) / ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 61,373 ТЫС. РУБ.
2241 | Ж7-20-9 | ДЕМОНТАЖ / ГП-4. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ | 1,2,3,4 | М3 | 58953.13 | 62207.34 | 64388.59 |  |  | 1859.65 | 62528.94
[7 empty] | 351,17 |  |  | 10,22 | 340,95
2242 | Ж7-20-9 | ДЕМОНТАЖ / ГП-4 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ | 5 | М3 | 7416.54 | 7825.94 | 8102.19 |  |  |  | 8102.19
[7 empty] | 147,9 |  |  |  | 147,9
2243 | Ж7-20-9 | ДЕМОНТАЖ / ГП-4 РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ | 6 | М | 18121.99 | 19122.32 | 19797.34 |  |  |  | 19797.34
[7 empty] | 456 |  |  |  | 456
| ИТОГО 7.709. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ГП (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) / ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 61,373 ТЫС. РУБ. |  |  |  | 84491.66 | 89155.6 | 92288.12 | 0 | 0 | 1859.65 | 90428.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 7.710. |  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ГП.АР (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
2244 | Ж2-60-40-9 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛИТОК | 1,2,3,4 | М2 | 27.98 | 29.52 | 30.05 |  | 30.05
[7 empty] | 1,63 |  | 1,63
2245 | Ж2-60-40-9 | РАЗБОРКА БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗРУШИТЕЛЯ НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА SOLAR-340 LС-V / ЭКСКАВАТОР С НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ | 5 | М3 | 305.9 | 322.79 | 328.63 |  | 328.63
[7 empty] | 1,88 |  | 1,88
| ИТОГО 7.710. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ГП.АР (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 333.88 | 352.31 | 358.68 | 0 | 358.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 7. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 461082.32 | 486534.08 | 498993.53 | 2253.95 | 161225.15 | 245085.96 | 90428.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект 8 |  | ВЫРУБКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ
смета 8.801. |  | ВЫРУБКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
2246 | Ж1-40 | ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ | 1,2,3,4,5,6,7 | СКЛАДОЧНЫХ | 13026.68 | 13745.76 | 13970.49 | 2668.53 | 11301.96
[7 empty] | 27,70219 | 5,33 | 22,37219
2247 | Ж1-40 | КОРЧЕВКА ПНЕЙ | 8,9,10 | ПНЕЙ | 196.54 | 207.39 | 211.14 |  | 211.14
[7 empty] | 54 |  | 54
2248 | Ж1-40 | ЗАСЫПКА ЯМ ПОСЛЕ КОРЧЕВКИ КАМНЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 118 (160) КВТ (Л. С) | 11 | ЯМ | 90.98 | 96 | 97.74 |  | 97.74
[7 empty] | 51 |  | 51
2249 | Ж1-40 | СРЕЗКА КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КУСТОРЕЗАМИ НА ТРАКТОРЕ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л. С), ГУСТОТА КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ: СРЕДНИЙ | 12,13,14 | ГА | 24.76 | 26.13 | 26.6 |  | 26.6
[7 empty] | 0,015 |  | 0,015
2250 | Ж1-40 | ВЫРУБКА ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПОД ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 15,16,17,18,19 | СКЛАДОЧНЫХ | 15438.38 | 16290.58 | 16585.44 |  | 16585.44
[7 empty] | 31,06403 |  | 31,06403
2251 | Ж1-40 | КОРЧЕВКА ПНЕЙ | 20,21,22 | ПНЕЙ | 129.13 | 136.26 | 138.73 |  | 138.73
[7 empty] | 35 |  | 35
2252 | Ж1-40 | ЗАСЫПКА ЯМ ПОСЛЕ КОРЧЕВКИ КАМНЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 118 (160) КВТ (Л. С) | 23 | ЯМ | 62.44 | 65.89 | 67.09 |  | 67.09
[7 empty] | 35 |  | 35
2253 | Ж1-40 | СРЕЗКА КУСТАРНИКА | 24,25,26 | ГА | 4.09 | 4.32 | 4.4 |  | 4.4
[7 empty] | 0,0025 |  | 0,0025
2254 | Ж1-40 | ПЕРЕСАДКА ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ | 27,28,29,30 | ДЕРЕВЬЕВ | 6112.45 | 6449.85 | 6566.59 |  | 6566.59
[7 empty] | 6 |  | 6
| ИТОГО 8.801. ВЫРУБКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ |  |  |  | 35085.45 | 37022.18 | 37668.22 | 2668.53 | 34999.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 8.802. |  | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ
2255 | Ж1-40 | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ. ДЕРЕВЬЯ | 1,2,3,4,5,6 | ДЕРЕВЬЕВ | 6748.92 | 7121.46 | 7845 | [12 empty] | 7845
[7 empty] | 45 | [12 empty] | 45
2256 | Ж1-40 | ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ | 7,8,9 | ДЕРЕВЬЕВ | 30325.33 | 31999.28 | 35250.41 | [12 empty] | 35250.41
[7 empty] | 93 | [12 empty] | 93
2257 | Ж1-40 | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ ПОД ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. ДЕРЕВЬЯ | 10,11,12,13 | ДЕРЕВЬЕВ | 5099.16 | 5380.64 | 5927.32 | [12 empty] | 5927.32
[7 empty] | 34 | [12 empty] | 34
2258 | Ж1-40 | ППОСАДКА КУСТАРНИКОВ | 14,15,16 | ДЕРЕВЬЕВ | 326.1 | 344.1 | 379.06 | [12 empty] | 379.06
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
| ИТОГО 8.802. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ |  |  |  | 42499.51 | 44845.48 | 49401.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49401.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 8. ВЫРУБКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ |  |  |  | 77584.96 | 81867.66 | 87070.01 | 2668.53 | 34999.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49401.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект 9 |  | МЕТАЛЛОЛОМ
смета 9.901. |  | МЕТАЛЛОЛОМ
2259 | Ж2-90 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ | 1,2,3,4 | Т | 596.5 | 629.42 | 651.64 |  |  |  | 651.64
[7 empty] | 20,75 |  |  |  | 20,75
2260 | Ж2-90 | ПЕРЕВОЗКА МЕТАЛЛОЛОМА ДО 15 КМ | 5 | Т | 174.16 | 183.77 | 190.26 |  |  |  | 190.26
[7 empty] | 20,66 |  |  |  | 20,66
2261 | Ж2-90 | ПЕРЕВОЗКА ДО 117 КМ | 6,7,8,9 | Т | 3.65 | 3.85 | 3.99 |  |  |  | 3.99
[7 empty] | 0,09 |  |  |  | 0,09
| ИТОГО 9.901. МЕТАЛЛОЛОМ |  |  |  | 774.31 | 817.04 | 845.89 | 0 | 0 | 0 | 845.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 9. МЕТАЛЛОЛОМ |  |  |  | 774.31 | 817.04 | 845.89 | 0 | 0 | 0 | 845.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект 10 |  | НЕМОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
смета 10.1001. |  | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕ МОНТИРУЕМОЕ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
2262 | Ж3-50-10 | ЛАБОРАТОРИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. ОБОРУДОВАНИЕ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 | ШТ
[7 empty] | 237 | [12 empty] | 237
| ИТОГО 10.1001. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕ МОНТИРУЕМОЕ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 10. НЕМОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект 11 |  | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
смета 11.1101. |  | ОДД НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА / СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
2263 | Ж5-18 | ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ ЭТАП 1. УСТАНОВКА | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | ЗНАКОВ | 2168.03 | 2287.71 | 2443.05 | [7 empty] | 2443.05
[7 empty] | 7 | [7 empty] | 7
2264 | Ж5-18 | УСТАНОВКА НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 14,15 | КОМПЛЕКТОВ | 127.27 | 134.3 | 143.42 | [7 empty] | 143.42
[7 empty] | 4 | [7 empty] | 4
2265 | Ж5-18 | УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 16,17 | ШТ. | 572.77 | 604.39 | 645.43 | [7 empty] | 645.43
[7 empty] | 40 | [7 empty] | 40
2266 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 18,19,20 | ШТ. | 1564.22 | 1650.56 | 1776.5 | [8 empty] | 1776.5
[7 empty] | 26 | [8 empty] | 26
2267 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 21 | КОМПЛЕКТОВ | 96 | 101.3 | 109.03 | [8 empty] | 109.03
[7 empty] | 4 | [8 empty] | 4
2268 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 22 | ШТ. | 157.91 | 166.63 | 179.34 | [8 empty] | 179.34
[7 empty] | 40 | [8 empty] | 40
2269 | Ж5-18 | ЭТАП 2. УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | ЗНАКОВ | 2348.96 | 2478.62 | 2646.92 | [7 empty] | 2646.92
[7 empty] | 27 | [7 empty] | 27
2270 | Ж5-18 | УСТАНОВКА НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 33,34 | КОМПЛЕКТОВ | 127.27 | 134.3 | 143.42 | [7 empty] | 143.42
[7 empty] | 4 | [7 empty] | 4
2271 | Ж5-18 | УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 35,36 | ШТ. | 443.89 | 468.39 | 500.19 | [7 empty] | 500.19
[7 empty] | 31 | [7 empty] | 31
2272 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 37,38,39 | ЗНАКОВ | 1697.45 | 1791.15 | 1927.81 | [8 empty] | 1927.81
[7 empty] | 27 | [8 empty] | 27
2273 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 40 | КОМПЛЕКТОВ | 96 | 101.3 | 109.03 | [8 empty] | 109.03
[7 empty] | 4 | [8 empty] | 4
2274 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 41 | ШТ. | 122.38 | 129.14 | 138.99 | [8 empty] | 138.99
[7 empty] | 31 | [8 empty] | 31
2275 | Ж5-18 | ЭТАП 3. УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 | ЗНАКОВ | 2496.25 | 2634.04 | 2812.89 | [7 empty] | 2812.89
[7 empty] | 30 | [7 empty] | 30
2276 | Ж5-18 | УСТАНОВКА НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 52,53 | КОМПЛЕКТОВ | 127.27 | 134.3 | 143.42 | [7 empty] | 143.42
[7 empty] | 4 | [7 empty] | 4
2277 | Ж5-18 | УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 54,55 | ШТ. | 472.54 | 498.62 | 532.48 | [7 empty] | 532.48
[7 empty] | 33 | [7 empty] | 33
2278 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 56,57,58 | ЗНАКОВ | 1797.19 | 1896.39 | 2041.08 | [8 empty] | 2041.08
[7 empty] | 30 | [8 empty] | 30
2279 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 59 | КОМПЛЕКТОВ | 96 | 101.3 | 109.03 | [8 empty] | 109.03
[7 empty] | 4 | [8 empty] | 4
2280 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 60 | ШТ. | 130.27 | 137.46 | 147.95 | [8 empty] | 147.95
[7 empty] | 33 | [8 empty] | 33
| ИТОГО 11.1101. ОДД НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА / СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 14641.67 | 15449.9 | 16549.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10011.22 | 6538.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 11.1102. |  | ОДД НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА / СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЗ.-БЫТ. КАНАЛИЗАЦИИ, ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, ДРЕНАЖ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
2281 | Ж5-18 | ЭТАП 1 . УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | ЗНАКОВ | 2449.72 | 2584.94 | 2760.46 | [7 empty] | 2760.46
[7 empty] | 29 | [7 empty] | 29
2282 | Ж5-18 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т | 14,15,16 | ШТ. | 929.66 | 980.98 | 1047.59 | [7 empty] | 1047.59
[7 empty] | 22 | [7 empty] | 22
2283 | Ж5-18 | УСТАНОВКА НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 17,18 | КОМПЛЕКТОВ | 95.45 | 100.72 | 107.56 | [7 empty] | 107.56
[7 empty] | 3 | [7 empty] | 3
2284 | Ж5-18 | УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 19,20 | ШТ. | 572.77 | 604.39 | 645.43 | [7 empty] | 645.43
[7 empty] | 40 | [7 empty] | 40
2285 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 21,22,23 | ЗНАКОВ | 1763.94 | 1861.31 | 2003.33 | [8 empty] | 2003.33
[7 empty] | 29 | [8 empty] | 29
2286 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ | 24,25 | ШТ. | 582.35 | 614.5 | 661.39 | [8 empty] | 661.39
[7 empty] | 22 | [8 empty] | 22
2287 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 26 | КОМПЛЕКТОВ | 96 | 101.3 | 109.03 | [8 empty] | 109.03
[7 empty] | 4 | [8 empty] | 4
2288 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 27 | ШТ. | 157.91 | 166.63 | 179.34 | [8 empty] | 179.34
[7 empty] | 40 | [8 empty] | 40
2289 | Ж5-18 | ЭТАП 2. УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 | ЗНАКОВ | 3193.37 | 3369.64 | 3598.44 | [7 empty] | 3598.44
[7 empty] | 39 | [7 empty] | 39
2290 | Ж5-18 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т | 38,39,40 | ШТ. | 3084.82 | 3255.1 | 3476.12 | [7 empty] | 3476.12
[7 empty] | 73 | [7 empty] | 73
2291 | Ж5-18 | УСТАНОВКА НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 41,42 | КОМПЛЕКТОВ | 190.87 | 201.41 | 215.09 | [7 empty] | 215.09
[7 empty] | 6 | [7 empty] | 6
2292 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 43,44,45 | ЗНАКОВ | 1697.45 | 1791.15 | 1927.81 | [8 empty] | 1927.81
[7 empty] | 27 | [8 empty] | 27
2293 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ | 46,47 | ШТ. | 1932.36 | 2039.03 | 2194.61 | [8 empty] | 2194.61
[7 empty] | 73 | [8 empty] | 73
2294 | Ж5-18 | УСТАНОВКА НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 48 | КОМПЛЕКТОВ | 144 | 151.95 | 163.54 | [8 empty] | 163.54
[7 empty] | 6 | [8 empty] | 6
2295 | Ж5-18 | ЭТАП 3. УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 | ЗНАКОВ | 3647.28 | 3848.61 | 4109.93 | [7 empty] | 4109.93
[7 empty] | 12 | [7 empty] | 12
2296 | Ж5-18 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т | 59,60,61 | ШТ. | 2070.64 | 2184.94 | 2333.3 | [7 empty] | 2333.3
[7 empty] | 49 | [7 empty] | 49
2297 | Ж5-18 | УСТАНОВКА НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 62,63 | КОМПЛЕКТОВ | 190.87 | 201.41 | 215.09 | [7 empty] | 215.09
[7 empty] | 6 | [7 empty] | 6
2298 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 64,65,66 | ЗНАКОВ | 1797.19 | 1896.39 | 2041.08 | [8 empty] | 2041.08
[7 empty] | 30 | [8 empty] | 30
2299 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ | 67,68 | ШТ. | 1297.06 | 1368.66 | 1473.09 | [8 empty] | 1473.09
[7 empty] | 49 | [8 empty] | 49
2300 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 69 | КОМПЛЕКТОВ | 144 | 151.95 | 163.54 | [8 empty] | 163.54
[7 empty] | 6 | [8 empty] | 6
2301 | Ж5-18 | ПРИМЕЧ.7 ГП.ОДД-2. УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-80 ММ | 70,71 | М2 | 1225.55 | 1293.2 | 1381.01 | [7 empty] | 1381.01
[7 empty] | 54 | [7 empty] | 54
2302 | Ж5-18 | ЭТАП 4. УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 | ЗНАКОВ | 2201.68 | 2323.21 | 2480.96 | [7 empty] | 2480.96
[7 empty] | 24 | [7 empty] | 24
2303 | Ж5-18 | УСТАНОВКА НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 82,83 | КОМПЛЕКТОВ | 222.71 | 235 | 250.96 | [7 empty] | 250.96
[7 empty] | 7 | [7 empty] | 7
2304 | Ж5-18 | УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 84,85 | ШТ. | 715.96 | 755.48 | 806.78 | [7 empty] | 806.78
[7 empty] | 50 | [7 empty] | 50
2305 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 86,87,88 | ЗНАКОВ | 1597.7 | 1685.89 | 1814.52 | [8 empty] | 1814.52
[7 empty] | 24 | [8 empty] | 24
2306 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 89 | КОМПЛЕКТОВ | 167.99 | 177.26 | 190.78 | [8 empty] | 190.78
[7 empty] | 7 | [8 empty] | 7
2307 | Ж5-18 | УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 90 | ШТ. | 197.38 | 208.28 | 224.17 | [8 empty] | 224.17
[7 empty] | 50 | [8 empty] | 50
| ИТОГО 11.1102. ОДД НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА / СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЗ.-БЫТ. КАНАЛИЗАЦИИ, ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, ДРЕНАЖ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 32366.68 | 34153.33 | 36574.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23428.72 | 13146.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 11.1103. |  | ОДД НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА / СЕТИ ВНЕШНЕЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ 0,4 КВ, НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
2308 | Ж5-18 | ЭТАП 1. УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | ЗНАКОВ | 2089.52 | 2204.86 | 2354.57 | [7 empty] | 2354.57
[7 empty] | 27 | [7 empty] | 27
2309 | Ж5-18 | УСТАНОВКА НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 14,15 | КОМПЛЕКТОВ | 159.07 | 167.85 | 179.25 | [7 empty] | 179.25
[7 empty] | 5 | [7 empty] | 5
2310 | Ж5-18 | УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 16,17 | ШТ. | 286.37 | 302.18 | 322.7 | [7 empty] | 322.7
[7 empty] | 20 | [7 empty] | 20
2311 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 18,19,20 | ЗНАКОВ | 1497.49 | 1580.15 | 1700.72 | [8 empty] | 1700.72
[7 empty] | 27 | [8 empty] | 27
2312 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 21 | КОМПЛЕКТОВ | 120.01 | 126.63 | 136.29 | [8 empty] | 136.29
[7 empty] | 5 | [8 empty] | 5
2313 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 22 | ШТ. | 78.94 | 83.3 | 89.66 | [8 empty] | 89.66
[7 empty] | 20 | [8 empty] | 20
2314 | Ж5-18 | ЭТАП 2. УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | ЗНАКОВ | 3269.69 | 3450.18 | 3684.45 | [7 empty] | 3684.45
[7 empty] | 38 | [7 empty] | 38
2315 | Ж5-18 | УСТАНОВКА НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 33,34 | КОМПЛЕКТОВ | 159.07 | 167.85 | 179.25 | [7 empty] | 179.25
[7 empty] | 5 | [7 empty] | 5
2316 | Ж5-18 | УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 35,36 | ШТ. | 357.98 | 377.74 | 403.39 | [7 empty] | 403.39
[7 empty] | 25 | [7 empty] | 25
2317 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 37,38,39 | ЗНАКОВ | 2363.08 | 2493.52 | 2683.78 | [8 empty] | 2683.78
[7 empty] | 38 | [8 empty] | 38
2318 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 40 | КОМПЛЕКТОВ | 120.01 | 126.63 | 136.29 | [8 empty] | 136.29
[7 empty] | 5 | [8 empty] | 5
2319 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 41 | ШТ. | 98.7 | 104.15 | 112.1 | [8 empty] | 112.1
[7 empty] | 25 | [8 empty] | 25
2320 | Ж5-18 | ЭТАП 3. УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 | ЗНАКОВ | 3039.8 | 3207.6 | 3425.4 | [7 empty] | 3425.4
[7 empty] | 30 | [7 empty] | 30
2321 | Ж5-18 | УСТАНОВКА НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 53,54 | КОМПЛЕКТОВ | 318.14 | 335.7 | 358.49 | [7 empty] | 358.49
[7 empty] | 10 | [7 empty] | 10
2322 | Ж5-18 | УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 55,56 | ШТ. | 1174.18 | 1238.99 | 1323.12 | [7 empty] | 1323.12
[7 empty] | 82 | [7 empty] | 82
2323 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 57,58,59 | ЗНАКОВ | 2197.06 | 2318.34 | 2495.23 | [8 empty] | 2495.23
[7 empty] | 30 | [8 empty] | 30
2324 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 60 | КОМПЛЕКТОВ | 239.99 | 253.24 | 272.56 | [8 empty] | 272.56
[7 empty] | 10 | [8 empty] | 10
2325 | Ж5-18 | УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 61 | ШТ. | 323.69 | 341.56 | 367.62 | [8 empty] | 367.62
[7 empty] | 82 | [8 empty] | 82
2326 | Ж5-18 | ПРИМЕЧ.7 ГП.ОДД-3. УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-80 ММ | 62,63 | М2 | 1361.7 | 1436.87 | 1534.43 | [7 empty] | 1534.43
[7 empty] | 60 | [7 empty] | 60
2327 | Ж5-18 | ЭТАП 4. УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 | ЗНАКОВ | 1784.58 | 1883.09 | 2010.95 | [7 empty] | 2010.95
[7 empty] | 26 | [7 empty] | 26
2328 | Ж5-18 | УСТАНОВКА НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 74,75 | КОМПЛЕКТОВ | 190.87 | 201.41 | 215.09 | [7 empty] | 215.09
[7 empty] | 6 | [7 empty] | 6
2329 | Ж5-18 | УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 76,77 | ШТ. | 343.64 | 362.61 | 387.23 | [7 empty] | 387.23
[7 empty] | 24 | [7 empty] | 24
2330 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 78,79,80 | ЗНАКОВ | 1264.27 | 1334.06 | 1435.85 | [8 empty] | 1435.85
[7 empty] | 26 | [8 empty] | 26
2331 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 81 | КОМПЛЕКТОВ | 144 | 151.95 | 163.54 | [8 empty] | 163.54
[7 empty] | 6 | [8 empty] | 6
2332 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 82 | ШТ. | 94.74 | 99.97 | 107.6 | [8 empty] | 107.6
[7 empty] | 24 | [8 empty] | 24
2333 | Ж5-18 | ЭТАП 5. УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92 | ЗНАКОВ | 2127.76 | 2245.21 | 2397.66 | [7 empty] | 2397.66
[7 empty] | 28 | [7 empty] | 28
2334 | Ж5-18 | УСТАНОВКА НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 93,94 | КОМПЛЕКТОВ | 159.07 | 167.85 | 179.25 | [7 empty] | 179.25
[7 empty] | 5 | [7 empty] | 5
2335 | Ж5-18 | УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 95,96 | ШТ. | 715.96 | 755.48 | 806.78 | [7 empty] | 806.78
[7 empty] | 50 | [7 empty] | 50
2336 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 97,98,99 | ЗНАКОВ | 1430.78 | 1509.76 | 1624.95 | [8 empty] | 1624.95
[7 empty] | 28 | [8 empty] | 28
2337 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 100 | КОМПЛЕКТОВ | 120.01 | 126.63 | 136.29 | [8 empty] | 136.29
[7 empty] | 5 | [8 empty] | 5
2338 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 101 | ШТ. | 197.38 | 208.28 | 224.17 | [8 empty] | 224.17
[7 empty] | 50 | [8 empty] | 50
2339 | Ж5-18 | ЭТАП 6. УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 102,103,104,105,106,107,108,109,110,111 | ЗНАКОВ | 549.28 | 579.6 | 618.95 | [7 empty] | 618.95
[7 empty] | 6 | [7 empty] | 6
2340 | Ж5-18 | УСТАНОВКА НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 112,113 | КОМПЛЕКТОВ | 31.8 | 33.56 | 35.84 | [7 empty] | 35.84
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2341 | Ж5-18 | УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 114,115 | ШТ. | 300.67 | 317.27 | 338.81 | [7 empty] | 338.81
[7 empty] | 21 | [7 empty] | 21
2342 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 116,117,118 | ЗНАКОВ | 399.41 | 421.46 | 453.62 | [8 empty] | 453.62
[7 empty] | 6 | [8 empty] | 6
2343 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 119 | КОМПЛЕКТОВ | 23.99 | 25.31 | 27.24 | [8 empty] | 27.24
[7 empty] | 1 | [8 empty] | 1
2344 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 120 | ШТ. | 82.91 | 87.49 | 94.17 | [8 empty] | 94.17
[7 empty] | 21 | [8 empty] | 21
| ИТОГО 11.1103. ОДД НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА / СЕТИ ВНЕШНЕЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ 0,4 КВ, НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 29215.61 | 30828.33 | 33017.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20755.61 | 12261.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 11.1104. |  | ОДД НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
2345 | Ж5-18 | ЭТАП 1. УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | ЗНАКОВ | 2116.36 | 2233.18 | 2312.01 |  |  |  | 2312.01
[7 empty] | 27 |  |  |  | 27
2346 | Ж5-18 | УСТАНОВКА НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 15,16 | КОМПЛЕКТОВ | 190.87 | 201.41 | 208.52 |  |  |  | 208.52
[7 empty] | 6 |  |  |  | 6
2347 | Ж5-18 | УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 17,18 | ШТ. | 945.04 | 997.21 | 1032.41 |  |  |  | 1032.41
[7 empty] | 66 |  |  |  | 66
2348 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 19,20,21 | ЗНАКОВ | 1497.49 | 1580.15 | 1740.69 | [12 empty] | 1740.69
[7 empty] | 27 | [12 empty] | 27
2349 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 22 | КОМПЛЕКТОВ | 144 | 151.95 | 167.39 | [12 empty] | 167.39
[7 empty] | 6 | [12 empty] | 6
2350 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 23 | ШТ. | 260.56 | 274.94 | 302.87 | [12 empty] | 302.87
[7 empty] | 66 | [12 empty] | 66
2351 | Ж5-18 | ЭТАП 2. УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | ЗНАКОВ | 3395.84 | 3583.29 | 3709.78 |  |  |  | 3709.78
[7 empty] | 40 |  |  |  | 40
2352 | Ж5-18 | УСТАНОВКА НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 35,36 | КОМПЛЕКТОВ | 222.71 | 235 | 243.3 |  |  |  | 243.3
[7 empty] | 7 |  |  |  | 7
2353 | Ж5-18 | УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 37,38 | ШТ. | 1231.45 | 1299.43 | 1345.3 |  |  |  | 1345.3
[7 empty] | 86 |  |  |  | 86
2354 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 39,40,41 | ЗНАКОВ | 2429.56 | 2563.67 | 2824.14 | [12 empty] | 2824.14
[7 empty] | 40 | [12 empty] | 40
2355 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 42 | КОМПЛЕКТОВ | 167.99 | 177.26 | 195.27 | [12 empty] | 195.27
[7 empty] | 7 | [12 empty] | 7
2356 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 43 | ШТ. | 339.5 | 358.24 | 394.64 | [12 empty] | 394.64
[7 empty] | 86 | [12 empty] | 86
2357 | Ж5-18 | ЭТАП 3. УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 | ЗНАКОВ | 2827.16 | 2983.22 | 3088.53 |  |  |  | 3088.53
[7 empty] | 34 |  |  |  | 34
2358 | Ж5-18 | УСТАНОВКА НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 54,55 | КОМПЛЕКТОВ | 254.5 | 268.55 | 278.03 |  |  |  | 278.03
[7 empty] | 8 |  |  |  | 8
2359 | Ж5-18 | УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 56,57 | ШТ. | 1116.9 | 1178.55 | 1220.15 |  |  |  | 1220.15
[7 empty] | 78 |  |  |  | 78
2360 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 58,59,60 | ЗНАКОВ | 2030.15 | 2142.21 | 2359.86 | [12 empty] | 2359.86
[7 empty] | 34 | [12 empty] | 34
2361 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 61 | КОМПЛЕКТОВ | 191.98 | 202.58 | 223.16 | [12 empty] | 223.16
[7 empty] | 8 | [12 empty] | 8
2362 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 62 | ШТ. | 307.92 | 324.92 | 357.93 | [12 empty] | 357.93
[7 empty] | 78 | [12 empty] | 78
2363 | Ж5-18 | ПРИМЕЧ.7 ГП.ОДД-4. УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-80 ММ | 63,64 | М2 | 1157.45 | 1221.34 | 1264.45 |  |  |  | 1264.45
[7 empty] | 51 |  |  |  | 51
2364 | Ж5-18 | ЭТАП 4. УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 | ЗНАКОВ | 2507.45 | 2645.86 | 2739.26 |  |  |  | 2739.26
[7 empty] | 35 |  |  |  | 35
2365 | Ж5-18 | УСТАНОВКА НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 76,77 | КОМПЛЕКТОВ | 286.34 | 302.15 | 312.82 |  |  |  | 312.82
[7 empty] | 9 |  |  |  | 9
2366 | Ж5-18 | УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 78,79 | ШТ. | 816.19 | 861.24 | 891.64 |  |  |  | 891.64
[7 empty] | 57 |  |  |  | 57
2367 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 80,81,82 | ЗНАКОВ | 1763.46 | 1860.8 | 2049.86 | [12 empty] | 2049.86
[7 empty] | 35 | [12 empty] | 35
2368 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 83 | КОМПЛЕКТОВ | 216.01 | 227.93 | 251.09 | [12 empty] | 251.09
[7 empty] | 9 | [12 empty] | 9
2369 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 84 | ШТ. | 225.01 | 237.43 | 261.55 | [12 empty] | 261.55
[7 empty] | 57 | [12 empty] | 57
2370 | Ж5-18 | ЭТАП 5. УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 85,86,87,88,89,90,91,92,93 | ЗНАКОВ | 668.59 | 705.5 | 730.4 |  |  |  | 730.4
[7 empty] | 11 |  |  |  | 11
2371 | Ж5-18 | УСТАНОВКА НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 94,95 | КОМПЛЕКТОВ | 127.27 | 134.3 | 139.04 |  |  |  | 139.04
[7 empty] | 4 |  |  |  | 4
2372 | Ж5-18 | УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 96,97 | ШТ. | 286.37 | 302.18 | 312.85 |  |  |  | 312.85
[7 empty] | 20 |  |  |  | 20
2373 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 98,99,100 | ЗНАКОВ | 465.71 | 491.42 | 541.35 | [12 empty] | 541.35
[7 empty] | 11 | [12 empty] | 11
2374 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ НАБОРА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ТИПА СВЕТОВАЯ ВОЛНА | 101 | КОМПЛЕКТОВ | 96 | 101.3 | 111.59 | [12 empty] | 111.59
[7 empty] | 4 | [12 empty] | 4
2375 | Ж5-18 | ДЕМОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ | 102 | ШТ. | 78.94 | 83.3 | 91.76 | [12 empty] | 91.76
[7 empty] | 20 | [12 empty] | 20
| ИТОГО 11.1104. ОДД НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 28364.77 | 29930.51 | 31701.64 | 0 | 0 | 0 | 19828.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11873.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 11. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ |  |  |  | 104588.73 | 110362.07 | 117843.86 | 0 | 0 | 0 | 19828.49 | 0 | 0 | 0 | 54195.55 | 31946.67 | 0 | 0 | 0 | 11873.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по неизменной договорной (контрактной) цене: |  |  |  | 9146901.04 | 9651810.18 | 10300769.4 | 4922.48 | 196224.84 | 245085.96 | 1019997.99 | 1062745.83 | 1014593.04 | 1085095.19 | 1073452.4 | 1018447.78 | 1004802.23 | 1021736.38 | 1036560.22 | 517105.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные затраты
Вынос осей
Дополнительные затраты на отопление
Подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию
Затраты на закупку оборудования (из графика поставки оборудования)
Итого дополнительных затрат
| ВСЕГО ПО ДОГОВОРНОЙ (КОНТРАКТНОЙ) ЦЕНЕ | [5 empty] | 10300769.4 | 4922.48 | 196224.84 | 245085.96 | 1019997.99 | 1062745.83 | 1014593.04 | 1085095.19 | 1073452.4 | 1018447.78 | 1004802.23 | 1021736.38 | 1036560.22 | 517105.06
| в том числе НДС | [5 empty] | 1716794.9