## ГПР 1-81 мес.
Приложение №4
ГРАФИК производства работ. ПНР
на | 221.25. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО В Г.НОВОПОЛОЦКЕ ПО УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 166В
(наименование объекта)
№ пп | Обосно- вание | Наименование видов работ | № по смете | Единица измере-ния | В ценах на дату составления сметной документации АПРЕЛЬ 2026 | В ценах на дату начала строительства ОКТЯБРЬ 2026 | Стоимость, рублей / количество | [6 empty] | Стоимость, рублей / количество
[7 empty] | ВСЕГО | в том числе по месяцам | [5 empty] | в том числе по месяцам
[8 empty] | ОКТЯБРЬ 2026 | НОЯБРЬ 2026 | ДЕКАБРЬ 2026 | ЯHВАРЬ 2027 | ФЕВРАЛЬ 2027 | МАРТ 2027 | АПРЕЛЬ 2027 | МАЙ 2027 | ИЮHЬ 2027 | ИЮЛЬ 2027 | АВГУСТ 2027 | СЕHТЯБРЬ 2027 | ОКТЯБРЬ 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Индекс |  |  |  |  | 1,0552 |  |  | 1,009 | 1,0181 | 1,0272 | 1,0353 | 1,0433 | 1,0515 | 1,0597 | 1,0679 | 1,0763 | 1,0847 | 1,0931 | 1,1016 | 1,1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект 1 |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ
смета 1.1. |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ АВК (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
1 | Ж3-60-90 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ | 1,2,3,4 | СИСТЕМА | 144.17 | 152.13 | 167.59 | [12 empty] | 167.59
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
| ИТОГО 1.1. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ АВК (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 144.17 | 152.13 | 167.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.2. |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПС (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
2 | Ж3-60-90 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ | 1,2,3,4 | СИСТЕМА | 34001.26 | 35878.13 | 39523.35 | [12 empty] | 39523.35
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
3 | Ж3-60-90 | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 80 ДО 159 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-69 | 5 | КАНАЛ | 26380.14 | 27836.32 | 30664.49 | [12 empty] | 30664.49
[7 empty] | 65 | [12 empty] | 65
| ИТОГО 1.2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПС (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 60381.4 | 63714.45 | 70187.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70187.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.3. |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ЭК
4 | Ж6-60-90 | ЛЭП-0,4КВ КАБЕЛЬНЫЕ | 1,2,3,4,5 | ЛИНИЯ | 89.4 | 94.33 | 103.91 | [12 empty] | 103.91
[7 empty] | 8 | [12 empty] | 8
5 | Ж6-60-90 | ЛЭП-0,4КВ КАБЕЛЬНЫЕ К СУЩ. КНС | 6,7 | ЛИНИЯ | 22.36 | 23.59 | 25.99 | [12 empty] | 25.99
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
6 | Ж6-60-90 | ЛЭП-0,4КВ КАБЕЛЬНЫЕ К ДГУ | 8,9 | ЛИНИЯ | 22.36 | 23.59 | 25.99 | [12 empty] | 25.99
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
7 | Ж6-60-90 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ | 10,11 | ТОЧЕК | 48.97 | 51.67 | 56.92 | [12 empty] | 56.92
[7 empty] | 10 | [12 empty] | 10
8 | Ж6-60-90 | ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ ФАЗА-НУЛЬ | 12 | ТОКОПРИЕМНИК | 281.66 | 297.21 | 327.41 | [12 empty] | 327.41
[7 empty] | 8 | [12 empty] | 8
9 | Ж6-60-90 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ | 13 | ЛИНИЯ | 89.4 | 94.33 | 103.91 | [12 empty] | 103.91
[7 empty] | 8 | [12 empty] | 8
| ИТОГО 1.3. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ЭК |  |  |  | 554.15 | 584.72 | 644.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.4. |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ АСКУЭ
10 | Ж3-60-90 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ | 1,2,3,4 | СИСТЕМА | 6887.82 | 7268.03 | 8006.46 | [12 empty] | 8006.46
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
11 | Ж3-60-90 | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 20 ДО 39 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-35 | 5 | КАНАЛ | 2976.97 | 3141.3 | 3460.46 | [12 empty] | 3460.46
[7 empty] | 9 | [12 empty] | 9
| ИТОГО 1.4. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ АСКУЭ |  |  |  | 9864.79 | 10409.33 | 11466.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11466.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.5. |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ АОВ
12 | Ж3-60-90 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТСИСТЕМА П1 | 1,2,3,4,5 | СИСТЕМА | 3497.35 | 3690.4 | 4065.34 | [12 empty] | 4065.34
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
13 | Ж3-60-90 | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 10 ДО 19 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-33 | 6 | КАНАЛ | 1355.36 | 1430.18 | 1575.49 | [12 empty] | 1575.49
[7 empty] | 4 | [12 empty] | 4
14 | Ж3-60-90 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТСИСТЕМА П2 | 7,8 | СИСТЕМА | 3497.35 | 3690.4 | 4065.34 | [12 empty] | 4065.34
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
15 | Ж3-60-90 | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 10 ДО 19 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-33 | 9 | КАНАЛ | 2033.04 | 2145.26 | 2363.22 | [12 empty] | 2363.22
[7 empty] | 6 | [12 empty] | 6
16 | Ж3-60-90 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТСИСТЕМА П3 | 10,11 | СИСТЕМА | 3497.35 | 3690.4 | 4065.34 | [12 empty] | 4065.34
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
17 | Ж3-60-90 | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 10 ДО 19 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-33 | 12 | КАНАЛ | 1355.36 | 1430.18 | 1575.49 | [12 empty] | 1575.49
[7 empty] | 4 | [12 empty] | 4
18 | Ж3-60-90 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТСИСТЕМА П4 | 13,14 | СИСТЕМА | 3497.35 | 3690.4 | 4065.34 | [12 empty] | 4065.34
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
19 | Ж3-60-90 | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 10 ДО 19 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-33 | 15 | КАНАЛ | 1355.36 | 1430.18 | 1575.49 | [12 empty] | 1575.49
[7 empty] | 4 | [12 empty] | 4
20 | Ж3-60-90 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТСИСТЕМА П5 | 16,17 | СИСТЕМА | 3497.35 | 3690.4 | 4065.34 | [12 empty] | 4065.34
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
21 | Ж3-60-90 | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 10 ДО 19 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-33 | 18 | КАНАЛ | 1355.36 | 1430.18 | 1575.49 | [12 empty] | 1575.49
[7 empty] | 4 | [12 empty] | 4
22 | Ж3-60-90 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТСИСТЕМА П6 | 19,20 | СИСТЕМА | 3497.35 | 3690.4 | 4065.34 | [12 empty] | 4065.34
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
23 | Ж3-60-90 | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 10 ДО 19 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-33 | 21 | КАНАЛ | 1355.36 | 1430.18 | 1575.49 | [12 empty] | 1575.49
[7 empty] | 4 | [12 empty] | 4
24 | Ж3-60-90 | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТСИСТЕМА П7 | 22,23 | СИСТЕМА | 3497.35 | 3690.4 | 4065.34 | [12 empty] | 4065.34
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
25 | Ж3-60-90 | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 10 ДО 19 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-33 | 24 | КАНАЛ | 1355.36 | 1430.18 | 1575.49 | [12 empty] | 1575.49
[7 empty] | 4 | [12 empty] | 4
| ИТОГО 1.5. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ АОВ |  |  |  | 34646.65 | 36559.14 | 40273.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40273.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.6. |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ АПТ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
26 | Ж3-60-90 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ | 1,2,3,4 | СИСТЕМА | 13506.4 | 14251.95 | 15699.95 | [12 empty] | 15699.95
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
27 | Ж3-60-90 | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 40 ДО 79 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-37 | 5 | КАНАЛ | 6145.94 | 6485.2 | 7144.1 | [12 empty] | 7144.1
[7 empty] | 19 | [12 empty] | 19
| ИТОГО 1.6. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ АПТ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 19652.34 | 20737.15 | 22844.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22844.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.7. |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ЭОМ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
28 | Ж3-60-90 | ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ | 1,2,3,4,5 | ТОЧЕК | 8459.24 | 8926.19 | 9833.09 | [12 empty] | 9833.09
[7 empty] | 1728 | [12 empty] | 1728
29 | Ж3-60-90 | ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ ФАЗА-НУЛЬ | 6 | ТОКОПРИЕМНИК | 1830.86 | 1931.92 | 2128.2 | [12 empty] | 2128.2
[7 empty] | 52 | [12 empty] | 52
30 | Ж3-60-90 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ | 7 | ШТ. | 1607.22 | 1695.94 | 1868.25 | [12 empty] | 1868.25
[7 empty] | 31 | [12 empty] | 31
31 | Ж3-60-90 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ ОБМОТОК МАШИН И АППАРАТОВ | 8 | ИЗМЕРЕНИЕ | 15.64 | 16.5 | 18.18 | [12 empty] | 18.18
[7 empty] | 7 | [12 empty] | 7
32 | Ж3-60-90 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 50 А | 9 | ШТ. | 862.79 | 910.42 | 1002.92 | [12 empty] | 1002.92
[7 empty] | 21 | [12 empty] | 21
33 | Ж3-60-90 | ОБОРУДОВАНИЕ СИЛОВОЕ | 10,11 | ТОЧЕК | 332.9 | 351.28 | 386.97 | [12 empty] | 386.97
[7 empty] | 68 | [12 empty] | 68
34 | Ж3-60-90 | ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ ФАЗА-НУЛЬ | 12 | ТОКОПРИЕМНИК | 1126.69 | 1188.88 | 1309.67 | [12 empty] | 1309.67
[7 empty] | 32 | [12 empty] | 32
35 | Ж3-60-90 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ | 13 | ШТ. | 155.53 | 164.12 | 180.79 | [12 empty] | 180.79
[7 empty] | 3 | [12 empty] | 3
36 | Ж3-60-90 | ЛИФТ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ НА МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ТЕХНИКЕ ПАССАЖИРСКИЙ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ НА 10 ОСТАНОВОК, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 1000 КГ, СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1 М/С | 14,15 | ЛИФТ | 17685.46 | 18661.7 | 20557.73 | [12 empty] | 20557.73
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
37 | Ж3-60-90 | УСТРОЙСТВО АВР СО СХЕМОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ | 16 | УСТРОЙСТВО | 644.33 | 679.9 | 748.98 | [12 empty] | 748.98
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
38 | Ж3-60-90 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 50 А | 17 | ШТ. | 1191.46 | 1257.23 | 1384.96 | [12 empty] | 1384.96
[7 empty] | 29 | [12 empty] | 29
39 | Ж3-60-90 | УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ | 18,19 | ТОЧЕК | 749 | 790.34 | 870.64 | [12 empty] | 870.64
[7 empty] | 153 | [12 empty] | 153
40 | Ж3-60-90 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ ДО 20 М | 20 | ИЗМЕРЕНИЕ | 57 | 60.15 | 66.26 | [12 empty] | 66.26
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
| ИТОГО 1.7. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ЭОМ (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 34718.12 | 36634.57 | 40356.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40356.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.8. |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ АТС
41 | Ж3-90 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ УЧЕТ ТЕПЛА НА ВВОДЕ И ГВ, АТС | 1,2,3,4,5,6 | СИСТЕМА | 3497.35 | 3690.4 | 4065.34 | [12 empty] | 4065.34
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
42 | Ж3-90 | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 10 ДО 19 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-33 | 7 | КАНАЛ | 2710.73 | 2860.36 | 3150.97 | [12 empty] | 3150.97
[7 empty] | 8 | [12 empty] | 8
43 | Ж3-90 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ АСКУТ | 8,9 | СИСТЕМА | 720.84 | 760.63 | 837.91 | [12 empty] | 837.91
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
44 | Ж3-90 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ О+ГВ | 10,11 | СИСТЕМА | 6887.82 | 7268.03 | 8006.46 | [12 empty] | 8006.46
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
45 | Ж3-90 | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 20 ДО 39 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-35 | 12 | КАНАЛ | 661.55 | 698.07 | 768.99 | [12 empty] | 768.99
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
| ИТОГО 1.8. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ АТС |  |  |  | 14478.29 | 15277.49 | 16829.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16829.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.9. |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ОДК.ТС
46 | Ж3-90 | ЦТП - УТ1Д | 1,2,3,4,5,6 | ОСЦИЛЛОГРАММА | 435.86 | 459.92 | 506.65 | [12 empty] | 506.65
[7 empty] | 4 | [12 empty] | 4
47 | Ж3-90 | УТ1Д - ПОЛОЦКИЙ ЦСМС | 7,8 | ОСЦИЛЛОГРАММА | 435.86 | 459.92 | 506.65 | [12 empty] | 506.65
[7 empty] | 4 | [12 empty] | 4
| ИТОГО 1.9. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ОДК.ТС |  |  |  | 871.72 | 919.84 | 1013.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.10. |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ОТОПЛЕНИЕ (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
48 | Ж3-90 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ОТОПЛЕНИЕ / ОВ ПНР Л.2 | 1,2,3,4,5 | СИСТЕМА | 6043.54 | 6377.14 | 7025.06 | [12 empty] | 7025.06
[7 empty] | 2 | [12 empty] | 2
49 | Ж3-90 | НАСТРОЙКА ПРОЕКТНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНАХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ | 6 | ШТ. | 421.27 | 444.52 | 489.68 | [12 empty] | 489.68
[7 empty] | 162 | [12 empty] | 162
50 | Ж3-90 | НАСТРОЙКА ПРОЕКТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ | 7 | ШТ. | 66.49 | 70.16 | 77.29 | [12 empty] | 77.29
[7 empty] | 30 | [12 empty] | 30
51 | Ж3-90 | СТАТИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА МЕТОДОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПРИБЛИЖЕНИЙ | 8 | КЛАПАНОВ | 3330.22 | 3514.05 | 3871.08 | [12 empty] | 3871.08
[7 empty] | 30 | [12 empty] | 30
| ИТОГО 1.10. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ОТОПЛЕНИЕ (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 9861.52 | 10405.87 | 11463.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11463.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.11. |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ИТП (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
52 | Ж3-90 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ИТП / ОВ ПНР Л.3 | 1,2,3,4,5,6,7 | СИСТЕМА | 5882.28 | 6206.98 | 6837.61 | [12 empty] | 6837.61
[7 empty] | 3 | [12 empty] | 3
| ИТОГО 1.11. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ИТП (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 5882.28 | 6206.98 | 6837.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6837.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.12. |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ДЫМОУДАЛЕНИЕ (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
53 | Ж3-90 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ / ОВ ПНР Л.4 | 1,2,3,4,5 | СИСТЕМА | 1298.42 | 1370.09 | 1509.29 | [12 empty] | 1509.29
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
54 | Ж3-90 | ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ С ВХОДНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СЕТИ | 6 | ШТ. | 298.02 | 314.47 | 346.42 | [12 empty] | 346.42
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
55 | Ж3-90 | СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ | 7 | СИСТЕМА | 1044 | 1101.63 | 1213.56 | [12 empty] | 1213.56
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
56 | Ж3-90 | ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ С ВХОДНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СЕТИ | 8 | ШТ. | 468.38 | 494.23 | 544.44 | [12 empty] | 544.44
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
57 | Ж3-90 | КЛАПАН ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ | 9 | ШТ. | 266.62 | 281.34 | 309.92 | [12 empty] | 309.92
[7 empty] | 3 | [12 empty] | 3
| ИТОГО 1.12. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ДЫМОУДАЛЕНИЕ (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 3375.44 | 3561.76 | 3923.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3923.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 1. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ |  |  |  | 194430.86 | 205163.43 | 226008.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226008.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по неизменной договорной (контрактной) цене: |  |  |  | 194430.86 | 205163.43 | 226008.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226008.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные затраты
Вынос осей
Дополнительные затраты на отопление
Подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию
Затраты на закупку оборудования (из графика поставки оборудования)
Итого дополнительных затрат
| ВСЕГО ПО ДОГОВОРНОЙ (КОНТРАКТНОЙ) ЦЕНЕ | [5 empty] | 226008.03 | [12 empty] | 226008.03
| в том числе НДС | [5 empty] | 37668.005