## прил.3
Приложение 3
к договору строительного субподряда
№ ___ от___________
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ
Наименование объекта:
НОМЕР |  | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО | КОЛИЧЕСТВО |  |  | ТРУДО-ЗАТРАТЫ ЧЕЛ-Ч.. | СТОИМОСТЬ: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, РУБ.
[9 empty] | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
П/П | ПОЗ. ПО СМЕТЕ |  |  |  | ПО СМЕТЕ | ПО АКТАМ | ОСТАЛОСЬ |  |  | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ГЕНПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |  | СУБПОДРЯДЧИК:
|  | ОАО "Бобруйский завод КПД" |  |  |  |  | ……. |  |  | …….
|  | Зам. директора по строительству |  |  |  |  | должность |  |  | должность
|  | ___________________________ В.Б. Прудников |  |  |  |  | ________________ ФИО |  |  | ________________ ФИО
|  | М.П. |  |  |  |  | М.П. |  |  | М.П.

## прил. 4
Приложение 4
к договору строительного субподряда
№ ___ от___________
Ведомость объемов и стоимости работ
Наименование объекта:
Составлена в ценах на ________________
№ п/п | Код ПТМ | Наименование ПТМ | Объем | Стоимость, руб. | [14 empty] | Оборудование (справочно)
|  |  |  | З/плата | ЭМиМ | Материалы | ОХРиОПР | Временные здания | Итого прочие: | Прочие: |  |  | Итого с прочими | Итого с конкурсным коэффициентом, к= | Итого с прогнозным индексом, к= | Возврат временных | НДС | Всего, руб. | Генподрядчика
[10 empty] | в т.ч. соц. страх. | в т.ч. команди-ровочные | в т.ч. перераб. отходов | [6 empty] | Субподрядчика
|  |  | Ед. изм. | Трудоемкость чел.ч | в т.ч. з/п | Трансп. затраты | План. прибыль | Зимнее удорожание |  | в т.ч. фонд стройотр. | в т.ч. по общему % | в т.ч. эколог. налог |  |  |  |  | Налоги и отчисления
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1
2
ИТОГО:
|  | ГЕНПОДРЯДЧИК: | [5 empty] | СУБПОДРЯДЧИК:
|  | ОАО "Бобруйский завод КПД" | [5 empty] | ……
|  | Зам. директора по строительству | [5 empty] | должность
|  | ___________________________ В.Б. Прудников | [5 empty] | ________________ ФИО
|  | М.П. | [5 empty] | М.П.

## прил.5
Приложение 5
к договору строительного субподряда
№____ от_________
График производства работ
Наименование объекта:
(наименование объекта)
| № п/п | Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения | Стоимость на дату начала строительства | Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей/количество
[6 empty] | всего | в том числе по месяцам
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 1
2 | 2
ИТОГО:
По договорной (контрактной) цене на дату заключения договора
в том числе НДС
Стоимость поставляемых материалов
|  | ГЕНПОДРЯДЧИК: |  |  |  | СУБПОДРЯДЧИК:
|  | ОАО "Бобруйский завод КПД" |  |  |  | …..
|  | Зам. директора по строительству |  |  |  | должность
|  | ___________________________ В.Б. Прудников |  |  |  | ________________ ФИО
|  | М.П. |  |  |  | М.П.

## прил.6
Приложение 6
к договору строительного субподряда
№ ___ от _____________________
График платежей
Наименование объекта:
(наименование объекта)
Месяцы строительства | Стоимость работ, рублей | Сумма платежей, рублей
в том числе
|  | аванс |  | отработка аванса | плата за выполненные работы | общая сумма денежных средств
|  | текущий | целевой | целевой |  |  | НОВАЯ ФОРМА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ВСЕГО по договору
| ГЕНПОДРЯДЧИК: |  |  |  | СУБПОДРЯДЧИК:
| ОАО "Бобруйский завод КПД" |  |  |  | ……….
| Зам. директора по строительству |  |  |  | должность
| ___________________________ В.Б. Прудников |  |  |  | ________________ ФИО
| М.П. |  |  |  | М.П.

## прил.7
Приложение 7
к договору строительного субподряда
№ ___ от___________
Копия протокола процедуры закупки
прилагает ОАО Бобруйский завод КПД

## прил.8 (hidden)
Приложение 8
к договору строительного субподряда
№ ___ от___________
Ведомость поставки оборудования
Наименование объекта:
| ГЕНПОДРЯДЧИК: | СУБПОДРЯДЧИК:
| ОАО "Бобруйский завод КПД" | …….
| Зам. директора по строительству | должность
| ___________________________ В.Б. Прудников | ________________ ФИО
| М.П. | М.П.

## прил. 10 (hidden)
Приложение 10
к договору строительного субподряда
№ ___ от___________
Ведомость поставки материальных ресурсов (оборудования) Подрядной организацией …. Заказчиком
Наименование объекта: «Текущий ремонт кровли актового зала и крыльца здания Бобруйского городского исполнительного комитета».
| ГЕНПОДРЯДЧИК: | СУБПОДРЯДЧИК:
| ОАО "Бобруйский завод КПД" | …….
| Начальник ПТУ | должность
| ___________________________ В.В. Теребрин | ________________ ФИО
| М.П. | М.П.