## ГПР 1-81 мес.
[12 empty] | Приложение |  | Приложение №3
к договору строительного подряда от 03.03.2026 № 35!!!!!!!отделка
ГРАФИК производства работ
на | 31.25. ВОЗВЕДЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. ШМИДТА В Г.ПОЛОЦКЕ (пусковой комплекс - жилой дом)
(наименование объекта)
№ пп | Обосно- вание | Наименование видов работ | № по смете | Единица измере-ния | В ценах на дату составления сметной документации АВГУСТ 2025 | В ценах на дату начала строительства АПРЕЛЬ 2026 | Стоимость, рублей / количество | [6 empty] | Стоимость, рублей / количество
[7 empty] | ВСЕГО | в том числе по месяцам | [5 empty] | в том числе по месяцам
[8 empty] | АПРЕЛЬ 2026 | МАЙ 2026 | ИЮHЬ 2026 | ИЮЛЬ 2026 | АВГУСТ 2026 | СЕHТЯБРЬ 2026 | НОЯБРЬ 2026 | НОЯБРЬ 2026 | ДЕКАБРЬ 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Индекс |  |  |  |  | 1,085 |  |  | 1,009 | 1,0181 | 1,0272 | 1,0365 | 1,0458 | 1,0552 | 1,0647 | 1,0743 | 1,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект 1 |  | 88-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
смета 1.102. |  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/-ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 1427,387 ТЫС.РУБ. (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
1 | Ж2-40-60-10 | ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ /АС2.АИ Л.1 | 34,35,36,37,38,39,40 | М2 | 15849.16 | 17196.34 | 18308.94 | [6 empty] | 18308.94
[7 empty] | 21,1 | [6 empty] | 21,1
2 | Ж2-40-60-10 | ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ВХОДНЫЕ КВАРТИРЫ | 41,42,43,44,45 | М2 | 21481.49 | 23307.42 | 24815.41 | [6 empty] | 24815.41
[7 empty] | 42,2 | [6 empty] | 42,2
3 | Ж2-50-40 | ЗАШИВКИ ЗШ1-ЗШ5 / АС2-46 | 131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143 | М2 | 45325.07 | 49177.7 | 52359.5 | [6 empty] | 52359.5
[7 empty] | 100 | [6 empty] | 100
4 | Ж2-50-40 | ПЕРЕГОРОДКИ ГКП1 - 44ШТ | 145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157 | М2 | 2587.33 | 2807.25 | 2988.88 | [6 empty] | 2988.88
[7 empty] | 11,8 | [6 empty] | 11,8
5 | Ж2-50-40 | ГКП2-44ШТ | 158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169 | М2 | 2932.85 | 3182.14 | 3388.03 | [6 empty] | 3388.03
[7 empty] | 15,7 | [6 empty] | 15,7
6 | Ж2-50-40 | ГКП3-44ШТ | 170,171,172,173,174,175,176,177 | М2 | 8475.78 | 9196.23 | 9791.22 | [6 empty] | 9791.22
[7 empty] | 46,5 | [6 empty] | 46,5
7 | Ж2-50-40 | ГКП4-44ШТ | 178,179,180,181,182,183,184,185 | М2 | 8780.31 | 9526.64 | 10143.01 | [6 empty] | 10143.01
[7 empty] | 48,3 | [6 empty] | 48,3
8 | Ж2-50-40 | ГКП5-11ШТ | 186,187,188,189,190,191,192,193,194 | М2 | 2068.5 | 2244.33 | 2389.54 | [6 empty] | 2389.54
[7 empty] | 13,5 | [6 empty] | 13,5
9 | Ж2-40-20-30 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ МЕСТ ПРОХОДА ТРУБ / ПРИМ.5 АС2-6 | 416,417,418,419 | М2 | 431.28 | 467.94 | 498.22 | [6 empty] | 498.22
[7 empty] | 15 | [6 empty] | 15
10 | Ж2-40-20-30 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ /ПРИМ.12 АС2-6. | 434,435,436,437 | М2 | 715.41 | 776.22 | 826.44 | [6 empty] | 826.44
[7 empty] | 28 | [6 empty] | 28
11 | Ж2-40-20-30 | ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ОТКОСОВ. ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ РАСТВОР М50, ТОЛЩИНОЙ 20ММ / БД-1, БД-1Н, ОК-1-ОК-4 | 438,439,440,441 | М2 | 1117.85 | 1212.87 | 1291.35 | [6 empty] | 1291.35
[7 empty] | 14,4 | [6 empty] | 14,4
12 | Ж2-40-20-30 | ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ РАСТВОР М50, ТОЛЩИНОЙ 5-25ММ ПО ССШ / БД-1, БД-1Н, ОК-4 | 442,443,444 | М2 | 2039.53 | 2212.89 | 2356.07 | [6 empty] | 2356.07
[7 empty] | 26,5 | [6 empty] | 26,5
13 | Ж2-40-20 | ОКРАСКА ПОТОЛКОВ - ТАМБУРЫ,ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ, ВНЕКВАРТИРНЫЕ КОРРИДОРЫ | 456,457,458,459 | М2 | 5948.44 | 6454.06 | 6871.64 | [6 empty] | 6871.64
[7 empty] | 230 | [6 empty] | 230
14 | Ж2-40-20 | ОКРАСКА СТЕН ТАМБУРОВ,ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК, ВНЕКВАРТИРНЫЕ КОРРИДОРЫ | 463,464,465,466 | М2 | 11951.16 | 12967.01 | 13805.98 | [6 empty] | 13805.98
[7 empty] | 600 | [6 empty] | 600
| ИТОГО 1.102. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/-ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 1427,387 ТЫС.РУБ. (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 129704.14 | 140729.04 | 149834.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149834.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.103. |  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ / ОТДЕЛОЧНЫЕ КВАРТИР
15 | Ж2-40-60-10 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 | М2 | 43573.86 | 47277.64 | 50336.51 | [6 empty] | 50336.51
[7 empty] | 130,6 | [6 empty] | 130,6
16 | Ж2-90 | ПОЛЫ 2 - 6 ЭТАЖИ КВАРТИРЫ. ТИП 4 ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ, КУХНЯ, ВНУТРИКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР | 49,50,51 | М2 | 42165.15 | 45749.19 | 48709.16 | [6 empty] | 48709.16
[7 empty] | 1006 | [6 empty] | 1006
17 | Ж2-90 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (БЕТОННЫЕ СТЕНЫ) | 52,53,54,55,56 | М | 11073.59 | 12014.85 | 12792.21 | [6 empty] | 12792.21
[7 empty] | 961,5 | [6 empty] | 961,5
18 | Ж2-90 | УСТАНОВКА ПОРОГОВ АЛЮМИНИЕВЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ | 58,59 | М | 1510.14 | 1638.5 | 1744.51 | [6 empty] | 1744.51
[7 empty] | 100 | [6 empty] | 100
19 | Ж2-60-30-10 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ | 93,94,95 | М2 | 31035.34 | 33673.35 | 36501.91 | [8 empty] | 36501.91
[7 empty] | 1200 | [8 empty] | 1200
20 | Ж2-40-20-10 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ / АС2 Л.4-6 | 96,97,98 | М2 | 23105.56 | 25069.54 | 27175.38 | [8 empty] | 27175.38
[7 empty] | 1160 | [8 empty] | 1160
21 | Ж2-40-20-20 | ОКЛЕЙКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ОБОЯМИ /АС2 Л.4-6 | 106 | М2 | 35556.56 | 38578.87 | 41819.5 | [8 empty] | 41819.5
[7 empty] | 2000 | [8 empty] | 2000
| ИТОГО 1.103. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ / ОТДЕЛОЧНЫЕ КВАРТИР |  |  |  | 188020.19 | 204001.94 | 219079.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113582.39 | 0 | 105496.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 1. 88-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 317724.33 | 344730.98 | 368913.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263416.62 | 0 | 105496.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по неизменной договорной (контрактной) цене: |  |  |  | 317724.33 | 344730.98 | 368913.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263416.62 | 0 | 105496.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные затраты
Вынос осей
Дополнительные затраты на отопление
Подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию
Затраты на закупку оборудования (из графика поставки оборудования)
Итого дополнительных затрат
| ВСЕГО ПО ДОГОВОРНОЙ (КОНТРАКТНОЙ) ЦЕНЕ | [5 empty] | 368913.41 | [6 empty] | 263416.62 |  | 105496.79
в том числе НДС