## ГПР 1-81 мес.
Приложение №1
ГРАФИК производства работ
на | 31.25. ВОЗВЕДЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. ШМИДТА В Г.ПОЛОЦКЕ (пусковой комплекс - жилой дом)
(наименование объекта)
№ пп | Обосно- вание | Наименование видов работ | № по смете | Единица измере-ния | В ценах на дату составления сметной документации АВГУСТ 2025 | В ценах на дату начала строительства АПРЕЛЬ 2026 | Стоимость, рублей / количество
[7 empty] | ВСЕГО | НОЯБРЬ 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15
Индекс |  |  |  |  | 1,085 |  |  | 1,0647
объект 1 |  | 88-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
смета 1.100. |  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ - ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 1147,336 ТЫС.РУБ./ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ/
1 | Ж2-30-10-60 | УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В ОДИН РЯД | 293,294 | М | 330.06 | 358.12 | 381.29 | 381.29
[7 empty] | 134 | 134
2 | Ж2-30-10-60 | УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ СИЛИКОНОВОЙ | 296 | М | 900.71 | 977.27 | 1040.5 | 1040.5
[7 empty] | 134 | 134
3 | Ж2-30-10-60 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В ОДИН РЯД | 300,301 | М | 177.33 | 192.4 | 204.85 | 204.85
[7 empty] | 72 | 72
4 | Ж2-30-10-60 | УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ СИЛИКОНОВОЙ | 303 | М | 483.96 | 525.1 | 559.08 | 559.08
[7 empty] | 72 | 72
| ИТОГО 1.100. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ - ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 1147,336 ТЫС.РУБ./ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ/ |  |  |  | 1892.07 | 2052.89 | 2185.72 | 2185.72
смета 1.101. |  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ-ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 4678,534 ТЫС.РУБ.(ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
5 | Ж2-30-10 | УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В ОДИН РЯД | 78 | М | 3690.01 | 4003.66 | 4262.69 | 4262.69
[7 empty] | 1498,2 | 1498,2
6 | Ж2-30-10 | УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ | 80 | М | 10070.5 | 10926.49 | 11633.43 | 11633.43
[7 empty] | 1498,2 | 1498,2
7 | Ж2-30-10 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ | 82,83 | М | 2466.45 | 2676.1 | 2849.24 | 2849.24
[7 empty] | 1001,4 | 1001,4
8 | Ж2-30-10 | УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ СИЛИКОНОВОЙ | 85 | М | 6731.17 | 7303.32 | 7775.84 | 7775.84
[7 empty] | 1001,4 | 1001,4
9 | Ж2-30-10 | СТОИМОСТЬ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОЛЮЛЬКИ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ | 97,98 | МАШ-ЧАС | 851.67 | 924.06 | 983.85 | 983.85
[7 empty] | 128,254222 | 128,254222
| ИТОГО 1.101. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ-ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 4678,534 ТЫС.РУБ.(ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 23809.81 | 25833.63 | 27505.05 | 27505.05
| ИТОГО 1. 88-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 25701.88 | 27886.52 | 29690.77 | 29690.77
| Итого по неизменной договорной (контрактной) цене: |  |  |  | 25701.88 | 27886.52 | 29690.77 | 29690.77
| ВСЕГО ПО ДОГОВОРНОЙ (КОНТРАКТНОЙ) ЦЕНЕ | [5 empty] | 29690.77 | 29690.77
в том числе НДС