ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОДРЯДА №__
г. Витебск
«___» _______ 2026 г.
Витебское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Витебскэнерго» (РУП «Витебскэнерго»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  
 филиала «Витебская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго»  
, действующего на основании доверенности РУП «Витебскэнерго» №______ от ___.___.20___ года, с одной стороны, и  
, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице  
, действующего на основании                                                          , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по очистке основного и вспомогательного оборудования котлотурбинного цеха филиала «Витебская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго». Объем работ определен ведомостью объема работ (приложение 1).
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы, указанные в пункте 1.1. настоящего договора, в установленном настоящим договором порядке, сроке и размере.
1.3. При выявлении в ходе проведения работ по договору дополнительных объемов работ, не предусмотренных настоящим договором, они выполняются после согласования Сторонами их объема, срока и стоимости выполнения, с оформлением дополнительного соглашения к настоящему договору.
1.4. Работы по договору подряда выполняются собственными силами Подрядчика. 
1.5. Финансирование работ производится за счет собственных средств Заказчика.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Сроки выполнения работ по настоящему договору:
2.1.1. По пунктам 1-11 приложения 1: в период с 11.01.2027 по 11.04.2027 согласно графику капитального ремонта котлоагрегата Штейнмюллер ст. №1. График капитального ремонта котлоагрегата Штейнмюллер ст. №1 разрабатывается и согласовывается не позднее чем за 15 дней до начала ремонта (начало ремонта - 11.01.2027);

2.1.2. По пунктам 12-25 приложения 1: в период с 01.06.2027 по 29.09.2027 согласно графику среднего ремонта котлоагрегата БКЗ-160-100 ст. №4. График среднего ремонта котлоагрегата БКЗ-160-100 ст. №4 разрабатывается и согласовывается не позднее чем за 15 дней до начала ремонта (начало ремонта - 01.06.2027);

 2.1.3. По пунктам 26-38 приложения 1: в период с мая 2027 по август 2027 (ориентировочный срок проведения работ указан в приложении 1 и может меняться в связи с невозможностью вывода в ремонт основного и вспомогательного оборудования). Точные даты начала и окончания работ согласовываются сторонами не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты начала работ.
2.2. Сроки выполнения работ подлежит корректировке при наличии объективных причин, с оформлением дополнительного соглашения к настоящему договору.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ 
3.1. Выполненные в соответствии с п. 1.1. настоящего договора работы оплачиваются по цене, согласованной Заказчиком и Подрядчиком настоящим договором.
Стоимость работ по настоящему договору является приблизительной и при действующем уровне цен на момент подписания его Сторонами согласно приложению 2 составляет  


(                                                                                           ) рубля         копеек, в том числе НДС по ставке 20% в размере                        (                                                                              ) рубля         копеек и включает:
	№ п/п
	Вид работ
	Стоимость работ, руб. 
	Обоснование цены

	3.1.1
	
	
	

	…
	
	
	


Положения настоящего пункта имеют силу согласования договорной цены.
3.2. Командировочные расходы возмещаются Заказчиком по нормам, установленным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.03.2019 №176 «О порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках», в пределах стоимости работ, указанной в пункте 3.1. настоящего договора.
3.3. Стоимость работ подлежит корректировке при возникновении в период выполнения работ объективных причин, изменяющих стоимость работ:
3.3.1. Изменения объемов работ.
3.3.2. Изменения законодательства Республики Беларусь о налогах, сборах (пошлинах) и иных отчислениях в доходы соответствующих бюджетов.
3.3.3. Отклонения фактических затрат на обращение с отходами, образовавшимися в результате выполнения работ, от учтенных в стоимости работ согласно п. 3.1. настоящего договора.

3.3.4. Отклонения фактической стоимости расходных материалов Подрядчика, от учтенной в стоимости работ согласно п. 3.1. настоящего договора.

3.4. Корректировка стоимости по п.3.3.1., в случае уменьшения, учитывается при составлении Актов сдачи-приемки выполненных работ. В случае выявления дополнительного объема работ, Стороны руководствуются пунктом 1.3. настоящего договора.
3.5. Изменение стоимости работ в случаях, предусмотренных подпунктом 3.3.2 договора, учитывается при составлении Актов сдачи-приемки выполненных работ.
3.6. Корректировка стоимости работ согласно п.3.3.3, п.3.3.4 учитывается в Актах сдачи-приемки выполненных работ без превышения общей стоимости работ по договору, указанной в п.3.1.
3.7. Подрядчик несёт полную имущественную ответственность перед Заказчиком за правиль​ность формирования цены договора, правильность составления расчётов, актов выполненных работ и достоверность отражённых в данных документах сведений. В случае выявления государственными, контролирующими или иными органами отступлений от действующих норм законодательства (а также технических правовых актов), Подрядчик обязан незамедлительно устранить выявленные нарушения и возместить Заказчику сумму причинённого ущерба и начисленных штрафных санкций.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Предоставить Подрядчику фронт работ (объект, оборудование) для производства работ в сроки, предусмотренные договором;
4.1.2. До начала работ провести персоналу Подрядчика вводный инструктаж по охране труда, принять участие в проведении первичного инструктажа и оказывать содействие Подрядчику в обеспечении им охраны труда своих работников, при выполнении работ на оборудовании, или территории Заказчика;
4.1.3. Создать надлежащие условия по охране труда персоналу Подрядчика; 
4.1.4. Производить подготовку рабочих мест и допуск персонала, в том числе на проведение огневых работ, в соответствии с требованиями действующих норм и правил охраны труда.
Производить подготовку оборудования к очистке (вскрытие люков, разборка подогревателей сетевой воды, транспортировка трубных пучков к месту проведения очистки, вскрытие люков и лазов на котлоагрегатах). 
4.1.5. Обеспечить доступ Подрядчика к разводкам сжатого воздуха. Обеспечить производство работ Подрядчика исправными штатными стационарными грузоподъемными механизмами (работа мостового, козлового, полукозлового кранов с крановщиками), при необходимости, по письменным заявкам Подрядчика.
4.1.6. Возмещать командировочные расходы Подрядчика по нормам, установленным Советом Министров Республики Беларусь по их фактическим затратам с подтверждением их бухгалтерской справкой о командировочных расходах, не превышая при этом стоимости работ указанной в пункте 3.1. настоящего договора.
4.1.7. В срок не более одного рабочего дня, следующего за получением от Подрядчика акта о не предоставлении фронта работ Заказчиком, либо сведений о возможных неблагоприятных для Заказчика и (или) Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность её завершения в срок, письменно известить Подрядчика об указаниях к дальнейшему выполнению работ, либо предоставить мотивированный отказ от подписи на акте, составленном Подрядчиком о несвоевременном предоставлении фронта работ;
4.1.8. Разработать совместно с Подрядчиком мероприятия, по обеспечению безопасности труда, при проведении работ и обеспечить их выполнение. Перед началом работ выдать наряд-допуск Подрядчику.

4.1.9. Назначить ответственное лицо за приемку выполненных Подрядчиком работ. Закрепить своих кураторов за Подрядчиком для контроля, за соблюдением технологии производства и ППР, а также безопасным проведением работ. 
4.1.10. Оказывать содействие Подрядчику в порядке, случаях и объеме, предусмотренных нормативными правовыми актами.
4.1.11. Принять выполненные Подрядчиком по договору работы и произвести их оплату в соответствии с условиями настоящего договора;
4.1.12. Направлять на согласование Подрядчику сетевые графики ремонта котлоагрегатов с указанием сроков выполнения порученных Подрядчику работ.
4.1.13. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты начала работ, направить Подрядчику извещение (оповещение о начале работ) посредством факсимильной или электронной связи с телефонного номера/факса (адреса электронной почты) Заказчика на телефонный номер/факс, адрес электронной почты Подрядчику.

Получение Подрядчиком письменного извещения (оповещения о начале работ) Заказчика подтверждается отчетом об отправке с телефонного номера/факса Заказчика, сообщением электронной почтовой системы об отправке.

4.1.14. Направить на электронную почту Подрядчика, указанную в пункте 16.2 настоящего договора сканированную копию Положения о порядке допуска персонала сторонних (подрядных) организаций для выполнения работ на территории и объектах филиала «Витебская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго» в течение одного дня после подписания настоящего договора.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. В любое время осуществлять систематический контроль и технический надзор за ходом и качеством, стоимостью и объемами выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
4.2.2. Требовать от Подрядчика информацию о ходе выполнения работ;
4.2.3. Знакомиться по ходу выполнения работ с документами, подтверждающими их фактическую стоимость;
4.2.4. Требовать от Подрядчика устранения недостатков в работе, выявленных в ходе выполнения работ;
4.2.5. Заказчик имеет право проведения мониторингов выполнения договорных обязательств, в частности в области системы управления охраной труда (СУОТ), данные которого могут служить основанием для принятия решений о продолжении делового сотрудничества с Подрядчиком.
4.3. Подрядчик обязуется:
4.3.1. Выполнить работы в согласованном Сторонами объеме, предусмотренном настоящим договором, в установленные настоящим договором и согласованные Сторонами сроки;
4.3.2. Обеспечить работы по договору необходимым оборудованием, средствами механизации, инструментом и приспособлениями.

4.3.3. Обеспечить рабочий персонал необходимой спецодеждой и средствами защиты от воздействия вредных факторов при производстве работ.
4.3.4. При нахождении на объекте Заказчика выполнять требования Госпромнадзора РБ, ПТБ, ПТЭ, ППБ, ТКП 608 (33240) и других руководящих документов, распространяющихся на объекты энергетики, а также инструкций по охране труда и производственных инструкций, разработанных Подрядчиком для своего персонала, и нести ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им правил техники безопасности и инструкций по охране труда.

4.3.5. Привлекать для выполнения работ персонал соответствующей квалификации;
4.3.6. Обеспечить сохранность вверенного Заказчиком в процессе производства работ имущества. Подрядчик несет ответственность за порчу оборудования и инструмента, предоставленного Заказчиком во временное пользование персоналу Подрядчика и произошедшую по его вине;
4.3.7. До начала работ провести своему персоналу первичный инструктаж по охране труда с участием представителя Заказчика;
4.3.8. Нести ответственность за обеспечение безопасности производства работ при работах с грузоподъемными механизмами (ГПМ) в соответствии с требованиями ПОПБГК;
4.3.9. Назначить работника, ответственного за выполнение мероприятий по охране труда, соблюдение персоналом требований охраны труда, пожарной безопасности. Данный работник должен иметь квалификацию, необходимую для осуществления данных функций, а также обладать полномочиями давать указания и принимать меры по прекращению работ при выявлении отступлений от требований охраны труда, пожарной безопасности.

4.3.10. Осуществлять ежедневную уборку рабочих мест и содержать их в надлежащем виде;
4.3.11. В случае не предоставления фронта работ Заказчиком, Подрядчик обязан составить соответствующий акт и направить его для подписания Заказчику;
4.3.12. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика и (или) Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок;
4.3.13. Соблюдать действующие нормы и правила по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нести ответственность за несоблюдение указанных норм при производстве работ, оговоренных настоящим договором, в том числе:
- обеспечить производство работ обученным, прошедшим медосмотр, необходимые инструктажи, стажировку и проверку знаний по охране труда персоналом, имеющим соответствующую группу электробезопасности;
- использовать свои исправные средства индивидуальной защиты, пользоваться средствами коллективной защиты;
- использовать при производстве работ исправные, прошедшие в установленные сроки обслуживание, освидетельствование и диагностирование оборудование и механизмы;
- согласовывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы с Заказчиком, с другими Подрядчиками при выполнении совмещенных работ;
4.3.14. Обеспечить свой персонал огнетушителями при выполнении огневых работ;
4.3.15. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ;
4.3.16. Нести ответственность за данные, отраженные в бухгалтерской справке о командировочных расходах;
4.3.17. Сдать Заказчику работы в сроки, предусмотренные пунктом 2.1. настоящего договора;
4.3.18. Осуществлять контроль за выполнением работ уполномоченным на осуществление данных функций лицом.
4.3.19. Подрядчик в соответствии со ст. 3 Закона Республики Беларусь от 20.07.2007г. № 271-3 «Об обращении с отходами» (в ред. Закона Республики Беларусь от 30.12.2025г. № 126-З) и условиями настоящего договора приобретает право собственности на образовавшиеся отходы с момента их образования при выполнении работ, за исключением металлолома, собственником которого является Заказчик, и обязуется осуществлять обращение с ними, в соответствии с действующим законодательством.
По результатам выполнения работ ожидается образование следующих отходов:

- обтирочный материал, загрязненный маслами (код 5820601, класс опасности – 3);
- шлам земляной, песчаный, траншейные выемки (код 3162500, класс опасности – неопасные);

- шлак котельных (код 3130700, класс опасности – 4).
4.3.20. Выставлять электронный счет-фактуру (ЭСЧФ) по НДС на Портал (www.vat.gov.bу) МНС Республики Беларусь не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, при условии подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ не позднее 3-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ.
4.3.21. Знать и соблюдать требования, изложенные в Положении о порядке допуска персонала сторонних (подрядных) организаций для выполнения работ на территории и объектах филиала «Витебская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго».
4.3.22. Рассмотреть представленные Заказчиком сетевые графики ремонта котлоагрегатов и согласовать их в течение 2 (двух) рабочих дней.

4.4. Подрядчик имеет право:
4.4.1. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих исполнению договора.
4.4.2. По согласованию с Заказчиком выполнить дополнительные работы в согласованные сторонами сроки, после заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору.
4.4.3. Назначить своих представителей для сдачи выполненных работ Заказчику и оформления актов сдачи-приемки выполненных работ.
5. КАЧЕСТВО РАБОТ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ в части очистки теплообменного оборудования должно соответствовать требованиям технических паспортов на оборудование, СТП 09110.37.409-09 «Проведение механических и химических очисток теплообменников», в части котлоагрегатов - СТП 09110.37.410-10 «Проведение механических и химических очисток котельного оборудования ТЭС и котельных ГПО «Белэнерго».
5.2. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5.3. Особые условия при выполнении работ:

· после заключения договора Заказчик предоставляет Подрядчику ведомость параметров технического состояния теплообменного оборудования с показателями до проведения очистки;
· после проведения работ по очистке теплообменного оборудования и включения его в работу, в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчиком составляется ведомость параметров технического состояния оборудования по результатам очистки и предоставляется Подрядчику; 

· ведомость основных параметров технического состояния парового котла с показателями до ремонта оформляется Заказчиком и направляется Подрядчику в течение месяца до вывода в ремонт котла;

· ведомость основных параметров технического состояния парового котла с показателями после ремонта оформляется Заказчиком и направляется Подрядчику в течение 10 (десяти) дней после окончания подконтрольной эксплуатации котла;

· в случае не достижения нормативного показателя (температурный напор – для теплообменных аппаратов, температура уходящих газов – для паровых котлов) после очистки, Подрядчик обязан по согласованию с Заказчиком провести повторную очистку оборудования в ближайший останов оборудования.

5.4. Качество работ по очистке элементов паровых котлов, не относящихся к хвостовым поверхностям нагрева, а также очистке технологического оборудования главного корпуса (согласно ведомости объема работ) определяется визуально при приемке работ ответственными представителями Заказчика.
6.  СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
6.1. Оплата качественно выполненных по настоящему договору работ производится Заказчиком ежемесячно по факту их выполнения на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон актов сдачи-приемки выполненных работ.

Первичные учетные документы составляются (выписываются) и предоставляются Подрядчиком в адрес филиала «Витебская ТЭЦ», и подписываются уполномоченными представителями филиала «Витебская ТЭЦ» (акты сдачи приемки выполненных работ и другие первичные учетные документы).
В Актах сдачи-приемки выполненных работ учитывается фактическая стоимость расходных материалов Подрядчика, а также фактические затраты на обращение с отходами, образовавшимися в результате выполнения работ по настоящему договору, с учетом требований пункта 3.6 настоящего договора. Фактическая стоимость расходных материалов Подрядчика подтверждается копиями накладных (товарных, товарно-транспортных), фактические затраты на обращение с отходами подтверждаются копиями сопроводительных документов (товарно-транспортными накладными, сопроводительным паспортом), копиями актов об оказании услуг по перевозке отходов, актов сдачи-приемки выполненных работ (услуг) по приемке отходов.
6.2. Акты сдачи-приёмки выполненных работ за отчетный месяц оформляются Подрядчиком и предоставляются Заказчику в срок, не позднее последнего числа отчетного месяца. 
6.3. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) дней рассмотреть представленные Подрядчиком акты, подписать их и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в актах, Заказчик в указанный выше срок возвращает акты с мотивированным отказом в письменной форме.
6.4. В случае мотивированного отказа Заказчика, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Работы считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком после устранения замечаний Заказчика.
6.5. При отсутствии в установленный договором срок мотивированного отказа работы считаются принятыми и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего договора.
6.6. Некачественно выполненные работы оплате не подлежат, а до устранения недостатков не оплачиваются и последующие технологически связанные с ними работы. После устранения выявленных недостатков, соответствующие работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на момент первоначально установленного срока выполнения работ. Устранение выявленных недостатков производится за счет Подрядчика и в согласованные с Заказчиком сроки.
6.7. Заказчик ежемесячно производит оплату качественно выполненных работ в течение _______ (________) (календарных/банковских) дней с момента подписания уполномоченными представителями Сторон актов сдачи–приемки выполненных работ путем безналичного перечисления денежных средств платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.
7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по договору Стороны несут взаимную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Отношения Сторон, вытекающие при заключении и исполнении настоящего договора, регулируются статьями 656÷682 ГК Республики Беларусь.
7.2. За задержку Подрядчиком по своей вине сроков окончания работ, установленных в соответствии с пунктом 2.1. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,15% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости несвоевременно выполненных работ.
7.3. За несвоевременное перечисление средств на оплату выполненных и принятых в установленном порядке работ, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,15% от стоимости этих работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости выполненных, но неоплаченных работ.
7.4. В случае некачественного выполнения работ, допущенных по вине Подрядчика в период проведения работ по настоящему договору, Подрядчик обязуется за свой счет и в письменно согласованные с Заказчиком сроки устранить выявленные дефекты.
7.5. В случае несвоевременного устранения выявленных недостатков, указанных в двустороннем акте согласно пункту 6.4. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,15% от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по настоящему договору. 
7.6. В случае уклонения Заказчика от принятия выполненной работы и подписания актов сдачи-приемки выполненных работ в предусмотренные договором сроки, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,15% от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости выполненных работ.
7.7. За каждое нарушение требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает по требованию Заказчика штраф в размере 1 (одной) базовой величины по состоянию на момент нарушения норм и требований охраны труда.

Факт нарушения подтверждается предписанием об устранении выявленных нарушений, выданным специалистами ОНОТППРБ филиала «Витебская ТЭЦ» Подрядчику.

Размер базовой величины принимается равным, установленному на дату выявления нарушения.
7.8. За нарушение срока выставления электронного счета-фактуры, указанного в пункте 4.3.20 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от суммы не выставленного или несвоевременно выставленного счета-фактуры.
7.9. Общая ответственность каждой из Сторон по настоящему договору не должна быть более 15% от стоимости работ по договору.
7.10. Оплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему договору.

7.11. При выполнении работ на объектах филиала «Витебская ТЭЦ» Подрядчик несет полную материальную ответственность за нарушение законодательства, в том числе в сфере охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, допущенное при выполнении работ (оказании услуг) на объекте Заказчика, а так же возмещении иных затрат, которые понесет Заказчик на основании локальных правовых актов в случае нарушения Подрядчиком требований законодательства (с возможным включением норм о страховании ответственности Подрядчика в случае причинения им вреда имуществу Заказчика, вреда жизни и здоровью работников Заказчика).
7.12. Сторона, нарушившая настоящий договор, возмещает другой Стороне все убытки, причиненные вследствие нарушения договора, не покрытые неустойкой.
7.13. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по договору.
7.14. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
7.15. Стороны несут ответственность за нарушение конфиденциальности условий договора.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Вопросы, не оговоренные настоящим договором, а также все споры и разногласия, возникшие в ходе выполнения настоящего договора, разрешаются с обоюдного согласия Сторон в соответствии с действующим законодательством. При возникновении спорных вопросов при заключении и исполнении настоящего договора, Стороны принимают меры к их урегулированию путем переговоров. 
8.2. При невозможности разрешения споров путем переговоров и не достижения согласия, Стороны передают их на рассмотрение в экономический суд Витебской области.
8.3. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров, вытекающих из исполнения настоящего договора, является обязанностью Сторон. В случае предъявления претензии, ответ на нее должен быть дан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как как стихийные бедствия, война или военные действия, забастовки, изменения или принятие новых законодательных актов, пандемии, эпидемии, карантины, объявление чрезвычайной ситуации или иные ограничивающие действия власти, включая ограничительные меры на уровне государственной власти по борьбе с вирусной инфекцией COVID-19 и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего договора, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить.
9.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой или иным уполномоченным государственным органом или организацией.

9.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеназванное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств. Если невозможность полного или частичного исполнения Подрядчиком будет существовать свыше двух месяцев, любая из Сторон имеет право расторгнуть договор без обязанности по возмещению возможных убытков другой Стороне. Фактически выполненные Подрядчиком работы по настоящему договору до наступления форс-мажорных обстоятельств подлежат оплате Заказчиком.
10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор считается заключенным с даты подписания его обеими Сторонами. При наличии разногласий, дополнений у Заказчика по полученному проекту договора, они оформляются протоколом разногласий и направляются Подрядчику с договором. Договор при наличии протокола разногласий считается заключенным при достижении Сторонами соглашения, оформленного в письменном виде.
10.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения в соответствии с пунктом 10.1., и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
Изменения и дополнения, возникающие в процессе выполнения работ, вносятся в договор с обоюдного согласия Сторон оформлением дополнительных соглашений к договору.
11.2. Досрочное расторжение договора может иметь место только по соглашению Сторон, а также в случае, предусмотренном абзацем 3 пункта 13.1 настоящего договора.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Исполнение договора от имени РУП «Витебскэнерго» будет осуществлять непосредственно филиал «Витебская ТЭЦ».
12.2. Ответственными представителями Сторон за организацию и проведение работ по договору назначаются:
- со стороны Подрядчика – _____________________________________________________________.
- со стороны Заказчика     – _____________________________________________________________.
12.3. Представители Заказчика и Подрядчика оформляют акты сдачи-приемки выполненных работ.
12.4. Заказчик осуществляет систематический контроль и технический надзор за ходом и качеством, стоимостью и объемами выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
12.5. Заказчик вправе при выявлении некачественно выполненных работ немедленно выдать письменное предписание Подрядчику об устранении недостатков. При необходимости Заказчик может приостановить выполнение работ.
12.6. Подписывая настоящий договор, Подрядчик подтверждает наличие у него всех необходимые разрешительных документов (лицензии, аттестаты и т.п.) на право осуществления деятельности на территории Республики Беларусь, по всем видам выполняемых по настоящему договору работ.
12.7. При производстве работ грузоподъемными машинами, владельцем которых является Заказчик, Подрядчик использует собственные грузозахватные приспособления и тару, кроме спец. оснастки, при этом ответственность за безопасное производство работ возлагается на Подрядчика. Ответственность за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии возлагается на Заказчика.
12.8. Стороны руководствуются действующими правилами по безопасной организации и производству работ. Ответственность за подготовку рабочего места и допуск персонала Подрядчика к работе несет Заказчик. Ответственность за безопасное производство работ персонала Подрядчика несет сам Подрядчик. В случае, если Подрядчик приступил к работе без оформления соответствующего наряда-допуска или распоряжения Заказчика, всю полноту ответственности несет Подрядчик.
12.9. При выполнении работ по настоящему договору Подрядчик с согласия Заказчика может разместить на территории Заказчика свое имущество (вагончики, металлические контейнеры, баки и т.п.).
Подрядчик обязуется по требованию Заказчика вывезти свое имущество (вагончики, металлические контейнеры, баки и т.п.), оказавшееся на территории Заказчика в связи с исполнением условий настоящего договора.
13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
13.1. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь о противодействии коррупции (далее - антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований и несовершение коррупционных действий при исполнении настоящего Договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами, а также субподрядчиками и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения настоящего Договора. В рамках настоящего Договора под антикоррупционными понимаются действия, указанные в абз. 2 и 3 ч. 1 ст. 5 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 N 305-3 «О борьбе с коррупцией».

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от коррупционных действий и (или) неполучения другой Стороной в десятидневный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет с приложением документов, подтверждающих данных факт, другая Сторона вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке, направив соответствующее письменное уведомление первой Стороне.

Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) не обеспечившая несовершение коррупционных действий при исполнении настоящего Договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами, а также субподрядчиками и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения настоящего Договора, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется действующим законодательством Республики Беларусь. 
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Все извещения, требования и иные договоренности между Сторонами должны быть совершены в письменной форме и надлежащим образом переданы по последнему известному адресу Стороны, которой адресуется данное извещение, требование или договоренность.
14.2. Стороны признают юридическую силу документов, направленных по факсимильной связи или электронной почте, с последующей досылкой их оригиналов в течение 7 (семи) календарных дней.
14.3. В случае изменения реквизитов Сторона по договору, у которой меняются реквизиты, обязана известить об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их изменения. В противном случае, сообщения, суммы, переданные и уплаченные по последнему известному адресу, считаются переданными и уплаченными надлежащим образом.
14.4. Настоящий договор вместе с приложениями составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего договора.
15. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Ведомость объёма работ по очистке основного и вспомогательного оборудования котлотурбинного цеха филиала «Витебская ТЭЦ» в период с января по сентябрь 2027 года от 23.09.2026 на 3 л. в 1 экз..
2. Расчет стоимости на ___ л. в ___ экз.
16.  AДPECA И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	16.1. ЗАКАЗЧИК:
	16.2. ПОДРЯДЧИК: 

	РУП «Витебскэнерго» 

210516 г.Витебск, ул.Правды, 30, УНП 300000252
Филиал «Витебская ТЭЦ»,

 210604, г. Витебск, ул. М. Горького, 104,

тел.: 373401, факс: 373441

р/с  BY15АКВВ30120000031080000000
ОАО «АСБ Беларусбанк»

г. Минск, пр-т Дзержинского, 18

ВІС АКВBBY2Х, код филиала для ЭСЧФ - 0626


	 


ПОДПИСИ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК
________________ / _________________________ /
	ПОДРЯДЧИК
________________  /___________________/




